## калькуляция
Акт №9 доп.работы на изготовление недостающих элементов 2 | [10 empty] | 510874,89 руб.
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов (обоснование коэффициента) | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Цена на ед. C ЗУ*дефл*Кдог.,руб с НДС | Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб. | Справочно | Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб. с НДС
ЗТР, всего, чел.-час
[6 empty] | 1.5358 |  | Стоим. ед. с нач., руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 8
Раздел 1. Строительно-монтажные работы | [11 empty] | Раздел 1. Строительно-монтажные работы
1 | ТЕР09-05-006-01 Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Резка м/к | 1 м реза | 292.49 | 500.68 | [7 empty] | Резка стального профилированного настила/применит.Резка м/к
|  | ЗП |  |  | 193.43 | 0 | 56575.67 |  | 0 |  |  |  |  | ЗП
|  | ЭМ |  |  | 7.44 | 0 | 2175.6 |  | 0 | [5 empty] | ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [13 empty] | в т.ч. ЗПМ
|  | МР |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | МР
|  | НР от ФОТ (93) | % | 93 |  |  | 52615.37 |  | 0 | [8 empty] | НР от ФОТ (93)
|  | СП от ФОТ (62) | % | 62 |  |  | 35076.92 |  | 0 | [8 empty] | СП от ФОТ (62)
|  | ЗТР | чел-ч |  | 0.34 |  |  | 114.36 | [10 empty] | ЗТР
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 146443.56 | 500.68 | 0 | 292.49 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | ЗТР, всего, чел.-час |  | 114.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | если считать по трудозатратам
2 | ТЕРм39-01-025-03 Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Зачистка кромок после резки | 1 м длины зачистки | 291.51 | 532.5 | [7 empty] | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: нижнее, ширина зачистки до 20 мм/применит.Зачистка кромок после резки
|  | ЗП |  |  | 207.48 | 0 | 60482.49 |  | 0 |  |  |  |  | ЗП
|  | ЭМ |  |  | 45.96 | 0 | 13397.8 |  | 0 | [5 empty] | ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [13 empty] | в т.ч. ЗПМ
|  | МР |  |  | 1.04 | 0 | 303.17 |  | 0 | [7 empty] | МР
|  | НР от ФОТ (89) | % | 89 |  |  | 53829.42 |  | 0 | [8 empty] | НР от ФОТ (89)
|  | СП от ФОТ (45) | % | 45 |  |  | 27217.12 |  | 0 | [8 empty] | СП от ФОТ (45)
|  | ЗТР | чел-ч |  | 0.34 |  |  | 113.98 | [10 empty] | ЗТР
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 155230 | 532.5 | 0 | 291.51 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | ЗТР, всего, чел.-час |  | 113.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | если считать по трудозатратам
3 | ТЕР15-01-054-01 Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Сверление отверстий в м/к | 100 отверстий | 0.87 | 3378.3 | [7 empty] | Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых/применит. Сверление отверстий в м/к
|  | ЗП |  |  | 1343.62 | 0 | 1168.95 |  | 0 |  |  |  |  | ЗП
|  | ЭМ |  |  | 32.68 | 0 | 28.43 |  | 0 | [5 empty] | ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [13 empty] | в т.ч. ЗПМ
|  | МР |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | МР
|  | НР от ФОТ (100) | % | 100 |  |  | 1168.95 |  | 0 | [8 empty] | НР от ФОТ (100)
|  | СП от ФОТ (49) | % | 49 |  |  | 572.79 |  | 0 | [8 empty] | СП от ФОТ (49)
|  | ЗТР | чел-ч |  | 1.91 |  |  | 1.91 | [10 empty] | ЗТР
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 2939.12 | 3378.3 | 0 | 0.87 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | ЗТР, всего, чел.-час |  | 1.91 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | если считать по трудозатратам
4 | ТЕР09-05-002-02 Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Обварка м/к | 10 т конструкций | 0.478 | 36009.96 | [7 empty] | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки)/применит. Обварка м/к
|  | ЗП |  |  | 12546.69 | 0 | 5997.32 |  | 0 |  |  |  |  | ЗП
|  | ЭМ |  |  | 2853.87 | 0 | 1364.15 |  | 0 | [5 empty] | ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [13 empty] | в т.ч. ЗПМ
|  | МР |  |  | 1162.01 | 0 | 555.44 |  | 0 | [7 empty] | МР
|  | НР от ФОТ (93) | % | 93 |  |  | 5577.51 |  | 0 | [8 empty] | НР от ФОТ (93)
|  | СП от ФОТ (62) | % | 62 |  |  | 3718.34 |  | 0 | [8 empty] | СП от ФОТ (62)
|  | ЗТР | чел-ч |  | 16.73 |  |  | 9.2 | [10 empty] | ЗТР
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 17212.76 | 36009.96 | 0 | 0.478 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | ЗТР, всего, чел.-час |  | 9.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | если считать по трудозатратам
5 | ТЕР13-03-002-04 Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.018 | 371.85 |  |  | 0.01 |  |  |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021/применит. Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021)
|  | ЗП |  |  | 3587.78 | 0 | 3652.36 |  | 0 |  |  |  |  | ЗП
|  | ЭМ |  |  | 131.76 | 0 | 134.13 |  | 0 | [5 empty] | ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [13 empty] | в т.ч. ЗПМ
|  | МР |  |  | 2205.87 | 0 | 2245.58 |  | 0 | [7 empty] | МР
|  | НР от ФОТ (94) | % | 94 |  |  | 3433.22 |  | 0 | [8 empty] | НР от ФОТ (94)
|  | СП от ФОТ (51) | % | 51 |  |  | 1862.7 |  | 0 | [8 empty] | СП от ФОТ (51)
|  | ЗТР | чел-ч |  | 5.31 |  |  | 6.22 | [10 empty] | ЗТР
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 11327.99 | 11127.69 | 0 | 1.018 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | ЗТР, всего, чел.-час |  | 6.22 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | [11 empty] | ВСЕГО по смете
|  | по ЗТР, всего, чел.-час |  | 245.67 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | если считать по трудозатратам

## ЛСР_для коммерции
Акт №9 доп.работы на изготовление недостающих элементов 2 | [10 empty] | 510874,89 руб.
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов (обоснование коэффициента) | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Цена на ед. C ЗУ*дефл*Кдог.,руб с НДС | Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб. | Справочно | Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб. с НДС
ЗТР, всего, чел.-час
[6 empty] | 1.5358 |  | Стоим. ед. с нач., руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 8
Раздел 1. Строительно-монтажные работы | [11 empty] | Раздел 1. Строительно-монтажные работы
1 | ТЕР09-05-006-01 Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | .Резка м/к | 1 м реза | 292.49 | 500.68 | [7 empty] | Резка стального профилированного настила/применит.Резка м/к
|  | ЗП |  |  | 193.43 | 297.08 | 56575.67 |  | 86892.93 |  |  |  |  | ЗП
|  | ЭМ |  |  | 7.44 | 11.43 | 2175.6 |  | 3343.16 | [5 empty] | ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [13 empty] | в т.ч. ЗПМ
|  | МР |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | МР
|  | НР от ФОТ (93) | % | 93 |  |  | 52615.37 |  | 80810.42 | [8 empty] | НР от ФОТ (93)
|  | СП от ФОТ (62) | % | 62 |  |  | 35076.92 |  | 53873.62 | [8 empty] | СП от ФОТ (62)
|  | ЗТР | чел-ч |  | 0.34 |  |  | 114.36 | [10 empty] | ЗТР
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 146443.56 | 500.68 | 224920.13 | 292.49 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | ЗТР, всего, чел.-час |  | 114.36 |  | 1966.77 | 0 | 1966.77 | 224919.82 | если считать по трудозатратам
2 | ТЕРм39-01-025-03 Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | .Зачистка кромок после резки | 1 м длины зачистки | 291.51 | 532.5 | [7 empty] | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: нижнее, ширина зачистки до 20 мм/применит.Зачистка кромок после резки
|  | ЗП |  |  | 207.48 | 318.66 | 60482.49 |  | 92892.58 |  |  |  |  | ЗП
|  | ЭМ |  |  | 45.96 | 70.59 | 13397.8 |  | 20577.69 | [5 empty] | ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [13 empty] | в т.ч. ЗПМ
|  | МР |  |  | 1.04 | 1.33 | 303.17 |  | 387.71 | [7 empty] | МР
|  | НР от ФОТ (89) | % | 89 |  |  | 53829.42 |  | 82674.4 | [8 empty] | НР от ФОТ (89)
|  | СП от ФОТ (45) | % | 45 |  |  | 27217.12 |  | 41801.66 | [8 empty] | СП от ФОТ (45)
|  | ЗТР | чел-ч |  | 0.34 |  |  | 113.98 | [10 empty] | ЗТР
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 155230 | 532.5 | 238334.04 | 291.51 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | ЗТР, всего, чел.-час |  | 113.98 |  | 2091.02 | 0 | 2091.02 | 238334.46 | если считать по трудозатратам
3 | ТЕР15-01-054-01 Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Сверление отверстий в м/к | 100 отверстий | 0.87 | 3378.3 | [7 empty] | Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых/применит. Сверление отверстий в м/к
|  | ЗП |  |  | 1343.62 | 2063.58 | 1168.95 |  | 1795.31 |  |  |  |  | ЗП
|  | ЭМ |  |  | 32.68 | 50.19 | 28.43 |  | 43.67 | [5 empty] | ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [13 empty] | в т.ч. ЗПМ
|  | МР |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | МР
|  | НР от ФОТ (100) | % | 100 |  |  | 1168.95 |  | 1795.31 | [8 empty] | НР от ФОТ (100)
|  | СП от ФОТ (49) | % | 49 |  |  | 572.79 |  | 879.7 | [8 empty] | СП от ФОТ (49)
|  | ЗТР | чел-ч |  | 1.91 |  |  | 1.91 | [10 empty] | ЗТР
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 2939.12 | 3378.3 | 4513.99 | 0.87 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | ЗТР, всего, чел.-час |  | 1.91 |  | 2363.35 | 0 | 2363.35 | 4514 | если считать по трудозатратам
4 | ТЕР09-05-002-02 Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Обварка м/к | 10 т конструкций | 0.478 | 36009.96 | [7 empty] | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки)/применит. Обварка м/к
|  | ЗП |  |  | 12546.69 | 19269.7 | 5997.32 |  | 9210.92 |  |  |  |  | ЗП
|  | ЭМ |  |  | 2853.87 | 4383.09 | 1364.15 |  | 2095.12 | [5 empty] | ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [13 empty] | в т.ч. ЗПМ
|  | МР |  |  | 1162.01 | 1482.15 | 555.44 |  | 708.47 | [7 empty] | МР
|  | НР от ФОТ (93) | % | 93 |  |  | 5577.51 |  | 8566.16 | [8 empty] | НР от ФОТ (93)
|  | СП от ФОТ (62) | % | 62 |  |  | 3718.34 |  | 5710.77 | [8 empty] | СП от ФОТ (62)
|  | ЗТР | чел-ч |  | 16.73 |  |  | 9.2 | [10 empty] | ЗТР
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 17212.76 | 36009.96 | 26291.44 | 0.478 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | ЗТР, всего, чел.-час |  | 9.2 |  | 2857.77 | 0 | 2857.77 | 26291.48 | если считать по трудозатратам
5 | ТЕР13-03-002-04 Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.018 | 371.85 |  |  | 0.01 |  |  |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021/применит. Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021)
|  | ЗП |  |  | 3587.78 | 5510.25 | 3652.36 |  | 5609.43 |  |  |  |  | ЗП
|  | ЭМ |  |  | 131.76 | 202.36 | 134.13 |  | 206 | [5 empty] | ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [13 empty] | в т.ч. ЗПМ
|  | МР |  |  | 2205.87 | 2813.61 | 2245.58 |  | 2864.25 | [7 empty] | МР
|  | НР от ФОТ (94) | % | 94 |  |  | 3433.22 |  | 5272.86 | [8 empty] | НР от ФОТ (94)
|  | СП от ФОТ (51) | % | 51 |  |  | 1862.7 |  | 2860.81 | [8 empty] | СП от ФОТ (51)
|  | ЗТР | чел-ч |  | 5.31 |  |  | 6.22 | [10 empty] | ЗТР
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 11327.99 | 11127.69 | 16813.35 | 1.018 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | ЗТР, всего, чел.-час |  | 6.22 |  | 2703.11 | 6.22 | 0.16 | 16813.34
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  | 6.22 |  | 510873.1 | [11 empty] | ВСЕГО по смете
|  | по ЗТР, всего, чел.-час |  | 245.67 |  | 2079.51 | 245.67 | 0 | 510873.22 | если считать по трудозатратам

## ЛСР
[7 empty] | В текущем уровне цен |  |  |  | В текущем уровне цен
Акт №9 доп.работы на изготовление недостающих элементов 2 | [11 empty] | 510874,89 руб.
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов (обоснование коэффициента) | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Цена на ед. C ЗУ*дефл*Кдог.,руб с НДС | Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб. | Справочно | Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб. с НДС
ЗТР, всего, чел.-час
[6 empty] | 1.5358 |  | Стоим. ед. с нач., руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 8
Раздел 1. Строительно-монтажные работы | [12 empty] | Раздел 1. Строительно-монтажные работы
1 | ТЕР09-05-006-01 Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Резка стального профилированного настила/применит.Резка м/к | 1 м реза | 292.49 | 500.68 | [8 empty] | Резка стального профилированного настила/применит.Резка м/к
|  | ЗП |  |  | 193.43 | 297.08 | 56575.67 |  | 86892.93 | [5 empty] | ЗП
|  | ЭМ |  |  | 7.44 | 11.43 | 2175.6 |  | 3343.16 | [6 empty] | ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [14 empty] | в т.ч. ЗПМ
|  | МР |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | МР
|  | НР от ФОТ (93) | % | 93 |  |  | 52615.37 |  | 80810.42 | [9 empty] | НР от ФОТ (93)
|  | СП от ФОТ (62) | % | 62 |  |  | 35076.92 |  | 53873.62 | [9 empty] | СП от ФОТ (62)
|  | ЗТР | чел-ч |  | 0.34 |  |  | 114.36 | [11 empty] | ЗТР
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 146443.56 | 500.68 | 224920.13 | 292.49 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | ЗТР, всего, чел.-час |  | 114.36 | 1280.55 |  | 146443.7 | 1966.77 | 224919.82
2 | ТЕРм39-01-025-03 Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: нижнее, ширина зачистки до 20 мм/применит.Зачистка кромок после резки | 1 м длины зачистки | 291.51 | 532.5 | [8 empty] | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: нижнее, ширина зачистки до 20 мм/применит.Зачистка кромок после резки
|  | ЗП |  |  | 207.48 | 318.66 | 60482.49 |  | 92892.58 | [5 empty] | ЗП
|  | ЭМ |  |  | 45.96 | 70.59 | 13397.8 |  | 20577.69 | [6 empty] | ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [14 empty] | в т.ч. ЗПМ
|  | МР |  |  | 1.04 | 1.33 | 303.17 |  | 387.71 | [8 empty] | МР
|  | НР от ФОТ (89) | % | 89 |  |  | 53829.42 |  | 82674.4 | [9 empty] | НР от ФОТ (89)
|  | СП от ФОТ (45) | % | 45 |  |  | 27217.12 |  | 41801.66 | [9 empty] | СП от ФОТ (45)
|  | ЗТР | чел-ч |  | 0.34 |  |  | 113.98 | [11 empty] | ЗТР
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 155230 | 532.5 | 238334.04 | 291.51 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | ЗТР, всего, чел.-час |  | 113.98 | 1180.89 |  | 134597.84 | 2091.02 | 238334.46
3 | ТЕР15-01-054-01 Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых/применит. Сверление отверстий в м/к | 100 отверстий | 0.87 | 3378.3 | [8 empty] | Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых/применит. Сверление отверстий в м/к
|  | ЗП |  |  | 1343.62 | 2063.58 | 1168.95 |  | 1795.31 | [5 empty] | ЗП
|  | ЭМ |  |  | 32.68 | 50.19 | 28.43 |  | 43.67 | [6 empty] | ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [14 empty] | в т.ч. ЗПМ
|  | МР |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | МР
|  | НР от ФОТ (100) | % | 100 |  |  | 1168.95 |  | 1795.31 | [9 empty] | НР от ФОТ (100)
|  | СП от ФОТ (49) | % | 49 |  |  | 572.79 |  | 879.7 | [9 empty] | СП от ФОТ (49)
|  | ЗТР | чел-ч |  | 1.91 |  |  | 1.91 | [11 empty] | ЗТР
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 2939.12 | 3378.3 | 4513.99 | 0.87 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | ЗТР, всего, чел.-час |  | 1.91 | 1538.81 |  | 2939.13 | 2363.35 | 4514
4 | ТЕР09-05-002-02 Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки)/применит. Обварка м/к | 10 т конструкций | 0.478 | 36009.96 | [8 empty] | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки)/применит. Обварка м/к
|  | ЗП |  |  | 12546.69 | 19269.7 | 5997.32 |  | 9210.92 | [5 empty] | ЗП
|  | ЭМ |  |  | 2853.87 | 4383.09 | 1364.15 |  | 2095.12 | [6 empty] | ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [14 empty] | в т.ч. ЗПМ
|  | МР |  |  | 1162.01 | 1482.15 | 555.44 |  | 708.47 | [8 empty] | МР
|  | НР от ФОТ (93) | % | 93 |  |  | 5577.51 |  | 8566.16 | [9 empty] | НР от ФОТ (93)
|  | СП от ФОТ (62) | % | 62 |  |  | 3718.34 |  | 5710.77 | [9 empty] | СП от ФОТ (62)
|  | ЗТР | чел-ч |  | 16.73 |  |  | 9.2 | [11 empty] | ЗТР
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 17212.76 | 36009.96 | 26291.44 | 0.478 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | ЗТР, всего, чел.-час |  | 9.2 | 1870.95 |  | 17212.74 | 2857.77 | 26291.48
5 | ТЕР13-03-002-04 Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021/применит. Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.018 | 371.85 |  |  | 0.01 | [5 empty] | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021/применит. Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021)
|  | ЗП |  |  | 3587.78 | 5510.25 | 3652.36 |  | 5609.43 | [5 empty] | ЗП
|  | ЭМ |  |  | 131.76 | 202.36 | 134.13 |  | 206 | [6 empty] | ЭМ
|  | в т.ч. ЗПМ | [14 empty] | в т.ч. ЗПМ
|  | МР |  |  | 2205.87 | 2813.61 | 2245.58 |  | 2864.25 | [8 empty] | МР
|  | НР от ФОТ (94) | % | 94 |  |  | 3433.22 |  | 5272.86 | [9 empty] | НР от ФОТ (94)
|  | СП от ФОТ (51) | % | 51 |  |  | 1862.7 |  | 2860.81 | [9 empty] | СП от ФОТ (51)
|  | ЗТР | чел-ч |  | 5.31 |  |  | 6.22 | [11 empty] | ЗТР
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 11327.99 | 11127.69 | 16813.35 | 1.018 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | ЗТР, всего, чел.-час |  | 6.22 | 1821.22 |  | 11327.99 | 2703.11 | 16813.34
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  | 312521.4 |  | 510873.1 | [12 empty] | ВСЕГО по смете