## акт деффектов
АКТ № 5 о выявленных дефектах и недостатках в процессе проведения работ
2026-04-07
Объект капитального строительства
«Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала»
(наименование объекта)
Договор подряда на СМР
№ 314-25/104 от 22.05.2025г.
(номер и дата контракта на СМР)
Мы нижеподписавшиеся
Представитель заказчика
Руководитель проектного офиса
ООО «ЕТУ" | Гуляев Е.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)
Главный инженер проектов
ООО "ЕТУ" | Егоров Л.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)
Заместитель руководителя направления по строительству
объектов минеральных грузов
ООО "ЕТУ" | Боровков А.Ю.
(должность, фамилия, имя, отчество)
Представитель подрядной строительной организации
Руководитель проекта ООО «КиКГЕОСТРОЙ» | Шевчук К.А.
(должность, фамилия, имя, отчество)
1. Выявленные отклонения:
В процессе работ выявлено: Отсутствует часть технологической дороги, необходимой для проезда строительной техники при выполнении строительно-монтажных работ по монтажу конвейерной галерея №3, шифр проекта РД 1632-2021-2.1.3-КМ
(кратко указывается наименование работ)
2. Фактическое состояние:
Отсутствуют четкие контуры габаритов для проезда, перепад высот в профиле составляет до 0,5м, длина отсутствующей части проезда 150м, необходимая ширина 4м
3. Требуемые дополнительные работы:
1. Вынос осей 2. Разработка грунта экскаватором 3. Обратная засыпка грунта 4. Планировка территории 5. Уплотение грунта вибротрамбоками
4. Основания:
Невозможность производить подвоз материала, перемещение строительной техники, проход персонала к месту производства строительно-монтажных работ
Представитель заказчика
Руководитель проектного офиса
ООО «ЕТУ" | Гуляев Е.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Главный инженер проектов
ООО "ЕТУ" | Егоров Л.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Заместитель руководителя направления по строительству
объектов минеральных грузов
ООО "ЕТУ" | Боровков А.Ю.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель подрядной строительной организации
Руководитель проекта ООО «КиКГЕОСТРОЙ» | Шевчук К.А.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

## акт необходимости
АКТ № 5 о выявленных дефектах и недостатках в процессе проведения работ
о необходимости выполнения работ | [8 empty] | -
07.04.2026г.
07.04.2026г.
Объект капитального строительства
«Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала»
(наименование объекта)
Договор подряда на СМР
№ 314-25/104 от 22.05.2025г.
(номер и дата контракта на СМР)
Мы нижеподписавшиеся
Представитель заказчика
Руководитель проектного офиса
ООО «ЕТУ" | [5 empty] | Гуляев Е.В.
Главный инженер проектов
ООО "ЕТУ" | [5 empty] | Егоров Л.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)
Заместитель руководителя направления по строительству
объектов минеральных грузов
ООО "ЕТУ" | [5 empty] | Боровков А.Ю
(должность, фамилия, имя, отчество)
Представитель подрядной строительной организации
Руководитель проекта ООО «КиКГЕОСТРОЙ» | [5 empty] | Шевчук К.А.
(должность, фамилия, имя, отчество)
составили настоящий акт о том, что:
1. По факту рассмотрения объемов согласно РД выявлено
-
(кратко указывается наименование работ)
2. Причина необходимости предлагаемых изменений
-
(указывается причина, допускается указание реквизитов писем, схем и других документов, характеризующих/обосновывающих причины необходимости изменения проектных решений)
3. Предлагается внести следующие изменения в Рабочую документацию/ Контракт по составу и объему работ
№ п/п | Шифр Раздела проекта | Перечень работ | Ед. изм. | Количество по ЛС | Количество по РД | Разница (+/-) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Конвейерная галерея №3. Конструкции металлические 1632-2021-2.1.3-КМ
1 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Разработка грунта в отвал экскаватором | м3 | 0 | 0 | 150 | К увеличению | 150мх4мх0,25м
2 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Обратная засыпка грунта экскаватором | м3 | 0 | 0 | 150 | К увеличению
3 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Планировка территории | м2 | 0 | 0 | 600 | К увеличению
4 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м2 | 0 | 0 | 600 | К увеличению
Представитель заказчика
Руководитель проектного офиса
ООО «ЕТУ" | [5 empty] | Гуляев Е.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Главный инженер проектов
ООО "ЕТУ" | [5 empty] | Егоров Л.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Заместитель руководителя направления по строительству
объектов минеральных грузов
ООО "ЕТУ" | [5 empty] | Боровков А.Ю
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель подрядной строительной организации
Руководитель проекта ООО «КиКГЕОСТРОЙ» | [5 empty] | Шевчук К.А.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

## ТЗ с площадки
дорога грунтовая 150м, шириной 4м, перепад высот до 0,5м (по 0,25м в +/- от отм 0,00), засыпка местным песком, планировка, утилизации грунта нет, 3 смены экскаватора jcb

## 3.Временный технологический про (hidden)
Ведомость объёмов работ
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Временный технологический проезд для техники, ПК263+55-ПК265+15,8 | [8 empty] | Раздел 1. Временный технологический проезд для техники, ПК263+55-ПК265+15,8
Устройство проезда | [9 empty] | Устройство проезда
1 | 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0.147 |  |  | 147 / 1000 | 1
2 | 2 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (засыпка канавы местным грунтом) | 1000 м3 грунта | 0.147 |  |  | 147 / 1000 | 1
3 | 3 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 (отсыпка песчаной подушки) | 1000 м3 грунта | 0.1539 |  |  | 153,9 / 1000 | 1
4 | 4 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 169.29 |  |  | 153,9*1,1 | 1
5 | 5 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см | 1000 м3 уплотненного грунта | 0.1539 |  |  | 153,9 / 1000 | 1
6 | 6 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-02 | 1000 м3 уплотненного грунта | 0.1539 |  |  | 153,9 / 1000 | 1
7 | 7 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.891 |  |  | 89,1 / 100 | 1
8 | 8 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 20-40 мм | м3 | 112.266 |  |  | 89,1*1,26 | 1
9 | 9 | Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 | 100 м3 сборных железобетонных плит | 0.9639 |  |  | 96,39 / 100 | 1
10 | 10 | Плиты дорожные: 2П30.18.30 /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м3, расход арматуры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84) (с 3-хкоатной оборачиваемостью) | шт. | 36.6667 |  |  | 110/3 | 1
Демонтажные работы | [9 empty] | Демонтажные работы
11 | 11 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1 (разборка песчаной подушки) | 1000 м3 грунта | 0.1539 |  |  | 153,9 / 1000 | 1
12 | 12 | РАЗБОРКА покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 конструкций | 0.891 |  |  | 89,1 / 100 | 1
13 | 13 | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 | 100 м3 сборных железобетонных плит | 0.9639 |  |  | 96,39 / 100 | 1
14 | 14 | Погрузка при автомобильных перевозках: Погрузка песка | 1 т груза | 230.85 |  |  | 153,9*1,5 | 1
15 | 15 | Погрузка при автомобильных перевозках: Погрузка щебня | 1 т груза | 130.977 |  |  | 89,1*1,47 | 1
16 | 16 | Погрузка при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного бетона, железобетона, керамзитобетона массой до 5 т | 1 т груза | 212.06 |  |  | 96,39*2,2 | 1
17 | 17 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние: до 30 км (I класс груза) | 1 т груза | 573.887 |  |  | 230,85+130,977+212,06 | 1
18 | 18 | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0.03078 |  |  | (153,9*0,2) / 1000 | 1
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## Устройство подъездов к площадка (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2023 года | [10 empty] | "____" ________________ 2023 года
Комплексная реконструкция участка Мга-Гатчина-Веймарн-Ивангород и ж.д. подходов к портам на южном берегу Финского залива. Железнодорожные подходы. II очередь реконструкции | [11 empty] | Комплексная реконструкция участка Мга-Гатчина-Веймарн-Ивангород и ж.д. подходов к портам на южном берегу Финского залива. Железнодорожные подходы. II очередь реконструкции
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальная смета)
на Устройство технологического проезда к площадкам на ст.Новолисино. | [12 empty] | на Устройство площадок 30х50 и 20х100 и подъезды к площадкам на ст.Новолисино., Устройство площадок 30х50 и 20х100 и подъезды к площадкам на ст.Новолисино.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | 5900/33-3-031-ПОС.ВР
| Сметная стоимость |  | 5314 | тыс.руб.
| строительных работ |  | 4428.33 | тыс.руб.
| Средства на оплату труда |  | 185.95 | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость |  | 1348.87 | чел.час
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на |  |  | IV квартал 2022г., распоряж. ОАО "РЖД" №3075р от 25.11.2022
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения |  | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
[5 empty] | Всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин
[5 empty] | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Временный технологический проезд для техники | [13 empty] | Раздел 1. Временный технологический проезд для техники
Разработка грунта | [14 empty] | Разработка грунта
1 | ОЕРЖ01-01-003-07 Приказ Минстроя РФ №326/пр от 25.04.2015г. | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) |  | 1.68 | 18 036,83 638,11 | 17 398,73 2 401,70 | 30302 | 1072 | 29 230 4 035 | 8.3 | 13.94 |  |  |  |  | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта)
Объем=0,5*4*549/1000+0,5*4*291/1000
| дороги из жб плит | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: р.2 п.10.17.3 инд.=7,04 ОЗП=7,04; ЭМ=7,04; ЗПМ=7,04; МАТ=7,04 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: р.2 п.10.17.3 инд.=7,04 ОЗП=7,04; ЭМ=7,04; ЗПМ=7,04; МАТ=7,04
Отсыпка подстилающего слоя из песка | [14 empty] | Отсыпка подстилающего слоя из песка
2 | ОЕРЖ27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ №326/пр от 25.04.2015г. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) |  | 6.72 | 17 797,82 1 242,84 | 16 454,66 1 750,07 | 119601 | 8352 | 110 575 11 760 | 15.72 | 105.64 |  |  |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле))
Объем=0,2*4*549/100+0,2*4*291/100
| дороги из жб плит | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: р.2 п.10.17.3 инд.=7,04 ОЗП=7,04; ЭМ=7,04; ЗПМ=7,04; МАТ=7,04 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: р.2 п.10.17.3 инд.=7,04 ОЗП=7,04; ЭМ=7,04; ЗПМ=7,04; МАТ=7,04
3 | ОССЦЖ-408-0122 Приказ Минстроя РФ №326/пр от 25.04.2015г. | Песок природный для строительных: работ средний (м3) |  | 800.89 | 531.87 |  | 425971 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Песок природный для строительных: работ средний (м3)
Объем=6,72*1,18*1,01*100
| дороги из жб плит | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: р.2 п.10.17.3 инд.=7,04 ОЗП=7,04; ЭМ=7,04; ЗПМ=7,04; МАТ=7,04 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: р.2 п.10.17.3 инд.=7,04 ОЗП=7,04; ЭМ=7,04; ЗПМ=7,04; МАТ=7,04
Устройство подстилающего слоя из щебня | [14 empty] | Устройство подстилающего слоя из щебня
4 | ОЕРЖ27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ №326/пр от 25.04.2015г. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) |  | 5.04 | 27 773,86 1 929,45 | 25 703,96 2 769,96 | 139980 | 9724 | 129 548 13 961 | 24.19 | 121.92 |  |  |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле))
Объем=0,15*4*549/100+0,15*4*291/100
| дороги из жб плит | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: р.2 п.10.17.3 инд.=7,04 ОЗП=7,04; ЭМ=7,04; ЗПМ=7,04; МАТ=7,04 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: р.2 п.10.17.3 инд.=7,04 ОЗП=7,04; ЭМ=7,04; ЗПМ=7,04; МАТ=7,04
5 | ОССЦЖ-408-0015 Приказ Минстроя РФ №326/пр от 25.04.2015г. | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм (м3) |  | 589.68 | 1010.94 |  | 596133 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм (м3)
Объем=5,04*1,17*100
| дороги из жб плит | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: р.2 п.10.17.3 инд.=7,04 ОЗП=7,04; ЭМ=7,04; ЗПМ=7,04; МАТ=7,04 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: р.2 п.10.17.3 инд.=7,04 ОЗП=7,04; ЭМ=7,04; ЗПМ=7,04; МАТ=7,04
Устройство покрытия из плит ПАГ | [14 empty] | Устройство покрытия из плит ПАГ
6 | ОЕРЖ27-12-010-02 Приказ Минстроя РФ №326/пр от 25.04.2015г. | Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 (100 м3 сборных железобетонных плит) |  | 4.998 | 41 688,98 11 521,45 | 29 539,91 4 573,40 | 208362 | 57584 | 147 640 22 858 | 139.52 | 697.32 |  |  |  |  | Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 (100 м3 сборных железобетонных плит)
Объем=3,5*549*0,17/100+3,5*291*0,17/100
| дороги из жб плит | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: р.2 п.10.17.3 инд.=7,04 ОЗП=7,04; ЭМ=7,04; ЗПМ=7,04; МАТ=7,04 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: р.2 п.10.17.3 инд.=7,04 ОЗП=7,04; ЭМ=7,04; ЗПМ=7,04; МАТ=7,04
7 | ОССЦЖ-403-5553 Приказ Минстроя РФ №326/пр от 25.04.2015г. | Плиты дорожные: 2П30.18.30 /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м3, расход арматуры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84) (с 3-хкратной оборачиваемостью) (шт.) |  | 189 | 10593.58 |  | 2005557 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Плиты дорожные: 2П30.18.30 /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м3, расход арматуры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84) (с 3-хкратной оборачиваемостью) (шт.)
Объем=4,998*100/0,88/3
| дороги из жб плит | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: р.2 п.10.17.3 инд.=7,04 ОЗП=7,04; ЭМ=7,04; ЗПМ=7,04; МАТ=7,04 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: р.2 п.10.17.3 инд.=7,04 ОЗП=7,04; ЭМ=7,04; ЗПМ=7,04; МАТ=7,04
Срезка песчанной подушки | [14 empty] | Срезка песчанной подушки
8 | ОЕРЖ01-01-031-02 Приказ Минстроя РФ №326/пр от 25.04.2015г. | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) |  | 0.672 | 8276.01 | 8 276,01 1 561,19 | 5561 |  | 5 561 1 049 | 0 | 0 |  |  |  |  | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта)
Объем=0,2*4*549/1000+0,2*4*291/1000
| дороги из жб плит | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: р.2 п.10.17.3 инд.=7,04 ОЗП=7,04; ЭМ=7,04; ЗПМ=7,04; МАТ=7,04 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: р.2 п.10.17.3 инд.=7,04 ОЗП=7,04; ЭМ=7,04; ЗПМ=7,04; МАТ=7,04
9 | ОЕРЖ01-01-013-01 Приказ Минстроя РФ №326/пр от 25.04.2015г. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1 (разборка песчаной подушки) (1000 м3 грунта) |  | 0.672 | 16 824,19 492,03 | 16 301,82 2 508,70 | 11306 | 331 | 10 955 1 686 | 6.4 | 4.3 |  |  |  |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1 (разборка песчаной подушки) (1000 м3 грунта)
| дороги из жб плит | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: р.2 п.10.17.3 инд.=7,04 ОЗП=7,04; ЭМ=7,04; ЗПМ=7,04; МАТ=7,04 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: р.2 п.10.17.3 инд.=7,04 ОЗП=7,04; ЭМ=7,04; ЗПМ=7,04; МАТ=7,04
10 | ОССПЖ-03-21-01-030 с Доп.1-4 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние: до 30 км (I класс груза) (1 т груза) |  | 1075.2 | 135.8 | 135.8 | 146014 |  | 146014 | 0 | 0 |  |  |  |  | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние: до 30 км (I класс груза) (1 т груза)
Объем=0,672*1000*1,6
| дороги из жб плит | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: р.2 п.10.17.3 инд.=7,04 ОЗП=7,04; ЭМ=7,04; ЗПМ=7,04; МАТ=7,04 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: р.2 п.10.17.3 инд.=7,04 ОЗП=7,04; ЭМ=7,04; ЗПМ=7,04; МАТ=7,04
Разборка щебеночного покрытия | [14 empty] | Разборка щебеночного покрытия
11 | ОЕРЖ01-01-031-03 Приказ Минстроя РФ №326/пр от 25.04.2015г. | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 (1000 м3 грунта) |  | 0.504 | 9103.64 | 9 103,64 1 717,34 | 4588 |  | 4 588 866 | 0 | 0 |  |  |  |  | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 (1000 м3 грунта)
Объем=0,15*4*549/1000+0,15*4*291/1000
| дороги из жб плит | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: р.2 п.10.17.3 инд.=7,04 ОЗП=7,04; ЭМ=7,04; ЗПМ=7,04; МАТ=7,04 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: р.2 п.10.17.3 инд.=7,04 ОЗП=7,04; ЭМ=7,04; ЗПМ=7,04; МАТ=7,04
12 | ОЕРЖ01-01-013-02 Приказ Минстроя РФ №326/пр от 25.04.2015г. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) |  | 0.504 | 21 032,70 615,01 | 20 377,28 3 135,90 | 10600 | 310 | 10 270 1 580 | 8 | 4.03 |  |  |  |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта)
| дороги из жб плит | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: р.2 п.10.17.3 инд.=7,04 ОЗП=7,04; ЭМ=7,04; ЗПМ=7,04; МАТ=7,04 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: р.2 п.10.17.3 инд.=7,04 ОЗП=7,04; ЭМ=7,04; ЗПМ=7,04; МАТ=7,04
13 | ОССПЖ-03-21-01-030 с Доп.1-4 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние: до 30 км (I класс груза) (1 т груза) |  | 882 | 135.8 | 135.8 | 119777 |  | 119777 | 0 | 0 |  |  |  |  | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние: до 30 км (I класс груза) (1 т груза)
Объем=0,504*1000*1,75
| дороги из жб плит | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: р.2 п.10.17.3 инд.=7,04 ОЗП=7,04; ЭМ=7,04; ЗПМ=7,04; МАТ=7,04 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: р.2 п.10.17.3 инд.=7,04 ОЗП=7,04; ЭМ=7,04; ЗПМ=7,04; МАТ=7,04
Разборка дорог из сборных железобетонных плит | [14 empty] | Разборка дорог из сборных железобетонных плит
14 | ОЕРЖ27-12-010-04 Приказ Минстроя РФ №326/пр от 25.04.2015г. | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 (100 м3 сборных железобетонных плит) |  | 4.998 | 26 333,40 3 108,30 | 23 225,10 2 101,16 | 131614 | 15535 | 116 079 10 502 | 38.26 | 191.22 |  |  |  |  | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 (100 м3 сборных железобетонных плит)
| дороги из жб плит | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: р.2 п.10.17.3 инд.=7,04 ОЗП=7,04; ЭМ=7,04; ЗПМ=7,04; МАТ=7,04 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: р.2 п.10.17.3 инд.=7,04 ОЗП=7,04; ЭМ=7,04; ЗПМ=7,04; МАТ=7,04
15 | ОЕРЖ01-01-033-02 Приказ Минстроя РФ №326/пр от 25.04.2015г. | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) |  | 1.68 | 4410.49 | 4 410,49 1 180,19 | 7410 |  | 7 410 1 983 | 0 | 0 |  |  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта)
| дороги из жб плит | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: р.2 п.10.17.3 инд.=7,04 ОЗП=7,04; ЭМ=7,04; ЗПМ=7,04; МАТ=7,04 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: р.2 п.10.17.3 инд.=7,04 ОЗП=7,04; ЭМ=7,04; ЗПМ=7,04; МАТ=7,04
16 | ОЕРЖ01-02-005-01 Приказ Минстроя РФ №326/пр от 25.04.2015г. | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) |  | 16.8 | 3 433,27 1 053,25 | 2 380,01 301,31 | 57679 | 17695 | 39 984 5 062 | 12.53 | 210.5 |  |  |  |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта)
Объем=1,68*10
| дороги из жб плит | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: р.2 п.10.17.3 инд.=7,04 ОЗП=7,04; ЭМ=7,04; ЗПМ=7,04; МАТ=7,04 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: р.2 п.10.17.3 инд.=7,04 ОЗП=7,04; ЭМ=7,04; ЗПМ=7,04; МАТ=7,04
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  |  | 7: 4020455; 8: 110603; 9: 877 631 75 342; 11: 1348.87 | [6 empty] | Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы |  |  |  | 7: 247280 | [6 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 7: 160599 | [6 empty] | Сметная прибыль
Итоги по смете: | [17 empty] | Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые механизированным способом: | [18 empty] | Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
Итого Поз. 1, 8-9, 11-12, 15-16 с учетом НР и СП |  |  |  | 7: 179170; 11: 232.77 | [7 empty] | Итого Поз. 1, 8-9, 11-12, 15-16 с учетом НР и СП
Автомобильные дороги: | [18 empty] | Автомобильные дороги:
Итого Поз. 2-4, 6-7, 14 с учетом НР и СП |  |  |  | 7: 3387240; 11: 1116.1 | [7 empty] | Итого Поз. 2-4, 6-7, 14 с учетом НР и СП
Конструкции из кирпича и блоков: | [18 empty] | Конструкции из кирпича и блоков:
Итого Поз. 5 с учетом НР и СП |  |  |  | 7: 596133 | [7 empty] | Итого Поз. 5 с учетом НР и СП
Перевозка грузов автотранспортом: | [18 empty] | Перевозка грузов автотранспортом:
Итого Поз. 10, 13 |  |  |  | 7: 265791 | [7 empty] | Итого Поз. 10, 13
Итого |  |  |  | 7: 4428334; 11: 1348.87 | [7 empty] | Итого
Справочно, в текущих ценах: | [18 empty] | Справочно, в текущих ценах:
Основная заработная плата |  |  |  | 7: 110603 | [7 empty] | Основная заработная плата
Материалы |  |  |  | 7: 3032221 | [7 empty] | Материалы
Машины и механизмы |  |  |  | 7: 877631 | [7 empty] | Машины и механизмы
в том числе заработная плата машинистов |  |  |  | 7: 75342 | [7 empty] | в том числе заработная плата машинистов
Накладные расходы |  |  |  | 7: 247280 | [7 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 7: 160599 | [7 empty] | Сметная прибыль
Итого по смете |  |  |  | 7: 4428334; 11: 1348.87 | [8 empty] | ВСЕГО по смете
НДС 20% |  |  |  | 7: 885666.8 | [8 empty] | ВСЕГО по смете
ВСЕГО по смете |  |  |  | 7: 5314000.8 | [8 empty] | ВСЕГО по смете
Составил
Проверил
Сумма ЛПС
Зимнее удорожание 3,1% |  |  |  | 7: 5478734.82 | [8 empty] | ВСЕГО по смете
Итого |  |  |  | 7: 5478734.82 | [8 empty] | ВСЕГО по смете
Понижающий коэффициент 0,93 |  |  |  | 7: 5095223.38 | [8 empty] | ВСЕГО по смете