## Чел.ч
Адепт:Управление строительством v 14.1 © ООО"Адепт"
График движения рабочих кадров по объекту
Стройка:
Сметы: АР.ЛС
Этап №1 "Этап 1"
Продолжительность работ: 34 дней
Начало работ: 23 Сентябрь 2025 г.
Окончание работ: 07 Ноябрь 2025 г.
Наименование профессий рабочих | Численность рабочих | Наименование работ | Кол-во чел-ч
Рабочий | 5 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 | 9.63
Рабочий | 5 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 | 294.48
Рабочий | 5 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 22.04
Рабочий | 5 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | 5.11
Рабочий | 5 | Устройство калиток: без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей | 0.82
Рабочий | 5 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | 1.28
Рабочий | 5 | Монтаж роллетных систем: подъемных и секционных ворот | 22.06
Рабочий | 5 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 0.85
Рабочий | 5 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м | 1330.13
Рабочий | 5 | Резка стального профилированного настила | 388.76
Рабочий | 5 | Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: вертикальных швов | 18.33
Рабочий | 5 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 0.97
Рабочий | 5 | Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: вертикальных швов | 20.88
Рабочий | 5 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 35.28
Рабочий | 5 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 3.72
Рабочий | 5 | Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: вертикальных швов | 40.46
Рабочий | 5 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 4.45
Рабочий | 5 | Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: вертикальных швов | 4.31
Рабочий | 5 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 99.72
Рабочий | 5 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий | 40.23
Рабочий | 5 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | 124.57
Рабочий | 5 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133 | 5.83
Рабочий | 5 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 20.07
Рабочий | 5 | Монтаж кровельного покрытия: из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м | 218.72
Рабочий | 5 | Резка стального профилированного настила | 74.86
Рабочий | 5 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 0.73
Рабочий | 5 | Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: вертикальных швов | 18.57
Рабочий | 5 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | 109.27
Рабочий | 5 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 | 21.02
Рабочий | 5 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 7.27
Рабочий | 5 | Устройство покрытий наливных составом на эпоксидной смоле толщиной 3 мм и грунтовкой толщиной 0,5 мм | 238.97
Рабочий | 5 | Нарезка швов в бетоне: с заполнением швов герметиком при устройстве полимерных наливных полов | 24.3
Рабочий | 5 | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 0.52
Рабочий | 5 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 6.34
Рабочий | 5 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером | 21
Рабочий | 5 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | 28.49
Рабочий | 5 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 | 5.48
Рабочий | 5 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1.9
Рабочий | 5 | Устройство покрытий наливных составом на эпоксидной смоле толщиной 3 мм и грунтовкой толщиной 0,5 мм | 62.32
Рабочий | 5 | Нарезка швов в бетоне: с заполнением швов герметиком при устройстве полимерных наливных полов | 0.06
Рабочий | 5 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | 9.22
Рабочий | 5 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 | 1.77
Рабочий | 5 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0.61
Рабочий | 5 | Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: с толщиной покрытия 2 мм | 13.85
Рабочий | 5 | Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов | 3.77
Рабочий | 5 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом | 58.63
Рабочий | 5 | Резка стального профилированного настила | 50.83
Рабочий | 5 | Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | 8.17
Рабочий | 5 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм | 2.07
Рабочий | 5 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм | 8.14
Рабочий | 5 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 300 мм | 6.92
Рабочий | 5 | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб | 16.01
Рабочий | 5 | Устройство металлической водосточной системы: воронок | 2.48
Рабочий | 5 | Устройство металлической водосточной системы: колен | 6.35
Рабочий | 5 | Устройство желобов: подвесных | 19.57
Рабочий | 5 | Ограждение кровель перилами | 4.48
Рабочий | 5 | Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого | 4.21
Ответственный исполнитель:
____________________________

## Машины
Адепт:Управление строительством v 14.1 © ООО"Адепт"
График движения основных строительных машин по объекту
Стройка:
Сметы: АР.ЛС
Этап №1 "Этап 1"
Продолжительность работ: 34 дней
Начало работ: 23 Сентябрь 2025 г.
Окончание работ: 07 Ноябрь 2025 г.
№ | Код | Наименование машин | Наименование работ | Время работы машин, маш-ч | Кол-во машин
Механизмы подрядчика
1 | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 | 0.10127 | 1
2 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 | 0.18874 | 1
3 | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 | 1.4426 | 1
4 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 | 7.1692 | 1
5 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1.5615 | 1
6 | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 3.6741 | 1
7 | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | 1.196 | 1
8 | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | Устройство калиток: без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей | 0.1334 | 1
9 | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | 0.299 | 1
10 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | Монтаж роллетных систем: подъемных и секционных ворот | 0.044339 | 1
11 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | Монтаж роллетных систем: подъемных и секционных ворот | 0.081289 | 1
12 | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 0.052325 | 1
13 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 0.044275 | 1
14 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м | 12.4262 | 1
15 | 91.05.06-009 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50-63 т | Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м | 145.0888 | 1
16 | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м | 1.9252 | 1
17 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м | 13.6513 | 1
18 | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м | 103.8724 | 1
19 | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м | 48.6546 | 1
20 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: вертикальных швов | 0.024507 | 1
21 | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 0.0598 | 1
22 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 0.0506 | 1
23 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: вертикальных швов | 0.027921 | 1
24 | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 2.1677 | 1
25 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1.8342 | 1
26 | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 0.0076452 | 1
27 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: вертикальных швов | 0.054096 | 1
28 | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 0.27359 | 1
29 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 0.2315 | 1
30 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: вертикальных швов | 0.0057615 | 1
31 | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 6.1265 | 1
32 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 5.184 | 1
33 | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий | 1.9116 | 1
34 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий | 1.3169 | 1
35 | 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | 0.15165 | 1
36 | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | 1.4081 | 1
37 | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133 | 0.010832 | 1
38 | 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133 | 0.010832 | 1
39 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133 | 0.010832 | 1
40 | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133 | 0.70407 | 1
41 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 0.17538 | 1
42 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 0.0115 | 1
43 | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | Монтаж кровельного покрытия: из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м | 10.6942 | 1
44 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | Монтаж кровельного покрытия: из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м | 3.3389 | 1
45 | 91.05.06-009 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50-63 т | Монтаж кровельного покрытия: из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м | 16.5494 | 1
46 | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | Монтаж кровельного покрытия: из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м | 1.0646 | 1
47 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | Монтаж кровельного покрытия: из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м | 4.9358 | 1
48 | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | Монтаж кровельного покрытия: из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м | 5.4197 | 1
49 | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | Монтаж кровельного покрытия: из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м | 26.9048 | 1
50 | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 0.04485 | 1
51 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 0.03795 | 1
52 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: вертикальных швов | 0.024828 | 1
53 | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | 3.7918 | 1
54 | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | 12.0918 | 1
55 | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 | 10.0317 | 1
56 | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 | 95.5402 | 1
57 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0.094047 | 1
58 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0.1254 | 1
59 | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | Устройство покрытий наливных составом на эпоксидной смоле толщиной 3 мм и грунтовкой толщиной 0,5 мм | 0.29856 | 1
60 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | Устройство покрытий наливных составом на эпоксидной смоле толщиной 3 мм и грунтовкой толщиной 0,5 мм | 0.41799 | 1
61 | 91.21.07-011 | Машины мозаично-шлифовальные | Устройство покрытий наливных составом на эпоксидной смоле толщиной 3 мм и грунтовкой толщиной 0,5 мм | 89.5689 | 1
62 | 91.08.05-052 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах нарезчики швов в свежеуложенном цементо-бетоне | Нарезка швов в бетоне: с заполнением швов герметиком при устройстве полимерных наливных полов | 7.0067 | 1
63 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | Нарезка швов в бетоне: с заполнением швов герметиком при устройстве полимерных наливных полов | 0.025024 | 1
64 | 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 0.10108 | 1
65 | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 0.020706 | 1
66 | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 0.019481 | 1
67 | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 0.0506 | 1
68 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 0.0276 | 1
69 | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером | 0.023356 | 1
70 | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером | 0.56056 | 1
71 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером | 0.031142 | 1
72 | 91.21.22-421 | Термосы 100 л | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером | 0.19464 | 1
73 | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | 0.98876 | 1
74 | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | 3.1531 | 1
75 | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 | 2.6159 | 1
76 | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 | 24.9136 | 1
77 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0.024524 | 1
78 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0.032699 | 1
79 | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | Устройство покрытий наливных составом на эпоксидной смоле толщиной 3 мм и грунтовкой толщиной 0,5 мм | 0.077855 | 1
80 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | Устройство покрытий наливных составом на эпоксидной смоле толщиной 3 мм и грунтовкой толщиной 0,5 мм | 0.109 | 1
81 | 91.21.07-011 | Машины мозаично-шлифовальные | Устройство покрытий наливных составом на эпоксидной смоле толщиной 3 мм и грунтовкой толщиной 0,5 мм | 23.3565 | 1
82 | 91.08.05-052 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах нарезчики швов в свежеуложенном цементо-бетоне | Нарезка швов в бетоне: с заполнением швов герметиком при устройстве полимерных наливных полов | 0.0161 | 1
83 | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | 0.31985 | 1
84 | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | 1.02 | 1
85 | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 | 0.84622 | 1
86 | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 | 8.0592 | 1
87 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0.0079333 | 1
88 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0.010578 | 1
89 | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: с толщиной покрытия 2 мм | 0.012341 | 1
90 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: с толщиной покрытия 2 мм | 0.040296 | 1
91 | 91.21.22-638 | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт | Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: с толщиной покрытия 2 мм | 0.77066 | 1
92 | 91.21.22-187 | Машины бетоноотделочные однороторные, мощность 4 л.с. | Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов | 0.55577 | 1
93 | 91.21.22-188 | Машины затирочные однороторные, мощность 9 л.с. | Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов | 0.55577 | 1
94 | 91.21.22-189 | Машины затирочные двухроторные, мощность 20 л.с. | Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов | 1.0971 | 1
95 | 91.21.22-271 | Пистолеты строительно-монтажные | Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов | 0.079138 | 1
96 | 91.21.22-638 | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт | Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов | 0.14749 | 1
97 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом | 0.21632 | 1
98 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом | 0.12524 | 1
99 | 91.21.12-004 | Ножницы электрические | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом | 0.46109 | 1
100 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | 0.048788 | 1
101 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | 0.072684 | 1
102 | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | 0.069697 | 1
103 | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | 0.075671 | 1
104 | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | Устройство желобов: подвесных | 0.077418 | 1
105 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | Устройство желобов: подвесных | 0.03519 | 1
106 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | Устройство желобов: подвесных | 0.063342 | 1
107 | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | Ограждение кровель перилами | 0.13662 | 1
108 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | Ограждение кровель перилами | 0.0759 | 1
109 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | Ограждение кровель перилами | 0.09867 | 1
110 | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | Ограждение кровель перилами | 1.2068 | 1
111 | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого | 0.023805 | 1
112 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого | 0.06348 | 1
Механизмы заказчика
Ответственный исполнитель:
____________________________