## Чел.ч
Адепт:Управление строительством v 14.1 © ООО"Адепт"
График движения рабочих кадров по объекту
Стройка:
Сметы: КМ3.ЛС
Этап №1 "Этап 1"
Продолжительность работ: 344 дней
Начало работ: 23 Сентябрь 2025 г.
Окончание работ: 15 Январь 2027 г.
Наименование профессий рабочих | Численность рабочих | Наименование работ | Кол-во чел-ч
Рабочий | 5 | Изготовление площадок обслуживания: одноярусных | 2162.36
Рабочий | 5 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 107.02
Рабочий | 5 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм | 1.89
Рабочий | 5 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-01 | -0.37
Рабочий | 5 | Установка анкерных болтов: механических с контролем момента затяжки | 4.6
Рабочий | 5 | Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва: нижнее и вертикальное толщиной металла до 10 мм | 13750.28
Рабочий | 5 | Гидроабразивная очистка металлических поверхностей | 313.69
Рабочий | 5 | Обеспыливание поверхности | 91.49
Рабочий | 5 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | 118.68
Рабочий | 5 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-773 | 32.28
Рабочий | 5 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой | 31.76
Ответственный исполнитель:
____________________________

## Машины
Адепт:Управление строительством v 14.1 © ООО"Адепт"
График движения основных строительных машин по объекту
Стройка:
Сметы: КМ3.ЛС
Этап №1 "Этап 1"
Продолжительность работ: 344 дней
Начало работ: 23 Сентябрь 2025 г.
Окончание работ: 15 Январь 2027 г.
№ | Код | Наименование машин | Наименование работ | Время работы машин, маш-ч | Кол-во машин
Механизмы подрядчика
1 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | Изготовление площадок обслуживания: одноярусных | 493.1706 | 1
2 | 91.14.04-001 | Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т | Изготовление площадок обслуживания: одноярусных | 9.8002 | 1
3 | 91.14.05-011 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т | Изготовление площадок обслуживания: одноярусных | 9.8002 | 1
4 | 91.17.01-002 | Выпрямители сварочные однопостовые номинальным сварочным током 315-500 А | Изготовление площадок обслуживания: одноярусных | 1661.9217 | 1
5 | 91.17.04-051 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | Изготовление площадок обслуживания: одноярусных | 486.8479 | 1
6 | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 0.25921 | 1
7 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 0.44436 | 1
8 | 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 20.1813 | 1
9 | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 3.1846 | 1
10 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 0.70357 | 1
11 | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 6.221 | 1
12 | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 31.8088 | 1
13 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | Установка анкерных болтов: механических с контролем момента затяжки | 0.01656 | 1
14 | 91.21.22-638 | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт | Установка анкерных болтов: механических с контролем момента затяжки | 0.30636 | 1
15 | 91.17.02-033 | Дефектоскопы ультразвуковые импульсные с толщиной просвечиваемого изделия до 5000 мм | Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва: нижнее и вертикальное толщиной металла до 10 мм | 7946.9324 | 1
16 | 91.21.02-001 | Аппараты высокого давления | Гидроабразивная очистка металлических поверхностей | 300.6228 | 1
17 | 91.21.22-638 | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт | Обеспыливание поверхности | 130.7055 | 1
18 | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | 0.13071 | 1
19 | 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | 0.13071 | 1
20 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | 0.26141 | 1
21 | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-773 | 0.13071 | 1
22 | 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-773 | 0.13071 | 1
23 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-773 | 0.13071 | 1
24 | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-773 | 14.639 | 1
25 | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой | 0.26141 | 1
26 | 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой | 0.13071 | 1
27 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой | 0.13071 | 1
28 | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой | 11.11 | 1
Механизмы заказчика
Ответственный исполнитель:
____________________________