## Чел.ч
Адепт:Управление строительством v 14.1 © ООО"Адепт"
График движения рабочих кадров по объекту
Стройка:
Сметы: КМ4.ЛС
Этап №1 "Этап 1"
Продолжительность работ: 188 дней
Начало работ: 23 Сентябрь 2025 г.
Окончание работ: 11 Июнь 2026 г.
Наименование профессий рабочих | Численность рабочих | Наименование работ | Кол-во чел-ч
Рабочий | 5 | Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных | 1330.66
Рабочий | 5 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм | 0.16
Рабочий | 5 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-01 | -0.03
Рабочий | 5 | Установка анкерных болтов: механических с контролем момента затяжки | 0.38
Рабочий | 5 | Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва: нижнее и вертикальное толщиной металла до 10 мм | 7505.3
Рабочий | 5 | Гидроабразивная очистка металлических поверхностей | 171.22
Рабочий | 5 | Обеспыливание поверхности | 49.94
Рабочий | 5 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | 64.78
Рабочий | 5 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-773 | 17.62
Рабочий | 5 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой | 17.34
Ответственный исполнитель:
____________________________

## Машины
Адепт:Управление строительством v 14.1 © ООО"Адепт"
График движения основных строительных машин по объекту
Стройка:
Сметы: КМ4.ЛС
Этап №1 "Этап 1"
Продолжительность работ: 188 дней
Начало работ: 23 Сентябрь 2025 г.
Окончание работ: 11 Июнь 2026 г.
№ | Код | Наименование машин | Наименование работ | Время работы машин, маш-ч | Кол-во машин
Механизмы подрядчика
1 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных | 48.0056 | 1
2 | 91.05.08-007 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 25 т | Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных | 73.2085 | 1
3 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных | 7.2008 | 1
4 | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных | 65.4076 | 1
5 | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных | 179.1209 | 1
6 | 91.21.22-638 | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт | Установка анкерных болтов: механических с контролем момента затяжки | 0.02553 | 1
7 | 91.17.02-033 | Дефектоскопы ультразвуковые импульсные с толщиной просвечиваемого изделия до 5000 мм | Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва: нижнее и вертикальное толщиной металла до 10 мм | 4337.662 | 1
8 | 91.21.02-001 | Аппараты высокого давления | Гидроабразивная очистка металлических поверхностей | 164.0905 | 1
9 | 91.21.22-638 | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт | Обеспыливание поверхности | 71.3437 | 1
10 | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | 0.071344 | 1
11 | 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | 0.071344 | 1
12 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | 0.14269 | 1
13 | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-773 | 0.071344 | 1
14 | 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-773 | 0.071344 | 1
15 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-773 | 0.071344 | 1
16 | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-773 | 7.9905 | 1
17 | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой | 0.14269 | 1
18 | 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой | 0.071344 | 1
19 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой | 0.071344 | 1
20 | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой | 6.0642 | 1
Механизмы заказчика
Ответственный исполнитель:
____________________________