## Чел.ч
Адепт:Управление строительством v 14.1 © ООО"Адепт"
График движения рабочих кадров по объекту
Стройка:
Сметы: КМ5.ЛС
Этап №1 "Этап 1"
Продолжительность работ: 62 дней
Начало работ: 23 Сентябрь 2025 г.
Окончание работ: 17 Декабрь 2025 г.
Наименование профессий рабочих | Численность рабочих | Наименование работ | Кол-во чел-ч
Рабочий | 5 | Монтаж защитных ограждений оборудования (прим. конструкций для крепления кабельных трасс) | 552.09
Рабочий | 5 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм | 1.89
Рабочий | 5 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-01 | -0.37
Рабочий | 5 | Установка анкерных болтов: механических с контролем момента затяжки | 4.6
Рабочий | 5 | Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва: нижнее и вертикальное толщиной металла до 10 мм | 2448.64
Рабочий | 5 | Гидроабразивная очистка металлических поверхностей | 55.86
Рабочий | 5 | Обеспыливание поверхности | 16.29
Рабочий | 5 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | 21.13
Рабочий | 5 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-773 | 5.75
Рабочий | 5 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой | 5.66
Ответственный исполнитель:
____________________________

## Машины
Адепт:Управление строительством v 14.1 © ООО"Адепт"
График движения основных строительных машин по объекту
Стройка:
Сметы: КМ5.ЛС
Этап №1 "Этап 1"
Продолжительность работ: 62 дней
Начало работ: 23 Сентябрь 2025 г.
Окончание работ: 17 Декабрь 2025 г.
№ | Код | Наименование машин | Наименование работ | Время работы машин, маш-ч
Механизмы подрядчика
1 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | Монтаж защитных ограждений оборудования (прим. конструкций для крепления кабельных трасс) | 0.7659
2 | 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | Монтаж защитных ограждений оборудования (прим. конструкций для крепления кабельных трасс) | 28.2107
3 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | Монтаж защитных ограждений оборудования (прим. конструкций для крепления кабельных трасс) | 1.2127
4 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | Установка анкерных болтов: механических с контролем момента затяжки | 0.01656
5 | 91.21.22-638 | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт | Установка анкерных болтов: механических с контролем момента затяжки | 0.30636
6 | 91.17.02-033 | Дефектоскопы ультразвуковые импульсные с толщиной просвечиваемого изделия до 5000 мм | Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва: нижнее и вертикальное толщиной металла до 10 мм | 1415.1808
7 | 91.21.02-001 | Аппараты высокого давления | Гидроабразивная очистка металлических поверхностей | 53.5348
8 | 91.21.22-638 | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт | Обеспыливание поверхности | 23.276
9 | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | 0.023276
10 | 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | 0.023276
11 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | 0.046552
12 | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-773 | 0.023276
13 | 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-773 | 0.023276
14 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-773 | 0.023276
15 | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-773 | 2.6069
16 | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой | 0.046552
17 | 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой | 0.023276
18 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой | 0.023276
19 | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой | 1.9785
Механизмы заказчика
Ответственный исполнитель:
____________________________