## Чел.ч
Адепт:Управление строительством v 14,1 © ООО"Адепт"
График движения рабочих кадров по объекту
Стройка:
Сметы: КМ6,ЛС
Этап №1 "Этап 1"
Продолжительность работ: 52 дней
Начало работ: 23 Сентябрь 2025 г,
Окончание работ: 03 Декабрь 2025 г,
Наименование профессий рабочих | Численность рабочих | Наименование работ | Кол-во чел-ч
Рабочий | 5 | Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных диаметром до 3250 мм из листовой стали высотой: до 45 м | 253.57
Рабочий | 5 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 25 мм до 32 мм | 0.94
Рабочий | 5 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-03 | -0.34
Рабочий | 5 | Установка анкерных болтов: механических с контролем момента затяжки | 1.53
Рабочий | 5 | Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва: нижнее и вертикальное толщиной металла до 10 мм | 2056.66
Рабочий | 5 | Гидроабразивная очистка металлических поверхностей | 46.92
Рабочий | 5 | Обеспыливание поверхности | 13.69
Рабочий | 5 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | 17.75
Рабочий | 5 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-773 | 4.83
Рабочий | 5 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой | 4.75
Ответственный исполнитель:
____________________________

## Машины
Адепт:Управление строительством v 14.1 © ООО"Адепт"
График движения основных строительных машин по объекту
Стройка:
Сметы: КМ6.ЛС
Этап №1 "Этап 1"
Продолжительность работ: 52 дней
Начало работ: 23 Сентябрь 2025 г.
Окончание работ: 03 Декабрь 2025 г.
№ | Код | Наименование машин | Наименование работ | Время работы машин, маш-ч
Механизмы подрядчика
1 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных диаметром до 3250 мм из листовой стали высотой: до 45 м | 1.5059
2 | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных диаметром до 3250 мм из листовой стали высотой: до 45 м | 4.0318
3 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных диаметром до 3250 мм из листовой стали высотой: до 45 м | 2.2831
4 | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных диаметром до 3250 мм из листовой стали высотой: до 45 м | 9.7152
5 | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных диаметром до 3250 мм из листовой стали высотой: до 45 м | 23.025
6 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | Установка анкерных болтов: механических с контролем момента затяжки | 0.00552
7 | 91.21.22-638 | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт | Установка анкерных болтов: механических с контролем момента затяжки | 0.10212
8 | 91.17.02-033 | Дефектоскопы ультразвуковые импульсные с толщиной просвечиваемого изделия до 5000 мм | Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва: нижнее и вертикальное толщиной металла до 10 мм | 1188.64
9 | 91.21.02-001 | Аппараты высокого давления | Гидроабразивная очистка металлических поверхностей | 44.965
10 | 91.21.22-638 | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт | Обеспыливание поверхности | 19.55
11 | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | 0.01955
12 | 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | 0.01955
13 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | 0.0391
14 | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-773 | 0.01955
15 | 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-773 | 0.01955
16 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-773 | 0.01955
17 | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-773 | 2.1896
18 | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой | 0.0391
19 | 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой | 0.01955
20 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой | 0.01955
21 | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой | 1.6618
Механизмы заказчика
Ответственный исполнитель:
____________________________