## сметы в наличии
Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала
№ п/п | Шифр | Наименование | Статус РД | Наличие ЛС
1 | 1632-2021-2.2.1-КМ | Пересыпная станция №1. Конструкции металлические. | Согласовано 1632-2021-2.2.1-КМ_1_0_RU_IFС | Согласовано 1632-2021-2.2.1-КМ_1_0_RU_IFC
2 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.6, 2.1.13 - КМ | Пересыпная станция №5, конвейерные галереи №6 и №13. Конструкции металлические. | На проверке 1632-2021-2.2.5, 2.1.6, 2.1.13-КМ_3_0_RU_IFС | Согласовано 1632-2021-2.2.5, 2.1.6, 2.1.13-КМ_2_0_RU_IFC
3 | 1632-2021-2.2.6-КМ | Пересыпная станция №6. Конструкции металлические. | Согласовано с замечаниями 1632-2021-2.2.6-КМ_4_0_RU_IFС | Согласовано 1632-2021-2.2.6-КМ_2_0_RU_IFС
4 | 1632-2021-1.1, 1.2-КМ1 | Станция разгрузки вагонов. Здание трансбордера. Основные конструкции. Конструкции металлические. | Замечания 1632-2021-1.1,1.2-КМ1_3_0_RU_IFС | Согласовано 1632-2021-1.1,1,2-КМ1_2_0_RU_IFС
5 | 1632-2021-1.1, 1.2-КМ2 | Станция разгрузки вагонов. Здание трансбордера. Конструкции металлические. Второстепенные конструкции. | Согласовано 1632-2021-1.1,1.2-КМ2_1_0_RU_IFC | Согласовано 1632-2021-1.1, 1.2-КМ2_1_0_RU_IFС
6 | 1632-2021-1.1, 1.2-КМ3 | Станция разгрузки вагонов. Здание трансбордера. Конструкции металлические. Этажерка аспирационной установки | Согласовано с замечаниями 1632-2021-1.1,1.2-КМ3_1_0_RU_IFC | Согласовано 1632-2021-1.1, 1.2-КМ3_0_0_RU_IFС
7 | 1632-2021-2.2.4,2.1.6-КМ | Пересыпная станция №4 и Конвейерная галерея 6. Конструкции металлические. КГ№6 - 157,8 т, в т.ч. профлист – 7,9 т. | Согласовано 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-КМ_6_0_RU_IFС | Согласовано 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-КМ_2_0_RU_IFС
8 | 1632-2021-2.1.11-КМ | Конвейерная галерея №11. Конструкции металлические. | Согласовано 1632-2021-2.1.11-КМ_0_0_RU_IFС | Согласовано 1632-2021-2.1.11-КМ_0_0_RU_IFС
9 | 1632-2021-2.1.12-КМ | Конвейерная галерея №12. Конструкции металлические. | Согласовано 1632-2021-2.1.12-КМ_1_0_RU_IFC_изм 1 | Согласовано 1632-2021-2.1.12-КМ_1_0_RU_IFC
10 | 1632-2021-2.2.7-КМ | Приводная станция. Конструкции металлические. | Согласовано 1632-2021-2.2.7-КМ_1_0_RU_IFC | Согласовано 1632-2021-2.2.7-КМ_1_0_RU_IFC
11 | 1632-2021-3.1-КМ1 | Крытый склад №1. Конструкции металлические. Приводная башня. | Согласовано 1632-2021-3.1-КМ.1_3_0_RU_IFC | ЛС не поступала
12 | 1632-2021-3.1-КМ2 | Крытый склад №1. Конструкции металлические. Приемная башня. | Замечания 1632-2021-3.1-КМ.2_2_0_RU_IFC | ЛС не поступала
13 | 1632-2021-3.1-КМ3 | Крытый склад №1. Конструкции металлические. Пристроенные помещения. | Замечания 1632-2021-3.1-КМ.3_2_0_RU_IFC | ЛС не поступала
14 | 1632-2021-3.1-КМ4 | Крытый склад №1. Конструкции металлические. Пожарные лестницы. | Замечания 1632-2021-3.1-КМ.4_1_0_RU_IFC | ЛС не поступала
15 | 1632-2021-3.1-КМ6 | Крытый склад №1. Конструкции металлические. Площадки и лестница кливленд-каскада. | Замечания 1632-2021-3.1-КМ.6_1_0_RU_IFC | ЛС не поступала
16 | 1632-2021-3.2-КМ1 | Крытый склад №2. Конструкции металлические. Приводная башня. | Согласовано 1632-2021-3.2-КМ.1_3_0_RU_IFC | ЛС не поступала
17 | 1632-2021-3.2-КМ2 | Крытый склад №2. Конструкции металлические. Приемная башня. | Замечания 1632-2021-3.2-КМ.2_2_0_RU_IFC | ЛС не поступала
18 | 1632-2021-3.2-КМ3 | Крытый склад №2. Конструкции металлические. Пристроенные помещения. | Замечания 1632-2021-3.2-КМ.3_2_0_RU_IFC | ЛС не поступала
19 | 1632-2021-3.3.9-КМ | Купольный склад. Электропомещение. Конструкции металлические. | Согласовано 1632-2021-3.3.9-КМ_0_0_RU_IFС | Требуется проверка 1632-2021-3.3.9-КМ_0_A_RU_IFR

## Лист1
Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала
№ п/п | Шифр | Наименование | Статус РД | Наличие ЛС
1 | 1632-2021-2.2.1-КМ | Пересыпная станция №1. Конструкции металлические. | Согласовано 1632-2021-2.2.1-КМ_1_0_RU_IFС | Согласовано 1632-2021-2.2.1-КМ_1_0_RU_IFC
2 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.6, 2.1.13 - КМ | Пересыпная станция №5, конвейерные галереи №6 и №13. Конструкции металлические. | На проверке 1632-2021-2.2.5, 2.1.6, 2.1.13-КМ_3_0_RU_IFС | Согласовано 1632-2021-2.2.5, 2.1.6, 2.1.13-КМ_2_0_RU_IFC
3 | 1632-2021-2.2.6-КМ | Пересыпная станция №6. Конструкции металлические. | Согласовано с замечаниями 1632-2021-2.2.6-КМ_4_0_RU_IFС | Согласовано 1632-2021-2.2.6-КМ_2_0_RU_IFС
4 | 1632-2021-1.1, 1.2-КМ1 | Станция разгрузки вагонов. Здание трансбордера. Основные конструкции. Конструкции металлические. | Замечания 1632-2021-1.1,1.2-КМ1_3_0_RU_IFС | Согласовано 1632-2021-1.1,1,2-КМ1_2_0_RU_IFС
5 | 1632-2021-1.1, 1.2-КМ2 | Станция разгрузки вагонов. Здание трансбордера. Конструкции металлические. Второстепенные конструкции. | Согласовано 1632-2021-1.1,1.2-КМ2_1_0_RU_IFC | Согласовано 1632-2021-1.1, 1.2-КМ2_1_0_RU_IFС
6 | 1632-2021-1.1, 1.2-КМ3 | Станция разгрузки вагонов. Здание трансбордера. Конструкции металлические. Этажерка аспирационной установки | Согласовано с замечаниями 1632-2021-1.1,1.2-КМ3_1_0_RU_IFC | Согласовано 1632-2021-1.1, 1.2-КМ3_0_0_RU_IFС
7 | 1632-2021-2.2.4,2.1.6-КМ | Пересыпная станция №4 и Конвейерная галерея 6. Конструкции металлические. КГ№6 - 157,8 т, в т.ч. профлист – 7,9 т. | Согласовано 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-КМ_6_0_RU_IFС | Согласовано 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-КМ_2_0_RU_IFС
8 | 1632-2021-2.1.11-КМ | Конвейерная галерея №11. Конструкции металлические. | Согласовано 1632-2021-2.1.11-КМ_0_0_RU_IFС | Согласовано 1632-2021-2.1.11-КМ_0_0_RU_IFС
9 | 1632-2021-2.1.12-КМ | Конвейерная галерея №12. Конструкции металлические. | Согласовано 1632-2021-2.1.12-КМ_1_0_RU_IFC_изм 1 | Согласовано 1632-2021-2.1.12-КМ_1_0_RU_IFC
10 | 1632-2021-2.2.7-КМ | Приводная станция. Конструкции металлические. | Согласовано 1632-2021-2.2.7-КМ_1_0_RU_IFC | Согласовано 1632-2021-2.2.7-КМ_1_0_RU_IFC
11 | 1632-2021-3.1-КМ1 | Крытый склад №1. Конструкции металлические. Приводная башня. | Согласовано 1632-2021-3.1-КМ.1_3_0_RU_IFC | ЛС не поступала
12 | 1632-2021-3.1-КМ2 | Крытый склад №1. Конструкции металлические. Приемная башня. | Замечания 1632-2021-3.1-КМ.2_2_0_RU_IFC | ЛС не поступала
13 | 1632-2021-3.1-КМ3 | Крытый склад №1. Конструкции металлические. Пристроенные помещения. | Замечания 1632-2021-3.1-КМ.3_2_0_RU_IFC | ЛС не поступала
14 | 1632-2021-3.1-КМ4 | Крытый склад №1. Конструкции металлические. Пожарные лестницы. | Замечания 1632-2021-3.1-КМ.4_1_0_RU_IFC | ЛС не поступала
15 | 1632-2021-3.1-КМ6 | Крытый склад №1. Конструкции металлические. Площадки и лестница кливленд-каскада. | Замечания 1632-2021-3.1-КМ.6_1_0_RU_IFC | ЛС не поступала
16 | 1632-2021-3.2-КМ1 | Крытый склад №2. Конструкции металлические. Приводная башня. | Согласовано 1632-2021-3.2-КМ.1_3_0_RU_IFC | ЛС не поступала
17 | 1632-2021-3.2-КМ2 | Крытый склад №2. Конструкции металлические. Приемная башня. | Замечания 1632-2021-3.2-КМ.2_2_0_RU_IFC | ЛС не поступала
18 | 1632-2021-3.2-КМ3 | Крытый склад №2. Конструкции металлические. Пристроенные помещения. | Замечания 1632-2021-3.2-КМ.3_2_0_RU_IFC | ЛС не поступала
19 | 1632-2021-3.3.9-КМ | Купольный склад. Электропомещение. Конструкции металлические. | Согласовано 1632-2021-3.3.9-КМ_0_0_RU_IFС | Требуется проверка 1632-2021-3.3.9-КМ_0_A_RU_IFR