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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 160525/1
на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции объектов железнодорожной инфраструктуры по объекту: «Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты Терминала. Переустройство железнодорожной инфраструктуры этапа 1.1».
	1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

	1.1
	Заказчик - Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим Терминал Усть-Луга» (ООО «ЕТУ»).

	1.2
	Подрядчик – выбирается по результатам закупочной процедуры.

	2. ОСНОВАНИЕ

	2.1
	Рабочая документация, разработанная Обществом с ограниченной ответственностью ООО «Лентранспроект»

	3. ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА

	3.1
	Новое строительство

	4. РАЙОН, ПУНКТ И ПЛОЩАДКА СТРОИТЕЛЬСТВА

	4.1
	РФ, Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Вистинское сельское поселение, Морской торговый порта Усть-Луга, Комплексы генеральных грузов.

	5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

	5.1
	Терминал расположен в Лужской губе (непосредственно на побережье Финского залива Балтийского моря).  Терминал предназначен для приемки, кратковременного хранения (накопления судовых партий) и отправки минеральных удобрений (азотно-фосфорные удобрения (далее АФУ), калийных удобрений, фосфатов, сжиженного аммиака. Экспортные грузы поступают на Терминал ж/д транспортом со станции Лужская – Генеральная, а также морем в судах (навалочник) и перегружаются по следующим маршрутам: вагон – склад – судно, вагон – судно, склад – склад. 
Режим работы: круглосуточный, круглогодичный;
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца +23 ˚С;
Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца -15 ˚С;
Абсолютная максимальная температура воздуха +37 ˚С;
Абсолютная минимальная температура воздуха -36 ˚С;
Средняя годовая относительная влажность воздуха 78 %;
Средняя годовая скорость ветра 4,7 м/с;
Сейсмичность района – 5 баллов.

	6. ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ

	6.1
	Ввод в эксплуатацию железнодорожной инфраструктуры в рамках реализации проекта «Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала».

	7. СОСТАВ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

	7.1
	Проектом предусматривается переустройство железнодорожной инфраструктуры  необщего пользования ООО «ЕТУ», с учетом переноса и устройства необходимых зданий, устройств, сооружений, систем и оборудования, сетей и коммуникаций, обеспечивающих заявленный грузооборот для нормальной работы Терминала.

	7.2.
	1. Выполнение объема работ, в рамках рабочей документации по проекту № 1146, разработчик ООО «Лентранспроект»:
Переустройство внутриплощадочных железнодорожных путей и инженерных сетей:
· переукладка железнодорожных путей этапа 1.1. со строительством съездов в районе трансбордера;
· строительство дополнительного ж. д. пути № 9 для выставления вагонов с аммиаком, а также переустройство ж. д. пути №10 – соединительного пути, в сторону фронта выгрузки (слива) аммиака.;
· удлинение пути № 8 с укладкой дополнительного съезда на путь № 7;
· переустройство пожарного проезда с твердым покрытием по границе пути № 8;
· установка системы радиационного контроля железнодорожного подвижного состава с учетом строительства второго соединительного пути;
· монтаж стрелочных переводов на ручном управлении; 
· электрообогрев стрелочных переводов;
· перенос КПП-1;
· реконструкция смотровой железнодорожной эстакады;
· вынос инженерных сетей, попадающих в зону реконструкции железнодорожных путей;
· устройство весов, системы АСКО СВ и АСКИН с интеграцией между собой;
· оснащение территории техническими средствами транспортной безопасности
· разработка технического паспорта ж. д. пути необщего пользования (при необходимости).
Поставка материалов и оборудования необходимых для выполнения работ.
1. Подготовка и сдача исполнительной документации.

2. Сдача владельцам инфраструктуры объекта.

3. Сдача надзорным органам.

4. В объём работ входит закупка, транспортировка (включая погрузочно-разгрузочные работы), хранение материалов, необходимых для выполнения работ. В коммерческом предложении участника конкурентной процедуры в стоимости работ должны быть учтены все затраты, учитывая усложняющие условия, зимнее удорожание, затраты, связанные с разработкой ППР и технологических карт, прочие затраты, стоимость МТР, транспортные и заготовительно-складские расходы, налоги, обязательные платежи т.д. Все используемые материалы и оборудование должны быть новыми и ранее не используемыми, не восстановленными и не содержать восстановленных компонентов, соответствовать техническим требованиям проектной документации и НТД, иметь срок изготовления не ранее 2024 г.
Любая корректировка объемов и изменение предлагаемых технических решений проекта со стороны Подрядчика должны быть обоснованы и согласованы с Заказчиком заблаговременно официальным порядком, до начала непосредственного проведения работ.

	7.3
	В коммерческом предложении участника конкурентной процедуры в стоимости работ должны быть учтены все затраты, учитывая усложняющие условия, зимнее удорожание, затраты, связанные с разработкой ППР и технологических карт, прочие затраты, стоимость МТР, транспортные и заготовительно-складские расходы, налоги, обязательные платежи т.д.
Перед формированием ТКП рекомендовано посещение строительной площадки Подрядчиком. 
Стоимость ТКП должна быть оформлена как сводка затрат (необходимо заполнить Форму ТКП) на каждое сооружение/здание отдельно.

	7.4
	Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с настоящим техническим заданием и рабочей документацией (приложение №1), определяющими содержание работ, их характеристику и другие, предъявляемые к ним требования в соответствии с установленными нормами и стандартами (ГОСТ, СНиП, СП, ВСН и т.п.) Российской Федерации.
Заказчик имеет право вносить изменения в рабочую документацию в ходе реализации проекта. Все корректировки подлежат согласованию с Исполнителем и оформляются в установленном договором порядке.
В ходе реализации проекта Заказчик может предоставлять актуальные версии рабочей документации при условии, что они не противоречат исходным техническим требованиям. Исполнитель обязан рассмотреть предоставленные материалы в срок до 5 (пяти) рабочих дней и уведомить Заказчика о возможности их применения, либо о необходимости пересмотра условий договора.

	8. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

	8.1
	В объём работ входит закупка и доставка материалов и оборудования (включая погрузочно-разгрузочные работы) с площадки временного складирования МТР Подрядчика на площадку объекта. 
Адрес склада Заказчика: DDP ООО "ЕТУ", РФ, Ленинградская область, р-н Кингисеппский, с/п Вистинское, Морской торговый порт Усть-Луга, Комплексы генеральных грузов, 3 очередь, участок 1 с КН 47:30:0101001:201. ИНКОТЕРМС 2010.

	8.2
	Подрядчик обеспечивает исполнение требований Заказчика к планированию, контролю и отчетности по календарно-сетевому планированию в соответствии с Приложение №21 к Договору.
До начала ведения монтажных работ Подрядчик должен:
· изучить рабочую документацию и детально ознакомиться с условиями производства работ;
· разработать и согласовать с соответствующими службами проект производства работ. Общие требования к составу, содержанию, порядку разработки и утверждения проектов организации строительства и проектов производства работ установлены "МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ";
· сформировать комплексные или специализированные бригады, обеспечить работников необходимыми средствами индивидуальной защиты и инструментом;
· вести на объекте общий журнал работ, по спецработам - специальные журналы по отдельным видам работ; 
· провести входной контроль оборудования и материалов, предназначенных для монтажа на объекте, в соответствии с требованиями ГОСТ 24297-2013 «Входной контроль продукции. Основные положения»;
       - получить от Заказчика или собственника инфраструктуры (при необходимости) условия подключения к инженерным сетям в границах проектирования и производства работ;
       - предоставить приказ о назначении ответственных лиц за выполнение СМР,  ОТ и ПБ, экологическую безопасность, за работы повышенной опасности.
    - совместно с Заказчиком оформить акт-допуск и наряды-допуски на работы, определенные в СП49.13330.2010;
    - провести с работниками инструктажи по мерам безопасности и пожарной безопасности, действующими на объекте.

	8.3
	В случае если Подрядчик по истечении месяца допустил выполнение менее 80% Объема Работ, который определяется на основании количества Трудозатрат, утверждённых Заказчиком в Месячно-суточном графике выполнения работ на данный месяц, Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика штраф в размере 0,1% (Одного процента) от плановой суммарной стоимости работ Месячно-суточного графика выполнения работ за данный месяц. Надлежащим доказательством, подтверждающим факт невыполнения МСГ, является заполненная Сводка фактически выполненных объемов работ за отчетный месяц, подписанная Заказчиком.
В случае если Подрядчик по истечении месяца обеспечил выполнение Плана мобилизации менее чем на 80% от утвержденных Заказчиком количественных показателей по итогам на данный месяц, Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика штраф в соответствии п. 16.3.16 Договора, за каждый факт нарушения. Надлежащим доказательством, подтверждающим факт невыполнения плана мобилизации, является Акт исполнения плановой мобилизации, подписанный Заказчиком. 
Отказ от подписания заполненной Сводки фактически выполненных объемов работ за отчетный месяц или Акта исполнения плана мобилизации не допускается. В случае несогласия, Подрядчик вправе заявить свои мотивированные и подтвержденные соответствующими доказательствами возражения, которые должны быть рассмотрены Заказчиком и, в случае обоснованности возражений Подрядчика, Заказчик обязан составить новую Сводку или Акт с учетом принятых возражений Подрядчика и направить Подрядчику на подписание.  В случае несогласия имеющихся между Сторонами по содержанию Сводки или Акта, либо отказа Подрядчика от подписания, Сводка или Акт подписывается Заказчиком и представителем Организации по техническому надзору, осуществляющей строительный контроль.
В случае если Подрядчик нарушит сроки предоставления на согласование или подписание Заказчику отчетных документов: Детального календарно-сетевого графика производства работ, Плана мобилизации, Акта исполнения плана мобилизации, Месячно-суточного графика выполнения работ или Сводки фактически выполненных работ, более чем на 5 (пять) рабочих дней, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 100 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый факт нарушения.

	8.4
	До начала выполнения работ Подрядчик должен разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ (ППР) для выполнения строительно-монтажных (СМР). Все работы должны выполняться в соответствии с утвержденным Проектом производства работ (ППР) и рабочей документацией проектной организации. При необходимости Подрядчик согласовывает ППР со всеми причастными организациями, например, ОАО «РЖД» - до начала производства работ на Объектах.
В ППР, кроме технологии производства монтажных работ, обязательно должны быть указаны способы транспортировки и размещения монтируемых частей. Проектом производством работ (ППР) должны быть предусмотрены мероприятия по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, мероприятия по охране окружающей среды, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на Объекте в соответствии с действующими положениями и учтены мероприятия по обеспечению сохранности возводимого сооружения в период штормовых и ледовых воздействий.
При производстве работ с помощью подъемных сооружений иметь аттестованных в соответствии с Федеральными Нормами и Правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» работников – специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений, машинисты крана, стропальщики. Обеспечить присутствие данных специалистов на площадке на весь период производства работ с применением подъемных сооружений.
Специалисты, принимающие участие в выполнении работ должны иметь опыт работы с указанным видом работ на подобном оборудовании, быть обученными и аттестованными по промышленной безопасности и иметь соответствующие удостоверения
Для допуска к работам весь персонал должен иметь:
- квалификационные удостоверения (для работников рабочих профессий); 
- удостоверения по охране труда;
- удостоверения по проверке знаний пожарно-технического минимума (талон по технике пожарной безопасности) / журнала противопожарного инструктажа;
- удостоверения по оказанию первой помощи пострадавшему;
- удостоверения по электробезопасности (группа допуска не ниже 2 группы при работе с электроинструментом);
- удостоверение по обучению по высоте (при выполнении работ на высоте).
Ответственные за безопасное  производство работ, назначенные приказом подрядной организации для осуществления производственного контроля на территории Предприятия, должны быть аттестованы  в соответствии с Положением об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики (утв. Постановлением Правительства РФ № 1365 от 25.10.2019) по областям аттестации по промышленной безопасности в соответствии с видом деятельности (Приказ Ростехнадзора № 334 от 04.09.2020). Области аттестации: А1; Б.1.17 (ремонтные, огневые и газоопасные работы); Б.9.31 (при выполнении работ с применением подъемных сооружений, предназначенные для подъема и перемещения грузов). 
Персонал монтажной организации, принимающий участие в СМР, ПНР, приемо-сдаточных испытаниях должен иметь соответствующие группы допуска по электробезопасности, удостоверения о допуске к работам на высоте, быть (при необходимости) аттестованным на право выполнения огневых/газоопасных работ.
Электромонтажные работы должны выполняться квалифицированным персоналом, соблюдая требования действующих норм и правил ПУЭ, СНиП, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» и рекомендаций заводов изготовителей оборудования и комплектующих. Площадки для установки подъемных сооружений для монтажа Подрядчик готовит собственными силами и за свой счет. Все применяемые для выполнения работ механизмы, инструменты и приспособления должны соответствовать требованиям безопасности. 
Все выполненные монтажные работы фиксировать в журнале производства работ. При проведении сварочных работ – в журнале сварочных работ.
Площадки для установки подъемных сооружений для монтажа Подрядчик готовит собственными силами и за свой счет. Все применяемые для выполнения работ механизмы, инструменты и приспособления должны соответствовать требованиям безопасности. 
Все выполненные монтажные работы фиксировать в журнале производства работ. При проведении сварочных работ – в журнале сварочных работ.
Подрядчик своими силами и средствами возводит все необходимые временные сооружения и коммуникации, необходимые для выполнения работ и до сдачи работ самостоятельно осуществляет их демонтаж и вывоз с территории объекта. 
Подрядчик самостоятельно предусматривает и обеспечивает снабжение работ энергоресурсами на основе нормативных расходов. При наличии технической возможности Заказчик указывает подрядчику точки подключения к инженерным сетям. Точки подключения предоставляются по письменному запросу Подрядчика с указанием требуемых нагрузок, объемов потребления и ответственного со стороны Подрядчика.
Перед началом работ Подрядчик, согласовывает с Заказчиком:
- места складирования материалов для монтажа;
- последовательность выполнения работ (порядок выделения зон);
- места складирования и сроки вывоза демонтируемых материалов. При этом кабельная продукция должна отсортировываться от металлолома и остального мусора; 
· - сроки периодической уборки от мусора, выделенных под монтаж зон.
Подрядчик обязан выполнять и соблюдать требования природоохранного законодательства РФ, региональных и локальных нормативных актов на протяжении всего периода деятельности на территории Заказчика.

	8.5
	При организации и планировании строительно-монтажных работ (- далее СМР) в рамках настоящего Технического задания, Подрядчик должен выделить крупные этапы при реализации, а именно:

1 этап: Реконструкция горловины станции необщего пользования с учетом второго подключения к парку Генеральный станции Лужская, в рамках рабочей документации по проекту № 1146, разработчик ООО «Лентранспроект», выделив подэтапы:
1.1.  этап: реализация 1 этапа без точки примыкания к пути общего пользования по ж. д. пути № 2С (с устройством тупикового упора);
Срок: 3 квартал 2025 г.

1.2.  этап: реализация 1 этапа с присоединением к пути общего пользования по ж. д. пути № 2С (демонтаж тупикового упора, стыковка).
Выполнение работ по 1.2. этапу, разделу с присоединением к пути общего пользования по ж. д. пути № 2С (демонтаж тупикового упора, стыковка) начнётся только после предоставления Заказчиком полного комплекта рабочей документации, согласованного всеми сторонами. 
Срок: 4 квартал 2025 г.

2 этап: Переустройство внутриплощадочных железнодорожных путей и инженерных сетей на Терминале, с учетом всех коммуникаций и сопутствующих сооружений на данном участке, в рамках рабочей документации по проекту № 1146, разработчик ООО «Лентранспроект»;
Срок: 3 квартал 2025 г. 

3 этап: Удлинение ж. д. пути №19 станции Лужская парк Генеральный;
Выполнение работ по 4 этапу, разделу по удлинению ж. д. пути №19 станции Лужская парк Генеральный начнётся только после предоставления Заказчиком полного комплекта рабочей документации, согласованного всеми сторонами.               Ориентировочный срок: 4 квартал 2025 г.

4 этап: Увязка/интеграция систем СЦБ и АСКИН между ж. д. инфраструктурой общего и необщего пользования, соответственно:
· Увязка системы АСКИН установленной на Терминале с выводом информации на рабочее место оператора СТЦ через АСУ СТ и подключение к рабочим местам к АСУ ТУ, в объеме увязки разработанных технических решений с инфраструктурой ОАО «РЖД».
Выполнение работ по 4 этапу начнётся только после предоставления Заказчиком полного комплекта рабочей документации, согласованного всеми сторонами.
Ориентировочный срок: 3 квартал 2025 г.

	8.6
	Подрядчик должен обеспечить:
· - контроль хода выполнения работ и составление соответствующей отчетности (еженедельное заполнение журналов/экранов смонтированного оборудования);
·  - руководство, координацию и согласование деятельности сторонних организаций, привлекаемых на субподряд, включая получение разрешений, согласований и т.п.;
·  - оказание всех работ, обеспечение сил и средств и управление ими, независимо от того указаны они в настоящем документе или нет, но требуемых для успешного выполнения работ по данному ТЗ в указанный срок;
·  - выполнение требований соответствующих контролирующих органов и всех соответствующих законодательных и нормативных документов РФ, получение необходимой разрешительной документации в ходе строительства;
·   - выполнение погрузочно-разгрузочных и такелажных работ и наличие на период разгрузки, перемещения и монтажа грузоподъемного оборудования, оснастки и специальных монтажных приспособлений;
· - по требованию Заказчика организовать производство работ по данному техническому заданию в ночную смену, выходные и праздничные дни;
· - безопасные условия труда, выполнение мероприятий, предотвращающих вред окружающей среде.
При необходимости применения строительных лесов для выполнения работ обеспечить их поставку, монтаж-демонтаж и техническое содержание. Строительные леса должны быть в исправном состоянии и иметь паспорт.
Перед началом работ, Исполнитель, направляет Заказчику Письмо о командированном персонале, с указанием лиц ответственных за безопасное проведение работ (ответственный руководитель работ, производитель работ, члены бригады).

	8.7
	При организации, производстве, контроле качества и приемке выполненных монтажных работ Подрядчик должен руководствоваться:
Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
А также нормативной документацией включая, но не ограничиваясь - СП 3.13130.2009, СП 4.13130.2013, СП 6.13130.2021, СП 30.13330.2020;   СП 48.13330.2019; СП 60.13330.2020; СП 126.13330.2017; СП 70.13330.2012; СП 72.13330.2016; СНиП 12-03-2001; СП 45.13330.2017; СП 40-102-2000; СП 73.13330.2016, СП 75.13330.2011, СП 76.13330-2016, СП 129.13330.2019, РД 34.45-51.300-97, СП 484.1311500.2020, СП 486.1311500.2020, СП 32.13330.2018; СП 37.13330.2012; СП 119.13330.2017;  СП 236.1326000.2015;  СП 237.1326000.2015;  СП 238.1326000.2015;  СП 261.1325800.2016;  СП 543.1325800.2024; СП 72.13330.2016; И1.13-2007, СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011, ПУЭ требованиями рабочей и проектной документации, требованиями проекта производства работ (ППР), разработанного Подрядчиком и согласованного Заказчиком и представителем Авторского надзора.

	8.8
	Подрядчику необходимо подготовить перечень исполнительной документации в соответствии с требованиями НТД РФ и утвердить его у Заказчика. Указанный перечень должен учитывать требования Федеральных норм и правил. 
В процессе выполнения работ, для подписания Акта приема-передачи результата выполненных работ, предоставлять Заказчику текущую приемо-сдаточную и исполнительную документацию (включая исполнительные схемы и протоколы испытаний), в соответствии с этапами СМР и требованиями действующих нормативов. 
По завершении работ подготовить и сдать Заказчику полный комплект исполнительной документации согласно утвержденному перечню. Формирование и комплектность исполнительной документации регламентируются СП 48.13330.2019, ГОСТ Р 21.1101-2009.
Исполнительная документация, предоставляемая Заказчику, должна соответствовать требованиям Приказа  Минстроя РФ от 16.05.2023 № 344/ПР, Приказа Минстроя РФ от 02.12.2022 N 1026/ПР, Приказа Минстроя РФ от 02.11.2022 № 929/ПР.
Исполнительная документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, включая РД-11-02-2006 и РД-11-05-2007 (их актуализированные редакции).
Исполнительная документация оформляется в процессе строительства зданий и сооружений Объекта участниками строительства и заинтересованными организациями в целях подтверждения факта выполнения конкретных работ, требуемого уровня их качества, соответствия проекту и нормативной документации, участия конкретных исполнителей и возможности производства последующих работ.
Текущая Исполнительная документация формируется за отчетный период на фактически выполненные объемы Работ и услуг, как приложение к формам КС-2 и КС-6а.
Исполнительная документация формируется и передается Заказчику на бумажном носителе в 4 (четырех) оригинальных экз. и на цифровом носителе в 1 (одном) экземпляре.
Требования к формированию приемо-сдаточной документации на завершенных объектах капитального строительства устанавливаются в Приложении к Договору.
Состав и содержание передаваемой исполнительную документации на цифровом носителе должно полностью соответствовать комплекту документации в бумажном виде.
Передаваемые документы в электронном виде, должны быть выполнены:
•	В формате pdf и в одном из редактируемых форматах: 
rtf, doc, docx, xls, xlxs – для документов с текстовым содержанием. 
•	В формате pdf и в одном из редактируемых форматах: 
dwg, dwx – для документов с графическим содержанием.

	8.9
	Все вопросы технического характера и принимаемые технические решения, изменения в проекте, необходимость которых может возникнуть в процессе выполнения работ, должны быть в обязательном порядке согласованы с Заказчиком.
Подрядчик самостоятельно отвечает за сохранность, транспортировку и правильность хранения приобретенных им материалов и оборудования до площадки строительства.
Подрядчик должен соблюдать требования пропускного режима на объекте, при въезде/выезде автотранспорта, ввозе/вывозе МТЦ.

	8.10
	Подрядчик самостоятельно несет ответственность за ненадлежащее качество выполнения работ, использование некачественных материалов, допущенные отступления от нормативных требований. Подрядчик несет ответственность за выполнение монтажных работ в соответствии с проектом и в установленные сроки, за надлежащее качество этих работ. 
Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии или неполноте условий договора – требованиям нормативно-технической документации РФ.

	8.11
	При производстве работ, не допускается нахождение на строительной площадке персонала, не прошедшего инструктаж по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.

	8.12
	Персонал Подрядчика при нахождении на строительной площадке и/или при производстве работ должен быть обеспечен соответствующей спецодеждой и необходимыми средствами индивидуальной защиты.

	8.13
	Подрядчик полностью несет ответственность за соблюдение норм и правил по охране труда, пожарной и экологической безопасности при производстве работ.

	8.14
	Подрядчик обязан проводить складирование мусора на территории Заказчика только в специально оговоренных местах в установленные контейнеры. Вывозить за свой счет с территории Заказчика весь строительный мусор, образующийся при проведении работ с соблюдением соответствующих норм и правил. Обеспечивать порядок в местах выполнения работ, путей доставки строительных материалов.

	8.15
	По окончании монтажа оборудования и начала пуско-наладки, Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить все монтажные дефекты, отклонения от проекта в части монтажа.  

	9. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	9.1
	Начало работ: с момента подписания договора.
Этап 1.1 — Срок: 3 квартал 2025 г.
Этап 1.2 — Срок: 4 квартал 2025 г.
Этап 2 —  Срок: 3 квартал 2025 г. 
Этап 3 — Срок: 4 квартал 2025 г.
Этап 4 — Срок: 3 квартал 2025 г.
Окончание работ: с момента подписания договора до 31.12.2025 не позднее 180 календарных дней. согласно этапов строительно-монтажных работ (п. 8.4 Технического задания).

	10. ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ И МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	10.1
	Все материалы и оборудование, входящие в объем поставки Подрядчика по согласованию с Заказчиком, должны иметь необходимые сопроводительные и разрешительные документы: паспорт, руководство по эксплуатации, инструкции, сертификат качества, документ о качестве, сертификаты соответствия требованиям промышленной безопасности, сертификаты соответствия требованиям ТР ТС, экологической и противопожарной безопасности, необходимые экспертизы, а также санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие санитарным правилам и другие документы.

	10.2
	На этапе поступления всех МТЦ должен быть проведен входной контроль с участием профильных специалистов Заказчика, и обязательным оформлением Акта входного контроля, предъявлением сертификата качества на материалы и оборудование. В случае выявления некачественных материалов и оборудования, Подрядчик за свой счет организовывает замену некачественных материалов и оборудования.
При обнаружении несоответствия количества упаковочных мест товаросопроводительной документации, дефекта упаковки, уполномоченный представитель Заказчика фиксирует дефект, составляет Рекламационное извещение и передает его вместе с фотографией Подрядчику. После чего Стороны в течение 7 (семи) календарных дней готовят Рекламационный акт по согласованной форме. В этом случае Подрядчик несет ответственность за своевременную допоставку недостающих упаковочных мест по товаросопроводительной документации в согласованные Сторонами сроки.
Поставляемое оборудование и материалы должно быть новым, изготовленным не ранее 2024г. выпуска, сертифицировано в установленном порядке и иметь действующие сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, протоколы заводских испытаний, санитарно-эпидемиологические и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку данной продукции, должно соответствовать типам и маркам, указанным в проектной документации, утвержденной Заказчиком, иметь сертификаты (декларации) соответствия требованиям Технических регламентов Таможенного союза: 
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования, 
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», 
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», 
Оборудование и материалы должно соответствовать требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности:
«Правила устройств электроустановок (ПУЭ), издание 7», 
ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования»; 
ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»; 
ГОСТ 12.2.007.3-75 «Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности»;
ГОСТ 14254- 2015 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)»; 
ГОСТ 1516.1-76 «Электрооборудование переменного тока на напряжения от 3 до 500 кВ Требования к электрической прочности изоляции»; 
ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам»; 
ГОСТ 21242-75 «Выводы контактные электротехнических устройств плоские и штыревые. Основные размеры»;
ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний»; 
ГОСТ 24753-81 «Выводы контактные электрических устройств. Общие технические требования»; 
ГОСТ 30631-99 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам при эксплуатации»;
ГОСТ Р 50571.4.41-2022/МЭК 60364-4-41:2017 "Электроустановки низковоль-
тные. Часть 4-41. Защита для обеспечения безопасности. Защита от поражения
электрическим током";
ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности;
СП 52.13330.2016 "Естественное и искусственное освещение.
Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*";
СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85";
СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85»;
СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектированя»;
СП 134.13330.2022 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные
положения проектирования;
СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожар-
ной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы
и правила проектирования.
Поставщик должен быть сертифицирован на соответствие:
- системе менеджмента качества стандарта ИСО 9001;
- системе менеджмента безопасности труда и охраны здоровья ИСО 45001.

	10.3
	Материалы и оборудование, входящие в объем поставки Подрядчика, должны быть новыми, изготовленными не ранее 2024 года (которые не были в употреблении, в ремонте, в консервации, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не были осуществлены замены составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не являться выставочными образцами, должны быть свободными от прав третьих лиц, в целом готовыми к установке и эксплуатации.
Поставщик должен быть сертифицирован на соответствие:
- системе менеджмента качества стандарта ИСО 9001;
- системе менеджмента безопасности труда и охраны здоровья ИСО 45001.
Оборудование должно соответствовать техническим требованиям рабочей документации (Приложение №1)

	10.4
	Поставляемый товар должен отгружаться в упаковке (или таре) завода-изготовителя. Тара и упаковка, должны обеспечивать полную сохранность товаров от повреждений и порчи при транспортировке и хранении. 
Все поставляемое оборудование, панели, приспособления должны иметь заводские таблички на русском языке, в соответствии с ГОСТ 12971-67. «Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры».
Условия транспортировки и хранения устанавливаются эксплуатационной документацией завода изготовителя, в зависимости от их конструктивных особенностей и назначения, при этом допустимый срок хранения в упаковке и консервации предприятия –изготовителя не менее 1 года.

	10.5
	Упаковка основного оборудования должна обеспечивать сохранность груза при транспортировке, а также должна быть пригодной для интенсивной подъемно-транспортной обработки, воздействия экстремальных температур, соли, осадков, открытого хранения и т.п. При наличии специальных требований к хранению, Поставщик обязан предоставить условия хранения до начала отгрузки оборудования. Виды упаковки и способы консервации сборочных единиц должны обеспечить их сохранность в течение 24 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя при условии соблюдения правил погрузки, выгрузки, транспортирования и хранения в соответствии с эксплуатационной документацией. 
В каждое место должен быть вложен упаковочный лист в непромокаемом конверте, в котором указываются: перечень упакованных предметов, их количество, тип (модель), фабричный номер, вес брутто и нетто, номер договора.

	10.6
	В случае замены Подрядчиком проектных материалов, оборудования или его составных частей на аналогичные, данная замена должна быть согласована с Заказчиком.

	10.7
	Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации монтажных работ материалов и оборудования до сдачи объекта в эксплуатацию и подписания Акта приема-передачи результата выполненных работ.

	10.8
	В ходе исполнения обязательств по договору Подрядчик самостоятельно осуществляет хранение, приобретение и доставку на объект материалов и оборудования, входящих в объем поставки Подрядчика.

	10.9
	Качество материалов и оборудования, которые будут использоваться при выполнении работ, должно подтверждаться сертификатами соответствия, и допущены к применению на территории РФ.

	10.10
	Все применяемые для выполнения работ механизмы, инструменты и приспособления должны соответствовать требованиям безопасности. Динамометрический, мерительный инструмент и приборы, а также манометры должны иметь действующую по срокам отметку о поверке.

	11. ТРЕБОВАНИЯ К ПУСКОНАЛАДОЧНЫМ РАБОТАМ

	11.1
	Пусконаладочные работы выполняются в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов и отраслевых НТД, в том числе, но не ограничиваясь
· СП 75.13330.2011. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы.
· СП 76.13330.2016. Электротехнические устройства;
· СП 77.13330.2016. Системы автоматизации;
· СП 73.13330.2016. Внутренние санитарно-технические системы;
· РД 78.145-93. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила приемки и производства работ.
· СП 68.13330.2017. Приемка в эксплуатацию законченных объектов строительства;
· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
· О промышленной безопасности опасных производственных объектов: федеральный закон от 21.07.1997г. № 116-ФЗ;
· Технический регламент о безопасности зданий и сооружений: федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ;
·  Технический регламент о требованиях пожарной безопасности: федеральный закон РФ от 22.06.2008 г. № 123-ФЗ;
· О противопожарном режиме. Правила противопожарного режима в Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390;
· Правила противопожарного режима в Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479;
· О безопасности машин и оборудования: ТР ТС 010/2011: утв. решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г. № 823;
· О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах: ТР ТС 012/2011: утв. решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г. № 825;
· О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением: ТР ТС 032/2013: принят решением Совета Евразийской экономической комиссии от 02.07.2013г. № 41;
· ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зон;
· ГОСТ 32569-2013 Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах;
· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением": утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 г. № 536;
· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности " Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств": утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 г. № 533;
· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности химически опасных производственных объектов" утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 07.12.2020 г. № 500;
· СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям;
· СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы»

	11.2
	Пусконаладочные работы на технологическом оборудовании (при необходимости и по согласованию с Заказчиком).
Пусконаладочные работы на технологическом оборудовании, выполняются в три этапа:
•             Подготовительный этап;
•             Индивидуальные испытания;
•             Комплексное опробование.
Подготовительный этап пусконаладочных работ. На этом этапе производится:
- изучение и анализ проектной, рабочей и заводской документации, определение соответствия проектной документации нормативным документам, типовым решениям и передовому опыту, разработка замечаний и рекомендаций по устранению недостатков;
- разработка, сопровождение согласования и утверждения рабочих программ по наладке и пуску оборудования;
- разработка временных схем послемонтажных очисток и испытаний оборудования;
- разработка ведомости расходных материалов на ПНР
- подготовка парка измерительной аппаратуры, испытательного оборудования и приспособлений, организация и оснащение объектной лаборатории, обеспечение рабочих мест приборами, инструментом и инструктивно-методическими материалами;
- составление календарного графика проведения пусконаладочных работ;
- составление перечня документации, оформление которой необходимо на различных стадиях производства и приемки пусконаладочных работ.
Этап индивидуальных испытаний. Это испытания, включающие монтажные и наладочные работы, обеспечивающие выполнение требований, предусмотренных рабочей документацией, стандартами и техническими условиями необходимыми для проведения индивидуальных испытаний отдельных машин, механизмов и агрегатов с целью подготовки оборудования к приемке рабочей комиссией для комплексного опробования, в том числе:
- приемка оборудования из монтажа в наладку;
- составление перечней замечаний и недоделок смонтированного оборудования;
- техническое руководство процедур очистки смонтированного оборудования;
- техническое руководство испытаниями смонтированного оборудования;
- осмотр и проверка состояния металлоконструкций, креплений правильности монтажа оборудвания;
- проверка положения соединений, креплений, расположения приводов и устройств, рельсового пути, параллельности путей;
- проверка наличия и состояния смазки в подшипниках и редукторах;
- проверка и регулировка устройств;
- проверка работы оборудования путем раздельного включения соответствующих приводов;
- проверка работы и регулировку концевых выключателей всех механизмов и сигнальной аппаратуры, аварийного выключателя и аварийных кнопок, обеспечивающих безопасную работу оборудования;
Этап комплексного опробования. В период комплексного опробования выполняют проверку, регулировку и обеспечение совместной взаимосвязанной работы оборудования в предусмотренном проектом технологическом процессе, обеспечивающий выпуск первой партии продукции в объеме, установленном на начальный период освоения проектной мощности объекта.

	11.3
	Пусконаладочные работы на электротехническом оборудовании (при необходимости и по согласованию с Заказчиком).

В соответствии с требованиями СП76.13330.2016 актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» пусконаладочные работы на электротехнических устройствах осуществляются в четыре этапа:
- Подготовительный этап.
- Пусконаладочные работы, совмещенные с электромонтажными работами, с
подачей напряжения по временной схеме.
- Индивидуальные испытания электрооборудования.
- Комплексное опробование электрооборудования.
Подготовительный этап.
На первом (подготовительном) этапе пусконаладочная организация должна:
- разработать (на основе проектной и эксплуатационной документации предприятий-изготовителей) программу пусконаладочных работ, включающий мероприятия по технике безопасности;
- передать заказчику замечания по проекту, выявленные в процессе разработки рабочей программы;
- подготовить парк измерительной аппаратуры, испытательного оборудования и приспособлений.
Пусконаладочные работы, совмещенные с электромонтажными работами, с подачей напряжения по временной схеме.
Должны быть произведены пусконаладочные работы, совмещенные с электромонтажными работами, с подачей напряжения по временной схеме. Совмещенные работы должны выполняться в соответствии с действующими правилами техники безопасности.
На этом этапе пусконаладочная организация выполняет проверку смонтированного электрооборудования, устройств РЗА, ПАА, АСУ ТП и других различных подсистем ЭТО, с подачей напряжения от испытательных схем на отдельные устройства и функциональные группы. Подача напряжения на налаживаемое электрооборудование должна осуществляться только при отсутствии электромонтажного персонала в зоне наладки и при условии соблюдения мер безопасности в соответствии с требованиями действующих правил безопасности и охраны труда.
На этом этапе пусконаладочная организация выполняет проверку смонтированного электрооборудования с подачей напряжения (испытательного, оперативного тока) от испытательных схем на отдельные устройства и функциональные группы.
Начало пусконаладочных работ на этом этапе определяется степенью готовности строительно-монтажных работ:
- в электротехнических помещениях должны быть закончены все строительные
работы, включая и отделочные;
- закрыты все проемы, колодцы и кабельные каналы;
- выполнено освещение, отопление и вентиляция;
- закончена установка электрооборудования;
- выполнено его заземление.
Передача смонтированного оборудования для производства пусконаладочных работ производится по акту.
Перед подачей напряжения от испытательных схем, представитель наладочной организации делает заявку в «Журнале заявок на проведение ПНР».
Подача напряжения на электрооборудование для проведения наладки должна осуществляться только при условии соблюдения мер безопасности в соответствии с требованиями действующих правил охраны труда, и при отсутствии электромонтажного персонала в зоне наладки. По окончании данного этапа пусконаладочных работ и до начала индивидуальных испытаний, пусконаладочная организация должна передать Заказчику в одном экземпляре протоколы испытания электрооборудования повышенным напряжением, заземления и настройки защит, а также внести изменения в один экземпляр принципиальных электрических схем объектов электроснабжения, включаемых под напряжение. Вопросы о целесообразности предварительной проверки и настройки отдельных устройств электрооборудования, функциональных групп и систем управления вне зоны монтажа, с целью сокращения сроков ввода объекта в эксплуатацию, должны решаться наладочной организацией совместно с Заказчиком.
Индивидуальные испытания электрооборудования.
Началом данного этапа считается введение эксплуатационного режима на данной электроустановке, после чего пусконаладочные работы должны относиться к работам, производимым в действующих электроустановках.
На этом этапе пусконаладочная организация производит:
- настройку параметров электрооборудования;
-  настройку уставок защит электрооборудования;
- настройку характеристик электрооборудования;
- опробование схем управления электрооборудованием;
- опробование защит и сигнализации электрооборудования;
- проверку электрооборудования на холостом ходу.
На данном этапе оперативное обслуживание электрооборудования осуществляться эксплуатационным персоналом Заказчика, который обеспечивает расстановку персонала, сборку и разборку электрических схем, а также осуществляет технический надзор за состоянием электротехнического оборудования.
С введением эксплуатационного режима обеспечение требований безопасности, оформление нарядов и допуска к производству пусконаладочных работ на данном оборудовании, осуществляет эксплуатационный персонал Заказчика.
После окончания индивидуальных испытаний электрооборудования производятся индивидуальные испытания технологического оборудования, для которых необходимо электропитание (механизмы, ЗРА и т.д.) пусконаладочная организация в этот период уточняет параметры, характеристики и уставки защит электроустановок.
После проведения индивидуальных испытаний электрооборудование, считается принятым в эксплуатацию.
Комплексное опробование электрооборудования.
На этом этапе должны выполняться пусконаладочные работы по настройке взаимодействия электрических схем и систем электрооборудования в различных режимах.
В состав указанных работ входят:
- обеспечение взаимных связей, регулировка и настройка характеристик и параметров отдельных устройств и функциональных групп электроустановки с целью обеспечения на ней заданных режимов работы;
- опробование электроустановки по полной схеме на холостом ходу и под нагрузкой во всех режимах работы для подготовки к комплексному опробованию технологического оборудования.
Пусконаладочные работы на четвертом этапе считаются законченными после получения на электрооборудовании предусмотренных проектом электрических параметров и режимов, обеспечивающих устойчивый технологический процесс выпуска первой партии продукции, в объеме, установленном на начальный период освоения проектной мощности объекта. Работа пусконаладочной организации считается выполненной, при условии выполнения работ в полном объеме и подписания акта приемки пусконаладочных работ, в соответствии со СП76.13330.2016 актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».

	11.4
	Пусконаладочные работы на оборудовании КИПиА, Запорно-регулирующей арматуры (ЗРА) (при необходимости и по согласованию с Заказчиком).
Наладочные работы на оборудовании КИПиА, ЗРА выполняются в три этапа:
- Подготовительные работы;
- Автономные испытания;
- Комплексное опробование
Подготовительные работы.
На данном этапе выполняются подготовительные работы, а также изучается рабочая документация, основные характеристики приборов и средств автоматизации. Осуществляется проверка приборов и средств автоматизации с необходимой регулировкой отдельных элементов аппаратуры. Выполняется разработка рабочих программ.
Для проверки приборов и средств автоматизации наладочная организация должна проверить соответствие основных технических характеристик аппаратуры требованиям, установленным в паспортах и инструкциях предприятий-изготовителей. 
Неисправные приборы и средства автоматизации фиксируются «актами обнаружения недостатков» с участием Заказчика и передаются для ремонта или замены поставщику оборудования.
Приборы и средства автоматизации, разукомплектованные, без технической документации (паспорта, свидетельства и т. п.), с изменениями, не отраженными в технических условиях, для проведения проверки не принимаются. По окончании проверки приборы и средства автоматизации передаются в монтаж по акту.
При проверке смонтированных систем на соответствие рабочей документации проверяют соответствие мест установки приборов и средств автоматизации, их типов и технических характеристик спецификации оборудования, соответствие требованиям настоящего свода правил и эксплуатационным инструкциям способов установки приборов, средств автоматизации, щитов и пультов, других средств локальных систем управления, электрических и трубных проводок.
Автономные испытания.
На стадии автономной наладки выполняют:
- проверку монтажа технических средств автоматизации на соответствие требованиям рабочей документации;
- проверку правильности маркировки, подключения и фазировки электрических проводок;
- проверку правильности отработки хода штоков (по перемещению указателей) регулирующих клапанов в соответствии со значениями сигналов, задаваемых от калибраторов, и настройки позиционеров;
- проверку правильности отработки полного хода штоков с указателями на запорных клапанах (отсекателях) при максимальных значениях сигналов, задаваемых от калибраторов.
После включения электропитания на измерительные приборы и преобразователи, функциональные преобразователи, в том числе установленные на технологическом оборудовании и смонтированные в технологических трубопроводах, необходимо выполнить:
- настройку логических и временных взаимосвязей систем сигнализации, защиты, блокировки и управления;
- предварительное определение характеристик объекта, расчёт и настройку параметров аппаратуры систем, конфигурирование и параметрический синтез интеллектуальных датчиков, преобразователей и программно-логических устройств;
- проверку правильности прохождения сигналов;
Комплексное опробование
При комплексном опробовании выполнить:
- определение соответствия порядка отработки устройств и элементов систем сигнализации, защиты и управления алгоритмам рабочей документации с выявлением причин отказа или "ложного" срабатывания их, установку необходимых значений срабатывания позиционных устройств;
- определение соответствия пропускной способности запорно-регулирующей арматуры требованиям технологического процесса, правильности отработки выключателей;
- определение расходных характеристик регулирующих органов и приведение их к требуемой норме с помощью имеющихся в конструкции элементов настройки;
- Снятие расходных характеристик и определение пропускной способности регулирующих органов следует производить при условии соответствия параметров среды в трубопроводе нормам, установленным стандартом, рабочей документацией или паспортом на регулирующую арматуру.

	11.5
	Пуско-наладочные работы по системам отопления, вентиляции и кондиционирования.
Наладочные работы на оборудовании выполняются в три этапа:
- Подготовительные работы;
- Индивидуальные испытания;
- Комплексное опробование.
Подготовительные работы.
На первом этапе выполняются подготовительные работы:
- анализ рабочей документации по системам отопления, вентиляции и кондиционированию, с выдачей замечаний;
- разрабатывается программа испытаний;
- подготовка парка измерительной аппаратуры, испытательного оборудования и приспособлений.
Индивидуальные испытания систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
На втором этапе выполняются работы по индивидуальным испытаниям систем вентиляции и кондиционирования после завершения их монтажа.
К началу проведения индивидуальных испытаний должны быть закончены общестроительные и отделочные работы по устройству вентиляционных камер и шахт, закончены монтаж и испытания средств обеспечения (устройства электроснабжения, теплохолодоснабжения, водоснабжения и др.).
Индивидуальные испытания вентиляционных систем выполняются в соответствии с исполнительной документацией и технической документацией заводов-изготовителей на установленное оборудование.
Индивидуальные испытания вентиляционных систем включают:
- проверку соответствия фактического исполнения систем вентиляции и кондиционирования воздуха исполнительной документации;
- испытание вентиляторов при их работе в системе вентиляции и кондиционирования;
- проверку соответствия фактических характеристик техническим данным, в том числе расхода воздуха и полного давления, частоты вращения, потребляемой мощности и т.д.;
- проверку равномерности прогрева (охлаждения) теплообменных аппаратов, при этом прогрев (охлаждение) проверяется тактильным способом (на ощупь) либо с применением накладных термометров или пирометров с любой погрешностью, а также проверку отсутствия выноса влаги через каплеуловители камер орошения или воздухоохладителей;
- определение расхода и сопротивления пылеулавливающих устройств;
- проверку действия вытяжных устройств естественной вентиляции;
- испытание и регулировку вентиляционной сети систем с целью достижения проектных показателей по расходу воздуха в воздуховодах, местных отсосах, по воздухообмену в помещениях и определение в системах подсосов или потерь воздуха.
По результатам испытаний на каждую систему вентиляции и кондиционирования воздуха оформляется паспорт по форме СП 73.1330.2012 (приложение Ж) в двух экземплярах.
Комплексное опробование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
На третьем этапе выполняются работы по комплексному опробованию систем отопления, вентиляции и кондиционированию воздуха.
Комплексная опробование инженерных систем осуществляется по программе.
Комплексная наладка проводится после завершения индивидуальной наладки всех инженерных систем и включает следующие этапы:
- опробование одновременно работающих систем здания;
- проверка работоспособности вентиляционных устройств и оборудования с определением характеристик и соответствия их значениям, приведенным в рабочей документации;
- оценка работоспособности систем вентиляции и кондиционирования воздуха с сопутствующими сетями тепло, холодоснабжения, водоснабжения и водоотведения при проектных режимах работы;
- отключение общеобменных и местных систем вентиляции при пожаре;
- включение систем дымоудаления и подпора воздуха;
- срабатывание противопожарных клапанов и клапанов дымоудаления в соответствии с требованиями исполнительной проектной документации;
- проверка основных показателей работы систем противодымной вентиляции в соответствии с требованиями.
- опробование устройств функционирования оборудования, защиты, блокировки, сигнализации и регулирования;
- измерения уровней шума или звукового давления, а при необходимости величины вибрации оборудования.
· Результаты комплексной наладки и передача систем в эксплуатацию оформляются актом.

	11.6
	Требования к ПНР по общестроительным работам
1. Общие положения
1.1. Требования распространяются на проведение ПНР по общестроительным конструкциям и системам зданий и сооружений.
1.2. ПНР выполняются после завершения основных строительно-монтажных работ и перед вводом объекта в эксплуатацию.
1.3. Работы проводятся в соответствии с проектной документацией, ГОСТ, СП, СНиП и другими нормативными документами, настоящего ТЗ.
2. Подготовительные мероприятия
2.1. Перед началом ПНР необходимо:
· Проверить готовность объекта (отсутствие строительного мусора, завершенность всех монтажных работ).
· Убедиться в наличии исполнительной документации (акты скрытых работ, паспорта на материалы и оборудование).
· Обеспечить доступ к проверяемым конструкциям и системам.
· Назначить ответственных за проведение ПНР со стороны подрядчика и заказчика.
3. Основные этапы пусконаладочных работ
3.1. Визуальный и инструментальный контроль:
· Проверка геометрических параметров конструкций (отклонения от проекта, трещины, деформации).
· Контроль качества материалов (прочность, влажность, соответствие сертификатам).
3.2. Испытания несущих конструкций:
· Статические и динамические испытания (при необходимости).
· Проверка сварных и болтовых соединений (ультразвуковой контроль, нагрузочные тесты).
3.3. Проверка общестроительных систем:
· Гидроизоляция (испытания на герметичность).
· Теплоизоляция (проверка целостности и соответствия проекту).
· Дренажные и водосточные системы (проверка пропускной способности).
3.4. Контроль качества отделочных работ:
· Проверка ровности поверхностей (стены, полы, потолки).
· Испытания на адгезию и прочность отделочных материалов.
4. Документирование результатов
4.1. По итогам ПНР составляются:
· Акт выполненных пусконаладочных работ.
· Протоколы испытаний (при необходимости).
· Дефектная ведомость (при выявлении несоответствий).
4.2. Все документы подписываются представителями подрядчика, заказчика и технического надзора.
5. Требования безопасности
5.1. Работы проводятся с соблюдением норм охраны труда.
5.2. Испытания проводятся только после проверки устойчивости конструкций.
5.3. При выявлении аварийных ситуаций работы немедленно прекращаются.
6. Заключительные положения
6.1. После устранения всех замечаний оформляется акт о готовности объекта к эксплуатации.
6.2. Объект передается заказчику с полным комплектом исполнительной документации.

	11.7
	Требования к ПНР при строительстве железных дорог
1. Общие положения
1.1. Требования распространяются на ПНР при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте железнодорожных путей, искусственных сооружений (мосты, тоннели, путепроводы) и сопутствующей инфраструктуры.
1.2. ПНР проводятся после завершения основных строительно-монтажных работ и перед сдачей объекта в эксплуатацию.
1.3. Работы выполняются в соответствии с:
· ПТЭ (Правила технической эксплуатации железных дорог РФ);
· Инструкциями ОАО «РЖД» на участках ж. д. пути общего пользования (путь, энергоснабжение, СЦБ);
· ГОСТ, СП, СНиП (в части строительных норм);
· Проектной и рабочей документацией.
2. Подготовка к пусконаладочным работам
2.1. Проверка документации:
· Наличие исполнительных схем укладки пути;
· Акты скрытых работ (земляные работы, балластировка, анкеровка и так далее);
· Паспорта на рельсы, шпалы, скрепления, материалы искусственных сооружений.
2.2. Техническая готовность:
· Полное завершение земляных работ (планировка земляного полотна, водоотвод);
· Окончательная укладка и рихтовка пути;
· Готовность систем СЦБ, контактной сети, энергоснабжения (если входят в этап ПНР, в частности для участков ж. д. пути общего пользования).
2.3. Организационные меры:
· Согласование графика ПНР с Заказчиком, со всеми причастными и смежными службами владельца инфраструктуры;
· Обеспечение безопасности (ограждение зоны работ, сигнализация).
3. Основные этапы пусконаладочных работ
3.1. Земляное полотно и водоотводные системы
· Проверка устойчивости откосов, плотности насыпи;
· Контроль работы дренажей, кюветов, водопропускных труб (испытания на пропускную способность).
3.2. Верхнее строение пути (ВСП)
3.2.1.     Геометрические параметры:
· Ширина колеи (по ГОСТ Р 51685-2013);
· Уровень, профиль и положение пути в плане (электронные измерения);
0. Динамические испытания:
· Проход путеизмерительного вагона или диагностического комплекса (при необходимости и согласовании с Заказчиком и владельцем инфраструктуры);
· Проверка на устойчивость под нагрузкой (пробный проход состава).
3.3. Искусственные сооружения (мосты, эстакады, путепроводы)
· Деформационный мониторинг (осадки, вибрации);
· Испытания на нагрузку (статическая/динамическая – по СП 35.13330);
· Проверка гидроизоляции, дренажа, противокоррозионной защиты.
3.4. Сопутствующие системы (если входят в этап ПНР, в частности для участков ж. д. пути общего пользования)
· Контактная сеть (натяжение, изоляция);
· Сигнализация, централизация, блокировка (СЦБ) – тестовые включения.
4. Документирование результатов
4.1. Обязательные документы:
· Акт приемки ПНР (подписывается комиссией, а для участков ж. д. пути общего пользования комиссией с участием РЖД);
· Протоколы испытаний пути и сооружений;
· Заключение о соответствии ПТЭ, справки о соответствии построенного ПД и ТС.
4.2. Дополнительно (при необходимости):
· Дефектная ведомость с графиком устранения замечаний;
· Рекомендации по эксплуатации (например, ограничение скорости на новом участке).
5. Требования безопасности
5.1. Работы ведутся только при закрытии действующих участков ж. д. пути или по «окнам» (согласованным с владельцем инфраструктуры).
5.2. Обязателен контроль за:
· Напряжением в контактной сети (для участков ж. д. пути общего пользования, если работы ведутся рядом);
· Соблюдением габаритов подвижного состава.
5.3. Аварийные ситуации (обнаружение дефектов, угрожающих движению) требуют немедленного оповещения Заказчика и представителей ОАО «РЖД» (для участков ж. д. пути общего пользования).

	12. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПОЧНОЙ ПРОЦЕДУРЫ 

	12.1
	Требования к Подрядчику:
· должен обладать общей и специальной правоспособностью для заключения Договора;
· не должен находиться в процессе ликвидации или реорганизации;
· отсутствует вступившее в законную силу решение арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии Конкурсного производства;
· на имущество Подрядчика, в части, существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест; 
· экономическая деятельность Подрядчика не должна быть приостановлена;  
· не должен быть включенным в Реестр недобросовестных подрядчиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223 - ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
· не должен быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков МТР и Услуг, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

	12.2
	Степень загруженности Подрядчика текущими проектами должна обеспечивать ему возможность поставки МТР и Услуг по итогам закупочной процедуры без ущерба для Заказчика, в случае заключения Договора по результатам Закупки.
Должен обладать соответствующими материально-техническими ресурсами, необходимыми для полного и своевременного выполнения работ, а также располагать достаточным количеством квалифицированного персонала, необходимым для выполнения всего комплекса работ. Наличие персонала в штате организации подтверждается справкой о кадровых ресурсах. Квалификация ИТР подтверждается копиями соответствующих дипломов, квалификационных удостоверений, аттестатов, копиями удостоверений.
Мастера, ИТР и специалисты должны иметь IV-V группу по электробезопасности.
Электромонтажники III или IV группу по электробезопасности.
Требования к кадровым ресурсам, необходимым для выполнения работ по договору, но не ограничиваясь:
- ИТР и специалисты – не менее 5 человек;
- Cпециалист ПТО – не менее 4 человек;
- Cпециалист по охране труда и промышленной безопасности – не менее 2 человек;
- Электромонтажники – не менее 40 человек;
- Машинист автовышки– не менее 2 человек;
- Электросварщик – не менее 4 человек, с сертификацией НАКС.
Наличие соответствующих собственных МТР (машин, механизмов, оборудования, спецтехники), но не ограничиваясь:
- ручной электроинструмент – не менее 6 компл.;
- сварочный аппарат для сварки металлоконструкций – не менее 1 шт.;
- грузовой автомобиль (автовышка) – 2 шт.;
- аккредитованная электротехническая лаборатория.
Квалификационные требования к линейным ИТР:
Ответственные за безопасное производство работ, назначенные приказом подрядной организации для осуществления производственного контроля на территории Предприятия, должны быть аттестованы по областям аттестации по промышленной безопасности в соответствии с видом деятельности (Приказ Ростехнадзора № 334 от 04.09.2020). Области аттестации: Б.9.31/Б.9.3 (при выполнении работ с применением подъемных сооружений, предназначенные для подъема и перемещения грузов):
- удостоверения по электробезопасности группа допуска не ниже группы, подчиненного персонала;
- удостоверения по охране труда;
- удостоверения по проверке знаний пожарно-технического минимума  
- удостоверения по оказанию первой помощи пострадавшему;
- удостоверение по обучению по высоте 3 или 2 группа (при выполнении работ на высоте).
квалифицированным рабочим:
- квалификационные удостоверения по профессии; 
- удостоверения по охране труда;
- удостоверения по проверке знаний пожарно-технического минимума (талон по технике пожарной безопасности) / журнала противопожарного инструктажа;
- удостоверения по оказанию первой помощи пострадавшему;
- удостоверения по электробезопасности (группа допуска не ниже 2 группы при работе с электроинструментом);
- удостоверение по обучению по высоте 1 или 2 группа (при выполнении работ на высоте).
- удостоверение стропальщика;
- удостоверение аттестации НАКС «Строительные конструкции» для сварщика по необходимым видам работ.
специалисту ПТО:
- удостоверение по охране труда;
специалисту по охране труда и промышленной безопасности:
- удостоверения по охране труда;
- удостоверение по обучению по высоте 3 группа.
- удостоверения по электробезопасности группа допуска не ниже 3 группы;
- удостоверения по оказанию первой помощи пострадавшему;
- удостоверения по проверке знаний пожарно-технического минимума.  
Квалификационные удостоверения специалистов НК на необходимые виды/методы и объекты контроля.
Уведомления НОСТРОЙ о включении сведений и о присвоении идентификационного номера в Национальном реестре специалистов в области строительства, подтверждающие наличие в штате Претендента не менее 2 работников.
Подрядчик имеет право привлекать к выполнению отдельного вида работ субподрядные организации только по предварительному согласованию с Заказчиком, но не более 30 % от общего объёма работ. В случае намерения привлечения Участником открытого тендера субподрядной организации, необходимо к предложению представить необходимые документы, подтверждающие квалификацию субподрядчика (выписку из реестра СРО субподрядчика, сведения о профессиональной и деловой репутации субподрядчика).
Кандидатуры субподрядчиков подлежат обязательному предварительному согласованию с Заказчиком.
На момент подведения итогов тендера Подрядчик обязан предоставить перечень субподрядных организаций и подтверждающие документы на персонал субподрядчика.
Подрядчик обязан применять сквозные условия в договорах с субподрядчиками.

	12.4
	Организация, претендующая на выполнение работ:
- должна являться действующим членом СРО с правом выполнять работы по строительству, объектов капитального строительства по договору строительного подряда: а) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);
- должна иметь опыт выполнения аналогичных видов работ не менее 3 (трёх) лет, подтверждается референс-листом выполнения аналогичных договоров (не менее 5 отдельных договоров с разными контрагентами).

	12.5
	Подрядчик гарантирует участие своего уполномоченного представителя в работе с комиссией с участием федеральных органов Росжелдор (ФАЖТ) и ОАО «РЖД» при сдаче-приемке железнодорожных путей Объекта во временную и постоянную эксплуатацию в соответствии с законодательством РФ.

	12.6
	Подрядчик должен согласовать с органами государственного надзора порядок ведения Работ на Объекте, обеспечить соблюдение его на строительной площадке и в последствии обеспечить (при необходимости) приемку Работ с участием данных органов государственной власти.

	13. КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

	13.1
	Форма оплаты – безналичная.
Валюта – Российский рубль (RUB).

	13.2
	Цена Договора является предельной и не подлежит увеличению в период производства Работ (в том числе в случае изменения налогового и таможенного законодательства, индексов инфляции, изменения курса валют и иных обстоятельств). Основанием изменения стоимости работ может служить изменение объёма поручаемых работ либо случаи, предусмотренные законодательством РФ. 
          Смета предоставляется Заказчиком в базисных ценах информационно и может откорректирована Подрядчиком на основании технической документации, требований к составлению сметы, приведенных в Техническом задании и согласовывается Сторонами. В случае отсутствия смет или возникновения дополнительных объемов работ во время их производства, для ускорения работ, Подрядчик самостоятельно разрабатывает локальные сметные расчеты и передает их на утверждение Заказчику. 
Оплата всех выполненных Подрядчиком работ производится по сметам, согласованными с Заказчиком и выданными в производство работ.
Подрядчик может самостоятельно разработать локальные сметные расчеты и передать их на утверждение Заказчику. 
· Расчет сметной стоимости работ производить базисно-индексным методом с использованием сборников ТСНБ-2001 Ленинградской области в редакции 2014 г., либо по федеральной сметно-нормативной базе (ФСНБ-2001) с изм, в соответствии с методом разработки СД, выданной Заказчиком. При разработке смет, в параметрах расчёта сметы не устанавливать «Методика 2020». 
Стоимость формируется в прогнозном уровне цен на весь период строительства.
Стоимость работ в локальных сметных расчетах в составе сметной документации должна приводиться в текущий уровень цен с применением индексов пересчёта по письму Минстроя России, вышедшему на момент согласования СД по СЗФО для Ленинградской области, действующего на дату составления сметной документации, по статье Прочие объекты.
Стоимость материальных ресурсов определяется:
       - по территориальному (федеральному) сборнику цен на материалы, изделия и конструкции в базисном уровне цен 2001 года с пересчётом в текущий уровень;
       - при учете МТР по фактической стоимости, учитывать их стоимость по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах (далее конъюнктурный анализ), не менее, чем от 3 (трех) поставщиков, с подтверждением их стоимости.  Затраты на транспорт материалов/конструкций, учтенных в сметах по прайс-листам, учитываются на основании транспортных схем, согласованных Заказчиком.  При условии закупки материалов/конструкций в других регионах прайс-листы должны учитывать их транспортировку в регион. В ЛСР (ЛС) стоимость материалов, учтенных по прайс-листам, учитывается в уровне цен на 01.01.2000г. с указанием формулы расчета базисной цены.
Заготовительно-складские расходы (в процентах от стоимости материальных ресурсов и оборудования с учетом перевозки до приобъектного склада) приказ от 08.08.2022 №648/пр: а) 2%-для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций); б) 0,75% – для металлических конструкций; в) 1.2% -для оборудования. 
Усложняющие факторы и условия производства работ, определяется условиями производства работ и усложняющими факторами, предусмотренными проектом организации строительства. В сметных расчетах к сметным нормам применяются повышающие коэффициенты, в соответствии с Приказом Минстроя РФ № 648/пр от 08.08.2022г и технической части сборников.  
Накладные расходы на СМР, ПНР принимаются по видам работ в соответствии с Приказом Минстроя России №812/пр с учетом изменений, внесенных Приказом 636/пр. с учетом изменений, внесенных Приказом 636/пр от 02.09.2021г, Приказом 611/пр от 26.07.2022г.
Сметная прибыль на СМР, ПНР принимаются по видам работ в соответствии с Приказом Минстроя России №774/пр с учетом изменений, внесенных Приказом 317/пр.
Временные здания и сооружения (ВЗиС) принимать в соответствии с Методикой по Пр. Минстроя России от 19.06.2020г. №332/пр на основании ПОС и (или) иной технической документации с подтверждением фактических затрат, но не более 5,2%.
Зимнее удорожание принимать в соответствии с Методикой по Пр. Минстроя РФ от 25.05.2021 №325/пр в % отношении по региону для 3-й температурной зоны по прил.1 п.67.
Затраты на вахтовый метод работ Подрядчик указывает отдельно, процентом к каждому сметному расчету, не превышающему 3,5%, отчетные документы не предъявляются;
         Перевозка работников свыше 3-х километров – 2,5%, отчётные документы не предъявляются;
          Перебазировка машин и механизмов –  Затраты на перебазировку определяются на основании расчёта, для машин, по которым данные затраты не включены в сметную цену эксплуатации машин и механизмов, с подтверждением фактических затрат, но не более 2%.
Резерв средств на непредвиденные затраты определяется в размере 3% от сметной стоимости. Подтверждается фактически понесенными затратами. Сумма затрат по сметному расчету и по непредвиденным затратам не могут превысить Предельную цену Договора, согласованную Сторонами. Такие расходы должны согласовываться с Заказчиком до их исполнения.
Приемка к учету производится в пределах лимита затрат по Расчету стоимости строительства объекта за фактически выполненные работы по сметным расценкам. При превышении лимита данные затраты компенсации не подлежат.
· В рамках подготовки расчета договорной цены подрядчик вправе применить договорной коэффициент (Кд), к смете, приложенной к закупочной документации.
Коэффициент начисляется для приведения итоговой сметной стоимости к стоимости Договора. 
Коэффициент учитывает все затраты Подрядчика, в том числе работу в выходные и нерабочие, праздничные дни и другие затраты необходимые для выполнения полного комплекса работ, предусмотренного условиями Договора и технического задания.
Коэффициент применяется при расчете стоимости строительно-монтажных работ, за исключением стоимости материально-технических ресурсов.
Коэффициент фиксируется при направлении ТКП и дальнейшей корректировке не подлежит.
1. При превышении стоимости закрытия выполненных работ над предельной стоимостью договора, применяется Кп – понижающий коэффициент.
Коэффициент начисляется на итог сметы с учетом 3% непредвиденных, и равен отношению суммы договора на итоговую сметную стоимость. Если сметная стоимость выполненных работ меньше либо равна общей сумме по договору, то данный коэффициент не применяется.

	13.3
	Допускается авансирование работ в объеме до 30% стоимости договора. Авансирование осуществляется при предоставлении Подрядчиком Банковской гарантии возврата авансового платежа в размере аванса.  Текст банковской гарантии и банк согласовывается с Заказчиком заранее.
Если сумма аванса не превышает 5 000 000 руб. допускается авансирование без предоставления банковской гарантии, при согласовании Заказчика.

	13.4
	Приёмка Работ производится ежемесячно по фактически выполненным объемам Работ. Подрядчик не позднее 25-го числа каждого месяца предоставляет оформленные и согласованные с Заказчиком акты о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2 на основе заполненных журналов учета выполненных работ КС-6а, справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3, журнал унифицированной формы КС-6, оригинал счета-фактуры и оригинал счета на оплату, подписанные Акты Комплексного опробования, по каждому зданию/сооружению отдельно. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней от даты получения документации, должен подписать акт о приемке выполненных работ или в тот же срок направить Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки работ. Для составления актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3 применяются унифицированные формы, утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.99 № 100. Первичные документы (акты сдачи-приемки выполненных работ, счета-фактуры) должны быть проверены и согласованы всеми ответственными лицами и службами.

	13.5
	Окончательная Приемка Работ в полном объеме по Акту приема-передачи результата выполненных работ осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения сообщения Подрядчика о выполнении всего объёма Работ, при условии:
1) Отсутствия не устранённых Дефектов в принятых ранее Работах;
2) Подписанные акты комплексного опробования по каждому зданию/сооружению отдельно.
 Подрядчику необходимо оформить и передать Заказчику исполнительную документацию по утвержденному Заказчиком перечню и иную документацию в объеме требований норм и правил, действующих на территории РФ в 4-х экз. на бумажном носителе и в электронном виде (сканированный оригинал ИД на флэш-носителе). Исполнительная документация, предоставляемая Заказчику, должна соответствовать требованиям Приказа Минстроя РФ от 16.05.2023 № 344/ПР, Приказа Минстроя РФ от 02.12.2022 N 1026/ПР, Приказа Минстроя РФ от 02.11.2022 № 929/ПР.
Подписание Заказчиком Акта приема-передачи результата выполненных работ по Договору не освобождает Подрядчика от ответственности за недостатки/дефекты качества работ, оборудования, материалов обнаруженные после.

	14. ГАРАНТИЯ 

	14.1
	Гарантия на выполненные работы и материалы составляет не менее 36 месяцев с момента подписания Акта приема-передачи результата выполненных работ.
В случае выхода из строя в течение гарантийного срока материалов и оборудования, поставленных Подрядчиком, вследствие некачественного монтажа, либо нарушения технологии монтажа, либо нарушений условий транспортировки и хранения, Подрядчик производит их замену и монтаж своими силами и за свой счет в течении срока, согласованного с Заказчиком.
Все расходы, связанные с устранением выявленных недостатков, дефектов и их последствий, выполняются за счет Подрядчика.

	14.2
	Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации результата Работ Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Если Подрядчик уклоняется от составления акта или представитель Подрядчика не пребывает в установленный в настоящем пункте Договора срок, то Заказчик составляет такой акт в одностороннем порядке или с участием независимого эксперта. Такой акт является обязательным для обеих Сторон, является основанием для устранения дефектов и направляется Заказчиком Подрядчику для исполнения.

	14.3
	Выявленные дефекты должны быть исправлены Подрядчиком за его счет в сроки, указанные в акте. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. 

	14.4
	В случае, если Подрядчик уклоняется от устранения выявленных недостатков и устранения дефектов, то Заказчик вправе по своему выбору: потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения стоимости работ по Договору или устранить недостатки самостоятельно либо поручить их устранение другому подрядчику с отнесением документально подтвержденных расходов на счет Подрядчика. При этом гарантия в отношении Объекта либо его части не прекращается.

	14.5
	Выявленные дефекты должны быть исправлены Подрядчиком за его счет в сроки, указанные в акте. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. 



Приложения:
1. Рабочая документация РД 1146, разработчик ООО «Лентранспроект»; 
2. Сметная документация и расчеты по РД 1146.
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