## Лист3
Коммерческое предложение к Документации о закупке № ____
Наименование закупки: |  | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по благоустройству территории на объекте «Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала».
Исх. № ______________ от __.__.2023г.
Наименование Участника:
ИНН Участника
№ п/п | Наименование | Требование ООО «ЕТУ» |  |  | Предложение Участника, руб без НДС
[5 empty] | Материалы | Работы
1 | Выполнение комплекса работ | Наменование раздела | Шифр РД | Здание/сооружение отдельно
|  | 1. Планировака территории, 00. Генплан | 1. 1632-2021-00-ГП-П-00-00 | -
|  | 2. Планировака территории, 00. Генплан | 2. 1632-2021-00-ГТ-П-00-00 | -
|  | 3. Дополнительные работы, Причал №2 | 3. 1632-2021-00-02 | -
|  | 4. Дополнительные работы, Причал №3 | 4. 1632-2021-00-03 | -
2 | Итоговая стоимость строительно-монтажных работ
3 | НДС | 20%
4 | Итоговая стоимость СМР, руб с НДС
5 | Договорной коэффициент к сметной стоимости* | Кд - договорной коэффициент начисляется для приведения итоговой сметной стоимости к стоимости Договора. Коэффициент применяется при расчете стоимости строительно-монтажных работ, за исключением стоимости материально-технических ресурсов. Коэффициент фиксируется при направлении ТКП и дальнейшей корректировке не подлежит.
6 | Срок выполнения работ | в соответствии п. 9.1 ТЗ приложить график производства работ |  |  | Участником указывается согласие или встречные условия
7 | Порядок оплаты | Допускается авансирование работ в объеме до 50% стоимости договора. Авансирование осуществляется при предоставлении Подрядчиком Банковской гарантии возврата авансового платежа в размере аванса. Текст банковской гарантии и банк согласовывается с Заказчиком заранее. Если сумма аванса не превышает 5 000 000 руб. допускается авансирование без предоставления банковской гарантии, при согласовании Заказчика. В случае авансирования Заказчик оплачивает Подрядчику аванс в течении 10 (десяти) рабочих дней от даты подписания Договора при условии предоставления Подрядчиком счета и оригинала, согласованной с Заказчиком безотзывной банковской гарантии возврата авансового платежа. Расчеты за фактически выполненный Подрядчиком и принятый Заказчиком объем Работ по договору осуществляется ежемесячно в установленном порядке в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика счета на оплату и подписанных Сторонами без замечаний Актов о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3), полного комплекта исполнительной документации и иных необходимых документов, предусмотренных Договором, при условии предоставления счета/счет-фактуры. Оплата выполненных Работ осуществляется Заказчиком с удержанием денежных средств в размере 5% от стоимости выполненных Работ (гарантийное удержание) и за вычетом авансового платежа в размере ___% от стоимости выполненных за месяц Работ. Окончательный расчет за выполненные Работы по Объекту производится Заказчиком после завершения всех предусмотренных Договором Работ и устранения выявленных дефектов, передачи Заказчику по акту полного комплекта исполнительной документации, в срок не позднее 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами акт приема-передачи результата выполненных работ. |  |  | Участником указывается % аванса и согласие или встречные условия
8 | Гарантия на выполненные работы | Гарантийный срок на результат работы Подрядчика устанавливается не менее 36 месяцев предусмотренного Договором. |  |  | Участником указывается согласие или встречные условия
9 | Контактное лицо (ФИО, должность, телефон, e-mail)
Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до " " _____ 202_г.
Итоговая стоимость фиксируется в Договоре и должна включать весь комплекс работ "под ключ", при этом закрытие актов выполненных работ будет производиться по ценообразованию, закрепленному в Договоре
* в случае, если при согласовании сметы будет выявлено, что Кд не соответствует итоговой стоимости СМР, Кд устанавливается по согласованной с Заказчиком смете по описанной в ТЗ и Договоре методике расчета
(Должность уполномоченного представителя Участника) | [5 empty] | (Подпись)
Примечание - коммерческое предложение необходимо оформить:
- на фирменном бланке;
- присвоить ему номер;
- указать дату;
- за подписью уполномоченного лица;