| # Ссылка на документацию на облаке https://e-cloud.eurochem.ru/s/XyGxA4FFy7ejGQi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Пароль gSXslVMaRI |  |  |  |  |
| # № | # Наименование шифра | # Шифр РД |  | # Начало выполнения работ |  | # Окончание выполнения работ |
| # 1 | # Внутренние системы водоснабжения и канализации. Крытый склад №1. | # 1632-2021-3.1-ВК |  | # 22.11.25 |  | # 10.01.26 |
| # 2 | # Внутренние системы водоснабжения и канализации. Крытый склад №2. | # 1632-2021-3.2-ВК |  | # 31.03.26 |  | # 14.05.26 |
| # 3 | # Крытые склады №1 и №2 Воздухоснабжение | # 1632-2021-3.1, 3.2-ВС |  | # 09.04.26 |  | # 04.05.26 |
| # 4 | # Купольный склад Внутренние системы водоснабжения и канализации | # 1632-2021-3.3-ВК |  | # 30.06.25 |  | # 19.07.25 |
| # 5 | # Купольный склад Воздухоснабжение | # 1632-2021-3.3-ВС |  | # 31.05.25 |  | # 17.08.25 |
| # 6 | # Внутренние системы водоснабжения и канализации. Конвейерная галерея №1. | # 1632-2021-2.1.1-ВК |  | # 14.09.25 |  | # 03.10.25 |
| # 7 | # Конвейерная галерея №1 Воздухоснабжение | # 1632-2021-2.1.1-ВС |  | # 22.08.25 |  | # 10.09.25 |
| # 8 | # Внутренние системы водоснабжения и канализации. Конвейерные галереи №2 и №7 в осях 8-14. | # 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ВК2 |  | # 23.10.25 |  | # 30.10.25 |
| # 9 | # Внутренние системы водоснабжения и канализации. Конвейерные галереи №2 и №7 в осях 15-23. | # 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ВК3 |  | # 30.10.25 |  | # 13.11.25 |
| # 10 | # Внутренние системы водоснабжения и канализации. Конвейерные галереи №2 и №7 в осях 1-7. | # 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ВК1 |  | # 16.10.25 |  | # 30.10.25 |
| # 11 | # Конвейерная галерея №2 и конвейерная галерея №7. Воздухоснабжение | # 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ВС |  | # 30.10.25 |  | # 13.11.25 |
| # 12 | # Внутренние системы водоснабжения и канализации. Конвейерная галерея №3. | # 1632-2021-2.1.3-ВК |  | # 10.10.25 |  | # 29.10.2025 |
| # 13 | # Конвейерная галерея №3 и приводная станция. Воздухоснабжение | # 1632-2021-2.1.3, 2.2.7-ВС |  | # 30.10.25 |  | # 28.11.25 |
| # 14 | # Внутренние системы водоснабжения и канализации. Конвейерная галерея №4. | # 1632-2021-2.1.4-ВК |  | # 31.05.25 |  | # 14.06.25 |
| # 15 | # Конвейерная галерея №4 Воздухоснабжение | # 1632-2021-2.1.4-ВС |  | # С Даты заключения Договора |  | # В течении 11 календарных дней |
| # 16 | # Внутренние системы водоснабжения и канализации. Конвейерная галерея №5. | # 1632-2021-2.1.5-ВК |  | # 27.08.25 |  | # 09.09.25 |
| # 17 | # Конвейерная галерея №6 Воздухоснабжение | # 1632-2021-2.1.6-ВС |  | # 22.11.25 |  | # 08.12.25 |
| # 18 | # Внутренние системы водоснабжения и канализации. Пересыпная станция №4, Конвейерная галерея №6. | # 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ВК |  | # 20.10.25 |  | # 08.11.25 |
| # 19 | # Внутренние системы водоснабжения и канализации. Конвейерная галерея №11. | # 1632-2021-2.1.11-ВК |  | # 02.09.25 |  | # 21.09.25 |
| # 20 | # Внутренние системы водоснабжения и канализации. Конвейерная галерея №12. | # 1632-2021-2.1.12-ВК |  | # 24.10.25 |  | # 09.11.25 |
| # 21 | # Внутренние системы водоснабжения и канализации. Тоннель. Пересыпная станция №1. | # 1632-2021-2.1.0, 2.2.1-ВК |  | # 01.08.25 |  | # 21.09.25 |
| # 22 | # Конвейерная галерея №8, конвейерная галерея №9 и конвейерная галерея №10 | # 1632-2021-2.1.8, 2.1.9, 2.1.10-ВС |  | # 06.09.25 |  | # 22.09.25 |
| # 23 | # Конвейерная галерея №11 Воздухоснабжение | # 1632-2021-2.1.11-ВС |  | # 02.09.25 |  | # 22.09.25 |
| # 24 | # Пересыпная станция №1 Воздухоснабжение | # 1632-2021-2.2.1-ВС |  | # 18.09.25 |  | # 02.11.25 |
| # 25 | # Внутренние системы водоснабжения и канализации. Пересыпная станция №2. | # 1632-2021-2.2.2-ВК |  | # С Даты заключения Договора |  | # В течении 36 календарных дней |
| # 26 | # Пересыпная станция №2 Воздухоснабжение | # 1632-2021-2.2.2-ВС |  | # С Даты заключения Договора |  | # В течении 36 календарных дней |
| # 27 | # Внутренние системы водоснабжения и канализации. Пересыпная станция №3. | # 1632-2021-2.2.3-ВК |  | # 30.08.25 |  | # 19.09.25 |
| # 28 | # Пересыпная станция №3 Воздухоснабжение | # 1632-2021-2.2.3-ВС |  | # 02.09.25 |  | # 17.09.25 |
| # 29 | # Пересыпная станция №4. Воздухоснабжение | # 1632-2021-2.2.4-ВС |  | # 20.10.25 |  | # 05.11.25 |
| # 30 | # Пересыпная станция №5 и конвейерная галерея №13 Воздухоснабжение | # 1632-2021-2.2.5, 2.1.13-ВС |  | # 30.09.25 |  | # 19.10.25 |
| # 31 | # Внутренние системы водоснабжения и канализации. Пересыпная станция №6. | # 1632-2021-2.2.6-ВК |  | # 29.10.25 |  | # 13.11.25 |
| # 32 | # Пересыпная станция №6 Воздухоснабжение | # 1632-2021-2.2.6-ВС |  | # 01.11.25 |  | # 21.11.25 |
| # 33 | # Внутренние системы водоснабжения и канализации. Станция разгрузки вагонов. Трансбордер. | # 1632-2021-1.1, 1.2-ВК |  | # 25.10.25 |  | # 09.12.25 |
| # 34 | # Станция разгрузки вагонов Воздухоснабжение | # 1632-2021-1.1-ВС |  | # 25.10.25 |  | # 13.12.25 |
| # 35 | # Внутренние системы водоснабжения и канализации. Приводная станция. | # 1632-2021-2.2.7-ВК |  | # С Даты заключения Договора |  | # В течении 25 календарных дней |
| # 36 | # Внутренние системы водоснабжения и канализации. Пересыпная станция №5 и конвейерная галерея №13. | # 1632-2021-2.2.5, 2.1.13-ВК |  | # 30.09.25 |  | # 29.10.25 |