Приложение 1 к Техническому заданию
Список рабочей документации со сроком выполнения и СПП-элементом
	п.
	Наименование раздела рабочей документации
	Шифр рабочей документации
	Начало
	Окончание
	СПП-элемент

	1
	Крытый склад №1. Автоматическое пожаротушение. Система автоматического пожаротушения
	1632-2021-3.1-ПТ
	01.12.25
	15.01.26
	

	2
	Крытый склад №2. Автоматическое пожаротушение. Система автоматического пожаротушения
	1632-2021-3.2-ПТ
	02.04.26
	19.05.26
	

	3
	Пересыпные станции №№1, 2. Конвейерные галереи №№1,2,4,7. Система автоматического пожаротушения. Гидравлическая часть
	1632-2021-2.2.1, 2.2.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.7-ПТ
	03.10.25
	23.11.25
	

	4
	Пересыпная станция №3. Конвейерные галереи №№2,3,7,11. Конвейерные галереи №№2,3,7,11 Система автоматического пожаротушения. Гидравлическая часть(в составе АУПС и СОУЭ) 
	1632-2021-2.1.2, 2.1.3, 2.1.7, 2.1.11, 2.2.3-ПТ
	27.11.25
	18.12.25
	

	5
	Станция разгрузки вагонов. Здание трансбордера. Туннель. Система автоматического пожаротушения. Гидравлическая часть
	1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ПТ
	25.05.25
	07.07.25
	

	6
	Приводная станция. Система автоматического пожаротушения. Гидравлическая часть
	1632-2021-2.2.7, 2.1.3-ПТ
	07.07.25
	03.08.25
	

	7
	Станция разгрузки вагонов. Здание трансбордера. Туннель. Система автоматического пожаротушения. Автоматизация пожаротушения
	1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АУПТ
	15.09.25
	28.09.25
	

	8
	Пересыпная станция №3. Конвейерные галереи №№2,3,7,11. Система автоматического пожаротушения. Автоматизация пожаротушения  
	1632-2021-2.1.2, 2.1.3, 2.1.7, 2.1.11, 2.2.3-АУПТ
	30.08.25
	21.09.25
	

	9
	Пересыпные станции №№4,5,6.Конвейерные галереи №№5,6,8,9,10,12,13.Система автоматического пожаротушения.
	1632-2021-2.1.5,2.1.6,2.1.8,2.1.9,2.1.10,2.1.12,2.1.13,2.2.4..2.2.6-ПТ
	21.08.25
	08.11.25
	

	10
	Пересыпные станции №№4,5,6. Конвейерные галереи №№5,6,8,9,10,12,13. Система автоматического пожаротушения. Автоматизация пожаротушения
	1632-2021-2.1.5,2.1.6,2.1.8,2.1.9,2.1.10,2.1.12,2.1.13,2.2.4..2.2.6-АУПТ
	04.11.25
	07.12.25
	

	11
	Пересыпные станции №№1, 2. Конвейерные галереи №№1,2,4,7 Система автоматического пожаротушения. Автоматизация пожаротушения
	1632-2021-2.2.1, 2.2.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.7-АУПТ
	31.10.25
	09.12.25
	

	12
	Приводная станция. Система автоматического пожаротушения. Автоматизация пожаротушения
	1632-2021-2.2.7-АУПТ
	19.07.25
	11.08.25
	

	13
	Крытый склад №1. Система автоматического пожаротушения. Автоматизация пожаротушения
	1632-2021-3.1-АУПТ
	09.01.26
	05.02.26
	

	14
	Крытый склад №2. Система автоматического пожаротушения. Автоматизация пожаротушения
	1632-2021-3.2-АУПТ
	02.04.26
	[bookmark: _GoBack]12.05.26
	

	15
	Купольный склад. Система автоматического пожаротушения. Автоматизация пожаротушения. 
	1632-2021-3.3-АУПТ
	29.08.25
	12.10.25
	

	16
	Купольный склад. Система автоматического пожаротушения. Технологическая часть. 
	1632-2021-3.3-ПТ
	20.07.25
	28.08.25
	

	17
	  АБК. Система автоматического пожаротушения
	1632-2021-6.1-ПТ.СУБ
	14.05.25
	12.07.25
	



