## Лист1
Утверждаю АО "МЕТРОВАГОНМАШ" ________________А.С. Никишин "_____" ___________ 2024 г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Объект: Асфальтирование дороги от №10 до трансбордера цеха №417.
№ п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечнаие | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материала и др.
1 | 3 | 4 | 5 |  | 6
Демонтаж старого покрытия дороги
1 | Демонтаж старого асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см | м2/ м3 | 4622/ 462,2 |  | 1414+616+3243-651 |  | 4622 | 462.2
2 | Демонтаж ж/б плит дорожных | шт/м2/м3 | 124/651/117,8 | 3000х1750х180 | 3*1,75*124
3 | Перевозка ж/б плит на место складирования до 1км (на территории завода) | шт/м2/м3/т | 124/651/117,8/285,2 |  | вес 1 шт=2,3т
Устройство асфальтобетонного покрытия по старому основанию
4 | Разлив битума нефтяного дорожного БНД 60/90, БНД 90/130 | т | 3.6976 | 0,8 кг/м2 | 4622*0,8/1000 | точно битум
5 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 5 см | м2 | 4622 | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II | 4622*23,14*5/1000=534,77 тн |  | 534.7654
6 | Розлив битума нефтяного дорожного БНД 60/90, БНД 90/130 | т | 1.3866 | 0,3 кг/м2 | 4622*0,3/1000 | точно битум
7 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 5 см | м2 | 4622 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I | 4622*24,16*5/1000=558,34 тн |  | 558.3376
Устройство асфальтобетонного покрытия вместо ж/б плит
8 | Разработка грунта II группы экскаватором с объемом ковша 0,5 м с погрузкой в самосвалы. | м3/т | 305,97/ 581,343 | толщина 0,65-0,18 (толщина плиты) вес 1 м3 = 1,9 т | 651 м2 х 0,47 |  | 305.97 | 581.343
9 | Разработка грунта II группы вручную. | м3/т | 9,18/ 17,44 | 3% |  |  | 9.18 | 17.44
10 | Укладка геотекстиля | м2 | 651 | геотекстиль 500
11 | Устройство песчаного основания | м3 | 65.1 | толщина 0,1
12 | Укладка геотекстиля | м2 | 651 | геотекстиль 500
13 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Щебень М 1000, фракция 40-80(70) | м3 | 227.85 | толщина 0,35
14 | Разлив битума нефтяного дорожного БНД 60/90, БНД 90/130 | т | 0.5 | 0,8 кг/м2
15 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 8 см | м2 | 651 | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II
16 | Разлив битума нефтяного дорожного БНД 60/90, БНД 90/130 | т | 0.2 | 0,3 кг/м2
17 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 7 см | м2 | 651 | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II
18 | Розлив битума нефтяного дорожного БНД 60/90, БНД 90/130 | т | 0.2 | 0,3 кг/м2
19 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 5 см | м2 | 651 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I
Выравнивание люков колодцев.
20 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 7.28 |  | 8х13х0,07
21 | Демонтаж части колодца | м3 | 1.3 | Люк чугунный (тип Т) - 12 шт Дождеприемник Дб2 - 1 шт Плита перекрытия колодцев ПП 10-2 - 13 шт
22 | Монтаж части колодца | м3 | 1.3 | Люк чугунный (тип Т) - 12 шт Дождеприемник Дб2 - 1 шт Плита перекрытия колодцев ПП 10-2 - 13 шт
Утилизаия отходов
23 | Погрузка а/бетонного лома механизированным способом | м3/т | 462,2/ 878,18 | вес 1 м3 = 1,9 т | (1414+616+3243-651)*0,1*1,9 |  | 462.2 | 878.18
24 | Погрузка грунта механизированным способом | м3/т | 305,97/ 581,343 | вес 1 м3 = 1,9 т | (4622*0,1+305,97)х1,9 |  | 305.97 | 581.343
25 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 35 км | м3/т | 305,97/ 581,343
26 | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3/т | 305,97/ 581,343 |  |  | Нужен КП на утилизацию асфальта
Примечания:
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов;
| ООО «Проминжиниринг» Руководитель проекта: | Морозов А.А.
| АО «Метровагонмаш» Руководитель проекта: | Трусов М.Е.