## Лист1
Утверждаю АО "МЕТРОВАГОНМАШ" ________________А.С. Никишин "_____" ___________ 2024 г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Объект: Асфальтирование дороги от АБК цеха №51 до ЛОС
№ п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечнаие | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материала и др.
1 | 3 | 4 | 5 |  | 6
Демонтаж старого покрытия дороги
1 | Демонтаж старого асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см | м2/ м3 | 9701/970,1 |  | 9701*0,1
Устройство асфальтобетонного покрытия
7 | Разлив битума нефтяного дорожного БНД 60/90, БНД 90/130 | т | 7.7608 | 0,8 кг/м2 | 9701*0,8/1000
8 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 5 см | м2 | 9701 | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II | 9701*23,14*5/1000=1122 тн |  | 1122.4057
9 | Розлив битума нефтяного дорожного БНД 60/90, БНД 90/130 | т | 2.9103 | 0,3 кг/м2 | 9701*0,3/1000
10 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 5 см | м2 | 9701 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I | 9701*24,16*5/1000=1172 тн |  | 1171.8808
Утилизаия отходов
11 | Погрузка грунта механизированным способом | м3/т | 970,1/ 1746,18 | толщина 0,1 вес 1 м3 = 1,8 т |  |  | 970.1 | 1746.18
12 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 35 км | м3/т | 970,1/ 1746,18 | толщина 0,10
13 | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3/т | 970,1/ 1746,18 |  |  | Нужен КП на утилизацию асфальта
Выправление рельсового пути
7 | Нивелирование рельсового пути по отметке асфальта | м.п. | 360 | 2*10*18
8 | Демонтаж водоотводного лотка ж/д пути | м.п. | 360 | Уголок стальной 50х50х5, 3,77кг*360=1357,2кг | Прокладка вдоль каждого рельса, металл утилизируется на заводе
9 | Установка водоотводного лотка ж/д пути | м.п. | 360 | Уголок стальной 50х50х5, 3,77кг*360=1357,2кг
Примечания:
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов;
| ООО «Проминжиниринг» Руководитель проекта: | Колдашов С.А.
| АО «Метровагонмаш» Руководитель проекта: | Трусов М.Е.

## Лист2
Утверждаю АО "МЕТРОВАГОНМАШ" ________________А.С. Никишин "_____" ___________ 2024 г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Объект: Ямочный ремонт участка дороги от АБК цеха №51 до КПП№2
№ п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечнаие | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материала и др.
1 | 3 | 4 | 5 |  | 6
Демонтаж старого покрытия дороги
1 | Демонтаж старого асфальтобетонного покрытия толщиной 12 см | м2/ м3 | 3395,35/407,44 |  | 3395,35*0,12 |  |  |  |  | 3395.35 | 407.442
Устройство асфальтобетонного покрытия
2 | Разлив битума нефтяного дорожного БНД 60/90, БНД 90/130 | т | 2.72 | 0,8 кг/м2 | 3395,35*0,8/1000 |  |  |  |  | 2.7163
3 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 7 см | м2 | 3395.35 | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II | 3395,35*23,14*5/1000=393 тн |  | 392.842
4 | Розлив битума нефтяного дорожного БНД 60/90, БНД 90/130 | т | 1.02 | 0,3 кг/м2 | 3395,35*0,3/1000 |  |  |  |  | 1.0186
5 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 5 см | м2 | 3395.35 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I | 3395,35*24,16*5/1000=410,16 тн |  | 410.1583
Утилизаия отходов
6 | Погрузка грунта механизированным способом | м3/т | 339,535/ 611,163 | толщина 0,1 вес 1 м3 = 1,8 т |  |  | 339.535 | 611.163
7 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 35 км | м3/т | 339,535/ 611,163 | толщина 0,10
8 | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3/т | 339,535/ 611,163 |  |  | Нужен КП на утилизацию асфальта
Ремонт колодцев
9 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 26.88 |  | 8х48х0,07
10 | Демонтаж частит колодца | м3 | 4.8 | Люк чугунный (тип Т) - 40 шт Дождеприемник Дб2 - 8 шт Плита перекрытия колодцев ПП 10-2 - 48 шт
11 | Монтаж части колодца | м3 | 4.8
Установка бордюрного камня
12 | Демонтаж старого бордюрного камня БР100.30.15 | шт | 180 | [5 empty] | 180
13 | Монтаж бордюрного камня БР100.30.15 | шт | 315
Представитель заказчика
| АО «Метровагонмаш» Руководитель проекта: | Трусов М.Е.
Представитель технического заказчика
| ООО «Проминжиниринг» Руководитель проекта: | Морозов А.А.