## Лист1
217,8 цех-Основные замечания.
Замечание | Ответ | Комментарии
Необосновано применены коэффициенты на усложняющие условия работ, а также 1,15 и 1,25 к сборникам на строительные работы, применяемым при ремонте и реконструкции. В ВОР остутствует указание о том, что данные работы являются реконструкцией или ремонтом на территории действующего предприятия. (Обосновать применение коэф.на стесненные условия по приказу от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3, в общих указаниях к проекту.) | ? | По 217 цеху было приложено письмо (исх.133 от 26.09.2323г. «О применении повышающих коэффициентов в сметных расчетах.») на что был дан ответ - "Принято частично. Отразить необходимость применяемых коэффициентов в ВОР (п.п. 3.1.2.3 п. 3.1.2 Инструкции АО "ТМХ" и "Прописать в общих данных к проекту обоснование применения стесненных условий.")
В КП от ООО "Террус" указаны услуги по утилизации грунта и отходов 4-5 класса опасности одной стоимости. Обычно тарифы на грунт и отходы разные. В КП не указан номер и дата предложения, на какой период действет цена. Также не указан полигон, на который утилизируют, не указано , что в цену входит перевозка и расстояние до полигона. Предоставить исчерпывающую информацию по утилизации и расстоянию перевозки, оформленную надлежащим образом | КП было согласовано в рамках осмечивания титула жд пути от 417 цеха, расстояние до полигона указано в ПОД 30 км. Единая цена на утилизацию разных видов отходов не является нарушением, в связи с коммерческой составляющей стоимости. Срок действия КП будет обновлен. | Формально-правы.
Согласно Инструкции АО "ТМХ" для расчёта стоимости материалов не учтённых расценкой, необходимо использовать ФССЦ,в случае отсутствия расценки в базе ФССЦ определять стоимость на основании КП организаций (Расценить по ФССЦ или предоставить письмо о согласовании рыночных цен заказчиком.) | ? | Формально-правы. На все материалы, расцененные по КП (счетам) необходимо письмо о согласовании коммерческих цен.
ЗСР определяется в % от отпускной цена материального ресурса (Методика 904/пр от 26.10.2022г). В сметном расчете же ЗСР принят от стоимости материального ресурса с учетом транспортных затрат, что привдит к умышленному завышению ЗСР | На инертные материалы поставщик дает КП с учетом транспортных расходов, в связи с тем, что разработка и доставка производится с карьера и силами подрядчика не производится. п.3.1.9 инструкции АО "ТМХ" говорит о величине начисления транспортных и заготовительно-складских расходов.В данном случае транспортные расходы не начисляются. Данный порядок был отработан при согласовании смет по другим объектам. | Формально-правы. На все материалы в КП(счетах) просят отдельно выделить доставку.В этом случае КП придется переделывать. На инертные материалы-дана отписка.