| Замечания Технического заказчика ООО «Проимнжиниринг» к сметной документации Объект: « Ж/д пути от цеха 217 до обкатной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область,г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4» Смета 07-05-02. Ограждение. Архитектурно-строительные решения. (132-23-АС1) на сумму 4 196 583,94р. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата |  |  |  |  |  |  | 07.2023 |
| № п/п | № п в смете | Замечание |  | Обоснование |  | Ответ |  |
|  |  | Корректировка стоимости сметы в части индексов (каких и на какой период) будет после подписания Договора. |  |  |  |  |  |
|  |  | Не обосновано применены коэф. по Приказу от 04.08.2020 № 421/пр п.58б , см. п. 59,60 методики опр. сметной стоимости ... https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=431766 |  |  |  |  |  |
|  |  | Согласно п.3.3.1.4. инструкции АО «ТМХ» сметы составляются базисно-индексным методом без лимитированных затрат и НДС. |  |  |  |  |  |
|  |  | Согласно п. 3.1.2.3. Инструкции АО «ТМХ» необходимо соблюдать очередность производства работ в ВОРе и смете. |  |  |  |  |  |
|  | 1,2 | П.1-2 перепроверить объем земляных работ (непонятен расчет под 35 фундаментов и 9м кирпичной стены). |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 1 | П.1 – разделить разработку грунта на: - разработку грунта с погрузкой в самосвалы (ФЕР01-01-013-07) с объемом 28,4м3. - разработка грунта в отвал с объемом 162,6-28,4=134,2м3. |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 2 | П.2 - Согласно п.3.3.1.9 Инструкции АО «ТХМ» нельзя менять наименование расценки. Через дробь пишите «/ доработка». Группа грунтов 1. |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 3 | П.3 – в ВОРе 66,2м2, в смете 66,2м3. Привести в соответствие Уплотнение грунта под Фундаментами – 66,2 м2 – в ВР указать в м3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | П.4 – погрузку удалить |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 5 | П.5 –в ВОРе перевозка лишнего грунта на 1км |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 6 | П.6 - Нет подтверждения текущей цены и договора на утилизацию Добавить в ВОР превозку и утилизацию грунта на 30 км, м3 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | П.7 Вы берете ФЕР01-01-003-08 «Разработка….» и меняете название на засыпку, что недопустимо. На засыпку применить ФЕР01-01-034-01 |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 9,10 | П.9-10 - обосновать объем щебня 7,6м3. В ВОРе указано 10,9м3 под фундамент забора. Из общего объема 12,6м2 |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 10 | П.10 – щебень по проекту фракции 20-40..Заменить на ФССЦ-02.2.05.04-1772. |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 12 | П. 12 – не учтена надбавка на W6 к бетону В20 |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 13 | П.13 - заменить ФССЦ-05.1.07.13-0012 на максимально подходящий по параметрам к ПО-2 |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 14 | П.14 - заменить ФССЦ-05.1.05.15-0001 на максимально подходящий по параметрам к ФО-2 |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 15 | П.15 – по ВОР должна быть очистка поверхности фундаментов перед обмазкой 134,2м2 |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 16 | П.16 – дописать через дробь / применительно Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01». расход 0,3кг/м2 |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 17 | П.17 – дописать через дробь / применит. мастика Технониколь №24, расход 0,7кг/м2 за 1 слой. Проверить вес мастики |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 18 | П.18 согласно ВОР щебня под кирпичные участки остается 12,6-10,9=1,7м3 |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 19 | П.19 щебень по проекту фракции 20-40 . Заменить на ФССЦ-02.2.05.04-1772 |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 21 | П. 21 – не учтена надбавка на W6 к бетону В20 |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 24 | П.24 за 2 раза |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 25,26 | П.25-26 – проверить объем кирпичной кладки. При 8,6м3 по норме получается 3268шт кирпичей, а по спецификации 2600шт. Уточнить общую длину кирпичных стен |  |  |  |  |  |
|  | 26 | П.26 - применить кирпич Кр-р-по 250*120*88/1,4НФ М150/2,0/50 |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 27 | П.27 – уточнить марку раствора для кладки – М50 в ВОРе и М100 а проекте (п.1 лист 3) |  |  |  |  |  |
|  | 28,29 | П. 28-29 – откорректировать стяжку. Стяжка по расценкам толщ. 30мм, по проекту толщиной 10-15мм (п. 3 лист 3) |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 33,34 | П.33-34 – заменить на покрытие по проекту Полифан-антикор «Стандарт» (ВД-КЧ-1ФА) |  |  |  |  |  |
|  | 35,37 | П.35. п.37 – заменить на прямую расценку ФЕР07-01-055-01 |  |  |  |  |  |
|  | 36 | П.36 – написать в обосновании конкретного поставщика. Согласно п. 3.1.8.2. Инструкции АО «ТМХ» на дорогостоящие материалы предоставить КАЦ от трех поставщиков |  |  |  |  |  |
|  | 38 | П.38 – заменить на ФССЦ-07.2.07.12-0006 / стойки |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 39,40 | П.39-40 – проверить площадь окраски стоек (ворота уже готовая конструкция). У меня получается 8,9м2, Указать в ВР площадь, в м2 |  |  |  |  |  |
|  |  | П.40 - АЛПОЛ за 2 раза |  |  |  | откорректировано |  |
| Исполнитель: |  |  | Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы. Начальник сметного отдела Кушакова Н.В. тел.: 8-916-063-39-62 e-mail: n.kushakova@tmh.pro |  |