Смета 07-05-01 ГП  Генеральный план на сумму 26 940 462,70 руб.
1. Уровень цен- корректировка стоимости в части индексов (каких и на какой период) будет, после подписания договора .
2. Обосновать применение коэф. по Приказу от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3, стесненные условия, обосновать в ПОСе или ОУ в проекте.
3. Не обоснованно применены коэф. по Приказу от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (К=1,15   1,25) , см. п. 59,60 методики опр. сметной стоимости ... https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=431766
4. Нумерацию смет произвести согласно методики утвержденной 421 приказом
5. П. 1 не корректно принят объем разделить на ФЕР46-04-001-03 – 21,2 м3; ФЕР27-03-008-05 – 22,5 м3, см. лист 4 ВР п.1, так же выяснить верный объем 18,8 м3 или 21,2 м3, лист 6 ВР
6. П.4 не применен коэффициент на демонтаж Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
7. П.4 заменить на ФЕР09-03-012-12 -3,772 тн; ФЕР09-03-012-02 -10,036 тн; ФЕР09-03-039-01- 0,606; ФЕР09-03-014-01 – 1,48 , с применением коэф. на демонтаж
8. П.3 не корректно применена расценка, заменить на ФЕР27-02-010-02 с к на демонтаж, см.ГП.ВР лист3 п.5 
9.  п.7,8 не учтена погрузка , перевозка металлических конструкций, подтвердить объем не сходится даже с вашей сметой
10. П.8 не корректно применена расценка, см. лист7 ВР , заменить на ФССЦпг-03-21-01-030
11. П.9 предоставить договор на утилизацию, согласно п.3.1.13 инструкции АО «ТМХ»
12. П.10,11 уточнить у проектировщиков вычтен из этого объема объем разработанных конструкций существующего покрытия или нет, судя по ВОЗМ нет, но надо уточнить (70,25+118,02+221,27+463,65+27,45+60,39) лист 3 ,4 ВР
13. П.10-14 замечания будут выставлены после пояснения проектировщиков
14. П.15 исключить, согласно проекта этот объем должен быть плодородным и он уже учтен в п.30,31 
15. П.16 исключить из раздела вертикальная планировка, перенести в раздел 3, объем 157*0,3=47,1 м3, работа, материал 47,1*1,26=59,35 м3
16. П.20 не корректно принят объем 1335*0,15+1335*0,08=200,25+106,8=307,05 м3
17. П.20 не корректно принята расценка разделить на ФЕР27-04-001-04 – 200,25м3; ФЕР27-06-024-06- 1335 м2
18. П.18 не корректно принят объем см.ВР лист2 графа 10, в работу идет объем без учета нормы расхода, 1335*0,3*2=801 м3, а самого песка 881,1 м3
19. П.19 нет подтверждения цены, заменить на ФССЦ-02.3.01.02-1012
20. П.21,22 нет подтверждения цены, заменить на ФССЦ-02.2.05.04-1772, ФССЦ-02.2.05.04-1612
21. П.23  ,24 исключить , работа учтена в расценке ФЕР27-06-024-06
22. 
23. П.28,29 не корректно принят объем, см.проект лист 2 (488м.п.), см.ВР лист 3 п.6 (488 шт)
24. П.30 подтвердить проектом что на  все 1395 м2 , земля вносить в ручную
25. П.32 не корректно применена расценка, см.ВРлист5 п.1 (механизировано), заменить на ФЕР47-01-047-01 или ФЕР47-01-045-01, или в ВР исправить на ручной посев.
26. Раздел 4 дополнить ФЕР47-01-046-03, ФЕР47-01-046-05, здесь будет учтена почва из п.15, см. ВР п.5, лист 1; лист 4 проекта ВОЗМ
27. П.36 не верно принят объем , см. лист 2 – ширина проезда 20 м, расценка предусматривает только 10 м, указать 2 переезда
28. П.37 материал не соответствует проекту , см. лист 2 , ВР лист4 п.1-5 , нет подтверждения цены, нет письма от Заказчика, нет КАЦ
29. П.38 объем оставить 5,63,  0,63 м3  будет учтено в ФЕР27-02-007-01 при замене п.42
30. П.39,41,17 нет  подтверждения цены, нет письма от Заказчика, 
31. П.39, 17 не верная норма расхода 
32. П.40 не корректно применена расценка лотки бетонный, заменить на ФЕР27-02-005-01; ФЕР08-02-007-03
33. П.41 откорректировать объем, цена завышена https://www.standartpark.ru/catalog/beton-drive-dn300/lotok-betonnyy-h26/ 
34. П.42 не корректно применена расценка, , см. лист 2 , заменить на ФЕР27-02-007-01
35. П.44 не корректно учтена расценка, кольцо для водопровода учтено в НВК, остальные для канализации, заменить на ФЕР23-03-001-07, объем откорректировать 0,59+0,39=0,98 м3, раздел 7 следует исключить после решения проектировщиков внести эти работы в НВК
36. П.45 исключить
37. П.48,49 не корректно учтен объем 183*0,3=54,9 м3 работа, материал 54,9*1,1=60,39 м3 , см. ГП.ВР лист 4 п.2
38. П.49 нет подтверждения цены, письма согласования с Заказчиком, заменить на ФССЦ-02.3.01.02-1012
39. П.50 не корректно применена расценка заменить на прямую ФЕР27-06-002-17, с корректировкой по толщине слоя ФЕР27-06-002-18
40. П.51 не учтена надбавка на W6

