Смета 05-05-01 ПЖ. Железнодорожные пути на сумму 11 303 158,99 руб.
1. Уровень цен- корректировка стоимости в части индексов (каких и на какой период) будет, после подписания договора .
1. Обосновать применение коэф. по Приказу от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3, стесненные условия, обосновать в ПОСе или ОУ в проекте.
1. Не обоснованно применены коэф. по Приказу от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (К=1,15   1,25) , см. п. 59,60 методики опр. сметной стоимости ... https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=431766
1. Нумерацию смет произвести согласно методики утвержденной 421 приказом
1. П.1,3 исключить к=1,15,1,25 см. методику выше (на демонтаж не применяется)
1. Куда деваем разобранные рельсы, шпалы, материалы от разборки тупикового упора?
1. П.2 не корректно применена расценка , заменить на ФЕР28-01-031 применительно
1. Лист 1 ВР п.7,8 работы не учтены в смете, лист 3 спецификации
1. Лист 37 ПОС не учтено послойное уплотнение насыпи катками 25 т
1. П.5  нет подтверждения цены, заменить на ФССЦ-02.3.01.02-1008, плюс корректировка доставки, откорректировать норму расхода
1. П.6 не корректно применена расценка , заменить на ФЕР01-01-013-13 п.8,9,10 исключить не обоснованы проектом
1. П.11 нет подтверждения цены, договора на утилизацию
1. П.12,13 не корректно применена расценка см. ПОС лист 37 , заменить на ФЕР01-01-036-02, ФЕР01-01-109-01П.
1. П.15 не корректно принята расценка, см. ВР 1 лист 1 п.1 примечание, разделить на ФЕР28-01-003-02  - 25*6=150/2 м , из расценки удалить новые рельсы, монтироваться будут старогодные имеющиеся у заказчика; ФЕР28-01-003-08 -12,5*4=50/2 м – старогодные; ФЕР28-01-003-08 - 184 новые, исключить так же старогодние накладки см. лист 1 спецификации п.2, так же заменить шпалы на указанные в проекте
1. П.18,19 исключить не обосновано проектом
