	Замечания Технического заказчика  ООО «Проимнжиниринг»  к сметной  документации
 
Объект: « Ж/д пути от цеха  217 до обкатной линии с удлинением трансбордера,  расположенные по адресу: Московская область,г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4» 
Смета 05-05-02. Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. (132-23-АС)  на сумму 3 204 789,70р.
Смета 02-01-01. Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. (132-23-АС)  на сумму 4 721 540,00р.

	

	Дата
	07.2023

	№ п/п
	№ п в смете
	Замечание
	№ п в смете
	Ответ
	

	1 
	
	Корректировка стоимости сметы в части индексов (каких и на какой период) будет после подписания Договора.
	
	ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ расчет на 4 кв. 2023г.
	

	2 
	
	Нумерация в смете должна быть сквозной.
	
	откорректировано
	

	3 
	
	Обосновать применение коэф. по приказу от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3, (стесненные условия). Обосновать в ПОСе либо в общих указаниях к проекту.
	
	исх.133 от 26.09.2323г. «О применении повышающих коэффициентов в сметных расчетах.»
	

	4 
	
	Не обосновано применены коэф. по Приказу от 04.08.2020 № 421/пр п.58б , см. п. 59,60 методики опр. сметной стоимости ... https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=431766
	
	исх.133 от 26.09.2323г. «О применении повышающих коэффициентов в сметных расчетах.»
	

	5 
	
	Согласно п.3.3.1.4. инструкции АО «ТМХ» сметы составляются базисно-индексным методом без лимитированных затрат и НДС.
	
	исключено
	

	6 
	1
	П.1 -разделить разработку грунта на:
-  разработку грунта с погрузкой в самосвалы (ФЕР01-01-013-080) с объемом 109,1м3.
- разработка грунта в отвал с объемом 702,1-109,1=593м3.
 *Проверить объем разработки земли.
* группа грунтов 1.
	1,2
	откорректировано
	

	7 
	2
	П.2 - Согласно п.3.3.1.9 Инструкции АО «ТХМ» нельзя менять наименование расценки. Через дробь пишите  «/ доработка». Применить  ФЕР01-02-057-01Группа грунтов 1.
	3
	откорректировано
	

	8 
	3
	П.3 – погрузку удалить.
	
	откорректировано
	

	9 
	4
	П.4 – обосновать толщину 0,3м в формуле на уплотнение грунта.
	4
	откорректировано
	

	10 
	140
	П.140–Согласовать с Заказчиком расстояние для вывоза грунта 30км
	5
	откорректировано
	

	11 
	38
	П.38 - Нет подтверждения текущей цены и договора на утилизацию.
	5
	откорректировано
	

	12 
	6

	П.6   Вы берете ФЕР01-01-003-08 «Разработка….» и меняете название на засыпку, что недопустимо. На засыпку применить  ФЕР01-01-034-01.
	6
	откорректировано
	

	13 
	10
	П.10 – согласно чертежа на листе 4 , 132-23-АС, толщина подпорной стены 500мм, поэтому применить расценку ФЕР06-04-001-04.
	8
	откорректировано
	

	14 
	11
	П.11 внести надбавку на W6 на бетон В25.
	12
	откорректировано
	

	15 
	12
	П.12-откорректировать марку арматуры по проекту А240  д=8мм.
	13
	откорректировано
	

	16 
	13
	П.13-откорректировать марку арматуры по проекту А400 д=12мм. 0,6т. Учесть норму на заготовки по ТЧ прил.11 табл.1.
	14
	откорректировано
	

	17 
	14
	П.14-откорректировать марку арматуры по проекту А400 д=18мм. Учесть норму на заготовки по ТЧ прил.11 табл.1.
	15
	откорректировано
	

	18 
	17-18
	П.17-18 – общий вес  закладных деталей ЗД1  16,4кг*2=32.8кг.
	18,19
	откорректировано
	

	19 
	20
	П.20 – применить ФССЦ-01.2.03.05-0001. Через дробь написать «применительно Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01».
	21
	откорректировано
	

	20 
	21
	П.21 - Через дробь написать «применительно мастика Технониколь № 24, расход 0,7кг/м2 в один слой».  В формуле расхода поставить на 2 слоя.
	22
	откорректировано
	

	21 
	22
	П.22 - Укладка Техноэласта производится путём наплавления материала на заранее подготовленную основу. Заменить ФЕР08-01-003-03 на ФЕР08-01-008-03   (в 2 слоя). В спецификации площадь 30,5м2, в ВОРе 26.5м2. Привести в соответствие.
	29
	В ВОРе верно – 26,5 м2 устройство техноэласта в 2 слоя, в спецификации расход составит – (26,5*2*1,2) = 63,6 м2

	

	22 
	23
	П.23 – исключить праймер.
	
	откорректировано
	

	23 
	24
	П.24 – проверьте характеристики техноэласта ЭПП. Применить ФССЦ-12.1.02.03-0195
	30
	откорректировано
	

	24 
	25
	П.25 – указать объем щебеночного основания 17,3м3 на чертеже.
	25
	откорректировано
	

	25 
	26
	П.26 – нет подтверждения цены щебня в виде счета/КП или КАЦ. Заменить на  ФССЦ-02.2.05.04-1817.
	26
	откорректировано
	

	26 
	29
	П.29 - Укладка Техноэласта производится путём наплавления материала на заранее подготовленную основу. Заменить ФЕР08-01-003-03 на ФЕР08-01-008-03   (в 2 слоя).
	29
	откорректировано
	

	27 
	30
	П30 – исключить
	
	откорректировано
	

	28 
	31
	П.31 – проверьте характеристики техноэласта ЭПП. Применить ФССЦ-12.1.02.03-0195.  В спецификации техноэласт не указан.
	30
	откорректировано
	

	29 
	33
	П.33 - внести надбавку на W6 на бетон В25.
	33
	откорректировано
	

	30 
	34
	П.34-откорректировать марку арматуры по проекту А240  д=8мм
	34
	откорректировано
	

	31 
	35
	П.35-откорректировать марку арматуры по проекту А400 д=12мм. Учесть норму на заготовки по ТЧ прил.11 табл.1.
	35
	откорректировано
	

	32 
	36
	П. 36 – по проекту это закладная сетка, вес 15кг. Применить расценку ФЕР06-03-004-10
Учесть норму на заготовки ТЧ прил.11 табл.1.
	34
	откорректировано
	

	33 
	37
	П.37 – вес закладной ЗД1 246кг, Вы берете «Установка закладных деталей весом: до 20 кг». Применить ФЕР06-03-004-11  либо    ФЕР06-03-004-08 .
	38
	откорректировано
	

	34 
	39
	П.39 – заменить ФЕР31-01-059-01 (см.состав работ) на ФЕР06-03-007-01 / применит. с заменой материалов.
	40
	откорректировано
	

	35 
	41
	П.41 - нет подтверждения цены герметика в виде счета/КП или КАЦ.  По проекту 0,015м3.
	43
	Заменено на ФССЦ-14.5.01.03-0007 (М = V×ρ = 0,015(м3)×1100 (плотность, кг/м3)= 16,5 кг., при плотности 1100кг/м3 потребуется 16,5 кг.)
	

	36 
	42
	П.42 - ФЕР09-03-005-03 – монтаж подкрановых путей, а у нас рельсы, закрепленные на ж/б плите. Заменить  расценку на ФЕР09-06-001-03 (применительно)
	44
	откорректировано
	

	37 
	43
	П.43 – обосновать применение рельса Р-50 из стали М74В.  Указать в проекте - можно ли использовать старогодние рельсы.
	46
	В ВР и прочей документации отсутствует указание данной марки стали. Ссылочным документом приведен ГОСТ Р 51685-2013 (после разработки РД заменен на ГОСТ Р 51685-2022), который не предусматривает данное обозначение. Использование старогодних рельсов проектом не предусматривается в связи с отсутствием высвобождения необходимого типа рельсов в рамках титула.
	

	38 
	46
	П. 46 – заменить ФССЦ-25.1.05.02-0022  на ФССЦ-25.1.05.02-0005
	48
	откорректировано
	

	39 
	49
	П. 49 – нет подтверждения цены клеммы ПК в виде счета/КП или КАЦ. Заменить стоимость  на ФССЦ-25.1.03.01-0002.
	53
	откорректировано
	

	40 
	
	Не учтено разделом ВОР (132-23 АС л.5 п.4)гидроизоляция мастикой и грунтовкой поверхности фундаментов.
	75
	Гидроизоляция мастикой и грунтовкой поверхности фундаментов учтена.,     п.62 ВОР
	

	41 
	50-57
	П.50 -57 работу Вы берете как конструкцию, а материалы поэлементно. В таком случае либо берем работу как есть в смете + стоимость конструкции либо изготовление из проката.
	54-59
	откорректировано
	

	42 
	50
	П.50 - не применен  коэф. Прил.9.3 п.2.
	54
	откорректировано
	

	43 
	51-53
	П.51-53 не корректно применены расценки , заменить на ФССЦ-07.2.07.12-0012.
	55
	откорректировано
	

	44 
	55-57
	П.55-57 не корректно применены расценки , заменить на ФССЦ-07.2.07.12-0006.
	57
	откорректировано
	

	45 
	58
	П.58 – грунтовка ГФ-021 – в заводских условиях. Исключить.
	
	откорректировано
	

	46 
	60
	П.60 – окраска «Алпол» в 2 слоя.
	58
	откорректировано
	

	47 
	61-62
	П.61-62 – перепроверить объем земляных работ под ФМ-1. Заменить расценки на группу грунтов 1.
	59,60
	откорректировано
	

	48 
	61
	П.61 – разделить разработку грунта на:
-  разработку грунта с погрузкой в самосвалы (ФЕР01-01-013-07) с объемом 2,1м3.- разработка грунта в отвал с объемом 79,1м3.  
	           59,60

	откорректировано
	

	49 
	62
	П.62 – недопустимо  менять наименование расценки. Заменить на ФЕР01-02-057-01Через дробь пишем – доработка.
	61
	откорректировано
	

	50 
	63
	П.63 – погрузку удалить
	
	откорректировано
	

	51 
	64
	П.64 – согласовать с Заказчиком перевозку лишнего грунта на 30км (в ВОРе 25км).
	62
	откорректировано
	

	52 
	65
	П.65 - Нет подтверждения текущей цены и договора на утилизацию.
	62
	откорректировано
	

	53 
	66
	П.66 - Вы берете ФЕР01-01-003-08 «Разработка….» и меняете название на засыпку, что недопустимо. На засыпку применить  ФЕР01-01-034-01.
	63
	откорректировано
	

	54 
	71,80
	П.71, п.80 – не учтена надбавка на бетон W6.
	69,84
	откорректировано
	

	55 
	72
	П. 72- учесть норму на заготовки по ТЧ прил.11 табл.1.
	70
	откорректировано
	

	56 
	73,74
	П.73, 74 – проверить вес арматуры по ВОР и проекту.
	71,72
	Вес арматуры скорректирован
	

	57 
	75
	П.75 –почему вес болтов 241,2кг?
	77
	откорректировано
	

	58 
	
	Закладную сетку С1 вынести отдельно
	73-76
	откорректировано
	

	59 
	77
	П.77 – применить ФССЦ-01.2.03.05-0001. Через дробь написать «применительно Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01».     Добавить мастику ФССЦ-01.2.03.03-0007. Через дробь написать «применительно мастика Технониколь № 24, расход 0,7кг/м2 в один слой».  В формуле расхода поставить на 2 слоя
	79
	откорректировано
	

	60 
	79
	П.79 обосновать толщину подливки 120мм.  На листе 7 толщина 50мм.
	82
	откорректировано
	

	61 
	
	После п.80 в разделе 5 – исключить расценки.
	
	откорректировано
	

	62 
	
	Разделы 6 – 21 – исключить.
	
	откорректировано
	

	





Исполнитель:
	
Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.

Начальник сметного отдела Кушакова Н.В.
тел.: 8-916-063-39-62
 e-mail:  n.kushakova@tmh.pro


                                                                                           

