## реестр (2)
цех №217
№ | № тома | Наименование | № сметы | новый № | статус (проект) | статус (смета) | сумма, с НДС (Минстрой 3 кв. 23г.) | сумма, с НДС (Минстрой 4 кв. 23г.) | Стройинформ
|  | Глава 2. Основные объекты строительства |  |  | Проект ООО "КиКГЕОСТРОЙ"
|  | Архитектурные решения. Конструктивные и объемно-планировочные решения, в т.ч.: | 02-01 | 02
1 | 132-23-АС | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. | 05-05-02 | 02-01-01 | отпр. 19.12/ответ 22.01/отпр. 23.01-отработано | на проверке НВ | 5551260.192 | 5685677.628 | 5859440.064
2 | 132-23-АС1 | Ограждение. Архитектурно-строительные решения. | 07-05-02 | 02-02-01 | отправлено 21.12/отработаны 18.01-отработано | на проверке НВ | 1823136.936 | 1874526.024 | 2060228.508
3 | 132-23-АС2 | Защитное сооружение. Архитектурно-строительные решения. | 02-05-01. | 02-03-01 | 22.12/отпр. 24.01/ответ 24.01-отработано | на проверке НВ | 3486704.22 | 3584604.996 | 3603984.468
|  | глава 4. Объекты энергетического хозяйства | 04-01 | 04
4 | 132-23-ЭС | Электроснабжение.Переустройство кабельных линий. | 04-05-01 | 04-01-01 | 23.01/ответ 26.01/отпр.26.01-отработано | на проверке НВ | 233155.836 | 239661.168 | 203098.8
5 | 132-23-ЭМ | Трансбордер.Силовое электрооборудование | 04-05-02 | 04-01-02 | к ВОР замечаний нет | на проверке НВ | 61299.528 | 62675.112 | 68483.256
|  | Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи | 05-01 | 05
6 | 132-23-ПЖ | Железнодорожные пути | 05-05-01 | 05-01-01 | 23.01/ответ 25.01/отпр.26.01-отработано | новые замеч.09.02, СДО отработано, вопрос по прайсам и к Владу-отправлено | 26520609.492 | 27353746.716 | 27753910.644
7 | 132-23-КС | Контактная сеть | 04-05-03 | 05-01-02 | отправлено 11.01/ответ 22.01-отработано | на проверке НВ | 2005241.736 | 2060123.676 | 1983973.632
|  | Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения | 06-01 | 06
8 | 132-23-НВК | Наружные сети водоснабжения | 06-05-01 | 06-01-01 | отправлено 12.01/вопрос по ГНБ | ГНБ-проектировщики, без ГНБ на проверке НВ | 5058975.6 | 5201301.576 | 4423286.388
9 | 132-23-НВК | Наружные сети канализации | 06-05-02 | 06-01-02 | отправлено 23.01/вопрос по отверстиям | на проверке НВ | 6721989.756 | 6912272.352 | 7233368.46
|  | Глава 7.Благоустройство | 07-01 | 07
10 | 132-23-ГП | Генеральный план | 07-05-01 | 07-01-01 | отправлено 11.01-отработано | на проверке НВ | 20604463.236 | 21174447.468 | 21790792.416
[6 empty] | Итого | 72066836.532 | 74149036.716 | 74980566.636 | 831529.92
[6 empty] | ВЗиС-8,2% | 5909480.5956 | 6080221.0107 | 6148406.4642
[6 empty] | ЗУ-2,4% | 1871431.6111 | 1925502.1854 | 1947095.3544
[6 empty] | Непредвиденные-3% | 2395432.4622 | 2464642.7974 | 2492282.0536
[6 empty] | ВСЕГО, с НДС | 82243181.2008 | 84619402.7095 | 85568350.5082 | -948947.7987
[6 empty] | Договор |  | 150000000

## реестр (hidden)
цех №217
№ | № тома | Наименование | № сметы | статус (проект) | статус (смета) | сумма, с НДС (Минстрой 3 кв. 23г.) | сумма, с НДС (Минстрой 4 кв. 23г.) | Стройинформ
Глава 2. Основные объекты строительства
|  | Архитектурные решения. Конструктивные и объемно-планировочные решения, в т.ч.: | 02-01
1 | 132-23-АС2 | Архитектурно-строительные решения. | 02-05-01. | 22.12/отпр. 24.01/ответ 24.01-отработано | оформлено | 3486704.22 | 3584604.996 | 3603984.468
|  | глава 4. Объекты энергетического хозяйства | 04-01
2 | 132-23-ЭС | Электроснабжение | 04-05-01 | 23.01/ответ 26.01/отпр.26.01-отработано | оформлено | 233155.836 | 239661.168 | 203098.8
3 | 132-23-ЭМ | Силовое электрооборудование | 04-05-02 | к ВОР замечаний нет | оформлено | 61299.528 | 62675.112 | 68483.256
4 | 132-23-КС | Контактная сеть | 04-05-03 | отправлено 11.01/ответ 22.01-отработано | оформлено | 2005241.736 | 2060123.676 | 1983973.632
|  | Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи | 05-01
5 | 132-23-ПЖ | Железнодорожные пути | 05-05-01 | 23.01/ответ 25.01/отпр.26.01-отработано | оформлено | 26520609.492 | 27353746.716 | 27753910.644
6 | 132-23-АС | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. | 05-05-02 | отпр. 19.12/ответ 22.01/отпр. 23.01-отработано | оформлено | 5551260.192 | 5685677.628 | 5859440.064
|  | Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения | 06-01
7 | 132-23-НВК | Наружные сети водоснабжения | 06-05-01 | отправлено 12.01/вопрос по ГНБ | ГНБ | 5058975.6 | 5201301.576 | 3686071.99
8 | 132-23-НВК | Наружные сети канализации | 06-05-02 | отправлено 23.01/вопрос по отверстиям | Отверстия | 6721989.756 | 6912272.352 | 7233368.46
|  | Глава 7.Благоустройство | 07-01
9 | 132-23-АС1 | Ограждение. Архитектурно-строительные решения. | 07-05-02 | отправлено 21.12/отработаны 18.01-отработано | оформлено | 1823136.936 | 1874526.024 | 2060228.508
10 | 132-23-ГП | Ограждение. Архитектурно-строительные решения. | 07-05-01 | отправлено 11.01-отработано | оформлено | 20604463.236 | 21174447.468 | 21790792.416
[5 empty] | Итого | 72066836.532 | 74149036.716 | 74243352.238
[5 empty] | ВЗиС-8,2% | 5909480.5956 | 6080221.0107 | 6087954.8835
[5 empty] | ЗУ-2,4% | 1871431.6111 | 1925502.1854 | 1927951.3709
[5 empty] | Непредвиденные-3% | 2395432.4622 | 2464642.7974 | 2467777.7548
[5 empty] | ВСЕГО, с НДС | 82243181.2008 | 84619402.7095 | 84727036.2472
[5 empty] | Договор |  | 150000000