## реестр(после отв. на замеч.)
цех №217
№ | № тома | Наименование | № сметы | новый № | статус (проект) | статус (смета) | замечания | сумма, с НДС (Минстрой 3 кв. 23г.) | ОБЩЕЕ замечание-указать в ВОР или в общих данных коэф-ты из письма исх.№133 от 26.09.2323г.
|  | Глава 2. Основные объекты строительства |  |  | Проект ООО "КиКГЕОСТРОЙ" |  |  |  | Исх. №133 от 26.09.2023 г. | Генеральному директору ООО «КиКГЕОСТРОЙ» Кесслеру Ю.Ф.
|  | Архитектурные решения. Конструктивные и объемно-планировочные решения, в т.ч.: | 02-01 | 02 |  |  |  |  | При составлении сметных расчетов на капитальный ремонт ж/д пути от испьпательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, ж/д пути от цеха №217 до обкаточной линии с удлинением трансбордера, на территории АО «Метровагонмаш» , возможно применение следующих повышающих коэффициентов: 1. При составлении сметных расчетов, на работы вьшолняемые в условиях реконструкции и капитального ремонта по сборникам ФЕР, аналогичных технологическим процессам в новом, возможно применение коэффициента 1, 15 к нормам затрат труда и 1,25 к нормам времени эксплуатации строительных машин, согласно «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта ... », утвержденной приказом №421/пр от 04.2020г, а именно п.58,59,60 , с учетом п.3.1.11.2. «Инструкции о порядке составления, оформления и согласования сметной документации .... » АО «ТМХ» утвержденная приказом генерального директора №65 от 16.03.2020г. 2.При составлении сметных расчетов , на работы на территории предприятия, (кроме внутри помещения), возможно применение коэффициента 1, 15 к нормам затрат труда и 1, 15 к нормам времени эксплуатации строительных машин, при соответствующем обосновании в рабочей документации в общих указаниях или ПОСе. Обоснованием для применения является наличие в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта.
1 | 132-23-АС | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. | 05-05-02 | 02-01-01 | отпр. замечания, 22.02 | СДО отработано,замечания к прайсам отправлено Григорию(05.03)!!!НО ждем сначала корректировки проекта от проектировщиков
2 | 132-23-АС1 | Ограждение. Архитектурно-строительные решения. | 07-05-02 | 02-02-01 | отпр. замечания, 26.02 | СДО +/-
3 | 132-23-АС2 | Защитное сооружение. Архитектурно-строительные решения. | 02-05-01. | 02-03-01 | отпр. замечания, 26.02 | СДО +/-
|  | глава 4. Объекты энергетического хозяйства | 04-01 | 04
4 | 132-23-ЭС | Электроснабжение.Переустройство кабельных линий. | 04-05-01 | 04-01-01 | отпр. замечания, 15.03/ответ + | СДО отработано | к-ты указать в ВОР,Павлу отправлено | 261329.448
5 | 132-23-ЭМ | Трансбордер.Силовое электрооборудование | 04-05-02 | 04-01-02 | отпр. 22.02/ответ 26.02 | СДО отработано | к-ты указать в ВОР,Павлу отправлено | 111551.94
|  | Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи | 05-01 | 05
6 | 132-23-ПЖ | Железнодорожные пути | 05-05-01 | 05-01-01 | - | от 09.02,СДО отработано,Исх № 132-К от 21.02.2024г.-отправлено, ждем ответ. | 1.Нет письма разрешающего замену расценок ФССЦ на коммерческую стоимость на данный объект . 2.Согласно письму на 417 ж.д. путь стоимость комплекта разрешенная к закупке коммерческим отделом ООО «Проминжиниринг» составляет 159 000 руб. Заменить стоимость , или пересогласовать новые цены. Откорректировать только после проверки коммерческого отдела тех.заказчика. | 20027100
7 | 132-23-КС | Контактная сеть | 04-05-03 | 05-01-02 | отпр. замечания, 22.02/ответ + | СДО отработано | к-ты указать в ВОР | 1834193.736
|  | Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения | 06-01 | 06
8 | 132-23-НВК | Наружные сети водоснабжения | 06-05-01 | 06-01-01 | отпр. замечания, 15.03
9 | 132-23-НВК | Наружные сети канализации | 06-05-02 | 06-01-02 | отпр. замечания, 26.02/на доработку 04.03 | СДО +/-
|  | Глава 7.Благоустройство | 07-01 | 07
10 | 132-23-ГП | Генеральный план | 07-05-01 | 07-01-01 | отпр. замечания, 26.02/на доработку 04.03 | СДО +/-
[6 empty] | Итого | Итого | 22234175.124
[6 empty] | ВЗиС-2,8*0,8% | ВЗиС-2,24% | 498045.5228 | п.25 №332/пр, на территории действ. предприятия, применяем 0,8
[6 empty] | ЗУ-2,4% | ЗУ-2,4% | 545573.2955 | по ТЗ это новое строительство, п. 20 №325/пр НЕ применяем 0,8
[6 empty] | Непредвиденные-3% | Непредвиденные-3% | 698333.8183
[6 empty] | ВСЕГО, с НДС | ВСЕГО, с НДС | 23976127.7606
[6 empty] | Договор | Договор | 150000000

## реестр (1) (hidden)
цех №217
№ | № тома | Наименование | № сметы | новый № | статус (проект) | статус (смета) | сумма, с НДС (Минстрой 3 кв. 23г.) | сумма, с НДС (Минстрой 4 кв. 23г.) | Стройинформ
|  | Глава 2. Основные объекты строительства |  |  | Проект ООО "КиКГЕОСТРОЙ"
|  | Архитектурные решения. Конструктивные и объемно-планировочные решения, в т.ч.: | 02-01 | 02
1 | 132-23-АС | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. | 05-05-02 | 02-01-01 | отпр. 19.12/ответ 22.01/отпр. 23.01-отработано | оформлено | 5551260.192 | 5685677.628 | 5859440.064
2 | 132-23-АС1 | Ограждение. Архитектурно-строительные решения. | 07-05-02 | 02-02-01 | отправлено 21.12/отработаны 18.01-отработано | оформлено | 1823136.936 | 1874526.024 | 2060228.508
3 | 132-23-АС2 | Защитное сооружение. Архитектурно-строительные решения. | 02-05-01. | 02-03-01 | 22.12/отпр. 24.01/ответ 24.01-отработано | оформлено | 3486704.22 | 3584604.996 | 3603984.468
|  | глава 4. Объекты энергетического хозяйства | 04-01 | 04
4 | 132-23-ЭС | Электроснабжение.Переустройство кабельных линий. | 04-05-01 | 04-01-01 | 23.01/ответ 26.01/отпр.26.01-отработано | оформлено | 233155.836 | 239661.168 | 203098.8
5 | 132-23-ЭМ | Трансбордер.Силовое электрооборудование | 04-05-02 | 04-01-02 | к ВОР замечаний нет | оформлено | 61299.528 | 62675.112 | 68483.256
|  | Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи | 05-01 | 05
6 | 132-23-ПЖ | Железнодорожные пути | 05-05-01 | 05-01-01 | 23.01/ответ 25.01/отпр.26.01-отработано | новые замеч.09.02, в работе | 26520609.492 | 27353746.716 | 27753910.644
7 | 132-23-КС | Контактная сеть | 04-05-03 | 05-01-02 | отправлено 11.01/ответ 22.01-отработано | оформлено | 2005241.736 | 2060123.676 | 1983973.632
|  | Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения | 06-01 | 06
8 | 132-23-НВК | Наружные сети водоснабжения | 06-05-01 | 06-01-01 | отправлено 12.01/вопрос по ГНБ | ГНБ | 5058975.6 | 5201301.576 | 4423286.388
9 | 132-23-НВК | Наружные сети канализации | 06-05-02 | 06-01-02 | отправлено 23.01/вопрос по отверстиям | Отверстия | 6721989.756 | 6912272.352 | 7233368.46
|  | Глава 7.Благоустройство | 07-01 | 07
10 | 132-23-ГП | Генеральный план | 07-05-01 | 07-01-01 | отправлено 11.01-отработано | оформлено | 20604463.236 | 21174447.468 | 21790792.416
[6 empty] | Итого | 72066836.532 | 74149036.716 | 74980566.636 | 831529.92
[6 empty] | ВЗиС-8,2% | 5909480.5956 | 6080221.0107 | 6148406.4642
[6 empty] | ЗУ-2,4% | 1871431.6111 | 1925502.1854 | 1947095.3544
[6 empty] | Непредвиденные-3% | 2395432.4622 | 2464642.7974 | 2492282.0536
[6 empty] | ВСЕГО, с НДС | 82243181.2008 | 84619402.7095 | 85568350.5082 | -948947.7987
[6 empty] | Договор |  | 150000000
ок

## реестр (hidden)
цех №217
№ | № тома | Наименование | № сметы | статус (проект) | статус (смета) | сумма, с НДС (Минстрой 3 кв. 23г.) | сумма, с НДС (Минстрой 4 кв. 23г.) | Стройинформ
Глава 2. Основные объекты строительства
|  | Архитектурные решения. Конструктивные и объемно-планировочные решения, в т.ч.: | 02-01
1 | 132-23-АС2 | Архитектурно-строительные решения. | 02-05-01. | 22.12/отпр. 24.01/ответ 24.01-отработано | оформлено | 3486704.22 | 3584604.996 | 3603984.468
|  | глава 4. Объекты энергетического хозяйства | 04-01
2 | 132-23-ЭС | Электроснабжение | 04-05-01 | 23.01/ответ 26.01/отпр.26.01-отработано | оформлено | 233155.836 | 239661.168 | 203098.8
3 | 132-23-ЭМ | Силовое электрооборудование | 04-05-02 | к ВОР замечаний нет | оформлено | 61299.528 | 62675.112 | 68483.256
4 | 132-23-КС | Контактная сеть | 04-05-03 | отправлено 11.01/ответ 22.01-отработано | оформлено | 2005241.736 | 2060123.676 | 1983973.632
|  | Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи | 05-01
5 | 132-23-ПЖ | Железнодорожные пути | 05-05-01 | 23.01/ответ 25.01/отпр.26.01-отработано | оформлено | 26520609.492 | 27353746.716 | 27753910.644
6 | 132-23-АС | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. | 05-05-02 | отпр. 19.12/ответ 22.01/отпр. 23.01-отработано | оформлено | 5551260.192 | 5685677.628 | 5859440.064
|  | Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения | 06-01
7 | 132-23-НВК | Наружные сети водоснабжения | 06-05-01 | отправлено 12.01/вопрос по ГНБ | ГНБ | 5058975.6 | 5201301.576 | 3686071.99
8 | 132-23-НВК | Наружные сети канализации | 06-05-02 | отправлено 23.01/вопрос по отверстиям | Отверстия | 6721989.756 | 6912272.352 | 7233368.46
|  | Глава 7.Благоустройство | 07-01
9 | 132-23-АС1 | Ограждение. Архитектурно-строительные решения. | 07-05-02 | отправлено 21.12/отработаны 18.01-отработано | оформлено | 1823136.936 | 1874526.024 | 2060228.508
10 | 132-23-ГП | Ограждение. Архитектурно-строительные решения. | 07-05-01 | отправлено 11.01-отработано | оформлено | 20604463.236 | 21174447.468 | 21790792.416
[5 empty] | Итого | 72066836.532 | 74149036.716 | 74243352.238
[5 empty] | ВЗиС-8,2% | 5909480.5956 | 6080221.0107 | 6087954.8835
[5 empty] | ЗУ-2,4% | 1871431.6111 | 1925502.1854 | 1927951.3709
[5 empty] | Непредвиденные-3% | 2395432.4622 | 2464642.7974 | 2467777.7548
[5 empty] | ВСЕГО, с НДС | 82243181.2008 | 84619402.7095 | 84727036.2472
[5 empty] | Договор |  | 150000000