## Замечания 2
Замечания Технического заказчика ООО «Проимнжиниринг» к сметной документации
Объект: «Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4». Смета 07-01-01 ГП на сумму 17 207 111,14 руб. без НДС
Шифр проекта 132-23-ГП
Дата |  |  |  |  | 2023-02-19
№ п/п | № п. в смете | Замечание | Обоснование | № п. в корректированной смете | Примечание
1 |  | На основании сдачи ПСД Заказчику 31.07.2023, пересчитать смету с действующими на дату сдачи индексами Минстроя РФ - 3 квартала 2023 года. | Дата накладной о передаче ПСД
2 |  | Необосновано применены коэффициенты на усложняющие условия работ, а также 1,15 и 1,25 к сборникам на строительные работы, применяемым при ремонте и реконструкции. В ВОР остутствует указание о том, что данные работы являются реконструкцией или ремонтом на территории действующего предприятия. | п. 3.1.2.3. Инструкции АО «ТМХ», п. п.58б ,59,60 Методики определения сметной стоимости утв.Приказом № 421/пр от 04.08.2020
3 | 6,10,13,37 | Учесть в смете вывоз грунта по ФССЦпг на расстояние, указанное в ВОР. | п. 3.1.13. Инструкции АО «ТМХ», ФССЦпг-03-21-01-025
4 | 6,10,13,37 | Предоставить и учесть в смете обоснование стоимости утилизации без учета перевозки. | п. 3.1.13. Инструкции АО «ТМХ», ФССЦпг-03-21-01-025
5 |  | Учесть перевозку грунта на 30 км по ФССЦпг.
6 | 6,10,13,37 | Некорректно применен индекс на материалы для перевода в базовые цены стоимости утилизации. Заменить на индекс к прочим работам и затратам. | п.2.10 Прил.9 Методики определения сметной стоимости утв.Приказом № 421/пр от 04.08.2020, Письмо Минстроя РФ №76452-АЛ/09 от 08.12.2023 |  | Согласно п.2.10 Прил.9 Методики определения сметной стоимости утв.Приказом № 421/пр от 04.08.2020 и письму №78338-ИФ/09 от 28.11.2023 Московская обл. Прочие объекты, индекс перевода применен как отношение текущей стоимости к индексу на материалы. При индексации в текущий уровень цен применяется этот же индекс. В результате, текущая стоимость при различных индексах остается неизменной. Такая методика была согласована Техническим Заказчиком при подготовке смет на другие объекты.
7 | 22-25,34 | Исключить, т.к. в ВОР отсутствует данный вид работ. | 132-23-ГП.ВР, л.5 |  | Согласно ВОР демонтируемые м/к перевозятся на 1 км для передачи Заказчику, что влечет за собой работы по разгрузке.
8 |  | В ВОР и смете не учтена срезка почвенно-растительного слоя толщиной 15 см с перемещением в место временного складирования. | л.37 п.8 132-23-ПОС.ТЧ
9 | 26-37 | В проекте отсутствует информация о работах п.п.52-59 ВОР. Исключить или обосновать в проекте. | п.п.52-59 132-23-ГП.ВР
10 |  | В смете не учтена погрузка и привозка грунта для обратной засыпки. | п.55 132-23-ГП.ВР |  | п.28,29 ВР
11 |  | В смете не учтены работы по вывозу грунта и строительного мусора, указанные в п.48-50 ВОР. | пп.48-51 132-23-ГП.ВР |  | откорректировано
12 |  | В смете не учтена работа по выемке грунта 741,45 м3.
13 | 38 | Объем работ по перемещению грунта в насыпь не соответствует п.1 ВОР. | п.1 132-23-ГП.ВР
14 | 39 | Некорректно применена расценка. Дополнительное перемещение на 50 м не предусмотрено ВОР. | п.2 132-23-ГП.ВР
15 | 40.41 | Объем грунта не соответствует п.3 ВОР. | п.3 132-23-ГП.ВР
16 | 42 | Объем грунта не соответствует п.4 ВОР. | п.4 132-23-ГП.ВР
17 |  | В п.п.11-16 ВОР отсутствуют наименования работ, указаны только материалы. | п. 3.1.2. Инструкции АО «ТМХ»
18 | 45.46 | Работа не относится к устройству асфальтобетонного покрытия. Вынести в отдельный раздел "Отсыпка территории щебнем". | п.23 132-23-ГП.ВР
19 | 44,46,48,49 | Расценить по ФССЦ или предоставить письмо о согласовании рыночных цен заказчиком. | п.3.1.7.1 и 3.1.8.1 Инструкции АО «ТМХ»
20 | 48 | Количество не соответствует ВОР. Расход принять в соответствии с Приложением 27.2 ТЧ к ФЕР-27. | п.12 132-23-ГП.ВР
21 | 49 | Количество и фракция не соответствует ВОР. Расход принять в соответствии с Приложением 27.2 ТЧ к ФЕР-27. | п.13 132-23-ГП.ВР
22 | 50 | Исключить, т.к. в ВОР отсутствует данный вид работ или обосновать внесением работ в ВОР. | 132-23-ГП.ВР, л.2-3
23 | 53 | Количество не соответствует ВОР. | п.11 132-23-ГП.ВР
24 | 56 | Исключить, т.к. в ВОР отсутствует данный вид работ или обосновать внесением работ в ВОР. | п.34-37 132-23-ГП.ВР
25 | 63 | Некорректно применена расценка, т.к. ширина переезда не превышает 6 м. Принять по расценке ФЕР28-01-083-07. | 132-23-ГП.ВР, л.2 |  | Согласно 132-23-ГП.ВР, л.2, ширина переездов составляет 20 м., согласно КП АО «А.Миллер» комплект резинокордовых настилов по проекту 2741.00, ТУ 22.19.73.110-001-78969127-2018 имеет ширину 6,5 м. В связи с этим взята расценка ФЕР28-01-083-09 (применительно).
26 | 64 | Некорректно начислены заготовительно-складские расходы в %. Исключить из базы начисления транспортные расходы и учесть заготовительно-складские расходы от стоимости материалов. | п.3.1.9 Инструкции АО «ТМХ» |  | п.3.1.9 инструкции АО "ТМХ" говорит о величине начисления транспортных и заготовительно-складских расходов, в данном случае транспортные расходы не начисляются. Данный порядок был отработан при согласовании смет по другим объектам.
27 | 66 | Некорректно указана фракция щебня и принята цена фракции 5-20мм. В проекте и ВОР фракция 20-40 мм. Количество не соответствует ВОР и спецификации. Привести в соответствие. | п.7 132-23-ГП.ВР |  | откорректировано
28 | 66 | Расценить по ФССЦ или предоставить письмо о согласовании рыночных цен заказчиком. | п.3.1.7.1 и 3.1.8.1 Инструкции АО «ТМХ» |  | Данный порядок был отработан при согласовании смет по другим объектам.
29 | 66 | Некорректно начислены заготовительно-складские расходы в %. Запросить КП с выделенной стоимостью доставки. Исключить из базы начисления транспортные расходы и учесть заготовительно-складские расходы от стоимости материалов. | п.3.1.9 Инструкции АО «ТМХ» |  | На инертные материалы поставщик дает КП с учетом транспортных расходов, в связи с тем, что разработка и доставка производится с карьера. п.3.1.9 инструкции АО "ТМХ" говорит о величине начисления транспортных и заготовительно-складских расходов, в данном случае транспортные расходы не начисляются. Данный порядок был отработан при согласовании смет по другим объектам.
30 |  | В п.п.6-8 ВОР отсутствуют наименования работ, указаны только материалы. | п. 3.1.2. Инструкции АО «ТМХ»
31 | 65,67,69,74 | Исключить, т.к. в ВОР отсутствует данный вид работ или обосновать внесением работ в ВОР. | п.6-8 132-23-ГП.ВР
32 | 69,70 | Количество не соответствует ВОР и спецификации. Привести в соответствие. | п.8 132-23-ГП.ВР |  | Согласно КП ООО "ТС Стандартпарк" - Решетка водоприемная Drive РВ-30.35.50 чугунная ВЧ, кл.D 273043 имеет длину L=498 мм, соответственно, для лотков 53шт длиной 1 м требуется в два раза больше решеток, 106 шт., массой 13,72кг каждая.
33 | 68,70-73 | Некорректно начислены заготовительно-складские расходы в %. Транспортные и заготовительно-складские расходы учесть от стоимости материалов (уровень начисления 2 для ТР заменить на уровень начисления 1). | п.3.1.9 Инструкции АО «ТМХ» |  | откорректировано
34 |  | В п.п.29-30 ВОР отсутствуют наименования работ, указаны только материалы. | п. 3.1.2. Инструкции АО «ТМХ»
35 | 77 | Расценить по ФССЦ или предоставить письмо о согласовании рыночных цен заказчиком. | п.3.1.7.1 и 3.1.8.1 Инструкции АО «ТМХ» |  | Данный порядок был отработан при согласовании смет по другим объектам.
Исполнитель: Ведущий инженер-сметчик Моргунова Т.А.
тел.: +7 925 715 9325
e-mail: t.morgunova@tmh.pro
Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.
Исполнитель:Ведущий инженер-сметчик Пясковская В.Н.
тел.:8 928 23-69-570
e-mail: v.pyaskovskaya@tmh.pro
Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.