## НВК
Замечания Технического заказчика ООО «Проминжиниринг» к сметной документации
Объект: «Ж/д пути от цеха 217 до обкатной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4»
Смета №06-01-01 "Наружные сети водоснабжения и канализации. Водоснабжение" на сумму 37 30794,51 руб. без НДС
Красным цветом выделены вопросы к ВОР
Шифр проекта 132-23-НВК
Дата |  |  |  |  | 07.2023 г./19.02.2024г.
№ п/п | № в смете | Замечание | Номер в корректированной смете | Ответ | Комментарий к ответу | Ответ
1 |  | Корректировка стоимости сметы в части индексов (каких и на какой период) будет после подписания Договора. |  | ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ расчет на 4 кв. 2023г. | На основании сдачи ПСД Заказчику 31.07.2023, пересчитать смету с действующими на дату сдачи индексами Минстроя РФ - 3 квартала 2023 года. (Дата накладной о передаче ПСД)
2 |  | Обосновать применение коэф. по приказу от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3, (стесненные условия). Обосновать в ПОСе либо в общих указаниях к проекту |  | исх.133 от 26.09.2323г. «О применении повышающих коэффициентов в сметных расчетах.» | Принято частично. Отразить необходимость применяемых коэффициентов в ВОР (п.п. 3.1.2.3 п. 3.1.2 Инструкции АО "ТМХ")
3 |  | Не обосновано применены коэф. по Приказу от 04.08.2020 № 421/пр п.58б , см. п. 59,60 методики опр. сметной стоимости ... https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=431766 |  | исх.133 от 26.09.2323г. «О применении повышающих коэффициентов в сметных расчетах.» | Принято частично. Отразить необходимость применяемых коэффициентов в ВОР (п.п. 3.1.2.3 п. 3.1.2 Инструкции АО "ТМХ")
4 |  | Согласно п.3.3.1.4. инструкции АО «ТМХ» сметы составляются базисно-индексным методом без лимитированных затрат и НДС |  | откорректировано | Принято
5 |  | Согласно п. 3.1.2.3. Инструкции АО «ТМХ» необходимо соблюдать очередность производства работ в ВОРе и смете |  | откорректировано | Не пронинято. Последовательность работ в ВОР и сметном расчете не соблюдены. Также нет соблюдения последовательности технологии выполнения работ
6 | 1 | П.1 - Согласно п.3.3.1.9 Инструкции АО «ТХМ» нельзя менять наименование расценки. Через дробь пишите / «демонтаж». Почему грунты мокрые? Согласно п.10 лист 1 раздела 132-23-АС подземные воды вскрыты на глубине 5,2-6,6м. Заменить расценку на ФЕР22-04-001-01 | 1 | откорректировано | Принято
7 | 3, 4, 5 | П.3-5 - Согласно п.3.3.1.9 Инструкции АО «ТХМ» нельзя менять наименование расценки. Через дробь пишите / «демонтаж». | 2,58,97 | откорректировано | Принято
8 | 6, 7, 8 | П.6-8 – исключить. Этих объемов нет в ВОР на водоснабжении. |  | откорректировано | Принято
9 | 9 | П.9 – вес строит.мусора = 4,4+0,105+1,23+3+4=12,735т | 3 | Откорректировано с учетом ВР | Принято
10 | 10 | П.10 – согласовать с Заказчиком расстояние перевозки мусора 25км. | 4 | Приложено КП Террус | Не пронинято. Нет письма о согласовании с Заказчиком ближайшего полигона по утилизации стротельного мусора. В предоставленном КП не указано на какое расстояние будут перевозится строительные отходы
11 | 11 | П.11 Нет подтверждения текущей цены и договора на утилизацию. | 5, 13 | Приложено КП Террус | Не принято. Необходимо разделить стоимость на перевозку и отдельно утилизацию, т.к. утилизация отходов строительного производства (грунта) - прочие затраты. Коэффициент пересчета прочих затрат принять по Письму Минстроя России от 08.12.2023 №76452-АЛ/09, прил.4 "Индексы изменения сметной стоимости прочих работ и затрат к уровню цен по состоянию на 01.01.2000 на IV квартал 2023 года". Перевозку посчитать по ФЕР Договор на утилизацию не предоставлен
12 |  | В проекте (лист 3) в таблице колодцев откорректирована высота рабочей части колодца (3,3м), а также добавлено 1 кольцо КС15.9 (всего 3шт). В ВОРЕ и спецификации колец указано 2шт. Необходимо откорректировать также объем земляных работ. Замечания сейчас даю исходя из текущих объемов работ. |  | Учтено | Принято.
13 | 12,50,74 | П.12, п.50, п.74 разделить разработку грунта 1 группы на: | 6,7,68,69,100,101 | откорректировано | Принято.
14 |  | - разработку грунта с погрузкой в самосвалы (ФЕР01-01-013-07)
15 |  | - разработка грунта в отвал (ФЕР01-01-003-07)
16 | 13,51,75 | П.13. п.51, п.75 - Согласно п.3.3.1.9 Инструкции АО «ТХМ» нельзя менять наименование расценки. Через дробь пишите «/ доработка». Заменить на ФЕР01-02-057-01. | 8,70,102 | откорректировано | Принято.
17 | 14,52,76 | П.14, п.52, п.76 – погрузку удалить |  | откорректировано | Принято.
18 | 15,53,77 | П.15, п.53, п.77 –согласовать перевозку лишнего грунта на 30км (в ВОРе 25км) |  | откорректировано | В ВОР растояние перемещения излишнего грунта откорректированно до 30 км. Согласования нет
19 | 16,54,78 | П.16, п.54, п.78 - Нет подтверждения текущей цены и договора на утилизацию | 13, 75, 107 | откорректировано | Не принято. Необходимо разделить стоимость на перевозку и отдельно утилизацию, т.к. утилизация отходов строительного производства (грунта) - прочие затраты. Коэффициент пересчета прочих затрат принять по Письму Минстроя России от 08.12.2023 №76452-АЛ/09, прил.4 "Индексы изменения сметной стоимости прочих работ и затрат к уровню цен по состоянию на 01.01.2000 на IV квартал 2023 года". Перевозку посчитать по ФЕР Договор на утилизацию не предоставлен. Полигон для утилизации излишнего грунта с заказчиком не согласован | КП было согласовано в рамках осмечивания титула жд пути от 417 цеха, расстояние до полигона указано в ПОД 30 км. Единая цена на утилизацию разных видов отходов не является нарушением, в связи с коммерческой составляющей стоимости. Срок действия КП будет обновлен.
20 | 17,55,79 | П.17, п.55, п.79 Вы берете ФЕР01-01-010-32 «Разработка….» и меняете название на засыпку, что недопустимо. На засыпку применить ФЕР01-01-034-01 | 11,71,103 | откорректировано | Пинято.
21 | 18,56,80 | П.18, п.56, п.80 – допишите через дробь, сколько засыпается грунтом, сколько песком | 10, 11, 72, 73, 104, 105 | откорректировано | Принято частично. Объем разделен на две позиции, но дописать через дробь чем именно засыпается необходимо
22 | 19,21,57,29,81,88 | П.19, п.21, п.57, п.59, п.81, п.88 - Нет подтверждения текущей цены песка КП/счетом, нет КАЦ. Заменить на ФССЦ-02.3.01.02-0016. Проверить норму расхода песка | 12, 15, 74, 77, 106, 121 | откорректировано | Не принято. Стоимость материальных ресурсов определить по ФССЦ-02.3.01.02-0016 (п.п. 3.3.1.7.1 п 3.1.7 Инструкции АО "ТМХ")
23 | 22-23 | П.22-23– на каком основании разрезной футляр? Заменить на ФЕР22-01-015-03. Длина футляра по спецификации 14,3м. Не учтено, что футляр в весьма усиленной изоляции | 16-18, 20, 21 | откорректировано в соответствии с ВР, длина 16 м | Принято частично. В ВОР не прописана технология изоляции футляра, а также нет информации о применяемых материалах. Прописать.
24 | 25-26 | П.25-26 – на основании п.3.3.1.10 Инструкции АО «ТМХ» материал в расценке можно исключать/добавлять отдельной строкой. Исправить объем на 2,3м3 | 24-26 | Откорректировано в соответствии с ВР, 2,5м3 | Принято. Поз. 25 заменили с ФЕР22-05-004-01 на ФЕРр66-38-3
25 | 27 | П.27 – для протаскиваемых труб тоже нужна сварка в плети. Проверьте длину труб | 28 | откорректировано | Принято.
26 | 28 | П.28 - длина протаскивания 14,3м | 22 | Откорректировано, по ВОР длина 16м. | Пинято.
27 | 32,70,94 | П.32, п.70, п.94 это не муфта для трубы, а муфта для заделки проходов. В работе по монтажу фасонных частей откорректировать количество и применить соответствующую расценку | 37,94,126 | откорректировано | Принято.
28 | 33 | П.33 – исключить. фланцы свободные, не привариваются |  | откорректировано | Принято.
29 | 34 | П.34 – в расценке 2 комплекта, это 4 фланца. Должно быть всего 2 фланца | 32 | откорректировано | Принято.
30 | 35 | П.35 на основании п.3.3.1.10 Инструкции АО «ТМХ» материал в расценке можно исключать/добавлять отдельной строкой | 38-40 | откорректировано | Принято.
31 | 39 | П.39 – вычесть из расценки фасонные части, потому что идет замена материала | 43-44 | откорректировано | Принято.
32 | 40 | П.40 Нет подтверждения текущей цены КП/счетом, нет КАЦ. Нет письма заказчика | 45 | откорректировано | Приложен Счет на оплату № 280 от "01" Февраля 2024г. ИП Тохов А.Л.
33 | 42 | П.42 Нет подтверждения текущей цены КП/счетом, нет КАЦ. Нет письма заказчика. Заменить на ФССЦ-02.2.05.04-1777 | 47 | откорректировано | Не принято. По проекту/ВОРу щебень по ГОСТ 8267-93 "ЩЕБЕНЬ И ГРАВИЙ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ". Пинять по ФССЦ-02.2.05.04-1772 (п.п. 3.3.1.7.1 п 3.1.7 Инструкции АО "ТМХ")
34 | 43 | П.43 – проверьте объем колодца. 0,4*3+0,265+0,02+0,27+0,38=2,135м3 | 48 | откорректировано | Принято.
35 | 45 | П.45 – колец КС15.9 должно быть 3шт | 51 | откорректировано | Принято.
36 | 49 | П.49 – заменить на ФССЦ-07.2.05.01-0032 | 55 | откорректировано | Принято частично. Объем не соответствует ВОР (26+0,92*6+0,94*6)/1000 = 0,03716 т
37 |  | Заменить учтенные в расценке плиты ж/б на необходимые по спецификации |  |  | Корреектировка не произведена. Из расценки ФЕР22-04-001-02 (поз. 48 сметного расчета) вычесть стоимость ж/б плит (ФССЦ-05.1.01.13-0043), которые учтены данной расценкой, т.к. данные ресурсы учтены поз. 49, 50 сметного расчета
38 |  | Заменить мастику на Технониколь №24 |  |  | Корреектировка не произведена.
39 | 60.61 | П.60-61– на каком основании принят разрезной футляр? Заменить на ФЕР22-01-015-02. Футляр 426*7 длиной 16м. Не учтено, что футляр в весьма усиленной изоляции | 78-83 | откорректровано | Принято частично. В ВОР не прописана технология изоляции футляра, а также нет информации о применяемых материалах. Прописать.
40
41 | 64 | П.64 – раствор должен идти как материал к заполнению труб цементным раствором. Данная работа не учтена. Добавить ФЕРр66-38-3 | 86-88 | откорректровано | Принято.
42
43 | 65 | П.65 – для протаскиваемых труб тоже нужна сварка в плети. Проверьте длину труб | 90 | откорректровано | Принято.
44
45 | 66 | П.66 – длина протаскивания 16м | 84 | откорректровано | Принято.
46 | 72 | П.72 – фланцы без приварки. Исключить |  | откорректровано | Принято.
47 | 73 | П.73 – фланцы указаны как комплект, а по проекту 1 шт. откорректировать объем | 96 | откорректровано | Принято.
48
49 | 74-75 | П.74-75 – почему в ВОРЕ в формуле подсчета объемов земляных работ длина участка 85м?, если труба 82м ? перепроверить объем земляных работ |  | Учтено | Принято.
50 |  | На участке от В1-5 до В1-6 в ВОРе есть указание выполнить прокладку 35м футляра методом ГНБ. Дать разъяснение по способу прокладки футляра и внести эти данные в проект и в ВОР |  | Необходимо уточнить какие требуются разъяснения | Расписать (размеры котлованов рабочего и приемного, и тяговое усилие машины которая будет это производить, на профиле указать размеры и глубину котлованов, глубина выхода трубы 3,5 м, причем она в существующий колодец идет , где будут расположены эти котлованы как крепиться и так далее...)
51 | 82-83 | П.82-83– на каком основании разрезной футляр? Заменить на ФЕР22-01-015-03. Длина футляра по спецификации 51м. Не учтено, что футляр в весьма усиленной изоляции | 108-111 | откорректировано | Принято частично. В ВОР не прописана технология изоляции футляра, а также нет информации о применяемых материалах. Прописать.
52 | 85 | П.85 – заменить на ФЕР22-05-004-02 | 119 | откорректировано | Принято.
53 | 86 | П.86 – раствор должен идти как материал к заполнению труб цементным раствором. Данная работа не учтена. Добавить ФЕРр66-38-3 | 116 | откорректировано | Принято.
54 | 89 | П.89 – для протаскиваемых труб тоже нужна сварка в плети. Проверьте длину труб | 122 | откорректировано | Принято.
55 | 90 | П.90- длина протаскивания 51м | 114 | откорректировано | Принято.
56 | 93 | П.93 –через дробь дописать применит. маркировку | 125 | откорректировано | Не принято. п. 93 в первоночальном варианте: ФЕР22-03-002-01 "Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов", а в сметном расчете откорректировали поз. 94 ФССЦ-24.3.05.01-0003 "Втулка полиэтиленовая под фланец, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 315 мм"
57 | 96 | П.96 – фланцы без приварки. Исключить |  | откорректировано | Принято.
58 | 97 | П.97 – фланцы указаны как 2 комплекта, а по проекту 2 шт. откорректировать объем | 128 | откорректировано | Принято.
Дополнительно
59 | 19 | Удалить п. 19 сметного расчета. Учтено поз. 18
60 | 20 | Расчитать расход мастики согласно тех. характеристикам
61 | 21 | Для чего необходим "Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок". Исключить либо обосновать его необходимость в ВОР/проекте
62 | 27 | Исключить. Учено поз. 24 сметного расчета
63 |  | В сметном расчете не учтены работы на демонтаж существующего трубопровода на участке В1-1 - В1-2 (132-23-НВК.ВР, лист 2, поз. 13, 14)
64 | 32-36 | Исключить. Поз. 37 "Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 355 мм" принять как материальный ресурс к ФЕР22-04-001-02 поз. 48 сметного расчета.
65 | 27, 89, 119 | Данные работы не предусмотренны ВОР. Исключить или обосновать в ВОР.
66 | 92 | Объем в сметном расчете не соответствует объему в ВОР втулка - 1 шт.(поз.60 ВОР); неразъемное соединение - 1ш.(поз. 69 ВОР); отвод - 1 шт.(поз. 68 ВОР)
67 |  | В сметном расчете не учтена стоимость отвода (поз. 68 ВОР). Расценить по ФССЦ-24.3.05.08-0448
68 | 108-113 | Объем в сметном расчете не соответствует объему в ВОР общая длина футляров 51м, но 35 м прокладка ГНБ, следовательно открытым способом укладываем только 16 м
69 | 124 | Объем в сметном расчете не соответствует объему в ВОР втулка - 2 шт.(поз. 87 ВОР); отвод - 1 шт.(поз. 85 ВОР)
70 | 12, 15, 47, 74, 77, 106, 121 | ЗСР определяется в % от отпускной цена материального ресурса (Методика 904/пр от 26.10.2022г). В сметном расчете же ЗСР принят от стоимости материального ресурса с учетом транспортных затрат, что привдит к умышленному завышению ЗСР |  |  |  | На инертные материалы поставщик дает КП с учетом транспортных расходов, в связи с тем, что разработка и доставка производится с карьера. п.3.1.9 инструкции АО "ТМХ" говорит о величине начисления транспортных и заготовительно-складских расходов, в данном случае транспортные расходы не начисляются. Данный порядок был отработан при согласовании смет по другим объектам.
71
72
Исполнитель: Ведущий инженер-сметчик Максимова К.А.
тел.: +7(908)065-76-09
e-mail: k.maksimova@tmh.pro
Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.