## замеч
Замечания Технического заказчика ООО «Проминжиниринг» к сметной документации
Объект: «Ж/д пути от от цеха № 217 до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4"
Смета №04-01-01 "Электроснабжение. Переустройство кабельных линий" на сумму 215 432,46 руб. без НДС
Красным цветом выделены вопросы к ВОР
Шифр проекта 132-23-ЭС
Дата |  |  |  |  | 2024-02-02
№ п/п | № в смете | Замечание | Обоснование | номер в корректированной смете | примечание
1 |  | Корректировка стоимости сметы в части индексов (каких и на какой период) будет после подписания Договора. |  |  | На основании сдачи ПСД Заказчику 31.07.2023, смета пересчитана с действующими на дату сдачи индексами Минстроя РФ - 3 квартала 2023 года
2 |  | Несоответсвие сметы и ВОРа пункту 3.1.2.2 Инструкции (перечень и порядок работ в ВОРе должен соответствовать перечню и порядку работ в смете, с учетом указания применяемых материалов). . Откорректировать очередность работ. | п.3.1.2.2 Инструкции АО "ТМХ" |  | Исправлено
3 |  | Нарушение п. 3.1.2.3 Инструкции АО "ТМХ". Не подтвержден ВОРом коэффициент К=1,15 (Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3) при работах вне помещений | п.3.1.2.3 Инструкции АО "ТМХ"
4 |  | Согласно проекта (лист 3) тип траншеи Т-1 (глубина низа траншеи 0,9м, глубина прокладки кабеля 0,7м) ; при этом на разрезе 2-2 указана часть узла А11-2011.35 «пересечение кабельной линии открытым способом с ж/д» (глубина расположения кабеля должная быть не менее 0,9-1м, а глубина низа траншеи должна быть не меннее 1,25м). Размеры траншей Т-1 и этого узла не совпадают. Откорректировать объемы земляных работ либо тип траншеи. | см вкладки в этом файле |  | Исправлено
5 |  | п.2 ВОР (на основании текущей траншеи Т-1) откорректировать объем песка для устройства постели. При указанной траншее Т1 объем песка получается 2,4м3 |  |  | Исправлено
6 |  | п.3 ВОР (на основании текущей траншеи Т-1) откорректировать объем обратной засыпки 4,42м3 |  |  | Исправлено
7 |  | п.4 ВОР (на основании текущей траншеи Т-1) откорректировать объем транспортировки грунта 2,4м3+объем трубы 0,38м3=2,78м3 |  |  | Исправлено
8 | 1, 2, 3, 6 | Откорректировать объемы после корректировки ВОР |  |  | откорректировано
9 | 4 | В КП от ООО "Террус" указаны услуги по утилизации грунта и отходов 4-5 класса опасности одной стоимости. Обычно тарифы на грунт и отходы разные. В КП не указан номер и дата предложения, на какой период действет цена. Также не указан полигон, на который утилизируют, не указано , что в цену входит перевозка и расстояние до полигона. Предоставить исчерпывающую информацию по утилизации и перевозке, оформленную надлежащим образом | п. 3.1.13 Инструкции АО "ТМХ" |  | КП было согласовано в рамках осмечивания титула жд пути от 417 цеха, расстояние до полигона указано в ПОД 30 км. Единая цена на утилизацию разных видов отходов не является нарушением, в связи с коммерческой составляющей стоимости. Срок действия КП будет обновлен.
10 | 6 | Не корректно принят ресурс. ВОРом не подтверждено применения песка карьерного-уточнить в ВР марку песка. Заменить песок на ФССЦ-02.3.01.02-0016 | 3.1.7.1.Инструкция АО «ТМХ» |  | Исправлено
11 | 12 | Предоставлен счет UT-788 от 11.01.24г. ООО ТД "СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ". Цена указана без НДС, а в смете с НДС. Также в счете указано, что доставка включена в стоимость товара. Исключить из сметной стоимости К=1,03, откорректировать стоимость муфты | п.3.1.7.1 и п.3.1.7.2 Инструкции АО «ТМХ», п.3.1.9 Инструкции |  | откорректировано
Исполнитель:Ведущий инженер-сметчик Кузнецова В.Н.
тел.:8 903 162 57 04
e-mail: v.kuznetsova@tmh.pro
Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.