## Замечания 2
Замечания Технического заказчика ООО «Проимнжиниринг» к сметной документации
Объект: «Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4». Смета 04-01-02 "Трансбордер. Силовое электрооборудование" на сумму 56 521,61/92 959,95 руб. без НДС
Шифр проекта 132-23-ЭМ
Дата |  |  |  |  | 16.02.2023/16.03.2024
№ п/п | № п. в смете | Замечание | Обоснование | № п. в корректированной смете | ответ
1 |  | На основании сдачи ПСД Заказчику 31.07.2023, пересчитать смету с действующими на дату сдачи индексами Минстроя РФ - 3 квартала 2023 года. | Дата накладной о передаче ПСД |  | откорректировано
2 |  | Необосновано применены коэффициенты на усложняющие условия работ, а также 1,15 и 1,25 к сборникам на строительные работы, применяемым при ремонте и реконструкции. В ВОР остутствует указание о том, что данные работы являются реконструкцией или ремонтом на территории действующего предприятия. | п. 3.1.2.3. Инструкции АО «ТМХ», п. п.58б ,59,60 Методики определения сметной стоимости утв.Приказом № 421/пр от 04.08.2020 |  | исх.133 от 26.09.2323г. «О применении повышающих коэффициентов в сметных расчетах.»
3 | 3 | Исключить резку, не подтверждено ВОР. |  | 3 | 132-23-ЭМ,п.2, в ВОР добавлено.
4 | 5 | Не корректный объем. Вы учли вес шайб и гаек. Но не учли шпильки |  | 4 | учтен в п.3
5 |  | В смете не учтен монтаж и стоимость троллейного шинопровода. | п.10 ВОР | 7.9 | откорректировано
6 |  | В смете не учтен монтаж страт профиля СП 41-41/2,5-1,0, а также стоиомсть шайбы опорные ШО41-М8 и увеличенные 8/9021 (для шинопровода) | п.11-13 ВОР | 9,10,11 | откорректировано
7 |  | Не учтено сверление отверстий в металлоконструкциях. | п.3-4 ВОР, лист 2 | 15 | откорректировано
8 | 7, 11 | Некорректно расценен монтаж металлоконструкций для изоляторов. Данные конструкции крепления не являются аналогом постаментов под оборудование, а также не будут собираться в условиях производственных баз подрядных организаций (согласно проекту уголок и круг устанавливаются по месту). Взамен ФЕРм38-01-006-08 и ФЕР09-03-043-01, учесть по расценке ФЕРм08-01-087-03. | 132-23-ЭМ, лист 2, ТЧ к ФЕРм-38 | 7 | откорректировано
9 |  | В п. 2 на листе 2 ВОР некорректно указан объем уголка стального 50х70х5. Согласно спецификации и проекту объем 1м. | п.2 лист 2 132-23-ЭМ.ВР, 132-23-ЭМ лист 2 |  | Исправлено
Исполнитель: Ведущий инженер-сметчик Моргунова Т.А.
тел.: +7 925 715 9325
e-mail: t.morgunova@tmh.pro
Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.
Исполнитель:Ведущий инженер-сметчик Пясковская В.Н.
тел.:8 928 23-69-570
e-mail: v.pyaskovskaya@tmh.pro
Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.