## замеч
Замечания Технического заказчика ООО «Проминжиниринг» к сметной документации
Объект: «Ж/д пути от от цеха № 217 до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4"
Смета №05-01-02 "Контактная сеть" на сумму 1 537 973,56/1 518 784,42 руб. без НДС
Красным цветом выделены вопросы/ответы к ВОР
Шифр проекта 132-23-КС
Дата |  |  |  |  | 19.02.2024/05.03.2024
№ п/п | № в смете | Замечание | Обоснование | номер в корректированной смете | примечание
1 |  | Корректировка стоимости сметы в части индексов (каких и на какой период) будет после подписания Договора. |  |  | На основании сдачи ПСД Заказчику 31.07.2023, смета пересчитана с действующими на дату сдачи индексами Минстроя РФ - 3 квартала 2023 года.
2 |  | Несоответсвие сметы и ВОРа пункту 3.1.2.2 Инструкции (перечень и порядок работ в ВОРе должен соответствовать перечню и порядку работ в смете, с учетом указания применяемых материалов). Откорректировать очередность работ. | п.3.1.2.2 Инструкции АО "ТМХ" |  | откорректировано
3 |  | Обосновать применение коэф.на стесненные условия по приказу от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3, в общих указаниях к проекту. |  |  | исх.133 от 26.09.2323г. «О применении повышающих коэффициентов в сметных расчетах.»
4 | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 21, 23 | Предоставить подтверждающие документы на приобретаемые материалы и оборудование. Указанные в смете в текущих ценах(в графе "обоснование" указать номер и дату КП, прайс-листа т.п.). | п.3.1.7.2 и п.3.1.8.2 Инструкции АО «ТМХ» |  | прайсы приложены
5 |  | На дорогостоящие материалы и оборудование (п.6 , п.8, п.23 ) предоставить КАЦ от трех поставщиков с указанием контактных данных |  | 16,21,23 | КАЦ
6 |  | Уточнить - не задвоены ли объемы работ по данному проекту и объемы работ по доп.работам "Контактная сеть обкаточных путей" |  |  | Решением МВМ физические объемы работ по КС добавлены к титулу 417 жд пути, в связи с производственной необходимостью, в виде планируемого дополнительного соглашения. Проектные объемы работ и материалов и фактические (согласованные с заказчиком) различаются. Вместе с этим, с точки зрения разработки РД по титулу 217 жд, данные объемы подлежат осмечиванию в рамках проектных работ.
7 |  | п.1-3 ВОР предоставить чертеж с указанием размеров котлованов под ж/б фундаменты (под 1шт / 3 штуки), под мет.опору. И откорректировать земляные работы в ВОРе и смете |  |  | Представлено приложением А в составе ВР
8 |  | Включить в РД узлы крепления: консолей в обхват, тяги консоли, пяты консоли, подключения заземляющего проводника к рельсу. А также указать узел крепления опор к фундаментам |  |  | Замечание не принимается. РД согласована 10.08. Работы фактически выполнены.
9 |  | п.23 ВОР Указать марку и вес оголовка изолирующего УКС |  |  | Вес и тип оголовка приведены
10 | 1-4 | Откорректировать земляные работы после корректировки ВОРа |  | 1-4 | откорректировано согласно ВР
11 | 5 | Данная расценка учитывает монтаж фундамента и опор, поэтому один фундамент из п.8 перенести к п.5 |  | 15,17 | откорректировано
12 | 7 | Некорректно применена расценка. Заменить на ФЕР28-02-023-02 для трех опор металлических | п.19 ВОР | 20 | откорректировано
13 | 9, 11, 13 | Не разрешается корректировать расценки. Дополнительно дописать наименование работ | п.3.3.1.9 Инструкции АО "ТМХ" | 25,27,29 | откорректировано
14 |  | Не корректно принята расценка . Согласно чертежам армировки ж/б опор (ЛЭЗ.40.0368) это хомуты. Заменить на ФЕРм20-02-022-01 | см.вкладку в данном файле ЛЭЗ.40.0368; см.вкладку в данном файле УКС 04969 |  | откорректировано
15 | 15 | Не корректно применена расценка. Заменить на ФЕРм20-02-023-05 |  | 31 | откорректировано
16 |  | Добавить расценку ФЕРм20-02-023-10 |  | 32 | откорректировано
17 | 17, 18, 20 | Исключить, монтаж учтен в расценке на заземление п.15 |  |  | откорректировано
18 | 21 | Отнести кронштейн к п.15 |  | 34 | откорректировано
19 | 22 | Откорректировать кол-во стоек на 3шт согласно ВОР | п.19 ВОР | 22 | откорректировано
20 | 25 | Исключить, данные работы не предусмотрены ВОР |  | 37 | п.20 ВР (Монтаж ранее демонтированного провода контактной сети на высоте 6,5 м с регулировкой по высоте подвеса)
21 | 26 | Исключить, работа по установке знаков учтена в установке опор п.22 |  |  | откорректировано
22 | 28 | Откорректировать количество в смете по кол-ву втулок и оголовков . Исключить ленту из ресурсов | п.22 ВОР | 38 | откорректировано
23 | 31 | Откорректировать вес оголовка изолирующего УКС после корректировки ВОР | п.23 ВОР | 42 | откорректировано
24 | 33 | Не корректно применен коэф. на демонтаж контактного провода, т.к. согласно ВОР данный провод вешается обратно | п.20 ВОР | 5 | откорректировано
25 | 36, 37, 38 | Вес демонтажа в смете не совпадает с весом, указанным в ВОРе. Привести в соответствие | п.7 ВОР | 8,9,10 | откорректировано
26 | 38 | Не корректно применен индекс пересчета на перевозку. смотрите индекс на перевозку автомобилями-самосвалами |  | 10 | откорректировано
27 | 42 | В КП от ООО "Террус" указаны услуги по утилизации грунта и отходов 4-5 класса опасности одной стоимости. Обычно тарифы на грунт и отходы разные. В КП не указан номер и дата предложения, на какой период действет цена. Также не указан полигон, на который утилизируют, не указано , что в цену входит перевозка и расстояние до полигона. Предоставить исчерпывающую информацию по утилизации и расстоянию перевозки, оформленную надлежащим образом |  | 10 | КП было согласовано в рамках осмечивания титула жд пути от 417 цеха, расстояние до полигона указано в ПОД 30 км. Единая цена на утилизацию разных видов отходов не является нарушением, в связи с коммерческой составляющей стоимости. Срок действия КП будет обновлен.
Исполнитель:Ведущий инженер-сметчик Кузнецова В.Н.
тел.:8 903 162 57 04
e-mail: v.kuznetsova@tmh.pro
Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.

## котлован
35,1*3=105,3м3
36,146м3

## ЛЭЗ.40.0368
Хомут крепления консоли ЛЭЗ.40.0368