## Замечания 2
Замечания Технического заказчика ООО «Проимнжиниринг» к сметной документации
Объект: «Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4». Смета 02-01-01 АС "Трансбордер. Архитектурно-строительные решения" на сумму 4 721 540,00 руб. без НДС
Шифр проекта 132-23-АС
Дата |  |  |  |  | 2023-02-15
№ п/п | № п. в смете | Замечание | Обоснование | № п. в корректированной смете | ответ
1 |  | На основании сдачи ПСД Заказчику 31.07.2023, пересчитать смету с действующими на дату сдачи индексами Минстроя РФ - 3 квартала 2023 года. | Дата накладной о передаче ПСД |  | откорректировано
2 |  | Необосновано применены коэффициенты на усложняющие условия работ Коэффициент К=1,15 (Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3), а также 1,15 и 1,25 к сборникам на строительные работы, применяемым при ремонте и реконструкции. В ВОР остутствует указание о том, что данные работы являются реконструкцией или ремонтом на территории действующего предприятия. | п. 3.1.2.3. Инструкции АО «ТМХ», п. п.58б ,59,60 Методики определения сметной стоимости утв.Приказом № 421/пр от 04.08.2020 |  | исх.133 от 26.09.2323г. «О применении повышающих коэффициентов в сметных расчетах.»
3 |  | В ВОР не указана группа грунтов по трудности разработки. | 132-23-АС2.ВР
4 | 1 | Не корректно применена расценка. Заменить на ФЕР01-01-003-07 Группа грунтов 1 | 132-23-АС, лист 1, п.9
5 | 2 | Не корректно применена расценка. Заменить на ФЕР01-01-013-07 Группа грунтов 1
6 | 5 | Учесть в смете вывоз грунта по ФССЦпг на расстояние, указанное в ВОР. | п. 3.1.13. Инструкции АО «ТМХ», ФССЦпг-03-21-01-025
7 | 5 | Предоставить и учесть в смете обоснование стоимости утилизации без учета перевозки. | п. 3.1.13. Инструкции АО «ТМХ», ФССЦпг-03-21-01-025
8 | 5 | Некорректно применен индекс на материалы для перевода в базовые цены стоимости утилизации. Заменить на индекс к прочим работам и затратам. | п.2.10 Прил.9 Методики определения сметной стоимости утв.Приказом № 421/пр от 04.08.2020, Письмо Минстроя РФ №76452-АЛ/09 от 08.12.2023 |  | откорректировано
9 | 8 | Некорректно применена расценка, т.к. это по объему должна быть бетонная подготовка под подпорную стену. Применить расценку ФЕР06-01-001-01. | п.14 132-23-АС.ВР |  | откорректировано
10 | 10 | Некорректно применена расценка, т.к. толщина подпорной стены 500 мм. Применить расценку ФЕР06-04-001-04. | 132-23-АС, л.4 |  | откорректировано
11 | 14 | Объем арматуры диаметром 12 мм на 40 кг меньше, чем в ВОР п.11. Согласно проекту вес арматуры диаметром 12 мм 305,4 кг*2=610,8 кг. Привести в соответствие. | п.11 132-23-АС.ВР, 132-23-АС.СО и 132-23-АС л. 4 |  | откорректировано
12 | 18.19 | Завышен объем по сравнению с ВОР и проектом. В проекте вес двух закладных деталей 8,4 кг*2=16,4 кг. Привести в соответствие. | п.17 132-23-АС.ВР, 132-23-АС.СО и 132-23-АС л. 4 |  | откорректировано
13 | 26 | Не корректно внесена стоимость щебня. Заменить на ФССЦ-02.2.05.04-1817. | п.3.1.7.1 Инструкции АО "ТМХ"
14 |  | Работу по усилению щебнем под плиту трансбордера учесть перед п.19 ВОР. | п.3.1.2.2. Инструкции АО «ТМХ»
15 |  | Учесть щебень для усиления оснований под плиту трансбордера в спецификации. | п.3.1.2.2. Инструкции АО «ТМХ»
16 |  | Рулонную гидроизоляцию Техноэластом ЭПП учесть после усиления щебнем и перед п.19 ВОР. | п.3.1.2.2. Инструкции АО «ТМХ»
17 |  | п.20 ВОР назвать устройством бетонной подготовки согласно проекту. | 132-23-АС л. 5
18 |  | В смете не учтена арматура диаметром 12 мм для армирования плиты трансбордера. | п.21 132-23-АС.ВР
19 | 46 | Вес рельса Р-50 (1294 кг) и его длина (12,5 м) не соответствует проекту и ВОР. В проекте L=7,6 м, вес 393,7*2=787,4 кг | 132-23-АС л. 5 |  | снабжение
20 | 47 | Вес накладок 1Р-50 (75 кг) не соответствует проекту и ВОР (18,8кг*2=37,6кг). | 132-23-АС л. 5
21 | 50 | Вес болтов М22 (75кг)не соответствует проекту (24кг).
22 |  | В спецификации есть , а в ВОР отсутствуют болты, гайки и шайбы М22. а так же клеммы, подкладки. Привести в соответствие | 132-23-АС.ВР, лист 5
23 | п.46-50 | Согласно Инструкции для расчета стоимости материалов, не учтенных расценкой, необходимо использовать ФССЦ, и только в случае отсутстствия материала в базе ФССЦ, определять стоимость на основании КП | п.3.1.7.1 и п.3.1.7.2 Инструкции АО «ТМХ», п.3.1.9 Инструкции
24 |  | Предоставить подтверждающие документы на материалы, указанные по текущей стоимости (КП, прайс-лист и т.п.). Учесть требования п.3.1.9 Инструкции |  |  | предоставлено КП №330 от 18.01.2024г.
25 | 54-57 | Не учтены надбавки на массу сварных швов 1% и 3% на уточнение массы при разработке чертежей КМД. | п.2.9.1.ТЧ к ФЕР-09, п.13 ТЧ к ФССЦ |  | откорректировано
26 |  | Где в смете детали крепления п.40-42 ВОР ? |  |  | откорректировано
27 |  | В смете не учтена огрунтовка Цинолом согласно п.44 ВОР. | п.44 132-23-АС.ВР |  | откорректировано
28 | 62 | Учесть в смете вывоз грунта по ФССЦпг на расстояние, указанное в ВОР. | п. 3.1.13. Инструкции АО «ТМХ», ФССЦпг-03-21-01-025
29 | 63 | Предоставить и учесть в смете обоснование стоимости утилизации без учета перевозки. | п. 3.1.13. Инструкции АО «ТМХ», ФССЦпг-03-21-01-025
30 | 64 | Не учтено послойное уплотнение механизированной засыпки. | п.50 132-23-АС.ВР
Исполнитель: Ведущий инженер-сметчик Моргунова Т.А.
тел.: +7 925 715 9325
e-mail: t.morgunova@tmh.pro
Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.