## Замечания 2
Замечания Технического заказчика ООО «Проимнжиниринг» к сметной документации
Объект: «Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4». Смета 02-03-01 АС2 на сумму 3 111 678,39 руб. без НДС
Шифр проекта 132-23-АС2
Дата |  |  |  |  | 2023-02-15
№ п/п | № п. в смете | Замечание | Обоснование | № п. в корректированной смете | Примечание
1 |  | На основании сдачи ПСД Заказчику 31.07.2023, пересчитать смету с действующими на дату сдачи индексами Минстроя РФ - 3 квартала 2023 года. | Дата накладной о передаче ПСД
2 |  | Необосновано применены коэффициенты на усложняющие условия работ, а также 1,15 и 1,25 к сборникам на строительные работы, применяемым при ремонте и реконструкции. В ВОР остутствует указание о том, что данные работы являются реконструкцией или ремонтом на территории действующего предприятия. | п. 3.1.2.3. Инструкции АО «ТМХ», п. п.58б ,59,60 Методики определения сметной стоимости утв.Приказом № 421/пр от 04.08.2020
3 |  | В ВОР не указана группа грунтов по трудности разработки. | 132-23-НВК.ВР
4 | 1 | Разделить механизированную разработку грунта на разработку в отвал и разработку с погрузкой в самосвалы, чтобы исключить дополнительную погрузку. |  |  | откорректировано
5 | 3 | Исключить (см.выше). |  |  | откорректировано
6 |  | Расстояние перевозки грунта не указано в ВОР. | 132-23-АС2.ВР
7 |  | Учесть в смете вывоз грунта по ФССЦпг на расстояние, указанное в ВОР после корректировки.
8 | 4 | Предоставить и учесть в смете обоснование стоимости утилизации без учета перевозки. | п. 3.1.13. Инструкции АО «ТМХ», ФССЦпг-03-21-01-030
9 | 4 | Некорректно применен индекс на материалы для перевода в базовые цены стоимости утилизации. Заменить на индекс к прочим работам и затратам. | п.2.10 Прил.9 Методики определения сметной стоимости утв.Приказом № 421/пр от 04.08.2020, Письмо Минстроя РФ №76452-АЛ/09 от 08.12.2023 |  | Согласно п.2.10 Прил.9 Методики определения сметной стоимости утв.Приказом № 421/пр от 04.08.2020 и письму №78338-ИФ/09 от 28.11.2023 Московская обл. Прочие объекты, индекс перевода применен как отношение текущей стоимости к индексу на материалы. При индексации в текущий уровень цен применяется этот же индекс. В результате, текущая стоимость при различных индексах остается неизменной. Такая методика была согласована Техническим Заказчиком при подготовке смет на другие объекты.
10 | 7 | Примененная расценка на устройство свай не соответствует проектным данным о проходимых грунтах, т.к. 1 группа по буримости это растительной слой, торф, иловатые грунты, рыхлые суглинки, а в проекте техногенный грунт и пески рыхлые и средней плотности. Заменить на соответствующую 2 группе буримости расценку ФЕР05-01-029-09. | 132-23-АС2,л.3, п.1.5.2.4.ТЧ к ФЕР-05, прил.4.1 к ТЧ ФЕР-04 |  | откорректировано
11 | 8.9 | Примененная расценка на устройство свай не соответствует проектным данным о проходимых грунтах, т.к. 1 группа по усточивости грунты это с жесткими структурными связями, каковыми не являются техногенный грунт и пески. Заменить на ФЕР04-02-010-02 и ФЕР04-02-005-02. | 132-23-АС2,л.3, прил.4.2 к ТЧ ФЕР-04 |  | откорректировано
12 |  | П.п.55-58 ВОР распределить в соответствии с очередностью работ по технологии строительного производства. | п.3.1.2.2. Инструкции АО «ТМХ»
13 | 34-38 | Распределить в соответствии с откорректированной ВОР (см.выше). | п.3.1.2.2. Инструкции АО «ТМХ» |  | откорректировано
Исполнитель: Ведущий инженер-сметчик Моргунова Т.А.
тел.: +7 925 715 9325
e-mail: t.morgunova@tmh.pro
Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.
Исполнитель:Ведущий инженер-сметчик Пясковская В.Н.
тел.:8 928 23-69-570
e-mail: v.pyaskovskaya@tmh.pro
Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.