## +06-03-02 АС4 - ЛСР по Методике
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [9 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 50. Московская область | [11 empty] | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4 | [18 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование стройки)
Эстакада | [19 empty] | Эстакада
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 06-03-02
Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4 | [20 empty] | Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 01.04.2023 (01.01.2000) | [18 empty] | 01.04.2023 (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 402.28 | (27,72) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 402.28 | (27,72) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 64.4 | (1,44) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 168.95 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 16.67 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы | [22 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.133; 6: 1; 7: 0.133 | [10 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1494.14; 9: 1.15; 10: 228.53; 11: 44.77; 12: 10231.29 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4292.73; 9: 1.15; 10: 656.57; 11: 13.24; 12: 8692.99 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 464.37; 9: 1.15; 10: 71.03; 11: 44.77; 12: 3180.01 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179.8; 6: 1.15; 7: 27.5004 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.63; 6: 1.15; 7: 6.9791 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5786.87; 10: 885.1; 12: 18924.28 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 299.56; 12: 13411.3 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 440.35; 12: 19714.61 | [13 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 341.2 |  | 15275.47 | [13 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1666.65; 12: 53914.36 | [15 empty] | Всего по позиции
2 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 15.217 | 1 | 15.217 | 3.28 |  | 49.91 | 13.24 | 660.81 | [10 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 49.91; 12: 660.81 | [15 empty] | Всего по позиции
3 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 3.804 | 1 | 3.804 | 42.98 |  | 163.5 | 13.24 | 2164.74 | [10 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 163.5; 12: 2164.74 | [15 empty] | Всего по позиции
4 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 13.32 | 1 | 13.32 | 162.38 |  | 2162.9 | 8.16 | 17649.26 | [10 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2162.9; 12: 17649.26 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : | [28 empty] | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 3261.41; 12: 39399.09 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 228.53; 12: 10231.29 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 869.98; 12: 11518.54 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 71.03; 12: 3180.01 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 2162.9; 12: 17649.26 | [18 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 4042.96; 12: 74389.17 | [18 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 3829.55; 12: 71563.62 | [18 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 228.53; 12: 10231.29 | [18 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 656.57; 12: 8692.99 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 71.03; 12: 3180.01 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 2162.9; 12: 17649.26 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 440.35; 12: 19714.61 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 341.2; 12: 15275.47 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 213.41; 12: 2825.55 | [18 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 299.56; 12: 13411.3 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 440.35; 12: 19714.61 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 341.2; 12: 15275.47 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  | 10: 4042.96; 12: 74389.17 | [19 empty] | Итого по разделу 1 Демонтажные работы
Раздел 2. Земляные работы | [22 empty] | Раздел 2. Земляные работы
5 | ФЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.052; 6: 1; 7: 0.052 | [10 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 101.4; 9: 1.3225; 10: 6.97; 11: 44.77; 12: 312.05 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3563.26; 9: 1.4375; 10: 266.35; 11: 13.24; 12: 3526.47 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 507.6; 9: 1.4375; 10: 37.94; 11: 44.77; 12: 1698.57 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.34; 10: 0.23; 11: 8.16; 12: 1.88 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13; 6: 1.3225; 7: 0.89401 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37.6; 6: 1.4375; 7: 2.8106 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3669; 10: 273.55; 12: 3840.4 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 44.91; 12: 2010.62 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 41.32; 12: 1849.77 | [13 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 17.56 |  | 786.15 | [13 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 332.43; 12: 6476.32 | [15 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕР01-02-057-02 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.027; 6: 1; 7: 0.027 | [10 empty] | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [22 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.587; 10: 51.47; 11: 44.77; 12: 2304.31 | [12 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.587; 7: 6.5987 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 51.47; 12: 2304.31 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 51.47; 12: 2304.31 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 45.81; 12: 2050.84 | [13 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 17.5 |  | 783.47 | [13 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 114.78; 12: 5138.62 | [15 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕР01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.027; 6: 1; 7: 0.027 | [10 empty] | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 401.7; 9: 1.3225; 10: 14.34; 11: 44.77; 12: 642 | [12 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 53.56; 6: 1.3225; 7: 1.9125 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 401.7; 10: 14.34; 12: 642 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.34; 12: 642 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 12.76; 12: 571.38 | [13 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 4.88 |  | 218.28 | [13 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 31.98; 12: 1431.66 | [15 empty] | Всего по позиции
8 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км |  |  | 1 т груза | 87.28 | 1 | 87.28 | 2.91 |  | 253.98 | 13.62 | 3459.21 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 253.98; 12: 3459.21 | [15 empty] | Всего по позиции
9 | ФССЦпг-01-01-01-039 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) |  |  | 1 т груза | 60.24 | 1 | 60.24 | 3.96 |  | 238.55 | 13.24 | 3158.4 | [10 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 238.55; 12: 3158.4 | [15 empty] | Всего по позиции
10 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км |  |  | 1 т груза | 60.24 | 1 | 60.24 | 2.91 |  | 175.3 | 13.62 | 2387.59 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 175.3; 12: 2387.59 | [15 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.038; 6: 1; 7: 0.038 | [10 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 479.33; 9: 1.4375; 10: 26.18; 11: 13.24; 12: 346.62 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 93.5; 9: 1.4375; 10: 5.11; 11: 44.77; 12: 228.77 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.06; 6: 1.4375; 7: 0.44028 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 479.33; 10: 26.18; 12: 346.62 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.11; 12: 228.77 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 4.7; 12: 210.47 | [13 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 2 |  | 89.45 | [13 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32.88; 12: 646.54 | [15 empty] | Всего по позиции
12 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.096; 6: 1; 7: 0.096 | [10 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 729; 9: 1.3225; 10: 92.55; 11: 44.77; 12: 4143.46 | [12 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 6: 1.3225; 7: 12.3405 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 729; 10: 92.55; 12: 4143.46 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 92.55; 12: 4143.46 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 82.37; 12: 3687.68 | [13 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 31.47 |  | 1408.78 | [13 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 206.39; 12: 9239.92 | [15 empty] | Всего по позиции
13 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 22.85 | 1 | 22.85 | 162.38 |  | 3710.38 | 8.16 | 30276.7 | [10 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3710.38; 12: 30276.7 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Земляные работы : | [28 empty] | Итоги по разделу 2 Земляные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 4836.3; 12: 50558.69 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 165.33; 12: 7401.82 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 721.81; 12: 9719.89 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 43.05; 12: 1927.34 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 3949.16; 12: 33436.98 | [18 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 5096.67; 12: 62214.96 | [18 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 4667.39; 12: 56368.16 | [18 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 165.33; 12: 7401.82 | [18 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 292.53; 12: 3873.09 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 43.05; 12: 1927.34 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 3949.16; 12: 33436.98 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 186.96; 12: 8370.14 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 73.41; 12: 3286.13 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 429.28; 12: 5846.8 | [18 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 208.38; 12: 9329.16 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 186.96; 12: 8370.14 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 73.41; 12: 3286.13 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Земляные работы |  |  | 10: 5096.67; 12: 62214.96 | [19 empty] | Итого по разделу 2 Земляные работы
Раздел 3. Устройтво фундаментов Фм1-4шт | [22 empty] | Раздел 3. Устройтво фундаментов Фм1-4шт
14 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.028; 6: 1; 7: 0.028 | [10 empty] | Устройство бетонной подготовки
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1053; 9: 1.3225; 10: 38.99; 11: 44.77; 12: 1745.58 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1566.06; 9: 1.4375; 10: 63.03; 11: 13.24; 12: 834.52 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 244.39; 9: 1.4375; 10: 9.84; 11: 44.77; 12: 440.54 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 909.27; 10: 25.46; 11: 8.16; 12: 207.75 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 135; 6: 1.3225; 7: 4.9991 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.12; 6: 1.4375; 7: 0.72933 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3528.33; 10: 127.48; 12: 2787.85 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 48.83; 12: 2186.12 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 49.81; 12: 2229.84 | [13 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 24.07 |  | 1077.76 | [13 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 201.36; 12: 6095.45 | [15 empty] | Всего по позиции
15 | ФССЦ-04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) |  |  | м3 | 2.825 | 1 | 2.825 | 560 |  | 1582 | 8.16 | 12909.12 | [10 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1582; 12: 12909.12 | [15 empty] | Всего по позиции
16 | ФЕР06-01-001-03 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 5 м3 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.139; 6: 1; 7: 0.139 | [10 empty] | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 5 м3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2994.03; 9: 1.3225; 10: 550.39; 11: 44.77; 12: 24640.96 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2142.69; 9: 1.4375; 10: 428.14; 11: 13.24; 12: 5668.57 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 328.42; 9: 1.4375; 10: 65.62; 11: 44.77; 12: 2937.81 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3380.66; 10: 469.91; 11: 8.16; 12: 3834.47 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 351; 6: 1.3225; 7: 64.5235 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24.45; 6: 1.4375; 7: 4.8854 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8517.38; 10: 1448.44; 12: 34144 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 616.01; 12: 27578.77 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 628.33; 12: 28130.35 | [13 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 303.69 |  | 13596.33 | [13 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2380.46; 12: 75870.68 | [15 empty] | Всего по позиции
17 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | м3 | 0.169 | 1 | 0.169 | 725.69 |  | 122.64 | 8.16 | 1000.74 | [10 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 122.64; 12: 1000.74 | [15 empty] | Всего по позиции
18 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | м3 | 17.278 | 1 | 17.278 | 725.69 | 0.026694 | 334.7 | 8.16 | 2731.15 | [10 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | Перевод в отпотые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх. | [22 empty] | Перевод в отпотые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх.
| ТЧ Прил.15 табл.2 | Надбавкана W8 1.5%*2=3% МАТ=0,03 к расх. | [22 empty] | Надбавкана W8 1.5%*2=3% МАТ=0,03 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 334.7; 12: 2731.15 | [15 empty] | Всего по позиции
19 | ФССЦ-08.4.03.03-0002 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм |  |  | т | 0.171 | 1 | 0.171 | 6213.48 |  | 1062.51 | 8.16 | 8670.08 | [10 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1062.51; 12: 8670.08 | [15 empty] | Всего по позиции
20 | ФССЦ-08.4.03.03-0004 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм |  |  | т | 0.442 | 1 | 0.442 | 5584.58 |  | 2468.38 | 8.16 | 20141.98 | [10 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2468.38; 12: 20141.98 | [15 empty] | Всего по позиции
21 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  |  | т | 0.167 | 1 | 0.167 | 5488.69 |  | 916.61 | 8.16 | 7479.54 | [10 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 916.61; 12: 7479.54 | [15 empty] | Всего по позиции
22 | ФЕР06-03-004-05 | Установка анкерных болтов: при бетонировании в виде сваренных каркасов |  |  | 4: т; 5: 0.189; 6: 1; 7: 0.189 | [10 empty] | Установка анкерных болтов: при бетонировании в виде сваренных каркасов
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 280.26; 9: 1.3225; 10: 70.05; 11: 44.77; 12: 3136.14 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 207.6; 9: 1.4375; 10: 56.4; 11: 13.24; 12: 746.74 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 27.06; 9: 1.4375; 10: 7.35; 11: 44.77; 12: 329.06 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6599.41; 10: 1247.29; 11: 8.16; 12: 10177.89 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30.9; 6: 1.3225; 7: 7.7235 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.18; 6: 1.4375; 7: 0.59228 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7087.27; 10: 1373.74; 12: 14060.77 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 77.4; 12: 3465.2 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 78.95; 12: 3534.5 | [13 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 38.16 |  | 1708.34 | [13 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1490.85; 12: 19303.61 | [15 empty] | Всего по позиции
23 | ФССЦ-01.7.15.02-0068 | Болты оцинкованные диаметр 30 мм/ применительно |  |  | т | 0.162 | 1 | 0.162 | 12579.16 |  | 2037.82 | 8.16 | 16628.61 | [10 empty] | Болты оцинкованные диаметр 30 мм/ применительно
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2037.82; 12: 16628.61 | [15 empty] | Всего по позиции
24 | ФССЦ-08.3.08.01-0035 | Сталь угловая неравнополочная, марка Ст1сп-Ст6сп, ширина большой полки 40-80 мм/применит. угол 50х5 |  |  | т | 0.026 | 1 | 0.026 | 6552.83 |  | 170.37 | 8.16 | 1390.22 | [10 empty] | Сталь угловая неравнополочная, марка Ст1сп-Ст6сп, ширина большой полки 40-80 мм/применит. угол 50х5
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 170.37; 12: 1390.22 | [15 empty] | Всего по позиции
Гидроизоляция конструкций | [33 empty] | Гидроизоляция конструкций
25 | ФЕР13-06-005-01 | Гидроструйная очистка бетонных поверхностей |  |  | 4: м2; 5: 81.91; 6: 1; 7: 81.91 | [10 empty] | Гидроструйная очистка бетонных поверхностей
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1.54; 9: 1.3225; 10: 166.82; 11: 44.77; 12: 7468.53 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 15.84; 9: 1.4375; 10: 1865.09; 11: 13.24; 12: 24693.79 | [12 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 0.5; 10: 40.96; 11: 8.16; 12: 334.23 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.18; 6: 1.3225; 7: 19.4987 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.88; 10: 2072.87; 12: 32496.55 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 166.82; 12: 7468.53 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 156.81; 12: 7020.42 | [13 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 72.32 |  | 3237.61 | [13 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2302; 12: 42754.58 | [15 empty] | Всего по позиции
26 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.819; 6: 1; 7: 0.819 | [10 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.3225; 10: 218.37; 11: 44.77; 12: 9776.42 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.4375; 10: 84.34; 11: 13.24; 12: 1116.66 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.4375; 10: 2.73; 11: 44.77; 12: 122.22 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 51.39; 11: 8.16; 12: 419.34 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.3225; 7: 22.9623 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.4375; 7: 0.23546 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 354.1; 12: 11312.42 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 221.1; 12: 9898.64 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 243.21; 12: 10888.5 | [13 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 129.68 |  | 5805.55 | [13 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 726.99; 12: 28006.47 | [15 empty] | Всего по позиции
27 | ФССЦ-01.2.03.03-0009 | Мастика битумная «Еша» |  |  | т | 0.115 | 1 | 0.115 | 21597.69 |  | 2483.73 | 8.16 | 20267.24 | [10 empty] | Мастика битумная «Еша»
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2483.73; 12: 20267.24 | [15 empty] | Всего по позиции
28 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  |  | т | 0.025 | 1 | 0.025 | 11885.47 |  | 297.14 | 8.16 | 2424.66 | [10 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 297.14; 12: 2424.66 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Устройтво фундаментов Фм1-4шт : | [28 empty] | Итоги по разделу 3 Устройтво фундаментов Фм1-4шт :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 16852.53; 12: 188444.93 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1044.62; 12: 46767.63 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 2497; 12: 33060.28 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 85.54; 12: 3829.63 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 13310.91; 12: 108617.02 | [18 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 18577.56; 12: 265674.13 | [18 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1044.62; 12: 46767.63 | [18 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2497; 12: 33060.28 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 85.54; 12: 3829.63 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 13310.91; 12: 108617.02 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1157.11; 12: 51803.61 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 567.92; 12: 25425.59 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1130.16; 12: 50597.26 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1157.11; 12: 51803.61 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 567.92; 12: 25425.59 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Устройтво фундаментов Фм1-4шт |  |  | 10: 18577.56; 12: 265674.13 | [19 empty] | Итого по разделу 3 Устройтво фундаментов Фм1-4шт
|  | Итоги по смете: | [32 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 24950.24; 12: 278402.71 | [22 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1438.48; 12: 64400.74 | [22 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 4088.79; 12: 54298.71 | [22 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 199.62; 12: 8936.98 | [22 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 19422.97; 12: 159703.26 | [22 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 27717.19; 12: 402278.26 | [22 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 27074.5; 12: 393605.91 | [22 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1438.48; 12: 64400.74 | [22 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 3446.1; 12: 45626.36 | [22 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 199.62; 12: 8936.98 | [22 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 19422.97; 12: 159703.26 | [22 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1784.42; 12: 79888.36 | [22 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 982.53; 12: 43987.19 | [22 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 642.69; 12: 8672.35 | [22 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1638.1; 12: 73337.72 | [22 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1784.42; 12: 79888.36 | [22 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 982.53; 12: 43987.19 | [22 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого |  |  | 10: 27717.19; 12: 402278.26 | [23 empty] | Итого
|  | Итого |  |  | 10: 27717.19; 12: 402278.26 | [23 empty] | Итого
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 27717.19; 12: 402278.26 | [23 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 27717.19; 12: 402278.26 | [24 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.