## 02-03-02 АС2 изм.1_согл. - Акт
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) |  |  | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, стр. 4Б/3; 8 (498) 687-45-55 | [6 empty] | по ОКПО | 05804803 |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) |  |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [6 empty] | по ОКПО | 16673706
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4 | [12 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
Объект |  | Смета № 02-03-02 изм.1, Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | [13 empty] | Цех № 417.
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | МВМ/03-07, ДС№11 от 01.08.2024г.
[10 empty] | дата | 03.07.2023
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 21 | 2024-08-20 | 2024-03-02 | 2024-08-20
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За август 2024 г.
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | 334.24 | (23,53) | тыс.руб.
Средства на оплату труда | [5 empty] | 50.81 | (1,13) | тыс.руб.
Сметная трудоемкость | [6 empty] | 132.06 | чел.час.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Монтаж колодцев ВК1-ВК2 | [16 empty] | Раздел 1. Монтаж колодцев ВК1-ВК2
Земляные работы (АОСР №131-23-АС2-ВК1) | [17 empty] | Земляные работы (АОСР №131-23-АС2-ВК1)
1 | 1 | ФЕР01-01-003-14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.054; 7: 1; 8: 0,054 | [5 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 89.7; 10: 1.3225; 11: 6.41; 12: 44.77; 13: 286.98 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2500; 10: 1.4375; 11: 194.06; 12: 13.24; 13: 2569.35 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 337.5; 10: 1.4375; 11: 26.2; 12: 44.77; 13: 1172.97 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 11.5; 7: 1.3225; 8: 0.82127 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 25; 7: 1.4375; 8: 1.9406 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2589.7; 11: 200.47; 13: 2856.33 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 32.61; 13: 1459.95 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 30; 13: 1343.15 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 12.75 |  | 570.84 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 243.22; 13: 4770.32 | [10 empty] | Всего по позиции
2 | 2 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/доработка |  | 5: 100 м3; 6: 0.06; 7: 1; 8: 0,06 | [5 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/доработка
|  | Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [16 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1201.2; 10: 1.587; 11: 114.38; 12: 44.77; 13: 5120.79 | [7 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 154; 7: 1.587; 8: 14.6639 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1201.2; 11: 114.38; 13: 5120.79 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 114.38; 13: 5120.79 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 101.8; 13: 4557.5 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 38.89 |  | 1741.07 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 255.07; 13: 11419.36 | [10 empty] | Всего по позиции
3 | 3 | ФЕР01-01-003-13 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1/обратная засыпка |  | 5: 1000 м3; 6: 0.0559; 7: 1; 8: 0,0559 | [5 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1/обратная засыпка
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 71.06; 10: 1.3225; 11: 5.25; 12: 44.77; 13: 235.04 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1980; 10: 1.4375; 11: 159.11; 12: 13.24; 13: 2106.62 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 267.3; 10: 1.4375; 11: 21.48; 12: 44.77; 13: 961.66 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 9.11; 7: 1.3225; 8: 0.67348 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 19.8; 7: 1.4375; 8: 1.5911 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2051.06; 11: 164.36; 13: 2341.66 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 26.73; 13: 1196.7 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 24.59; 13: 1100.96 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 10.45 |  | 467.91 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 199.4; 13: 3910.53 | [10 empty] | Всего по позиции
4 | 4 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.559; 7: 1; 8: 0,559 | [5 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 106.88; 10: 1.3225; 11: 79.01; 12: 44.77; 13: 3537.28 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 241.58; 10: 1.4375; 11: 194.12; 12: 13.24; 13: 2570.15 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 26.36; 10: 1.4375; 11: 21.18; 12: 44.77; 13: 948.23 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 12.53; 7: 1.3225; 8: 9.2631 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.62; 7: 1.4375; 8: 2.1053 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 348.46; 11: 273.13; 13: 6107.43 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 100.19; 13: 4485.51 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 92.17; 13: 4126.67 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 39.17 |  | 1753.83 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 404.47; 13: 11987.93 | [10 empty] | Всего по позиции
Монтаж колодцев ВК1-ВК2 (АОСР №131-23-АС2-ВК-2; №131-23-АС2-ВК-3) | [17 empty] | Монтаж колодцев ВК1-ВК2 (АОСР №131-23-АС2-ВК-2; №131-23-АС2-ВК-3)
5 | 5 | ФЕР08-02-007-03 | Установка металлических решеток приямков |  | 5: т; 6: 0.0785; 7: 1; 8: 0,0785 | [5 empty] | Установка металлических решеток приямков
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 374.78; 10: 1.3225; 11: 38.91; 12: 44.77; 13: 1742 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 168.04; 10: 1.4375; 11: 18.96; 12: 13.24; 13: 251.03 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 28.46; 10: 1.4375; 11: 3.21; 12: 44.77; 13: 143.71 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 771.22; 11: 60.54; 12: 8.16; 13: 494.01 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 42.3; 7: 1.3225; 8: 4.3914 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.34; 7: 1.4375; 8: 0.26405 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1314.04; 11: 118.41; 13: 2487.04 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 42.12; 13: 1885.71 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: 46.33; 13: 2074.28 | [8 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 24.7 |  | 1105.97 | [8 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 189.44; 13: 5667.29 | [10 empty] | Всего по позиции
6 | 6 | ФССЦ-07.2.07.04-0002 | Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали, толщина 3-10 мм, масса до 0,1 т |  | т | 0.0785 | 1 | 0,0785 | 10 508,00 |  | 824,88 | 8,16 | 6 731,02 | [5 empty] | Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали, толщина 3-10 мм, масса до 0,1 т
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 824.88; 13: 6731.02 | [10 empty] | Всего по позиции
7 | 7 | ФЕР23-03-001-03 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах |  | 5: 10 м3; 6: 0.116; 7: 1; 8: 0,116 | [5 empty] | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1257.92; 10: 1.3225; 11: 192.98; 12: 44.77; 13: 8639.71 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2297.79; 10: 1.4375; 11: 383.16; 12: 13.24; 13: 5073.04 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 286.34; 10: 1.4375; 11: 47.75; 12: 44.77; 13: 2137.77 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 3018.09; 11: 350.1; 12: 8.16; 13: 2856.82 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 138.69; 7: 1.3225; 8: 21.2764 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 21.87; 7: 1.4375; 8: 3.6468 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 6573.8; 11: 926.24; 13: 16569.57 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 240.73; 13: 10777.48 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 281.65; 13: 12609.65 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 151.42 |  | 6779.03 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1359.31; 13: 35958.25 | [10 empty] | Всего по позиции
8 | 8 | ФССЦ-05.1.01.09-0056 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг |  | шт | 4 | 1 | 4 | 362,10 |  | 1 448,40 | 8,16 | 11 818,94 | [5 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1448.4; 13: 11818.94 | [10 empty] | Всего по позиции
9 | 9 | ФССЦ-05.1.06.09-0087 | Плиты перекрытия ПП10-1, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг |  | шт | 2 | 1 | 2 | 119,50 |  | 239,00 | 8,16 | 1 950,24 | [5 empty] | Плиты перекрытия ПП10-1, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 239; 13: 1950.24 | [10 empty] | Всего по позиции
10 | 10 | ФССЦ-08.1.02.06-0033 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-К-1-60 |  | шт | 2 | 1 | 2 | 596,04 |  | 1 192,08 | 8,16 | 9 727,37 | [5 empty] | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-К-1-60
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1192.08; 13: 9727.37 | [10 empty] | Всего по позиции
11 | 11 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  | 5: 100 м2; 6: 0.08; 7: 1; 8: 0,08 | [5 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 201.61; 10: 1.3225; 11: 21.33; 12: 44.77; 13: 954.94 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 71.64; 10: 1.4375; 11: 8.24; 12: 13.24; 13: 109.1 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2.32; 10: 1.4375; 11: 0.27; 12: 44.77; 13: 12.09 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 62.75; 11: 5.02; 12: 8.16; 13: 40.96 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.2; 7: 1.3225; 8: 2.243 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.2; 7: 1.4375; 8: 0.023 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 336; 11: 34.59; 13: 1105 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 21.6; 13: 967.03 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: 23.76; 13: 1063.73 | [8 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 12.67 |  | 567.16 | [8 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 71.02; 13: 2735.89 | [10 empty] | Всего по позиции
12 | 12 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  | маш.-ч | -0.224 | 1 | -0,224 | 30,00 | 1,4375 | -9,66 | 13,24 | -127,90 | [5 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -9.66; 13: -127.9 | [10 empty] | Всего по позиции
13 | 13 | ТС-1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) |  | чел.-ч | -0.224 | 1 | -0,224 | 9,51 |  | -7,57 |  | -339,18 | [5 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 9.51; 10: 1.3225; 11: -2.82; 12: 44.77; 13: -126.25 | [7 empty] | ОТ
|  |  | ФОТ |  | 11: -2.82; 13: -126.25 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: -3.1; 13: -138.88 | [8 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -1.65 |  | -74.05 | [8 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -7.57; 13: -339.18 | [10 empty] | Всего по позиции
14 | 14 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  | кг | 38.05 | 1 | 38,05 | 10,33 |  | 393,06 | 8,16 | 3 207,37 | [5 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 393.06; 13: 3207.37 | [10 empty] | Всего по позиции
15 | 15 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  | т | 0.0024 | 1 | 0,0024 | 11 885,47 |  | 28,53 | 8,16 | 232,80 | [5 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 28.53; 13: 232.8 | [10 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 1 Монтаж колодцев ВК1-ВК2 |  | 11: 6830.65 | [11 empty] | Итого по разделу 1 Монтаж колодцев ВК1-ВК2
Раздел 2. Удлинение подпорной стенки трансбордера (ПС-2) | [16 empty] | Раздел 2. Удлинение подпорной стенки трансбордера (ПС-2)
Землянные работы для установки ж/б конструкций подпорной стенки (АОСР №131-23-АС2-ПС-1; №131-23-АС2-ПС2-2) | [17 empty] | Землянные работы для установки ж/б конструкций подпорной стенки (АОСР №131-23-АС2-ПС-1; №131-23-АС2-ПС2-2)
16 | 16 | ФЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.00614; 7: 1; 8: 0,00614 | [5 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 101.4; 10: 1.3225; 11: 0.82; 12: 44.77; 13: 36.71 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3563.26; 10: 1.4375; 11: 31.45; 12: 13.24; 13: 416.4 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 507.6; 10: 1.4375; 11: 4.48; 12: 44.77; 13: 200.57 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 4.34; 11: 0.03; 12: 8.16; 13: 0.24 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 13; 7: 1.3225; 8: 0.10556 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 37.6; 7: 1.4375; 8: 0.33187 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3669; 11: 32.3; 13: 453.35 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 5.3; 13: 237.28 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 4.88; 13: 218.3 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 2.07 |  | 92.78 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 39.25; 13: 764.43 | [10 empty] | Всего по позиции
17 | 17 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/доработка |  | 5: 100 м3; 6: 0.001; 7: 1; 8: 0,001 | [5 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/доработка
|  | Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [16 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1201.2; 10: 1.587; 11: 1.91; 12: 44.77; 13: 85.51 | [7 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 154; 7: 1.587; 8: 0.2444 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1201.2; 11: 1.91; 13: 85.51 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1.91; 13: 85.51 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 1.7; 13: 76.1 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 0.65 |  | 29.07 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4.26; 13: 190.68 | [10 empty] | Всего по позиции
18 | 18 | ФЕР08-01-002-01 | Устройство основания под фундаменты: песчаного |  | 5: м3; 6: 1.57; 7: 1; 8: 1,57 | [5 empty] | Устройство основания под фундаменты: песчаного
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 6.19; 10: 1.3225; 11: 12.85; 12: 44.77; 13: 575.29 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 8.1; 10: 1.4375; 11: 18.28; 12: 13.24; 13: 242.03 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.81; 10: 1.4375; 11: 1.83; 12: 44.77; 13: 81.93 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 0.37; 11: 0.58; 12: 8.16; 13: 4.73 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 0.78; 7: 1.3225; 8: 1.6195 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.07; 7: 1.4375; 8: 0.15798 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 14.66; 11: 31.71; 13: 822.05 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 14.68; 13: 657.22 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: 16.15; 13: 722.94 | [8 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 8.61 |  | 385.46 | [8 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 56.47; 13: 1930.45 | [10 empty] | Всего по позиции
19 | 19 | ТН №23 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Песок карьерный |  | м3 | 1.73 | 1 | 1,73 | 99,98 | 1,012 | 175,04 | 8,16 | 1 428,33 | [5 empty] | Песок карьерный
|  |  | Цена=979/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 175.04; 13: 1428.33 | [10 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [17 empty] | Прочие работы
20 | 20 | ФЕР01-02-060-02 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.0013; 7: 1; 8: 0,0013 | [5 empty] | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 463.5; 10: 1.3225; 11: 0.8; 12: 44.77; 13: 35.82 | [7 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 61.8; 7: 1.3225; 8: 0.10625 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 463.5; 11: 0.8; 13: 35.82 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 0.8; 13: 35.82 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 0.71; 13: 31.88 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 0.27 |  | 12.18 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1.78; 13: 79.88 | [10 empty] | Всего по позиции
21 | 21 | ТН №22 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 6.27 | 1 | 6,27 | 162,38 |  | 1 018,12 | 8,16 | 8 307,86 | [5 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1018.12; 13: 8307.86 | [10 empty] | Всего по позиции
Устройство подпорной стенки ПС-2 (АОСР №131-23-АС2-ПС2-3; №131-23-АС2-ПС2-4; №131-23-АС2-ПС2-5; №131-23-АС2-ПС2-6) | [17 empty] | Устройство подпорной стенки ПС-2 (АОСР №131-23-АС2-ПС2-3; №131-23-АС2-ПС2-4; №131-23-АС2-ПС2-5; №131-23-АС2-ПС2-6)
22 | 22 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  | 5: 100 м3; 6: 0.0157; 7: 1; 8: 0,0157 | [5 empty] | Устройство бетонной подготовки
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1053; 10: 1.3225; 11: 21.86; 12: 44.77; 13: 978.67 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1566.06; 10: 1.4375; 11: 35.34; 12: 13.24; 13: 467.9 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 244.39; 10: 1.4375; 11: 5.52; 12: 44.77; 13: 247.13 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 909.27; 11: 14.28; 12: 8.16; 13: 116.52 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 135; 7: 1.3225; 8: 2.803 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 18.12; 7: 1.4375; 8: 0.40895 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3528.33; 11: 71.48; 13: 1563.09 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 27.38; 13: 1225.8 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 27.93; 13: 1250.32 | [8 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 13.5 |  | 604.32 | [8 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 112.91; 13: 3417.73 | [10 empty] | Всего по позиции
23 | 23 | ФССЦ-04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) |  | м3 | 1.6 | 1 | 1,6 | 560,00 |  | 896,00 | 8,16 | 7 311,36 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 896; 13: 7311.36 | [10 empty] | Всего по позиции
24 | 24 | ФЕР06-04-001-03 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм |  | 5: 100 м3; 6: 0.0548; 7: 1; 8: 0,0548 | [5 empty] | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 7857.26; 10: 1.3225; 11: 569.44; 12: 44.77; 13: 25493.83 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 4197.52; 10: 1.4375; 11: 330.66; 12: 13.24; 13: 4377.94 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 546.69; 10: 1.4375; 11: 43.07; 12: 44.77; 13: 1928.24 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 9428.62; 11: 516.69; 12: 8.16; 13: 4216.19 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 899; 7: 1.3225; 8: 65.1532 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 41.04; 7: 1.4375; 8: 3.2329 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 21483.4; 11: 1416.79; 13: 34087.96 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 612.51; 13: 27422.07 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 624.76; 13: 27970.51 | [8 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 301.97 |  | 13519.08 | [8 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2343.52; 13: 75577.55 | [10 empty] | Всего по позиции
25 | 35 | ФССЦ-04.3.02.04-0154 | Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: B25 (М350), П3, F150, W6 |  | м3 | 5.56 | 1 | 5,56 | 745,24 |  | 4 143,53 | 8,16 | 33 811,20 | [5 empty] | Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: B25 (М350), П3, F150, W6
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4143.53; 13: 33811.2 | [10 empty] | Всего по позиции
26 | 27 | ФССЦ-08.4.03.03-0003 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм |  | т | 0.314 | 1 | 0,314 | 5 802,77 | 1,08 | 1 967,84 | 8,16 | 16 057,57 | [5 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм
|  |  | Коэффициент на арматурные заготовки, диаметр 10 мм МАТ=1,08 к расх. | [16 empty] | Коэффициент на арматурные заготовки, диаметр 10 мм МАТ=1,08 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1967.84; 13: 16057.57 | [10 empty] | Всего по позиции
27 | 28 | ФССЦ-08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм |  | т | 0.099 | 1 | 0,099 | 6 780,00 |  | 671,22 | 8,16 | 5 477,16 | [5 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 671.22; 13: 5477.16 | [10 empty] | Всего по позиции
28 | 29 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  | 5: 100 м2; 6: 0.31; 7: 1; 8: 0,31 | [5 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 201.61; 10: 1.3225; 11: 82.66; 12: 44.77; 13: 3700.69 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 71.64; 10: 1.4375; 11: 31.92; 12: 13.24; 13: 422.62 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2.32; 10: 1.4375; 11: 1.03; 12: 44.77; 13: 46.11 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 62.75; 11: 19.45; 12: 8.16; 13: 158.71 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.2; 7: 1.3225; 8: 8.6915 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.2; 7: 1.4375; 8: 0.089125 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 336; 11: 134.03; 13: 4282.02 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 83.69; 13: 3746.8 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: 92.06; 13: 4121.48 | [8 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 49.08 |  | 2197.5 | [8 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 275.17; 13: 10601 | [10 empty] | Всего по позиции
29 | 30 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  | маш.-ч | -0.869 | 1 | -0,869 | 30,00 | 1,4375 | -37,48 | 13,24 | -496,24 | [5 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -37.48; 13: -496.24 | [10 empty] | Всего по позиции
30 | 31 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) |  | чел.-ч | -0.869 | 1 | -0,869 | 9,51 |  | -29,36 |  | -1 314,61 | [5 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,9)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 9.51; 10: 1.3225; 11: -10.93; 12: 44.77; 13: -489.34 | [7 empty] | ОТ
|  |  | ФОТ |  | 11: -10.93; 13: -489.34 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: -12.02; 13: -538.27 | [8 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -6.41 |  | -287 | [8 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -29.36; 13: -1314.61 | [10 empty] | Всего по позиции
31 | 32 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  | кг | 156.1 | 1 | 156,1 | 10,33 |  | 1 612,51 | 8,16 | 13 158,08 | [5 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1612.51; 13: 13158.08 | [10 empty] | Всего по позиции
32 | 33 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  | т | 0.01 | 1 | 0,01 | 11 885,47 |  | 118,85 | 8,16 | 969,82 | [5 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 118.85; 13: 969.82 | [10 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 2 Удлинение подпорной стенки трансбордера (ПС-2) |  | 11: 13369.63 | [11 empty] | Итого по разделу 2 Удлинение подпорной стенки трансбордера (ПС-2)
|  |  | Итоги по акту: | [23 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 18188.77; 13: 196867.01 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 1134.86; 13: 50807.67 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 1358.16; 13: 17982.04 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 176.02; 13: 7880.41 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 15695.75; 13: 128077.3 | [14 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 20200.28; 13: 286922.48 | [14 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 1134.86; 13: 50807.67 | [14 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 1358.16; 13: 17982.04 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 176.02; 13: 7880.41 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 15695.75; 13: 128077.3 | [14 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 1353.37; 13: 60590.32 | [14 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 658.14; 13: 29465.15 | [14 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 1310.88; 13: 58688.08 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 1353.37; 13: 60590.32 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 658.14; 13: 29465.15 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Временные здания и сооружения 8,2% |  | 11: 1656.42; 13: 23527.64 | [14 empty] | Временные здания и сооружения 8,2%
|  |  | Итого |  | 11: 21856.7; 13: 310450.12 | [15 empty] | Итого
|  |  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  | 11: 524.56; 13: 7450.8 | [14 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  |  | Итого |  | 11: 22381.26; 13: 317900.92 | [15 empty] | Итого
|  |  | 1,0514 |  | 11: 1150.4; 13: 16340.11 | [14 empty] | 1,0514
|  |  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  | 11: 23531.66; 13: 334241.03 | [15 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 23531.66; 13: 334241.03 | [16 empty] | ВСЕГО по акту
| Сдал: | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 7: (Ю.Ф. Кесслер) | [17 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» |  |  | 7: (А.Б. Степнов) | [18 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]