## 07-01-01 ГП1 изм.1_согл. - Акт
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) |  |  | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, стр. 4Б/3; 8 (498) 687-45-55 | [6 empty] | по ОКПО | 05804803 |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) |  |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [6 empty] | по ОКПО | 16673706
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4 | [12 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
Объект |  | Смета № 07-01-01 изм.1, Генеральный план. Трансбордер. ГП1 | [13 empty] | Цех № 417.
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | МВМ/03-07, ДС№11 от 01.08.2024г.
[10 empty] | дата | 03.07.2023
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 33 | 2024-08-20 | 2024-03-02 | 2024-08-20
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За август 2024 г.
Смета № 07-01-01 изм.1, Генеральный план. Трансбордер. ГП1
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | 15876.77 | (1487,17) | тыс.руб.
Средства на оплату труда | [5 empty] | 661.2 | (14,77) | тыс.руб.
Сметная трудоемкость | [6 empty] | 1811.58 | чел.час.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Демонтажные работы | [17 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
1 | 1 | ФЕР27-06-007-01 | Устройство швов в бетоне: затвердевшем/ применит.Резка асфальтобетонного покрытия фрезой |  | 5: 100 м; 6: 0.3732; 7: 1; 8: 0,3732 | [5 empty] | Устройство швов в бетоне: затвердевшем/ применит.Резка асфальтобетонного покрытия фрезой
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 58.71; 10: 1.3225; 11: 28.98; 12: 44.77; 13: 1297.43 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 4673.81; 10: 1.4375; 11: 2507.38; 12: 13.24; 13: 33197.71 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 188.96; 10: 1.4375; 11: 101.37; 12: 44.77; 13: 4538.33 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 468.17; 11: 174.72; 12: 8.16; 13: 1425.72 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 7.46; 7: 1.3225; 8: 3.6819 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 16.34; 7: 1.4375; 8: 8.766 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5200.69; 11: 2711.08; 13: 35920.86 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 130.35; 13: 5835.76 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 191.61; 13: 8578.57 | [8 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 148.47 |  | 6646.93 | [8 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3051.16; 13: 51146.36 | [10 empty] | Всего по позиции
2 | 2 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  | маш.-ч | -0.102 | 1 | -0,102 | 30,00 | 1,4375 | -4,40 | 13,24 | -58,26 | [5 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -4.4; 13: -58.26 | [10 empty] | Всего по позиции
3 | 3 | 1-2-1 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1) |  | чел.-ч | -0.96036 | 1 | -0,96036 | 7,87 |  | -36,09 |  | -1 615,75 | [5 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 7.87; 10: 1.3225; 11: -10; 12: 44.77; 13: -447.7 | [7 empty] | ОТ
|  |  | ФОТ |  | 11: -10; 13: -447.7 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: -14.7; 13: -658.12 | [8 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -11.39 |  | -509.93 | [8 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -36.09; 13: -1615.75 | [10 empty] | Всего по позиции
4 | 4 | ФССЦ-14.5.04.01-0011 | Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий |  | кг | -14.928 | 1 | -14,928 | 7,59 |  | -113,30 | 8,16 | -924,53 | [5 empty] | Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -113.3; 13: -924.53 | [10 empty] | Всего по позиции
5 | 5 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  | м3 | -0.3732 | 1 | -0,3732 | 59,99 |  | -22,39 | 8,16 | -182,70 | [5 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -22.39; 13: -182.7 | [10 empty] | Всего по позиции
6 | 6 | ФССЦ-01.7.07.26-0032 | Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм |  | т | -2.99e-05 | 1 | -0,0000299 | 40 650,00 |  | -1,22 | 8,16 | -9,96 | [5 empty] | Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -1.22; 13: -9.96 | [10 empty] | Всего по позиции
7 | 7 | ФССЦ-01.2.03.07-0023 | Эмульсия битумно-дорожная |  | т | -0.022392 | 1 | -0,022392 | 1 554,20 |  | -34,80 | 8,16 | -283,97 | [5 empty] | Эмульсия битумно-дорожная
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -34.8; 13: -283.97 | [10 empty] | Всего по позиции
8 | 8 | ФСЭМ-91.08.11-011 | Заливщики швов на базе автомобиля |  | маш.-ч | -0.85836 | 1 | -0,85836 | 175,25 |  | -253,58 |  | -4 534,50 | [5 empty] | Заливщики швов на базе автомобиля
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 175.25; 10: 1.4375; 11: -216.24; 12: 13.24; 13: -2863.02 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 11.6; 10: 1.4375; 11: -14.31; 12: 44.77; 13: -640.66 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ФОТ |  | 11: -14.31; 13: -640.66 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: -21.04; 13: -941.77 | [8 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -16.3 |  | -729.71 | [8 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -253.58; 13: -4534.5 | [10 empty] | Всего по позиции
9 | 9 | ФЕРр68-14-2 | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании |  | 5: 100 м; 6: 0.8373; 7: 1; 8: 0,8373 | [5 empty] | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 437.36; 10: 1.15; 11: 421.13; 12: 44.77; 13: 18853.99 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 605.38; 10: 1.15; 11: 582.92; 12: 13.24; 13: 7717.86 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 64.38; 10: 1.15; 11: 61.99; 12: 44.77; 13: 2775.29 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 52.63; 7: 1.15; 8: 50.6772 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 6.4; 7: 1.15; 8: 6.1625 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1042.74; 11: 1004.05; 13: 26571.85 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 483.12; 13: 21629.28 | [8 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 492.78; 13: 22061.87 | [8 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 54; 8: 54; 11: 260.88; 13: 11679.81 | [8 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1757.71; 13: 60313.53 | [10 empty] | Всего по позиции
10 | 10 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  | 5: 100 м3; 6: 2.667; 7: 1; 8: 2,667 | [5 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1494.14; 10: 1.3225; 11: 5269.99; 12: 44.77; 13: 235937.45 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 4292.73; 10: 1.4375; 11: 16457.52; 12: 13.24; 13: 217897.56 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 464.37; 10: 1.4375; 11: 1780.31; 12: 44.77; 13: 79704.48 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 179.8; 7: 1.3225; 8: 634.1739 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 45.63; 7: 1.4375; 8: 174.9369 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5786.87; 11: 21727.51; 13: 453835.01 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 7050.3; 13: 315641.93 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 10363.94; 13: 463993.64 | [8 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 8030.29 |  | 359516.16 | [8 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 40121.74; 13: 1277344.81 | [10 empty] | Всего по позиции
11 | 11 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  | 5: 100 м3; 6: 4.212; 7: 1; 8: 4,212 | [5 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 103.12; 10: 1.3225; 11: 574.42; 12: 44.77; 13: 25716.78 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 407.65; 10: 1.4375; 11: 2468.22; 12: 13.24; 13: 32679.23 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 50.3; 10: 1.4375; 11: 304.55; 12: 44.77; 13: 13634.7 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 13.22; 7: 1.3225; 8: 73.6403 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 3.79; 7: 1.4375; 8: 22.9475 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 510.77; 11: 3042.64; 13: 58396.01 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 878.97; 13: 39351.48 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 1292.09; 13: 57846.68 | [8 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 1001.15 |  | 44821.34 | [8 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 5335.88; 13: 161064.03 | [10 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [24 empty] | Прочие работы
12 | 12 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза | 1078.14 | 1 | 1078,14 | 3,28 |  | 3 536,30 |  | 3 536,30 | [5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3536.3; 13: 3536.3 | [10 empty] | Всего по позиции
13 | 13 | ТН №22 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 691.51 | 1 | 691,51 | 162,38 |  | 112 287,39 | 8,16 | 916 265,10 | [5 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 112287.39; 13: 916265.1 | [10 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  | 11: 165624.4 | [13 empty] | Итого по разделу 1 Демонтажные работы
Раздел 2. Земляные работы | [17 empty] | Раздел 2. Земляные работы
14 | 14 | ФЕР01-01-013-31 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 |  | 5: 1000 м3; 6: 1.5067; 7: 1; 8: 1,50674 | [5 empty] | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 66.07; 10: 1.3225; 11: 131.66; 12: 44.77; 13: 5894.42 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3393.43; 10: 1.4375; 11: 7349.96; 12: 13.24; 13: 97313.47 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 323.2; 10: 1.4375; 11: 700.03; 12: 44.77; 13: 31340.34 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 10.84; 11: 16.33; 12: 8.16; 13: 133.25 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 8.47; 7: 1.3225; 8: 16.8779 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 23.94; 7: 1.4375; 8: 51.8526 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3470.34; 11: 7497.95; 13: 103341.14 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 831.69; 13: 37234.76 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 765.15; 13: 34255.98 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 325.19 |  | 14558.79 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 8588.29; 13: 152155.91 | [10 empty] | Всего по позиции
15 | 15 | ФЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1/доработка |  | 5: 100 м3; 6: 0.1898; 7: 1; 8: 0,1898 | [5 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1/доработка
|  | Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [16 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 920.4; 10: 1.587; 11: 277.24; 12: 44.77; 13: 12412.03 | [7 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 118; 7: 1.587; 8: 35.5431 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 920.4; 11: 277.24; 13: 12412.03 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 277.24; 13: 12412.03 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 246.74; 13: 11046.71 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 94.26 |  | 4220.09 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 618.24; 13: 27678.83 | [10 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [24 empty] | Прочие работы
16 | 16 | ФССЦпг-01-01-01-039 | Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной) |  | 1 т груза | 36.06 | 1 | 36,06 | 3,96 |  | 142,80 | 13,24 | 1 890,67 | [5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 142.8; 13: 1890.67 | [10 empty] | Всего по позиции
17 | 17 | ТН №22 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 1525.72 | 1 | 1525,72 | 162,38 |  | 247 746,41 | 8,16 | 2 021 610,71 | [5 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 247746.41; 13: 2021610.71 | [10 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 2 Земляные работы |  | 11: 257095.74 | [13 empty] | Итого по разделу 2 Земляные работы
Раздел 3. Устройство асфальтобетонного покрытия | [17 empty] | Раздел 3. Устройство асфальтобетонного покрытия
18 | 18 | ФЕР27-04-016-04 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной |  | 5: 1000 м2; 6: 1.4542; 7: 1; 8: 1,45419 | [5 empty] | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 219.94; 10: 1.3225; 11: 422.98; 12: 44.77; 13: 18936.81 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 557.59; 10: 1.4375; 11: 1165.59; 12: 13.24; 13: 15432.41 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 51.27; 10: 1.4375; 11: 107.17; 12: 44.77; 13: 4798 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 0.78; 11: 1.13; 12: 8.16; 13: 9.22 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 27.7; 7: 1.3225; 8: 53.2717 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 3.84; 7: 1.4375; 8: 8.0271 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 778.31; 11: 1589.7; 13: 34378.44 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 530.15; 13: 23734.81 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 779.32; 13: 34890.17 | [8 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 603.84 |  | 27033.95 | [8 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2972.86; 13: 96302.56 | [10 empty] | Всего по позиции
19 | 19 | ФССЦ-01.7.12.05-0059 | Нетканый геотекстиль: Дорнит 500 г/м2 |  | м2 | 1599.609 | 1 | 1599,609 | 11,16 |  | 17 851,64 | 8,16 | 145 669,38 | [5 empty] | Нетканый геотекстиль: Дорнит 500 г/м2
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 17851.64; 13: 145669.38 | [10 empty] | Всего по позиции
20 | 20 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  | 5: 100 м3; 6: 5.3641; 7: 1; 8: 5,3641 | [5 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 115.49; 10: 1.3225; 11: 819.29; 12: 44.77; 13: 36679.61 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3262.79; 10: 1.4375; 11: 25159.03; 12: 13.24; 13: 333105.56 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 171.22; 10: 1.4375; 11: 1320.26; 12: 44.77; 13: 59108.04 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 12.2; 11: 65.44; 12: 8.16; 13: 533.99 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 14.4; 7: 1.3225; 8: 102.1539 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 13.88; 7: 1.4375; 8: 107.0272 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3390.48; 11: 26043.76; 13: 370319.16 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 2139.55; 13: 95787.65 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 3145.14; 13: 140807.85 | [8 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 2436.95 |  | 109102.13 | [8 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 31625.85; 13: 620229.14 | [10 empty] | Всего по позиции
21 | 21 | ТН №23 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Песок карьерный |  | м3 | 590.051 | 1 | 590,051 | 99,98 | 1,012 | 59 701,22 | 8,16 | 487 161,96 | [5 empty] | Песок карьерный
|  |  | Цена=979/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  |  | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 59701.22; 13: 487161.96 | [10 empty] | Всего по позиции
22 | 22 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 5: 100 м3; 6: 2.5777; 7: 1; 8: 2,5777 | [5 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 173.23; 10: 1.3225; 11: 590.54; 12: 44.77; 13: 26438.48 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 5268.76; 10: 1.4375; 11: 19523.09; 12: 13.24; 13: 258485.71 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 267.67; 10: 1.4375; 11: 991.84; 12: 44.77; 13: 44404.68 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 17.08; 11: 44.03; 12: 8.16; 13: 359.28 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.6; 7: 1.3225; 8: 73.6346 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 20.6; 7: 1.4375; 8: 76.3321 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5459.07; 11: 20157.66; 13: 285283.47 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1582.38; 13: 70843.16 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 2326.1; 13: 104139.45 | [8 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 1802.33 |  | 80690.36 | [8 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 24286.09; 13: 470113.28 | [10 empty] | Всего по позиции
23 | 23 | ТН №24 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Щебень крупный М600 (20-70 мм.) |  | м3 | 324.7902 | 1 | 324,7902 | 466,71 | 1,012 | 153 401,83 | 8,16 | 1 251 758,93 | [5 empty] | Щебень крупный М600 (20-70 мм.)
|  |  | Цена=4570/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=4570/1,2/8,16
|  |  | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 153401.83; 13: 1251758.93 | [10 empty] | Всего по позиции
24 | 24 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 5: 100 м3; 6: 1.8199; 7: 1; 8: 1,8199 | [5 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 173.23; 10: 1.3225; 11: 416.93; 12: 44.77; 13: 18665.96 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 5268.76; 10: 1.4375; 11: 13783.64; 12: 13.24; 13: 182495.39 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 267.67; 10: 1.4375; 11: 700.25; 12: 44.77; 13: 31350.19 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 17.08; 11: 31.08; 12: 8.16; 13: 253.61 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.6; 7: 1.3225; 8: 51.9873 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 20.6; 7: 1.4375; 8: 53.8918 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5459.07; 11: 14231.65; 13: 201414.96 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1117.18; 13: 50016.15 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 1642.25; 13: 73523.74 | [8 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 1272.47 |  | 56968.39 | [8 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 17146.37; 13: 331907.09 | [10 empty] | Всего по позиции
25 | 25 | ТН №24 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Щебень мелкий М600 (5-20 мм.) |  | м3 | 229.3074 | 1 | 229,3074 | 466,71 | 1,012 | 108 304,30 | 8,16 | 883 763,09 | [5 empty] | Щебень мелкий М600 (5-20 мм.)
|  |  | Цена=4570/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=4570/1,2/8,16
|  |  | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 108304.3; 13: 883763.09 | [10 empty] | Всего по позиции
26 | 26 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (Толщина слоя 7см) |  | 5: 1000 м2; 6: 2.2749; 7: 1; 8: 2,2749 | [5 empty] | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (Толщина слоя 7см)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 182.32; 10: 1.3225; 11: 548.52; 12: 44.77; 13: 24557.24 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 7479.03; 10: 1.4375; 11: 24457.69; 12: 13.24; 13: 323819.82 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 234.46; 10: 1.4375; 11: 766.72; 12: 44.77; 13: 34326.05 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 874.78; 11: 1990.04; 12: 8.16; 13: 16238.73 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 20.86; 7: 1.3225; 8: 62.7585 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 18.85; 7: 1.4375; 8: 61.6427 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 8536.13; 11: 26996.25; 13: 364615.79 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1315.24; 13: 58883.29 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 1933.4; 13: 86558.44 | [8 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 1498.06 |  | 67068.07 | [8 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 30427.71; 13: 518242.3 | [10 empty] | Всего по позиции
27 | 27 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 |  | 5: 1000 м2; 6: 2.2749; 7: 1; 8: 2,2749 | [5 empty] | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01
|  |  | ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) | [16 empty] | ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 3.29; 10: 7.935; 11: 59.39; 12: 44.77; 13: 2658.89 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 254.89; 10: 8.625; 11: 5001.2; 12: 13.24; 13: 66215.89 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 5.95; 10: 8.625; 11: 116.75; 12: 44.77; 13: 5226.9 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 2.94; 10: 6; 11: 40.13; 12: 8.16; 13: 327.46 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 0.35; 7: 7.935; 8: 6.318 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.47; 7: 8.625; 8: 9.2219 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 261.12; 11: 5100.72; 13: 69202.24 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 176.14; 13: 7885.79 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 258.93; 13: 11592.11 | [8 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 200.62 |  | 8981.91 | [8 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 5560.27; 13: 89776.26 | [10 empty] | Всего по позиции
28 | 28 | ФССЦ-04.2.01.01-0042 | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II |  | т | 394.9152 | 1 | 394,9152 | 478,23 |  | 188 860,30 | 8,16 | 1 541 100,05 | [5 empty] | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 188860.3; 13: 1541100.05 | [10 empty] | Всего по позиции
29 | 29 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (Толщина слоя 5см) |  | 5: 1000 м2; 6: 2.2504; 7: 1; 8: 2,25037 | [5 empty] | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (Толщина слоя 5см)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 182.32; 10: 1.3225; 11: 542.61; 12: 44.77; 13: 24292.65 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 7479.03; 10: 1.4375; 11: 24193.97; 12: 13.24; 13: 320328.16 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 234.46; 10: 1.4375; 11: 758.46; 12: 44.77; 13: 33956.25 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 874.78; 11: 1968.58; 12: 8.16; 13: 16063.61 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 20.86; 7: 1.3225; 8: 62.0817 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 18.85; 7: 1.4375; 8: 60.978 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 8536.13; 11: 26705.16; 13: 360684.42 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1301.07; 13: 58248.9 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 1912.57; 13: 85625.88 | [8 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 1481.92 |  | 66345.5 | [8 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 30099.65; 13: 512655.8 | [10 empty] | Всего по позиции
30 | 30 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 |  | 5: 1000 м2; 6: 2.2504; 7: 1; 8: 2,25037 | [5 empty] | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01
|  |  | ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [16 empty] | ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 3.29; 10: 2.645; 11: 19.58; 12: 44.77; 13: 876.6 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 254.89; 10: 2.875; 11: 1649.09; 12: 13.24; 13: 21833.95 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 5.95; 10: 2.875; 11: 38.5; 12: 44.77; 13: 1723.65 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 2.94; 10: 2; 11: 13.23; 12: 8.16; 13: 107.96 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 0.35; 7: 2.645; 8: 2.0833 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.47; 7: 2.875; 8: 3.0408 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 261.12; 11: 1681.9; 13: 22818.51 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 58.08; 13: 2600.25 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 85.38; 13: 3822.37 | [8 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 66.15 |  | 2961.68 | [8 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1833.43; 13: 29602.56 | [10 empty] | Всего по позиции
31 | 31 | ФССЦ-04.2.01.01-0049 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II |  | т | 279.0496 | 1 | 279,0496 | 491,01 |  | 137 016,14 | 8,16 | 1 118 051,70 | [5 empty] | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 137016.14; 13: 1118051.7 | [10 empty] | Всего по позиции
32 | 32 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  | 5: 100 м; 6: 0.5889; 7: 1; 8: 0,5889 | [5 empty] | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 590.51; 10: 1.3225; 11: 459.9; 12: 44.77; 13: 20589.72 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 73.02; 10: 1.4375; 11: 61.81; 12: 13.24; 13: 818.36 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 8.7; 10: 1.4375; 11: 7.36; 12: 44.77; 13: 329.51 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 3690.05; 11: 2173.07; 12: 8.16; 13: 17732.25 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 69.8; 7: 1.3225; 8: 54.3617 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.65; 7: 1.4375; 8: 0.55025 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 4353.58; 11: 2694.78; 13: 39140.33 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 467.26; 13: 20919.23 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 686.87; 13: 30751.27 | [8 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 532.21 |  | 23827 | [8 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3913.86; 13: 93718.6 | [10 empty] | Всего по позиции
33 | 33 | ФССЦ-05.2.03.03-0021 | Камни бортовые БВ 100.30.15, бетон B30 (М400), объем 0,042 м3 |  | шт | 59 | 1 | 59 | 71,93 |  | 4 243,87 | 8,16 | 34 629,98 | [5 empty] | Камни бортовые БВ 100.30.15, бетон B30 (М400), объем 0,042 м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4243.87; 13: 34629.98 | [10 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 3 Устройство асфальтобетонного покрытия |  | 11: 817245.39 | [13 empty] | Итого по разделу 3 Устройство асфальтобетонного покрытия
Раздел 4. Устройство газона | [17 empty] | Раздел 4. Устройство газона
34 | 34 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  | 5: 100 м3; 6: 0.5536; 7: 1; 8: 0,5536 | [5 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 663.75; 10: 1.3225; 11: 485.96; 12: 44.77; 13: 21756.43 | [7 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 88.5; 7: 1.3225; 8: 64.794 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 663.75; 11: 485.96; 13: 21756.43 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 485.96; 13: 21756.43 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 432.5; 13: 19363.22 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 165.23 |  | 7397.19 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1083.69; 13: 48516.84 | [10 empty] | Всего по позиции
35 | 35 | ТН №23 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Песок карьерный |  | м3 | 60.896 | 1 | 60,896 | 99,98 | 1,012 | 6 161,44 | 8,16 | 50 277,35 | [5 empty] | Песок карьерный
|  |  | Цена=979/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  |  | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 6161.44; 13: 50277.35 | [10 empty] | Всего по позиции
36 | 36 | ФСЭМ-91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  | маш.-ч | 4.98 | 1 | 4,98 | 60,00 |  | 298,80 | 13,24 | 3 956,11 | [5 empty] | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 298.8; 13: 3956.11 | [10 empty] | Всего по позиции
37 | 37 | ФЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную |  | 5: 100 м2; 6: 5.2818; 7: 1; 8: 5,2818 | [5 empty] | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 317.6; 10: 1.3225; 11: 2218.49; 12: 44.77; 13: 99321.8 | [7 empty] | ОТ
|  | 4 | М |  | 9: 2034; 11: 10743.18; 12: 8.16; 13: 87664.35 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 40; 7: 1.3225; 8: 279.4072 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2351.6; 11: 12961.67; 13: 186986.15 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 2218.49; 13: 99321.8 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  | 5: %; 6: 103; 8: 103; 11: 2285.04; 13: 102301.45 | [8 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 1357.72 |  | 60784.94 | [8 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 16604.43; 13: 350072.54 | [10 empty] | Всего по позиции
38 | 38 | ФЕР47-01-046-05 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04/ до толщины 10 см |  | 5: 100 м2; 6: -5.2818; 7: 1; 8: -5,2818 | [5 empty] | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04/ до толщины 10 см
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 43.43; 10: 1.3225; 11: -303.37; 12: 44.77; 13: -13581.87 | [7 empty] | ОТ
|  | 4 | М |  | 9: 678; 11: -3581.06; 12: 8.16; 13: -29221.45 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 5.47; 7: 1.3225; 8: -38.2089 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 721.43; 11: -3884.43; 13: -42803.32 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: -303.37; 13: -13581.87 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  | 5: %; 6: 103; 8: 103; 11: -312.47; 13: -13989.33 | [8 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | -185.66 |  | -8312.1 | [8 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -4382.56; 13: -65104.75 | [10 empty] | Всего по позиции
39 | 39 | ФЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную |  | 5: 100 м2; 6: 2.768; 7: 1; 8: 2,768 | [5 empty] | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 317.6; 10: 1.3225; 11: 1162.63; 12: 44.77; 13: 52050.95 | [7 empty] | ОТ
|  | 4 | М |  | 9: 2034; 11: 5630.11; 12: 8.16; 13: 45941.7 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 40; 7: 1.3225; 8: 146.4272 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2351.6; 11: 6792.74; 13: 97992.65 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1162.63; 13: 52050.95 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  | 5: %; 6: 103; 8: 103; 11: 1197.51; 13: 53612.48 | [8 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 711.53 |  | 31855.18 | [8 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 8701.78; 13: 183460.31 | [10 empty] | Всего по позиции
40 | 40 | ФЕР47-01-046-05 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04/ до толщины 20 см |  | 5: 100 м2; 6: 2.768; 7: 1; 8: 2,768 | [5 empty] | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04/ до толщины 20 см
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 43.43; 10: 1.3225; 11: 158.98; 12: 44.77; 13: 7117.53 | [7 empty] | ОТ
|  | 4 | М |  | 9: 678; 11: 1876.7; 12: 8.16; 13: 15313.87 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 5.47; 7: 1.3225; 8: 20.0239 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 721.43; 11: 2035.68; 13: 22431.4 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 158.98; 13: 7117.53 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  | 5: %; 6: 103; 8: 103; 11: 163.75; 13: 7331.06 | [8 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 97.3 |  | 4355.93 | [8 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2296.73; 13: 34118.39 | [10 empty] | Всего по позиции
41 | 41 | ФЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную |  | 5: 100 м2; 6: 8.0498; 7: 1; 8: 8,0498 | [5 empty] | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 44.42; 10: 1.3225; 11: 472.89; 12: 44.77; 13: 21171.29 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 301.4; 10: 1.4375; 11: 3487.68; 12: 13.24; 13: 46176.88 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 31.78; 10: 1.4375; 11: 367.75; 12: 44.77; 13: 16464.17 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 24.4; 11: 196.42; 12: 8.16; 13: 1602.79 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 5.25; 7: 1.3225; 8: 55.8908 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.74; 7: 1.4375; 8: 31.7061 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 370.22; 11: 4156.99; 13: 68950.96 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 840.64; 13: 37635.46 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  | 5: %; 6: 103; 8: 103; 11: 865.86; 13: 38764.52 | [8 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 514.47 |  | 23032.9 | [8 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 5537.32; 13: 130748.38 | [10 empty] | Всего по позиции
42 | 42 | ФССЦ-16.2.02.07-0061 | Семена трав: костер |  | кг | 2.25 | 1 | 2,25 | 58,20 |  | 130,95 | 8,16 | 1 068,55 | [5 empty] | Семена трав: костер
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 130.95; 13: 1068.55 | [10 empty] | Всего по позиции
43 | 43 | ФССЦ-16.2.02.07-0131 | Семена трав: овсяница |  | кг | 1.78 | 1 | 1,78 | 77,59 |  | 138,11 | 8,16 | 1 126,98 | [5 empty] | Семена трав: овсяница
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 138.11; 13: 1126.98 | [10 empty] | Всего по позиции
44 | 44 | ФССЦ-16.2.02.07-0031 | Семена трав: ежа сборная |  | кг | 1.61 | 1 | 1,61 | 58,76 |  | 94,60 | 8,16 | 771,94 | [5 empty] | Семена трав: ежа сборная
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 94.6; 13: 771.94 | [10 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 4 Устройство газона |  | 11: 36665.29 | [13 empty] | Итого по разделу 4 Устройство газона
|  |  | Итоги по акту: | [24 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 1223524.41; 13: 11251517.15 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 14768.74; 13: 661196.49 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 151463.25; 13: 1962089.09 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 8109; 13: 363039.92 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 1057292.42; 13: 8628231.57 | [15 empty] | Материалы
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  | 11: 1057149.62; 13: 8626340.9 | [15 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  |  | Дополнительная перевозка |  | 11: 142.8; 13: 1890.67 | [15 empty] | Дополнительная перевозка
|  |  | Строительные работы |  | 11: 1276630.82; 13: 13629091.9 | [15 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 1272951.72; 13: 13623664.93 | [15 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 14768.74; 13: 661196.49 | [15 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 147926.95; 13: 1958552.79 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 8109; 13: 363039.92 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 1057149.62; 13: 8626340.9 | [15 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 30718.72; 13: 1375278.24 | [15 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 22387.69; 13: 1002296.51 | [15 empty] | сметная прибыль
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  | 11: 3536.3; 13: 3536.3 | [15 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  |  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  | 11: 142.8; 13: 1890.67 | [15 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 22877.74; 13: 1024236.41 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 30718.72; 13: 1375278.24 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 22387.69; 13: 1002296.51 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Временные здания и сооружения 8,2% |  | 11: 104683.73; 13: 1117585.54 | [15 empty] | Временные здания и сооружения 8,2%
|  |  | Итого |  | 11: 1381314.55; 13: 14746677.44 | [16 empty] | Итого
|  |  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  | 11: 33151.55; 13: 353920.26 | [15 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  |  | Итого |  | 11: 1414466.1; 13: 15100597.7 | [16 empty] | Итого
|  |  | 1,0514 |  | 11: 72703.56; 13: 776170.72 | [15 empty] | 1,0514
|  |  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  | 11: 1487169.66; 13: 15876768.42 | [16 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 1487169.66; 13: 15876768.42 | [17 empty] | ВСЕГО по акту
| Сдал: | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 7: (Ю.Ф. Кесслер) | [18 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» |  |  | 7: (А.Б. Степнов) | [19 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]