## 09-01-02 ЭС2 ПНР_согл. - Акт по
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) |  |  | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, стр. 4Б/3; 8 (498) 687-45-55 | [6 empty] | по ОКПО | 05804803 |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) |  |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [6 empty] | по ОКПО | 16673706
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4 | [12 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
Объект |  | Смета № 09-01-02 Пусконаладочные работы при переустройстве кабельных линий.ЭС2 | [13 empty] | Цех № 417.
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | МВМ/03-07, ДС№11 от 01.08.2024г.
[10 empty] | дата | 03.07.2023
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 36 | 2024-08-20 | 2024-03-02 | 2024-08-20
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За август 2024 г.
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | 203.76 | (4,55) | тыс.руб.
Средства на оплату труда | [5 empty] | 92.28 | (2,06) | тыс.руб.
Сметная трудоемкость | [6 empty] | 179.82 | чел.час.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Переустройство кабельных линий. ТП7-склад цеха 75 (т.2-т.11) | [16 empty] | Раздел 1. Переустройство кабельных линий. ТП7-склад цеха 75 (т.2-т.11)
Пусконаладочные работы (Протокол №1 от 15.08.2023г.) | [17 empty] | Пусконаладочные работы (Протокол №1 от 15.08.2023г.)
1 | 1 | ФЕРп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ / кабель АВБбШв 4х95-1000 |  | 5: испытание; 6: 4; 7: 1; 8: 4 | [5 empty] | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ / кабель АВБбШв 4х95-1000
|  | 1 | ОТ |  | 9: 55.71; 11: 222.84; 12: 44.77; 13: 9976.55 | [6 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 4.86; 8: 19.44 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 55.71; 11: 222.84; 13: 9976.55 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 222.84; 13: 9976.55 | [7 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  | 5: %; 6: 74; 8: 74; 11: 164.9; 13: 7382.65 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  | 5: %; 6: 36; 8: 36; 11: 80.22; 13: 3591.56 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 467.96; 13: 20950.76 | [9 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 1 Переустройство кабельных линий. ТП7-склад цеха 75 (т.2-т.11) |  | 11: 467.96 | [10 empty] | Итого по разделу 1 Переустройство кабельных линий. ТП7-склад цеха 75 (т.2-т.11)
Раздел 2. Переустройство кабельных линий. т.28-28А; т.28Б-28В | [16 empty] | Раздел 2. Переустройство кабельных линий. т.28-28А; т.28Б-28В
Пусконаладочные работы (Протокол б/н от 01.10.2023г.) | [17 empty] | Пусконаладочные работы (Протокол б/н от 01.10.2023г.)
2 | 2 | ФЕРп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ / кабель АВБШвнг(А)-LS 3х70мс-6 |  | 5: испытание; 6: 6; 7: 1; 8: 6 | [5 empty] | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ / кабель АВБШвнг(А)-LS 3х70мс-6
|  | 1 | ОТ |  | 9: 55.71; 11: 334.26; 12: 44.77; 13: 14964.82 | [6 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 4.86; 8: 29.16 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 55.71; 11: 334.26; 13: 14964.82 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 334.26; 13: 14964.82 | [7 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  | 5: %; 6: 74; 8: 74; 11: 247.35; 13: 11073.97 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  | 5: %; 6: 36; 8: 36; 11: 120.33; 13: 5387.34 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 701.94; 13: 31426.13 | [9 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 2 Переустройство кабельных линий. т.28-28А; т.28Б-28В |  | 11: 701.94 | [10 empty] | Итого по разделу 2 Переустройство кабельных линий. т.28-28А; т.28Б-28В
Раздел 3. Переустройство кабельных линий. т.1-т.2, т.7-т.8 | [16 empty] | Раздел 3. Переустройство кабельных линий. т.1-т.2, т.7-т.8
Пусконаладочные работы (Протокол №1 от 16.10.2023г.) | [17 empty] | Пусконаладочные работы (Протокол №1 от 16.10.2023г.)
3 | 3 | ФЕРп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ /кабель АСБл-10 3х70; кабель АВБШв 3х95-6 |  | 5: испытание; 6: 18; 7: 1; 8: 18 | [5 empty] | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ /кабель АСБл-10 3х70; кабель АВБШв 3х95-6
|  | 1 | ОТ |  | 9: 55.71; 11: 1002.78; 12: 44.77; 13: 44894.46 | [6 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 4.86; 8: 87.48 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 55.71; 11: 1002.78; 13: 44894.46 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1002.78; 13: 44894.46 | [7 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  | 5: %; 6: 74; 8: 74; 11: 742.06; 13: 33221.9 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  | 5: %; 6: 36; 8: 36; 11: 361; 13: 16162.01 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2105.84; 13: 94278.37 | [9 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 3 Переустройство кабельных линий. т.1-т.2, т.7-т.8 |  | 11: 2105.84 | [10 empty] | Итого по разделу 3 Переустройство кабельных линий. т.1-т.2, т.7-т.8
Раздел 4. Переустройство кабельных линий на участке т.1 (цех 417)-т.12 (цех ММЗ) | [16 empty] | Раздел 4. Переустройство кабельных линий на участке т.1 (цех 417)-т.12 (цех ММЗ)
Пусконаладочные работы (Протокол №2 от 16.10.2023г.) | [17 empty] | Пусконаладочные работы (Протокол №2 от 16.10.2023г.)
4 | 4 | ФЕРп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ / Кабель АСБл-6 3х95 |  | 5: испытание; 6: 9; 7: 1; 8: 9 | [5 empty] | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ / Кабель АСБл-6 3х95
|  | 1 | ОТ |  | 9: 55.71; 11: 501.39; 12: 44.77; 13: 22447.23 | [6 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 4.86; 8: 43.74 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 55.71; 11: 501.39; 13: 22447.23 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 501.39; 13: 22447.23 | [7 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  | 5: %; 6: 74; 8: 74; 11: 371.03; 13: 16610.95 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  | 5: %; 6: 36; 8: 36; 11: 180.5; 13: 8081 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1052.92; 13: 47139.18 | [9 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 4 Переустройство кабельных линий на участке т.1 (цех 417)-т.12 (цех ММЗ) |  | 11: 1052.92 | [10 empty] | Итого по разделу 4 Переустройство кабельных линий на участке т.1 (цех 417)-т.12 (цех ММЗ)
|  |  | Итоги по акту: | [21 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 2061.27; 13: 92283.06 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 2061.27; 13: 92283.06 | [12 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Прочие затраты |  | 11: 4328.66; 13: 193794.44 | [12 empty] | Прочие затраты
|  |  | Пусконаладочные работы |  | 11: 4328.66; 13: 193794.44 | [12 empty] | Пусконаладочные работы
|  |  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 2061.27; 13: 92283.06 | [12 empty] | оплата труда
|  |  | накладные расходы |  | 11: 1525.34; 13: 68289.47 | [12 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 742.05; 13: 33221.91 | [12 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 2061.27; 13: 92283.06 | [12 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 1525.34; 13: 68289.47 | [12 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 742.05; 13: 33221.91 | [12 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | 1,0514 |  | 11: 222.49; 13: 9961.03 | [12 empty] | 1,0514
|  |  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  | 11: 4551.15; 13: 203755.47 | [13 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 4551.15; 13: 203755.47 | [14 empty] | ВСЕГО по акту
| Сдал: | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 7: (Ю.Ф. Кесслер) | [15 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» |  |  | 7: (А.Б. Степнов) | [16 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]