## ЛСР НВК5 доп.работы_согл - Акт
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) |  |  | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, стр. 4Б/3; 8 (498) 687-45-55 | [6 empty] | по ОКПО | 05804803 |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) |  |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [6 empty] | по ОКПО | 16673706
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4
(наименование, адрес)
Объект |  | Смета № 06-02-02 доп.1, Переустройство ливневой канализации.НВК5. | [12 empty] | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | МВМ/03-07, ДС№11 от 01.08.2024г.
[10 empty] | дата | 03.07.2023
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 46 | 2024-08-20 | 2024-03-02 | 2024-08-20
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За август 2024 г.
Смета № 06-02-02 изм.1, Переустройство ливневой канализации.НВК5.
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | 656.73 | (39,57) | тыс.руб.
Средства на оплату труда | [5 empty] | 102.5 | (2,29) | тыс.руб.
Сметная трудоемкость | [6 empty] | 277.19 | чел.час.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Переустройство ливневой канализации (НВК5.1) | [16 empty] | Раздел 1. Переустройство ливневой канализации (НВК5.1)
Земляные работы | [17 empty] | Земляные работы
1 | 1 | ФЕР01-01-018-02 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.02801; 7: 1; 8: 0,02801 | [5 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2
|  |  | Объем=28,01 / 1000 | [16 empty] | Объем=28,01 / 1000
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2493.86; 10: 1.4375; 11: 100.41; 12: 13.24; 13: 1329.43 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 614.25; 10: 1.4375; 11: 24.73; 12: 44.77; 13: 1107.16 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 45.5; 7: 1.4375; 8: 1.832 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2493.86; 11: 100.41; 13: 1329.43 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 24.73; 13: 1107.16 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 22.75; 13: 1018.59 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 9.67 |  | 432.9 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 132.83; 13: 2780.92 | [11 empty] | Всего по позиции
2 | 2 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/Доработка |  | 5: 100 м3; 6: 0.0087; 7: 1; 8: 0,0087 | [5 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/Доработка
|  |  | Объем=0,87 / 100 | [16 empty] | Объем=0,87 / 100
|  | Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [17 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1201.2; 10: 1.587; 11: 16.58; 12: 44.77; 13: 742.29 | [8 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 154; 7: 1.587; 8: 2.1263 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1201.2; 11: 16.58; 13: 742.29 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 16.58; 13: 742.29 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 14.76; 13: 660.64 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 5.64 |  | 252.38 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 36.98; 13: 1655.31 | [11 empty] | Всего по позиции
3 | 3 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.0098; 7: 1; 8: 0,0098 | [5 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  |  | Объем=0,98 / 100 | [16 empty] | Объем=0,98 / 100
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1201.2; 10: 1.3225; 11: 15.57; 12: 44.77; 13: 697.07 | [8 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 154; 7: 1.3225; 8: 1.9959 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1201.2; 11: 15.57; 13: 697.07 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 15.57; 13: 697.07 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 13.86; 13: 620.39 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 5.29 |  | 237 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 34.72; 13: 1554.46 | [11 empty] | Всего по позиции
4 | 4 | ФЕР01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 |  | 5: 100 м3; 6: 0.0185; 7: 1; 8: 0,0185 | [5 empty] | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1
|  |  | Объем=(0,98+0,87) / 100 | [16 empty] | Объем=(0,98+0,87) / 100
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 401.7; 10: 1.3225; 11: 9.83; 12: 44.77; 13: 440.09 | [8 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 53.56; 7: 1.3225; 8: 1.3104 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 401.7; 11: 9.83; 13: 440.09 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 9.83; 13: 440.09 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 8.75; 13: 391.68 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 3.34 |  | 149.63 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 21.92; 13: 981.4 | [11 empty] | Всего по позиции
5 | 5 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  | 5: 10 м3; 6: 0.233; 7: 1; 8: 0,233 | [5 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  |  | Объем=2,33 / 10 | [16 empty] | Объем=2,33 / 10
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 83.33; 10: 1.3225; 11: 25.68; 12: 44.77; 13: 1149.69 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 28.8; 10: 1.4375; 11: 9.65; 12: 13.24; 13: 127.77 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 3.22; 10: 1.4375; 11: 1.08; 12: 44.77; 13: 48.35 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 10.2; 7: 1.3225; 8: 3.1431 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.32; 7: 1.4375; 8: 0.10718 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 112.13; 11: 35.33; 13: 1277.46 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 26.76; 13: 1198.04 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 31.31; 13: 1401.71 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 16.83 |  | 753.57 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 83.47; 13: 3432.74 | [11 empty] | Всего по позиции
6 | 6 | ТН №23 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Песок карьерный |  | м3 | 2.56 | 1 | 2,56 | 99,98 | 1,012 | 259,02 | 8,16 | 2 113,60 | [5 empty] | Песок карьерный
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [22 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Объем=2,33*1,1 | [16 empty] | Объем=2,33*1,1
|  |  | Цена=979/1,2/8,16 | [23 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [17 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 259.02; 13: 2113.6 | [11 empty] | Всего по позиции
7 | 7 | ФЕР01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.024; 7: 1; 8: 0,024 | [5 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
|  |  | Объем=23,97 / 1000 | [16 empty] | Объем=23,97 / 1000
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 410.94; 10: 1.4375; 11: 14.18; 12: 13.24; 13: 187.74 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 80.16; 10: 1.4375; 11: 2.77; 12: 44.77; 13: 124.01 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 6.91; 7: 1.4375; 8: 0.23839 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 410.94; 11: 14.18; 13: 187.74 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 2.77; 13: 124.01 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 2.55; 13: 114.09 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 1.08 |  | 48.49 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 17.81; 13: 350.32 | [11 empty] | Всего по позиции
8 | 8 | ТН №23 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Песок карьерный |  | м3 | 26.37 | 1 | 26,37 | 99,98 | 1,012 | 2 668,11 | 8,16 | 21 771,78 | [5 empty] | Песок карьерный
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [22 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Объем=23,97*1,1 | [16 empty] | Объем=23,97*1,1
|  |  | Цена=979/1,2/8,16 | [23 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [17 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2668.11; 13: 21771.78 | [11 empty] | Всего по позиции
9 | 9 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.2397; 7: 1; 8: 0,2397 | [5 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  |  | Объем=23,97 / 100 | [16 empty] | Объем=23,97 / 100
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 106.88; 10: 1.3225; 11: 33.88; 12: 44.77; 13: 1516.81 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 241.58; 10: 1.4375; 11: 83.24; 12: 13.24; 13: 1102.1 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 26.36; 10: 1.4375; 11: 9.08; 12: 44.77; 13: 406.51 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 12.53; 7: 1.3225; 8: 3.9721 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.62; 7: 1.4375; 8: 0.90277 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 348.46; 11: 117.12; 13: 2618.91 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 42.96; 13: 1923.32 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 39.52; 13: 1769.45 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 16.8 |  | 752.02 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 173.44; 13: 5140.38 | [11 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [17 empty] | Прочие работы
10 | 10 | ТН №22 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 29.86 | 1 | 29,86 | 162,38 |  | 4 848,67 | 8,16 | 39 565,15 | [5 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [22 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [23 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4848.67; 13: 39565.15 | [11 empty] | Всего по позиции
Колодец Кл1, Кл2 | [17 empty] | Колодец Кл1, Кл2
11 | 11 | ФЕР23-03-001-03 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах |  | 5: 10 м3; 6: 0.12; 7: 1; 8: 0,12 | [5 empty] | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах
|  |  | Объем=(0,18*2+0,24*2+0,18*2) / 10 | [16 empty] | Объем=(0,18*2+0,24*2+0,18*2) / 10
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1257.92; 10: 1.3225; 11: 199.63; 12: 44.77; 13: 8937.44 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2297.79; 10: 1.4375; 11: 396.37; 12: 13.24; 13: 5247.94 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 286.34; 10: 1.4375; 11: 49.39; 12: 44.77; 13: 2211.19 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 3018.09; 11: 362.17; 12: 8.16; 13: 2955.31 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 138.69; 7: 1.3225; 8: 22.0101 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 21.87; 7: 1.4375; 8: 3.7726 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 6573.8; 11: 958.17; 13: 17140.69 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 249.02; 13: 11148.63 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 291.35; 13: 13043.9 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 156.63 |  | 7012.49 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1406.15; 13: 37197.08 | [11 empty] | Всего по позиции
12 | 12 | ФССЦ-05.1.01.11-0044 | Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг |  | шт | 2 | 1 | 2 | 215,48 |  | 430,96 | 8,16 | 3 516,63 | [5 empty] | Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [22 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 430.96; 13: 3516.63 | [11 empty] | Всего по позиции
13 | 13 | ФССЦ-05.1.01.09-0056 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг |  | шт | 2 | 1 | 2 | 362,10 |  | 724,20 | 8,16 | 5 909,47 | [5 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [22 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 724.2; 13: 5909.47 | [11 empty] | Всего по позиции
14 | 14 | ФССЦ-05.1.06.09-0088 | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг |  | шт | 2 | 1 | 2 | 175,57 |  | 351,14 | 8,16 | 2 865,30 | [5 empty] | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [22 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 351.14; 13: 2865.3 | [11 empty] | Всего по позиции
15 | 15 | ФССЦ-08.1.02.06-0033 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-К-1-60 |  | шт | 2 | 1 | 2 | 596,04 |  | 1 192,08 | 8,16 | 9 727,37 | [5 empty] | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-К-1-60
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [22 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1192.08; 13: 9727.37 | [11 empty] | Всего по позиции
Колодец Кл3 | [17 empty] | Колодец Кл3
16 | 16 | ФЕР23-03-007-03 | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в сухих грунтах |  | 5: 10 м3; 6: 0.06; 7: 1; 8: 0,06 | [5 empty] | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в сухих грунтах
|  |  | Объем=(0,18*1+0,24*1+0,18*1) / 10 | [16 empty] | Объем=(0,18*1+0,24*1+0,18*1) / 10
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1287.36; 10: 1.3225; 11: 102.15; 12: 44.77; 13: 4573.26 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3182.23; 10: 1.4375; 11: 274.47; 12: 13.24; 13: 3633.98 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 375.86; 10: 1.4375; 11: 32.42; 12: 44.77; 13: 1451.44 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 1345.08; 11: 80.7; 12: 8.16; 13: 658.51 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 149; 7: 1.3225; 8: 11.8232 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 28.02; 7: 1.4375; 8: 2.4167 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5814.67; 11: 457.32; 13: 8865.75 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 134.57; 13: 6024.7 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 157.45; 13: 7048.9 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 84.64 |  | 3789.54 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 699.41; 13: 19704.19 | [11 empty] | Всего по позиции
17 | 17 | ФССЦ-05.1.01.11-0044 | Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг |  | шт | 1 | 1 | 1 | 215,48 |  | 215,48 | 8,16 | 1 758,32 | [5 empty] | Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [22 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 215.48; 13: 1758.32 | [11 empty] | Всего по позиции
18 | 18 | ФССЦ-05.1.01.09-0056 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг |  | шт | 1 | 1 | 1 | 362,10 |  | 362,10 | 8,16 | 2 954,74 | [5 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [22 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 362.1; 13: 2954.74 | [11 empty] | Всего по позиции
19 | 19 | ФССЦ-05.1.06.09-0088 | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг |  | шт | 1 | 1 | 1 | 175,57 |  | 175,57 | 8,16 | 1 432,65 | [5 empty] | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [22 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 175.57; 13: 1432.65 | [11 empty] | Всего по позиции
20 | 20 | ФССЦ-08.1.02.06-0044 | Решетка круглого чугунного дождеприемника, номинальная нагрузка 15 кН, диаметр лаза 600 мм |  | шт | 1 | 1 | 1 | 352,60 |  | 352,60 | 8,16 | 2 877,22 | [5 empty] | Решетка круглого чугунного дождеприемника, номинальная нагрузка 15 кН, диаметр лаза 600 мм
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [22 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 352.6; 13: 2877.22 | [11 empty] | Всего по позиции
21 | 21 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  | 5: 100 м2; 6: 0.1458; 7: 1; 8: 0,1458 | [5 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  |  | Объем=14,58 / 100 | [16 empty] | Объем=14,58 / 100
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 201.61; 10: 1.3225; 11: 38.87; 12: 44.77; 13: 1740.21 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 71.64; 10: 1.4375; 11: 15.01; 12: 13.24; 13: 198.73 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2.32; 10: 1.4375; 11: 0.49; 12: 44.77; 13: 21.94 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 62.75; 11: 9.15; 12: 8.16; 13: 74.66 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.2; 7: 1.3225; 8: 4.0878 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.2; 7: 1.4375; 8: 0.041918 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 336; 11: 63.03; 13: 2013.6 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 39.36; 13: 1762.15 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: 43.3; 13: 1938.37 | [9 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 23.08 |  | 1033.5 | [9 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 129.41; 13: 4985.47 | [11 empty] | Всего по позиции
22 | 22 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  | маш.-ч | -0.409 | 1 | -0,409 | 30,00 | 1,4375 | -17,64 | 13,24 | -233,55 | [5 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -17.64; 13: -233.55 | [11 empty] | Всего по позиции
23 | 23 | ТС-1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) |  | чел.-ч | -4.088 | 1 | -4,088 | 9,51 |  | -138,11 |  | -6 183,33 | [5 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 9.51; 10: 1.3225; 11: -51.41; 12: 44.77; 13: -2301.63 | [8 empty] | ОТ
|  |  | ФОТ |  | 11: -51.41; 13: -2301.63 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: -56.55; 13: -2531.79 | [9 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -30.15 |  | -1349.91 | [9 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -138.11; 13: -6183.33 | [11 empty] | Всего по позиции
24 | 24 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  | кг | 72.9 | 1 | 72,9 | 10,33 |  | 753,06 | 8,16 | 6 144,97 | [5 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  |  | (Конструкции из кирпича и блоков) | [22 empty] | (Конструкции из кирпича и блоков)
|  |  | Объем=2,5*14,58*2 | [16 empty] | Объем=2,5*14,58*2
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 753.06; 13: 6144.97 | [11 empty] | Всего по позиции
25 | 25 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  | т | 0.0047 | 1 | 0,0047 | 11 885,47 |  | 55,86 | 8,16 | 455,82 | [5 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [22 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Объем=0,32/1000*14,58 | [16 empty] | Объем=0,32/1000*14,58
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 55.86; 13: 455.82 | [11 empty] | Всего по позиции
Монтаж труб для присоединения лотков в колодцы | [17 empty] | Монтаж труб для присоединения лотков в колодцы
26 | 26 | ФЕР16-04-004-02 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм/ прим. 200 |  | 5: 100 м; 6: 0.0549; 7: 1; 8: 0,0549 | [5 empty] | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм/ прим. 200
|  |  | Объем=5,49 / 100 | [16 empty] | Объем=5,49 / 100
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 524.8; 10: 1.3225; 11: 38.1; 12: 44.77; 13: 1705.74 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 41.24; 10: 1.4375; 11: 3.25; 12: 13.24; 13: 43.03 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 5.87; 10: 1.4375; 11: 0.46; 12: 44.77; 13: 20.59 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 58.29; 11: 3.2; 12: 8.16; 13: 26.11 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 55.83; 7: 1.3225; 8: 4.0536 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.46; 7: 1.4375; 8: 0.036303 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 624.33; 11: 44.55; 13: 1774.88 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 38.56; 13: 1726.33 | [9 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | 5: %; 6: 121; 8: 121; 11: 46.66; 13: 2088.86 | [9 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 23.6 |  | 1056.51 | [9 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 114.81; 13: 4920.25 | [11 empty] | Всего по позиции
27 | 27 | ФССЦ-24.3.01.04-0033 | Трубы НПВХ для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN4, номинальный внутренний диаметр 200 мм, толщина стенки 4,9 мм, длина 1000 мм |  | м | 5.49 | 1 | 5,49 | 64,27 |  | 352,84 | 8,16 | 2 879,17 | [5 empty] | Трубы НПВХ для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN4, номинальный внутренний диаметр 200 мм, толщина стенки 4,9 мм, длина 1000 мм
|  |  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [22 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 352.84; 13: 2879.17 | [11 empty] | Всего по позиции
28 | 28 | ТН №19 от 05.07.2024 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Отвод НПВХ Ду200*45гр. (0,305 м.) |  | шт | 9 | 1 | 9 | 165,24 | 1,04236 | 1 550,16 | 8,16 | 12 649,31 | [5 empty] | Отвод НПВХ Ду200*45гр. (0,305 м.)
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [22 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=1618/1,2/8,16 | [23 empty] | Цена=1618/1,2/8,16
|  |  | Транспортные расходы МАТ=1,03 к расх. | [17 empty] | Транспортные расходы МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [17 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1550.16; 13: 12649.31 | [11 empty] | Всего по позиции
29 | 29 | ФЕР23-01-020-02 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 200 мм. /Прим. |  | 5: 100 м; 6: 0.3189; 7: 1; 8: 0,3189 | [5 empty] | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 200 мм. /Прим.
|  |  | Объем=31,89 / 100 | [16 empty] | Объем=31,89 / 100
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 228.03; 10: 1.3225; 11: 96.17; 12: 44.77; 13: 4305.53 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 11.52; 10: 1.4375; 11: 5.28; 12: 13.24; 13: 69.91 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 1.62; 10: 1.4375; 11: 0.74; 12: 44.77; 13: 33.13 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 7.66; 11: 2.44; 12: 8.16; 13: 19.91 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 24.84; 7: 1.3225; 8: 10.4762 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.13; 7: 1.4375; 8: 0.059594 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 247.21; 11: 103.89; 13: 4395.35 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 96.91; 13: 4338.66 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 113.38; 13: 5076.23 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 60.96 |  | 2729.02 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 278.23; 13: 12200.6 | [11 empty] | Всего по позиции
30 | 30 | ФССЦ-24.3.03.06-0025 | Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные двухслойные, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный внутренний диаметр 200 мм |  | м | 31.89 | 1 | 31,89 | 148,57 |  | 4 737,90 | 8,16 | 38 661,26 | [5 empty] | Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные двухслойные, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный внутренний диаметр 200 мм
|  |  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [22 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4737.9; 13: 38661.26 | [11 empty] | Всего по позиции
31 | 31 | ФЕР34-02-016-01 | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных |  | 5: м; 6: 16.59; 7: 1; 8: 16,59 | [5 empty] | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных
|  |  | Объем=3,1415*0,220*15+3,1415*0,220*9 | [16 empty] | Объем=3,1415*0,220*15+3,1415*0,220*9
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 42.14; 10: 1.3225; 11: 924.56; 12: 44.77; 13: 41392.55 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 218.88; 10: 1.4375; 11: 5219.88; 12: 13.24; 13: 69111.21 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 24.14; 10: 1.4375; 11: 575.69; 12: 44.77; 13: 25773.64 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 4.94; 7: 1.3225; 8: 108.385 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.4; 7: 1.4375; 8: 57.2355 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 261.02; 11: 6144.44; 13: 110503.76 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1500.25; 13: 67166.19 | [9 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-028.0-1 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  | 5: %; 6: 98; 8: 98; 11: 1470.25; 13: 65822.87 | [9 empty] | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения
|  | Пр/774-028.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 739.62 |  | 33112.93 | [9 empty] | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 8354.31; 13: 209439.56 | [11 empty] | Всего по позиции
32 | 32 | ФЕР46-03-017-05 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 |  | 5: м3; 6: 1.2; 7: 1; 8: 1,2 | [5 empty] | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
|  |  | Объем=3,1415*0,220*15*0,08+3,1415*0,220*9*0,06 | [16 empty] | Объем=3,1415*0,220*15*0,08+3,1415*0,220*9*0,06
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 608.53; 10: 1.15; 11: 839.77; 12: 44.77; 13: 37596.5 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 26.64; 10: 1.15; 11: 36.76; 12: 13.24; 13: 486.7 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 4.64; 10: 1.15; 11: 6.4; 12: 44.77; 13: 286.53 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 592.22; 11: 710.66; 12: 8.16; 13: 5798.99 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 75.22; 7: 1.15; 8: 103.8036 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.4; 7: 1.15; 8: 0.552 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1227.39; 11: 1587.19; 13: 43882.19 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 846.17; 13: 37883.03 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  | 5: %; 6: 103; 8: 103; 11: 871.56; 13: 39019.52 | [9 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  | 5: %; 6: 59; 8: 59; 11: 499.24; 13: 22350.99 | [9 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2957.99; 13: 105252.7 | [11 empty] | Всего по позиции
33 | 33 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  | м3 | 1.248 | 1 | 1,248 | 519,80 |  | 648,71 | 8,16 | 5 293,47 | [5 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
|  |  | (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов) | [22 empty] | (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 648.71; 13: 5293.47 | [11 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 1 Переустройство ливневой канализации (НВК5.1) : | [24 empty] | Итоги по разделу 1 Переустройство ливневой канализации (НВК5.1) :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 29277.02 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 2289.38 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 6140.86 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 703.25 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 20846.78 | [15 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 33964.19 | [15 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 2289.38 | [15 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 6140.86 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 703.25 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 20846.78 | [15 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 3070.9 | [15 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 1616.27 | [15 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 2992.63 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 3070.9 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 1616.27 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 1 Переустройство ливневой канализации (НВК5.1) |  | 11: 33964.19 | [16 empty] | Итого по разделу 1 Переустройство ливневой канализации (НВК5.1)
|  |  | Итоги по акту: | [27 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 29277.02; 13: 353910.26 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 2289.38; 13: 102495.55 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 6140.86; 13: 81304.99 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 703.25; 13: 31484.49 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 20846.78; 13: 170109.72 | [18 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 33964.19; 13: 563754.73 | [18 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 2289.38; 13: 102495.55 | [18 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 6140.86; 13: 81304.99 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 703.25; 13: 31484.49 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 20846.78; 13: 170109.72 | [18 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 3070.9; 13: 137483.41 | [18 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 1616.27; 13: 72361.06 | [18 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 2992.63; 13: 133980.04 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 3070.9; 13: 137483.41 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 1616.27; 13: 72361.06 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Временные здания и сооружения 8,2% |  | 11: 2785.06; 13: 46227.89 | [18 empty] | Временные здания и сооружения 8,2%
|  |  | Итого |  | 11: 36749.25; 13: 609982.62 | [19 empty] | Итого
|  |  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  | 11: 881.98; 13: 14639.58 | [18 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  |  | Итого |  | 11: 37631.23; 13: 624622.2 | [19 empty] | Итого
|  |  | 1,0514 |  | 11: 1934.25; 13: 32105.58 | [18 empty] | 1,0514
|  |  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  | 11: 39565.48; 13: 656727.78 | [19 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 39565.48; 13: 656727.78 | [20 empty] | ВСЕГО по акту
| Сдал: | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 7: (Ю.Ф. Кесслер) | [21 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» |  |  | 7: (А.Б. Степнов) | [22 empty] | () | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]