## ЛСР ГП1 доп.работы _согл - Акт
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) |  |  | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, стр. 4Б/3; 8 (498) 687-45-55 | [6 empty] | по ОКПО | 05804803 |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) |  |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [6 empty] | по ОКПО | 16673706
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4 | [12 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
Объект |  | Смета № 07-01-01 доп.1, Восстановление а/б покрытия после подъема путей.ГП1 | [13 empty] | Трансбордер
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | МВМ/03-07, ДС№11 от 01.08.2024г.
[10 empty] | дата | 03.07.2023
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 47 | 2024-08-20 | 2024-03-02 | 2024-08-20
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За август 2024 г.
Смета № 07-01-01 доп.1, Восстановление а/б покрытия после подъема путей.ГП1
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | 949.68 | (91,01) | тыс.руб.
Средства на оплату труда | [5 empty] | 28.19 | (0,63) | тыс.руб.
Сметная трудоемкость | [6 empty] | 76.43 | чел.час.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Демонтажные работы | [17 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
АОСР №131-23-ГШ-КД-02 | [18 empty] | АОСР №131-23-ГШ-КД-02
1 | 1 | ФЕР27-06-007-01 | Устройство швов в бетоне: затвердевшем/ применит.Резка асфальтобетонного покрытия фрезой |  | 5: 100 м; 6: 0.0595; 7: 1; 8: 0,0595 | [6 empty] | Устройство швов в бетоне: затвердевшем/ применит.Резка асфальтобетонного покрытия фрезой
|  |  | Объем=5,95 / 100 | [17 empty] | Объем=5,95 / 100
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 58.71; 10: 1.3225; 11: 4.62; 12: 44.77; 13: 206.84 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 4673.81; 10: 1.4375; 11: 399.76; 12: 13.24; 13: 5292.82 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 188.96; 10: 1.4375; 11: 16.16; 12: 44.77; 13: 723.48 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 468.17; 11: 27.86; 12: 8.16; 13: 227.34 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 7.46; 7: 1.3225; 8: 0.58702 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 16.34; 7: 1.4375; 8: 1.3976 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5200.69; 11: 432.24; 13: 5727 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 20.78; 13: 930.32 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 30.55; 13: 1367.57 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 23.67 |  | 1059.63 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 486.46; 13: 8154.2 | [12 empty] | Всего по позиции
2 | 2 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  | маш.-ч | -0.016 | 1 | -0,016 | 30,00 | 1,4375 | -0,69 | 13,24 | -9,14 | [6 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -0.69; 13: -9.14 | [12 empty] | Всего по позиции
3 | 3 | 1-2-1 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1) |  | чел.-ч | -0.153 | 1 | -0,153 | 7,87 |  | -5,74 |  | -256,88 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1)
|  |  | Объем=-0,016-0,137 | [17 empty] | Объем=-0,016-0,137
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 7.87; 10: 1.3225; 11: -1.59; 12: 44.77; 13: -71.18 | [9 empty] | ОТ
|  |  | ФОТ |  | 11: -1.59; 13: -71.18 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: -2.34; 13: -104.63 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -1.81 |  | -81.07 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -5.74; 13: -256.88 | [12 empty] | Всего по позиции
4 | 4 | ФССЦ-14.5.04.01-0011 | Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий |  | кг | -2.38 | 1 | -2,38 | 7,59 |  | -18,06 | 8,16 | -147,37 | [6 empty] | Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий
|  |  | (Автомобильные дороги) | [23 empty] | (Автомобильные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -18.06; 13: -147.37 | [12 empty] | Всего по позиции
5 | 5 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  | м3 | -0.0595 | 1 | -0,0595 | 59,99 |  | -3,57 | 8,16 | -29,13 | [6 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  |  | (Автомобильные дороги) | [23 empty] | (Автомобильные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -3.57; 13: -29.13 | [12 empty] | Всего по позиции
6 | 6 | ФССЦ-01.7.07.26-0032 | Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм |  | т | -4.8e-06 | 1 | -0,0000048 | 40 650,00 |  | -0,20 | 8,16 | -1,63 | [6 empty] | Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм
|  |  | (Автомобильные дороги) | [23 empty] | (Автомобильные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -0.2; 13: -1.63 | [12 empty] | Всего по позиции
7 | 7 | ФССЦ-01.2.03.07-0023 | Эмульсия битумно-дорожная |  | т | -0.00357 | 1 | -0,00357 | 1 554,20 |  | -5,55 | 8,16 | -45,29 | [6 empty] | Эмульсия битумно-дорожная
|  |  | (Автомобильные дороги) | [23 empty] | (Автомобильные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -5.55; 13: -45.29 | [12 empty] | Всего по позиции
8 | 8 | ФСЭМ-91.08.11-011 | Заливщики швов на базе автомобиля |  | маш.-ч | -0.137 | 1 | -0,137 | 175,25 |  | -40,46 |  | -723,24 | [6 empty] | Заливщики швов на базе автомобиля
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 175.25; 10: 1.4375; 11: -34.51; 12: 13.24; 13: -456.91 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 11.6; 10: 1.4375; 11: -2.28; 12: 44.77; 13: -102.08 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ФОТ |  | 11: -2.28; 13: -102.08 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: -3.35; 13: -150.06 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -2.6 |  | -116.27 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -40.46; 13: -723.24 | [12 empty] | Всего по позиции
9 | 9 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  | 5: 100 м3; 6: 0.187; 7: 1; 8: 0,187 | [6 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  |  | Объем=18,7 / 100 | [17 empty] | Объем=18,7 / 100
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1494.14; 10: 1.3225; 11: 369.51; 12: 44.77; 13: 16542.96 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 4292.73; 10: 1.4375; 11: 1153.94; 12: 13.24; 13: 15278.17 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 464.37; 10: 1.4375; 11: 124.83; 12: 44.77; 13: 5588.64 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 179.8; 7: 1.3225; 8: 44.4659 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 45.63; 7: 1.4375; 8: 12.2659 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5786.87; 11: 1523.45; 13: 31821.13 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 494.34; 13: 22131.6 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 726.68; 13: 32533.45 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 563.05 |  | 25207.89 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2813.18; 13: 89562.47 | [12 empty] | Всего по позиции
10 | 10 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  | 5: 100 м3; 6: 0.368; 7: 1; 8: 0,368 | [6 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  |  | Объем=36,79 / 100 | [17 empty] | Объем=36,79 / 100
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 103.12; 10: 1.3225; 11: 50.19; 12: 44.77; 13: 2247.01 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 407.65; 10: 1.4375; 11: 215.65; 12: 13.24; 13: 2855.21 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 50.3; 10: 1.4375; 11: 26.61; 12: 44.77; 13: 1191.33 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 13.22; 7: 1.3225; 8: 6.4339 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 3.79; 7: 1.4375; 8: 2.0049 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 510.77; 11: 265.84; 13: 5102.22 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 76.8; 13: 3438.34 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 112.9; 13: 5054.36 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 87.48 |  | 3916.27 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 466.22; 13: 14072.85 | [12 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [18 empty] | Прочие работы
11 | 11 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза | 85.17 | 1 | 85,17 | 3,28 |  | 279,36 |  | 279,36 | [6 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 279.36; 13: 279.36 | [12 empty] | Всего по позиции
12 | 12 | ТН №22 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 55.49 | 1 | 55,49 | 162,38 |  | 9 010,47 | 8,16 | 73 525,44 | [6 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9010.47; 13: 73525.44 | [12 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : | [25 empty] | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 11447.19 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 422.73 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 2013.51 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 165.32 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 9010.95 | [16 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 12981.42 | [16 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 12702.06 | [16 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 422.73 | [16 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 1734.15 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 165.32 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 9010.95 | [16 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 864.44 | [16 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 669.79 | [16 empty] | сметная прибыль
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  | 11: 279.36 | [16 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 588.05 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 864.44 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 669.79 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  | 11: 12981.42 | [17 empty] | Итого по разделу 1 Демонтажные работы
Раздел 2. Подъем и восстановление щебеночного основания | [17 empty] | Раздел 2. Подъем и восстановление щебеночного основания
АОСР №131-23-ГШ-КД-03 | [18 empty] | АОСР №131-23-ГШ-КД-03
13 | 13 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 5: 100 м3; 6: 0.184; 7: 1; 8: 0,184 | [6 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  |  | Объем=18,4 / 100 | [17 empty] | Объем=18,4 / 100
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 173.23; 10: 1.3225; 11: 42.15; 12: 44.77; 13: 1887.06 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 5268.76; 10: 1.4375; 11: 1393.59; 12: 13.24; 13: 18451.13 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 267.67; 10: 1.4375; 11: 70.8; 12: 44.77; 13: 3169.72 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 17.08; 11: 3.14; 12: 8.16; 13: 25.62 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.6; 7: 1.3225; 8: 5.2561 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 20.6; 7: 1.4375; 8: 5.4487 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5459.07; 11: 1438.88; 13: 20363.81 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 112.95; 13: 5056.78 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 166.04; 13: 7433.47 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 128.65 |  | 5759.67 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1733.57; 13: 33556.95 | [12 empty] | Всего по позиции
14 | 14 | ТН №24 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Щебень, известняк М600 (25-65мм) |  | м3 | 23.184 | 1 | 23,184 | 466,71 | 1,012 | 10 950,05 | 8,16 | 89 352,41 | [6 empty] | Щебень, известняк М600 (25-65мм)
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Объем=18,4*1,26 | [17 empty] | Объем=18,4*1,26
|  |  | Цена=4570/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=4570/1,2/8,16
|  |  | Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к расх. | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 10950.05; 13: 89352.41 | [12 empty] | Всего по позиции
15 | 15 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 5: 100 м3; 6: 0.3679; 7: 1; 8: 0,3679 | [6 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  |  | Объем=36,79 / 100 | [17 empty] | Объем=36,79 / 100
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 173.23; 10: 1.3225; 11: 84.28; 12: 44.77; 13: 3773.22 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 5268.76; 10: 1.4375; 11: 2786.42; 12: 13.24; 13: 36892.2 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 267.67; 10: 1.4375; 11: 141.56; 12: 44.77; 13: 6337.64 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 17.08; 11: 6.28; 12: 8.16; 13: 51.24 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.6; 7: 1.3225; 8: 10.5094 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 20.6; 7: 1.4375; 8: 10.8944 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5459.07; 11: 2876.98; 13: 40716.66 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 225.84; 13: 10110.86 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 331.98; 13: 14862.96 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 257.23 |  | 11516.27 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3466.19; 13: 67095.89 | [12 empty] | Всего по позиции
16 | 16 | ТН №24 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Щебень, известняк М600 (5-20мм) |  | м3 | 46.3554 | 1 | 46,3554 | 466,71 | 1,012 | 21 894,14 | 8,16 | 178 656,18 | [6 empty] | Щебень, известняк М600 (5-20мм)
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Объем=36,79*1,26 | [17 empty] | Объем=36,79*1,26
|  |  | Цена=4570/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=4570/1,2/8,16
|  |  | Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к расх. | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 21894.14; 13: 178656.18 | [12 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 2 Подъем и восстановление щебеночного основания : | [25 empty] | Итоги по разделу 2 Подъем и восстановление щебеночного основания :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 37160.05 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 126.43 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 4180.01 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 212.36 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 32853.61 | [16 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 38043.95 | [16 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 126.43 | [16 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 4180.01 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 212.36 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 32853.61 | [16 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 498.02 | [16 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 385.88 | [16 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 338.79 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 498.02 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 385.88 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 2 Подъем и восстановление щебеночного основания |  | 11: 38043.95 | [17 empty] | Итого по разделу 2 Подъем и восстановление щебеночного основания
Раздел 3. Устройство асфальтобетонного покрытия | [17 empty] | Раздел 3. Устройство асфальтобетонного покрытия
АОСР №131-23-ГШ-КД-04 | [18 empty] | АОСР №131-23-ГШ-КД-04
17 | 17 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (Толщина слоя 7см) |  | 5: 1000 м2; 6: 0.15583; 7: 1; 8: 0,15583 | [6 empty] | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (Толщина слоя 7см)
|  |  | Объем=155,83 / 1000 | [17 empty] | Объем=155,83 / 1000
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 182.32; 10: 1.3225; 11: 37.57; 12: 44.77; 13: 1682.01 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 7479.03; 10: 1.4375; 11: 1675.34; 12: 13.24; 13: 22181.5 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 234.46; 10: 1.4375; 11: 52.52; 12: 44.77; 13: 2351.32 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 874.78; 11: 136.32; 12: 8.16; 13: 1112.37 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 20.86; 7: 1.3225; 8: 4.2989 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 18.85; 7: 1.4375; 8: 4.2225 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 8536.13; 11: 1849.23; 13: 24975.88 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 90.09; 13: 4033.33 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 132.43; 13: 5929 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 102.61 |  | 4593.96 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2084.27; 13: 35498.84 | [12 empty] | Всего по позиции
18 | 18 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 |  | 5: 1000 м2; 6: 0.15583; 7: 1; 8: 0,15583 | [6 empty] | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01
|  |  | Объем=155,83 / 1000 | [17 empty] | Объем=155,83 / 1000
|  |  | ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) | [18 empty] | ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 3.29; 10: 7.935; 11: 4.07; 12: 44.77; 13: 182.21 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 254.89; 10: 8.625; 11: 342.58; 12: 13.24; 13: 4535.76 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 5.95; 10: 8.625; 11: 8; 12: 44.77; 13: 358.16 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 2.94; 10: 6; 11: 2.75; 12: 8.16; 13: 22.44 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 0.35; 7: 7.935; 8: 0.43278 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.47; 7: 8.625; 8: 0.6317 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 261.12; 11: 349.4; 13: 4740.41 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 12.07; 13: 540.37 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 17.74; 13: 794.34 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 13.75 |  | 615.48 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 380.89; 13: 6150.23 | [12 empty] | Всего по позиции
19 | 19 | ФССЦ-04.2.01.01-0042 | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II |  | т | 27.0568 | 1 | 27,0568 | 478,23 |  | 12 939,37 | 8,16 | 105 585,26 | [6 empty] | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Объем=10,91*2,48 | [17 empty] | Объем=10,91*2,48
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 12939.37; 13: 105585.26 | [12 empty] | Всего по позиции
20 | 20 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (Толщина слоя 5см) |  | 5: 1000 м2; 6: 0.15583; 7: 1; 8: 0,15583 | [6 empty] | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (Толщина слоя 5см)
|  |  | Объем=155,83 / 1000 | [17 empty] | Объем=155,83 / 1000
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 182.32; 10: 1.3225; 11: 37.57; 12: 44.77; 13: 1682.01 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 7479.03; 10: 1.4375; 11: 1675.34; 12: 13.24; 13: 22181.5 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 234.46; 10: 1.4375; 11: 52.52; 12: 44.77; 13: 2351.32 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 874.78; 11: 136.32; 12: 8.16; 13: 1112.37 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 20.86; 7: 1.3225; 8: 4.2989 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 18.85; 7: 1.4375; 8: 4.2225 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 8536.13; 11: 1849.23; 13: 24975.88 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 90.09; 13: 4033.33 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 132.43; 13: 5929 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 102.61 |  | 4593.96 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2084.27; 13: 35498.84 | [12 empty] | Всего по позиции
21 | 21 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 |  | 5: 1000 м2; 6: 0.15583; 7: 1; 8: 0,15583 | [6 empty] | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01
|  |  | Объем=155,83 / 1000 | [17 empty] | Объем=155,83 / 1000
|  |  | ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [18 empty] | ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 3.29; 10: 2.645; 11: 1.36; 12: 44.77; 13: 60.89 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 254.89; 10: 2.875; 11: 114.19; 12: 13.24; 13: 1511.88 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 5.95; 10: 2.875; 11: 2.67; 12: 44.77; 13: 119.54 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 2.94; 10: 2; 11: 0.92; 12: 8.16; 13: 7.51 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 0.35; 7: 2.645; 8: 0.14426 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.47; 7: 2.875; 8: 0.21057 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 261.12; 11: 116.47; 13: 1580.28 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 4.03; 13: 180.43 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 5.92; 13: 265.23 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 4.59 |  | 205.51 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 126.98; 13: 2051.02 | [12 empty] | Всего по позиции
22 | 22 | ФССЦ-04.2.01.01-0049 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II |  | т | 19.3192 | 1 | 19,3192 | 491,01 |  | 9 485,92 | 8,16 | 77 405,11 | [6 empty] | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Объем=7,79*2,48 | [17 empty] | Объем=7,79*2,48
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9485.92; 13: 77405.11 | [12 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 3 Устройство асфальтобетонного покрытия : | [25 empty] | Итоги по разделу 3 Устройство асфальтобетонного покрытия :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 26589.62 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 80.57 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 3807.45 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 115.71 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 22701.6 | [16 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 27101.7 | [16 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 80.57 | [16 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 3807.45 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 115.71 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 22701.6 | [16 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 288.52 | [16 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 223.56 | [16 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 196.28 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 288.52 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 223.56 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 3 Устройство асфальтобетонного покрытия |  | 11: 27101.7 | [17 empty] | Итого по разделу 3 Устройство асфальтобетонного покрытия
|  |  | Итоги по акту: | [28 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 75196.86; 13: 684046.38 | [19 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 629.73; 13: 28193.03 | [19 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 10000.97; 13: 128993.48 | [19 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 493.39; 13: 22089.07 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 64566.16; 13: 526859.87 | [19 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 78127.07; 13: 815232.37 | [19 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 77847.71; 13: 814953.01 | [19 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 629.73; 13: 28193.03 | [19 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 9721.61; 13: 128714.12 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 493.39; 13: 22089.07 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 64566.16; 13: 526859.87 | [19 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 1650.98; 13: 73914.69 | [19 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 1279.23; 13: 57271.3 | [19 empty] | сметная прибыль
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  | 11: 279.36; 13: 279.36 | [19 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 1123.12; 13: 50282.1 | [19 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 1650.98; 13: 73914.69 | [19 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 1279.23; 13: 57271.3 | [19 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Временные здания и сооружения 8,2% |  | 11: 6406.42; 13: 66849.05 | [19 empty] | Временные здания и сооружения 8,2%
|  |  | Итого |  | 11: 84533.49; 13: 882081.42 | [20 empty] | Итого
|  |  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  | 11: 2028.8; 13: 21169.95 | [19 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  |  | Итого |  | 11: 86562.29; 13: 903251.37 | [20 empty] | Итого
|  |  | 1,0514 |  | 11: 4449.3; 13: 46427.12 | [19 empty] | 1,0514
|  |  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  | 11: 91011.59; 13: 949678.49 | [20 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 91011.59; 13: 949678.49 | [21 empty] | ВСЕГО по акту
| Сдал: | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 7: (Ю.Ф. Кесслер) | [22 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» |  |  | 7: (А.Б. Степнов) | [23 empty] | () | ()
=O301