## реестры кс-2
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | итого без НДС | ВЗиС-8,2% | ЗУ-2,4% | всего без НДС | всего без НДС с договорным коэффициентом 1,0514 | ндс 20% | СМР с материалами всего с ндс
ССР1
1 | 01-01-01 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 47118689.25 | 3863732.52 | 1223578.12 | 52205999.89 | 54889388.29 | 1.2 | 65867265.95
2 | 01-01-02 | Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства | 39281459.54 | 3221079.68 | 1020060.94 | 43522600.16 | 45759661.81 | 1.2 | 54911594.17
3 | 02-01-01 | Верхнее строение пути | 142510715.22 | 11685878.65 | 3700718.26 | 157897312.13 | 166013233.98 | 1.2 | 199215880.78
4 | 07-01-01 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 | 1644504.42 | 134849.36 | 42704.49 | 1822058.27 | 1915712.07 | 1.2 | 2298854.48
5 | 02-03-01 | Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 | 7708019.79 | 632057.62 | 200161.86 | 8540239.27 | 8979207.57 | 1.2 | 10775049.08
6 | 01-01-03 | Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения. | 1177977.71 | 96594.17 | 30589.73 | 1305161.61 | 1372246.92 | 1.2 | 1646696.3
7 | 02-03-02 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | 1164136.06 | 95459.16 | 30230.29 | 1289825.51 | 1356122.54 | 1.2 | 1627347.05
8 | 06-02-02 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | 866585.5 | 71060.01 | 22503.49 | 960149 | 1009500.66 | 1.2 | 1211400.79
9 | 07-01-02 | Генеральный план 131-23 ГП2 | 10963448.36 | 899002.77 | 284698.83 | 12147149.96 | 12771513.47 | 1.2 | 15325816.16
10 | 02-02-01 | Восстановительные работы цеха №121/18. АС 3. | 3752233.29 | 307683.13 | 97437.99 | 4157354.41 | 4371042.43 | 1.2 | 5245250.92
11 | 06-02-03 | Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера. НВК1 | 361611.41 | 29652.14 | 9390.33 | 400653.88 | 421247.49 | 1.2 | 505496.99
12 | 06-02-01 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | 241726.59 | 19821.58 | 6277.16 | 267825.33 | 281591.55 | 1.2 | 337909.86
13 | 06-03-01 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС1 | 2571608.66 | 210871.91 | 66779.53 | 2849260.1 | 2995712.07 | 1.2 | 3594854.48
14 | 06-03-02 | Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4 | 402278.26 | 32986.82 | 10446.36 | 445711.44 | 468621.01 | 1.2 | 562345.21
| ИТОГО |  | 259764994.06 | 21300729.52 | 6745577.38 | 287811300.96 | 302604801.86 |  | 363125762.22
15 | 1 | Демонтаж жб конструкций мазутопровода АО "МВМ" | 3513833.05 | 0 | 0 | 3513833.05 | 0 | 1.2 | 4216599.66
16 | 2 | Перекладка теплотрассы в районе здания УГТ | 1800394.58 | 0 | 0 | 1800394.58 | 0 | 1.2 | 2160473.496
| ИТОГО |  | 265079221.69 | 21300729.52 | 6745577.38 | 293125528.59 | 302604801.86 |  | 369502835.376
ССР2
| ИТОГО | [7 empty] | 371663308.872
[6 empty] | 287811300.96 | 302604801.86
[6 empty] | 152442883.63 | 160278447.84
[6 empty] | 1889618.62 | 1986745.02
[6 empty] | 442143803.21 | 464869994.72 | 22726191.51 | 464869994.72
92973998.944
557843993.664

## ССР1 с 1,0514
Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
| Заказчик | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
(наименование организации)
"Утвержден" "___"______________________2023г
Сводный сметный расчет сметной стоимостью 363 125,76 тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 131-23-01/1
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)
Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен II квартал 2023 года (01.01.2000)
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта
1 | 01-01-01 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 47118.69 |  |  |  | 47118.69 | 52205999.89
2 | 01-01-02 | Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства | 39281.46 |  |  |  | 39281.46 | 43522600.16
3 | 01-01-03 | Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения. | 1173.59 | 4.39 |  |  | 1177.98 | 1305161.61
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта" |  | 87573.73 | 4.39 |  |  | 87578.13
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта
4 | 02-01-01 | Верхнее строение пути | 142510.72 |  |  |  | 142510.72 | 157897312.12
5 | 02-02-01 | Восстановительные работы цеха №121/18. АС 3. | 3752.23 |  |  |  | 3752.23 | 4157354.41
6 | 02-03-01 | Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 | 7708.02 |  |  |  | 7708.02 | 8540239.27
7 | 02-03-02 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | 1164.14 |  |  |  | 1164.14 | 1289825.51
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта" |  | 155135.11 |  |  |  | 155135.11
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
8 | 06-02-01 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | 241.73 |  |  |  | 241.73 | 267825.33
9 | 06-02-02 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | 866.59 |  |  |  | 866.59 | 960149
10 | 06-02-03 | Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера. НВК1 | 361.61 |  |  |  | 361.61 | 400653.88
11 | 06-03-01 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода | 2565.83 | 5.78 |  |  | 2571.61 | 2849260.1
12 | 06-03-02 | Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4 | 402.28 |  |  |  | 402.28 | 445711.44
| Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения" |  | 4438.04 | 5.78 |  |  | 4443.82
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
13 | 07-01-01 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 | 1644.5 |  |  |  | 1644.5 | 1822058.27
14 | 07-01-02 | Генеральный план 131-23 ГП2 | 10963.45 |  |  |  | 10963.45 | 12147149.96
| Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 12607.95 |  |  |  | 12607.95
| Итого по Главам 1-7 |  | 259754.83 | 10.17 |  |  | 259765
Глава 8. Временные здания и сооружения
15 | Методика утв. приказом минстроя Ромссии от 19.06.2020 №332/пр п.31 | Временные здания и сооружения - 8,2% | 21299.9 | 0.83 |  |  | 21300.73
|  |  | Г1:Г7.С*8,2% | Г1:Г7.М*8,2%
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 21299.9 | 0.83 |  |  | 21300.73
| Итого по Главам 1-8 |  | 281054.73 | 11 |  |  | 281065.73
Глава 9. Прочие работы и затраты
16 | Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.8 | Производство работ в зимнее время - 2,4% | 6745.31 | 0.26 |  |  | 6745.57
|  |  | 2,4%Г1.С:Г8.С | 2,4%Г1.М:Г8.М
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 6745.31 | 0.26 |  |  | 6745.57
| Итого по Главам 1-9 |  | 287800.04 | 11.26 |  |  | 287811.3
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого по Главам 1-12 |  | 287800.04 | 11.26 |  |  | 287811.3 | 287811300.95
Дополнительные работы и затраты
19 |  | Договорной коэффициент-1,0514 | 14781.66 | 11.84 |  |  | 14793.5 | 302604801.8188
|  |  | Г1:Г12.С*0,05136088 | Г1:Г12.М*1,0514
| Итого "Дополнительные работы и затраты" |  | 14781.66 | 11.84 |  |  | 14793.5
| Итого с учетом "Дополнительные работы и затраты" |  | 302581.7 | 23.1 |  |  | 302604.8
Налоги и обязательные платежи
20 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 60516.34 | 4.62 |  |  | 60520.96 | 60520960.3638
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 60516.34 | 4.62 |  |  | 60520.96 | 60520960.3638
| Итого по сводному расчету |  | 363098.04 | 27.72 |  |  | 363125.76 | 363125.7622 | 363125.7622 | -0.00222
Руководитель проектной организации |  |  |  | ()
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта |  |  |  | ()
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник |  |  |  | ()
[подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик |  |  |  | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## ССР1 без коэфф.
Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
| Заказчик | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
(наименование организации)
"Утвержден" "___"______________________2023г
Сводный сметный расчет сметной стоимостью 345 373,56 тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 131-23-01/1
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)
Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен II квартал 2023 года (01.01.2000)
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта | [7 empty] | Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта
1 | 01-01-01 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 47118.69 |  |  |  | 47118.69
2 | 01-01-02 | Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства | 39281.46 |  |  |  | 39281.46
3 | 01-01-03 | Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения. | 1173.59 | 4.39 |  |  | 1177.98
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта" |  | 87573.73 | 4.39 |  |  | 87578.13 |  | Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта"
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта | [7 empty] | Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта
4 | 02-01-01 | Верхнее строение пути | 142510.72 |  |  |  | 142510.72
5 | 02-02-01 | Восстановительные работы цеха №121/18. АС 3. | 3752.23 |  |  |  | 3752.23
6 | 02-03-01 | Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 | 7708.02 |  |  |  | 7708.02
7 | 02-03-02 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | 1164.14 |  |  |  | 1164.14
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта" |  | 155135.11 |  |  |  | 155135.11 |  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения | [7 empty] | Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
8 | 06-02-01 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | 241.73 |  |  |  | 241.73
9 | 06-02-02 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | 866.59 |  |  |  | 866.59
10 | 06-02-03 | Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера. НВК1 | 361.61 |  |  |  | 361.61
11 | 06-03-01 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода | 2565.83 | 5.78 |  |  | 2571.61
12 | 06-03-02 | Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4 | 402.28 |  |  |  | 402.28
| Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения" |  | 4438.04 | 5.78 |  |  | 4443.82 |  | Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | [7 empty] | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
13 | 07-01-01 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 | 1644.5 |  |  |  | 1644.5
14 | 07-01-02 | Генеральный план 131-23 ГП2 | 10963.45 |  |  |  | 10963.45
| Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 12607.95 |  |  |  | 12607.95 |  | Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"
| Итого по Главам 1-7 |  | 259754.83 | 10.17 |  |  | 259765 |  |  | Итого по Главам 1-7
Глава 8. Временные здания и сооружения | [7 empty] | Глава 8. Временные здания и сооружения
15 | Методика утв. приказом минстроя Ромссии от 19.06.2020 №332/пр п.31 | Временные здания и сооружения - 8,2% | 21299.9 | 0.83 |  |  | 21300.73
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 21299.9 | 0.83 |  |  | 21300.73 |  | Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"
| Итого по Главам 1-8 |  | 281054.73 | 11 |  |  | 281065.73 |  |  | Итого по Главам 1-8
Глава 9. Прочие работы и затраты | [7 empty] | Глава 9. Прочие работы и затраты
16 | Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.8 | Производство работ в зимнее время - 2,4% | 6745.31 | 0.26 |  |  | 6745.57
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 6745.31 | 0.26 |  |  | 6745.57 |  | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
| Итого по Главам 1-9 |  | 287800.04 | 11.26 |  |  | 287811.3 |  |  | Итого по Главам 1-9
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы | [7 empty] | Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого по Главам 1-12 |  | 287800.04 | 11.26 |  |  | 287811.3 |  |  | Итого по Главам 1-12
Дополнительные работы и затраты | [7 empty] | Дополнительные работы и затраты
| Итого "Дополнительные работы и затраты" | [7 empty] | Итого "Дополнительные работы и затраты"
| Итого с учетом "Дополнительные работы и затраты" |  | 287800.04 | 11.26 |  |  | 287811.3 |  |  | Итого с учетом "Дополнительные работы и затраты" | [5 empty] | 287811.301 | -0.00096
Налоги и обязательные платежи | [7 empty] | Налоги и обязательные платежи
20 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 57560.01 | 2.25 |  |  | 57562.26
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 57560.01 | 2.25 |  |  | 57562.26 |  | Итого "Налоги и обязательные платежи"
| Итого по сводному расчету |  | 345360.05 | 13.51 |  |  | 345373.56 |  |  | Итого по сводному расчету
Руководитель проектной организации |  |  |  | () | [6 empty] | ()
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта |  |  |  | () | [7 empty] | ()
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник |  |  |  | () | [8 empty] | Начальник | ()
[подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик |  |  |  | () | [10 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 01-01-01
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр | [9 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр |  | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-01
Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | [17 empty] | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей.
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Проект ООО "КиКГЕОСТРОЙ" 131-23. ВР2
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | II квартал 2023 года (01.01.2000) | [15 empty] | II квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 47118.69 | (2396,4) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 47118.69 | (2396,4) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 9476.24 | (211,66) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 24772 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 5180.16 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. | [19 empty] | Раздел 1.
Валка деревьев | [20 empty] | Валка деревьев
1 | ФЕРр68-33-4 | Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 48 см |  |  | 4: шт; 5: 44; 6: 1; 7: 44 | [8 empty] | Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 48 см
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 120.99; 9: 1.15; 10: 6122.09; 11: 44.77; 12: 274085.97 | [10 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.34; 6: 1.15; 7: 675.004 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 120.99; 10: 6122.09; 12: 274085.97 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6122.09; 12: 274085.97 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 6244.53; 12: 279567.69 | [11 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 3305.93; 12: 148006.42 | [11 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15672.55; 12: 701660.08 | [13 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕРр68-1-3 | Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 45 см |  |  | 4: шт; 5: 44; 6: 1; 7: 44 | [8 empty] | Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 45 см
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 49.86; 9: 1.15; 10: 2522.92; 11: 44.77; 12: 112951.13 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 23.66; 9: 1.15; 10: 1197.2; 11: 13.24; 12: 15850.93 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.18; 9: 1.15; 10: 211.51; 11: 44.77; 12: 9469.3 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.95; 6: 1.15; 7: 301.07 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.36; 6: 1.15; 7: 18.216 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 73.52; 10: 3720.12; 12: 128802.06 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2734.43; 12: 122420.43 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 2789.12; 12: 124868.84 | [11 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 1476.59; 12: 66107.03 | [11 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7985.83; 12: 319777.93 | [13 empty] | Всего по позиции
3 | ФССЦпг-01-01-01-007 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса круглого |  |  | 1 т груза | 191.91 | 1 | 191.91 | 12.12 |  | 2325.95 | 13.24 | 30795.58 | [8 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса круглого
|  | Объем=44*4,69*0,85+44*0,75*0,5 | [25 empty] | Объем=44*4,69*0,85+44*0,75*0,5
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2325.95; 12: 30795.58 | [13 empty] | Всего по позиции
4 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 239.36 | 1 | 239.36 | 162.38 |  | 38867.28 | 8.16 | 317157 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Объем=44*4,69+44*0,75 | [25 empty] | Объем=44*4,69+44*0,75
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [26 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 38867.28; 12: 317157 | [13 empty] | Всего по позиции
Демонтаж ограждений. | [20 empty] | Демонтаж ограждений.
5 | ФЕР07-01-054-01 | Установка железобетонных оград из панелей длиной: 4 м (Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной: 4 м) |  |  | 4: 100 м; 5: 1.592; 6: 1; 7: 1.592 | [8 empty] | Установка железобетонных оград из панелей длиной: 4 м (Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной: 4 м)
|  | Объем=(40*3,98) / 100 | [25 empty] | Объем=(40*3,98) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [20 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1018.9; 9: 0.92; 10: 1492.32; 11: 44.77; 12: 66811.17 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4260.98; 9: 0.92; 10: 6240.8; 11: 13.24; 12: 82628.19 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 508.75; 9: 0.92; 10: 745.14; 11: 44.77; 12: 33359.92 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 48.36; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 115; 6: 0.92; 7: 168.4336 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 38.23; 6: 0.92; 7: 55.9932 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5328.24; 10: 7733.12; 12: 149439.36 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2237.46; 12: 100171.09 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 2461.21; 12: 110188.2 | [11 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 10: 1633.35; 12: 73124.9 | [11 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11827.68; 12: 332752.46 | [13 empty] | Всего по позиции
6 | ФССЦпг-01-01-01-003 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 1 т груза | 64 | 1 | 64 | 10.71 |  | 685.44 | 13.24 | 9075.23 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | Объем=40*1,6 | [25 empty] | Объем=40*1,6
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 685.44; 12: 9075.23 | [13 empty] | Всего по позиции
7 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 21.76 | 1 | 21.76 | 3.28 |  | 71.37 | 13.24 | 944.94 | [8 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=40*0,68*0,8 | [25 empty] | Объем=40*0,68*0,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 71.37; 12: 944.94 | [13 empty] | Всего по позиции
8 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 5.44 | 1 | 5.44 | 42.98 | 1.15 | 268.88 | 13.24 | 3559.97 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Объем=40*0,68*0,2 | [25 empty] | Объем=40*0,68*0,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 268.88; 12: 3559.97 | [13 empty] | Всего по позиции
9 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 79.2 | 1 | 79.2 | 162.38 |  | 12860.5 | 8.16 | 104941.68 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Объем=1,59*40+0,39*40 | [25 empty] | Объем=1,59*40+0,39*40
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [26 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12860.5; 12: 104941.68 | [13 empty] | Всего по позиции
Демонтаж навеса 12х8 | [20 empty] | Демонтаж навеса 12х8
10 | ФЕР46-06-009-05 | Поэлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов: прочих неотапливаемых, включая склады, сараи и строения |  |  | 4: 100 м3 строительного объема, включая подвал; 5: 3.648; 6: 1; 7: 3.648 | [8 empty] | Поэлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов: прочих неотапливаемых, включая склады, сараи и строения
|  | Объем=(12*8*3,8) / 100 | [25 empty] | Объем=(12*8*3,8) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 326.61; 9: 1.15; 10: 1370.19; 11: 44.77; 12: 61343.41 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 694.48; 9: 1.15; 10: 2913.48; 11: 13.24; 12: 38574.48 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 111.09; 9: 1.15; 10: 466.04; 11: 44.77; 12: 20864.61 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 38.29; 6: 1.15; 7: 160.6342 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.7; 6: 1.15; 7: 36.4982 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1021.09; 10: 4283.67; 12: 99917.89 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1836.23; 12: 82208.02 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 1670.97; 12: 74809.3 | [11 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 954.84; 12: 42748.17 | [11 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6909.48; 12: 217475.36 | [13 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕР46-04-003-10 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 |  |  | 4: м3; 5: 67.2; 6: 1; 7: 67.2 | [8 empty] | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300
|  | Объем=(12*8*0,7) | [25 empty] | Объем=(12*8*0,7)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 443.82; 9: 1.15; 10: 34298.41; 11: 44.77; 12: 1535539.82 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1200.08; 9: 1.15; 10: 92742.18; 11: 13.24; 12: 1227906.46 | [10 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 22.45; 10: 1508.64; 11: 8.16; 12: 12310.5 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 52.03; 6: 1.15; 7: 4020.8784 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1666.35; 10: 128549.23; 12: 2775756.78 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 34298.41; 12: 1535539.82 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 31211.55; 12: 1397341.24 | [11 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 17835.17; 12: 798480.71 | [11 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 177595.95; 12: 4971578.73 | [13 empty] | Всего по позиции
12 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 134.4 | 1 | 134.4 | 3.28 |  | 440.83 | 13.24 | 5836.59 | [8 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=67,2*2,5*0,8 | [25 empty] | Объем=67,2*2,5*0,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 440.83; 12: 5836.59 | [13 empty] | Всего по позиции
13 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 33.6 | 1 | 33.6 | 42.98 | 1.15 | 1660.75 | 13.24 | 21988.33 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Объем=67,2*2,5*0,2 | [25 empty] | Объем=67,2*2,5*0,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1660.75; 12: 21988.33 | [13 empty] | Всего по позиции
14 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 67.2 | 1 | 67.2 | 162.38 |  | 10911.94 | 8.16 | 89041.43 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [26 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10911.94; 12: 89041.43 | [13 empty] | Всего по позиции
Демонтаж навеса 24х4 | [20 empty] | Демонтаж навеса 24х4
15 | ФЕР46-06-009-05 | Поэлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов: прочих неотапливаемых, включая склады, сараи и строения |  |  | 4: 100 м3 строительного объема, включая подвал; 5: 3.648; 6: 1; 7: 3.648 | [8 empty] | Поэлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов: прочих неотапливаемых, включая склады, сараи и строения
|  | Объем=(24*4*3,8) / 100 | [25 empty] | Объем=(24*4*3,8) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 326.61; 9: 1.15; 10: 1370.19; 11: 44.77; 12: 61343.41 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 694.48; 9: 1.15; 10: 2913.48; 11: 13.24; 12: 38574.48 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 111.09; 9: 1.15; 10: 466.04; 11: 44.77; 12: 20864.61 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 38.29; 6: 1.15; 7: 160.6342 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.7; 6: 1.15; 7: 36.4982 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1021.09; 10: 4283.67; 12: 99917.89 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1836.23; 12: 82208.02 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 1670.97; 12: 74809.3 | [11 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 954.84; 12: 42748.17 | [11 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6909.48; 12: 217475.36 | [13 empty] | Всего по позиции
16 | ФЕР46-04-003-10 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 |  |  | 4: м3; 5: 41.28; 6: 1; 7: 41.28 | [8 empty] | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300
|  | Объем=(24*4*0,22)+(56*0,6*0,6) | [25 empty] | Объем=(24*4*0,22)+(56*0,6*0,6)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 443.82; 9: 1.15; 10: 21069.02; 11: 44.77; 12: 943260.03 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1200.08; 9: 1.15; 10: 56970.2; 11: 13.24; 12: 754285.45 | [10 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 22.45; 10: 926.74; 11: 8.16; 12: 7562.2 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 52.03; 6: 1.15; 7: 2469.9682 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1666.35; 10: 78965.96; 12: 1705107.68 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 21069.02; 12: 943260.03 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 19172.81; 12: 858366.63 | [11 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 10955.89; 12: 490495.22 | [11 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 109094.66; 12: 3053969.53 | [13 empty] | Всего по позиции
17 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 82.56 | 1 | 82.56 | 3.28 |  | 270.8 | 13.24 | 3585.39 | [8 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=41,28*2,5*0,8 | [25 empty] | Объем=41,28*2,5*0,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 270.8; 12: 3585.39 | [13 empty] | Всего по позиции
18 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 20.64 | 1 | 20.64 | 42.98 | 1.15 | 1020.17 | 13.24 | 13507.05 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Объем=41,28*2,5*0,2 | [25 empty] | Объем=41,28*2,5*0,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1020.17; 12: 13507.05 | [13 empty] | Всего по позиции
19 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 41.28 | 1 | 41.28 | 162.38 |  | 6703.05 | 8.16 | 54696.89 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [26 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6703.05; 12: 54696.89 | [13 empty] | Всего по позиции
Демонтаж весовой | [20 empty] | Демонтаж весовой
20 | ФЕР46-06-009-05 | Поэлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов: прочих неотапливаемых, включая склады, сараи и строения |  |  | 4: 100 м3 строительного объема, включая подвал; 5: 4.32; 6: 1; 7: 4.32 | [8 empty] | Поэлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов: прочих неотапливаемых, включая склады, сараи и строения
|  | Объем=(18*4*6) / 100 | [25 empty] | Объем=(18*4*6) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 326.61; 9: 1.15; 10: 1622.6; 11: 44.77; 12: 72643.8 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 694.48; 9: 1.15; 10: 3450.18; 11: 13.24; 12: 45680.38 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 111.09; 9: 1.15; 10: 551.9; 11: 44.77; 12: 24708.56 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 38.29; 6: 1.15; 7: 190.2247 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.7; 6: 1.15; 7: 43.2216 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1021.09; 10: 5072.78; 12: 118324.18 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2174.5; 12: 97352.36 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 1978.8; 12: 88590.65 | [11 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 1130.74; 12: 50623.23 | [11 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8182.32; 12: 257538.06 | [13 empty] | Всего по позиции
Частичный демонтаж здания склада №75 | [20 empty] | Частичный демонтаж здания склада №75
21 | ФЕР46-06-009-01 | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных, сборного железобетона (Прим) |  |  | 4: 100 м3 строительного объема, включая подвал; 5: 82.533; 6: 1; 7: 82.533 | [8 empty] | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных, сборного железобетона (Прим)
|  | Объем=(122*12,3*5,5) / 100 | [25 empty] | Объем=(122*12,3*5,5) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 280.13; 9: 1.15; 10: 26587.96; 11: 44.77; 12: 1190342.97 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2472.8; 9: 1.15; 10: 234700.74; 11: 13.24; 12: 3107437.8 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 417.51; 9: 1.15; 10: 39627.11; 11: 44.77; 12: 1774105.71 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.84; 6: 1.15; 7: 3116.9413 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31.54; 6: 1.15; 7: 2993.5544 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2752.93; 10: 261288.7; 12: 4297780.77 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 66215.07; 12: 2964448.68 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 60255.71; 12: 2697648.3 | [11 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 34431.84; 12: 1541513.31 | [11 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 355976.25; 12: 8536942.38 | [13 empty] | Всего по позиции
22 | ФЕР46-04-003-10 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 |  |  | 4: м3; 5: 53.72; 6: 1; 7: 53.72 | [8 empty] | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300
|  | Объем=(122*2+12,3*2)*0,4*0,5 | [25 empty] | Объем=(122*2+12,3*2)*0,4*0,5
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 443.82; 9: 1.15; 10: 27418.31; 11: 44.77; 12: 1227517.74 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1200.08; 9: 1.15; 10: 74138.54; 11: 13.24; 12: 981594.27 | [10 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 22.45; 10: 1206.01; 11: 8.16; 12: 9841.04 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 52.03; 6: 1.15; 7: 3214.3093 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1666.35; 10: 102762.86; 12: 2218953.05 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 27418.31; 12: 1227517.74 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 24950.66; 12: 1117041.14 | [11 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 14257.52; 12: 638309.22 | [11 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 141971.04; 12: 3974303.41 | [13 empty] | Всего по позиции
23 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 3144.7 | 1 | 3144.7 | 3.28 |  | 10314.62 | 13.24 | 136565.57 | [8 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=(8253,3*0,46+53,72*2,5)*0,8 | [25 empty] | Объем=(8253,3*0,46+53,72*2,5)*0,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10314.62; 12: 136565.57 | [13 empty] | Всего по позиции
24 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 786.16 | 1 | 786.16 | 42.98 | 1.15 | 38857.53 | 13.24 | 514473.7 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Объем=(8253,3*0,46+53,72*2,5)*0,2 | [25 empty] | Объем=(8253,3*0,46+53,72*2,5)*0,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 38857.53; 12: 514473.7 | [13 empty] | Всего по позиции
25 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 1876.05 | 1 | 1876.05 | 162.38 |  | 304633 | 8.16 | 2485805.28 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Объем=3796,52/2,5*1,2+53,72 | [25 empty] | Объем=3796,52/2,5*1,2+53,72
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [26 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 304633; 12: 2485805.28 | [13 empty] | Всего по позиции
Снос здания механического обезвоживания осадков | [20 empty] | Снос здания механического обезвоживания осадков
26 | ФЕР46-06-009-01 | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных, сборного железобетона (Прим) |  |  | 4: 100 м3 строительного объема, включая подвал; 5: 41.709; 6: 1; 7: 41.709 | [8 empty] | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных, сборного железобетона (Прим)
|  | Объем=4170,9 / 100 | [25 empty] | Объем=4170,9 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 280.13; 9: 1.15; 10: 13436.53; 11: 44.77; 12: 601553.45 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2472.8; 9: 1.15; 10: 118608.72; 11: 13.24; 12: 1570379.45 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 417.51; 9: 1.15; 10: 20026.01; 11: 44.77; 12: 896564.47 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.84; 6: 1.15; 7: 1575.1821 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31.54; 6: 1.15; 7: 1512.8271 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2752.93; 10: 132045.25; 12: 2171932.9 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 33462.54; 12: 1498117.92 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 30450.91; 12: 1363287.31 | [11 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 17400.52; 12: 779021.32 | [11 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 179896.68; 12: 4314241.53 | [13 empty] | Всего по позиции
27 | ФЕР46-04-003-10 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 |  |  | 4: м3; 5: 69.76; 6: 1; 7: 69.76 | [8 empty] | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 443.82; 9: 1.15; 10: 35605.02; 11: 44.77; 12: 1594036.75 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1200.08; 9: 1.15; 10: 96275.22; 11: 13.24; 12: 1274683.91 | [10 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 22.45; 10: 1566.11; 11: 8.16; 12: 12779.46 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 52.03; 6: 1.15; 7: 4174.0547 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1666.35; 10: 133446.35; 12: 2881500.12 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 35605.02; 12: 1594036.75 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 32400.57; 12: 1450573.44 | [11 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 18514.61; 12: 828899.11 | [11 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 184361.53; 12: 5160972.67 | [13 empty] | Всего по позиции
28 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.728; 6: 1; 7: 0.728 | [8 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
|  | Объем=(34,22*12,83*1,5+69,76) / 1000 | [25 empty] | Объем=(34,22*12,83*1,5+69,76) / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 479.33; 9: 1.15; 10: 401.3; 11: 13.24; 12: 5313.21 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 93.5; 9: 1.15; 10: 78.28; 11: 44.77; 12: 3504.6 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.06; 6: 1.15; 7: 6.7478 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 479.33; 10: 401.3; 12: 5313.21 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 78.28; 12: 3504.6 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 72.02; 12: 3224.23 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 36.01; 12: 1612.12 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 509.33; 12: 10149.56 | [13 empty] | Всего по позиции
29 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 821 | 1 | 821 | 99.98 | 1.012 | 83068.58 | 8.16 | 677839.61 | [8 empty] | Песок карьерный
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [26 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [20 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 83068.58; 12: 677839.61 | [13 empty] | Всего по позиции
30 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 1674.4 | 1 | 1674.4 | 3.28 |  | 5492.03 | 13.24 | 72714.48 | [8 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=(4170,9*0,46+69,76*2,5)*0,8 | [25 empty] | Объем=(4170,9*0,46+69,76*2,5)*0,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5492.03; 12: 72714.48 | [13 empty] | Всего по позиции
31 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 418.6 | 1 | 418.6 | 42.98 | 1.15 | 20690.14 | 13.24 | 273937.45 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Объем=(4170,9*0,46+69,76*2,5)*0,2 | [25 empty] | Объем=(4170,9*0,46+69,76*2,5)*0,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20690.14; 12: 273937.45 | [13 empty] | Всего по позиции
32 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 990.69 | 1 | 990.69 | 162.38 |  | 160868.24 | 8.16 | 1312684.84 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Объем=1918,61/2,5*1,2+69,76 | [25 empty] | Объем=1918,61/2,5*1,2+69,76
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [26 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 160868.24; 12: 1312684.84 | [13 empty] | Всего по позиции
Снос здания очистных сооружений 23х6 | [20 empty] | Снос здания очистных сооружений 23х6
33 | ФЕР46-06-009-01 | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных, сборного железобетона (Прим) |  |  | 4: 100 м3 строительного объема, включая подвал; 5: 7.48; 6: 1; 7: 7.48 | [8 empty] | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных, сборного железобетона (Прим)
|  | Объем=748 / 100 | [25 empty] | Объем=748 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 280.13; 9: 1.15; 10: 2409.68; 11: 44.77; 12: 107881.37 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2472.8; 9: 1.15; 10: 21271.03; 11: 13.24; 12: 281628.44 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 417.51; 9: 1.15; 10: 3591.42; 11: 44.77; 12: 160787.87 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.84; 6: 1.15; 7: 282.4897 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31.54; 6: 1.15; 7: 271.3071 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2752.93; 10: 23680.71; 12: 389509.81 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6001.1; 12: 268669.24 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 5461; 12: 244489.01 | [11 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 3120.57; 12: 139708 | [11 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32262.28; 12: 773706.82 | [13 empty] | Всего по позиции
34 | ФЕР46-04-003-10 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 |  |  | 4: м3; 5: 69.76; 6: 1; 7: 69.76 | [8 empty] | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 443.82; 9: 1.15; 10: 35605.02; 11: 44.77; 12: 1594036.75 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1200.08; 9: 1.15; 10: 96275.22; 11: 13.24; 12: 1274683.91 | [10 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 22.45; 10: 1566.11; 11: 8.16; 12: 12779.46 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 52.03; 6: 1.15; 7: 4174.0547 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1666.35; 10: 133446.35; 12: 2881500.12 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 35605.02; 12: 1594036.75 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 32400.57; 12: 1450573.44 | [11 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 18514.61; 12: 828899.11 | [11 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 184361.53; 12: 5160972.67 | [13 empty] | Всего по позиции
35 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.069; 6: 1; 7: 0.069 | [8 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
|  | Объем=69 / 1000 | [25 empty] | Объем=69 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 479.33; 9: 1.15; 10: 38.03; 11: 13.24; 12: 503.52 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 93.5; 9: 1.15; 10: 7.42; 11: 44.77; 12: 332.19 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.06; 6: 1.15; 7: 0.63956 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 479.33; 10: 38.03; 12: 503.52 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.42; 12: 332.19 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 6.83; 12: 305.61 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 3.41; 12: 152.81 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 48.27; 12: 961.94 | [13 empty] | Всего по позиции
36 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 69 | 1 | 69 | 99.98 | 1.012 | 6981.4 | 8.16 | 56968.22 | [8 empty] | Песок карьерный
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [26 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [20 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6981.4; 12: 56968.22 | [13 empty] | Всего по позиции
37 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 413.26 | 1 | 413.26 | 3.28 |  | 1355.49 | 13.24 | 17946.69 | [8 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=(748*0,46+69*2,5)*0,8 | [25 empty] | Объем=(748*0,46+69*2,5)*0,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1355.49; 12: 17946.69 | [13 empty] | Всего по позиции
38 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 103.32 | 1 | 103.32 | 42.98 | 1.15 | 5106.8 | 13.24 | 67614.03 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Объем=(748*0,46+69*2,5)*0,2 | [25 empty] | Объем=(748*0,46+69*2,5)*0,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5106.8; 12: 67614.03 | [13 empty] | Всего по позиции
39 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 249.39 | 1 | 249.39 | 162.38 |  | 40495.95 | 8.16 | 330446.95 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Объем=375,82/2,5*1,2+69 | [25 empty] | Объем=375,82/2,5*1,2+69
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [26 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 40495.95; 12: 330446.95 | [13 empty] | Всего по позиции
Демонтаж ж/б резервуара | [20 empty] | Демонтаж ж/б резервуара
40 | ФЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.067; 6: 1; 7: 0.067 | [8 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
|  | Объем=67 / 1000 | [25 empty] | Объем=67 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 101.4; 9: 1.15; 10: 7.81; 11: 44.77; 12: 349.65 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3563.26; 9: 1.15; 10: 274.55; 11: 13.24; 12: 3635.04 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 507.6; 9: 1.15; 10: 39.11; 11: 44.77; 12: 1750.95 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.34; 10: 0.29; 11: 8.16; 12: 2.37 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13; 6: 1.15; 7: 1.0016 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37.6; 6: 1.15; 7: 2.8971 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3669; 10: 282.65; 12: 3987.06 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 46.92; 12: 2100.6 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 43.17; 12: 1932.55 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 21.58; 12: 966.28 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 347.4; 12: 6885.89 | [13 empty] | Всего по позиции
41 | ФЕРр66-8-1 | Демонтаж чугунных люков |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [8 empty] | Демонтаж чугунных люков
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 17.86; 9: 1.15; 10: 61.62; 11: 44.77; 12: 2758.73 | [10 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.27; 6: 1.15; 7: 7.8315 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.86; 10: 61.62; 12: 2758.73 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 61.62; 12: 2758.73 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.100.1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 54.84; 12: 2455.27 | [11 empty] | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 27.11; 12: 1213.84 | [11 empty] | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 143.57; 12: 6427.84 | [13 empty] | Всего по позиции
42 | ФЕР46-09-005-01 | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора(Демонтаж жб резервуара) |  |  | 4: м3; 5: 76.8; 6: 1; 7: 76.8 | [8 empty] | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора(Демонтаж жб резервуара)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [20 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.76; 9: 0.92; 10: 548.29; 11: 44.77; 12: 24546.94 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1293.92; 9: 0.92; 10: 91423.21; 11: 13.24; 12: 1210443.3 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 32.91; 9: 0.92; 10: 2325.29; 11: 44.77; 12: 104103.23 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 21.02; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.91; 6: 0.92; 7: 64.297 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.1; 6: 0.92; 7: 148.3776 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1322.7; 10: 91971.5; 12: 1234990.24 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2873.58; 12: 128650.17 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 2614.96; 12: 117071.65 | [11 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 1494.26; 12: 66898.09 | [11 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 96080.72; 12: 1418959.98 | [13 empty] | Всего по позиции
43 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов |  |  | 4: 1000 м3; 5: 1.08; 6: 1; 7: 1.08 | [8 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
|  | Объем=1080 / 1000 | [25 empty] | Объем=1080 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 479.33; 9: 1.15; 10: 595.33; 11: 13.24; 12: 7882.17 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 93.5; 9: 1.15; 10: 116.13; 11: 44.77; 12: 5199.14 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.06; 6: 1.15; 7: 10.0105 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 479.33; 10: 595.33; 12: 7882.17 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 116.13; 12: 5199.14 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 106.84; 12: 4783.21 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 53.42; 12: 2391.6 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 755.59; 12: 15056.98 | [13 empty] | Всего по позиции
44 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 1003 | 1 | 1003 | 99.98 | 1.012 | 101483.3 | 8.16 | 828103.73 | [8 empty] | Песок карьерный
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [26 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [20 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 101483.3; 12: 828103.73 | [13 empty] | Всего по позиции
45 | ФЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 1.003; 6: 1; 7: 1.003 | [8 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
|  | Объем=1003 / 1000 | [25 empty] | Объем=1003 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 101.4; 9: 1.15; 10: 116.96; 11: 44.77; 12: 5236.3 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3563.26; 9: 1.15; 10: 4110.04; 11: 13.24; 12: 54416.93 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 507.6; 9: 1.15; 10: 585.49; 11: 44.77; 12: 26212.39 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.34; 10: 4.35; 11: 8.16; 12: 35.5 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13; 6: 1.15; 7: 14.9948 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37.6; 6: 1.15; 7: 43.3697 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3669; 10: 4231.35; 12: 59688.73 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 702.45; 12: 31448.69 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 646.25; 12: 28932.79 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 323.13; 12: 14466.4 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5200.73; 12: 103087.92 | [13 empty] | Всего по позиции
46 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 153.6 | 1 | 153.6 | 3.28 |  | 503.81 | 13.24 | 6670.44 | [8 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=76,8*2,5*0,8 | [25 empty] | Объем=76,8*2,5*0,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 503.81; 12: 6670.44 | [13 empty] | Всего по позиции
47 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 38.4 | 1 | 38.4 | 42.98 | 1.15 | 1898 | 13.24 | 25129.52 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Объем=76,8*2,5*0,2 | [25 empty] | Объем=76,8*2,5*0,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1898; 12: 25129.52 | [13 empty] | Всего по позиции
48 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 76.8 | 1 | 76.8 | 162.38 |  | 12470.78 | 8.16 | 101761.56 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [26 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12470.78; 12: 101761.56 | [13 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [27 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1993289.27; 12: 29071444.39 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 211664.94; 12: 9476239.39 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 992490.67; 12: 13140576.47 | [17 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 68836.89; 12: 3081827.55 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 789133.66; 12: 6454628.53 | [17 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 2396399.5; 12: 47118689.25 | [17 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 2308448.28; 12: 45954215.1 | [17 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 211664.94; 12: 9476239.39 | [17 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 904539.45; 12: 11976102.32 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 68836.89; 12: 3081827.55 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 789133.66; 12: 6454628.53 | [17 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 256664.29; 12: 11490859.8 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 146445.94; 12: 6556385.06 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 87951.22; 12: 1164474.15 | [17 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 280501.83; 12: 12558066.94 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 256664.29; 12: 11490859.8 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 146445.94; 12: 6556385.06 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого |  |  | 10: 2396399.5; 12: 47118689.25 | [18 empty] | Итого
|  | Итого |  |  | 10: 2396399.5; 12: 47118689.25 | [18 empty] | Итого
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 2396399.5; 12: 47118689.25 | [19 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Временные здания и сооружения - 8,2% |  |  | 12: 3863732.52
|  | Всего с ВЗиС |  |  | 12: 50982421.77
|  | Производство работ в зимнее время - 2,4% |  |  | 12: 1223578.12
|  | Итого |  |  | 12: 52205999.89
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 01-01-02
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр | [9 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр |  | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-02
Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства | [17 empty] | Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Проект ООО "КиКГЕОСТРОЙ" 131-23.СМ1. ВР2
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | II квартал 2023 года (01.01.2000) | [15 empty] | II квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 39281.46 | (1743,02) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 39281.46 | (1743,02) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 9734.37 | (218,05) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 25391.08 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 820.34 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Корпус 121. Демонтажные работы. | [19 empty] | Раздел 1. Корпус 121. Демонтажные работы.
Демонтаж кровли | [20 empty] | Демонтаж кровли
1 | ФЕР46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов / 8 слоев |  |  | 4: 100 м2; 5: 15.4872; 6: 1; 7: 15.4872 | [8 empty] | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов / 8 слоев
|  | Объем=1548,72 / 100 | [20 empty] | Объем=1548,72 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 112.16; 10: 1737.04; 11: 44.77; 12: 77767.28 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 41.43; 10: 641.63; 11: 13.24; 12: 8495.18 | [10 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.38; 7: 222.7059 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 153.59; 10: 2378.67; 12: 86262.46 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1737.04; 12: 77767.28 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 1580.71; 12: 70768.22 | [11 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 903.26; 12: 40438.99 | [11 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4862.64; 12: 197469.67 | [13 empty] | Всего по позиции
2 | ФССЦпг-01-01-01-018 | Погрузка при автомобильных перевозках материалов рулонно-кровельных (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) массой одного места до 80 кг |  |  | 1 т груза | 16.85 | 1 | 16.85 | 21.74 |  | 366.32 | 13.24 | 4850.08 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках материалов рулонно-кровельных (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) массой одного места до 80 кг
|  | Объем=1,7*8*1548,72/1000*0,8 | [20 empty] | Объем=1,7*8*1548,72/1000*0,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 366.32; 12: 4850.08 | [13 empty] | Всего по позиции
3 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 4.21 | 1 | 4.21 | 42.98 |  | 180.95 | 13.24 | 2395.78 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Объем=1,7*8*1548,72/1000*0,2 | [20 empty] | Объем=1,7*8*1548,72/1000*0,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 180.95; 12: 2395.78 | [13 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР12-01-017-01 | Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм |  |  | 4: 100 м2; 5: 15.4872; 6: 1; 7: 15.4872 | [8 empty] | Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
|  | Объем=1548,72 / 100 | [20 empty] | Объем=1548,72 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [25 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 209.95; 9: 0.8; 10: 2601.23; 11: 44.77; 12: 116457.07 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 189.93; 9: 0.8; 10: 2353.19; 11: 13.24; 12: 31156.24 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 21.86; 9: 0.8; 10: 270.84; 11: 44.77; 12: 12125.51 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 36.67; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24.3; 6: 0.8; 7: 301.0712 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.94; 6: 0.8; 7: 24.0361 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 436.55; 10: 4954.42; 12: 147613.31 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2872.07; 12: 128582.58 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12 | НР Кровли |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 3130.56; 12: 140155.01 | [11 empty] | НР Кровли
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12 | СП Кровли |  |  | 4: %; 5: 57; 7: 57; 10: 1637.08; 12: 73292.07 | [11 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9722.06; 12: 361060.39 | [13 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕР12-01-017-02 | Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 |  |  | 4: 100 м2; 5: 15.4872; 6: 1; 7: 15.4872 | [8 empty] | Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
|  | Объем=1548,72 / 100 | [20 empty] | Объем=1548,72 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [25 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
|  | до 50мм ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35) | [25 empty] | до 50мм ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.64; 9: 28; 10: 3746.66; 11: 44.77; 12: 167737.97 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.66; 9: 28; 10: 1153.49; 11: 13.24; 12: 15272.21 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.34; 9: 28; 10: 147.44; 11: 44.77; 12: 6600.89 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 6: 28; 7: 433.6416 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 6: 28; 7: 13.0092 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11.3; 10: 4900.15; 12: 183010.18 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3894.1; 12: 174338.86 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12 | НР Кровли |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 4244.57; 12: 190029.36 | [11 empty] | НР Кровли
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12 | СП Кровли |  |  | 4: %; 5: 57; 7: 57; 10: 2219.64; 12: 99373.15 | [11 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11364.36; 12: 472412.69 | [13 empty] | Всего по позиции
6 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 111.5 | 1 | 111.5 | 3.28 |  | 365.72 | 13.24 | 4842.13 | [8 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=1548,72*0,05*1,8*0,8 | [20 empty] | Объем=1548,72*0,05*1,8*0,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 365.72; 12: 4842.13 | [13 empty] | Всего по позиции
7 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 27.88 | 1 | 27.88 | 42.98 |  | 1198.28 | 13.24 | 15865.23 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Объем=1548,72*0,05*1,8*0,2 | [20 empty] | Объем=1548,72*0,05*1,8*0,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1198.28; 12: 15865.23 | [13 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕР12-01-014-02 | Демонтаж утепления покрытий: керамзитом |  |  | 4: м3; 5: 154.87; 6: 1; 7: 154.87 | [8 empty] | Демонтаж утепления покрытий: керамзитом
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [25 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 21.14; 9: 0.8; 10: 2619.16; 11: 44.77; 12: 117259.79 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 30.17; 9: 0.8; 10: 3737.94; 11: 13.24; 12: 49490.33 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.83; 9: 0.8; 10: 474.52; 11: 44.77; 12: 21244.26 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.71; 6: 0.8; 7: 335.7582 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.34; 6: 0.8; 7: 42.1246 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 51.31; 10: 6357.1; 12: 166750.12 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3093.68; 12: 138504.05 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12 | НР Кровли |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 3372.11; 12: 150969.41 | [11 empty] | НР Кровли
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12 | СП Кровли |  |  | 4: %; 5: 57; 7: 57; 10: 1763.4; 12: 78947.31 | [11 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11492.61; 12: 396666.84 | [13 empty] | Всего по позиции
9 | ФССЦпг-01-01-01-038 | Погрузка при автомобильных перевозках заполнителей искусственных легких (аглопорит, гравий зольный, гравий керамзитовый, термозит и др.) |  |  | 1 т груза | 61.95 | 1 | 61.95 | 6.43 |  | 398.34 | 13.24 | 5274.02 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках заполнителей искусственных легких (аглопорит, гравий зольный, гравий керамзитовый, термозит и др.)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 398.34; 12: 5274.02 | [13 empty] | Всего по позиции
10 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 294.26 | 1 | 294.26 | 162.38 |  | 47781.94 | 8.16 | 389900.63 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Объем=77,44+154,87+1548,72*0,04 | [20 empty] | Объем=77,44+154,87+1548,72*0,04
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [26 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 47781.94; 12: 389900.63 | [13 empty] | Всего по позиции
Демонтаж плит покрытия. | [20 empty] | Демонтаж плит покрытия.
11 | ФЕР07-05-011-08 | Установка панелей ребристых площадью: свыше 5 до 10 м2.Демонтаж. |  |  | 4: 100 шт; 5: 1.68; 6: 1; 7: 1.68 | [8 empty] | Установка панелей ребристых площадью: свыше 5 до 10 м2.Демонтаж.
|  | Объем=168 / 100 | [20 empty] | Объем=168 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [25 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [25 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1124.68; 9: 0.92; 10: 1738.31; 11: 44.77; 12: 77824.14 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2095.8; 9: 0.92; 10: 3239.27; 11: 13.24; 12: 42887.93 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 321.13; 9: 0.92; 10: 496.34; 11: 44.77; 12: 22221.14 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 446.59; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 124; 6: 0.92; 7: 191.6544 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23.9; 6: 0.92; 7: 36.9398 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3667.07; 10: 4977.58; 12: 120712.07 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2234.65; 12: 100045.28 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  | 4: %; 5: 116; 7: 116; 10: 2592.19; 12: 116052.52 | [11 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  | 4: %; 5: 80; 7: 80; 10: 1787.72; 12: 80036.22 | [11 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9357.49; 12: 316800.81 | [13 empty] | Всего по позиции
12 | ФССЦпг-01-01-01-003 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 1 т груза | 252 | 1 | 252 | 10.71 |  | 2698.92 | 13.24 | 35733.7 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | Объем=1,5*168 | [20 empty] | Объем=1,5*168
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2698.92; 12: 35733.7 | [13 empty] | Всего по позиции
13 | ФССЦпг-03-02-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км |  |  | 1 т груза | 252 | 1 | 252 | 8.79 |  | 2215.08 | 13.62 | 30169.39 | [8 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2215.08; 12: 30169.39 | [13 empty] | Всего по позиции
14 | ФССЦпг-01-01-02-003 | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 1 т груза | 252 | 1 | 252 | 10.71 |  | 2698.92 | 13.24 | 35733.7 | [8 empty] | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | Объем=1,5*168 | [20 empty] | Объем=1,5*168
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2698.92; 12: 35733.7 | [13 empty] | Всего по позиции
15 | ФЕР07-05-011-05 | Демонтаж панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 5 м2 |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.16; 6: 1; 7: 0.16 | [8 empty] | Демонтаж панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 5 м2
|  | Объем=(12+4) / 100 | [20 empty] | Объем=(12+4) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [25 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [25 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1616.46; 9: 0.92; 10: 237.94; 11: 44.77; 12: 10652.57 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1481.81; 9: 0.92; 10: 218.12; 11: 13.24; 12: 2887.91 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 216.37; 9: 0.92; 10: 31.85; 11: 44.77; 12: 1425.92 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3312.81; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 174; 6: 0.92; 7: 25.6128 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.13; 6: 0.92; 7: 2.3743 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6411.08; 10: 456.06; 12: 13540.48 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 269.79; 12: 12078.49 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  | 4: %; 5: 116; 7: 116; 10: 312.96; 12: 14011.05 | [11 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  | 4: %; 5: 80; 7: 80; 10: 215.83; 12: 9662.79 | [11 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 984.85; 12: 37214.32 | [13 empty] | Всего по позиции
16 | ФССЦпг-01-01-01-003 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 1 т груза | 20.6 | 1 | 20.6 | 10.71 |  | 220.63 | 13.24 | 2921.14 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | Объем=12+8,6 | [20 empty] | Объем=12+8,6
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 220.63; 12: 2921.14 | [13 empty] | Всего по позиции
17 | ФССЦпг-03-02-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км |  |  | 1 т груза | 20.6 | 1 | 20.6 | 8.79 |  | 181.07 | 13.62 | 2466.17 | [8 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 181.07; 12: 2466.17 | [13 empty] | Всего по позиции
18 | ФССЦпг-01-01-02-003 | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 1 т груза | 20.6 | 1 | 20.6 | 10.71 |  | 220.63 | 13.24 | 2921.14 | [8 empty] | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 220.63; 12: 2921.14 | [13 empty] | Всего по позиции
19 | ФССЦпг-01-01-01-003 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 1 т груза | 272.6 | 1 | 272.6 | 10.71 |  | 2919.55 | 13.24 | 38654.84 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | Объем=252+12+8,6 | [20 empty] | Объем=252+12+8,6
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2919.55; 12: 38654.84 | [13 empty] | Всего по позиции
20 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 112.49 | 1 | 112.49 | 162.38 |  | 18266.13 | 8.16 | 149051.62 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Объем=103,32+4,73+4,44 | [20 empty] | Объем=103,32+4,73+4,44
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [26 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18266.13; 12: 149051.62 | [13 empty] | Всего по позиции
Демонтаж ферм и подкрановых балок | [20 empty] | Демонтаж ферм и подкрановых балок
21 | ФЕР07-01-022-16 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий: до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м / Демонтаж |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.13; 6: 1; 7: 0.13 | [8 empty] | Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий: до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м / Демонтаж
|  | Объем=13 / 100 | [20 empty] | Объем=13 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [25 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [25 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 14294; 9: 0.92; 10: 1709.56; 11: 44.77; 12: 76537 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 34575.98; 9: 0.92; 10: 4135.29; 11: 13.24; 12: 54751.24 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3810.97; 9: 0.92; 10: 455.79; 11: 44.77; 12: 20405.72 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 36937.43; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1400; 6: 0.92; 7: 167.44 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 282.72; 6: 0.92; 7: 33.8133 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 85807.41; 10: 5844.85; 12: 131288.24 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2165.35; 12: 96942.72 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 2381.89; 12: 106636.99 | [11 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 10: 1580.71; 12: 70768.19 | [11 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9807.45; 12: 308693.42 | [13 empty] | Всего по позиции
22 | ФЕР07-01-019-10 | Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых массой: до 5 т при массе колонн до 10 т и высоте здания до 15 м / демонтаж |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.22; 6: 1; 7: 0.22 | [8 empty] | Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых массой: до 5 т при массе колонн до 10 т и высоте здания до 15 м / демонтаж
|  | Объем=22 / 100 | [20 empty] | Объем=22 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [25 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [25 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9067.04; 9: 0.92; 10: 1835.17; 11: 44.77; 12: 82160.56 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 19148.19; 9: 0.92; 10: 3875.59; 11: 13.24; 12: 51312.81 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2016.24; 9: 0.92; 10: 408.09; 11: 44.77; 12: 18270.19 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 21380.35; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 929; 6: 0.92; 7: 188.0296 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 149.6; 6: 0.92; 7: 30.279 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 49595.58; 10: 5710.76; 12: 133473.37 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2243.26; 12: 100430.75 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 2467.59; 12: 110473.83 | [11 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 10: 1637.58; 12: 73314.45 | [11 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9815.93; 12: 317261.65 | [13 empty] | Всего по позиции
23 | ФССЦпг-01-01-01-005 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т |  |  | 1 т груза | 204.36 | 1 | 204.36 | 10.15 |  | 2074.25 | 13.24 | 27463.07 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т
|  | Объем=7,8*13+4,68*22 | [20 empty] | Объем=7,8*13+4,68*22
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2074.25; 12: 27463.07 | [13 empty] | Всего по позиции
24 | ФССЦпг-03-02-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км |  |  | 1 т груза | 204.36 | 1 | 204.36 | 8.79 |  | 1796.32 | 13.62 | 24465.88 | [8 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1796.32; 12: 24465.88 | [13 empty] | Всего по позиции
25 | ФССЦпг-01-01-02-005 | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т |  |  | 1 т груза | 204.36 | 1 | 204.36 | 10.15 |  | 2074.25 | 13.24 | 27463.07 | [8 empty] | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2074.25; 12: 27463.07 | [13 empty] | Всего по позиции
26 | ФССЦпг-01-01-01-005 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т |  |  | 1 т груза | 204.36 | 1 | 204.36 | 10.15 |  | 2074.25 | 13.24 | 27463.07 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2074.25; 12: 27463.07 | [13 empty] | Всего по позиции
27 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 44.72 | 1 | 44.72 | 162.38 |  | 7261.63 | 8.16 | 59254.9 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Объем=5,12+39,6 | [20 empty] | Объем=5,12+39,6
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [26 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7261.63; 12: 59254.9 | [13 empty] | Всего по позиции
Демонтаж м\к | [20 empty] | Демонтаж м\к
28 | ФЕР09-01-001-02 | Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом: до 24 м, высотой до 20 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 15 т / Демонтаж |  |  | 4: т; 5: 11.999; 6: 1; 7: 11.999 | [8 empty] | Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом: до 24 м, высотой до 20 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 15 т / Демонтаж
|  | Объем=3,975+0,971+5,533+1,3+0,22 | [20 empty] | Объем=3,975+0,971+5,533+1,3+0,22
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [25 empty] | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [25 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 183.74; 9: 0.805; 10: 1774.78; 11: 44.77; 12: 79456.9 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 472.04; 9: 0.805; 10: 4559.53; 11: 13.24; 12: 60368.18 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 41.59; 9: 0.805; 10: 401.73; 11: 44.77; 12: 17985.45 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 202.15; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.1; 6: 0.805; 7: 184.4906 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.96; 6: 0.805; 7: 28.5912 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 857.93; 10: 6334.31; 12: 139825.08 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2176.51; 12: 97442.35 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 2024.15; 12: 90621.39 | [11 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 1349.44; 12: 60414.26 | [11 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9707.9; 12: 290860.73 | [13 empty] | Всего по позиции
29 | ФЕР09-03-029-01 | Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением |  |  | 4: т; 5: 1.9; 6: 1; 7: 1.9 | [8 empty] | Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [25 empty] | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [25 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 271.66; 9: 0.805; 10: 415.5; 11: 44.77; 12: 18601.94 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 671.33; 9: 0.805; 10: 1026.8; 11: 13.24; 12: 13594.83 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 78.48; 9: 0.805; 10: 120.04; 11: 44.77; 12: 5374.19 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 88.49; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.9; 6: 0.805; 7: 44.2026 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.83; 6: 0.805; 7: 8.917 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1031.48; 10: 1442.3; 12: 32196.77 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 535.54; 12: 23976.13 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 498.05; 12: 22297.8 | [11 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 332.03; 12: 14865.2 | [11 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2272.38; 12: 69359.77 | [13 empty] | Всего по позиции
30 | ФССЦпг-01-01-01-015 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 1 т груза | 10.913 | 1 | 10.913 | 22.33 |  | 243.69 | 13.24 | 3226.46 | [8 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т
|  | Объем=3,975+1,3+0,971+2,76672+1,9 | [20 empty] | Объем=3,975+1,3+0,971+2,76672+1,9
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 243.69; 12: 3226.46 | [13 empty] | Всего по позиции
31 | ФССЦпг-01-01-01-016 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой от 1 до 3 т |  |  | 1 т груза | 2.767 | 1 | 2.767 | 10.45 |  | 28.92 | 13.24 | 382.9 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой от 1 до 3 т
|  | Объем=2766,72/1000 | [20 empty] | Объем=2766,72/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28.92; 12: 382.9 | [13 empty] | Всего по позиции
32 | ФССЦпг-03-02-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км |  |  | 1 т груза | 13.899 | 1 | 13.899 | 8.79 |  | 122.17 | 13.62 | 1663.96 | [8 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км
|  | Объем=3,975+1,3+0,971+5,533+0,22+1,9 | [20 empty] | Объем=3,975+1,3+0,971+5,533+0,22+1,9
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 122.17; 12: 1663.96 | [13 empty] | Всего по позиции
33 | ФССЦпг-01-01-02-015 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 1 т груза | 10.913 | 1 | 10.913 | 22.33 |  | 243.69 | 13.24 | 3226.46 | [8 empty] | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 243.69; 12: 3226.46 | [13 empty] | Всего по позиции
34 | ФССЦпг-01-01-02-016 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой от 1 до 3 т |  |  | 1 т груза | 2.767 | 1 | 2.767 | 10.45 |  | 28.92 | 13.24 | 382.9 | [8 empty] | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой от 1 до 3 т
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28.92; 12: 382.9 | [13 empty] | Всего по позиции
Демонтаж монолитных участков | [20 empty] | Демонтаж монолитных участков
35 | ФЕР46-04-002-02 | Разборка монолитных перекрытий: железобетонных |  |  | 4: м3; 5: 21.06; 6: 1; 7: 21.06 | [8 empty] | Разборка монолитных перекрытий: железобетонных
|  | Объем=17,66+3,4 | [20 empty] | Объем=17,66+3,4
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [25 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 89.39; 9: 1.15; 10: 2164.94; 11: 44.77; 12: 96924.36 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 160.52; 9: 1.15; 10: 3887.63; 11: 13.24; 12: 51472.22 | [10 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 22.45; 10: 472.8; 11: 8.16; 12: 3858.05 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.48; 6: 1.15; 7: 253.8151 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 272.36; 10: 6525.37; 12: 152254.63 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2164.94; 12: 96924.36 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 1970.1; 12: 88201.17 | [11 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 1125.77; 12: 50400.67 | [11 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9621.24; 12: 290856.47 | [13 empty] | Всего по позиции
36 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 52.65 | 1 | 52.65 | 42.98 |  | 2262.9 | 13.24 | 29960.8 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Объем=(17,66+3,4)*2,5 | [20 empty] | Объем=(17,66+3,4)*2,5
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2262.9; 12: 29960.8 | [13 empty] | Всего по позиции
37 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 21.06 | 1 | 21.06 | 162.38 |  | 3419.72 | 8.16 | 27904.92 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Объем=3,4+17,66 | [20 empty] | Объем=3,4+17,66
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [26 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3419.72; 12: 27904.92 | [13 empty] | Всего по позиции
Демонтаж ж\б колонн | [20 empty] | Демонтаж ж\б колонн
38 | ФЕР07-01-011-06 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн: до 0,7 м, масса колонн до 8 т / Демонтаж |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.26; 6: 1; 7: 0.26 | [8 empty] | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн: до 0,7 м, масса колонн до 8 т / Демонтаж
|  | Объем=26 / 100 | [20 empty] | Объем=26 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [25 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [25 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9215.68; 9: 0.92; 10: 2204.39; 11: 44.77; 12: 98690.54 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 21178.85; 9: 0.92; 10: 5065.98; 11: 13.24; 12: 67073.58 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2372.02; 9: 0.92; 10: 567.39; 11: 44.77; 12: 25402.05 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 399.04; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 992; 6: 0.92; 7: 237.2864 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 175.73; 6: 0.92; 7: 42.0346 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 30793.57; 10: 7270.37; 12: 165764.12 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2771.78; 12: 124092.59 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 3048.96; 12: 136501.85 | [11 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 10: 2023.4; 12: 90587.59 | [11 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12342.73; 12: 392853.56 | [13 empty] | Всего по позиции
39 | ФЕР07-01-011-05 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн: до 0,7 м, масса колонн до 6 т / Демонтаж |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [8 empty] | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн: до 0,7 м, масса колонн до 6 т / Демонтаж
|  | Объем=2 / 100 | [20 empty] | Объем=2 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [25 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [25 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8295.97; 9: 0.92; 10: 152.65; 11: 44.77; 12: 6834.14 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 15566.2; 9: 0.92; 10: 286.42; 11: 13.24; 12: 3792.2 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2094.61; 9: 0.92; 10: 38.54; 11: 44.77; 12: 1725.44 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 374.1; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 893; 6: 0.92; 7: 16.4312 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 155.18; 6: 0.92; 7: 2.8553 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 24236.27; 10: 439.07; 12: 10626.34 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 191.19; 12: 8559.58 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 210.31; 12: 9415.54 | [11 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 10: 139.57; 12: 6248.49 | [11 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 788.95; 12: 26290.37 | [13 empty] | Всего по позиции
40 | ФЕР06-03-008-01 | Канатная алмазная резка монолитных железобетонных конструкций |  |  | 4: м2 поверхности резки; 5: 8.8; 6: 1; 7: 8.8 | [8 empty] | Канатная алмазная резка монолитных железобетонных конструкций
|  | Объем=0,8*0,4*26+0,6*0,4*2 | [20 empty] | Объем=0,8*0,4*26+0,6*0,4*2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [25 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 62.24; 9: 1.15; 10: 629.87; 12: 629.87 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 588.09; 9: 1.15; 10: 5951.47; 11: 13.24; 12: 78797.46 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.01; 9: 1.15; 10: 0.1; 12: 0.1 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.41; 10: 21.21; 11: 13.24; 12: 280.82 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.47; 6: 1.15; 7: 65.4764 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 652.74; 10: 6602.55; 12: 79708.15 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 629.97; 12: 629.97 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 642.57; 12: 642.57 | [11 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 365.38; 12: 365.38 | [11 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7610.5; 12: 80716.1 | [13 empty] | Всего по позиции
41 | ФССЦ-01.7.17.04-0002 | Канат алмазный для резки по бетону и железобетону, диаметр 10,5 мм |  |  | м | 8.8 | 1 | 8.8 | 1094.48 |  | 9631.42 | 8.16 | 78592.39 | [8 empty] | Канат алмазный для резки по бетону и железобетону, диаметр 10,5 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9631.42; 12: 78592.39 | [13 empty] | Всего по позиции
42 | ФССЦпг-01-01-01-005 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т |  |  | 1 т груза | 204 | 1 | 204 | 10.15 |  | 2070.6 | 13.24 | 27414.74 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т
|  | Объем=7,4*26+5,8*2 | [20 empty] | Объем=7,4*26+5,8*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2070.6; 12: 27414.74 | [13 empty] | Всего по позиции
43 | ФССЦпг-03-02-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км |  |  | 1 т груза | 204 | 1 | 204 | 8.79 |  | 1793.16 | 13.62 | 24422.84 | [8 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км
|  | Объем=192,4+5,8*2 | [20 empty] | Объем=192,4+5,8*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1793.16; 12: 24422.84 | [13 empty] | Всего по позиции
44 | ФССЦпг-01-01-02-005 | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т |  |  | 1 т груза | 204 | 1 | 204 | 10.15 |  | 2070.6 | 13.24 | 27414.74 | [8 empty] | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2070.6; 12: 27414.74 | [13 empty] | Всего по позиции
45 | ФССЦпг-01-01-01-005 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т |  |  | 1 т груза | 204 | 1 | 204 | 10.15 |  | 2070.6 | 13.24 | 27414.74 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2070.6; 12: 27414.74 | [13 empty] | Всего по позиции
46 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 82.64 | 1 | 82.64 | 162.38 |  | 13419.08 | 8.16 | 109499.69 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Объем=78+4,64 | [20 empty] | Объем=78+4,64
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [26 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13419.08; 12: 109499.69 | [13 empty] | Всего по позиции
Демонтаж оконных проемов, ворот. | [20 empty] | Демонтаж оконных проемов, ворот.
47 | ФЕР46-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.12; 6: 1; 7: 1.12 | [8 empty] | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок
|  | Объем=112 / 100 | [20 empty] | Объем=112 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [25 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1225.96; 9: 1.15; 10: 1579.04; 11: 44.77; 12: 70693.62 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.95; 9: 1.15; 10: 311.63; 11: 13.24; 12: 4125.98 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 104.49; 9: 1.15; 10: 134.58; 11: 44.77; 12: 6025.15 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 151.54; 6: 1.15; 7: 195.1835 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.74; 6: 1.15; 7: 9.9691 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1467.91; 10: 1890.67; 12: 74819.6 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1713.62; 12: 76718.77 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 1559.39; 12: 69814.08 | [11 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 891.08; 12: 39893.76 | [11 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4341.14; 12: 184527.44 | [13 empty] | Всего по позиции
48 | ФССЦпг-01-01-01-045 | Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) |  |  | 1 т груза | 2.67 | 1 | 2.67 | 17.95 |  | 47.93 | 13.24 | 634.59 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 47.93; 12: 634.59 | [13 empty] | Всего по позиции
49 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 4.45 | 1 | 4.45 | 162.38 |  | 722.59 | 8.16 | 5896.33 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Объем=2,67/0,6 | [20 empty] | Объем=2,67/0,6
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [26 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 722.59; 12: 5896.33 | [13 empty] | Всего по позиции
50 | ФЕР09-04-011-01 | Демонтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания |  |  | 4: т; 5: 1.76; 6: 1; 7: 1.76 | [8 empty] | Демонтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [25 empty] | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [25 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 416.48; 9: 0.805; 10: 590.07; 11: 44.77; 12: 26417.43 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2416.02; 9: 0.805; 10: 3423.02; 11: 13.24; 12: 45320.78 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 123.85; 9: 0.805; 10: 175.47; 11: 44.77; 12: 7855.79 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 490.24; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 41.4; 6: 0.805; 7: 58.6555 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.87; 6: 0.805; 7: 12.567 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3322.74; 10: 4013.09; 12: 71738.21 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 765.54; 12: 34273.22 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 711.95; 12: 31874.09 | [11 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 474.63; 12: 21249.4 | [11 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5199.67; 12: 124861.7 | [13 empty] | Всего по позиции
51 | ФССЦпг-01-01-01-015 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 1 т груза | 1.76 | 1 | 1.76 | 22.33 |  | 39.3 | 13.24 | 520.33 | [8 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 39.3; 12: 520.33 | [13 empty] | Всего по позиции
52 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км |  |  | 1 т груза | 1.76 | 1 | 1.76 | 2.91 |  | 5.12 | 13.62 | 69.73 | [8 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5.12; 12: 69.73 | [13 empty] | Всего по позиции
53 | ФССЦпг-01-01-02-015 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 1 т груза | 1.76 | 1 | 1.76 | 22.33 |  | 39.3 | 13.24 | 520.33 | [8 empty] | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 39.3; 12: 520.33 | [13 empty] | Всего по позиции
Демонтаж сборных ж\б панелей | [20 empty] | Демонтаж сборных ж\б панелей
54 | ФЕР07-04-005-01 | Демонтаж стеновых панелей: наружных |  |  | 4: 100 м2; 5: 8.6814; 6: 1; 7: 8.6814 | [8 empty] | Демонтаж стеновых панелей: наружных
|  | Объем=868,14 / 100 | [20 empty] | Объем=868,14 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [25 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [25 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 541.97; 9: 0.92; 10: 4328.65; 11: 44.77; 12: 193793.66 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7592.11; 9: 0.92; 10: 60637.33; 11: 13.24; 12: 802838.25 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 209.87; 9: 0.92; 10: 1676.21; 11: 44.77; 12: 75043.92 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 378.31; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 62.01; 6: 0.92; 7: 495.2669 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.18; 6: 0.92; 7: 97.2803 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8512.39; 10: 64965.98; 12: 996631.91 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6004.86; 12: 268837.58 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 6605.35; 12: 295721.34 | [11 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 10: 4383.55; 12: 196251.43 | [11 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 75954.88; 12: 1488604.68 | [13 empty] | Всего по позиции
55 | ФССЦпг-01-01-01-004 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т |  |  | 1 т груза | 437.5 | 1 | 437.5 | 10.4 |  | 4550 | 13.24 | 60242 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4550; 12: 60242 | [13 empty] | Всего по позиции
56 | ФССЦпг-03-02-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км |  |  | 1 т груза | 437.5 | 1 | 437.5 | 8.79 |  | 3845.63 | 13.62 | 52377.48 | [8 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3845.63; 12: 52377.48 | [13 empty] | Всего по позиции
57 | ФССЦпг-01-01-02-004 | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т |  |  | 1 т груза | 437.5 | 1 | 437.5 | 10.4 |  | 4550 | 13.24 | 60242 | [8 empty] | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4550; 12: 60242 | [13 empty] | Всего по позиции
58 | ФССЦпг-01-01-01-004 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т |  |  | 1 т груза | 437.5 | 1 | 437.5 | 10.4 |  | 4550 | 13.24 | 60242 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4550; 12: 60242 | [13 empty] | Всего по позиции
59 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 208.35 | 1 | 208.35 | 162.38 |  | 33831.87 | 8.16 | 276068.06 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [26 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 33831.87; 12: 276068.06 | [13 empty] | Всего по позиции
Демонтаж кирпичных стен | [20 empty] | Демонтаж кирпичных стен
60 | ФЕР46-04-001-04 | Разборка: кирпичных стен |  |  | 4: м3; 5: 179.99; 6: 1; 7: 179.99 | [8 empty] | Разборка: кирпичных стен
|  | Объем=44,54+49,35+86,1 | [20 empty] | Объем=44,54+49,35+86,1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [25 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 62.91; 9: 1.15; 10: 13021.65; 11: 44.77; 12: 582979.27 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 59.65; 9: 1.15; 10: 12346.86; 11: 13.24; 12: 163472.43 | [10 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.1; 6: 1.15; 7: 1469.6183 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 122.56; 10: 25368.51; 12: 746451.7 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 13021.65; 12: 582979.27 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 11849.7; 12: 530511.14 | [11 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 6771.26; 12: 303149.22 | [11 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 43989.47; 12: 1580112.06 | [13 empty] | Всего по позиции
61 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 265.46 | 1 | 265.46 | 3.28 |  | 870.71 | 13.24 | 11528.2 | [8 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=(82,4+90,12+159,3)*0,8 | [20 empty] | Объем=(82,4+90,12+159,3)*0,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 870.71; 12: 11528.2 | [13 empty] | Всего по позиции
62 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 66.36 | 1 | 66.36 | 42.98 |  | 2852.15 | 13.24 | 37762.47 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Объем=(82,4+90,12+159,3)*0,2 | [20 empty] | Объем=(82,4+90,12+159,3)*0,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2852.15; 12: 37762.47 | [13 empty] | Всего по позиции
63 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 179.99 | 1 | 179.99 | 162.38 |  | 29226.78 | 8.16 | 238490.52 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [26 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 29226.78; 12: 238490.52 | [13 empty] | Всего по позиции
Демонтаж оконных и дверных блоков | [20 empty] | Демонтаж оконных и дверных блоков
64 | ФЕР09-04-009-01 | Монтаж оконных блоков: стальных с нащельниками из стали при высоте здания до 50 м / демонтаж |  |  | 4: т; 5: 0.25; 6: 1; 7: 0.25 | [8 empty] | Монтаж оконных блоков: стальных с нащельниками из стали при высоте здания до 50 м / демонтаж
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [25 empty] | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [25 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 942.89; 9: 0.805; 10: 189.76; 11: 44.77; 12: 8495.56 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1036.99; 9: 0.805; 10: 208.69; 11: 13.24; 12: 2763.06 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 85.27; 9: 0.805; 10: 17.16; 11: 44.77; 12: 768.25 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1080.74; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 92.35; 6: 0.805; 7: 18.5854 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.97; 6: 0.805; 7: 1.2015 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3060.62; 10: 398.45; 12: 11258.62 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 206.92; 12: 9263.81 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 192.44; 12: 8615.34 | [11 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 128.29; 12: 5743.56 | [11 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 719.18; 12: 25617.52 | [13 empty] | Всего по позиции
65 | ФЕР09-04-012-01 | Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы |  |  | 4: м2; 5: 26; 6: 1; 7: 26 | [8 empty] | Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [25 empty] | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [25 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 23.81; 9: 0.805; 10: 498.34; 11: 44.77; 12: 22310.68 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 14.41; 9: 0.805; 10: 301.6; 11: 13.24; 12: 3993.18 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.97; 9: 0.805; 10: 41.23; 11: 44.77; 12: 1845.87 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 25.72; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.4; 6: 0.805; 7: 50.232 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.17; 6: 0.805; 7: 3.5581 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 63.94; 10: 799.94; 12: 26303.86 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 539.57; 12: 24156.55 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 501.8; 12: 22465.59 | [11 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 334.53; 12: 14977.06 | [11 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1636.27; 12: 63746.51 | [13 empty] | Всего по позиции
66 | ФЕР46-04-008-02 | Разборка покрытий кровель: из листовой стали |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.9; 6: 1; 7: 1.9 | [8 empty] | Разборка покрытий кровель: из листовой стали
|  | Объем=190 / 100 | [20 empty] | Объем=190 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [25 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 66.92; 9: 1.15; 10: 146.22; 11: 44.77; 12: 6546.27 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12.52; 9: 1.15; 10: 27.36; 11: 13.24; 12: 362.25 | [10 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.58; 6: 1.15; 7: 18.7473 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 79.44; 10: 173.58; 12: 6908.52 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 146.22; 12: 6546.27 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 133.06; 12: 5957.11 | [11 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 76.03; 12: 3404.06 | [11 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 382.67; 12: 16269.69 | [13 empty] | Всего по позиции
67 | ФССЦпг-01-01-01-015 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 1 т груза | 4.1 | 1 | 4.1 | 22.33 |  | 91.55 | 13.24 | 1212.12 | [8 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т
|  | Объем=0,25+1,12+2,73 | [20 empty] | Объем=0,25+1,12+2,73
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 91.55; 12: 1212.12 | [13 empty] | Всего по позиции
68 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км |  |  | 1 т груза | 4.1 | 1 | 4.1 | 2.91 |  | 11.93 | 13.62 | 162.49 | [8 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11.93; 12: 162.49 | [13 empty] | Всего по позиции
Демонтаж пола | [20 empty] | Демонтаж пола
69 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3; 5: 3.54; 6: 1; 7: 3.54 | [8 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Объем=354 / 100 | [20 empty] | Объем=354 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [25 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 92.08; 9: 1.15; 10: 374.86; 11: 44.77; 12: 16782.48 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 287.6; 9: 1.15; 10: 1170.82; 11: 13.24; 12: 15501.66 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 37.57; 9: 1.15; 10: 152.95; 11: 44.77; 12: 6847.57 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.7; 6: 1.15; 7: 47.6307 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.96; 6: 1.15; 7: 12.0502 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 379.68; 10: 1545.68; 12: 32284.14 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 527.81; 12: 23630.05 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 538.37; 12: 24102.65 | [11 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 285.02; 12: 12760.23 | [11 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2369.07; 12: 69147.02 | [13 empty] | Всего по позиции
70 | ФЕР46-04-003-05 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 |  |  | 4: м3; 5: 354; 6: 1; 7: 354 | [8 empty] | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [25 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 423; 9: 1.15; 10: 172203.3; 11: 44.77; 12: 7709541.74 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1197.15; 9: 1.15; 10: 487359.77; 11: 13.24; 12: 6452643.35 | [10 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 49.59; 6: 1.15; 7: 20188.089 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1620.15; 10: 659563.07; 12: 14162185.09 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 172203.3; 12: 7709541.74 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 156705; 12: 7015682.98 | [11 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 89545.72; 12: 4008961.7 | [11 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 905813.79; 12: 25186829.77 | [13 empty] | Всего по позиции
71 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 708 | 1 | 708 | 3.28 |  | 2322.24 | 13.24 | 30746.46 | [8 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=354*2,5*0,8 | [20 empty] | Объем=354*2,5*0,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2322.24; 12: 30746.46 | [13 empty] | Всего по позиции
72 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 177 | 1 | 177 | 42.98 |  | 7607.46 | 13.24 | 100722.77 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Объем=354*2,5*0,2 | [20 empty] | Объем=354*2,5*0,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7607.46; 12: 100722.77 | [13 empty] | Всего по позиции
73 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 354 | 1 | 354 | 162.38 |  | 57482.52 | 8.16 | 469057.36 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [26 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 57482.52; 12: 469057.36 | [13 empty] | Всего по позиции
Демонтаж монолитных ж/бетонных фундаментов под колонны и стены здания | [20 empty] | Демонтаж монолитных ж/бетонных фундаментов под колонны и стены здания
74 | ФЕР46-09-005-01 | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора |  |  | 4: м3; 5: 173.39; 6: 1; 7: 173.39 | [8 empty] | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [25 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.76; 9: 1.15; 10: 1547.33; 11: 44.77; 12: 69273.96 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1293.92; 9: 1.15; 10: 258005.71; 11: 13.24; 12: 3415995.6 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 32.91; 9: 1.15; 10: 6562.2; 11: 44.77; 12: 293789.69 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 21.02; 10: 3644.66; 11: 8.16; 12: 29740.43 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.91; 6: 1.15; 7: 181.4526 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.1; 6: 1.15; 7: 418.7369 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1322.7; 10: 263197.7; 12: 3515009.99 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8109.53; 12: 363063.65 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 7379.67; 12: 330387.92 | [11 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 4216.96; 12: 188793.1 | [11 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 274794.33; 12: 4034191.01 | [13 empty] | Всего по позиции
75 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 346.8 | 1 | 346.8 | 3.28 |  | 1137.5 | 13.24 | 15060.5 | [8 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=433,5*0,8 | [20 empty] | Объем=433,5*0,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1137.5; 12: 15060.5 | [13 empty] | Всего по позиции
76 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 86.7 | 1 | 86.7 | 42.98 |  | 3726.37 | 13.24 | 49337.14 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Объем=433,5*0,2 | [20 empty] | Объем=433,5*0,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3726.37; 12: 49337.14 | [13 empty] | Всего по позиции
77 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 173.39 | 1 | 173.39 | 162.38 |  | 28155.07 | 8.16 | 229745.37 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [26 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28155.07; 12: 229745.37 | [13 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Корпус 121. Демонтажные работы. : | [27 empty] | Итоги по разделу 1 Корпус 121. Демонтажные работы. :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1404174.9; 12: 24155652.31 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 218046.42; 12: 9734368.8 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 886466.47; 12: 11736822.56 | [17 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 12172.47; 12: 544957.1 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 299662.01; 12: 2684460.95 | [17 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1743016.23; 12: 39281459.54 | [17 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1675563.34; 12: 38614503.94 | [17 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 218046.42; 12: 9734368.8 | [17 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 863925.14; 12: 11438368.86 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 12172.47; 12: 544957.1 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 254750.45; 12: 2315959.05 | [17 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 214653.45; 12: 9581908.95 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 124187.88; 12: 5543898.28 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 67452.89; 12: 666955.6 | [17 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 22541.33; 12: 298453.7 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  | 10: 44911.56; 12: 368501.9 | [17 empty] | материалы
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 230218.89; 12: 10279325.9 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 214653.45; 12: 9581908.95 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 124187.88; 12: 5543898.28 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Корпус 121. Демонтажные работы. |  |  | 10: 1743016.23; 12: 39281459.54 | [18 empty] | Итого по разделу 1 Корпус 121. Демонтажные работы.
Раздел 2. Земляные работы. | [19 empty] | Раздел 2. Земляные работы.
|  | Итоги по разделу 2 Земляные работы. : | [27 empty] | Итоги по разделу 2 Земляные работы. :
|  | Итого по разделу 2 Земляные работы. | [29 empty] | Итого по разделу 2 Земляные работы.
|  | Итоги по смете: | [30 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1404174.9; 12: 24155652.31 | [20 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 218046.42; 12: 9734368.8 | [20 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 886466.47; 12: 11736822.56 | [20 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 12172.47; 12: 544957.1 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 299662.01; 12: 2684460.95 | [20 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1743016.23; 12: 39281459.54 | [20 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1675563.34; 12: 38614503.94 | [20 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 218046.42; 12: 9734368.8 | [20 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 863925.14; 12: 11438368.86 | [20 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 12172.47; 12: 544957.1 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 254750.45; 12: 2315959.05 | [20 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 214653.45; 12: 9581908.95 | [20 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 124187.88; 12: 5543898.28 | [20 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 67452.89; 12: 666955.6 | [20 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 22541.33; 12: 298453.7 | [20 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  | 10: 44911.56; 12: 368501.9 | [20 empty] | материалы
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 230218.89; 12: 10279325.9 | [20 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 214653.45; 12: 9581908.95 | [20 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 124187.88; 12: 5543898.28 | [20 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого |  |  | 10: 1743016.23; 12: 39281459.54 | [21 empty] | Итого
|  | Итого |  |  | 10: 1743016.23; 12: 39281459.54 | [21 empty] | Итого
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 1743016.23; 12: 39281459.54 | [21 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | Итого |  |  | 10: 1743016.23; 12: 39281459.54 | [22 empty] | ВСЕГО по смете
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 2396399.5; 12: 39281459.54 | [19 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Временные здания и сооружения - 8,2% |  |  | 12: 3221079.68
|  | Всего с ВЗиС |  |  | 12: 42502539.22
|  | Производство работ в зимнее время - 2,4% |  |  | 12: 1020060.94
|  | Итого |  |  | 12: 43522600.16
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 01-01-03
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [9 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 50. Московская область | [11 empty] | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-03
Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения. | [18 empty] | Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения.
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Проект ООО НПП "ОВИСТ" 131-23.ПОД-ВР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | II квартал 2023 года (01.01.2000) | [16 empty] | II квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 1177.98 | (27,53) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 1173.58 | (27,41) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 493.82 | (11,03) | тыс.руб.
| монтажных работ | 4.39 | (0,12) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 1290.85 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 1.92 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения. | [20 empty] | Раздел 1. Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения.
1 | ФЕРр65-14-4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 2.47; 6: 1; 7: 2.47 | [8 empty] | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм
|  | Объем=(4+67+22+128+7+19) / 100 | [20 empty] | Объем=(4+67+22+128+7+19) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.1.1 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 371.91; 9: 1.2; 10: 1102.34; 11: 44.77; 12: 49351.76 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.54; 9: 1.2; 10: 19.38; 11: 13.24; 12: 256.59 | [11 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 12.56; 10: 31.02; 11: 8.16; 12: 253.12 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 43.6; 6: 1.2; 7: 129.2304 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 391.01; 10: 1152.74; 12: 49861.47 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1102.34; 12: 49351.76 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 87; 7: 87; 10: 959.04; 12: 42936.03 | [12 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 485.03; 12: 21714.77 | [12 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2596.81; 12: 114512.27 | [14 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕРр65-14-5 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 50 до 100 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 4.58; 6: 1; 7: 4.58 | [8 empty] | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 50 до 100 мм
|  | Объем=(258+193+7) / 100 | [20 empty] | Объем=(258+193+7) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.1.1 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 557.01; 9: 1.2; 10: 3061.33; 11: 44.77; 12: 137055.74 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 16.32; 9: 1.2; 10: 89.69; 11: 13.24; 12: 1187.5 | [11 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 30.34; 10: 138.96; 11: 8.16; 12: 1133.91 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 65.3; 6: 1.2; 7: 358.8888 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 603.67; 10: 3289.98; 12: 139377.15 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3061.33; 12: 137055.74 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 87; 7: 87; 10: 2663.36; 12: 119238.49 | [12 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 1346.99; 12: 60304.53 | [12 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7300.33; 12: 318920.17 | [14 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕРр65-14-6 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 100 до 150 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 4.37; 6: 1; 7: 4.37 | [8 empty] | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 100 до 150 мм
|  | Объем=(111+11+144+171) / 100 | [20 empty] | Объем=(111+11+144+171) / 100
| ОП п.1.65.3 | При выполнении работ с передвижных подмостей и лестниц на высоте более 3 м от пола: св. 3 до 5 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [21 empty] | При выполнении работ с передвижных подмостей и лестниц на высоте более 3 м от пола: св. 3 до 5 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.1.1 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1004.83; 9: 1.32; 10: 5796.26; 11: 44.77; 12: 259498.56 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 21.96; 9: 1.2; 10: 115.16; 11: 13.24; 12: 1524.72 | [11 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 39.71; 10: 173.53; 11: 8.16; 12: 1416 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 117.8; 6: 1.32; 7: 679.5175 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1066.5; 10: 6084.95; 12: 262439.28 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5796.26; 12: 259498.56 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 87; 7: 87; 10: 5042.75; 12: 225763.75 | [12 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 2550.35; 12: 114179.37 | [12 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13678.05; 12: 602382.4 | [14 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР16-02-005-07 | Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 160 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.34; 6: 1; 7: 0.34 | [8 empty] | Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 160 мм
|  | Объем=34 / 100 | [20 empty] | Объем=34 / 100
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | [21 empty] | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
| Прил.16.1 п.3.1 | Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила св. 3 до 5 м ОЗП=1,08; ТЗ=1,08 | [21 empty] | Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила св. 3 до 5 м ОЗП=1,08; ТЗ=1,08
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.1.1 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 989.04; 9: 0.5184; 10: 174.32; 11: 44.77; 12: 7804.31 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 222.32; 9: 0.48; 10: 36.28; 11: 13.24; 12: 480.35 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.88; 9: 0.48; 10: 4.39; 11: 44.77; 12: 196.54 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 179.68; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 104; 6: 0.5184; 7: 18.3306 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.21; 6: 0.48; 7: 0.36067 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1391.04; 10: 210.6; 12: 8284.66 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 178.71; 12: 8000.85 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 216.24; 12: 9681.03 | [12 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 109.37 |  | 4896.52 | [12 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 536.21; 12: 22862.21 | [14 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕР16-02-005-08 | Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 180, 200, 220 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.39; 6: 1; 7: 0.39 | [8 empty] | Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 180, 200, 220 мм
|  | Объем=(34+4+1) / 100 | [20 empty] | Объем=(34+4+1) / 100
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | [21 empty] | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.1.1 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1578.66; 9: 0.48; 10: 295.53; 11: 44.77; 12: 13230.88 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 396.39; 9: 0.48; 10: 74.2; 11: 13.24; 12: 982.41 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 28.29; 9: 0.48; 10: 5.3; 11: 44.77; 12: 237.28 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 21642.17; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 166; 6: 0.48; 7: 31.0752 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.27; 6: 0.48; 7: 0.42494 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 23617.22; 10: 369.73; 12: 14213.29 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 300.83; 12: 13468.16 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 364; 12: 16296.47 | [12 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 184.11 |  | 8242.51 | [12 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 917.84; 12: 38752.27 | [14 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕР16-02-005-09 | Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 250 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.09; 6: 1; 7: 0.09 | [8 empty] | Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 250 мм
|  | Объем=9 / 100 | [20 empty] | Объем=9 / 100
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | [21 empty] | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.1.1 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1882.98; 9: 0.48; 10: 81.34; 11: 44.77; 12: 3641.59 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 597.81; 9: 0.48; 10: 25.83; 11: 13.24; 12: 341.99 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.94; 9: 0.48; 10: 2.24; 11: 44.77; 12: 100.28 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 27005.88; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 198; 6: 0.48; 7: 8.5536 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.22; 6: 0.48; 7: 0.1823 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 29486.67; 10: 107.17; 12: 3983.58 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 83.58; 12: 3741.87 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 101.13; 12: 4527.66 | [12 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 51.15 |  | 2290.02 | [12 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 259.45; 12: 10801.26 | [14 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕРр65-3-13 | Снятие задвижек диаметром: до 100 мм |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [8 empty] | Снятие задвижек диаметром: до 100 мм
|  | Объем=4 / 100 | [20 empty] | Объем=4 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.1.1 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 812.91; 9: 1.2; 10: 39.02; 11: 44.77; 12: 1746.93 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.82; 9: 1.2; 10: 0.38; 11: 13.24; 12: 5.03 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.38; 9: 1.2; 10: 0.16; 11: 44.77; 12: 7.16 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 95.3; 6: 1.2; 7: 4.5744 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.25; 6: 1.2; 7: 0.012 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 820.73; 10: 39.4; 12: 1751.96 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 39.18; 12: 1754.09 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 87; 7: 87; 10: 34.09; 12: 1526.06 | [12 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 17.24; 12: 771.8 | [12 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 90.73; 12: 4049.82 | [14 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕР16-08-001-02 | Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем: на стене или в нише массой свыше 10 до 20 кг / Демонтаж |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [8 empty] | Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем: на стене или в нише массой свыше 10 до 20 кг / Демонтаж
|  | Объем=4 / 100 | [20 empty] | Объем=4 / 100
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | [21 empty] | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.1.1 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1504.23; 9: 0.48; 10: 28.88; 11: 44.77; 12: 1292.96 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 90.56; 9: 0.48; 10: 1.74; 11: 13.24; 12: 23.04 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 12.55; 9: 0.48; 10: 0.24; 11: 44.77; 12: 10.74 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 130; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 187.56; 6: 0.48; 7: 3.6012 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 6: 0.48; 7: 0.0192 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1724.79; 10: 30.62; 12: 1316 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 29.12; 12: 1303.7 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 35.24; 12: 1577.48 | [12 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 17.82 |  | 797.86 | [12 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 83.68; 12: 3691.34 | [14 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕР16-07-001-01 | Демонтаж кранов пожарных диаметром 50 мм | [19 empty] | Демонтаж кранов пожарных диаметром 50 мм | bar: 4 to 7
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | [21 empty] | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.1.1 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.66; 9: 0.48; 10: 4.16; 11: 44.77; 12: 186.24 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.17; 9: 0.48; 10: 1.04; 11: 13.24; 12: 13.77 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.37; 9: 0.48; 10: 0.18; 11: 44.77; 12: 8.06 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 729.38; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.9; 6: 0.48; 7: 0.432 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 6: 0.48; 7: 0.0144 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 740.21; 10: 5.2; 12: 200.01 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.34; 12: 194.3 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 5.25; 12: 235.1 | [12 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 2.66 |  | 118.91 | [12 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13.11; 12: 554.02 | [14 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕРм08-02-397-01 | Демонтаж Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м |  |  | 4: 100 м; 5: 0.78; 6: 1; 7: 0.78 | [8 empty] | Демонтаж Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
|  | Объем=78 / 100 | [20 empty] | Объем=78 / 100
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | [21 empty] | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.1.1 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 80.46; 9: 0.48; 10: 30.12; 11: 44.77; 12: 1348.47 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 95.01; 9: 0.48; 10: 35.57; 11: 13.24; 12: 470.95 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 23.33; 9: 0.48; 10: 8.73; 11: 44.77; 12: 390.84 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 407.53; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.56; 6: 0.48; 7: 3.2049 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.27; 6: 0.48; 7: 0.84989 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 583; 10: 65.69; 12: 1819.42 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 38.85; 12: 1739.31 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 37.68; 12: 1687.13 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 19.81; 12: 887.05 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 123.18; 12: 4393.6 | [14 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕРр67-3-1 | Демонтаж кабеля(18м(ось 1-3), 132 м(ось 2-24),126м(ось 3-24),66м(ось 15-26),60м(ось 16-26),60м(ось 16-26)) |  |  | 4: 100 м; 5: 4.62; 6: 1; 7: 4.62 | [8 empty] | Демонтаж кабеля(18м(ось 1-3), 132 м(ось 2-24),126м(ось 3-24),66м(ось 15-26),60м(ось 16-26),60м(ось 16-26))
|  | Объем=(18+132+126+66+60+60) / 100 | [20 empty] | Объем=(18+132+126+66+60+60) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.1.1 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 75.19; 9: 1.2; 10: 416.85; 11: 44.77; 12: 18662.37 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.31; 9: 1.2; 10: 1.72; 11: 13.24; 12: 22.77 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.14; 9: 1.2; 10: 0.78; 11: 44.77; 12: 34.92 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.64; 6: 1.2; 7: 53.4442 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 1.2; 7: 0.05544 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 75.5; 10: 418.57; 12: 18685.14 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 417.63; 12: 18697.29 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-101.0-1 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 380.04; 12: 17014.53 | [12 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 10: 200.46; 12: 8974.7 | [12 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 999.07; 12: 44674.37 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения. : | [26 empty] | Итоги по разделу 1 Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения. :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 11774.65; 12: 501931.96 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 11030.15; 12: 493819.81 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 400.99; 12: 5309.12 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 22.02; 12: 985.82 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 343.51; 12: 2803.03 | [16 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 26475.28; 12: 1161200.13 | [16 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 11000.03; 12: 492471.34 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 365.42; 12: 4838.17 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 13.29; 12: 594.98 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 343.51; 12: 2803.03 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 9801.14; 12: 438796.6 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 4965.18; 12: 222290.99 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 123.18; 12: 4393.6 | [16 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 30.12; 12: 1348.47 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 35.57; 12: 470.95 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 8.73; 12: 390.84 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | накладные расходы |  |  | 10: 37.68; 12: 1687.13 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 19.81; 12: 887.05 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 11052.17; 12: 494805.63 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 9838.82; 12: 440483.73 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 4984.99; 12: 223178.04 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения. |  |  | 10: 26598.46; 12: 1165593.73 | [17 empty] | Итого по разделу 1 Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения.
Раздел 2. Вывоз строительного мусора | [20 empty] | Раздел 2. Вывоз строительного мусора
12 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 13.265 | 1 | 13.265 | 42.98 |  | 570.13 | 13.24 | 7548.52 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 570.13; 12: 7548.52 | [14 empty] | Всего по позиции
13 | ФССЦпг-03-02-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км |  |  | 1 т груза | 13.265 | 1 | 13.265 | 8.79 |  | 116.6 | 13.62 | 1588.09 | [8 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 116.6; 12: 1588.09 | [14 empty] | Всего по позиции
14 | ФССЦпг-01-01-02-031 | Разгрузка при автомобильных перевозках труб металлических с применением автопогрузчиков |  |  | 1 т груза | 13.265 | 1 | 13.265 | 18.49 |  | 245.27 | 13.24 | 3247.37 | [8 empty] | Разгрузка при автомобильных перевозках труб металлических с применением автопогрузчиков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 245.27; 12: 3247.37 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Вывоз строительного мусора : | [26 empty] | Итоги по разделу 2 Вывоз строительного мусора :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 932; 12: 12383.98 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 570.13; 12: 7548.52 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | Материалы |  |  | 10: 361.87; 12: 4835.46 | [16 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 932; 12: 12383.98 | [16 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 570.13; 12: 7548.52 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  | 10: 361.87; 12: 4835.46 | [16 empty] | материалы
|  | Итого по разделу 2 Вывоз строительного мусора |  |  | 10: 932; 12: 12383.98 | [17 empty] | Итого по разделу 2 Вывоз строительного мусора
|  | Итоги по смете: | [29 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 12706.65; 12: 514315.94 | [19 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 11030.15; 12: 493819.81 | [19 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 971.12; 12: 12857.64 | [19 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 22.02; 12: 985.82 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 705.38; 12: 7638.49 | [19 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 27407.28; 12: 1173584.11 | [19 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 11000.03; 12: 492471.34 | [19 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 935.55; 12: 12386.69 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 13.29; 12: 594.98 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 705.38; 12: 7638.49 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 9801.14; 12: 438796.6 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 4965.18; 12: 222290.99 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 123.18; 12: 4393.6 | [19 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 30.12; 12: 1348.47 | [19 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 35.57; 12: 470.95 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 8.73; 12: 390.84 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | накладные расходы |  |  | 10: 37.68; 12: 1687.13 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 19.81; 12: 887.05 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 27530.46; 12: 1177977.71 | [20 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 11052.17; 12: 494805.63 | [19 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 9838.82; 12: 440483.73 | [19 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 4984.99; 12: 223178.04 | [19 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого |  |  | 10: 27530.46; 12: 1177977.71 | [20 empty] | Итого
|  | Итого |  |  | 10: 27530.46; 12: 1177977.71 | [20 empty] | Итого
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 27530.46; 12: 1177977.71 | [21 empty] | ВСЕГО по смете
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 2396399.5; 12: 1177977.71 | [20 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Временные здания и сооружения - 8,2% |  |  | 12: 96594.17
|  | Всего с ВЗиС |  |  | 12: 1274571.88
|  | Производство работ в зимнее время - 2,4% |  |  | 12: 30589.73
|  | Итого |  |  | 12: 1305161.61
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 02-01-01 ПЖ
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [9 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 50. Московская область | [11 empty] | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01
Верхнее строение пути | [18 empty] | Верхнее строение пути
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Проект ООО "КиКГЕОСТРОЙ" 131-23-ПЖ
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | II квартал 2023 года (01.01.2000) | [16 empty] | II квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 142510.72 | (15963,98) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 142510.72 | (15963,98) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 2899.96 | (64,77) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 7729.41 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 2797.44 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Сооружение земляного полотна | [20 empty] | Раздел 1. Сооружение земляного полотна
1 | ФЕР01-01-013-13 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 7.421; 6: 1; 7: 7.421 | [8 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1
| Прил.1.12 п.3.37 | Разработка грунта экскаваторами в котлованах: при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [20 empty] | Разработка грунта экскаваторами в котлованах: при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 82.68; 9: 1.587; 10: 973.73; 11: 44.77; 12: 43593.89 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2918.84; 9: 1.725; 10: 37364.73; 11: 13.24; 12: 494709.03 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 415.8; 9: 1.725; 10: 5322.75; 11: 44.77; 12: 238299.52 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.25; 10: 24.12; 11: 8.16; 12: 196.82 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.6; 6: 1.587; 7: 124.8375 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30.8; 6: 1.725; 7: 394.2777 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3004.77; 10: 38362.58; 12: 538499.74 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6296.48; 12: 281893.41 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 5792.76; 12: 259341.94 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 2461.92 |  | 110220.32 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 46617.26; 12: 908062 | [13 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 4.41; 6: 1; 7: 4.41 | [8 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [20 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 920.4; 9: 1.587; 10: 6441.58; 11: 44.77; 12: 288389.54 | [10 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 118; 6: 1.587; 7: 825.8431 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 920.4; 10: 6441.58; 12: 288389.54 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6441.58; 12: 288389.54 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 5733.01; 12: 256666.69 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 2190.14 |  | 98052.44 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14364.73; 12: 643108.67 | [13 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 4.41; 6: 1; 7: 4.41 | [8 empty] | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 401.7; 9: 1.3225; 10: 2342.8; 11: 44.77; 12: 104887.16 | [10 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 53.56; 6: 1.3225; 7: 312.374 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 401.7; 10: 2342.8; 12: 104887.16 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2342.8; 12: 104887.16 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 2085.09; 12: 93349.57 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 796.55 |  | 35661.63 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5224.44; 12: 233898.36 | [13 empty] | Всего по позиции
4 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км |  |  | 1 т груза | 313.841 | 1 | 313.841 | 2.91 |  | 913.28 | 13.62 | 12438.87 | [8 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 913.28; 12: 12438.87 | [13 empty] | Всего по позиции
5 | УПД №3 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 7782.36 | 1 | 7782.36 | 162.38 |  | 1263699.62 | 8.16 | 10311788.9 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1263699.62; 12: 10311788.9 | [13 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕР01-01-036-02 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) |  |  | 4: 1000 м2; 5: 7.2786; 6: 1; 7: 7.2786 | [8 empty] | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 18.19; 9: 1.4375; 10: 190.32; 11: 13.24; 12: 2519.84 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.11; 9: 1.4375; 10: 32.54; 11: 44.77; 12: 1456.82 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.23; 6: 1.4375; 7: 2.4065 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 18.19; 10: 190.32; 12: 2519.84 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 32.54; 12: 1456.82 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 29.94; 12: 1340.27 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 12.72 |  | 569.62 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 232.98; 12: 4429.73 | [13 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕР01-01-111-01 | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м2; 5: 1.8196; 6: 1; 7: 1.8196 | [8 empty] | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 737.85; 9: 1.3225; 10: 1775.62; 11: 44.77; 12: 79494.51 | [10 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 86.5; 6: 1.3225; 7: 208.1602 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 737.85; 10: 1775.62; 12: 79494.51 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1775.62; 12: 79494.51 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 1633.57; 12: 73134.95 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 694.27 |  | 31082.35 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4103.46; 12: 183711.81 | [13 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕР01-01-109-01 | Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 1000 м2; 5: 3.708; 6: 1; 7: 3.708 | [8 empty] | Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами, группа грунтов: 1-2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 41.57; 9: 1.3225; 10: 203.85; 11: 44.77; 12: 9126.36 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1302.55; 9: 1.4375; 10: 6942.92; 11: 13.24; 12: 91924.26 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 152.55; 9: 1.4375; 10: 813.13; 11: 44.77; 12: 36403.83 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.33; 6: 1.3225; 7: 26.1374 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.3; 6: 1.4375; 7: 60.2318 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1344.12; 10: 7146.77; 12: 101050.62 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1016.98; 12: 45530.19 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 935.62; 12: 41887.77 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 397.64 |  | 17802.3 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8480.03; 12: 160740.69 | [13 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕР01-01-111-01 | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м2; 5: 0.927; 6: 1; 7: 0.927 | [8 empty] | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 737.85; 9: 1.3225; 10: 904.57; 11: 44.77; 12: 40497.6 | [10 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 86.5; 6: 1.3225; 7: 106.0453 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 737.85; 10: 904.57; 12: 40497.6 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 904.57; 12: 40497.6 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 832.2; 12: 37257.79 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 353.69 |  | 15834.56 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2090.46; 12: 93589.95 | [13 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  |  | 4: 100 м3; 5: 5.9814; 6: 1; 7: 5.9814 | [8 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 115.49; 9: 1.3225; 10: 913.57; 11: 44.77; 12: 40900.53 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3262.79; 9: 1.4375; 10: 28054.32; 11: 13.24; 12: 371439.2 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 171.22; 9: 1.4375; 10: 1472.19; 11: 44.77; 12: 65909.95 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 12.2; 10: 72.97; 11: 8.16; 12: 595.44 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.4; 6: 1.3225; 7: 113.9098 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.88; 6: 1.4375; 7: 119.3439 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3390.48; 10: 29040.86; 12: 412935.17 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2385.76; 12: 106810.48 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 3507.07; 12: 157011.41 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 2717.38 |  | 121657.14 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 35265.31; 12: 691603.72 | [13 empty] | Всего по позиции
11 | ТН №5 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Песок карьерный |  |  | м3 | 657.954 | 1 | 657.954 | 99.98 | 1.012 | 66571.63 | 8.16 | 543224.5 | [8 empty] | Песок карьерный
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | МАТ=1,012 к расх. | [20 empty] | МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 66571.63; 12: 543224.5 | [13 empty] | Всего по позиции
12 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 4: 100 м3; 5: 28.05; 6: 1; 7: 28.05 | [8 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 173.23; 9: 1.3225; 10: 6426.16; 11: 44.77; 12: 287699.18 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5268.76; 9: 1.4375; 10: 212446.28; 11: 13.24; 12: 2812788.75 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 267.67; 9: 1.4375; 10: 10792.96; 11: 44.77; 12: 483200.82 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 17.08; 10: 479.09; 11: 8.16; 12: 3909.37 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.6; 6: 1.3225; 7: 801.2763 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.6; 6: 1.4375; 7: 830.6306 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5459.07; 10: 219351.53; 12: 3104397.3 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17219.12; 12: 770900 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 25312.11; 12: 1133223 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 19612.58 |  | 878055.1 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 264276.22; 12: 5115675.4 | [13 empty] | Всего по позиции
13 | ТН №4 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути |  |  | м3 | 3534.44 | 1 | 3534.44 | 493.16 | 1.012 | 1763960.96 | 8.16 | 14393921.43 | [8 empty] | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути
|  | Цена=4829/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=4829/1,2/8,16
|  | МАТ=1,012 к расх. | [20 empty] | МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1763960.96; 12: 14393921.43 | [13 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Сооружение земляного полотна : | [26 empty] | Итоги по разделу 1 Сооружение земляного полотна :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 3400702.12; 12: 29934045.18 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 19981.88; 12: 894588.77 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 285911.85; 12: 3785819.95 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 18433.57; 12: 825270.94 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 3094808.39; 12: 25253636.46 | [16 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 3475800.38; 12: 33296194.03 | [16 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 3474887.1; 12: 33283755.16 | [16 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 19981.88; 12: 894588.77 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 284998.57; 12: 3773381.08 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 18433.57; 12: 825270.94 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 3094808.39; 12: 25253636.46 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 45861.37; 12: 2053213.39 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 29236.89; 12: 1308935.46 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 913.28; 12: 12438.87 | [16 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 38415.45; 12: 1719859.71 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 45861.37; 12: 2053213.39 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 29236.89; 12: 1308935.46 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Сооружение земляного полотна |  |  | 10: 3475800.38; 12: 33296194.03 | [17 empty] | Итого по разделу 1 Сооружение земляного полотна
Раздел 2. Демонтажные работы | [20 empty] | Раздел 2. Демонтажные работы
14 | ФЕР28-01-100-01 | Разборка упорной призмы и конструкции упора | [19 empty] | Разборка упорной призмы и конструкции упора | bar: 4 to 7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 524.51; 9: 1.15; 10: 603.19; 11: 44.77; 12: 27004.82 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2487.8; 9: 1.15; 10: 2860.97; 11: 13.24; 12: 37879.24 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 272.81; 9: 1.15; 10: 313.73; 11: 44.77; 12: 14045.69 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 65.4; 6: 1.15; 7: 75.21 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.88; 6: 1.15; 7: 25.162 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3012.31; 10: 3464.16; 12: 64884.06 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 916.92; 12: 41050.51 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 999.44; 12: 44745.06 | [11 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 506.6 |  | 22680.41 | [11 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4970.2; 12: 132309.53 | [13 empty] | Всего по позиции
15 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9 |  |  | 4: компл; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [8 empty] | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 298.64; 9: 1.15; 10: 1373.74; 11: 44.77; 12: 61502.34 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 128.02; 9: 1.15; 10: 588.89; 11: 13.24; 12: 7796.9 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 19.84; 9: 1.15; 10: 91.26; 11: 44.77; 12: 4085.71 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.01; 6: 1.15; 7: 161.046 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.71; 6: 1.15; 7: 7.866 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 426.66; 10: 1962.63; 12: 69299.24 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1465; 12: 65588.05 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 1596.85; 12: 71490.97 | [11 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 809.41 |  | 36237.4 | [11 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4368.89; 12: 177027.61 | [13 empty] | Всего по позиции
16 | ФЕР28-01-006-02 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: железобетонные |  |  | 4: км пути; 5: 0.514; 6: 1; 7: 0.514 | [8 empty] | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: железобетонные
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 657.76; 9: 1.15; 10: 388.8; 11: 44.77; 12: 17406.58 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 13775.43; 9: 1.15; 10: 8142.66; 11: 13.24; 12: 107808.82 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 462.96; 9: 1.15; 10: 273.66; 11: 44.77; 12: 12251.76 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 72.52; 6: 1.15; 7: 42.8666 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31.4; 6: 1.15; 7: 18.5605 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 14433.19; 10: 8531.46; 12: 125215.4 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 662.46; 12: 29658.34 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 722.08; 12: 32327.59 | [11 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 366.01 |  | 16386.23 | [11 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9619.55; 12: 173929.22 | [13 empty] | Всего по позиции
17 | ФЕР28-01-007-01 | Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов: Р65, на 1 км число шпал 2000 и 1840 |  |  | 4: км пути; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08 | [8 empty] | Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов: Р65, на 1 км число шпал 2000 и 1840
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12277.2; 9: 1.15; 10: 1129.5; 11: 44.77; 12: 50567.72 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4629.76; 9: 1.15; 10: 425.94; 11: 13.24; 12: 5639.45 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 552.2; 9: 1.15; 10: 50.8; 11: 44.77; 12: 2274.32 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1560; 6: 1.15; 7: 143.52 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 44; 6: 1.15; 7: 4.048 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 16906.96; 10: 1555.44; 12: 56207.17 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1180.3; 12: 52842.04 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 1286.53; 12: 57597.82 | [11 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 652.12 |  | 29195.23 | [11 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3494.09; 12: 143000.22 | [13 empty] | Всего по позиции
18 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс |  |  | 1 т груза | 48.36 | 1 | 48.36 | 8.39 |  | 405.74 | 13.24 | 5372 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 405.74; 12: 5372 | [13 empty] | Всего по позиции
19 | ФССЦпг-01-01-01-015 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т / крепления |  |  | 1 т груза | 7.81 | 1 | 7.81 | 22.33 |  | 174.4 | 13.24 | 2309.06 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т / крепления
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 174.4; 12: 2309.06 | [13 empty] | Всего по позиции
20 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  |  | 1 т груза | 56.17 | 1 | 56.17 | 3.86 |  | 216.82 | 13.62 | 2953.09 | [8 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 216.82; 12: 2953.09 | [13 empty] | Всего по позиции
21 | ФССЦпг-01-01-02-015 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т/крепления |  |  | 1 т груза | 7.81 | 1 | 7.81 | 22.33 |  | 174.4 | 13.24 | 2309.06 | [8 empty] | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т/крепления
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 174.4; 12: 2309.06 | [13 empty] | Всего по позиции
22 | ФССЦпг-01-01-02-026 | Разгрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс |  |  | 1 т груза | 48.36 | 1 | 48.36 | 8.39 |  | 405.74 | 13.24 | 5372 | [8 empty] | Разгрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 405.74; 12: 5372 | [13 empty] | Всего по позиции
24 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал |  |  | 1 т груза | 26.34 | 1 | 26.34 | 10.88 |  | 286.58 | 13.24 | 3794.32 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 286.58; 12: 3794.32 | [13 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Демонтажные работы : | [26 empty] | Итоги по разделу 2 Демонтажные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 17177.37; 12: 337715.4 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 3495.23; 12: 156481.46 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 12018.46; 12: 159124.41 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 729.45; 12: 32657.48 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 1446.86; 12: 19156.44 | [16 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  | 10: 216.82; 12: 2953.09 | [16 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 24116.41; 12: 648376.11 | [16 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 23899.59; 12: 645423.02 | [16 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 3495.23; 12: 156481.46 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 12018.46; 12: 159124.41 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 729.45; 12: 32657.48 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 1446.86; 12: 19156.44 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 4604.9; 12: 206161.44 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2334.14; 12: 104499.27 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  | 10: 216.82; 12: 2953.09 | [16 empty] | Перевозка
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 4224.68; 12: 189138.94 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 4604.9; 12: 206161.44 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 2334.14; 12: 104499.27 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Демонтажные работы |  |  | 10: 24116.41; 12: 648376.11 | [17 empty] | Итого по разделу 2 Демонтажные работы
Раздел 3. Устройство верхнего строения пути | [20 empty] | Раздел 3. Устройство верхнего строения пути
28 | ФЕР28-01-003-08 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 / новые |  |  | 4: км пути; 5: 0.949; 6: 1; 7: 0.949 | [8 empty] | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 / новые
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9639.6; 9: 1.3225; 10: 12098.2; 11: 44.77; 12: 541636.41 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 23560.16; 9: 1.4375; 10: 32140.48; 11: 13.24; 12: 425539.96 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1283.78; 9: 1.4375; 10: 1751.32; 11: 44.77; 12: 78406.6 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1731974.32; 10: 1643643.63; 11: 8.16; 12: 13412132.02 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1160; 6: 1.3225; 7: 1455.8609 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 105.2; 6: 1.4375; 7: 143.5125 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1765174.08; 10: 1687882.31; 12: 14379308.39 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 13849.52; 12: 620043.01 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 15095.98; 12: 675846.88 | [11 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 7651.86 |  | 342573.76 | [11 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1710630.15; 12: 15397729.03 | [13 empty] | Всего по позиции
29 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 |  |  | м | -1898 | 1 | -1898 | 351.2 |  | -666577.6 | 8.16 | -5439273.22 | [8 empty] | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -666577.6; 12: -5439273.22 | [13 empty] | Всего по позиции
30 | ТН №1 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Рельсы Р-65 НТ260, L-12,5 м (156 шт.) |  |  | т | 123.36 | 1 | 123.36 | 16758.58 | 1.012 | 2092146.49 | 8.16 | 17071915.36 | [8 empty] | Рельсы Р-65 НТ260, L-12,5 м (156 шт.)
|  | Цена=164100/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=164100/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [20 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2092146.49; 12: 17071915.36 | [13 empty] | Всего по позиции
31 | ФССЦ-25.1.01.05-0011 | Шпалы деревянные пропитанные, тип I |  |  | шт | -1749.28 | 1 | -1749.28 | 287.6 |  | -503092.93 | 8.16 | -4105238.31 | [8 empty] | Шпалы деревянные пропитанные, тип I
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -503092.93; 12: -4105238.31 | [13 empty] | Всего по позиции
32 | ТН №1 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) |  |  | шт | 1749 | 1 | 1749 | 245.1 | 1.012 | 433824.06 | 8.16 | 3540004.33 | [8 empty] | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808)
|  | Цена=2400/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=2400/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [20 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 433824.06; 12: 3540004.33 | [13 empty] | Всего по позиции
33 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 |  |  | шт | -305.28 | 1 | -305.28 | 145.3 |  | -44357.18 | 8.16 | -361954.59 | [8 empty] | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -44357.18; 12: -361954.59 | [13 empty] | Всего по позиции
34 | ТН №1 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Накладка 1Р-65 (194 шт.) |  |  | т | 5.723 | 1 | 5.723 | 28084.15 | 1.012 | 162654.3 | 8.16 | 1327259.09 | [8 empty] | Накладка 1Р-65 (194 шт.)
|  | Цена=275000/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=275000/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [20 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 162654.3; 12: 1327259.09 | [13 empty] | Всего по позиции
35 | ФССЦ-25.1.05.02-0008 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65 |  |  | шт | -3498.56 | 1 | -3498.56 | 66.4 |  | -232304.38 | 8.16 | -1895603.74 | [8 empty] | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -232304.38; 12: -1895603.74 | [13 empty] | Всего по позиции
36 | ФССЦ-25.1.04.02-0001 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм |  |  | т | -3.28 | 1 | -3.28 | 11859 |  | -38897.52 | 8.16 | -317403.76 | [8 empty] | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -38897.52; 12: -317403.76 | [13 empty] | Всего по позиции
37 | ФССЦ-25.1.04.07-0003 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм |  |  | т | -7.909 | 1 | -7.909 | 11856 |  | -93769.1 | 8.16 | -765155.86 | [8 empty] | Шурупы путевые, размер 24х170 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -93769.1; 12: -765155.86 | [13 empty] | Всего по позиции
38 | ФССЦ-25.1.06.19-0070 | Прокладки под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710 |  |  | шт | -3498.56 | 1 | -3498.56 | 5.5 |  | -19242.08 | 8.16 | -157015.37 | [8 empty] | Прокладки под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -19242.08; 12: -157015.37 | [13 empty] | Всего по позиции
39 | ТН №1 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Скрепление КД-65 (подкладка КД-65 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-361 (1 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.) |  |  | компл | 3498 | 1 | 3498 | 368.67 | 1.012 | 1305082.95 | 8.16 | 10649476.87 | [8 empty] | Скрепление КД-65 (подкладка КД-65 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-361 (1 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.)
|  | Цена=3610/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=3610/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [20 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1305082.95; 12: 10649476.87 | [13 empty] | Всего по позиции
40 | ФЕР28-01-003-08 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840/старогодние |  |  | 4: км пути; 5: 0.16; 6: 1; 7: 0.16 | [8 empty] | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840/старогодние
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9639.6; 9: 1.3225; 10: 2039.74; 11: 44.77; 12: 91319.16 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 23560.16; 9: 1.4375; 10: 5418.84; 11: 13.24; 12: 71745.44 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1283.78; 9: 1.4375; 10: 295.27; 11: 44.77; 12: 13219.24 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1731974.32; 10: 277115.89; 11: 8.16; 12: 2261265.66 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1160; 6: 1.3225; 7: 245.456 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 105.2; 6: 1.4375; 7: 24.196 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1765174.08; 10: 284574.47; 12: 2424330.26 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2335.01; 12: 104538.4 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 2545.16; 12: 113946.86 | [11 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 1290.09 |  | 57757.47 | [11 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 288409.72; 12: 2596034.59 | [13 empty] | Всего по позиции
41 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 |  |  | шт | -49.13 | 1 | -49.13 | 145.3 |  | -7138.59 | 8.16 | -58250.89 | [8 empty] | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -7138.59; 12: -58250.89 | [13 empty] | Всего по позиции
42 | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.2) | Накладка 1Р-65 (48 к-т.) из них 8 к-т (16 шт) ранее разобраные |  |  | т | 1.18 | 1 | 1.18 | 28084.15 | 1.012 | 33536.97 | 8.16 | 273661.68 | [8 empty] | Накладка 1Р-65 (48 к-т.) из них 8 к-т (16 шт) ранее разобраные
|  | Цена=275000/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=275000/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [20 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 33536.97; 12: 273661.68 | [13 empty] | Всего по позиции
43 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 |  |  | м | -310.62 | 1 | -310.62 | 351.2 |  | -109089.74 | 8.16 | -890172.28 | [8 empty] | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -109089.74; 12: -890172.28 | [13 empty] | Всего по позиции
44 | ФССЦ-25.1.01.05-0011 | Шпалы деревянные пропитанные, тип I |  |  | шт | -286 | 1 | -286 | 287.6 |  | -82253.6 | 8.16 | -671189.38 | [8 empty] | Шпалы деревянные пропитанные, тип I
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -82253.6; 12: -671189.38 | [13 empty] | Всего по позиции
45 | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.3) | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) |  |  | шт | 286 | 1 | 286 | 245.1 | 1.012 | 70939.78 | 8.16 | 578868.6 | [8 empty] | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808)
|  | Цена=2400/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=2400/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [20 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 70939.78; 12: 578868.6 | [13 empty] | Всего по позиции
46 | ФССЦ-25.1.05.02-0008 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65 |  |  | шт | -572 | 1 | -572 | 66.4 |  | -37980.8 | 8.16 | -309923.33 | [8 empty] | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -37980.8; 12: -309923.33 | [13 empty] | Всего по позиции
47 | ФССЦ-25.1.04.02-0001 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм |  |  | т | -0.53 | 1 | -0.53 | 11859 |  | -6285.27 | 8.16 | -51287.8 | [8 empty] | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -6285.27; 12: -51287.8 | [13 empty] | Всего по позиции
48 | ФССЦ-25.1.04.07-0003 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм |  |  | т | -1.27 | 1 | -1.27 | 11856 |  | -15057.12 | 8.16 | -122866.1 | [8 empty] | Шурупы путевые, размер 24х170 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -15057.12; 12: -122866.1 | [13 empty] | Всего по позиции
49 | ФССЦ-25.1.06.19-0070 | Прокладки под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710 |  |  | шт | -572 | 1 | -572 | 5.5 |  | -3146 | 8.16 | -25671.36 | [8 empty] | Прокладки под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -3146; 12: -25671.36 | [13 empty] | Всего по позиции
50 | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.8) | Скрепление КД-65 (подкладка КД-65 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-361 (1 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.) |  |  | компл | 572 | 1 | 572 | 368.67 | 1.012 | 213409.79 | 8.16 | 1741423.89 | [8 empty] | Скрепление КД-65 (подкладка КД-65 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-361 (1 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.)
|  | Цена=3610/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=3610/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [20 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 213409.79; 12: 1741423.89 | [13 empty] | Всего по позиции
51 | ФЕР28-01-004-08 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840/новые |  |  | 4: км пути; 5: 0.688; 6: 1; 7: 0.688 | [8 empty] | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840/новые
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9218; 9: 1.3225; 10: 8387.27; 11: 44.77; 12: 375498.08 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 40105.1; 9: 1.4375; 10: 39663.94; 11: 13.24; 12: 525150.57 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2629.93; 9: 1.4375; 10: 2601; 11: 44.77; 12: 116446.77 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1477980.73; 10: 1016850.74; 11: 8.16; 12: 8297502.04 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1100; 6: 1.3225; 7: 1000.868 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 213.68; 6: 1.4375; 7: 211.3295 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1527303.83; 10: 1064901.95; 12: 9198150.69 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10988.27; 12: 491944.85 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 11977.21; 12: 536219.89 | [11 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 6071.02 |  | 271799.53 | [11 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1082950.18; 12: 10006170.11 | [13 empty] | Всего по позиции
52 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 |  |  | м | -1376 | 1 | -1376 | 351.2 |  | -483251.2 | 8.16 | -3943329.79 | [8 empty] | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -483251.2; 12: -3943329.79 | [13 empty] | Всего по позиции
53 | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.1) | Рельсы Р-65 НТ260, L-12,5 м (110 шт.) |  |  | т | 89.21 | 1 | 89.21 | 16758.58 | 1.012 | 1512973.32 | 8.16 | 12345862.29 | [8 empty] | Рельсы Р-65 НТ260, L-12,5 м (110 шт.)
|  | Цена=164100/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=164100/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [20 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1512973.32; 12: 12345862.29 | [13 empty] | Всего по позиции
54 | ФССЦ-25.1.02.01-0035 | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг |  |  | шт | -1266 | 1 | -1266 | 188.1 |  | -238134.6 | 8.16 | -1943178.34 | [8 empty] | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -238134.6; 12: -1943178.34 | [13 empty] | Всего по позиции
55 | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.4) | Шпала железобетонная Ш3-Д для ЖБР (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) |  |  | шт | 1274 | 1 | 1274 | 464.46 | 1.012 | 598822.7 | 8.16 | 4886393.23 | [8 empty] | Шпала железобетонная Ш3-Д для ЖБР (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808)
|  | Цена=4548/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=4548/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [20 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 598822.7; 12: 4886393.23 | [13 empty] | Всего по позиции
56 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 |  |  | шт | -220 | 1 | -220 | 145.3 |  | -31966 | 8.16 | -260842.56 | [8 empty] | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -31966; 12: -260842.56 | [13 empty] | Всего по позиции
57 | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.2) | Накладка 1Р-65 (110 к-т.) |  |  | т | 3.245 | 1 | 3.245 | 28084.15 | 1.012 | 92226.66 | 8.16 | 752569.55 | [8 empty] | Накладка 1Р-65 (110 к-т.)
|  | Цена=275000/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=275000/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [20 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 92226.66; 12: 752569.55 | [13 empty] | Всего по позиции
58 | ФССЦ-25.1.04.04-0003 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм |  |  | т | -0.454 | 1 | -0.454 | 10424 |  | -4732.5 | 8.16 | -38617.2 | [8 empty] | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -4732.5; 12: -38617.2 | [13 empty] | Всего по позиции
59 | ФССЦ-25.1.04.02-0001 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм |  |  | т | -2.367 | 1 | -2.367 | 11859 |  | -28070.25 | 8.16 | -229053.24 | [8 empty] | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -28070.25; 12: -229053.24 | [13 empty] | Всего по позиции
60 | ФССЦ-25.1.04.01-0001 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х175 мм |  |  | т | -3.798 | 1 | -3.798 | 10948 |  | -41580.5 | 8.16 | -339296.88 | [8 empty] | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х175 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -41580.5; 12: -339296.88 | [13 empty] | Всего по позиции
61 | ФССЦ-25.1.05.02-0006 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65 |  |  | шт | -2532 | 1 | -2532 | 43.61 |  | -110420.52 | 8.16 | -901031.44 | [8 empty] | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -110420.52; 12: -901031.44 | [13 empty] | Всего по позиции
62 | ФССЦ-25.1.06.19-0051 | Прокладки повышенной упругости под подкладку КБ, КБ10 ЦП 328 из смеси РП 101-710 |  |  | шт | -2532 | 1 | -2532 | 5.6 |  | -14179.2 | 8.16 | -115702.27 | [8 empty] | Прокладки повышенной упругости под подкладку КБ, КБ10 ЦП 328 из смеси РП 101-710
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -14179.2; 12: -115702.27 | [13 empty] | Всего по позиции
63 | ФССЦ-25.1.06.19-0085 | Прокладки ПБР65х8 ЦП143 (ПБР 65х7 ЦП318) из смеси РП 101-710 |  |  | шт | -2532 | 1 | -2532 | 2.5 |  | -6330 | 8.16 | -51652.8 | [8 empty] | Прокладки ПБР65х8 ЦП143 (ПБР 65х7 ЦП318) из смеси РП 101-710
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -6330; 12: -51652.8 | [13 empty] | Всего по позиции
64 | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.6) | Скрепления ЖБР-65 (шуруп путевой М24х195 (2 шт.), клемма пружинная ЦП-369.102 (2 шт.), скоба прижимная ЦП-369.103 (2 шт.), упор боковой полимерный ЦП 369.006С (2 шт), прокладка ЦП-638 (1 шт.) |  |  | компл | 2546 | 1 | 2546 | 275.74 | 1.012 | 710458.45 | 8.16 | 5797340.95 | [8 empty] | Скрепления ЖБР-65 (шуруп путевой М24х195 (2 шт.), клемма пружинная ЦП-369.102 (2 шт.), скоба прижимная ЦП-369.103 (2 шт.), упор боковой полимерный ЦП 369.006С (2 шт), прокладка ЦП-638 (1 шт.)
|  | Цена=2700/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=2700/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [20 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 710458.45; 12: 5797340.95 | [13 empty] | Всего по позиции
85 | ФЕР28-01-021-02 | Укладка глухого пересечения на деревянных брусьях поэлементно при типе рельсов Р65, марка пересечений: 2/9 /применит. |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [8 empty] | Укладка глухого пересечения на деревянных брусьях поэлементно при типе рельсов Р65, марка пересечений: 2/9 /применит.
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 989.48; 9: 1.3225; 10: 1308.59; 11: 44.77; 12: 58585.57 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2550.85; 9: 1.4375; 10: 3666.85; 11: 13.24; 12: 48549.09 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 230.75; 9: 1.4375; 10: 331.7; 11: 44.77; 12: 14850.21 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 5389.58; 10: 5389.58; 11: 8.16; 12: 43978.97 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 116; 6: 1.3225; 7: 153.41 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.68; 6: 1.4375; 7: 26.8525 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8929.91; 10: 10365.02; 12: 151113.63 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1640.29; 12: 73435.78 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 1787.92; 12: 80045 | [11 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 906.26 |  | 40573.27 | [11 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13059.2; 12: 271731.9 | [13 empty] | Всего по позиции
86 | ООО "Желдоркомплект", КП № 299/1 от 12.09.2023 г. | Глухое пересечение (угол 45º) тип Р65, проект 534.06-2007.00.000-01 |  |  | компл | 1 | 1 | 1 | 204248.37 | 1.012 | 206699.35 | 8.16 | 1686666.7 | [8 empty] | Глухое пересечение (угол 45º) тип Р65, проект 534.06-2007.00.000-01
|  | Цена=2000000/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=2000000/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [20 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 206699.35; 12: 1686666.7 | [13 empty] | Всего по позиции
87 | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.3) | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 245.1 | 1.012 | 496.08 | 8.16 | 4048.01 | [8 empty] | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808)
|  | Цена=2400/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=2400/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [20 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 496.08; 12: 4048.01 | [13 empty] | Всего по позиции
88 | ФЕР28-01-017-03 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на железобетонных брусьях, марка перевода: 1/9 (СП №46, №48, №50) |  |  | 4: компл; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [8 empty] | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на железобетонных брусьях, марка перевода: 1/9 (СП №46, №48, №50)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 869.64; 9: 1.3225; 10: 3450.3; 11: 44.77; 12: 154469.93 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3837.66; 9: 1.4375; 10: 16549.91; 11: 13.24; 12: 219120.81 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 251.5; 9: 1.4375; 10: 1084.59; 11: 44.77; 12: 48557.09 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 26754.38; 10: 80263.14; 11: 8.16; 12: 654947.22 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 93.61; 6: 1.3225; 7: 371.3977 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.09; 6: 1.4375; 7: 82.3256 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 31461.68; 10: 100263.35; 12: 1028537.96 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4534.89; 12: 203027.02 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 4943.03; 12: 221299.45 | [11 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 2505.53 |  | 112172.43 | [11 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 107711.91; 12: 1362009.84 | [13 empty] | Всего по позиции
89 | ФЕР28-01-018-07 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья железобетонные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя .(СП №46, №48, №50) |  |  | 4: компл; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [8 empty] | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья железобетонные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя .(СП №46, №48, №50)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 410.71; 9: 1.3225; 10: 1629.49; 11: 44.77; 12: 72952.27 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8850.07; 9: 1.4375; 10: 38165.93; 11: 13.24; 12: 505316.91 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 346.21; 9: 1.4375; 10: 1493.03; 11: 44.77; 12: 66842.95 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 44.21; 6: 1.3225; 7: 175.4032 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 27.13; 6: 1.4375; 7: 116.9981 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9260.78; 10: 39795.42; 12: 578269.18 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3122.52; 12: 139795.22 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 3403.55; 12: 152376.79 | [11 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 1725.19 |  | 77236.86 | [11 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 44924.16; 12: 807882.83 | [13 empty] | Всего по позиции
90 | ТН №2 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 правый пр. 2769.00.000 |  |  | компл | 2 | 1 | 2 | 402573.53 | 1.012 | 814808.82 | 8.16 | 6648839.97 | [8 empty] | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 правый пр. 2769.00.000
|  | Цена=3942000,00/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=3942000,00/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [20 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 814808.82; 12: 6648839.97 | [13 empty] | Всего по позиции
91 | ТН №2 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 левый, пр.2769.00.000-01, |  |  | компл | 1 | 1 | 1 | 402573.53 | 1.012 | 407404.41 | 8.16 | 3324419.99 | [8 empty] | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 левый, пр.2769.00.000-01,
|  | Цена=3942000,00/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=3942000,00/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [20 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 407404.41; 12: 3324419.99 | [13 empty] | Всего по позиции
92 | ТН №2 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Брус ж.б. пр. 2769 |  |  | компл | 3 | 1 | 3 | 64848.86 | 1.012 | 196881.14 | 8.16 | 1606550.1 | [8 empty] | Брус ж.б. пр. 2769
|  | Цена=635000/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=635000/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [20 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 196881.14; 12: 1606550.1 | [13 empty] | Всего по позиции
93 | ФЕР28-01-017-06 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/9 (СП №40 (старогодний СП №8), СП №42, СП №41) |  |  | 4: компл; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [8 empty] | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/9 (СП №40 (старогодний СП №8), СП №42, СП №41)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 534.29; 9: 1.3225; 10: 2119.8; 11: 44.77; 12: 94903.45 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3756.21; 9: 1.4375; 10: 16198.66; 11: 13.24; 12: 214470.26 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 238.16; 9: 1.4375; 10: 1027.07; 11: 44.77; 12: 45981.92 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 24033.55; 10: 72100.65; 11: 8.16; 12: 588341.3 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 55.54; 6: 1.3225; 7: 220.355 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17.94; 6: 1.4375; 7: 77.3662 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 28324.05; 10: 90419.11; 12: 897715.01 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3146.87; 12: 140885.37 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 3430.09; 12: 153565.05 | [11 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 1738.65 |  | 77839.17 | [11 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 95587.85; 12: 1129119.23 | [13 empty] | Всего по позиции
94 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя(СП №40 (старогодний СП №8), СП №42, СП №41) |  |  | 4: компл; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [8 empty] | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя(СП №40 (старогодний СП №8), СП №42, СП №41)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 316.8; 9: 1.3225; 10: 1256.9; 11: 44.77; 12: 56271.41 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8602.08; 9: 1.4375; 10: 37096.47; 11: 13.24; 12: 491157.26 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 328.35; 9: 1.4375; 10: 1416.01; 11: 44.77; 12: 63394.77 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34.51; 6: 1.3225; 7: 136.9184 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.66; 6: 1.4375; 7: 110.6587 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8918.88; 10: 38353.37; 12: 547428.67 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2672.91; 12: 119666.18 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 2913.47; 12: 130436.14 | [11 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 1476.78 |  | 66115.56 | [11 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 42743.62; 12: 743980.37 | [13 empty] | Всего по позиции
95 | ТН №2 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 правый пр. 2769.00.000 |  |  | компл | 1 | 1 | 1 | 402573.53 | 1.012 | 407404.41 | 8.16 | 3324419.99 | [8 empty] | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 правый пр. 2769.00.000
|  | Цена=3942000,00/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=3942000,00/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [20 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 407404.41; 12: 3324419.99 | [13 empty] | Всего по позиции
96 | ТН №2 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 левый, пр.2769.00.000-01 |  |  | компл | 1 | 1 | 1 | 402573.53 | 1.012 | 407404.41 | 8.16 | 3324419.99 | [8 empty] | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 левый, пр.2769.00.000-01
|  | Цена=3942000,00/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=3942000,00/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [20 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 407404.41; 12: 3324419.99 | [13 empty] | Всего по позиции
97 | ТН №2 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Брус деревянный А4 тип II, пропитка 3-5мм, сечение 160х230 |  |  | компл | 3 | 1 | 3 | 40012.25 | 1.012 | 121477.19 | 8.16 | 991253.87 | [8 empty] | Брус деревянный А4 тип II, пропитка 3-5мм, сечение 160х230
|  | Цена=391800/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=391800/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [20 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 121477.19; 12: 991253.87 | [13 empty] | Всего по позиции
98 | ФЕР28-01-017-07 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/6 |  |  | 4: компл; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [8 empty] | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/6
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 367.68; 9: 1.3225; 10: 1458.77; 11: 44.77; 12: 65309.13 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2964.26; 9: 1.4375; 10: 12783.37; 11: 13.24; 12: 169251.82 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 187.99; 9: 1.4375; 10: 810.71; 11: 44.77; 12: 36295.49 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 24881.44; 10: 74644.32; 11: 8.16; 12: 609097.65 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 38.22; 6: 1.3225; 7: 151.6378 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.16; 6: 1.4375; 7: 61.065 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 28213.38; 10: 88886.46; 12: 843658.6 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2269.48; 12: 101604.62 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 2473.73; 12: 110749.04 | [11 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 1253.89 |  | 56136.55 | [11 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 92614.08; 12: 1010544.19 | [13 empty] | Всего по позиции
99 | ФЕР28-01-018-13 Применительно | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя / 1/7 |  |  | 4: компл; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [8 empty] | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя / 1/7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 316.8; 9: 1.3225; 10: 1256.9; 11: 44.77; 12: 56271.41 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8602.08; 9: 1.4375; 10: 37096.47; 11: 13.24; 12: 491157.26 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 328.35; 9: 1.4375; 10: 1416.01; 11: 44.77; 12: 63394.77 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34.51; 6: 1.3225; 7: 136.9184 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.66; 6: 1.4375; 7: 110.6587 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8918.88; 10: 38353.37; 12: 547428.67 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2672.91; 12: 119666.18 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 2913.47; 12: 130436.14 | [11 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 1476.78 |  | 66115.56 | [11 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 42743.62; 12: 743980.37 | [13 empty] | Всего по позиции
100 | ООО "Желдоркомплект", КП № 299/1 от 12.09.2023 г. | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/7, левый пр. ЛПТП665121.103 |  |  | компл | 3 | 1 | 3 | 339767.16 | 1.012 | 1031533.1 | 8.16 | 8417310.1 | [8 empty] | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/7, левый пр. ЛПТП665121.103
|  | Цена=3327000,00/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=3327000,00/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [20 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1031533.1; 12: 8417310.1 | [13 empty] | Всего по позиции
101 | ООО "Желдоркомплект", КП № 299/1 от 12.09.2023 г. | Брус деревянный Б3 тип II, пропитка 3-5мм |  |  | компл | 3 | 1 | 3 | 35559.64 | 1.012 | 107959.07 | 8.16 | 880946.01 | [8 empty] | Брус деревянный Б3 тип II, пропитка 3-5мм
|  | Цена=348200/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=348200/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [20 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 107959.07; 12: 880946.01 | [13 empty] | Всего по позиции
105 | ФЕР28-01-099-01 | Устройство упоров тупиковых рельсовых / новый |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [8 empty] | Устройство упоров тупиковых рельсовых / новый
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 660.34; 9: 1.3225; 10: 2619.9; 11: 44.77; 12: 117292.92 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2600.93; 9: 1.4375; 10: 11216.51; 11: 13.24; 12: 148506.59 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 282.81; 9: 1.4375; 10: 1219.62; 11: 44.77; 12: 54602.39 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 12218.73; 10: 36656.19; 11: 8.16; 12: 299114.51 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 78.8; 6: 1.3225; 7: 312.639 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 22.71; 6: 1.4375; 7: 97.9369 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15480; 10: 50492.6; 12: 564914.02 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3839.52; 12: 171895.31 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 4185.08; 12: 187365.89 | [11 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 2121.33 |  | 94972.16 | [11 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 56799.01; 12: 847252.07 | [13 empty] | Всего по позиции
106 | ФССЦ-11.1.03.01-0085 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт I |  |  | м3 | -1.2 | 1 | -1.2 | 2308.01 |  | -2769.61 | 8.16 | -22600.02 | [8 empty] | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт I
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -2769.61; 12: -22600.02 | [13 empty] | Всего по позиции
107 | ФССЦ-25.1.01.05-0013 | Шпалы деревянные пропитанные, тип III |  |  | шт | -81 | 1 | -81 | 248.1 |  | -20096.1 | 8.16 | -163984.18 | [8 empty] | Шпалы деревянные пропитанные, тип III
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -20096.1; 12: -163984.18 | [13 empty] | Всего по позиции
108 | ФССЦ-25.1.03.02-0001 | Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16х16 мм, длина 165 мм |  |  | т | -0.15 | 1 | -0.15 | 5470.15 |  | -820.52 | 8.16 | -6695.44 | [8 empty] | Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16х16 мм, длина 165 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -820.52; 12: -6695.44 | [13 empty] | Всего по позиции
109 | ФССЦ-25.1.04.04-0002 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М24х150-160 мм |  |  | т | -0.03 | 1 | -0.03 | 10883 |  | -326.49 | 8.16 | -2664.16 | [8 empty] | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М24х150-160 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -326.49; 12: -2664.16 | [13 empty] | Всего по позиции
110 | ФССЦ-25.1.05.01-0004 | Накладки рельсовые двухголовые Р50 |  |  | т | -0.24 | 1 | -0.24 | 3700 |  | -888 | 8.16 | -7246.08 | [8 empty] | Накладки рельсовые двухголовые Р50
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -888; 12: -7246.08 | [13 empty] | Всего по позиции
111 | ФССЦ-25.1.05.02-0002 | Подкладка костыльного скрепления железнодорожного пути Д-50 |  |  | т | -0.51 | 1 | -0.51 | 4600 |  | -2346 | 8.16 | -19143.36 | [8 empty] | Подкладка костыльного скрепления железнодорожного пути Д-50
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -2346; 12: -19143.36 | [13 empty] | Всего по позиции
112 | ФССЦ-25.1.05.07-0001 | Рельсы железнодорожные старогодные |  |  | т | -5.82 | 1 | -5.82 | 1448.8 |  | -8432.02 | 8.16 | -68805.28 | [8 empty] | Рельсы железнодорожные старогодные
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -8432.02; 12: -68805.28 | [13 empty] | Всего по позиции
113 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути |  |  | м3 | 60 | 1 | 60 | 493.16 | 1.012 | 29944.68 | 8.16 | 244348.59 | [8 empty] | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути
|  | Цена=4829/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=4829/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [20 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 29944.68; 12: 244348.59 | [13 empty] | Всего по позиции
114 | ООО "Желдоркомплект", КП № 299/1 от 12.09.2023 г. | Тупиковый упор ТУ 5264-001-83875090-2016 (в комплекте:стойка упора,деревянные брусья,крепеж, знак "Путевое заграждение") |  |  | компл | 3 | 1 | 3 | 17718.55 | 1.012 | 53793.52 | 8.16 | 438955.12 | [8 empty] | Тупиковый упор ТУ 5264-001-83875090-2016 (в комплекте:стойка упора,деревянные брусья,крепеж, знак "Путевое заграждение")
|  | Цена=173500,00/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=173500,00/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [20 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 53793.52; 12: 438955.12 | [13 empty] | Всего по позиции
131-23-ПЖ.ВР.3 | [31 empty] | 131-23-ПЖ.ВР.3
116 | ФЕР28-01-072-02 | Замена балласта в пути с применением машин щебнеочистительных производительностью 400-600 м3/час несамоходных, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 1840, без укладки разделительного слоя |  |  | 4: км пути; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [8 empty] | Замена балласта в пути с применением машин щебнеочистительных производительностью 400-600 м3/час несамоходных, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 1840, без укладки разделительного слоя
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1685.16; 9: 1.3225; 10: 89.14; 11: 44.77; 12: 3990.8 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 84181.34; 9: 1.4375; 10: 4840.43; 11: 13.24; 12: 64087.29 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4715.74; 9: 1.4375; 10: 271.16; 11: 44.77; 12: 12139.83 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 192.81; 6: 1.3225; 7: 10.1996 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 354.06; 6: 1.4375; 7: 20.3585 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 85866.5; 10: 4929.57; 12: 68078.09 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 360.3; 12: 16130.63 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 392.73; 12: 17582.39 | [11 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 199.07 |  | 8912.17 | [11 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5521.37; 12: 94572.65 | [13 empty] | Всего по позиции
117 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути |  |  | м3 | 42.78 | 1 | 42.78 | 493.16 | 1.012 | 21350.55 | 8.16 | 174220.49 | [8 empty] | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути
|  | Цена=4829/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=4829/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [20 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21350.55; 12: 174220.49 | [13 empty] | Всего по позиции
118 | ФЕР28-01-027-04 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.99; 6: 1; 7: 0.99 | [8 empty] | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1139.8; 9: 1.3225; 10: 1492.31; 11: 44.77; 12: 66810.72 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12219.98; 9: 1.4375; 10: 17390.56; 11: 13.24; 12: 230251.01 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 801.81; 9: 1.4375; 10: 1141.08; 11: 44.77; 12: 51086.15 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 230267.7; 10: 227965.02; 11: 8.16; 12: 1860194.56 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 137.16; 6: 1.3225; 7: 179.5802 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 53.69; 6: 1.4375; 7: 76.4076 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 243627.48; 10: 246847.89; 12: 2157256.29 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2633.39; 12: 117896.87 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 2870.4; 12: 128507.59 | [11 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 1454.95 |  | 65138.02 | [11 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 251173.24; 12: 2350901.9 | [13 empty] | Всего по позиции
120 | ФССЦ-02.2.05.04-0061 | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм |  |  | м3 | -1153.07 | 1 | -1153.07 | 196.81 |  | -226935.71 | 8.16 | -1851795.39 | [8 empty] | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -226935.71; 12: -1851795.39 | [13 empty] | Всего по позиции
121 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути |  |  | м3 | 1153.07 | 1 | 1153.07 | 493.16 | 1.012 | 575471.78 | 8.16 | 4695849.72 | [8 empty] | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути
|  | Цена=4829/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=4829/1,2/8,16
|  | МАТ=1,012 к расх. | [20 empty] | МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 575471.78; 12: 4695849.72 | [13 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Устройство верхнего строения пути : | [26 empty] | Итоги по разделу 3 Устройство верхнего строения пути :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 12274297.74; 12: 102976569.53 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 39207.31; 12: 1755311.26 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 272228.42; 12: 3604304.27 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 14858.57; 12: 665218.18 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 11962862.01; 12: 97616954 | [16 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 12363100.96; 12: 106952289.15 | [16 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 39207.31; 12: 1755311.26 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 272228.42; 12: 3604304.27 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 14858.57; 12: 665218.18 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 11962862.01; 12: 97616954 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 58931.82; 12: 2638377.11 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 29871.4; 12: 1337342.51 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 54065.88; 12: 2420529.44 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 58931.82; 12: 2638377.11 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 29871.4; 12: 1337342.51 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Устройство верхнего строения пути |  |  | 10: 12363100.96; 12: 106952289.15 | [17 empty] | Итого по разделу 3 Устройство верхнего строения пути
Раздел 4. Демонтажные работы | [20 empty] | Раздел 4. Демонтажные работы
Демонтаж м/конструкций | [31 empty] | Демонтаж м/конструкций
123 | ФЕР09-03-012-12 | Демонтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м |  |  | 4: т; 5: 4.62; 6: 1; 7: 4.62 | [8 empty] | Демонтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [20 empty] | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 51.85; 9: 0.92575; 10: 221.76; 11: 44.77; 12: 9928.2 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 266.39; 9: 1.0063; 10: 1238.41; 11: 13.24; 12: 16396.55 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 32.21; 9: 1.0063; 10: 149.74; 11: 44.77; 12: 6703.86 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 121.33; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.78; 6: 0.92575; 7: 24.7209 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.29; 6: 1.0063; 7: 10.6459 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 439.57; 10: 1460.17; 12: 26324.75 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 371.5; 12: 16632.06 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 345.5; 12: 15467.82 | [11 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 195.78 |  | 8765.1 | [11 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2001.45; 12: 50557.67 | [13 empty] | Всего по позиции
124 | ФЕР09-03-012-01 | Демонтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т |  |  | 4: т; 5: 6.82; 6: 1; 7: 6.82 | [8 empty] | Демонтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [20 empty] | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 206.31; 9: 0.92575; 10: 1302.56; 11: 44.77; 12: 58315.61 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 548.89; 9: 1.0063; 10: 3766.83; 11: 13.24; 12: 49872.83 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 63.88; 9: 1.0063; 10: 438.38; 11: 44.77; 12: 19626.27 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 93.03; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23; 6: 0.92575; 7: 145.2131 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.82; 6: 1.0063; 7: 33.0779 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 848.23; 10: 5069.39; 12: 108188.44 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1740.94; 12: 77941.88 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 1619.07; 12: 72485.95 | [11 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 917.48 |  | 41075.37 | [11 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7605.94; 12: 221749.76 | [13 empty] | Всего по позиции
125 | ФССЦпг-01-01-01-015 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 1 т груза | 11.44 | 1 | 11.44 | 22.33 |  | 255.46 | 13.24 | 3382.29 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 255.46; 12: 3382.29 | [13 empty] | Всего по позиции
126 | ФССЦпг-01-01-02-015 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 1 т груза | 11.44 | 1 | 11.44 | 22.33 |  | 255.46 | 13.24 | 3382.29 | [8 empty] | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 255.46; 12: 3382.29 | [13 empty] | Всего по позиции
127 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км |  |  | 1 т груза | 11.44 | 1 | 11.44 | 2.91 |  | 33.29 | 13.62 | 453.41 | [8 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 33.29; 12: 453.41 | [13 empty] | Всего по позиции
Демонтаж ж/б конструкций | [31 empty] | Демонтаж ж/б конструкций
128 | ФЕР46-09-005-01 | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора/применит. фундамента |  |  | 4: м3; 5: 30; 6: 1; 7: 30 | [8 empty] | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора/применит. фундамента
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.76; 9: 1.15; 10: 267.72; 11: 44.77; 12: 11985.82 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1293.92; 9: 1.15; 10: 44640.24; 11: 13.24; 12: 591036.78 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 32.91; 9: 1.15; 10: 1135.4; 11: 44.77; 12: 50831.86 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 21.02; 10: 630.6; 11: 8.16; 12: 5145.7 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.91; 6: 1.15; 7: 31.395 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.1; 6: 1.15; 7: 72.45 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1322.7; 10: 45538.56; 12: 608168.3 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1403.12; 12: 62817.68 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.2-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 1276.84; 12: 57164.09 | [11 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 729.62; 12: 32665.19 | [11 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 47545.02; 12: 697997.58 | [13 empty] | Всего по позиции
129 | ФЕР46-09-005-01 | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора/применит. жб конструкций опоры |  |  | 4: м3; 5: 19.2; 6: 1; 7: 19.2 | [8 empty] | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора/применит. жб конструкций опоры
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.76; 9: 1.15; 10: 171.34; 11: 44.77; 12: 7670.89 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1293.92; 9: 1.15; 10: 28569.75; 11: 13.24; 12: 378263.49 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 32.91; 9: 1.15; 10: 726.65; 11: 44.77; 12: 32532.12 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 21.02; 10: 403.58; 11: 8.16; 12: 3293.21 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.91; 6: 1.15; 7: 20.0928 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.1; 6: 1.15; 7: 46.368 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1322.7; 10: 29144.67; 12: 389227.59 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 897.99; 12: 40203.01 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.2-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 817.17; 12: 36584.74 | [11 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 466.95; 12: 20905.57 | [11 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 30428.79; 12: 446717.9 | [13 empty] | Всего по позиции
130 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 98.4 | 1 | 98.4 | 3.28 |  | 322.75 | 13.24 | 4273.21 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 322.75; 12: 4273.21 | [13 empty] | Всего по позиции
131 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 24.6 | 1 | 24.6 | 42.98 |  | 1057.31 | 13.24 | 13998.78 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1057.31; 12: 13998.78 | [13 empty] | Всего по позиции
132 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 49.2 | 1 | 49.2 | 162.38 |  | 7989.1 | 13.62 | 108811.54 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7989.1; 12: 108811.54 | [13 empty] | Всего по позиции
Земляные работы | [31 empty] | Земляные работы
133 | ФЕР01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.157; 6: 1; 7: 0.157 | [8 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 76.75; 9: 1.3225; 10: 15.94; 11: 44.77; 12: 713.63 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3030.55; 9: 1.4375; 10: 683.96; 11: 13.24; 12: 9055.63 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 385.16; 9: 1.4375; 10: 86.93; 11: 44.77; 12: 3891.86 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.34; 10: 0.68; 11: 8.16; 12: 5.55 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.84; 6: 1.3225; 7: 2.0431 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.53; 6: 1.4375; 7: 6.4389 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3111.64; 10: 700.58; 12: 9774.81 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 102.87; 12: 4605.49 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 94.64; 12: 4237.05 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 40.22 |  | 1800.75 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 835.44; 12: 15812.61 | [13 empty] | Всего по позиции
134 | ФЕРр51-2-3 | Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 | [8 empty] | Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2751.21; 9: 1.15; 10: 94.92; 11: 44.77; 12: 4249.57 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.66; 9: 1.15; 10: 0.02; 11: 13.24; 12: 0.26 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 9: 1.15; 10: 0; 11: 44.77 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 346.5; 6: 1.15; 7: 11.9543 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 1.15; 7: 0.000345 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2751.87; 10: 94.94; 12: 4249.83 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 94.92; 12: 4249.57 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-085.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 87; 7: 87; 10: 82.58; 12: 3697.13 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)
| Пр/774-085.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 37.97; 12: 1699.83 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 215.49; 12: 9646.79 | [13 empty] | Всего по позиции
135 | ФЕР01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 | [8 empty] | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 401.7; 9: 1.3225; 10: 15.94; 11: 44.77; 12: 713.63 | [10 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 53.56; 6: 1.3225; 7: 2.125 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 401.7; 10: 15.94; 12: 713.63 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.94; 12: 713.63 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 14.19; 12: 635.13 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 5.42 |  | 242.63 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 35.55; 12: 1591.39 | [13 empty] | Всего по позиции
136 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км |  |  | 1 т груза | 252 | 1 | 252 | 2.91 |  | 733.32 | 13.62 | 9987.82 | [8 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 733.32; 12: 9987.82 | [13 empty] | Всего по позиции
137 | ФССЦпг-01-01-01-039 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) |  |  | 1 т груза | 47.4 | 1 | 47.4 | 3.96 |  | 187.7 | 13.24 | 2485.15 | [8 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 187.7; 12: 2485.15 | [13 empty] | Всего по позиции
138 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км |  |  | 1 т груза | 299.4 | 1 | 299.4 | 2.91 |  | 871.25 | 13.62 | 11866.43 | [8 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 871.25; 12: 11866.43 | [13 empty] | Всего по позиции
139 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.187; 6: 1; 7: 0.187 | [8 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 479.33; 9: 1.4375; 10: 128.85; 11: 13.24; 12: 1705.97 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 93.5; 9: 1.4375; 10: 25.13; 11: 44.77; 12: 1125.07 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.06; 6: 1.4375; 7: 2.1666 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 479.33; 10: 128.85; 12: 1705.97 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.13; 12: 1125.07 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 23.12; 12: 1035.06 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 9.83 |  | 439.9 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 161.8; 12: 3180.93 | [13 empty] | Всего по позиции
140 | ФЕР01-02-001-02 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.187; 6: 1; 7: 0.187 | [8 empty] | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1160.98; 9: 1.4375; 10: 312.09; 11: 13.24; 12: 4132.07 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 189.99; 9: 1.4375; 10: 51.07; 11: 44.77; 12: 2286.4 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.99; 6: 1.4375; 7: 3.7607 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1160.98; 10: 312.09; 12: 4132.07 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 51.07; 12: 2286.4 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 46.98; 12: 2103.49 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 19.97 |  | 893.98 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 379.04; 12: 7129.54 | [13 empty] | Всего по позиции
141 | ФЕР01-02-001-08 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-02 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.187; 6: 1; 7: 0.187 | [8 empty] | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-02
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 153.63; 9: 1.4375; 10: 41.3; 11: 13.24; 12: 546.81 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 18; 9: 1.4375; 10: 4.84; 11: 44.77; 12: 216.69 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.25; 6: 1.4375; 7: 0.33602 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 153.63; 10: 41.3; 12: 546.81 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.84; 12: 216.69 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 4.45; 12: 199.35 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 1.89 |  | 84.73 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 47.64; 12: 830.89 | [13 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Демонтажные работы : | [26 empty] | Итоги по разделу 4 Демонтажные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 94212.13; 12: 1311673.12 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 2090.18; 12: 93577.35 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 81528.12; 12: 1079723.61 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 2618.14; 12: 117214.13 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 9722.58; 12: 126505.73 | [16 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  | 10: 871.25; 12: 11866.43 | [16 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 100961.8; 12: 1613855.98 | [16 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 89954.78; 12: 1464464.79 | [16 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2090.18; 12: 93577.35 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 79381.45; 12: 1051010.39 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 2618.14; 12: 117214.13 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 1733.48; 12: 17694.19 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 4324.54; 12: 193609.81 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2425.13; 12: 108573.05 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 10135.77; 12: 137524.76 | [16 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2146.67; 12: 28713.22 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  | 10: 7989.1; 12: 108811.54 | [16 empty] | материалы
|  | Перевозка |  |  | 10: 871.25; 12: 11866.43 | [16 empty] | Перевозка
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 4708.32; 12: 210791.48 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 4324.54; 12: 193609.81 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 2425.13; 12: 108573.05 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 4 Демонтажные работы |  |  | 10: 100961.8; 12: 1613855.98 | [17 empty] | Итого по разделу 4 Демонтажные работы
|  | Итоги по смете: | [30 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 15786389.36; 12: 134560003.23 | [20 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 64774.6; 12: 2899958.84 | [20 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 651686.85; 12: 8628972.24 | [20 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 36639.73; 12: 1640360.73 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 15068839.84; 12: 123016252.63 | [20 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  | 10: 1088.07; 12: 14819.52 | [20 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 15963979.55; 12: 142510715.27 | [20 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 15951842.43; 12: 142345932.12 | [20 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 64774.6; 12: 2899958.84 | [20 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 648626.9; 12: 8587820.15 | [20 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 36639.73; 12: 1640360.73 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 15060850.74; 12: 122907441.09 | [20 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 113722.63; 12: 5091361.75 | [20 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 63867.56; 12: 2859350.29 | [20 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 11049.05; 12: 149963.63 | [20 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 3059.95; 12: 41152.09 | [20 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  | 10: 7989.1; 12: 108811.54 | [20 empty] | материалы
|  | Перевозка |  |  | 10: 1088.07; 12: 14819.52 | [20 empty] | Перевозка
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 101414.33; 12: 4540319.57 | [20 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 113722.63; 12: 5091361.75 | [20 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 63867.56; 12: 2859350.29 | [20 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого |  |  | 10: 15963979.55; 12: 142510715.22 | [21 empty] | Итого
|  | Итого |  |  | 10: 15963979.55; 12: 142510715.22 | [21 empty] | Итого
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 15963979.55; 12: 142510715.22 | [21 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 15963979.55; 12: 142510715.22 | [22 empty] | ВСЕГО по смете
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 2396399.5; 12: 142510715.22 | [20 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Временные здания и сооружения - 8,2% |  |  | 12: 11685878.65
|  | Всего с ВЗиС |  |  | 12: 154196593.87
|  | Производство работ в зимнее время - 2,4% |  |  | 12: 3700718.25
|  | Итого |  |  | 12: 157897312.12
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 02-02-01 АС3
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [9 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 50. Московская область | [11 empty] | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-02-01
Восстановительные работы цеха №121/18. АС 3. | [18 empty] | Восстановительные работы цеха №121/18. АС 3.
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Проект ООО "КиКГЕОСТРОЙ" 131-23-АС3
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | II квартал 2023 года (01.01.2000) | [16 empty] | II квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 3752.23 | (290,06) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 3752.23 | (290,06) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 541.32 | (12,09) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 1309.84 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 209.59 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Фундаменты (131-23-АС3) | [20 empty] | Раздел 1. Фундаменты (131-23-АС3)
Земляные работы | [21 empty] | Земляные работы
1 | ФЕР01-01-006-01 | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.06161; 6: 1; 7: 0.06161 | [9 empty] | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 1
| Прил.1.12 п.3.66 | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1589.49; 9: 1.725; 10: 168.93; 11: 13.24; 12: 2236.63 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 391.5; 9: 1.725; 10: 41.61; 11: 44.77; 12: 1862.88 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29; 6: 1.725; 7: 3.082 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1589.49; 10: 168.93; 12: 2236.63 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 41.61; 12: 1862.88 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 38.28; 12: 1713.85 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 16.27 |  | 728.39 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 223.48; 12: 4678.87 | [14 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР01-01-013-07 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.00859; 6: 1; 7: 0.00859 | [9 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
| Прил.1.12 п.3.66 | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 62.4; 9: 1.587; 10: 0.85; 11: 44.77; 12: 38.05 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2464.31; 9: 1.725; 10: 36.52; 11: 13.24; 12: 483.52 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 313.2; 9: 1.725; 10: 4.64; 11: 44.77; 12: 207.73 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.25; 10: 0.03; 11: 8.16; 12: 0.24 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8; 6: 1.587; 7: 0.10906 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23.2; 6: 1.725; 7: 0.34377 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2529.96; 10: 37.4; 12: 521.81 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.49; 12: 245.78 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 5.05; 12: 226.12 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 2.15 |  | 96.1 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 44.6; 12: 844.03 | [14 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.015; 6: 1; 7: 0.015 | [9 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [21 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 920.4; 9: 1.587; 10: 21.91; 11: 44.77; 12: 980.91 | [11 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 118; 6: 1.587; 7: 2.809 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 920.4; 10: 21.91; 12: 980.91 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 21.91; 12: 980.91 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 19.5; 12: 873.01 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 7.45 |  | 333.51 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 48.86; 12: 2187.43 | [14 empty] | Всего по позиции
4 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 8.59 | 1 | 8.59 | 162.38 |  | 1394.84 | 8.16 | 11381.89 | [9 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [26 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1394.84; 12: 11381.89 | [14 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕР01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.045008; 6: 1; 7: 0.045008 | [9 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 410.94; 9: 1.4375; 10: 26.59; 11: 13.24; 12: 352.05 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 80.16; 9: 1.4375; 10: 5.19; 11: 44.77; 12: 232.36 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.91; 6: 1.4375; 7: 0.44707 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 410.94; 10: 26.59; 12: 352.05 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.19; 12: 232.36 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 4.77; 12: 213.77 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 2.03 |  | 90.85 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 33.39; 12: 656.67 | [14 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.011252; 6: 1; 7: 0.011252 | [9 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 9.88; 11: 44.77; 12: 442.33 | [11 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 1.3169 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 9.88; 12: 442.33 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.88; 12: 442.33 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 8.79; 12: 393.67 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 3.36 |  | 150.39 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22.03; 12: 986.39 | [14 empty] | Всего по позиции
Фм1 -2шт | [21 empty] | Фм1 -2шт
7 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [9 empty] | Устройство бетонной подготовки
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1053; 9: 1.3225; 10: 13.93; 11: 44.77; 12: 623.65 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1566.06; 9: 1.4375; 10: 22.51; 11: 13.24; 12: 298.03 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 244.39; 9: 1.4375; 10: 3.51; 11: 44.77; 12: 157.14 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 909.27; 10: 9.09; 11: 8.16; 12: 74.17 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 135; 6: 1.3225; 7: 1.7854 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.12; 6: 1.4375; 7: 0.26048 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3528.33; 10: 45.53; 12: 995.85 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.44; 12: 780.79 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 17.79; 12: 796.41 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 8.6 |  | 384.93 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 71.92; 12: 2177.19 | [14 empty] | Всего по позиции
8 | ФССЦ-04.1.02.05-0004 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) |  |  | м3 | 1.02 | 1 | 1.02 | 490 |  | 499.8 | 8.16 | 4078.37 | [9 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 499.8; 12: 4078.37 | [14 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕР06-01-001-04 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: более 5 м3 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0518; 6: 1; 7: 0.0518 | [9 empty] | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: более 5 м3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2260.45; 9: 1.3225; 10: 154.85; 11: 44.77; 12: 6932.63 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2046.03; 9: 1.4375; 10: 152.35; 11: 13.24; 12: 2017.11 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 314.63; 9: 1.4375; 10: 23.43; 11: 44.77; 12: 1048.96 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2474.38; 10: 128.17; 11: 8.16; 12: 1045.87 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 265; 6: 1.3225; 7: 18.154 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23.41; 6: 1.4375; 7: 1.7432 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6780.86; 10: 435.37; 12: 9995.61 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 178.28; 12: 7981.59 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 181.85; 12: 8141.22 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 87.89 |  | 3934.92 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 705.11; 12: 22071.75 | [14 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕР06-02-001-07 | Дополнительные затраты на устройство: колодцев для анкерных болтов |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0518; 6: 1; 7: 0.0518 | [9 empty] | Дополнительные затраты на устройство: колодцев для анкерных болтов
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 527.04; 9: 1.3225; 10: 36.11; 11: 44.77; 12: 1616.64 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 24.96; 9: 1.4375; 10: 1.86; 11: 13.24; 12: 24.63 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.89; 9: 1.4375; 10: 0.22; 11: 44.77; 12: 9.85 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 300.95; 10: 15.59; 11: 8.16; 12: 127.21 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 61; 6: 1.3225; 7: 4.1788 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.28; 6: 1.4375; 7: 0.020849 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 852.95; 10: 53.56; 12: 1768.48 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 36.33; 12: 1626.49 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 37.06; 12: 1659.02 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 17.91 |  | 801.86 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 108.53; 12: 4229.36 | [14 empty] | Всего по позиции
11 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | м3 | 5.28 | 1 | 5.28 | 725.69 |  | 3831.64 | 8.16 | 31266.18 | [9 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3831.64; 12: 31266.18 | [14 empty] | Всего по позиции
12 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | м3 | 5.28 | 1 | 5.28 | 725.69 | 0.013347 | 51.14 | 8.16 | 417.3 | [9 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | Перевод в отпотые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх. | [21 empty] | Перевод в отпотые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх.
| ТЧ Прил.15 табл.2 | Надбавкана W6 1.5% МАТ=0,015 к расх. | [21 empty] | Надбавкана W6 1.5% МАТ=0,015 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 51.14; 12: 417.3 | [14 empty] | Всего по позиции
13 | ФССЦ-08.4.03.02-0001 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм |  |  | т | 0.04272 | 1 | 0.04272 | 7418.82 |  | 316.93 | 8.16 | 2586.15 | [9 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 316.93; 12: 2586.15 | [14 empty] | Всего по позиции
14 | ФССЦ-08.4.03.03-0005 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 14 мм |  |  | т | 0.2698 | 1 | 0.2698 | 5488.69 |  | 1480.85 | 8.16 | 12083.74 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 14 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1480.85; 12: 12083.74 | [14 empty] | Всего по позиции
15 | ФЕР06-03-004-04 | Установка анкерных болтов: при бетонировании на поддерживающие конструкции |  |  | 4: т; 5: 0.02736; 6: 1; 7: 0.02736 | [9 empty] | Установка анкерных болтов: при бетонировании на поддерживающие конструкции
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 300.22; 9: 1.3225; 10: 10.86; 11: 44.77; 12: 486.2 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 70.54; 9: 1.4375; 10: 2.77; 11: 13.24; 12: 36.67 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.78; 9: 1.4375; 10: 0.31; 11: 44.77; 12: 13.88 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 10124.09; 10: 277; 11: 8.16; 12: 2260.32 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 33.1; 6: 1.3225; 7: 1.1977 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.61; 6: 1.4375; 7: 0.023991 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10494.85; 10: 290.63; 12: 2783.19 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.17; 12: 500.08 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 11.39; 12: 510.08 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 5.51 |  | 246.54 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 307.53; 12: 3539.81 | [14 empty] | Всего по позиции
16 | ФССЦ-08.4.01.01-0022 | Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней |  |  | т | -0.02736 | 1 | -0.02736 | 10100 |  | -276.34 | 8.16 | -2254.93 | [9 empty] | Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -276.34; 12: -2254.93 | [14 empty] | Всего по позиции
17 | ФССЦ-01.7.15.03-0043 | Болты строительные анкерные с гайками |  |  | т | 0.027 | 1 | 0.027 | 25542.66 |  | 689.65 | 8.16 | 5627.54 | [9 empty] | Болты строительные анкерные с гайками
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 689.65; 12: 5627.54 | [14 empty] | Всего по позиции
18 | ФЕР06-03-004-09 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг |  |  | 4: т; 5: 0.02056; 6: 1; 7: 0.02056 | [9 empty] | Установка закладных деталей весом: до 4 кг
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1795.86; 9: 1.3225; 10: 48.83; 11: 44.77; 12: 2186.12 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.64; 9: 1.4375; 10: 0.85; 11: 13.24; 12: 11.25 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.09; 9: 1.4375; 10: 0.12; 11: 44.77; 12: 5.37 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 198; 6: 1.3225; 7: 5.3837 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.33; 6: 1.4375; 7: 0.0097532 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1824.5; 10: 49.68; 12: 2197.37 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 48.95; 12: 2191.49 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 49.93; 12: 2235.32 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 24.13 |  | 1080.4 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 123.74; 12: 5513.09 | [14 empty] | Всего по позиции
19 | ФССЦ-08.3.08.02-0070 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 50-50 мм |  |  | т | 0.021 | 1 | 0.021 | 4840.65 |  | 101.65 | 8.16 | 829.46 | [9 empty] | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 50-50 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 101.65; 12: 829.46 | [14 empty] | Всего по позиции
Железобетонная балка ФБ-1 (2шт), ФБ-2 (1шт.), ФБ-3 (1шт.) | [21 empty] | Железобетонная балка ФБ-1 (2шт), ФБ-2 (1шт.), ФБ-3 (1шт.)
20 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.009; 6: 1; 7: 0.009 | [9 empty] | Устройство бетонной подготовки
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1053; 9: 1.3225; 10: 12.53; 11: 44.77; 12: 560.97 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1566.06; 9: 1.4375; 10: 20.26; 11: 13.24; 12: 268.24 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 244.39; 9: 1.4375; 10: 3.16; 11: 44.77; 12: 141.47 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 909.27; 10: 8.18; 11: 8.16; 12: 66.75 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 135; 6: 1.3225; 7: 1.6068 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.12; 6: 1.4375; 7: 0.23443 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3528.33; 10: 40.97; 12: 895.96 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.69; 12: 702.44 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 16; 12: 716.49 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 7.74 |  | 346.3 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 64.71; 12: 1958.75 | [14 empty] | Всего по позиции
21 | ФССЦ-04.1.02.05-0004 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) |  |  | м3 | 0.918 | 1 | 0.918 | 490 |  | 449.82 | 8.16 | 3670.53 | [9 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 449.82; 12: 3670.53 | [14 empty] | Всего по позиции
22 | ФЕР06-07-001-01 | Устройство фундаментных балок |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.027; 6: 1; 7: 0.027 | [9 empty] | Устройство фундаментных балок
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9504; 9: 1.3225; 10: 339.36; 11: 44.77; 12: 15193.15 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6320.79; 9: 1.4375; 10: 245.33; 11: 13.24; 12: 3248.17 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 817.54; 9: 1.4375; 10: 31.73; 11: 44.77; 12: 1420.55 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 18226.7; 10: 492.12; 11: 8.16; 12: 4015.7 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1100; 6: 1.3225; 7: 39.2782 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 60.8; 6: 1.4375; 7: 2.3598 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 34051.49; 10: 1076.81; 12: 22457.02 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 371.09; 12: 16613.7 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 378.51; 12: 16945.97 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 182.95 |  | 8190.55 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1638.27; 12: 47593.54 | [14 empty] | Всего по позиции
23 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | м3 | 2.74 | 1 | 2.74 | 725.69 |  | 1988.39 | 8.16 | 16225.26 | [9 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1988.39; 12: 16225.26 | [14 empty] | Всего по позиции
24 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | м3 | 2.74 | 1 | 2.74 | 725.69 | 0.013347 | 26.54 | 8.16 | 216.57 | [9 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | Перевод в отпотые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх. | [21 empty] | Перевод в отпотые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх.
| ТЧ Прил.15 табл.2 | Надбавкана W6 1.5% МАТ=0,015 к расх. | [21 empty] | Надбавкана W6 1.5% МАТ=0,015 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 26.54; 12: 216.57 | [14 empty] | Всего по позиции
25 | ФЕР06-03-010-01 | Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 6 мм |  |  | 4: т; 5: 0.0186; 6: 1; 7: 0.0186 | [9 empty] | Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 6 мм
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 761.86; 9: 1.15; 10: 16.3; 11: 44.77; 12: 729.75 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 660.26; 9: 1.15; 10: 14.12; 11: 13.24; 12: 186.95 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.22; 9: 1.15; 10: 0.03; 11: 44.77; 12: 1.34 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 336.27; 10: 6.25; 11: 8.16; 12: 51 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 73.61; 6: 1.15; 7: 1.5745 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.09; 6: 1.15; 7: 0.0019251 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1758.39; 10: 36.67; 12: 967.7 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.33; 12: 731.09 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-108.0-1 | НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 10: 11.92; 12: 533.7 | [12 empty] | НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок
| Пр/774-108.0 | СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок |  |  | 4: %; 5: 34; 7: 34; 10: 5.55; 12: 248.57 | [12 empty] | СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54.14; 12: 1749.97 | [14 empty] | Всего по позиции
26 | ФССЦ-08.4.03.02-0001 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм |  |  | т | 0.0186 | 1 | 0.0186 | 7418.82 |  | 137.99 | 8.16 | 1126 | [9 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 137.99; 12: 1126 | [14 empty] | Всего по позиции
27 | ФЕР06-03-010-08 | Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 20 мм |  |  | 4: т; 5: 0.21945; 6: 1; 7: 0.21945 | [9 empty] | Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 20 мм
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 260.29; 9: 1.15; 10: 65.69; 11: 44.77; 12: 2940.94 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 155.07; 9: 1.15; 10: 39.13; 11: 13.24; 12: 518.08 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.22; 9: 1.15; 10: 0.31; 11: 44.77; 12: 13.88 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 32.98; 10: 7.24; 11: 8.16; 12: 59.08 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 27.69; 6: 1.15; 7: 6.9881 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.09; 6: 1.15; 7: 0.022713 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 448.34; 10: 112.06; 12: 3518.1 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 66; 12: 2954.82 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-108.0-1 | НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 10: 48.18; 12: 2157.02 | [12 empty] | НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок
| Пр/774-108.0 | СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок |  |  | 4: %; 5: 34; 7: 34; 10: 22.44; 12: 1004.64 | [12 empty] | СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 182.68; 12: 6679.76 | [14 empty] | Всего по позиции
28 | ФССЦ-08.4.03.03-0008 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 20 мм |  |  | т | 0.21945 | 1 | 0.21945 | 5488.69 |  | 1204.49 | 8.16 | 9828.64 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 20 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1204.49; 12: 9828.64 | [14 empty] | Всего по позиции
Гидроизоляция конструкций | [21 empty] | Гидроизоляция конструкций
30 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.5125; 6: 1; 7: 0.5125 | [9 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=51,25 / 100 | [27 empty] | Объем=51,25 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.3225; 10: 136.65; 11: 44.77; 12: 6117.82 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.4375; 10: 52.78; 11: 13.24; 12: 698.81 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.4375; 10: 1.71; 11: 44.77; 12: 76.56 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 32.16; 11: 8.16; 12: 262.43 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.3225; 7: 14.369 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.4375; 7: 0.14734 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 221.59; 12: 7079.06 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 138.36; 12: 6194.38 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 152.2; 12: 6813.82 | [12 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 81.15 |  | 3633 | [12 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 454.94; 12: 17525.88 | [14 empty] | Всего по позиции
31 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  |  | т | 0.015375 | 1 | 0.015375 | 11885.47 |  | 182.74 | 8.16 | 1491.16 | [9 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 182.74; 12: 1491.16 | [14 empty] | Всего по позиции
32 | ФССЦ-01.2.03.03-0011 | Мастика битумная гидроизоляционная МГ-1 |  |  | т | 0.07175 | 1 | 0.07175 | 7669.69 |  | 550.3 | 8.16 | 4490.45 | [9 empty] | Мастика битумная гидроизоляционная МГ-1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 550.3; 12: 4490.45 | [14 empty] | Всего по позиции
Крепление колонн к фундаментам | [21 empty] | Крепление колонн к фундаментам
33 | ФЕР06-03-004-07 | Установка анкерных болтов: химических |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08 | [9 empty] | Установка анкерных болтов: химических
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 91.13; 9: 1.3225; 10: 9.64; 11: 44.77; 12: 431.58 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.59; 9: 1.4375; 10: 0.87; 11: 13.24; 12: 11.52 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.7; 9: 1.4375; 10: 0.08; 11: 44.77; 12: 3.58 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 100; 10: 8; 11: 8.16; 12: 65.28 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.81; 6: 1.3225; 7: 1.0379 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 1.4375; 7: 0.0069 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 198.72; 10: 18.51; 12: 508.38 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.72; 12: 435.16 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 9.91; 12: 443.86 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 4.79 |  | 214.53 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 33.21; 12: 1166.77 | [14 empty] | Всего по позиции
34 | ФССЦ-14.1.06.06-1028 | Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе полиэстерной смолы без стирола для легкого и тяжелого бетона, температура эксплуатации от - 5 °C до +30 °C, объем 300 мл |  |  | шт | 5 | 1 | 5 | 87.12 |  | 435.6 | 8.16 | 3554.5 | [9 empty] | Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе полиэстерной смолы без стирола для легкого и тяжелого бетона, температура эксплуатации от - 5 °C до +30 °C, объем 300 мл
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 435.6; 12: 3554.5 | [14 empty] | Всего по позиции
35 | ФССЦ-01.7.15.01-0094 | Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М24х450 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT |  |  | шт | 8 | 1 | 8 | 150.53 |  | 1204.24 | 8.16 | 9826.6 | [9 empty] | Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М24х450 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1204.24; 12: 9826.6 | [14 empty] | Всего по позиции
Обетонирование колонн. | [21 empty] | Обетонирование колонн.
36 | ФЕР46-01-008-01 | Обетонирование: колонн |  |  | 4: м3; 5: 0.5; 6: 1; 7: 0.5 | [9 empty] | Обетонирование: колонн
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 240.36; 9: 1.15; 10: 138.21; 11: 44.77; 12: 6187.66 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.32; 9: 1.15; 10: 16.28; 11: 13.24; 12: 215.55 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.08; 9: 1.15; 10: 2.35; 11: 44.77; 12: 105.21 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 405.64; 10: 202.82; 11: 8.16; 12: 1655.01 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26.5; 6: 1.15; 7: 15.2375 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.33; 6: 1.15; 7: 0.18975 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 674.32; 10: 357.31; 12: 8058.22 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 140.56; 12: 6292.87 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 144.78; 12: 6481.66 | [12 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 82.93; 12: 3712.79 | [12 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 585.02; 12: 18252.67 | [14 empty] | Всего по позиции
37 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | м3 | 0.51 | 1 | 0.51 | 592.76 |  | 302.31 | 8.16 | 2466.85 | [9 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 302.31; 12: 2466.85 | [14 empty] | Всего по позиции
Крепление стоек ворот | [21 empty] | Крепление стоек ворот
38 | ФЕР06-03-004-06 | Установка анкерных болтов: механических с контролем момента затяжки |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08 | [9 empty] | Установка анкерных болтов: механических с контролем момента затяжки
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 156.7; 9: 1.3225; 10: 16.58; 11: 44.77; 12: 742.29 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.59; 9: 1.4375; 10: 0.87; 11: 13.24; 12: 11.52 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.7; 9: 1.4375; 10: 0.08; 11: 44.77; 12: 3.58 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.67; 6: 1.3225; 7: 1.7637 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 1.4375; 7: 0.0069 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 164.29; 10: 17.45; 12: 753.81 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.66; 12: 745.87 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 16.99; 12: 760.79 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 8.21 |  | 367.71 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 42.65; 12: 1882.31 | [14 empty] | Всего по позиции
39 | ФССЦ-01.7.15.01-0022 | Анкер высоких нагрузок Hilti HSL-3-G: М16/25 |  |  | т | 0.00184 | 1 | 0.00184 | 520484.22 |  | 957.69 | 8.16 | 7814.75 | [9 empty] | Анкер высоких нагрузок Hilti HSL-3-G: М16/25
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 957.69; 12: 7814.75 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Фундаменты (131-23-АС3) : | [28 empty] | Итоги по разделу 1 Фундаменты (131-23-АС3) :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 18551.12; 12: 193239.49 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1032.18; 12: 46210.69 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 802.02; 12: 10618.73 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 118.48; 12: 5304.34 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 16716.92; 12: 136410.07 | [18 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 20275.08; 12: 270421.25 | [18 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 20038.26; 12: 261991.52 | [18 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 950.19; 12: 42540 | [18 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 748.77; 12: 9913.7 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 118.14; 12: 5289.12 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 16703.43; 12: 136299.99 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1092.8; 12: 48925.06 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 543.07; 12: 24312.77 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 236.82; 12: 8429.73 | [18 empty] | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 81.99; 12: 3670.69 | [18 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 53.25; 12: 705.03 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 0.34; 12: 15.22 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 13.49; 12: 110.08 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 60.1; 12: 2690.72 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 27.99; 12: 1253.21 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1150.66; 12: 51515.03 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1152.9; 12: 51615.78 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 571.06; 12: 25565.98 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Фундаменты (131-23-АС3) |  |  | 10: 20275.08; 12: 270421.25 | [19 empty] | Итого по разделу 1 Фундаменты (131-23-АС3)
Раздел 2. Конструкции металлические (131-23-АС3) | [20 empty] | Раздел 2. Конструкции металлические (131-23-АС3)
40 | ФЕР09-01-001-08 | Монтаж каркасов многоэтажных производственных зданий одно- и многопролетных высотой: до 40 м |  |  | 4: т; 5: 3.03; 6: 1; 7: 3.03 | [9 empty] | Монтаж каркасов многоэтажных производственных зданий одно- и многопролетных высотой: до 40 м
| Прил.9.3 п.2 | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [21 empty] | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 162.29; 9: 1.4547; 10: 715.36; 11: 44.77; 12: 32026.67 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 444.74; 9: 1.4375; 10: 1937.12; 11: 13.24; 12: 25647.47 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 40.39; 9: 1.4375; 10: 175.92; 11: 44.77; 12: 7875.94 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 163.32; 10: 494.86; 11: 8.16; 12: 4038.06 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.87; 6: 1.4547; 7: 74.3611 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.94; 6: 1.4375; 7: 12.8055 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 770.35; 10: 3147.34; 12: 61712.2 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 891.28; 12: 39902.61 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 828.89; 12: 37109.43 | [12 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 469.7 |  | 21028.68 | [12 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4445.93; 12: 119850.31 | [14 empty] | Всего по позиции
41 | ФЕР09-01-001-08 | Монтаж каркасов многоэтажных производственных зданий одно- и многопролетных высотой: до 40 м |  |  | 4: т; 5: 0.18; 6: 1; 7: 0.18 | [9 empty] | Монтаж каркасов многоэтажных производственных зданий одно- и многопролетных высотой: до 40 м
| Прил.9.1 п.2 | При применении в рабочих чертежах марок стали с повышенным расчетным сопротивлением: предел текучести в зависимости от вида толщины проката 265-345 МПа (27-35 кгс/мм2), марка стали С345, С345к, С345Т1 - колонны массой до 8 т ПЗ=1,08 (ОЗП=1,08; ЭМ=1,08 к расх.; ЗПМ=1,08; МАТ=1,08 к расх.; ТЗ=1,08; ТЗМ=1,08) | [21 empty] | При применении в рабочих чертежах марок стали с повышенным расчетным сопротивлением: предел текучести в зависимости от вида толщины проката 265-345 МПа (27-35 кгс/мм2), марка стали С345, С345к, С345Т1 - колонны массой до 8 т ПЗ=1,08 (ОЗП=1,08; ЭМ=1,08 к расх.; ЗПМ=1,08; МАТ=1,08 к расх.; ТЗ=1,08; ТЗМ=1,08)
| Прил.9.3 п.2 | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [21 empty] | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 162.29; 9: 1.5711; 10: 45.9; 11: 44.77; 12: 2054.94 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 444.74; 9: 1.5525; 10: 124.28; 11: 13.24; 12: 1645.47 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 40.39; 9: 1.5525; 10: 11.29; 11: 44.77; 12: 505.45 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 163.32; 9: 1.08; 10: 31.75; 11: 8.16; 12: 259.08 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.87; 6: 1.5711; 7: 4.7709 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.94; 6: 1.5525; 7: 0.82158 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 770.35; 10: 201.93; 12: 3959.49 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 57.19; 12: 2560.39 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 53.19; 12: 2381.16 | [12 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 30.14 |  | 1349.33 | [12 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 285.26; 12: 7689.98 | [14 empty] | Всего по позиции
42 | ФССЦ-07.2.07.12-0021 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т |  |  | т | 3.21 | 1 | 3.21 | 7008.5 |  | 22497.29 | 8.16 | 183577.89 | [9 empty] | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22497.29; 12: 183577.89 | [14 empty] | Всего по позиции
43 | ФЕР09-01-001-08 | Монтаж каркасов многоэтажных производственных зданий одно- и многопролетных высотой: до 40 м |  |  | 4: т; 5: 2.4303; 6: 1; 7: 2.4303 | [9 empty] | Монтаж каркасов многоэтажных производственных зданий одно- и многопролетных высотой: до 40 м
| Прил.9.1 п.2 | При применении в рабочих чертежах марок стали с повышенным расчетным сопротивлением: предел текучести в зависимости от вида толщины проката 265-345 МПа (27-35 кгс/мм2), марка стали С345, С345к, С345Т1 - колонны массой до 8 т ПЗ=1,08 (ОЗП=1,08; ЭМ=1,08 к расх.; ЗПМ=1,08; МАТ=1,08 к расх.; ТЗ=1,08; ТЗМ=1,08) | [21 empty] | При применении в рабочих чертежах марок стали с повышенным расчетным сопротивлением: предел текучести в зависимости от вида толщины проката 265-345 МПа (27-35 кгс/мм2), марка стали С345, С345к, С345Т1 - колонны массой до 8 т ПЗ=1,08 (ОЗП=1,08; ЭМ=1,08 к расх.; ЗПМ=1,08; МАТ=1,08 к расх.; ТЗ=1,08; ТЗМ=1,08)
| Прил.9.3 п.2 | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [21 empty] | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 162.29; 9: 1.5711; 10: 619.67; 11: 44.77; 12: 27742.63 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 444.74; 9: 1.5525; 10: 1678.02; 11: 13.24; 12: 22216.98 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 40.39; 9: 1.5525; 10: 152.39; 11: 44.77; 12: 6822.5 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 163.32; 9: 1.08; 10: 428.67; 11: 8.16; 12: 3497.95 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.87; 6: 1.5711; 7: 64.415 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.94; 6: 1.5525; 7: 11.0927 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 770.35; 10: 2726.36; 12: 53457.56 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 772.06; 12: 34565.13 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 718.02; 12: 32145.57 | [12 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 406.88 |  | 18215.82 | [12 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3851.26; 12: 103818.95 | [14 empty] | Всего по позиции
44 | ФССЦ-07.2.07.12-0020 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т |  |  | т | 2.1763 | 1 | 2.1763 | 7712 |  | 16783.63 | 8.16 | 136954.42 | [9 empty] | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16783.63; 12: 136954.42 | [14 empty] | Всего по позиции
45 | ФССЦ-07.2.07.12-0019 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т |  |  | т | 0.254 | 1 | 0.254 | 8060 |  | 2047.24 | 8.16 | 16705.48 | [9 empty] | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2047.24; 12: 16705.48 | [14 empty] | Всего по позиции
46 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.26; 6: 1; 7: 1.26 | [9 empty] | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 56.55; 9: 1.3225; 10: 94.23; 11: 44.77; 12: 4218.68 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 9.22; 9: 1.4375; 10: 16.7; 11: 13.24; 12: 221.11 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 1.4375; 10: 0.4; 11: 44.77; 12: 17.91 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 152.04; 10: 191.57; 11: 8.16; 12: 1563.21 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.31; 6: 1.3225; 7: 8.8483 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.4375; 7: 0.036225 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 217.81; 10: 302.5; 12: 6003 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 94.63; 12: 4236.59 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 88.95; 12: 3982.39 | [12 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 48.26; 12: 2160.66 | [12 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 439.71; 12: 12146.05 | [14 empty] | Всего по позиции
47 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 2 слоя |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.26; 6: 1; 7: 1.26 | [9 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 2 слоя
|  | ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [21 empty] | ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.32; 9: 2.645; 10: 64.39; 11: 44.77; 12: 2882.74 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.01; 9: 2.875; 10: 21.77; 11: 13.24; 12: 288.23 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 2.875; 10: 0.8; 11: 44.77; 12: 35.82 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 138.16; 9: 2; 10: 348.16; 11: 8.16; 12: 2840.99 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.13; 6: 2.645; 7: 7.0987 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 2.875; 7: 0.07245 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 163.49; 10: 434.32; 12: 6011.96 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 65.19; 12: 2918.56 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 61.28; 12: 2743.45 | [12 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 28.26 |  | 1265.2 | [12 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 523.86; 12: 10020.61 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Конструкции металлические (131-23-АС3) : | [28 empty] | Итоги по разделу 2 Конструкции металлические (131-23-АС3) :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 48140.61; 12: 468382 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1539.55; 12: 68925.66 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 3777.89; 12: 50019.26 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 340.8; 12: 15257.62 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 42823.17; 12: 349437.08 | [18 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 50874.18; 12: 590763.69 | [18 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1539.55; 12: 68925.66 | [18 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 3777.89; 12: 50019.26 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 340.8; 12: 15257.62 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 42823.17; 12: 349437.08 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1750.33; 12: 78362 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 983.24; 12: 44019.69 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1880.35; 12: 84183.28 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1750.33; 12: 78362 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 983.24; 12: 44019.69 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Конструкции металлические (131-23-АС3) |  |  | 10: 50874.18; 12: 590763.69 | [19 empty] | Итого по разделу 2 Конструкции металлические (131-23-АС3)
Раздел 3. Устройство цоколя | [20 empty] | Раздел 3. Устройство цоколя
48 | ФЕР08-01-003-03 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0645; 6: 1; 7: 0.0645 | [9 empty] | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 171.45; 9: 1.3225; 10: 14.62; 11: 44.77; 12: 654.54 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 148.3; 9: 1.4375; 10: 13.75; 11: 13.24; 12: 182.05 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 8.12; 9: 1.4375; 10: 0.75; 11: 44.77; 12: 33.58 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.57; 10: 4.04; 11: 8.16; 12: 32.97 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.1; 6: 1.3225; 7: 1.7146 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.7; 6: 1.4375; 7: 0.064903 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 382.32; 10: 32.41; 12: 869.56 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.37; 12: 688.12 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 16.91; 12: 756.93 | [12 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 9.01 |  | 403.58 | [12 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 58.33; 12: 2030.07 | [14 empty] | Всего по позиции
49 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  | м3 | 0.16125 | 1 | 0.16125 | 519.8 |  | 83.82 | 8.16 | 683.97 | [9 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 83.82; 12: 683.97 | [14 empty] | Всего по позиции
50 | ФССЦ-12.1.02.11-0017 | ИЗОСПАН: C |  |  | 10 м2 | 1.419 | 1 | 1.419 | 42 |  | 59.6 | 8.16 | 486.34 | [9 empty] | ИЗОСПАН: C
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 59.6; 12: 486.34 | [14 empty] | Всего по позиции
51 | ФЕР06-06-002-01 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 3 м, толщиной 100 мм |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0189; 6: 1; 7: 0.0189 | [9 empty] | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 3 м, толщиной 100 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 23335.8; 9: 1.3225; 10: 583.28; 11: 44.77; 12: 26113.45 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 17342.58; 9: 1.4375; 10: 471.18; 11: 13.24; 12: 6238.42 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2506.65; 9: 1.4375; 10: 68.1; 11: 44.77; 12: 3048.84 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 33882.39; 10: 640.38; 11: 8.16; 12: 5225.5 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2670; 6: 1.3225; 7: 66.7373 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 185.99; 6: 1.4375; 7: 5.0531 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 74560.77; 10: 1694.84; 12: 37577.37 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 651.38; 12: 29162.29 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 664.41; 12: 29745.54 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 321.13 |  | 14377.01 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2680.38; 12: 81699.92 | [14 empty] | Всего по позиции
52 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | м3 | 1.9278 | 1 | 1.9278 | 725.69 |  | 1398.99 | 8.16 | 11415.76 | [9 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1398.99; 12: 11415.76 | [14 empty] | Всего по позиции
53 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | м3 | 1.9278 | 1 | 1.9278 | 725.69 | 0.013347 | 18.67 | 8.16 | 152.35 | [9 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | Перевод в отпотые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх. | [21 empty] | Перевод в отпотые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх.
| ТЧ Прил.15 табл.2 | Надбавкана W6 1.5% МАТ=0,015 к расх. | [21 empty] | Надбавкана W6 1.5% МАТ=0,015 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18.67; 12: 152.35 | [14 empty] | Всего по позиции
54 | ФССЦ-08.4.03.03-0002 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм |  |  | т | 0.1 | 1 | 0.1 | 6213.48 |  | 621.35 | 8.16 | 5070.22 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 621.35; 12: 5070.22 | [14 empty] | Всего по позиции
55 | ФЕР09-03-050-01 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (устройство уголка 75х75) |  |  | 4: 100 м; 5: 0.192; 6: 1; 7: 0.192 | [9 empty] | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (устройство уголка 75х75)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 117.24; 9: 1.3225; 10: 29.77; 11: 44.77; 12: 1332.8 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.29; 9: 1.4375; 10: 0.91; 11: 13.24; 12: 12.05 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.58; 9: 1.4375; 10: 0.16; 11: 44.77; 12: 7.16 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 9.32; 10: 1.79; 11: 8.16; 12: 14.61 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.62; 6: 1.3225; 7: 3.2045 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 6: 1.4375; 7: 0.0138 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 129.85; 10: 32.47; 12: 1359.46 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 29.93; 12: 1339.96 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 27.83; 12: 1246.16 | [12 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 15.77 |  | 706.16 | [12 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 76.07; 12: 3311.78 | [14 empty] | Всего по позиции
56 | ФССЦ-01.7.15.14-0166 | Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм |  |  | т | -0.000144 | 1 | -0.000144 | 12430 |  | -1.79 | 8.16 | -14.61 | [9 empty] | Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -1.79; 12: -14.61 | [14 empty] | Всего по позиции
57 | ФССЦ-08.3.08.02-0072 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 75-75 мм |  |  | т | 0.111 | 1 | 0.111 | 4840.65 |  | 537.31 | 8.16 | 4384.45 | [9 empty] | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 75-75 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 537.31; 12: 4384.45 | [14 empty] | Всего по позиции
58 | ООО "1001 Крепеж", Счет № К-85827 от 15 августа 2023 г.(п.1) | HUS 6x100 Стандартный анкер-шуруп HILTI для бетона с плоской головкой, оц. сталь |  |  | шт | 80 | 1 | 80 | 9.73 | 1.0424 | 811.37 | 8.16 | 6620.78 | [9 empty] | HUS 6x100 Стандартный анкер-шуруп HILTI для бетона с плоской головкой, оц. сталь
|  | Цена=95,27/1,2/8,16 | [26 empty] | Цена=95,27/1,2/8,16
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 811.37; 12: 6620.78 | [14 empty] | Всего по позиции
ФС2,ФС3 | [21 empty] | ФС2,ФС3
59 | ФЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (устройство фасонных элементов цоколя) |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0901; 6: 1; 7: 0.0901 | [9 empty] | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (устройство фасонных элементов цоколя)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 829.12; 9: 1.3225; 10: 98.8; 11: 44.77; 12: 4423.28 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 21.88; 9: 1.4375; 10: 2.83; 11: 13.24; 12: 37.47 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.51; 9: 1.4375; 10: 0.45; 11: 44.77; 12: 20.15 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6516.18; 10: 587.11; 11: 8.16; 12: 4790.82 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 6: 1.3225; 7: 11.5821 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.27; 6: 1.4375; 7: 0.03497 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7367.18; 10: 688.74; 12: 9251.57 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 99.25; 12: 4443.43 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12 | НР Кровли |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 108.18; 12: 4843.34 | [12 empty] | НР Кровли
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  |  | % | 57 | 0.85 | 48.45 |  |  | 48.09 |  | 2152.84 | [12 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 845.01; 12: 16247.75 | [14 empty] | Всего по позиции
60 | ФССЦ-01.7.15.06-0146 | Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм |  |  | т | -0.0003604 | 1 | -0.0003604 | 8475 |  | -3.05 | 8.16 | -24.89 | [9 empty] | Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -3.05; 12: -24.89 | [14 empty] | Всего по позиции
61 | ООО "1001 Крепеж", Счет № К-85827 от 15 августа 2023 г.(п.4) | S-MD 51 Z 4,8x19 Самосверлящий шуруп для кровли HILTI с шайбой EPDM и сверлом (углеродистая сталь), оц. сталь |  |  | шт | 150 | 1 | 150 | 2.33 | 1.0424 | 364.3 | 8.16 | 2972.69 | [9 empty] | S-MD 51 Z 4,8x19 Самосверлящий шуруп для кровли HILTI с шайбой EPDM и сверлом (углеродистая сталь), оц. сталь
|  | Цена=22,8/1,2/8,16 | [26 empty] | Цена=22,8/1,2/8,16
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 364.3; 12: 2972.69 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Устройство цоколя : | [28 empty] | Итоги по разделу 3 Устройство цоколя :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 6339.03; 12: 80805.02 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 726.47; 12: 32524.07 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 488.67; 12: 6469.99 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 69.46; 12: 3109.73 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 5123.89; 12: 41810.96 | [18 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 7550.36; 12: 135036.58 | [18 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 726.47; 12: 32524.07 | [18 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 488.67; 12: 6469.99 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 69.46; 12: 3109.73 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 5123.89; 12: 41810.96 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 817.33; 12: 36591.97 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 394; 12: 17639.59 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 795.93; 12: 35633.8 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 817.33; 12: 36591.97 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 394; 12: 17639.59 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Устройство цоколя |  |  | 10: 7550.36; 12: 135036.58 | [19 empty] | Итого по разделу 3 Устройство цоколя
Раздел 4. Восстановление пола | [20 empty] | Раздел 4. Восстановление пола
75 | ФЕР11-01-001-02 | Уплотнение грунта: щебнем |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.527; 6: 1; 7: 0.527 | [9 empty] | Уплотнение грунта: щебнем
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 57.07; 9: 1.3225; 10: 39.78; 11: 44.77; 12: 1780.95 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 87.45; 9: 1.4375; 10: 66.25; 11: 13.24; 12: 877.15 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 8.86; 9: 1.4375; 10: 6.71; 11: 44.77; 12: 300.41 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.54; 10: 0.28; 11: 8.16; 12: 2.28 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.81; 6: 1.3225; 7: 4.7463 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.88; 6: 1.4375; 7: 0.66665 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 145.06; 10: 106.31; 12: 2660.38 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 46.49; 12: 2081.36 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 52.07; 12: 2331.12 | [12 empty] | НР Полы
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 25.69 |  | 1149.95 | [12 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 184.07; 12: 6141.45 | [14 empty] | Всего по позиции
76 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 |  |  | м3 | 2.6877 | 1 | 2.6877 | 325.21 | 1.012 | 884.56 | 8.16 | 7218.01 | [9 empty] | Щебень известняковый М600 фр. 20/40
|  | Цена=3184,5/1,2/8,16 | [26 empty] | Цена=3184,5/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 884.56; 12: 7218.01 | [14 empty] | Всего по позиции
77 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0263; 6: 1; 7: 0.0263 | [9 empty] | Устройство бетонной подготовки
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1053; 9: 1.3225; 10: 36.63; 11: 44.77; 12: 1639.93 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1566.06; 9: 1.4375; 10: 59.21; 11: 13.24; 12: 783.94 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 244.39; 9: 1.4375; 10: 9.24; 11: 44.77; 12: 413.67 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 909.27; 10: 23.91; 11: 8.16; 12: 195.11 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 135; 6: 1.3225; 7: 4.6955 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.12; 6: 1.4375; 7: 0.68505 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3528.33; 10: 119.75; 12: 2618.98 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 45.87; 12: 2053.6 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 46.79; 12: 2094.67 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 22.61 |  | 1012.42 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 189.15; 12: 5726.07 | [14 empty] | Всего по позиции
78 | ФССЦ-04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) |  |  | м3 | 2.6826 | 1 | 2.6826 | 560 |  | 1502.26 | 8.16 | 12258.44 | [9 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1502.26; 12: 12258.44 | [14 empty] | Всего по позиции
79 | ФЕР11-01-014-04 | Устройство полов бетонных толщиной: 250 мм |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.52699; 6: 1; 7: 0.52699 | [9 empty] | Устройство полов бетонных толщиной: 250 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 376.14; 9: 1.3225; 10: 262.15; 11: 44.77; 12: 11736.46 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 240.82; 9: 1.4375; 10: 182.43; 11: 13.24; 12: 2415.37 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 161.47; 9: 1.4375; 10: 122.32; 11: 44.77; 12: 5476.27 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 148.47; 10: 78.24; 11: 8.16; 12: 638.44 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 39.1; 6: 1.3225; 7: 27.2508 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.92; 6: 1.4375; 7: 10.5452 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 765.43; 10: 522.82; 12: 14790.27 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 384.47; 12: 17212.73 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 430.61; 12: 19278.26 | [12 empty] | НР Полы
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 212.42 |  | 9510.03 | [12 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1165.85; 12: 43578.56 | [14 empty] | Всего по позиции
80 | ФССЦ-04.1.02.05-0008 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300) |  |  | м3 | 12.1 | 1 | 12.1 | 700 |  | 8470 | 8.16 | 69115.2 | [9 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8470; 12: 69115.2 | [14 empty] | Всего по позиции
81 | ФЕР06-03-004-12 | Армирование подстилающих слоев и набетонок |  |  | 4: т; 5: 0.68; 6: 1; 7: 0.68 | [9 empty] | Армирование подстилающих слоев и набетонок
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 102.78; 9: 1.3225; 10: 92.43; 11: 44.77; 12: 4138.09 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 30.45; 9: 1.4375; 10: 29.76; 11: 13.24; 12: 394.02 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.35; 9: 1.4375; 10: 4.25; 11: 44.77; 12: 190.27 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 285.6; 10: 194.21; 11: 8.16; 12: 1584.75 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.6; 6: 1.3225; 7: 10.4319 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.35; 6: 1.4375; 7: 0.34213 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 418.83; 10: 316.4; 12: 6116.86 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 96.68; 12: 4328.36 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 98.61; 12: 4414.93 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 47.66 |  | 2133.88 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 462.67; 12: 12665.67 | [14 empty] | Всего по позиции
82 | ФССЦ-08.4.03.03-0003 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм |  |  | т | 0.68 | 1 | 0.68 | 6266.99 | 1.08 | 4602.48 | 8.16 | 37556.24 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм
|  | Цена=5802,77*1,08 | [26 empty] | Цена=5802,77*1,08
|  | Коэффициент на арматурные заготовки, диаметр 10 мм МАТ=1,08 к расх. | [21 empty] | Коэффициент на арматурные заготовки, диаметр 10 мм МАТ=1,08 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4602.48; 12: 37556.24 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Восстановление пола : | [28 empty] | Итоги по разделу 4 Восстановление пола :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 16524.58; 12: 152334.38 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 430.99; 12: 19295.43 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 337.65; 12: 4470.48 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 142.52; 12: 6380.62 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 15755.94; 12: 128568.47 | [18 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 17461.04; 12: 194259.64 | [18 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 430.99; 12: 19295.43 | [18 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 337.65; 12: 4470.48 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 142.52; 12: 6380.62 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 15755.94; 12: 128568.47 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 628.08; 12: 28118.98 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 308.38; 12: 13806.28 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 573.51; 12: 25676.05 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 628.08; 12: 28118.98 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 308.38; 12: 13806.28 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 4 Восстановление пола |  |  | 10: 17461.04; 12: 194259.64 | [19 empty] | Итого по разделу 4 Восстановление пола
Раздел 5. Утепление полов в осях А-Д/13 | [20 empty] | Раздел 5. Утепление полов в осях А-Д/13
84 | ФЕР11-01-009-01 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.1721; 6: 1; 7: 0.1721 | [9 empty] | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 231.43; 9: 1.3225; 10: 52.67; 11: 44.77; 12: 2358.04 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 64.77; 9: 1.4375; 10: 16.02; 11: 13.24; 12: 212.1 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 12.87; 9: 1.4375; 10: 3.18; 11: 44.77; 12: 142.37 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.8; 6: 1.3225; 7: 5.8721 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.08; 6: 1.4375; 7: 0.26719 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 296.2; 10: 68.69; 12: 2570.14 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 55.85; 12: 2500.41 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 62.55; 12: 2800.46 | [12 empty] | НР Полы
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 30.86 |  | 1381.48 | [12 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 162.1; 12: 6752.08 | [14 empty] | Всего по позиции
85 | ФССЦ-12.2.05.09-0005 | Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30-250 Стандарт |  |  | м3 | 0.86 | 1 | 0.86 | 1545.81 |  | 1329.4 | 8.16 | 10847.9 | [9 empty] | Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30-250 Стандарт
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1329.4; 12: 10847.9 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 5 Утепление полов в осях А-Д/13 : | [28 empty] | Итоги по разделу 5 Утепление полов в осях А-Д/13 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1398.09; 12: 13418.04 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 52.67; 12: 2358.04 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 16.02; 12: 212.1 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 3.18; 12: 142.37 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 1329.4; 12: 10847.9 | [18 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1491.5; 12: 17599.98 | [18 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 52.67; 12: 2358.04 | [18 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 16.02; 12: 212.1 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 3.18; 12: 142.37 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 1329.4; 12: 10847.9 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 62.55; 12: 2800.46 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 30.86; 12: 1381.48 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 55.85; 12: 2500.41 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 62.55; 12: 2800.46 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 30.86; 12: 1381.48 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 5 Утепление полов в осях А-Д/13 |  |  | 10: 1491.5; 12: 17599.98 | [19 empty] | Итого по разделу 5 Утепление полов в осях А-Д/13
Раздел 6. Устройство деформационного шва узел "Ж" | [20 empty] | Раздел 6. Устройство деформационного шва узел "Ж"
86 | ФЕР46-08-022-03 | Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов |  |  | 4: 100 м; 5: 0.0495; 6: 1; 7: 0.0495 | [9 empty] | Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 89.85; 9: 1.15; 10: 5.11; 11: 44.77; 12: 228.77 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.63; 9: 1.15; 10: 0.15; 11: 13.24; 12: 1.99 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.46; 9: 1.15; 10: 0.03; 11: 44.77; 12: 1.34 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.34; 6: 1.15; 7: 0.53168 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 6: 1.15; 7: 0.002277 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 92.48; 10: 5.26; 12: 230.76 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.14; 12: 230.11 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 5.29; 12: 237.01 | [12 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 3.03; 12: 135.76 | [12 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13.58; 12: 603.53 | [14 empty] | Всего по позиции
87 | ФССЦ-12.2.05.09-0005 | Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30-250 Стандарт |  |  | м3 | 0.15 | 1 | 0.15 | 1545.81 |  | 231.87 | 8.16 | 1892.06 | [9 empty] | Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30-250 Стандарт
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 231.87; 12: 1892.06 | [14 empty] | Всего по позиции
88 | ФССЦ-14.5.01.06-1000 | Герметик клей полиуретановый |  |  | л | 20 | 1 | 20 | 85.43 |  | 1708.6 | 8.16 | 13942.18 | [9 empty] | Герметик клей полиуретановый
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1708.6; 12: 13942.18 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 6 Устройство деформационного шва узел "Ж" : | [28 empty] | Итоги по разделу 6 Устройство деформационного шва узел "Ж" :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1945.73; 12: 16065 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 5.11; 12: 228.77 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 0.15; 12: 1.99 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 0.03; 12: 1.34 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 1940.47; 12: 15834.24 | [18 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1954.05; 12: 16437.77 | [18 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 5.11; 12: 228.77 | [18 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 0.15; 12: 1.99 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 0.03; 12: 1.34 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 1940.47; 12: 15834.24 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 5.29; 12: 237.01 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 3.03; 12: 135.76 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 5.14; 12: 230.11 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 5.29; 12: 237.01 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 3.03; 12: 135.76 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 6 Устройство деформационного шва узел "Ж" |  |  | 10: 1954.05; 12: 16437.77 | [19 empty] | Итого по разделу 6 Устройство деформационного шва узел "Ж"
Раздел 7. Ограждающие конструкции | [20 empty] | Раздел 7. Ограждающие конструкции
89 | ФЕР09-04-006-04 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м |  |  | 4: 100 м2; 5: 2.914; 6: 1; 7: 2.914 | [9 empty] | Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м
| Прил.9.3 п.5 | Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03 | [21 empty] | Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1428.8; 9: 1.3622; 10: 5671.45; 11: 44.77; 12: 253910.82 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5157.63; 9: 1.4375; 10: 21604.67; 11: 13.24; 12: 286045.83 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 453.43; 9: 1.4375; 10: 1899.36; 11: 44.77; 12: 85034.35 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 427.44; 10: 1245.56; 11: 8.16; 12: 10163.77 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 152; 6: 1.3622; 7: 603.3454 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 36.14; 6: 1.4375; 7: 151.3859 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7013.87; 10: 28521.68; 12: 550120.42 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7570.81; 12: 338945.17 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 7040.85; 12: 315219.01 | [12 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 3989.82 |  | 178624.1 | [12 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 39552.35; 12: 1043963.53 | [14 empty] | Всего по позиции
90 | ФССЦ-01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг | -36.7164 | 1 | -36.7164 | 9.04 |  | -331.92 | 8.16 | -2708.47 | [9 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -331.92; 12: -2708.47 | [14 empty] | Всего по позиции
91 | ФССЦ-07.2.07.13-0061 | Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления |  |  | т | 0.06048 | 1 | 0.06048 | 10898.65 |  | 659.15 | 8.16 | 5378.66 | [9 empty] | Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 659.15; 12: 5378.66 | [14 empty] | Всего по позиции
92 | ООО «Техностиль Премиум» КП №20 от 18.07.2023 (п.1.1) | Стеновая сэндвич-панель "ТехноСтиль" 120 мм , сталь 0,5мм/0,5мм, PЕ, RAL9003/9003, ширина 1190мм, минвата ТУ, замок z-lock |  |  | м2 | 291.4 | 1 | 291.4 | 284.62 | 1.0424 | 86451.53 | 8.16 | 705444.48 | [9 empty] | Стеновая сэндвич-панель "ТехноСтиль" 120 мм , сталь 0,5мм/0,5мм, PЕ, RAL9003/9003, ширина 1190мм, минвата ТУ, замок z-lock
|  | Цена=2787/1,2/8,16 | [26 empty] | Цена=2787/1,2/8,16
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 86451.53; 12: 705444.48 | [14 empty] | Всего по позиции
93 | ООО «Техностиль Премиум» КП №20 от 18.07.2023 (п.2.1) | Саморезы для крепления стеновой панели 120 мм (5,5*160) |  |  | шт | 100 | 1 | 100 | 6.64 | 1.0424 | 692.13 | 8.16 | 5647.78 | [9 empty] | Саморезы для крепления стеновой панели 120 мм (5,5*160)
|  | Цена=65/1,2/8,16 | [26 empty] | Цена=65/1,2/8,16
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 692.13; 12: 5647.78 | [14 empty] | Всего по позиции
94 | ФЕР09-05-006-01 | Резка стального профилированного настила |  |  | 4: м реза; 5: 37.6; 6: 1; 7: 37.6 | [9 empty] | Резка стального профилированного настила
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.05; 9: 1.3225; 10: 151.66; 11: 44.77; 12: 6789.82 | [11 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.34; 6: 1.3225; 7: 16.9068 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3.05; 10: 151.66; 12: 6789.82 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 151.66; 12: 6789.82 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 141.04; 12: 6314.53 | [12 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 79.92 |  | 3578.24 | [12 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 372.62; 12: 16682.59 | [14 empty] | Всего по позиции
Примыкание сэндвич-панелей к стенам по осям А/13, Д/1 (узлы "Д", "Е") | [21 empty] | Примыкание сэндвич-панелей к стенам по осям А/13, Д/1 (узлы "Д", "Е")
95 | ФЕРр53-21-2 | Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей: минераловатными пакетами, стык горизонтальный |  |  | 4: 100 м; 5: 0.267; 6: 1; 7: 0.267 | [9 empty] | Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей: минераловатными пакетами, стык горизонтальный
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 60.95; 9: 1.15; 10: 18.71; 11: 44.77; 12: 837.65 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 53.23; 9: 1.15; 10: 16.34; 11: 13.24; 12: 216.34 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 9.4; 9: 1.15; 10: 2.89; 11: 44.77; 12: 129.39 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 250.8; 10: 66.96; 11: 8.16; 12: 546.39 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.72; 6: 1.15; 7: 2.0634 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.81; 6: 1.15; 7: 0.24871 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 364.98; 10: 102.01; 12: 1600.38 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 21.6; 12: 967.04 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-087.0-1 | НР Стены (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 19.87; 12: 889.68 | [12 empty] | НР Стены (ремонтно-строительные)
| Пр/774-087.0 | СП Стены (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 11.23; 12: 502.86 | [12 empty] | СП Стены (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 133.11; 12: 2992.92 | [14 empty] | Всего по позиции
96 | ФССЦ-12.2.05.10-0001 | Плиты из минеральной ваты, для вентилируемых фасадов, на основе базальтового волокна, толщина от 50 до 125 мм |  |  | м3 | 0.2136 | 1 | 0.2136 | 717.98 |  | 153.36 | 8.16 | 1251.42 | [9 empty] | Плиты из минеральной ваты, для вентилируемых фасадов, на основе базальтового волокна, толщина от 50 до 125 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 153.36; 12: 1251.42 | [14 empty] | Всего по позиции
97 | ФЕР09-05-009-03 | Установка: нащельников |  |  | 4: 100 м; 5: 0.267; 6: 1; 7: 0.267 | [9 empty] | Установка: нащельников
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 300.22; 9: 1.3225; 10: 106.01; 11: 44.77; 12: 4746.07 | [11 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 137.73; 10: 36.77; 11: 8.16; 12: 300.04 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 33.1; 6: 1.3225; 7: 11.6879 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 437.95; 10: 142.78; 12: 5046.11 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 106.01; 12: 4746.07 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 98.59; 12: 4413.85 | [12 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 55.87 |  | 2501.18 | [12 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 297.24; 12: 11961.14 | [14 empty] | Всего по позиции
98 | ФССЦ-08.1.02.03-0071 | Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием |  |  | м | 26.7 | 1 | 26.7 | 64.47 |  | 1721.35 | 8.16 | 14046.22 | [9 empty] | Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1721.35; 12: 14046.22 | [14 empty] | Всего по позиции
99 | ООО "1001 Крепеж", Счет № К-85827 от 15 августа 2023 г.(п.1) | HUS 6x100 Стандартный анкер-шуруп HILTI для бетона с плоской головкой, оц. сталь |  |  | шт | 60 | 1 | 60 | 9.73 | 1.0424 | 608.53 | 8.16 | 4965.6 | [9 empty] | HUS 6x100 Стандартный анкер-шуруп HILTI для бетона с плоской головкой, оц. сталь
|  | Цена=95,27/1,2/8,16 | [26 empty] | Цена=95,27/1,2/8,16
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 608.53; 12: 4965.6 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 7 Ограждающие конструкции : | [28 empty] | Итоги по разделу 7 Ограждающие конструкции :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 118872.26; 12: 1297582.42 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 5947.83; 12: 266284.36 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 21621.01; 12: 286262.17 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1902.25; 12: 85163.74 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 91303.42; 12: 745035.89 | [18 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 130309.45; 12: 1809625.87 | [18 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 5947.83; 12: 266284.36 | [18 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 21621.01; 12: 286262.17 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1902.25; 12: 85163.74 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 91303.42; 12: 745035.89 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 7300.35; 12: 326837.07 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 4136.84; 12: 185206.38 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 7850.08; 12: 351448.1 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 7300.35; 12: 326837.07 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 4136.84; 12: 185206.38 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 7 Ограждающие конструкции |  |  | 10: 130309.45; 12: 1809625.87 | [19 empty] | Итого по разделу 7 Ограждающие конструкции
Раздел 8. Заполнение проёмов | [20 empty] | Раздел 8. Заполнение проёмов
100 | ФЕР09-04-011-01 | Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания |  |  | 4: т; 5: 0.15; 6: 1; 7: 0.15 | [9 empty] | Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
| Прил.9.3 п.2 | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [21 empty] | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| Прил.9.3 п.5 | Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03 | [21 empty] | Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 416.48; 9: 1.4984; 10: 93.61; 11: 44.77; 12: 4190.92 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2416.02; 9: 1.4375; 10: 520.95; 11: 13.24; 12: 6897.38 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 123.85; 9: 1.4375; 10: 26.71; 11: 44.77; 12: 1195.81 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 490.24; 10: 73.54; 11: 8.16; 12: 600.09 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 41.4; 6: 1.4984; 7: 9.305 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.87; 6: 1.4375; 7: 1.9126 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3322.74; 10: 688.1; 12: 11688.39 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 120.32; 12: 5386.73 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 111.9; 12: 5009.66 | [12 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 63.41 |  | 2838.81 | [12 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 863.41; 12: 19536.86 | [14 empty] | Всего по позиции
101 | ТЦ_07.1.00.00_50_7999001099_19.10.2023_01 | Распашные противопожарные ворота |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 33071.9 |  | 33071.9 | 8.16 | 269866.7 | [9 empty] | Распашные противопожарные ворота
|  | Цена=269866,67/8,16 | [26 empty] | Цена=269866,67/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 33071.9; 12: 269866.7 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 8 Заполнение проёмов : | [28 empty] | Итоги по разделу 8 Заполнение проёмов :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 33760; 12: 281555.09 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 93.61; 12: 4190.92 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 520.95; 12: 6897.38 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 26.71; 12: 1195.81 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 33145.44; 12: 270466.79 | [18 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 33935.31; 12: 289403.56 | [18 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 93.61; 12: 4190.92 | [18 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 520.95; 12: 6897.38 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 26.71; 12: 1195.81 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 33145.44; 12: 270466.79 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 111.9; 12: 5009.66 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 63.41; 12: 2838.81 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 120.32; 12: 5386.73 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 111.9; 12: 5009.66 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 63.41; 12: 2838.81 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 8 Заполнение проёмов |  |  | 10: 33935.31; 12: 289403.56 | [19 empty] | Итого по разделу 8 Заполнение проёмов
Раздел 9. Устройство кровли (воостановление в осях А-Д/13, Г-Д13-14) | [20 empty] | Раздел 9. Устройство кровли (воостановление в осях А-Д/13, Г-Д13-14)
147 | ФЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками |  |  | 4: м2; 5: 56.7; 6: 1; 7: 56.7 | [9 empty] | Очистка поверхности щетками
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.68; 9: 1.3225; 10: 575.89; 11: 44.77; 12: 25782.6 | [11 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.9; 6: 1.3225; 7: 67.4872 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7.68; 10: 575.89; 12: 25782.6 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 575.89; 12: 25782.6 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 541.34; 12: 24235.64 | [12 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 249.65 |  | 11176.76 | [12 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1366.88; 12: 61195 | [14 empty] | Всего по позиции
148 | ФЕР12-01-015-03 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.624; 6: 1; 7: 0.624 | [9 empty] | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 60.66; 9: 1.3225; 10: 50.06; 11: 44.77; 12: 2241.19 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 30.24; 9: 1.4375; 10: 27.13; 11: 13.24; 12: 359.2 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.69; 9: 1.4375; 10: 2.41; 11: 44.77; 12: 107.9 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 851.5; 10: 531.34; 11: 8.16; 12: 4335.73 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.94; 6: 1.3225; 7: 5.7272 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.21; 6: 1.4375; 7: 0.18837 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 942.4; 10: 608.53; 12: 6936.12 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 52.47; 12: 2349.09 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12 | НР Кровли |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 57.19; 12: 2560.51 | [12 empty] | НР Кровли
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  |  | % | 57 | 0.85 | 48.45 |  |  | 25.42 |  | 1138.13 | [12 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 691.14; 12: 10634.76 | [14 empty] | Всего по позиции
149 | ФССЦ-12.1.02.06-0022 | Рубероид кровельный РКП-350 |  |  | м2 | -68.64 | 1 | -68.64 | 6.2 |  | -425.57 | 8.16 | -3472.65 | [9 empty] | Рубероид кровельный РКП-350
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -425.57; 12: -3472.65 | [14 empty] | Всего по позиции
150 | ФССЦ-12.1.02.11-0016 | ИЗОСПАН: B |  |  | 10 м2 | 6.24 | 1 | 6.24 | 27.5 |  | 171.6 | 8.16 | 1400.26 | [9 empty] | ИЗОСПАН: B
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 171.6; 12: 1400.26 | [14 empty] | Всего по позиции
151 | ФЕР12-01-013-03 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.567; 6: 1; 7: 0.567 | [9 empty] | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 383.25; 9: 1.3225; 10: 287.38; 11: 44.77; 12: 12866 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 126.92; 9: 1.4375; 10: 103.45; 11: 13.24; 12: 1369.68 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.68; 9: 1.4375; 10: 8.7; 11: 44.77; 12: 389.5 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 870.84; 10: 493.77; 11: 8.16; 12: 4029.16 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 40.3; 6: 1.3225; 7: 30.2193 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.83; 6: 1.4375; 7: 0.6765 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1381.01; 10: 884.6; 12: 18264.84 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 296.08; 12: 13255.5 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12 | НР Кровли |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 322.73; 12: 14448.5 | [12 empty] | НР Кровли
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  |  | % | 57 | 0.85 | 48.45 |  |  | 143.45 |  | 6422.29 | [12 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1350.78; 12: 39135.63 | [14 empty] | Всего по позиции
152 | ФЕР12-01-013-04 | Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.567; 6: 1; 7: 0.567 | [9 empty] | Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 296.71; 9: 1.3225; 10: 222.49; 11: 44.77; 12: 9960.88 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 121.22; 9: 1.4375; 10: 98.8; 11: 13.24; 12: 1308.11 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.68; 9: 1.4375; 10: 8.7; 11: 44.77; 12: 389.5 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 681.39; 10: 386.35; 11: 8.16; 12: 3152.62 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31.2; 6: 1.3225; 7: 23.3956 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.83; 6: 1.4375; 7: 0.6765 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1099.32; 10: 707.64; 12: 14421.61 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 231.19; 12: 10350.38 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12 | НР Кровли |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 252; 12: 11281.91 | [12 empty] | НР Кровли
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  |  | % | 57 | 0.85 | 48.45 |  |  | 112.01 |  | 5014.76 | [12 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1071.65; 12: 30718.28 | [14 empty] | Всего по позиции
153 | ФССЦ-12.2.05.10-0005 | Плиты минераловатные "Руф Баттс С" ROCKWOOL |  |  | м3 | 6 | 1 | 6 | 906.98 |  | 5441.88 | 8.16 | 44405.74 | [9 empty] | Плиты минераловатные "Руф Баттс С" ROCKWOOL
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5441.88; 12: 44405.74 | [14 empty] | Всего по позиции
154 | ФЕР12-01-037-04 | Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.57; 6: 1; 7: 0.57 | [9 empty] | Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 478.71; 9: 1.3225; 10: 360.86; 11: 44.77; 12: 16155.7 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.82; 9: 1.4375; 10: 1.49; 11: 13.24; 12: 19.73 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.29; 9: 1.4375; 10: 0.24; 11: 44.77; 12: 10.74 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3877.59; 10: 2210.23; 11: 8.16; 12: 18035.48 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 52.78; 6: 1.3225; 7: 39.7869 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.4375; 7: 0.016387 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4358.12; 10: 2572.58; 12: 34210.91 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 361.1; 12: 16166.44 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12 | НР Кровли |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 393.6; 12: 17621.42 | [12 empty] | НР Кровли
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  |  | % | 57 | 0.85 | 48.45 |  |  | 174.95 |  | 7832.64 | [12 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3141.13; 12: 59664.97 | [14 empty] | Всего по позиции
155 | ФССЦ-12.1.01.03-0039 | Пленка подкровельная гидроизоляционная антиконденсатная |  |  | м2 | -65.55 | 1 | -65.55 | 12.37 |  | -810.85 | 8.16 | -6616.54 | [9 empty] | Пленка подкровельная гидроизоляционная антиконденсатная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -810.85; 12: -6616.54 | [14 empty] | Всего по позиции
156 | ФССЦ-12.1.02.11-0017 | ИЗОСПАН: C |  |  | 10 м2 | 6.555 | 1 | 6.555 | 42 |  | 275.31 | 8.16 | 2246.53 | [9 empty] | ИЗОСПАН: C
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 275.31; 12: 2246.53 | [14 empty] | Всего по позиции
157 | ФЕР12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (Толщина слоя 50мм) |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.57; 6: 1; 7: 0.57 | [9 empty] | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (Толщина слоя 50мм)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 209.95; 9: 1.3225; 10: 158.27; 11: 44.77; 12: 7085.75 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 189.93; 9: 1.4375; 10: 155.62; 11: 13.24; 12: 2060.41 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 21.86; 9: 1.4375; 10: 17.91; 11: 44.77; 12: 801.83 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 36.67; 10: 20.9; 11: 8.16; 12: 170.54 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24.3; 6: 1.3225; 7: 18.3179 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.94; 6: 1.4375; 7: 1.5896 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 436.55; 10: 334.79; 12: 9316.7 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 176.18; 12: 7887.58 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12 | НР Кровли |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 192.04; 12: 8597.46 | [12 empty] | НР Кровли
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  |  | % | 57 | 0.85 | 48.45 |  |  | 85.36 |  | 3821.53 | [12 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 612.19; 12: 21735.69 | [14 empty] | Всего по позиции
158 | ФЕР12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.57; 6: 1; 7: 0.57 | [9 empty] | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
|  | ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35) | [21 empty] | ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.64; 9: 46.2875; 10: 227.96; 11: 44.77; 12: 10205.77 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.66; 9: 50.3125; 10: 76.28; 11: 13.24; 12: 1009.95 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.34; 9: 50.3125; 10: 9.75; 11: 44.77; 12: 436.51 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 6: 46.2875; 7: 26.3839 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 6: 50.3125; 7: 0.86034 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11.3; 10: 304.24; 12: 11215.72 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 237.71; 12: 10642.28 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12 | НР Кровли |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 259.1; 12: 11600.09 | [12 empty] | НР Кровли
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  |  | % | 57 | 0.85 | 48.45 |  |  | 115.17 |  | 5156.18 | [12 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 678.51; 12: 27971.99 | [14 empty] | Всего по позиции
159 | ФССЦ-04.3.01.09-0016 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 |  |  | м3 | 3 | 1 | 3 | 600 |  | 1800 | 8.16 | 14688 | [9 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М200
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1800; 12: 14688 | [14 empty] | Всего по позиции
160 | ФЕР06-03-004-12 | Армирование подстилающих слоев и набетонок |  |  | 4: т; 5: 0.113; 6: 1; 7: 0.113 | [9 empty] | Армирование подстилающих слоев и набетонок
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 102.78; 9: 1.3225; 10: 15.36; 11: 44.77; 12: 687.67 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 30.45; 9: 1.4375; 10: 4.95; 11: 13.24; 12: 65.54 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.35; 9: 1.4375; 10: 0.71; 11: 44.77; 12: 31.79 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 285.6; 10: 32.27; 11: 8.16; 12: 263.32 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.6; 6: 1.3225; 7: 1.7335 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.35; 6: 1.4375; 7: 0.056853 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 418.83; 10: 52.58; 12: 1016.53 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.07; 12: 719.46 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 16.39; 12: 733.85 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 7.92 |  | 354.69 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 76.89; 12: 2105.07 | [14 empty] | Всего по позиции
161 | ФССЦ-08.1.02.17-0091 | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100х100 мм |  |  | м2 | 57 | 1 | 57 | 14.06 |  | 801.42 | 8.16 | 6539.59 | [9 empty] | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100х100 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 801.42; 12: 6539.59 | [14 empty] | Всего по позиции
162 | ФЕР12-01-016-02 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.57; 6: 1; 7: 0.57 | [9 empty] | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 24.47; 9: 1.3225; 10: 18.45; 11: 44.77; 12: 826.01 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.63; 9: 1.4375; 10: 2.15; 11: 13.24; 12: 28.47 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.46; 9: 1.4375; 10: 0.38; 11: 44.77; 12: 17.01 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 90; 10: 51.3; 11: 8.16; 12: 418.61 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.8; 6: 1.3225; 7: 2.1107 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 6: 1.4375; 7: 0.032775 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 117.1; 10: 71.9; 12: 1273.09 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.83; 12: 843.02 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12 | НР Кровли |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 20.52; 12: 918.89 | [12 empty] | НР Кровли
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  |  | % | 57 | 0.85 | 48.45 |  |  | 9.12 |  | 408.44 | [12 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 101.54; 12: 2600.42 | [14 empty] | Всего по позиции
163 | ФССЦ-01.2.03.07-0022 | Эмульсия битумная гидроизоляционная |  |  | т | -0.02565 | 1 | -0.02565 | 2000 |  | -51.3 | 8.16 | -418.61 | [9 empty] | Эмульсия битумная гидроизоляционная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -51.3; 12: -418.61 | [14 empty] | Всего по позиции
164 | ФССЦ-01.2.03.05-0011 | Праймер битумный для подготовки бетонных и цементно-песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -20 до +40 °С, расход 0,25-0,35 л/м2 |  |  | л | 20 | 1 | 20 | 8.44 |  | 168.8 | 8.16 | 1377.41 | [9 empty] | Праймер битумный для подготовки бетонных и цементно-песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -20 до +40 °С, расход 0,25-0,35 л/м2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 168.8; 12: 1377.41 | [14 empty] | Всего по позиции
165 | ФЕР12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.68; 6: 1; 7: 0.68 | [9 empty] | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 134.98; 9: 1.3225; 10: 121.39; 11: 44.77; 12: 5434.63 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 24.64; 9: 1.4375; 10: 24.09; 11: 13.24; 12: 318.95 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.75; 9: 1.4375; 10: 3.67; 11: 44.77; 12: 164.31 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 182.33; 10: 123.98; 11: 8.16; 12: 1011.68 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.36; 6: 1.3225; 7: 12.9139 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.29; 6: 1.4375; 7: 0.28347 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 341.95; 10: 269.46; 12: 6765.26 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 125.06; 12: 5598.94 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12 | НР Кровли |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 136.32; 12: 6102.84 | [12 empty] | НР Кровли
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  |  | % | 57 | 0.85 | 48.45 |  |  | 60.59 |  | 2712.69 | [12 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 466.37; 12: 15580.79 | [14 empty] | Всего по позиции
166 | ФССЦ-12.1.02.03-0002 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭКП, для верхнего слоя кровли, основа полиэстер, гибкость не выше -20 °C, масса 1 м2 до 5,0 кг, прочность не менее 343 Н, теплостойкость не менее 90 °C |  |  | м2 | 68 | 1 | 68 | 24.7 |  | 1679.6 | 8.16 | 13705.54 | [9 empty] | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭКП, для верхнего слоя кровли, основа полиэстер, гибкость не выше -20 °C, масса 1 м2 до 5,0 кг, прочность не менее 343 Н, теплостойкость не менее 90 °C
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1679.6; 12: 13705.54 | [14 empty] | Всего по позиции
167 | ФССЦ-12.1.02.03-0195 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭПП, для нижних слоев гидроизоляции, основа полиэстер, гибкость не выше -25 °C, масса 1 м2 до 4,95 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °C |  |  | м2 | 68 | 1 | 68 | 24.94 |  | 1695.92 | 8.16 | 13838.71 | [9 empty] | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭПП, для нижних слоев гидроизоляции, основа полиэстер, гибкость не выше -25 °C, масса 1 м2 до 4,95 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °C
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1695.92; 12: 13838.71 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 9 Устройство кровли (воостановление в осях А-Д/13, Г-Д13-14) : | [28 empty] | Итоги по разделу 9 Устройство кровли (воостановление в осях А-Д/13, Г-Д13-14) :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 17129.02; 12: 216897.36 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 2038.11; 12: 91246.2 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 493.96; 12: 6540.04 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 52.47; 12: 2349.09 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 14596.95; 12: 119111.12 | [18 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 20303.89; 12: 359036.58 | [18 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2038.11; 12: 91246.2 | [18 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 493.96; 12: 6540.04 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 52.47; 12: 2349.09 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 14596.95; 12: 119111.12 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2191.23; 12: 98101.11 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 983.64; 12: 44038.11 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 2090.58; 12: 93595.29 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 2191.23; 12: 98101.11 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 983.64; 12: 44038.11 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 9 Устройство кровли (воостановление в осях А-Д/13, Г-Д13-14) |  |  | 10: 20303.89; 12: 359036.58 | [19 empty] | Итого по разделу 9 Устройство кровли (воостановление в осях А-Д/13, Г-Д13-14)
Раздел 10. Примыкание кровли к стене из сэндвич-панелей (узел "В") | [20 empty] | Раздел 10. Примыкание кровли к стене из сэндвич-панелей (узел "В")
Фартук ФС4 | [21 empty] | Фартук ФС4
168 | ФЕР12-01-004-05 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком |  |  | 4: 100 м; 5: 0.178; 6: 1; 7: 0.178 | [9 empty] | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 479.29; 9: 1.3225; 10: 112.83; 11: 44.77; 12: 5051.4 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 74.8; 9: 1.4375; 10: 19.14; 11: 13.24; 12: 253.41 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.37; 9: 1.4375; 10: 2.91; 11: 44.77; 12: 130.28 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3302.45; 10: 587.84; 11: 8.16; 12: 4796.77 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 52.21; 6: 1.3225; 7: 12.2905 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.87; 6: 1.4375; 7: 0.22261 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3856.54; 10: 719.81; 12: 10101.58 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 115.74; 12: 5181.68 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12 | НР Кровли |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 126.16; 12: 5648.03 | [12 empty] | НР Кровли
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  |  | % | 57 | 0.85 | 48.45 |  |  | 56.08 |  | 2510.52 | [12 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 902.05; 12: 18260.13 | [14 empty] | Всего по позиции
169 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  | м3 | -0.09078 | 1 | -0.09078 | 519.8 |  | -47.19 | 8.16 | -385.07 | [9 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -47.19; 12: -385.07 | [14 empty] | Всего по позиции
170 | ФССЦ-08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм |  |  | т | -0.0356 | 1 | -0.0356 | 11200 |  | -398.72 | 8.16 | -3253.56 | [9 empty] | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -398.72; 12: -3253.56 | [14 empty] | Всего по позиции
171 | ФССЦ-14.5.04.07-0012 | Мастика тиоколовая строительного назначения двухкомпонентная холодного отверждения |  |  | кг | -1.1926 | 1 | -1.1926 | 74.58 |  | -88.94 | 8.16 | -725.75 | [9 empty] | Мастика тиоколовая строительного назначения двухкомпонентная холодного отверждения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -88.94; 12: -725.75 | [14 empty] | Всего по позиции
172 | ФССЦ-07.2.07.13-0061 | Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления |  |  | т | 0.0866 | 1 | 0.0866 | 10898.65 |  | 943.82 | 8.16 | 7701.57 | [9 empty] | Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 943.82; 12: 7701.57 | [14 empty] | Всего по позиции
173 | ФССЦ-12.2.05.05-0014 | Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем ППЖ-200 |  |  | м3 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1588.5 |  | 794.25 | 8.16 | 6481.08 | [9 empty] | Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем ППЖ-200
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 794.25; 12: 6481.08 | [14 empty] | Всего по позиции
174 | ФССЦ-12.1.02.03-0055 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭПП, основа полиэстер, гибкость не выше-15 °C, масса 1 м2 4,0 кг, прочность не менее 360 Н, теплостойкость не менее 120 °C |  |  | м2 | 41.202 | 1 | 41.202 | 38.42 |  | 1582.98 | 8.16 | 12917.12 | [9 empty] | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭПП, основа полиэстер, гибкость не выше-15 °C, масса 1 м2 4,0 кг, прочность не менее 360 Н, теплостойкость не менее 120 °C
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1582.98; 12: 12917.12 | [14 empty] | Всего по позиции
175 | ФССЦ-14.5.01.03-0007 | Герметик полисульфидный, тиоколовый, двухкомпонентный, для герметизации швов строительных конструкций с деформацией до 25%, стыков, щелей и трещин фасадов зданий, металлических примыканий кровли |  |  | кг | 4.251 | 1 | 4.251 | 24.69 |  | 104.96 | 8.16 | 856.47 | [9 empty] | Герметик полисульфидный, тиоколовый, двухкомпонентный, для герметизации швов строительных конструкций с деформацией до 25%, стыков, щелей и трещин фасадов зданий, металлических примыканий кровли
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 104.96; 12: 856.47 | [14 empty] | Всего по позиции
Парапет ФС1 | [21 empty] | Парапет ФС1
176 | ФЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.102; 6: 1; 7: 0.102 | [9 empty] | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 829.12; 9: 1.3225; 10: 111.84; 11: 44.77; 12: 5007.08 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 21.88; 9: 1.4375; 10: 3.21; 11: 13.24; 12: 42.5 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.51; 9: 1.4375; 10: 0.51; 11: 44.77; 12: 22.83 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6516.18; 10: 664.65; 11: 8.16; 12: 5423.54 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 6: 1.3225; 7: 13.1118 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.27; 6: 1.4375; 7: 0.039589 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7367.18; 10: 779.7; 12: 10473.12 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 112.35; 12: 5029.91 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12 | НР Кровли |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 122.46; 12: 5482.6 | [12 empty] | НР Кровли
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  |  | % | 57 | 0.85 | 48.45 |  |  | 54.43 |  | 2436.99 | [12 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 956.59; 12: 18392.71 | [14 empty] | Всего по позиции
177 | ФССЦ-01.7.15.06-0146 | Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм |  |  | т | -0.000408 | 1 | -0.000408 | 8475 |  | -3.46 | 8.16 | -28.23 | [9 empty] | Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -3.46; 12: -28.23 | [14 empty] | Всего по позиции
178 | ООО "1001 Крепеж", Счет № К-85827 от 15 августа 2023 г.(п.4) | S-MD 51 Z 4,8x19 Самосверлящий шуруп для кровли HILTI с шайбой EPDM и сверлом (углеродистая сталь |  |  | шт | 288 | 1 | 288 | 2.33 | 1.0424 | 699.47 | 8.16 | 5707.68 | [9 empty] | S-MD 51 Z 4,8x19 Самосверлящий шуруп для кровли HILTI с шайбой EPDM и сверлом (углеродистая сталь
|  | Цена=22,8/1,2/8,16 | [26 empty] | Цена=22,8/1,2/8,16
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 699.47; 12: 5707.68 | [14 empty] | Всего по позиции
179 | ООО "1001 Крепеж", Счет № К-85827 от 15 августа 2023 г.(п.1) | HUS 6x100 Стандартный анкер-шуруп HILTI для бетона с плоской головкой, оц. сталь |  |  | шт | 45 | 1 | 45 | 9.73 | 1.0424 | 456.4 | 8.16 | 3724.22 | [9 empty] | HUS 6x100 Стандартный анкер-шуруп HILTI для бетона с плоской головкой, оц. сталь
|  | Цена=95,27/1,2/8,16 | [26 empty] | Цена=95,27/1,2/8,16
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 456.4; 12: 3724.22 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 10 Примыкание кровли к стене из сэндвич-панелей (узел "В") : | [28 empty] | Итоги по разделу 10 Примыкание кровли к стене из сэндвич-панелей (узел "В") :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 5543.08; 12: 53570.23 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 224.67; 12: 10058.48 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 22.35; 12: 295.91 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 3.42; 12: 153.11 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 5296.06; 12: 43215.84 | [18 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 5902.21; 12: 69648.37 | [18 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 224.67; 12: 10058.48 | [18 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 22.35; 12: 295.91 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 3.42; 12: 153.11 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 5296.06; 12: 43215.84 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 248.62; 12: 11130.63 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 110.51; 12: 4947.51 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 228.09; 12: 10211.59 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 248.62; 12: 11130.63 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 110.51; 12: 4947.51 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 10 Примыкание кровли к стене из сэндвич-панелей (узел "В") |  |  | 10: 5902.21; 12: 69648.37 | [19 empty] | Итого по разделу 10 Примыкание кровли к стене из сэндвич-панелей (узел "В")
|  | Итоги по смете: | [31 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 268203.52; 12: 2773849.03 | [21 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 12091.19; 12: 541322.62 | [21 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 28080.67; 12: 371788.05 | [21 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 2659.32; 12: 119057.77 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 228031.66; 12: 1860738.36 | [21 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 290057.07; 12: 3752233.29 | [21 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 289820.25; 12: 3743803.56 | [21 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 12009.2; 12: 537651.93 | [21 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 28027.42; 12: 371083.02 | [21 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 2658.98; 12: 119042.55 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 228018.17; 12: 1860628.28 | [21 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 14208.48; 12: 636113.95 | [21 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 7556.98; 12: 338326.38 | [21 empty] | сметная прибыль
|  | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 236.82; 12: 8429.73 | [21 empty] | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 81.99; 12: 3670.69 | [21 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 53.25; 12: 705.03 | [21 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 0.34; 12: 15.22 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 13.49; 12: 110.08 | [21 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 60.1; 12: 2690.72 | [21 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 27.99; 12: 1253.21 | [21 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 14750.51; 12: 660380.39 | [21 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 14268.58; 12: 638804.67 | [21 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 7584.97; 12: 339579.59 | [21 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого |  |  | 10: 290057.07; 12: 3752233.29 | [22 empty] | Итого
|  | Итого |  |  | 10: 290057.07; 12: 3752233.29 | [22 empty] | Итого
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 290057.07; 12: 3752233.29 | [22 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 290057.07; 12: 3752233.29 | [23 empty] | ВСЕГО по смете
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 2396399.5; 12: 3752233.29 | [20 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Временные здания и сооружения - 8,2% |  |  | 12: 307683.13
|  | Всего с ВЗиС |  |  | 12: 4059916.42
|  | Производство работ в зимнее время - 2,4% |  |  | 12: 97437.99
|  | Итого |  |  | 12: 4157354.41
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 02-03-01 АС1
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [9 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 50. Московская область | [11 empty] | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-03-01
Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 | [18 empty] | Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Проект ООО "КиКГЕОСТРОЙ" 131-23-АС1
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | II квартал 2023 года (01.01.2000) | [16 empty] | II квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 7708.02 | (822,01) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 7708.02 | (822,01) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 222.54 | (4,97) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 607.04 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 215.41 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Земляное полотно железнодорожного пути | [20 empty] | Раздел 1. Земляное полотно железнодорожного пути
6 | ФЕР01-01-013-32 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 1.08; 6: 1; 7: 1.08 | [8 empty] | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2
| Прил.1.12 п.3.37 | Разработка грунта экскаваторами в котлованах: при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [20 empty] | Разработка грунта экскаваторами в котлованах: при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 80.65; 9: 1.587; 10: 138.23; 11: 44.77; 12: 6188.56 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4139.95; 9: 1.725; 10: 7712.73; 11: 13.24; 12: 102116.55 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 394.34; 9: 1.725; 10: 734.66; 11: 44.77; 12: 32890.73 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 13.01; 10: 14.05; 11: 8.16; 12: 114.65 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.34; 6: 1.587; 7: 17.7223 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29.21; 6: 1.725; 7: 54.4182 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4233.61; 10: 7865.01; 12: 108419.76 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 872.89; 12: 39079.29 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 803.06; 12: 35952.95 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 341.3 |  | 15280 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9009.37; 12: 159652.71 | [13 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [8 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.3225; 10: 317.72; 11: 44.77; 12: 14224.32 | [10 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.3225; 7: 40.733 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 317.72; 12: 14224.32 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 317.72; 12: 14224.32 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 282.77; 12: 12659.64 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 108.02 |  | 4836.27 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 708.51; 12: 31720.23 | [13 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕР01-02-060-02 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [8 empty] | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 463.5; 9: 1.3225; 10: 61.3; 11: 44.77; 12: 2744.4 | [10 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 61.8; 6: 1.3225; 7: 8.173 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 463.5; 10: 61.3; 12: 2744.4 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 61.3; 12: 2744.4 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 54.56; 12: 2442.52 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 20.84 |  | 933.1 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 136.7; 12: 6120.02 | [13 empty] | Всего по позиции
9 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 1090 | 1 | 1090 | 162.38 |  | 176994.2 | 8.16 | 1444272.67 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 176994.2; 12: 1444272.67 | [13 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.008; 6: 1; 7: 0.008 | [8 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 479.33; 9: 1.4375; 10: 5.51; 11: 13.24; 12: 72.95 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 93.5; 9: 1.4375; 10: 1.08; 11: 44.77; 12: 48.35 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.06; 6: 1.4375; 7: 0.09269 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 479.33; 10: 5.51; 12: 72.95 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.08; 12: 48.35 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 0.99; 12: 44.48 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 0.42 |  | 18.9 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6.92; 12: 136.33 | [13 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [8 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 729; 9: 1.3225; 10: 19.28; 11: 44.77; 12: 863.17 | [10 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 6: 1.3225; 7: 2.5709 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 729; 10: 19.28; 12: 863.17 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 19.28; 12: 863.17 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 17.16; 12: 768.22 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 6.56 |  | 293.48 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 43; 12: 1924.87 | [13 empty] | Всего по позиции
12 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08 | [8 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.3225; 10: 11.31; 11: 44.77; 12: 506.35 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.4375; 10: 27.78; 11: 13.24; 12: 367.81 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.4375; 10: 3.03; 11: 44.77; 12: 135.65 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.3225; 7: 1.3257 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.4375; 7: 0.3013 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 39.09; 12: 874.16 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.34; 12: 642 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 13.19; 12: 590.64 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 5.61 |  | 251.02 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 57.89; 12: 1715.82 | [13 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Земляное полотно железнодорожного пути : | [26 empty] | Итоги по разделу 1 Земляное полотно железнодорожного пути :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 185302.11; 12: 1571471.43 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 547.84; 12: 24526.8 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 7746.02; 12: 102557.31 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 738.77; 12: 33074.73 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 177008.25; 12: 1444387.32 | [16 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 186956.59; 12: 1645542.65 | [16 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 547.84; 12: 24526.8 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 7746.02; 12: 102557.31 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 738.77; 12: 33074.73 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 177008.25; 12: 1444387.32 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1171.73; 12: 52458.45 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 482.75; 12: 21612.77 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1286.61; 12: 57601.53 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1171.73; 12: 52458.45 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 482.75; 12: 21612.77 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Земляное полотно железнодорожного пути |  |  | 10: 186956.59; 12: 1645542.65 | [17 empty] | Итого по разделу 1 Земляное полотно железнодорожного пути
Раздел 2. Устройство основания строения пути | [20 empty] | Раздел 2. Устройство основания строения пути
13 | ФЕР27-04-003-01 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см (толщина слоя 200мм) |  |  | 4: 1000 м2; 5: 0.90375; 6: 1; 7: 0.90375 | [8 empty] | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см (толщина слоя 200мм)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 386.99; 9: 1.3225; 10: 462.53; 11: 44.77; 12: 20707.47 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5326.89; 9: 1.4375; 10: 6920.38; 11: 13.24; 12: 91625.83 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 321.77; 9: 1.4375; 10: 418.02; 11: 44.77; 12: 18714.76 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 25.62; 10: 23.15; 11: 8.16; 12: 188.9 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 46.18; 6: 1.3225; 7: 55.1948 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26.74; 6: 1.4375; 7: 34.739 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5739.5; 10: 7406.06; 12: 112522.2 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 880.55; 12: 39422.23 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 1294.41; 12: 57950.68 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 1002.95 |  | 44901.92 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9703.42; 12: 215374.8 | [13 empty] | Всего по позиции
14 | ФЕР27-04-003-08 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 |  |  | 4: 1000 м2; 5: 0.90375; 6: 1; 7: 0.90375 | [8 empty] | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07
|  | ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) | [20 empty] | ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 119.54; 9: 11.5; 10: 1242.39; 11: 13.24; 12: 16449.24 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.78; 9: 11.5; 10: 60.07; 11: 44.77; 12: 2689.33 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.46; 6: 11.5; 7: 4.7808 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 119.54; 10: 1242.39; 12: 16449.24 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 60.07; 12: 2689.33 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 88.3; 12: 3953.32 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 68.42 |  | 3063.15 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1399.11; 12: 23465.71 | [13 empty] | Всего по позиции
15 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | ПГС фракция 20х40 |  |  | м3 | 274.74 | 1 | 274.74 | 106.72 | 1.012 | 29672.1 | 8.16 | 242124.34 | [8 empty] | ПГС фракция 20х40
|  | Объем=903,75*0,2*1,52 | [29 empty] | Объем=903,75*0,2*1,52
|  | Цена=1045/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=1045/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [20 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 29672.1; 12: 242124.34 | [13 empty] | Всего по позиции
16 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  |  | 4: 100 м3; 5: 1.5394; 6: 1; 7: 1.5394 | [8 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 115.49; 9: 1.3225; 10: 235.12; 11: 44.77; 12: 10526.32 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3262.79; 9: 1.4375; 10: 7220.19; 11: 13.24; 12: 95595.32 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 171.22; 9: 1.4375; 10: 378.89; 11: 44.77; 12: 16962.91 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 12.2; 10: 18.78; 11: 8.16; 12: 153.24 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.4; 6: 1.3225; 7: 29.3163 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.88; 6: 1.4375; 7: 30.7149 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3390.48; 10: 7474.09; 12: 106274.88 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 614.01; 12: 27489.23 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 902.59; 12: 40409.17 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 699.36 |  | 31310.23 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9076.04; 12: 177994.28 | [13 empty] | Всего по позиции
17 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 169.334 | 1 | 169.334 | 99.98 | 1.012 | 17133.17 | 8.16 | 139806.67 | [8 empty] | Песок карьерный
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [20 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17133.17; 12: 139806.67 | [13 empty] | Всего по позиции
18 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 4: 100 м3; 5: 1.94; 6: 1; 7: 1.94 | [8 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 173.23; 9: 1.3225; 10: 444.45; 11: 44.77; 12: 19898.03 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5268.76; 9: 1.4375; 10: 14693.25; 11: 13.24; 12: 194538.63 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 267.67; 9: 1.4375; 10: 746.46; 11: 44.77; 12: 33419.01 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 17.08; 10: 33.14; 11: 8.16; 12: 270.42 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.6; 6: 1.3225; 7: 55.418 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.6; 6: 1.4375; 7: 57.4483 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5459.07; 10: 15170.84; 12: 214707.08 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1190.91; 12: 53317.04 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 1750.64; 12: 78376.05 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 1356.45 |  | 60728.11 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18277.93; 12: 353811.24 | [13 empty] | Всего по позиции
19 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 |  |  | м3 | 244.44 | 1 | 244.44 | 325.21 | 1.012 | 80448.26 | 8.16 | 656457.8 | [8 empty] | Щебень известняковый М600 фр. 20/40
|  | Цена=3184,5/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=3184,5/1,2/8,16
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [20 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 80448.26; 12: 656457.8 | [13 empty] | Всего по позиции
20 | ФЕР30-01-001-01 | Устройство подушек под фундаменты опор мостов: щебеночных / прим. подушка под рельсы |  |  | 4: 100 м3; 5: 1.1299; 6: 1; 7: 1.1299 | [8 empty] | Устройство подушек под фундаменты опор мостов: щебеночных / прим. подушка под рельсы
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1625.83; 10: 1837.03; 11: 44.77; 12: 82243.83 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 734.27; 10: 829.65; 11: 13.24; 12: 10984.57 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 81.08; 10: 91.61; 11: 44.77; 12: 4101.38 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 199; 7: 224.8501 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.06; 7: 9.107 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2360.1; 10: 2666.68; 12: 93228.4 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1928.64; 12: 86345.21 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-024.0-1 | НР Мосты и трубы |  |  | 4: %; 5: 140; 7: 140; 10: 2700.1; 12: 120883.29 | [11 empty] | НР Мосты и трубы
| Пр/774-024.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Мосты и трубы |  |  | % | 93 | 0.85 | 79.05 |  |  | 1524.59 |  | 68255.89 | [11 empty] | СП Мосты и трубы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6891.37; 12: 282367.58 | [13 empty] | Всего по позиции
21 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути |  |  | м3 | 157.0561 | 1 | 157.0561 | 493.16 | 1.012 | 78383.23 | 8.16 | 639607.16 | [8 empty] | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути
|  | Цена=4829/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=4829/1,2/8,16
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [20 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 78383.23; 12: 639607.16 | [13 empty] | Всего по позиции
25 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  |  | 4: 100 м; 5: 0.62; 6: 1; 7: 0.62 | [8 empty] | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 590.51; 9: 1.3225; 10: 484.19; 11: 44.77; 12: 21677.19 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 73.02; 9: 1.4375; 10: 65.08; 11: 13.24; 12: 861.66 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 8.7; 9: 1.4375; 10: 7.75; 11: 44.77; 12: 346.97 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3690.05; 10: 2287.83; 11: 8.16; 12: 18668.69 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 69.8; 6: 1.3225; 7: 57.2325 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.65; 6: 1.4375; 7: 0.57931 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4353.58; 10: 2837.1; 12: 41207.54 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 491.94; 12: 22024.16 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 723.15; 12: 32375.52 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 560.32 |  | 25085.52 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4120.57; 12: 98668.58 | [13 empty] | Всего по позиции
26 | ФССЦ-05.2.03.03-0032 | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 |  |  | шт | 62 | 1 | 62 | 63.12 |  | 3913.44 | 8.16 | 31933.67 | [8 empty] | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3913.44; 12: 31933.67 | [13 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Устройство основания строения пути : | [26 empty] | Итоги по разделу 2 Устройство основания строения пути :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 246347.36; 12: 2294318.98 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 3463.32; 12: 155052.84 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 30970.94; 12: 410055.25 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1702.8; 12: 76234.36 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 211913.1; 12: 1729210.89 | [16 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 259018.64; 12: 2861611.83 | [16 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 3463.32; 12: 155052.84 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 30970.94; 12: 410055.25 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1702.8; 12: 76234.36 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 211913.1; 12: 1729210.89 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 7459.19; 12: 333948.03 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 5212.09; 12: 233344.82 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 5166.12; 12: 231287.2 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 7459.19; 12: 333948.03 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 5212.09; 12: 233344.82 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Устройство основания строения пути |  |  | 10: 259018.64; 12: 2861611.83 | [17 empty] | Итого по разделу 2 Устройство основания строения пути
Раздел 3. Устройство верхнего строения пути | [20 empty] | Раздел 3. Устройство верхнего строения пути
27 | ФЕР28-01-004-11 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 |  |  | 4: км пути; 5: 0.078; 6: 1; 7: 0.078 | [8 empty] | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9301.8; 9: 1.3225; 10: 959.53; 11: 44.77; 12: 42958.16 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 39307.6; 9: 1.4375; 10: 4407.36; 11: 13.24; 12: 58353.45 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2548.03; 9: 1.4375; 10: 285.7; 11: 44.77; 12: 12790.79 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1331646.37; 10: 103868.42; 11: 8.16; 12: 847566.31 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1110; 6: 1.3225; 7: 114.502 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 207.16; 6: 1.4375; 7: 23.2278 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1380255.77; 10: 109235.31; 12: 948877.92 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1245.23; 12: 55748.95 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 1357.3; 12: 60766.36 | [11 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 687.99 |  | 30801.29 | [11 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 111280.6; 12: 1040445.57 | [13 empty] | Всего по позиции
28 | ФССЦ-25.1.05.05-0041 | Рельсы железнодорожные Р-50, категория Т1 |  |  | т | -8.0605 | 1 | -8.0605 | 5160 |  | -41592.28 | 8.16 | -339393 | [8 empty] | Рельсы железнодорожные Р-50, категория Т1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -41592.28; 12: -339393 | [13 empty] | Всего по позиции
29 | АО "НТПК", КП № 8562 от 31.08.2023 г.(п.1) | Рельсы Р-50 L=12.5 м (справочно 16 шт.) |  |  | т | 10.36 | 1 | 10.36 | 17488.77 | 1.012 | 183357.86 | 8.16 | 1496200.14 | [8 empty] | Рельсы Р-50 L=12.5 м (справочно 16 шт.)
|  | Цена=171250/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=171250/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [20 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 183357.86; 12: 1496200.14 | [13 empty] | Всего по позиции
30 | ФССЦ-25.1.02.01-0035 | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг |  |  | шт | -143.52 | 1 | -143.52 | 188.1 |  | -26996.11 | 8.16 | -220288.26 | [8 empty] | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -26996.11; 12: -220288.26 | [13 empty] | Всего по позиции
31 | АО "НТПК", КП № 8562 от 31.08.2023 г.(п.2) | Полушпала железобетонная ПШП-310 |  |  | шт | 284 | 1 | 284 | 418.71 | 1.012 | 120340.6 | 8.16 | 981979.3 | [8 empty] | Полушпала железобетонная ПШП-310
|  | Цена=4100/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=4100/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [20 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 120340.6; 12: 981979.3 | [13 empty] | Всего по позиции
32 | ФССЦ-25.1.05.02-0005 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-50 |  |  | т | -2.0202 | 1 | -2.0202 | 4900 |  | -9898.98 | 8.16 | -80775.68 | [8 empty] | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-50
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -9898.98; 12: -80775.68 | [13 empty] | Всего по позиции
33 | АО "НТПК", КП № 8562 от 31.08.2023 г.(п.3) | Подкладка КБ-50, с/г (справочно 284 шт.) |  |  | т | 1.945 | 1 | 1.945 | 10620.92 | 1.012 | 20905.58 | 8.16 | 170589.53 | [8 empty] | Подкладка КБ-50, с/г (справочно 284 шт.)
|  | Цена=104000/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=104000/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [20 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20905.58; 12: 170589.53 | [13 empty] | Всего по позиции
34 | ФССЦ-25.1.04.01-0001 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х175 мм |  |  | т | -0.43056 | 1 | -0.43056 | 10948 |  | -4713.77 | 8.16 | -38464.36 | [8 empty] | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х175 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -4713.77; 12: -38464.36 | [13 empty] | Всего по позиции
35 | АО "НТПК", КП № 8562 от 31.08.2023 г.(п.4) | Болт закладной М22х175 в сборе (справочно 568 шт.) |  |  | т | 0.569 | 1 | 0.569 | 19914.22 | 1.012 | 11467.17 | 8.16 | 93572.11 | [8 empty] | Болт закладной М22х175 в сборе (справочно 568 шт.)
|  | Цена=195000/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=195000/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [20 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11467.17; 12: 93572.11 | [13 empty] | Всего по позиции
36 | ФССЦ-25.1.04.02-0001 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм |  |  | т | -0.26832 | 1 | -0.26832 | 11859 |  | -3182.01 | 8.16 | -25965.2 | [8 empty] | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -3182.01; 12: -25965.2 | [13 empty] | Всего по позиции
37 | АО "НТПК", КП № 8562 от 31.08.2023 г.(п.5) | Болт клеммный М22х75 в сборе (справочно 568 шт.) |  |  | т | 0.713 | 1 | 0.713 | 20884.4 | 1.012 | 15069.26 | 8.16 | 122965.16 | [8 empty] | Болт клеммный М22х75 в сборе (справочно 568 шт.)
|  | Цена=204500/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=204500/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [20 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15069.26; 12: 122965.16 | [13 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Устройство верхнего строения пути : | [26 empty] | Итоги по разделу 3 Устройство верхнего строения пути :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 373992.63; 12: 3109297.66 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 959.53; 12: 42958.16 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 4407.36; 12: 58353.45 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 285.7; 12: 12790.79 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 368625.74; 12: 3007986.05 | [16 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 376037.92; 12: 3200865.31 | [16 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 959.53; 12: 42958.16 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 4407.36; 12: 58353.45 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 285.7; 12: 12790.79 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 368625.74; 12: 3007986.05 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1357.3; 12: 60766.36 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 687.99; 12: 30801.29 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1245.23; 12: 55748.95 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1357.3; 12: 60766.36 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 687.99; 12: 30801.29 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Устройство верхнего строения пути |  |  | 10: 376037.92; 12: 3200865.31 | [17 empty] | Итого по разделу 3 Устройство верхнего строения пути
|  | Итоги по смете: | [30 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 805642.1; 12: 6975088.07 | [20 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 4970.69; 12: 222537.8 | [20 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 43124.32; 12: 570966.01 | [20 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 2727.27; 12: 122099.88 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 757547.09; 12: 6181584.26 | [20 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 822013.15; 12: 7708019.79 | [20 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 4970.69; 12: 222537.8 | [20 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 43124.32; 12: 570966.01 | [20 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 2727.27; 12: 122099.88 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 757547.09; 12: 6181584.26 | [20 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 9988.22; 12: 447172.84 | [20 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 6382.83; 12: 285758.88 | [20 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 7697.96; 12: 344637.68 | [20 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 9988.22; 12: 447172.84 | [20 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 6382.83; 12: 285758.88 | [20 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого |  |  | 10: 822013.15; 12: 7708019.79 | [21 empty] | Итого
|  | Итого |  |  | 10: 822013.15; 12: 7708019.79 | [21 empty] | Итого
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 822013.15; 12: 7708019.79 | [21 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 822013.15; 12: 7708019.79 | [22 empty] | ВСЕГО по смете
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 2396399.5; 12: 7708019.79 | [20 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Временные здания и сооружения - 8,2% |  |  | 12: 632057.62
|  | Всего с ВЗиС |  |  | 12: 8340077.41
|  | Производство работ в зимнее время - 2,4% |  |  | 12: 200161.86
|  | Итого |  |  | 12: 8540239.27
| Составил: |  |  |  | 6: (Князева В.И.) | [23 empty] | (Князева В.И.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 02-03-02 АС2
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [9 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 50. Московская область | [11 empty] | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-03-02
Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | [18 empty] | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 .
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Проект ООО "КиКГЕОСТРОЙ" 131-23-АС2
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | II квартал 2023 года (01.01.2000) | [16 empty] | II квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 1164.14 | (93,77) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 1164.14 | (93,77) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 165.23 | (3,69) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 420.23 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 41.65 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Земляные работы | [20 empty] | Раздел 1. Земляные работы
2 | ФЕР01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.02852; 6: 1; 7: 0.02852 | [8 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 76.75; 9: 1.3225; 10: 2.89; 11: 44.77; 12: 129.39 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3030.55; 9: 1.4375; 10: 124.24; 11: 13.24; 12: 1644.94 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 385.16; 9: 1.4375; 10: 15.79; 11: 44.77; 12: 706.92 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.34; 10: 0.12; 11: 8.16; 12: 0.98 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.84; 6: 1.3225; 7: 0.37114 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.53; 6: 1.4375; 7: 1.1697 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3111.64; 10: 127.25; 12: 1775.31 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.68; 12: 836.31 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 17.19; 12: 769.41 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 7.3 |  | 327 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 151.74; 12: 2871.72 | [13 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (доработка) |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0058; 6: 1; 7: 0.0058 | [8 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (доработка)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.3225; 10: 9.21; 11: 44.77; 12: 412.33 | [10 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.3225; 7: 1.1813 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 9.21; 12: 412.33 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.21; 12: 412.33 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 8.2; 12: 366.97 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 3.13 |  | 140.19 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20.54; 12: 919.49 | [13 empty] | Всего по позиции
4 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 29.1 | 1 | 29.1 | 162.38 |  | 4725.26 | 8.16 | 38558.12 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4725.26; 12: 38558.12 | [13 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕР01-01-034-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.0801; 6: 1; 7: 0.0801 | [8 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 505.05; 9: 1.4375; 10: 58.15; 11: 13.24; 12: 769.91 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 72.5; 9: 1.4375; 10: 8.35; 11: 44.77; 12: 373.83 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.37; 6: 1.4375; 7: 0.61832 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 505.05; 10: 58.15; 12: 769.91 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.35; 12: 373.83 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 7.68; 12: 343.92 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 3.26 |  | 146.17 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 69.09; 12: 1260 | [13 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.801; 6: 1; 7: 0.801 | [8 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.3225; 10: 113.22; 11: 44.77; 12: 5068.86 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.4375; 10: 278.16; 11: 13.24; 12: 3682.84 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.4375; 10: 30.35; 11: 44.77; 12: 1358.77 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.3225; 7: 13.2733 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.4375; 7: 3.0168 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 391.38; 12: 8751.7 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 143.57; 12: 6427.63 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 132.08; 12: 5913.42 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 56.14 |  | 2513.2 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 579.6; 12: 17178.32 | [13 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Земляные работы : | [26 empty] | Итоги по разделу 1 Земляные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 5311.25; 12: 50267.37 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 125.32; 12: 5610.58 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 460.55; 12: 6097.69 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 54.49; 12: 2439.52 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 4725.38; 12: 38559.1 | [16 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 5546.23; 12: 60787.65 | [16 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 125.32; 12: 5610.58 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 460.55; 12: 6097.69 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 54.49; 12: 2439.52 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 4725.38; 12: 38559.1 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 165.15; 12: 7393.72 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 69.83; 12: 3126.56 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 179.81; 12: 8050.1 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 165.15; 12: 7393.72 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 69.83; 12: 3126.56 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Земляные работы |  |  | 10: 5546.23; 12: 60787.65 | [17 empty] | Итого по разделу 1 Земляные работы
Раздел 2. Устройство ограждения ОГ-1 | [20 empty] | Раздел 2. Устройство ограждения ОГ-1
8 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  |  | 4: м3; 5: 3.5; 6: 1; 7: 3.5 | [8 empty] | Устройство основания под фундаменты: щебеночного
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.75; 9: 1.3225; 10: 31.24; 11: 44.77; 12: 1398.61 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8.29; 9: 1.4375; 10: 41.71; 11: 13.24; 12: 552.24 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.81; 9: 1.4375; 10: 4.08; 11: 44.77; 12: 182.66 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.37; 10: 1.3; 11: 8.16; 12: 10.61 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.85; 6: 1.3225; 7: 3.9344 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.07; 6: 1.4375; 7: 0.35219 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.41; 10: 74.25; 12: 1961.46 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 35.32; 12: 1581.27 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 38.85; 12: 1739.4 | [11 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 20.72 |  | 927.41 | [11 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 133.82; 12: 4628.27 | [13 empty] | Всего по позиции
9 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Щебень известняковый М600 фр. 5/20 |  |  | м3 | 4.025 | 1 | 4.025 | 310.61 | 1.012 | 1265.21 | 8.16 | 10324.11 | [8 empty] | Щебень известняковый М600 фр. 5/20
|  | Цена=3041,5/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=3041,5/1,2/8,16
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [20 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1265.21; 12: 10324.11 | [13 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕР07-01-054-02 | Установка железобетонных оград из панелей длиной: 3 м |  |  | 4: 100 м; 5: 0.375; 6: 1; 7: 0.375 | [8 empty] | Установка железобетонных оград из панелей длиной: 3 м
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 806.26; 9: 1.3225; 10: 399.85; 11: 44.77; 12: 17901.28 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4008.11; 9: 1.4375; 10: 2160.62; 11: 13.24; 12: 28606.61 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 474.7; 9: 1.4375; 10: 255.89; 11: 44.77; 12: 11456.2 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.5; 10: 23.44; 11: 8.16; 12: 191.27 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 91; 6: 1.3225; 7: 45.1303 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.62; 6: 1.4375; 7: 19.2014 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4876.87; 10: 2583.91; 12: 46699.16 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 655.74; 12: 29357.48 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 721.31; 12: 32293.23 | [11 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 73 | 0.85 | 62.05 |  |  | 406.89 |  | 18216.32 | [11 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3712.11; 12: 97208.71 | [13 empty] | Всего по позиции
12 | ФССЦ-05.1.07.13-0012 | Панели оград ПО-2, бетон B15, объем 0,72 м3, расход арматуры 41,42 кг |  |  | шт | 15 | 1 | 15 | 1420.61 |  | 21309.15 | 8.16 | 173882.66 | [8 empty] | Панели оград ПО-2, бетон B15, объем 0,72 м3, расход арматуры 41,42 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21309.15; 12: 173882.66 | [13 empty] | Всего по позиции
13 | ФССЦ-05.1.05.15-0001 | Фундаменты под столбы оград Ф-6, бетон B15, объем 0,3 м3, расход арматуры 5 кг |  |  | шт | 16 | 1 | 16 | 468.67 |  | 7498.72 | 8.16 | 61189.56 | [8 empty] | Фундаменты под столбы оград Ф-6, бетон B15, объем 0,3 м3, расход арматуры 5 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7498.72; 12: 61189.56 | [13 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Устройство ограждения ОГ-1 : | [26 empty] | Итоги по разделу 2 Устройство ограждения ОГ-1 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 32731.24; 12: 294056.95 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 431.09; 12: 19299.89 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 2202.33; 12: 29158.85 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 259.97; 12: 11638.86 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 30097.82; 12: 245598.21 | [16 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 33919.01; 12: 347233.31 | [16 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 431.09; 12: 19299.89 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2202.33; 12: 29158.85 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 259.97; 12: 11638.86 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 30097.82; 12: 245598.21 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 760.16; 12: 34032.63 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 427.61; 12: 19143.73 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 691.06; 12: 30938.75 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 760.16; 12: 34032.63 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 427.61; 12: 19143.73 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Устройство ограждения ОГ-1 |  |  | 10: 33919.01; 12: 347233.31 | [17 empty] | Итого по разделу 2 Устройство ограждения ОГ-1
Раздел 3. Подпорная стенка ПС-1 | [20 empty] | Раздел 3. Подпорная стенка ПС-1
22 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0727; 6: 1; 7: 0.0727 | [8 empty] | Устройство бетонной подготовки
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1053; 9: 1.3225; 10: 101.24; 11: 44.77; 12: 4532.51 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1566.06; 9: 1.4375; 10: 163.66; 11: 13.24; 12: 2166.86 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 244.39; 9: 1.4375; 10: 25.54; 11: 44.77; 12: 1143.43 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 909.27; 10: 66.1; 11: 8.16; 12: 539.38 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 135; 6: 1.3225; 7: 12.9797 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.12; 6: 1.4375; 7: 1.8937 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3528.33; 10: 331; 12: 7238.75 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 126.78; 12: 5675.94 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 129.32; 12: 5789.46 | [11 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 62.5 |  | 2798.24 | [11 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 522.82; 12: 15826.45 | [13 empty] | Всего по позиции
23 | ФССЦ-04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) |  |  | м3 | 7.4154 | 1 | 7.4154 | 560 |  | 4152.62 | 8.16 | 33885.38 | [8 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4152.62; 12: 33885.38 | [13 empty] | Всего по позиции
24 | ФЕР06-04-001-03 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.2538; 6: 1; 7: 0.2538 | [8 empty] | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7857.26; 9: 1.3225; 10: 2637.29; 11: 44.77; 12: 118071.47 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4197.52; 9: 1.4375; 10: 1531.41; 11: 13.24; 12: 20275.87 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 546.69; 9: 1.4375; 10: 199.45; 11: 44.77; 12: 8929.38 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 9428.62; 10: 2392.98; 11: 8.16; 12: 19526.72 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 899; 6: 1.3225; 7: 301.7498 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 41.04; 6: 1.4375; 7: 14.9729 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 21483.4; 10: 6561.68; 12: 157874.06 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2836.74; 12: 127000.85 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 2893.47; 12: 129540.87 | [11 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 1398.51 |  | 62611.42 | [11 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10853.66; 12: 350026.35 | [13 empty] | Всего по позиции
25 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | м3 | 25.7607 | 1 | 25.7607 | 725.69 |  | 18694.28 | 8.16 | 152545.32 | [8 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18694.28; 12: 152545.32 | [13 empty] | Всего по позиции
26 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 Надбавка на W8 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | м3 | 25.7607 | 1 | 25.7607 | 725.69 | 0.026694 | 499.03 | 8.16 | 4072.08 | [8 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | Перевод в оптовые цены 645,75/725,69=0,8898 ПЗ=0,8898 (ОЗП=0,8898; ЭМ=0,8898 к расх.; ЗПМ=0,8898; МАТ=0,8898 к расх.; ТЗ=0,8898; ТЗМ=0,8898) | [20 empty] | Перевод в оптовые цены 645,75/725,69=0,8898 ПЗ=0,8898 (ОЗП=0,8898; ЭМ=0,8898 к расх.; ЗПМ=0,8898; МАТ=0,8898 к расх.; ТЗ=0,8898; ТЗМ=0,8898)
|  | Надбавка на W8 1,5*2=3% МАТ=0,03 к расх. | [20 empty] | Надбавка на W8 1,5*2=3% МАТ=0,03 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 499.03; 12: 4072.08 | [13 empty] | Всего по позиции
27 | ФССЦ-08.4.03.03-0003 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм |  |  | т | 1.8332 | 1 | 1.8332 | 5802.77 | 1.08 | 11488.65 | 8.16 | 93747.38 | [8 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм
|  | Коэффициент на арматурные заготовки, диаметр 10 мм МАТ=1,08 к расх. | [20 empty] | Коэффициент на арматурные заготовки, диаметр 10 мм МАТ=1,08 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11488.65; 12: 93747.38 | [13 empty] | Всего по позиции
28 | ФССЦ-08.4.03.02-0003 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм |  |  | т | 0.54117 | 1 | 0.54117 | 6726.18 |  | 3640.01 | 8.16 | 29702.48 | [8 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3640.01; 12: 29702.48 | [13 empty] | Всего по позиции
29 | ФССЦ-08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм |  |  | т | 0.01752 | 1 | 0.01752 | 6780 |  | 118.79 | 8.16 | 969.33 | [8 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 118.79; 12: 969.33 | [13 empty] | Всего по позиции
30 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.484; 6: 1; 7: 1.484 | [8 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.3225; 10: 395.68; 11: 44.77; 12: 17714.59 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.4375; 10: 152.83; 11: 13.24; 12: 2023.47 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.4375; 10: 4.95; 11: 44.77; 12: 221.61 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 93.12; 11: 8.16; 12: 759.86 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.3225; 7: 41.6069 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.4375; 7: 0.42665 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 641.63; 12: 20497.92 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 400.63; 12: 17936.2 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 440.69; 12: 19729.82 | [11 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 234.97 |  | 10519.58 | [11 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1317.29; 12: 50747.32 | [13 empty] | Всего по позиции
31 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  |  | т | 0.023744 | 1 | 0.023744 | 11885.47 |  | 282.21 | 8.16 | 2302.83 | [8 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 282.21; 12: 2302.83 | [13 empty] | Всего по позиции
32 | ФССЦ-01.2.03.03-0011 | Мастика битумная гидроизоляционная МГ-1 |  |  | т | 0.35616 | 1 | 0.35616 | 7669.69 |  | 2731.64 | 8.16 | 22290.18 | [8 empty] | Мастика битумная гидроизоляционная МГ-1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2731.64; 12: 22290.18 | [13 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Подпорная стенка ПС-1 : | [26 empty] | Итоги по разделу 3 Подпорная стенка ПС-1 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 49141.54; 12: 525125.71 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 3134.21; 12: 140318.57 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1847.9; 12: 24466.2 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 229.94; 12: 10294.42 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 44159.43; 12: 360340.94 | [16 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 54301; 12: 756115.1 | [16 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 3134.21; 12: 140318.57 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1847.9; 12: 24466.2 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 229.94; 12: 10294.42 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 44159.43; 12: 360340.94 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 3463.48; 12: 155060.15 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1695.98; 12: 75929.24 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 3364.15; 12: 150612.99 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 3463.48; 12: 155060.15 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1695.98; 12: 75929.24 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Подпорная стенка ПС-1 |  |  | 10: 54301; 12: 756115.1 | [17 empty] | Итого по разделу 3 Подпорная стенка ПС-1
|  | Итоги по смете: | [29 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 87184.03; 12: 869450.03 | [19 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 3690.62; 12: 165229.04 | [19 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 4510.78; 12: 59722.74 | [19 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 544.4; 12: 24372.8 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 78982.63; 12: 644498.25 | [19 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 93766.24; 12: 1164136.06 | [19 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 3690.62; 12: 165229.04 | [19 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 4510.78; 12: 59722.74 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 544.4; 12: 24372.8 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 78982.63; 12: 644498.25 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 4388.79; 12: 196486.5 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2193.42; 12: 98199.53 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 4235.02; 12: 189601.84 | [19 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 4388.79; 12: 196486.5 | [19 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 2193.42; 12: 98199.53 | [19 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого |  |  | 10: 93766.24; 12: 1164136.06 | [20 empty] | Итого
|  | Итого |  |  | 10: 93766.24; 12: 1164136.06 | [20 empty] | Итого
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 93766.24; 12: 1164136.06 | [20 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 93766.24; 12: 1164136.06 | [21 empty] | ВСЕГО по смете
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 2396399.5; 12: 1164136.06 | [20 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Временные здания и сооружения - 8,2% |  |  | 12: 95459.16
|  | Всего с ВЗиС |  |  | 12: 1259595.22
|  | Производство работ в зимнее время - 2,4% |  |  | 12: 30230.29
|  | Итого |  |  | 12: 1289825.51
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 06-02-01 НВК4
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [9 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 50. Московская область | [11 empty] | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 06-02-01
Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | [18 empty] | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Проект ООО "КиКГЕОСТРОЙ" 131-23-НВК4
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | II квартал 2023 года (01.01.2000) | [16 empty] | II квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 241.73 | (18,33) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 241.73 | (18,33) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 40.6 | (0,91) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 110.63 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 7.99 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Хозбытовая канализация (уч. 10-10А) | [20 empty] | Раздел 1. Хозбытовая канализация (уч. 10-10А)
Демонтажные работы | [21 empty] | Демонтажные работы
49 | ФЕРр66-2-4 | Разборка трубопроводов канализации: из керамических труб диаметром 150 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.31; 6: 1; 7: 0.31 | [9 empty] | Разборка трубопроводов канализации: из керамических труб диаметром 150 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1097.69; 10: 340.28; 11: 44.77; 12: 15234.34 | [10 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 140.73; 7: 43.6263 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1097.69; 10: 340.28; 12: 15234.34 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 340.28; 12: 15234.34 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-100.1-1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 302.85; 12: 13558.56 | [11 empty] | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 149.72; 12: 6703.11 | [11 empty] | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 792.85; 12: 35496.01 | [13 empty] | Всего по позиции
50 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 0.496 | 1 | 0.496 | 42.98 |  | 21.32 | 13.24 | 282.28 | [9 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21.32; 12: 282.28 | [13 empty] | Всего по позиции
51 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 0.29 | 1 | 0.29 | 162.38 |  | 47.09 | 8.16 | 384.25 | [9 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 47.09; 12: 384.25 | [13 empty] | Всего по позиции
Земляные работы | [21 empty] | Земляные работы
52 | ФЕР01-01-009-14 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.074; 6: 1; 7: 0.074 | [9 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2
| Прил.1.12 п.3.66 | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [26 empty] | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [26 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2550; 9: 1.725; 10: 325.51; 11: 13.24; 12: 4309.75 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 344.25; 9: 1.725; 10: 43.94; 11: 44.77; 12: 1967.19 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.5; 6: 1.725; 7: 3.2551 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2550; 10: 325.51; 12: 4309.75 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 43.94; 12: 1967.19 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 40.42; 12: 1809.81 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 17.18 |  | 769.17 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 383.11; 12: 6888.73 | [13 empty] | Всего по позиции
53 | ФЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.026; 6: 1; 7: 0.026 | [9 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
| Прил.1.12 п.3.66 | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [26 empty] | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [26 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 101.4; 9: 1.587; 10: 4.18; 11: 44.77; 12: 187.14 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3563.26; 9: 1.725; 10: 159.81; 11: 13.24; 12: 2115.88 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 507.6; 9: 1.725; 10: 22.77; 11: 44.77; 12: 1019.41 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.34; 10: 0.11; 11: 8.16; 12: 0.9 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13; 6: 1.587; 7: 0.53641 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37.6; 6: 1.725; 7: 1.6864 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3669; 10: 164.1; 12: 2303.92 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 26.95; 12: 1206.55 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 24.79; 12: 1110.03 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 10.54 |  | 471.76 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 199.43; 12: 3885.71 | [13 empty] | Всего по позиции
54 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ применит. доработка |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.031; 6: 1; 7: 0.031 | [9 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ применит. доработка
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [26 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [26 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.587; 10: 59.1; 11: 44.77; 12: 2645.91 | [10 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.587; 7: 7.5763 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 59.1; 12: 2645.91 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 59.1; 12: 2645.91 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 52.6; 12: 2354.86 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 20.09 |  | 899.61 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 131.79; 12: 5900.38 | [13 empty] | Всего по позиции
55 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.074; 6: 1; 7: 0.074 | [9 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [26 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 479.33; 9: 1.4375; 10: 50.99; 11: 13.24; 12: 675.11 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 93.5; 9: 1.4375; 10: 9.95; 11: 44.77; 12: 445.46 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.06; 6: 1.4375; 7: 0.85738 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 479.33; 10: 50.99; 12: 675.11 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.95; 12: 445.46 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 9.15; 12: 409.82 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 3.89 |  | 174.17 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 64.03; 12: 1259.1 | [13 empty] | Всего по позиции
57 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.203; 6: 1; 7: 0.203 | [9 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [26 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 178.2; 11: 44.77; 12: 7978.01 | [10 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 23.7594 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 178.2; 12: 7978.01 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 178.2; 12: 7978.01 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 158.6; 12: 7100.43 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 60.59 |  | 2712.52 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 397.39; 12: 17790.96 | [13 empty] | Всего по позиции
58 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 22.33 | 1 | 22.33 | 99.98 | 1.012 | 2259.34 | 8.16 | 18436.21 | [9 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=20,3*1,1 | [27 empty] | Объем=20,3*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | МАТ=1,012 к расх. | [26 empty] | МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2259.34; 12: 18436.21 | [13 empty] | Всего по позиции
59 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 29.24 | 1 | 29.24 | 162.38 |  | 4747.99 | 8.16 | 38743.6 | [9 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4747.99; 12: 38743.6 | [13 empty] | Всего по позиции
Устройство футляров | [21 empty] | Устройство футляров
60 | ФЕР22-01-015-02 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 400 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.083; 6: 1; 7: 0.083 | [9 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 400 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [26 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 457.05; 9: 1.3225; 10: 50.17; 11: 44.77; 12: 2246.11 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1664.41; 9: 1.4375; 10: 198.58; 11: 13.24; 12: 2629.2 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 140.95; 9: 1.4375; 10: 16.82; 11: 44.77; 12: 753.03 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 113.36; 10: 9.41; 11: 8.16; 12: 76.79 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 47.51; 6: 1.3225; 7: 5.2151 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.79; 6: 1.4375; 7: 1.1681 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2234.82; 10: 258.16; 12: 4952.1 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 66.99; 12: 2999.14 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 78.38; 12: 3508.99 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 42.14 |  | 1886.46 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 378.68; 12: 10347.55 | [13 empty] | Всего по позиции
61 | ФССЦ-23.5.02.02-0109 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 8 мм |  |  | м | 8.383 | 1 | 8.383 | 501.48 |  | 4203.91 | 8.16 | 34303.91 | [9 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 8 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4203.91; 12: 34303.91 | [13 empty] | Всего по позиции
62 | ФЕР22-02-006-09 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм |  |  | 4: км; 5: 0.008; 6: 1; 7: 0.008 | [9 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [26 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1047.55; 9: 1.3225; 10: 11.08; 11: 44.77; 12: 496.05 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1723.03; 9: 1.4375; 10: 19.81; 11: 13.24; 12: 262.28 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 211.68; 9: 1.4375; 10: 2.43; 11: 44.77; 12: 108.79 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1239.72; 10: 9.92; 11: 8.16; 12: 80.95 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 105.6; 6: 1.3225; 7: 1.1172 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.51; 6: 1.4375; 7: 0.18987 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4010.3; 10: 40.81; 12: 839.28 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 13.51; 12: 604.84 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 15.81; 12: 707.66 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 8.5 |  | 380.44 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 65.12; 12: 1927.38 | [13 empty] | Всего по позиции
63 | ФЕР22-02-005-09 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм |  |  | 4: км; 5: 0.008; 6: 1; 7: 0.008 | [9 empty] | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [26 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 894.78; 9: 1.3225; 10: 9.47; 11: 44.77; 12: 423.97 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1476.94; 9: 1.4375; 10: 16.98; 11: 13.24; 12: 224.82 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 185.91; 9: 1.4375; 10: 2.14; 11: 44.77; 12: 95.81 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 934.26; 10: 7.47; 11: 8.16; 12: 60.96 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 90.2; 6: 1.3225; 7: 0.95432 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.54; 6: 1.4375; 7: 0.16721 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3305.98; 10: 33.92; 12: 709.75 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.61; 12: 519.78 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 13.58; 12: 608.14 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 7.3 |  | 326.94 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54.8; 12: 1644.83 | [13 empty] | Всего по позиции
64 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Мастика "Ярославна БПХ-2" |  |  | т | 0.0098 | 1 | 0.0098 | 43982.4 |  | 431.03 | 8.16 | 3517.2 | [9 empty] | Мастика "Ярославна БПХ-2"
|  | Объем=Ф12.р1+Ф11.р1 | [27 empty] | Объем=Ф12.р1+Ф11.р1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 431.03; 12: 3517.2 | [13 empty] | Всего по позиции
65 | ФССЦ-12.1.02.15-0041 | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок |  |  | м2 | 0.784 | 1 | 0.784 | 12.37 |  | 9.7 | 8.16 | 79.15 | [9 empty] | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9.7; 12: 79.15 | [13 empty] | Всего по позиции
66 | ФЕР22-05-005-02 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм |  |  | 4: 100 м трубы, уложенной в футляр; 5: 0.083; 6: 1; 7: 0.083 | [9 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [26 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 731.31; 9: 1.3225; 10: 80.27; 11: 44.77; 12: 3593.69 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 78.42; 9: 1.4375; 10: 9.36; 11: 13.24; 12: 123.93 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.54; 9: 1.4375; 10: 0.06; 11: 44.77; 12: 2.69 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 606.88; 10: 50.37; 11: 8.16; 12: 411.02 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 76.02; 6: 1.3225; 7: 8.3445 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 6: 1.4375; 7: 0.0047725 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1416.61; 10: 140; 12: 4128.64 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 80.33; 12: 3596.38 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 93.99; 12: 4207.76 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 50.53 |  | 2262.12 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 284.52; 12: 10598.52 | [13 empty] | Всего по позиции
67 | ФССЦ-23.1.02.03-0003 | Кольца центрирующие для труб, диаметр 200 мм / прим. 160 |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 4.62 |  | 13.86 | 8.16 | 113.1 | [9 empty] | Кольца центрирующие для труб, диаметр 200 мм / прим. 160
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13.86; 12: 113.1 | [13 empty] | Всего по позиции
68 | ФЕРр66-38-3 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором |  |  | 4: м3; 5: 0.72; 6: 1; 7: 0.72 | [9 empty] | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.64; 10: 14.86; 11: 44.77; 12: 665.28 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 75.01; 10: 54.01; 11: 13.24; 12: 715.09 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.86; 10: 7.82; 11: 44.77; 12: 350.1 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 507.7; 10: 365.54; 11: 8.16; 12: 2982.81 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.33; 7: 1.6776 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.69; 7: 0.4968 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 603.35; 10: 434.41; 12: 4363.18 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 22.68; 12: 1015.38 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-100.2-1 | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 23.59; 12: 1056 | [11 empty] | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.2 | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 13.61; 12: 609.23 | [11 empty] | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 471.61; 12: 6028.41 | [13 empty] | Всего по позиции
69 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 |  |  | м3 | -0.731 | 1 | -0.731 | 463.3 |  | -338.67 | 8.16 | -2763.55 | [9 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М25
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -338.67; 12: -2763.55 | [13 empty] | Всего по позиции
70 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  | м3 | 0.731 | 1 | 0.731 | 519.8 |  | 379.97 | 8.16 | 3100.56 | [9 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 379.97; 12: 3100.56 | [13 empty] | Всего по позиции
Прокладка трубопровода | [21 empty] | Прокладка трубопровода
71 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.28; 6: 1; 7: 0.28 | [9 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [26 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.33; 9: 1.3225; 10: 30.86; 11: 44.77; 12: 1381.6 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.8; 9: 1.4375; 10: 11.59; 11: 13.24; 12: 153.45 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.22; 9: 1.4375; 10: 1.3; 11: 44.77; 12: 58.2 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.2; 6: 1.3225; 7: 3.7771 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 6: 1.4375; 7: 0.1288 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 112.13; 10: 42.45; 12: 1535.05 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 32.16; 12: 1439.8 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 37.63; 12: 1684.57 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 20.23 |  | 905.63 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 100.31; 12: 4125.25 | [13 empty] | Всего по позиции
72 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 3.08 | 1 | 3.08 | 99.98 | 1.012 | 311.63 | 8.16 | 2542.9 | [9 empty] | Песок карьерный
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | МАТ=1,012 к расх. | [26 empty] | МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 311.63; 12: 2542.9 | [13 empty] | Всего по позиции
75 | ФЕР23-01-020-01 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм/ прим.110 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.31; 6: 1; 7: 0.31 | [9 empty] | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм/ прим.110
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [26 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 208.75; 9: 1.3225; 10: 85.58; 11: 44.77; 12: 3831.42 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.91; 9: 1.4375; 10: 3.52; 11: 13.24; 12: 46.6 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.12; 9: 1.4375; 10: 0.5; 11: 44.77; 12: 22.39 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 5; 10: 1.55; 11: 8.16; 12: 12.65 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 22.74; 6: 1.3225; 7: 9.3228 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.09; 6: 1.4375; 7: 0.040106 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 221.66; 10: 90.65; 12: 3890.67 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 86.08; 12: 3853.81 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 100.71; 12: 4508.96 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 54.14 |  | 2424.05 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 245.5; 12: 10823.68 | [13 empty] | Всего по позиции
76 | ФССЦ-24.3.04.05-0027 | Трубы полимерные со структурированной стенкой для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN16, наружный диаметр 110 мм |  |  | м | 31 | 1 | 31 | 71.06 |  | 2202.86 | 8.16 | 17975.34 | [9 empty] | Трубы полимерные со структурированной стенкой для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN16, наружный диаметр 110 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2202.86; 12: 17975.34 | [13 empty] | Всего по позиции
77 | ФЕР16-07-006-02 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [9 empty] | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 21.41; 10: 42.82; 11: 44.77; 12: 1917.05 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 66.77; 10: 10.6; 11: 8.16; 12: 86.5 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.36; 7: 4.72 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 26.71; 10: 53.42; 12: 2003.55 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 42.82; 12: 1917.05 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 51.81; 12: 2319.63 | [11 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 26.21 |  | 1173.23 | [11 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 131.44; 12: 5496.41 | [13 empty] | Всего по позиции
78 | ФССЦ-24.3.05.07-0015 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 200 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 171.49 |  | 342.98 | 8.16 | 2798.72 | [9 empty] | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 200 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 342.98; 12: 2798.72 | [13 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [28 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 16845.01; 12: 175082.93 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 906.87; 12: 40600.57 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 871.48; 12: 11538.39 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 107.73; 12: 4823.07 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 15066.66; 12: 122943.97 | [18 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 18333.59; 12: 241726.59 | [18 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 18286.5; 12: 241342.34 | [18 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 906.87; 12: 40600.57 | [18 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 871.48; 12: 11538.39 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 107.73; 12: 4823.07 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 15019.57; 12: 122559.72 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1003.91; 12: 44945.22 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 484.67; 12: 21698.44 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 47.09; 12: 384.25 | [18 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1014.6; 12: 45423.64 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1003.91; 12: 44945.22 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 484.67; 12: 21698.44 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого |  |  | 10: 18333.59; 12: 241726.59 | [19 empty] | Итого
|  | Итого |  |  | 10: 18333.59; 12: 241726.59 | [19 empty] | Итого
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 18333.59; 12: 241726.59 | [19 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 18333.59; 12: 241726.59 | [20 empty] | ВСЕГО по смете
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 2396399.5; 12: 241726.59 | [20 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Временные здания и сооружения - 8,2% |  |  | 12: 19821.58
|  | Всего с ВЗиС |  |  | 12: 261548.17
|  | Производство работ в зимнее время - 2,4% |  |  | 12: 6277.16
|  | Итого |  |  | 12: 267825.33
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 06-02-02 НВК5
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [9 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 50. Московская область | [11 empty] | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 06-02-02
Переустройство ливневой канализации.НВК5. | [18 empty] | Переустройство ливневой канализации.НВК5.
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Проект ООО "КиКГЕОСТРОЙ" 131-23-НВК5
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | II квартал 2023 года (01.01.2000) | [16 empty] | II квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 866.59 | (91,33) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 866.59 | (91,33) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 33.85 | (0,76) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 82.69 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 28.2 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Ливневая канализация (колодцы 26-27) | [20 empty] | Раздел 1. Ливневая канализация (колодцы 26-27)
Земляные работы | [21 empty] | Земляные работы
170 | ФЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.102; 6: 1; 7: 0.102 | [9 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
| Прил.1.12 п.3.66 | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 101.4; 9: 1.587; 10: 16.41; 11: 44.77; 12: 734.68 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3563.26; 9: 1.725; 10: 626.96; 11: 13.24; 12: 8300.95 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 507.6; 9: 1.725; 10: 89.31; 11: 44.77; 12: 3998.41 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.34; 10: 0.44; 11: 8.16; 12: 3.59 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13; 6: 1.587; 7: 2.1044 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37.6; 6: 1.725; 7: 6.6157 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3669; 10: 643.81; 12: 9039.22 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 105.72; 12: 4733.09 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 97.26; 12: 4354.44 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 41.34 |  | 1850.64 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 782.41; 12: 15244.3 | [14 empty] | Всего по позиции
171 | ФЕР01-02-057-02 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.031; 6: 1; 7: 0.031 | [9 empty] | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [21 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.587; 10: 59.1; 11: 44.77; 12: 2645.91 | [11 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.587; 7: 7.5763 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 59.1; 12: 2645.91 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 59.1; 12: 2645.91 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 52.6; 12: 2354.86 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 20.09 |  | 899.61 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 131.79; 12: 5900.38 | [14 empty] | Всего по позиции
172 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.092; 6: 1; 7: 0.092 | [9 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 479.33; 9: 1.4375; 10: 63.39; 11: 13.24; 12: 839.28 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 93.5; 9: 1.4375; 10: 12.37; 11: 44.77; 12: 553.8 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.06; 6: 1.4375; 7: 1.0659 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 479.33; 10: 63.39; 12: 839.28 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.37; 12: 553.8 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 11.38; 12: 509.5 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 4.84 |  | 216.54 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 79.61; 12: 1565.32 | [14 empty] | Всего по позиции
173 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный |  |  | м3 | 92 | 1 | 92 | 99.98 | 1.012 | 9308.54 | 8.16 | 75957.69 | [9 empty] | Песок карьерный
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [26 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9308.54; 12: 75957.69 | [14 empty] | Всего по позиции
174 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 104.9 | 1 | 104.9 | 162.38 |  | 17033.66 | 8.16 | 138994.67 | [9 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [26 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17033.66; 12: 138994.67 | [14 empty] | Всего по позиции
Устройство футляров | [21 empty] | Устройство футляров
175 | ФЕР22-01-015-06 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 800 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [9 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 800 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1401.39; 9: 1.3225; 10: 111.2; 11: 44.77; 12: 4978.42 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3930.92; 9: 1.4375; 10: 339.04; 11: 13.24; 12: 4488.89 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 287.66; 9: 1.4375; 10: 24.81; 11: 44.77; 12: 1110.74 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 746.29; 10: 44.78; 11: 8.16; 12: 365.4 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 147.36; 6: 1.3225; 7: 11.693 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.99; 6: 1.4375; 7: 1.7241 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6078.6; 10: 495.02; 12: 9832.71 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 136.01; 12: 6089.16 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 159.13; 12: 7124.32 | [12 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 85.55 |  | 3830.08 | [12 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 739.7; 12: 20787.11 | [14 empty] | Всего по позиции
176 | ФССЦ-23.5.01.08-0054 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 14 мм |  |  | м | 6.06 | 1 | 6.06 | 1887.1 |  | 11435.83 | 8.16 | 93316.37 | [9 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 14 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11435.83; 12: 93316.37 | [14 empty] | Всего по позиции
177 | ФЕР22-02-003-14 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 800 мм |  |  | 4: км; 5: 0.006; 6: 1; 7: 0.006 | [9 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 800 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5737.5; 9: 1.3225; 10: 45.53; 11: 44.77; 12: 2038.38 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 43359.55; 9: 1.4375; 10: 373.98; 11: 13.24; 12: 4951.5 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3390.03; 9: 1.4375; 10: 29.24; 11: 44.77; 12: 1309.07 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 27274.32; 10: 163.65; 11: 8.16; 12: 1335.38 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 625; 6: 1.3225; 7: 4.9594 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 239.35; 6: 1.4375; 7: 2.0644 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 76371.37; 10: 583.16; 12: 8325.26 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 74.77; 12: 3347.45 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 87.48; 12: 3916.52 | [12 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 47.03 |  | 2105.55 | [12 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 717.67; 12: 14347.33 | [14 empty] | Всего по позиции
178 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Мастика "Ярославна БПХ-2" |  |  | т | 0.1464 | 1 | 0.1464 | 43982.4 |  | 6439.02 | 8.16 | 52542.4 | [9 empty] | Мастика "Ярославна БПХ-2"
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6439.02; 12: 52542.4 | [14 empty] | Всего по позиции
179 | ФЕР22-05-005-11 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 630 мм |  |  | 4: 100 м трубы, уложенной в футляр; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [9 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 630 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1091.1; 9: 1.3225; 10: 86.58; 11: 44.77; 12: 3876.19 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 141.68; 9: 1.4375; 10: 12.22; 11: 13.24; 12: 161.79 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.38; 9: 1.4375; 10: 0.29; 11: 44.77; 12: 12.98 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3160.16; 10: 189.61; 11: 8.16; 12: 1547.22 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 113.42; 6: 1.3225; 7: 8.9999 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.25; 6: 1.4375; 7: 0.021562 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4392.94; 10: 288.41; 12: 5585.2 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 86.87; 12: 3889.17 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 101.64; 12: 4550.33 | [12 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 54.64 |  | 2446.29 | [12 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 444.69; 12: 12581.82 | [14 empty] | Всего по позиции
180 | ФССЦ-23.1.02.03-0008 | Кольца центрирующие для труб, диаметр 600 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 28.24 |  | 56.48 | 8.16 | 460.88 | [9 empty] | Кольца центрирующие для труб, диаметр 600 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 56.48; 12: 460.88 | [14 empty] | Всего по позиции
181 | ФЕР22-05-004-05 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 800 мм |  |  | 4: футляр; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [9 empty] | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 800 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 71.67; 9: 1.3225; 10: 94.78; 11: 44.77; 12: 4243.3 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 118.85; 9: 1.4375; 10: 170.85; 11: 13.24; 12: 2262.05 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.58; 9: 1.4375; 10: 0.83; 11: 44.77; 12: 37.16 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 378.42; 10: 378.42; 11: 8.16; 12: 3087.91 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.99; 6: 1.3225; 7: 10.5668 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 6: 1.4375; 7: 0.071875 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 568.94; 10: 644.05; 12: 9593.26 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 95.61; 12: 4280.46 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 111.86; 12: 5008.14 | [12 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 60.14 |  | 2692.41 | [12 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 816.05; 12: 17293.81 | [14 empty] | Всего по позиции
Прокладка трубопровода | [21 empty] | Прокладка трубопровода
182 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [9 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.33; 9: 1.3225; 10: 22.04; 11: 44.77; 12: 986.73 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.8; 9: 1.4375; 10: 8.28; 11: 13.24; 12: 109.63 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.22; 9: 1.4375; 10: 0.93; 11: 44.77; 12: 41.64 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.2; 6: 1.3225; 7: 2.6979 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 6: 1.4375; 7: 0.092 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 112.13; 10: 30.32; 12: 1096.36 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 22.97; 12: 1028.37 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 26.87; 12: 1203.19 | [12 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 14.45 |  | 646.84 | [12 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 71.64; 12: 2946.39 | [14 empty] | Всего по позиции
183 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный |  |  | м3 | 2.15 | 1 | 2.15 | 99.98 | 1.012 | 217.54 | 8.16 | 1775.13 | [9 empty] | Песок карьерный
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [26 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 217.54; 12: 1775.13 | [14 empty] | Всего по позиции
184 | ФЕР23-01-030-11 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 630 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.31; 6: 1; 7: 0.31 | [9 empty] | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 630 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 781.7; 9: 1.3225; 10: 320.48; 11: 44.77; 12: 14347.89 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5989.74; 9: 1.4375; 10: 2669.18; 11: 13.24; 12: 35339.94 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 515.81; 9: 1.4375; 10: 229.86; 11: 44.77; 12: 10290.83 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 76.13; 10: 23.6; 11: 8.16; 12: 192.58 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 83.16; 6: 1.3225; 7: 34.0935 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37.12; 6: 1.4375; 7: 16.5416 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6847.57; 10: 3013.26; 12: 49880.41 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 550.34; 12: 24638.72 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 643.9; 12: 28827.3 | [12 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 346.16 |  | 15497.75 | [12 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4003.32; 12: 94205.46 | [14 empty] | Всего по позиции
185 | ООО "НФ Инжиниринг, Счет на оплату № NF-8684 от 26.10.2023 г.(п.4) | Труба КОРСИС ПРО DN/OD 630mm SN16 в компл. с растр. и упл.(6м) |  |  | м | 31.31 | 1 | 31.31 | 1196.59 | 1.0424 | 39052.26 | 8.16 | 318666.44 | [9 empty] | Труба КОРСИС ПРО DN/OD 630mm SN16 в компл. с растр. и упл.(6м)
|  | Цена=70302,12/6/1,2/8,16 | [26 empty] | Цена=70302,12/6/1,2/8,16
|  | Транспортные расходы МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | Транспортные расходы МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 39052.26; 12: 318666.44 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [27 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 89363.85; 12: 778551.19 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 756.12; 12: 33851.5 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 4263.9; 12: 56454.03 | [17 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 387.64; 12: 17354.63 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 84343.83; 12: 688245.66 | [17 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 91330.21; 12: 866585.5 | [17 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 756.12; 12: 33851.5 | [17 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 4263.9; 12: 56454.03 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 387.64; 12: 17354.63 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 84343.83; 12: 688245.66 | [17 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1292.12; 12: 57848.6 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 674.24; 12: 30185.71 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1143.76; 12: 51206.13 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1292.12; 12: 57848.6 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 674.24; 12: 30185.71 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого |  |  | 10: 91330.21; 12: 866585.5 | [18 empty] | Итого
|  | Итого |  |  | 10: 91330.21; 12: 866585.5 | [18 empty] | Итого
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 91330.21; 12: 866585.5 | [18 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 91330.21; 12: 866585.5 | [19 empty] | ВСЕГО по смете
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 2396399.5; 12: 866585.5 | [20 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Временные здания и сооружения - 8,2% |  |  | 12: 71060.01
|  | Всего с ВЗиС |  |  | 12: 937645.51
|  | Производство работ в зимнее время - 2,4% |  |  | 12: 22503.49
|  | Итого |  |  | 12: 960149
| Составил: |  |  |  | 6: (Князева В.И.) | [21 empty] | (Князева В.И.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 06-02-03 НВК1
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [9 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 50. Московская область | [11 empty] | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 06-02-03
Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера. НВК1 | [18 empty] | Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера. НВК1
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Проект ООО "КиКГЕОСТРОЙ" 131-23-НВК1
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | II квартал 2023 года (01.01.2000) | [16 empty] | II квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 361.61 | (28,64) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 361.61 | (28,64) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 48.17 | (1,08) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 124.75 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 20.45 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Устройство ливневых сточных вод от трасбордера (К2) | [20 empty] | Раздел 1. Устройство ливневых сточных вод от трасбордера (К2)
Земляные работы | [21 empty] | Земляные работы
1 | ФЕР01-01-003-08 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.00417; 6: 1; 7: 0.00417 | [9 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 69.26; 9: 1.15; 10: 0.33; 11: 44.77; 12: 14.77 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2224.71; 9: 1.15; 10: 10.67; 11: 13.24; 12: 141.27 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 260.55; 9: 1.15; 10: 1.25; 11: 44.77; 12: 55.96 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.88; 6: 1.15; 7: 0.042584 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.3; 6: 1.15; 7: 0.092553 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2293.97; 10: 11; 12: 156.04 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.58; 12: 70.73 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 1.45; 12: 65.07 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 0.62 |  | 27.66 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13.07; 12: 248.77 | [14 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.033; 6: 1; 7: 0.033 | [9 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
| Прил.1.12 п.3.36 | Устройство траншей прямоугольного сечения ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | Устройство траншей прямоугольного сечения ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 76.75; 9: 1.4375; 10: 3.64; 11: 44.77; 12: 162.96 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3030.55; 9: 1.4375; 10: 143.76; 11: 13.24; 12: 1903.38 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 385.16; 9: 1.4375; 10: 18.27; 11: 44.77; 12: 817.95 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.34; 10: 0.14; 11: 8.16; 12: 1.14 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.84; 6: 1.4375; 7: 0.46679 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.53; 6: 1.4375; 7: 1.3534 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3111.64; 10: 147.54; 12: 2067.48 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 21.91; 12: 980.91 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 20.16; 12: 902.44 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 8.57 |  | 383.54 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 176.27; 12: 3353.46 | [14 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР01-01-007-02 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.15908; 6: 1; 7: 0.15908 | [9 empty] | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2750; 9: 1.15; 10: 503.09; 11: 13.24; 12: 6660.91 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 371.25; 9: 1.15; 10: 67.92; 11: 44.77; 12: 3040.78 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 27.5; 6: 1.15; 7: 5.0309 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2750; 10: 503.09; 12: 6660.91 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 67.92; 12: 3040.78 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 62.49; 12: 2797.52 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 26.56 |  | 1188.94 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 592.14; 12: 10647.37 | [14 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР01-02-057-02 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0076; 6: 1; 7: 0.0076 | [9 empty] | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [21 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.38; 10: 12.6; 11: 44.77; 12: 564.1 | [11 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.38; 7: 1.6152 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 12.6; 12: 564.1 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.6; 12: 564.1 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 11.21; 12: 502.05 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 4.28 |  | 191.79 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28.09; 12: 1257.94 | [14 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕР01-02-055-08 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0292; 6: 1; 7: 0.0292 | [9 empty] | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2
| Прил.1.12 п.3.189 | Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 | [21 empty] | Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб ОЗП=1,15; ТЗ=1,15
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2212.32; 9: 1.3225; 10: 85.43; 11: 44.77; 12: 3824.7 | [11 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 264; 6: 1.3225; 7: 10.1949 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2212.32; 10: 85.43; 12: 3824.7 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 85.43; 12: 3824.7 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 76.03; 12: 3403.98 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 29.05 |  | 1300.4 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 190.51; 12: 8529.08 | [14 empty] | Всего по позиции
7 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 33 | 1 | 33 | 162.38 |  | 5358.54 | 8.16 | 43725.69 | [9 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [26 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5358.54; 12: 43725.69 | [14 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.13671; 6: 1; 7: 0.13671 | [9 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 479.33; 9: 1.15; 10: 75.36; 11: 13.24; 12: 997.77 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 93.5; 9: 1.15; 10: 14.7; 11: 44.77; 12: 658.12 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.06; 6: 1.15; 7: 1.2672 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 479.33; 10: 75.36; 12: 997.77 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.7; 12: 658.12 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 13.52; 12: 605.47 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 5.75 |  | 257.32 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 94.63; 12: 1860.56 | [14 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.28; 6: 1; 7: 0.28 | [9 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 729; 9: 1.15; 10: 234.74; 11: 44.77; 12: 10509.31 | [11 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 6: 1.15; 7: 31.2984 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 729; 10: 234.74; 12: 10509.31 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 234.74; 12: 10509.31 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 208.92; 12: 9353.29 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 79.81 |  | 3573.17 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 523.47; 12: 23435.77 | [14 empty] | Всего по позиции
10 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Песок карьерный |  |  | м3 | 9 | 1 | 9 | 99.98 | 1.012 | 910.62 | 8.16 | 7430.66 | [9 empty] | Песок карьерный
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [26 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 910.62; 12: 7430.66 | [14 empty] | Всего по позиции
Устройство основания | [21 empty] | Устройство основания
11 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  |  | 4: м3; 5: 0.8; 6: 1; 7: 0.8 | [9 empty] | Устройство основания под фундаменты: щебеночного
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.75; 9: 1.15; 10: 6.21; 11: 44.77; 12: 278.02 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8.29; 9: 1.15; 10: 7.63; 11: 13.24; 12: 101.02 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.81; 9: 1.15; 10: 0.75; 11: 44.77; 12: 33.58 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.37; 10: 0.3; 11: 8.16; 12: 2.45 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.85; 6: 1.15; 7: 0.782 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.07; 6: 1.15; 7: 0.0644 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.41; 10: 14.14; 12: 381.49 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.96; 12: 311.6 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 7.66; 12: 342.76 | [12 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 4.08 |  | 182.75 | [12 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25.88; 12: 907 | [14 empty] | Всего по позиции
12 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 |  |  | м3 | 0.92 | 1 | 0.92 | 325.21 | 1.012 | 302.78 | 8.16 | 2470.68 | [9 empty] | Щебень известняковый М600 фр. 20/40
|  | Цена=3184,5/1,2/8,16 | [26 empty] | Цена=3184,5/1,2/8,16
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 302.78; 12: 2470.68 | [14 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.27; 6: 1; 7: 0.27 | [9 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.33; 9: 1.15; 10: 25.87; 11: 44.77; 12: 1158.2 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.8; 9: 1.15; 10: 8.94; 11: 13.24; 12: 118.37 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.22; 9: 1.15; 10: 1; 11: 44.77; 12: 44.77 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.2; 6: 1.15; 7: 3.1671 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 6: 1.15; 7: 0.09936 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 112.13; 10: 34.81; 12: 1276.57 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 26.87; 12: 1202.97 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 31.44; 12: 1407.47 | [12 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 16.9 |  | 756.67 | [12 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 83.15; 12: 3440.71 | [14 empty] | Всего по позиции
14 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Песок карьерный |  |  | м3 | 2.97 | 1 | 2.97 | 99.98 | 1.012 | 300.5 | 8.16 | 2452.08 | [9 empty] | Песок карьерный
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [26 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 300.5; 12: 2452.08 | [14 empty] | Всего по позиции
Трубопровод | [21 empty] | Трубопровод
15 | ФЕР23-01-020-03 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.29; 6: 1; 7: 0.29 | [9 empty] | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 248.96; 9: 1.15; 10: 83.03; 11: 44.77; 12: 3717.25 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 477.23; 9: 1.15; 10: 159.16; 11: 13.24; 12: 2107.28 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 56.42; 9: 1.15; 10: 18.82; 11: 44.77; 12: 842.57 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 11.96; 10: 3.47; 11: 8.16; 12: 28.32 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 27.12; 6: 1.15; 7: 9.0445 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.2; 6: 1.15; 7: 1.4007 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 738.15; 10: 245.66; 12: 5852.85 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 101.85; 12: 4559.82 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 119.16; 12: 5334.99 | [12 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 64.06 |  | 2868.13 | [12 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 428.88; 12: 14055.97 | [14 empty] | Всего по позиции
16 | ФССЦ-24.3.02.04-0002 | Трубы полипропиленовые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальный внутренний диаметр 250/282 мм |  |  | м | 29 | 1 | 29 | 238.07 |  | 6904.03 | 8.16 | 56336.88 | [9 empty] | Трубы полипропиленовые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальный внутренний диаметр 250/282 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6904.03; 12: 56336.88 | [14 empty] | Всего по позиции
Колодец-перепадной | [21 empty] | Колодец-перепадной
17 | ФЕР23-03-001-07 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.566; 6: 1; 7: 0.566 | [9 empty] | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах
|  | Объем=(0,48*1+0,39*1+0,59*3+0,02*1+3) / 10 | [27 empty] | Объем=(0,48*1+0,39*1+0,59*3+0,02*1+3) / 10
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 731.22; 9: 1.15; 10: 475.95; 11: 44.77; 12: 21308.28 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1520.51; 9: 1.15; 10: 989.7; 11: 13.24; 12: 13103.63 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 201.05; 9: 1.15; 10: 130.86; 11: 44.77; 12: 5858.6 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3939.59; 10: 2229.81; 11: 8.16; 12: 18195.25 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 80.62; 6: 1.15; 7: 52.4756 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.75; 6: 1.15; 7: 10.2517 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6191.32; 10: 3695.46; 12: 52607.16 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 606.81; 12: 27166.88 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 709.97; 12: 31785.25 | [12 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 381.68 |  | 17087.97 | [12 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4787.11; 12: 101480.38 | [14 empty] | Всего по позиции
19 | ФССЦ-05.1.06.09-0010 | Плиты перекрытия 2ПП20-2, бетон B15, объем 0,48 м3, расход арматуры 84,49 кг |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 873.72 |  | 873.72 | 8.16 | 7129.56 | [9 empty] | Плиты перекрытия 2ПП20-2, бетон B15, объем 0,48 м3, расход арматуры 84,49 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 873.72; 12: 7129.56 | [14 empty] | Всего по позиции
20 | ФССЦ-05.1.01.09-0071 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.6, бетон B15 (М200), объем 0,39 м3, расход арматуры 13,04 кг |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 593.85 |  | 593.85 | 8.16 | 4845.82 | [9 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.6, бетон B15 (М200), объем 0,39 м3, расход арматуры 13,04 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 593.85; 12: 4845.82 | [14 empty] | Всего по позиции
21 | ФССЦ-05.1.01.09-0073 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 901.16 |  | 2703.48 | 8.16 | 22060.4 | [9 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2703.48; 12: 22060.4 | [14 empty] | Всего по позиции
22 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 31.43 |  | 31.43 | 8.16 | 256.47 | [9 empty] | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 31.43; 12: 256.47 | [14 empty] | Всего по позиции
23 | ФССЦ-08.1.02.06-0032 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-Д-1-60 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 596.04 |  | 596.04 | 8.16 | 4863.69 | [9 empty] | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-Д-1-60
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 596.04; 12: 4863.69 | [14 empty] | Всего по позиции
24 | ФССЦ-07.2.05.01-0032 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы |  |  | т | 0.026 | 1 | 0.026 | 7571 |  | 196.85 | 8.16 | 1606.3 | [9 empty] | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 196.85; 12: 1606.3 | [14 empty] | Всего по позиции
25 | ФССЦ-24.3.05.07-0018 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 280 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 282.84 |  | 282.84 | 8.16 | 2307.97 | [9 empty] | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 280 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 282.84; 12: 2307.97 | [14 empty] | Всего по позиции
26 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.348; 6: 1; 7: 0.348 | [9 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.15; 10: 80.68; 11: 44.77; 12: 3612.04 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.15; 10: 28.67; 11: 13.24; 12: 379.59 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.15; 10: 0.93; 11: 44.77; 12: 41.64 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 21.84; 11: 8.16; 12: 178.21 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.15; 7: 8.4842 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.15; 7: 0.08004 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 131.19; 12: 4169.84 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 81.61; 12: 3653.68 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 89.77; 12: 4019.05 | [12 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 47.86 |  | 2142.88 | [12 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 268.82; 12: 10331.77 | [14 empty] | Всего по позиции
27 | ФССЦ-01.2.03.03-0009 | Мастика битумная «Еша» применит. |  |  | т | 0.07 | 1 | 0.07 | 21597.69 |  | 1511.84 | 8.16 | 12336.61 | [9 empty] | Мастика битумная «Еша» применит.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1511.84; 12: 12336.61 | [14 empty] | Всего по позиции
28 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  |  | т | 0.011 | 1 | 0.011 | 11885.47 |  | 130.74 | 8.16 | 1066.84 | [9 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 130.74; 12: 1066.84 | [14 empty] | Всего по позиции
29 | ФЕР06-13-001-03 | Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм прямоугольных сооружений/ стенка рассекатель |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.005; 6: 1; 7: 0.005 | [9 empty] | Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм прямоугольных сооружений/ стенка рассекатель
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 11740.6; 9: 1.15; 10: 67.51; 11: 44.77; 12: 3022.42 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 13693.92; 9: 1.15; 10: 78.74; 11: 13.24; 12: 1042.52 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1884.46; 9: 1.15; 10: 10.84; 11: 44.77; 12: 485.31 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6821.32; 10: 34.11; 11: 8.16; 12: 278.34 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1249; 6: 1.15; 7: 7.1818 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 140.18; 6: 1.15; 7: 0.80603 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 32255.84; 10: 180.36; 12: 4343.28 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 78.35; 12: 3507.73 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 79.92; 12: 3577.88 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 38.63 |  | 1729.31 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 298.91; 12: 9650.47 | [14 empty] | Всего по позиции
30 | ФССЦ-04.1.02.02-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В25 (М350) |  |  | м3 | 0.5075 | 1 | 0.5075 | 850.61 |  | 431.68 | 8.16 | 3522.51 | [9 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В25 (М350)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 431.68; 12: 3522.51 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [28 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 26500.32; 12: 265823.66 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1075.99; 12: 48172.05 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 2005.72; 12: 26555.74 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 265.34; 12: 11879.28 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 23418.61; 12: 191095.87 | [18 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 28639.87; 12: 361611.41 | [18 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1075.99; 12: 48172.05 | [18 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2005.72; 12: 26555.74 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 265.34; 12: 11879.28 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 23418.61; 12: 191095.87 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1431.7; 12: 64097.22 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 707.85; 12: 31690.53 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1341.33; 12: 60051.33 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1431.7; 12: 64097.22 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 707.85; 12: 31690.53 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого |  |  | 10: 28639.87; 12: 361611.41 | [19 empty] | Итого
|  | Итого |  |  | 10: 28639.87; 12: 361611.41 | [19 empty] | Итого
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 28639.87; 12: 361611.41 | [19 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 28639.87; 12: 361611.41 | [20 empty] | ВСЕГО по смете
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 2396399.5; 12: 361611.41 | [20 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Временные здания и сооружения - 8,2% |  |  | 12: 29652.14
|  | Всего с ВЗиС |  |  | 12: 391263.55
|  | Производство работ в зимнее время - 2,4% |  |  | 12: 9390.33
|  | Итого |  |  | 12: 400653.88
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 06-03-01 ТС1
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [9 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 50. Московская область | [11 empty] | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 06-03-01
Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС1 | [18 empty] | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Проект ООО "КиКГЕОСТРОЙ" 131-23-ТС1
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | II квартал 2023 года (01.01.2000) | [16 empty] | II квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 2571.61 | (198,54) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 2565.83 | (197,83) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 387.39 | (8,65) | тыс.руб.
| монтажных работ | 5.78 | (0,71) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 916.08 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 100.08 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Земляные работы | [20 empty] | Раздел 1. Земляные работы
Под теплотрассу и камеру | [21 empty] | Под теплотрассу и камеру
1 | ФЕР01-01-003-08 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.25679; 6: 1; 7: 0.25679 | [9 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
|  | Объем=256,79 / 1000 | [21 empty] | Объем=256,79 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 69.26; 9: 1.3225; 10: 23.52; 11: 44.77; 12: 1052.99 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2224.71; 9: 1.4375; 10: 821.22; 11: 13.24; 12: 10872.95 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 260.55; 9: 1.4375; 10: 96.18; 11: 44.77; 12: 4305.98 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.88; 6: 1.3225; 7: 3.0157 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.3; 6: 1.4375; 7: 7.1243 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2293.97; 10: 844.74; 12: 11925.94 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 119.7; 12: 5358.97 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 110.12; 12: 4930.25 | [13 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 46.8 |  | 2095.36 | [13 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1001.66; 12: 18951.55 | [15 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.083; 6: 1; 7: 0.083 | [9 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
|  | Объем=83 / 1000 | [21 empty] | Объем=83 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 76.75; 9: 1.3225; 10: 8.42; 11: 44.77; 12: 376.96 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3030.55; 9: 1.4375; 10: 361.58; 11: 13.24; 12: 4787.32 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 385.16; 9: 1.4375; 10: 45.95; 11: 44.77; 12: 2057.18 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.34; 10: 0.36; 11: 8.16; 12: 2.94 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.84; 6: 1.3225; 7: 1.0801 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.53; 6: 1.4375; 7: 3.404 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3111.64; 10: 370.36; 12: 5167.22 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 54.37; 12: 2434.14 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 50.02; 12: 2239.41 | [13 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 21.26 |  | 951.75 | [13 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 441.64; 12: 8358.38 | [15 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР01-02-056-08 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0979; 6: 1; 7: 0.0979 | [9 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2
|  | Объем=9,79 / 100 | [21 empty] | Объем=9,79 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2480.48; 9: 1.3225; 10: 321.15; 11: 44.77; 12: 14377.89 | [12 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 296; 6: 1.3225; 7: 38.3239 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2480.48; 10: 321.15; 12: 14377.89 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 321.15; 12: 14377.89 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 285.82; 12: 12796.32 | [13 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 109.19 |  | 4888.48 | [13 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 716.16; 12: 32062.69 | [15 empty] | Всего по позиции
4 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 83 | 1 | 83 | 162.38 |  | 13477.54 | 8.16 | 109976.73 | [9 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13477.54; 12: 109976.73 | [15 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕР01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.17212; 6: 1; 7: 0.17212 | [9 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
|  | Объем=172,12 / 1000 | [21 empty] | Объем=172,12 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 410.94; 9: 1.4375; 10: 101.68; 11: 13.24; 12: 1346.24 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 80.16; 9: 1.4375; 10: 19.83; 11: 44.77; 12: 887.79 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.91; 6: 1.4375; 7: 1.7097 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 410.94; 10: 101.68; 12: 1346.24 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 19.83; 12: 887.79 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 18.24; 12: 816.77 | [13 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 7.75 |  | 347.13 | [13 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 127.67; 12: 2510.14 | [15 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.17212; 6: 1; 7: 0.17212 | [9 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.3225; 10: 24.33; 11: 44.77; 12: 1089.25 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.4375; 10: 59.77; 11: 13.24; 12: 791.35 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.4375; 10: 6.52; 11: 44.77; 12: 291.9 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.3225; 7: 2.8522 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.4375; 7: 0.64825 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 84.1; 12: 1880.6 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 30.85; 12: 1381.15 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 28.38; 12: 1270.66 | [13 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 12.06 |  | 540.03 | [13 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 124.54; 12: 3691.29 | [15 empty] | Всего по позиции
Под водоприемный колодец и вент.шахту | [21 empty] | Под водоприемный колодец и вент.шахту
8 | ФЕР01-01-003-08 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.065; 6: 1; 7: 0.065 | [9 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
|  | Объем=65 / 1000 | [21 empty] | Объем=65 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 69.26; 9: 1.3225; 10: 5.95; 11: 44.77; 12: 266.38 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2224.71; 9: 1.4375; 10: 207.87; 11: 13.24; 12: 2752.2 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 260.55; 9: 1.4375; 10: 24.35; 11: 44.77; 12: 1090.15 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.88; 6: 1.3225; 7: 0.76335 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.3; 6: 1.4375; 7: 1.8033 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2293.97; 10: 213.82; 12: 3018.58 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 30.3; 12: 1356.53 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 27.88; 12: 1248.01 | [13 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 11.85 |  | 530.4 | [13 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 253.55; 12: 4796.99 | [15 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕР01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.00879; 6: 1; 7: 0.00879 | [9 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
|  | Объем=8,79 / 1000 | [21 empty] | Объем=8,79 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 76.75; 9: 1.3225; 10: 0.89; 11: 44.77; 12: 39.85 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3030.55; 9: 1.4375; 10: 38.29; 11: 13.24; 12: 506.96 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 385.16; 9: 1.4375; 10: 4.87; 11: 44.77; 12: 218.03 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.34; 10: 0.04; 11: 8.16; 12: 0.33 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.84; 6: 1.3225; 7: 0.11439 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.53; 6: 1.4375; 7: 0.36049 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3111.64; 10: 39.22; 12: 547.14 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.76; 12: 257.88 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 5.3; 12: 237.25 | [13 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 2.25 |  | 100.83 | [13 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 46.77; 12: 885.22 | [15 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕР01-02-056-08 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 | [9 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2
|  | Объем=3 / 100 | [21 empty] | Объем=3 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2480.48; 9: 1.3225; 10: 98.41; 11: 44.77; 12: 4405.82 | [12 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 296; 6: 1.3225; 7: 11.7438 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2480.48; 10: 98.41; 12: 4405.82 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 98.41; 12: 4405.82 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 87.58; 12: 3921.18 | [13 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 33.46 |  | 1497.98 | [13 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 219.45; 12: 9824.98 | [15 empty] | Всего по позиции
11 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 8.79 | 1 | 8.79 | 162.38 |  | 1427.32 | 8.16 | 11646.93 | [9 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1427.32; 12: 11646.93 | [15 empty] | Всего по позиции
12 | ФЕР01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.086; 6: 1; 7: 0.086 | [9 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
|  | Объем=86 / 1000 | [21 empty] | Объем=86 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 410.94; 9: 1.4375; 10: 50.8; 11: 13.24; 12: 672.59 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 80.16; 9: 1.4375; 10: 9.91; 11: 44.77; 12: 443.67 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.91; 6: 1.4375; 7: 0.85425 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 410.94; 10: 50.8; 12: 672.59 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.91; 12: 443.67 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 9.12; 12: 408.18 | [13 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 3.87 |  | 173.47 | [13 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 63.79; 12: 1254.24 | [15 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.086; 6: 1; 7: 0.086 | [9 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.3225; 10: 12.16; 11: 44.77; 12: 544.4 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.4375; 10: 29.87; 11: 13.24; 12: 395.48 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.4375; 10: 3.26; 11: 44.77; 12: 145.95 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.3225; 7: 1.4251 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.4375; 7: 0.3239 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 42.03; 12: 939.88 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.42; 12: 690.35 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 14.19; 12: 635.12 | [13 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 6.03 |  | 269.93 | [13 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 62.25; 12: 1844.93 | [15 empty] | Всего по позиции
14 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08 | [9 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 70.22; 11: 44.77; 12: 3143.75 | [12 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 9.3633 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 70.22; 12: 3143.75 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 70.22; 12: 3143.75 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 62.5; 12: 2797.94 | [13 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 23.87 |  | 1068.88 | [13 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 156.59; 12: 7010.57 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Земляные работы : | [28 empty] | Итоги по разделу 1 Земляные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 17141.39; 12: 169049.31 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 565.05; 12: 25297.29 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1671.08; 12: 22125.09 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 210.87; 12: 9440.65 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 14905.26; 12: 121626.93 | [18 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 18118.93; 12: 212814.64 | [18 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 565.05; 12: 25297.29 | [18 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1671.08; 12: 22125.09 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 210.87; 12: 9440.65 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 14905.26; 12: 121626.93 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 699.15; 12: 31301.09 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 278.39; 12: 12464.24 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 775.92; 12: 34737.94 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 699.15; 12: 31301.09 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 278.39; 12: 12464.24 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Земляные работы |  |  | 10: 18118.93; 12: 212814.64 | [19 empty] | Итого по разделу 1 Земляные работы
Раздел 2. Устройство непроходных каналов | [20 empty] | Раздел 2. Устройство непроходных каналов
33 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  |  | 4: м3; 5: 5.63; 6: 1; 7: 5.63 | [9 empty] | Устройство основания под фундаменты: щебеночного
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.75; 9: 1.3225; 10: 50.26; 11: 44.77; 12: 2250.14 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8.29; 9: 1.4375; 10: 67.09; 11: 13.24; 12: 888.27 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.81; 9: 1.4375; 10: 6.56; 11: 44.77; 12: 293.69 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.37; 10: 2.08; 11: 8.16; 12: 16.97 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.85; 6: 1.3225; 7: 6.3288 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.07; 6: 1.4375; 7: 0.56652 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.41; 10: 119.43; 12: 3155.38 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 56.82; 12: 2543.83 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 62.5; 12: 2798.21 | [13 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 33.32 |  | 1491.96 | [13 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 215.25; 12: 7445.55 | [15 empty] | Всего по позиции
34 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 |  |  | м3 | 6.475 | 1 | 6.475 | 325.21 | 1.012 | 2131 | 8.16 | 17388.96 | [9 empty] | Щебень известняковый М600 фр. 20/40
|  | Цена=3184,5/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=3184,5/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2131; 12: 17388.96 | [15 empty] | Всего по позиции
35 | ФЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности |  |  | 4: м2; 5: 153.62; 6: 1; 7: 153.62 | [9 empty] | Обеспыливание поверхности
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 0.6; 9: 1.3225; 10: 121.9; 11: 44.77; 12: 5457.46 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.33; 9: 1.4375; 10: 72.87; 11: 13.24; 12: 964.8 | [12 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.07; 6: 1.3225; 7: 14.2214 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 0.93; 10: 194.77; 12: 6422.26 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 121.9; 12: 5457.46 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 114.59; 12: 5130.01 | [13 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 52.84 |  | 2365.81 | [13 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 362.2; 12: 13918.08 | [15 empty] | Всего по позиции
40 | ФЕР07-06-001-01 | Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.1566; 6: 1; 7: 0.1566 | [9 empty] | Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3056.94; 9: 1.3225; 10: 633.1; 11: 44.77; 12: 28343.89 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7355.62; 9: 1.4375; 10: 1655.84; 11: 13.24; 12: 21923.32 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 808.28; 9: 1.4375; 10: 181.95; 11: 44.77; 12: 8145.9 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6764.2; 10: 1059.27; 11: 8.16; 12: 8643.64 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 333; 6: 1.3225; 7: 68.9655 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 60.54; 6: 1.4375; 7: 13.6283 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17176.76; 10: 3348.21; 12: 58910.85 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 815.05; 12: 36489.79 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 896.56; 12: 40138.77 | [13 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 73 | 0.85 | 62.05 |  |  | 505.74 |  | 22641.91 | [13 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4750.51; 12: 121691.53 | [15 empty] | Всего по позиции
41 | ФССЦ-01.2.01.02-0042 | Битумы нефтяные строительные кровельные БНК-90/30 |  |  | т | -0.53244 | 1 | -0.53244 | 1412.5 |  | -752.07 | 8.16 | -6136.89 | [9 empty] | Битумы нефтяные строительные кровельные БНК-90/30
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -752.07; 12: -6136.89 | [15 empty] | Всего по позиции
42 | ФССЦ-01.2.03.03-0124 | Мастика КТ гидроизоляционная |  |  | кг | 120.15 | 1 | 120.15 | 15.53 |  | 1865.93 | 8.16 | 15225.99 | [9 empty] | Мастика КТ гидроизоляционная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1865.93; 12: 15225.99 | [15 empty] | Всего по позиции
38 | ФССЦ-01.2.03.03-0009 | Мастика битумная «Еша» |  |  | т | 0.043 | 1 | 0.043 | 21597.69 |  | 928.7 | 8.16 | 7578.19 | [9 empty] | Мастика битумная «Еша»
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 928.7; 12: 7578.19 | [15 empty] | Всего по позиции
39 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  |  | т | 0.12015 | 1 | 0.12015 | 11885.47 |  | 1428.04 | 8.16 | 11652.81 | [9 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1428.04; 12: 11652.81 | [15 empty] | Всего по позиции
43 | ФССЦ-05.1.01.10-0077 | Лоток Л11-15, бетон B35 (М450), объем 1,44 м3, расход арматуры 242,1 кг / прим. Лоток Л11-15/2 |  |  | шт | 11 | 1 | 11 | 2710.56 | 0.5 | 14908.08 | 8.16 | 121649.93 | [9 empty] | Лоток Л11-15, бетон B35 (М450), объем 1,44 м3, расход арматуры 242,1 кг / прим. Лоток Л11-15/2
|  | 0,72/1,44=0,5 ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) | [22 empty] | 0,72/1,44=0,5 ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14908.08; 12: 121649.93 | [15 empty] | Всего по позиции
45 | ФССЦ-05.1.06.09-0057 | Плиты перекрытия П12д-15, бетон B25, объем 0,18 м3, расход арматуры 10,40 кг |  |  | шт | 43 | 1 | 43 | 213.7 |  | 9189.1 | 8.16 | 74983.06 | [9 empty] | Плиты перекрытия П12д-15, бетон B25, объем 0,18 м3, расход арматуры 10,40 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9189.1; 12: 74983.06 | [15 empty] | Всего по позиции
46 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  | м3 | 0.045 | 1 | 0.045 | 519.8 |  | 23.39 | 8.16 | 190.86 | [9 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23.39; 12: 190.86 | [15 empty] | Всего по позиции
47 | ФЕР07-02-002-01 | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.007; 6: 1; 7: 0.007 | [9 empty] | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4424.9; 9: 1.3225; 10: 40.96; 11: 44.77; 12: 1833.78 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 16336.22; 9: 1.4375; 10: 164.38; 11: 13.24; 12: 2176.39 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2301.51; 9: 1.4375; 10: 23.16; 11: 44.77; 12: 1036.87 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1354.87; 10: 9.48; 11: 8.16; 12: 77.36 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 493.3; 6: 1.3225; 7: 4.5667 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 175.95; 6: 1.4375; 7: 1.7705 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 22115.99; 10: 214.82; 12: 4087.53 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 64.12; 12: 2870.65 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 70.53; 12: 3157.72 | [13 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 73 | 0.85 | 62.05 |  |  | 39.79 |  | 1781.24 | [13 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 325.14; 12: 9026.49 | [15 empty] | Всего по позиции
48 | ФССЦ-05.1.08.09-0005 | Опорные подушки ОП 5 (бетон B15, объем 0,05 м3, расход арматуры 5,4 кг) |  |  | шт | 14 | 1 | 14 | 128.71 |  | 1801.94 | 8.16 | 14703.83 | [9 empty] | Опорные подушки ОП 5 (бетон B15, объем 0,05 м3, расход арматуры 5,4 кг)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1801.94; 12: 14703.83 | [15 empty] | Всего по позиции
49 | ФЕР46-03-017-01 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 |  |  | 4: м3; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [9 empty] | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 446.24; 9: 1.15; 10: 10.26; 11: 44.77; 12: 459.34 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 16.52; 9: 1.15; 10: 0.38; 11: 13.24; 12: 5.03 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.78; 9: 1.15; 10: 0.06; 11: 44.77; 12: 2.69 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 547.69; 10: 10.95; 11: 8.16; 12: 89.35 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 55.16; 6: 1.15; 7: 1.2687 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.24; 6: 1.15; 7: 0.00552 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1010.45; 10: 21.59; 12: 553.72 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.32; 12: 462.03 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 10.63; 12: 475.89 | [13 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 6.09; 12: 272.6 | [13 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 38.31; 12: 1302.21 | [15 empty] | Всего по позиции
50 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (М350) |  |  | м3 | 0.0208 | 1 | 0.0208 | 725.69 |  | 15.09 | 8.16 | 123.13 | [9 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (М350)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15.09; 12: 123.13 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Устройство непроходных каналов : | [28 empty] | Итоги по разделу 2 Устройство непроходных каналов :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 35438.02; 12: 330489.61 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 856.48; 12: 38344.61 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1960.56; 12: 25957.81 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 211.73; 12: 9479.15 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 32620.98; 12: 266187.19 | [18 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 37230.61; 12: 410743.73 | [18 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 856.48; 12: 38344.61 | [18 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1960.56; 12: 25957.81 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 211.73; 12: 9479.15 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 32620.98; 12: 266187.19 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1154.81; 12: 51700.6 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 637.78; 12: 28553.52 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1068.21; 12: 47823.76 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1154.81; 12: 51700.6 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 637.78; 12: 28553.52 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Устройство непроходных каналов |  |  | 10: 37230.61; 12: 410743.73 | [19 empty] | Итого по разделу 2 Устройство непроходных каналов
Раздел 3. Прокладка трубопроводов. | [20 empty] | Раздел 3. Прокладка трубопроводов.
51 | ФЕР24-01-002-06 | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм |  |  | 4: км; 5: 0.066; 6: 1; 7: 0.066 | [9 empty] | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6830.49; 9: 1.3225; 10: 596.2; 11: 44.77; 12: 26691.87 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 14106.76; 9: 1.4375; 10: 1338.38; 11: 13.24; 12: 17720.15 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1080.55; 9: 1.4375; 10: 102.52; 11: 44.77; 12: 4589.82 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6661.92; 10: 439.69; 11: 8.16; 12: 3587.87 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 669; 6: 1.3225; 7: 58.3937 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.65; 6: 1.4375; 7: 8.4107 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 27599.17; 10: 2374.27; 12: 47999.89 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 698.72; 12: 31281.69 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 817.5; 12: 36599.58 | [13 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 439.49 |  | 19676.18 | [13 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3631.26; 12: 104275.65 | [15 empty] | Всего по позиции
52 | ФССЦ-23.5.02.02-0009 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6,0 мм |  |  | м | 66 | 1 | 66 | 169.91 |  | 11214.06 | 8.16 | 91506.73 | [9 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6,0 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11214.06; 12: 91506.73 | [15 empty] | Всего по позиции
53 | ФССЦ-23.8.04.06-0090 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 10 мм |  |  | шт | 12 | 1 | 12 | 205 |  | 2460 | 8.16 | 20073.6 | [9 empty] | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 10 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2460; 12: 20073.6 | [15 empty] | Всего по позиции
54 | ФЕР24-01-004-06 | Надземная прокладка стальных трубопроводов при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм |  |  | 4: км; 5: 0.049; 6: 1; 7: 0.049 | [9 empty] | Надземная прокладка стальных трубопроводов при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5744.26; 9: 1.3225; 10: 372.24; 11: 44.77; 12: 16665.18 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 11207.04; 9: 1.4375; 10: 789.4; 11: 13.24; 12: 10451.66 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1007.71; 9: 1.4375; 10: 70.98; 11: 44.77; 12: 3177.77 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4172.84; 10: 204.47; 11: 8.16; 12: 1668.48 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 571; 6: 1.3225; 7: 37.0022 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 86.13; 6: 1.4375; 7: 6.0668 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 21124.14; 10: 1366.11; 12: 28785.32 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 443.22; 12: 19842.95 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 518.57; 12: 23216.25 | [13 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 278.79 |  | 12481.22 | [13 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2163.47; 12: 64482.79 | [15 empty] | Всего по позиции
55 | ФССЦ-23.5.02.02-0009 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6,0 мм |  |  | м | 49 | 1 | 49 | 169.91 |  | 8325.59 | 8.16 | 67936.81 | [9 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6,0 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8325.59; 12: 67936.81 | [15 empty] | Всего по позиции
56 | ФЕР24-01-004-03 | Надземная прокладка стальных трубопроводов при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм |  |  | 4: км; 5: 0.00781; 6: 1; 7: 0.00781 | [9 empty] | Надземная прокладка стальных трубопроводов при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4157.76; 9: 1.3225; 10: 42.94; 11: 44.77; 12: 1922.42 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7595.31; 9: 1.4375; 10: 85.27; 11: 13.24; 12: 1128.97 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 675.76; 9: 1.4375; 10: 7.59; 11: 44.77; 12: 339.8 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4251.38; 10: 33.2; 11: 8.16; 12: 270.91 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 426; 6: 1.3225; 7: 4.4 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 59.63; 6: 1.4375; 7: 0.66946 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 16004.45; 10: 161.41; 12: 3322.3 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 50.53; 12: 2262.22 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 59.12; 12: 2646.8 | [13 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 31.78 |  | 1422.94 | [13 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 252.31; 12: 7392.04 | [15 empty] | Всего по позиции
57 | ФССЦ-23.5.02.02-0052 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм |  |  | м | 7.81 | 1 | 7.81 | 73.38 |  | 573.1 | 8.16 | 4676.5 | [9 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 573.1; 12: 4676.5 | [15 empty] | Всего по позиции
58 | ФССЦ-23.8.04.06-0071 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 6 мм |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 50.42 |  | 302.52 | 8.16 | 2468.56 | [9 empty] | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 6 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 302.52; 12: 2468.56 | [15 empty] | Всего по позиции
59 | ФЕР24-01-001-01 | Прокладка стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 50 мм |  |  | 4: км; 5: 0.0085; 6: 1; 7: 0.0085 | [9 empty] | Прокладка стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 50 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3901; 9: 1.3225; 10: 43.85; 11: 44.77; 12: 1963.16 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8861.43; 9: 1.4375; 10: 108.28; 11: 13.24; 12: 1433.63 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 734.3; 9: 1.4375; 10: 8.97; 11: 44.77; 12: 401.59 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3858.31; 10: 32.8; 11: 8.16; 12: 267.65 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 415; 6: 1.3225; 7: 4.6651 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 62.32; 6: 1.4375; 7: 0.76147 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 16620.74; 10: 184.93; 12: 3664.44 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 52.82; 12: 2364.75 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 61.8; 12: 2766.76 | [13 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 33.22 |  | 1487.43 | [13 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 279.95; 12: 7918.63 | [15 empty] | Всего по позиции
60 | ФССЦ-23.3.03.02-0028 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 45 мм, толщина стенки 5 мм |  |  | м | 8.5 | 1 | 8.5 | 47.78 |  | 406.13 | 8.16 | 3314.02 | [9 empty] | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 45 мм, толщина стенки 5 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 406.13; 12: 3314.02 | [15 empty] | Всего по позиции
61 | ФССЦ-23.8.04.06-0250 | Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные 90° из стали марок 20 и 09Г2С, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 6,0 мм |  |  | шт | 8 | 1 | 8 | 15.68 |  | 125.44 | 8.16 | 1023.59 | [9 empty] | Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные 90° из стали марок 20 и 09Г2С, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 6,0 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 125.44; 12: 1023.59 | [15 empty] | Всего по позиции
62 | ФЕР16-01-005-02 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.014; 6: 1; 7: 0.014 | [9 empty] | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
|  | Объем=1,4 / 100 | [21 empty] | Объем=1,4 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 740.74; 9: 1.3225; 10: 13.71; 11: 44.77; 12: 613.8 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 96.81; 9: 1.4375; 10: 1.95; 11: 13.24; 12: 25.82 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 16.46; 9: 1.4375; 10: 0.33; 11: 44.77; 12: 14.77 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 316.33; 10: 4.43; 11: 8.16; 12: 36.15 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 77; 6: 1.3225; 7: 1.4257 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.36; 6: 1.4375; 7: 0.02737 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1153.88; 10: 20.09; 12: 675.77 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.04; 12: 628.57 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 16.99; 12: 760.57 | [13 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 8.59 |  | 384.68 | [13 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 45.67; 12: 1821.02 | [15 empty] | Всего по позиции
63 | ФССЦ-23.6.01.01-0002 | Трубы чугунные канализационные, длина 2 м, диаметр условного прохода 100 мм |  |  | м | 1.4 | 1 | 1.4 | 69.47 |  | 97.26 | 8.16 | 793.64 | [9 empty] | Трубы чугунные канализационные, длина 2 м, диаметр условного прохода 100 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 97.26; 12: 793.64 | [15 empty] | Всего по позиции
64 | ФЕР24-01-032-04 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм |  |  | 4: компл; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [9 empty] | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 51.81; 9: 1.3225; 10: 274.07; 11: 44.77; 12: 12270.11 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 135.13; 9: 1.4375; 10: 777; 11: 13.24; 12: 10287.48 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.13; 9: 1.4375; 10: 64; 11: 44.77; 12: 2865.28 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6.2; 10: 24.8; 11: 8.16; 12: 202.37 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.15; 6: 1.3225; 7: 27.2435 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.78; 6: 1.4375; 7: 4.485 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 193.14; 10: 1075.87; 12: 22759.96 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 338.07; 12: 15135.39 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 395.54; 12: 17708.41 | [13 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 212.65 |  | 9520.16 | [13 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1684.06; 12: 49988.53 | [15 empty] | Всего по позиции
65 | ФССЦ-18.1.09.07-0042 | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 61.102, диаметром: 150 мм |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 5021.43 |  | 20085.72 | 8.16 | 163899.48 | [9 empty] | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 61.102, диаметром: 150 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20085.72; 12: 163899.48 | [15 empty] | Всего по позиции
66 | ФЕР24-01-032-01 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм |  |  | 4: компл; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [9 empty] | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 17.16; 9: 1.3225; 10: 90.78; 11: 44.77; 12: 4064.22 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 58.45; 9: 1.4375; 10: 336.09; 11: 13.24; 12: 4449.83 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.12; 9: 1.4375; 10: 29.44; 11: 44.77; 12: 1318.03 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.74; 10: 10.96; 11: 8.16; 12: 89.43 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.73; 6: 1.3225; 7: 9.1517 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.36; 6: 1.4375; 7: 2.07 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 78.35; 10: 437.83; 12: 8603.48 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 120.22; 12: 5382.25 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 140.66; 12: 6297.23 | [13 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 75.62 |  | 3385.44 | [13 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 654.11; 12: 18286.15 | [15 empty] | Всего по позиции
67 | ФССЦ-18.1.09.07-0071 | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением: 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 507.69 |  | 2030.76 | 8.16 | 16571 | [9 empty] | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением: 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2030.76; 12: 16571 | [15 empty] | Всего по позиции
68 | ФЕР24-01-032-02 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм |  |  | 4: компл; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [9 empty] | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 27.38; 9: 1.3225; 10: 72.42; 11: 44.77; 12: 3242.24 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 95.53; 9: 1.4375; 10: 274.65; 11: 13.24; 12: 3636.37 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 8.29; 9: 1.4375; 10: 23.83; 11: 44.77; 12: 1066.87 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.55; 10: 7.1; 11: 8.16; 12: 57.94 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.76; 6: 1.3225; 7: 7.3002 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.58; 6: 1.4375; 7: 1.6675 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 126.46; 10: 354.17; 12: 6936.55 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 96.25; 12: 4309.11 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 112.61; 12: 5041.66 | [13 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 60.54 |  | 2710.43 | [13 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 527.32; 12: 14688.64 | [15 empty] | Всего по позиции
69 | ФССЦ-18.1.09.07-0062 | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 1224.17 |  | 2448.34 | 8.16 | 19978.45 | [9 empty] | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2448.34; 12: 19978.45 | [15 empty] | Всего по позиции
72 | ФЕР22-03-001-01 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 50-100 мм |  |  | 4: т; 5: 0.0131; 6: 1; 7: 0.0131 | [9 empty] | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 50-100 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 359.11; 9: 1.3225; 10: 6.22; 11: 44.77; 12: 278.47 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 63.08; 9: 1.4375; 10: 1.19; 11: 13.24; 12: 15.76 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.14; 9: 1.4375; 10: 0.21; 11: 44.77; 12: 9.4 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 9162.53; 10: 120.03; 11: 8.16; 12: 979.44 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 42.1; 6: 1.3225; 7: 0.72937 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.96; 6: 1.4375; 7: 0.018078 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9584.72; 10: 127.44; 12: 1273.67 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.43; 12: 287.87 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 7.52; 12: 336.81 | [13 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 4.04 |  | 181.07 | [13 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 139; 12: 1791.55 | [15 empty] | Всего по позиции
73 | ФССЦ-23.8.05.15-0001 | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 50-100 мм |  |  | т | -0.0131 | 1 | -0.0131 | 8458.2 |  | -110.8 | 8.16 | -904.13 | [9 empty] | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 50-100 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -110.8; 12: -904.13 | [15 empty] | Всего по позиции
74 | ФССЦ-23.8.05.07-0001 | Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ из высокопрочного чугуна с цементно-песчаным покрытием, диаметр 100 мм, длина 350 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 430.03 |  | 430.03 | 8.16 | 3509.04 | [9 empty] | Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ из высокопрочного чугуна с цементно-песчаным покрытием, диаметр 100 мм, длина 350 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 430.03; 12: 3509.04 | [15 empty] | Всего по позиции
75 | ФЕР22-03-006-03 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм | [20 empty] | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм | bar: 4 to 7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.4; 9: 1.3225; 10: 16.4; 11: 44.77; 12: 734.23 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.97; 9: 1.4375; 10: 2.83; 11: 13.24; 12: 37.47 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.35; 9: 1.4375; 10: 0.5; 11: 44.77; 12: 22.39 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 24.56; 10: 24.56; 11: 8.16; 12: 200.41 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.4; 6: 1.3225; 7: 1.8515 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 6: 1.4375; 7: 0.043125 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 38.93; 10: 43.79; 12: 972.11 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.9; 12: 756.62 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 19.77; 12: 885.25 | [13 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 10.63 |  | 475.91 | [13 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 74.19; 12: 2333.27 | [15 empty] | Всего по позиции
76 | ФССЦ-18.1.02.01-0203 | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 100 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 476.7 |  | 476.7 | 8.16 | 3889.87 | [9 empty] | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 100 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 476.7; 12: 3889.87 | [15 empty] | Всего по позиции
Изоляция трубопровода | [21 empty] | Изоляция трубопровода
77 | ФЕР26-01-009-01 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем |  |  | 4: м3; 5: 6.25; 6: 1; 7: 6.25 | [9 empty] | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 136.64; 9: 1.3225; 10: 1129.42; 11: 44.77; 12: 50564.13 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 40.13; 9: 1.4375; 10: 360.54; 11: 13.24; 12: 4773.55 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.84; 9: 1.4375; 10: 61.45; 11: 44.77; 12: 2751.12 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 298.82; 10: 1867.63; 11: 8.16; 12: 15239.86 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14; 6: 1.3225; 7: 115.7188 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.59; 6: 1.4375; 7: 5.3008 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 475.59; 10: 3357.59; 12: 70577.54 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1190.87; 12: 53315.25 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-020.0-1 | НР Теплоизоляционные работы |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1155.14; 12: 51715.79 | [13 empty] | НР Теплоизоляционные работы
| Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Теплоизоляционные работы |  |  | % | 55 | 0.85 | 46.75 |  |  | 556.73 |  | 24924.88 | [13 empty] | СП Теплоизоляционные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5069.46; 12: 147218.21 | [15 empty] | Всего по позиции
78 | ФССЦ-12.2.04.04-1017 | Маты минераловатные прошивные без обкладок, 125, толщина 80 мм |  |  | м3 | 6.75 | 1 | 6.75 | 719.19 |  | 4854.53 | 8.16 | 39612.96 | [9 empty] | Маты минераловатные прошивные без обкладок, 125, толщина 80 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4854.53; 12: 39612.96 | [15 empty] | Всего по позиции
79 | ФЕР26-01-049-02 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.106; 6: 1; 7: 1.106 | [9 empty] | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1449.56; 9: 1.3225; 10: 2120.25; 11: 44.77; 12: 94923.59 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 929.64; 9: 1.4375; 10: 1478.01; 11: 13.24; 12: 19568.85 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 12.53; 9: 1.4375; 10: 19.92; 11: 44.77; 12: 891.82 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 619.88; 10: 685.59; 11: 8.16; 12: 5594.41 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 148.52; 6: 1.3225; 7: 217.238 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.08; 6: 1.4375; 7: 1.7171 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2999.08; 10: 4283.85; 12: 120086.85 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2140.17; 12: 95815.41 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-020.0-1 | НР Теплоизоляционные работы |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 2075.96; 12: 92940.95 | [13 empty] | НР Теплоизоляционные работы
| Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Теплоизоляционные работы |  |  | % | 55 | 0.85 | 46.75 |  |  | 1000.53 |  | 44793.7 | [13 empty] | СП Теплоизоляционные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7360.34; 12: 257821.5 | [15 empty] | Всего по позиции
80 | ФССЦ-12.2.01.01-0013 | Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов, из стали тонколистовой оцинкованной, толщиной 0,55 мм, криволинейные |  |  | м2 | 134.8954 | 1 | 134.8954 | 99.2 |  | 13381.62 | 8.16 | 109194.02 | [9 empty] | Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов, из стали тонколистовой оцинкованной, толщиной 0,55 мм, криволинейные
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13381.62; 12: 109194.02 | [15 empty] | Всего по позиции
Окраска трубопровода в ТК | [21 empty] | Окраска трубопровода в ТК
81 | ФЕР13-03-004-21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-811 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.35; 6: 1; 7: 0.35 | [9 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-811
|  | за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [22 empty] | за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| ОП п.1.13.7 | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [22 empty] | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 22.04; 9: 2.9095; 10: 22.44; 11: 44.77; 12: 1004.64 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.01; 9: 2.875; 10: 6.05; 11: 13.24; 12: 80.1 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 2.875; 10: 0.22; 11: 44.77; 12: 9.85 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1372.06; 9: 2; 10: 960.44; 11: 8.16; 12: 7837.19 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.43; 6: 2.9095; 7: 2.4745 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 2.875; 7: 0.020125 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1400.11; 10: 988.93; 12: 8921.93 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 22.66; 12: 1014.49 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 21.3; 12: 953.62 | [13 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 9.82 |  | 439.78 | [13 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1020.05; 12: 10315.33 | [15 empty] | Всего по позиции
Зонт на трубопровод | [21 empty] | Зонт на трубопровод
82 | ФЕР20-02-009-05 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 450 мм |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [9 empty] | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 450 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.07; 9: 1.3225; 10: 37.4; 11: 44.77; 12: 1674.4 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.82; 9: 1.4375; 10: 10.47; 11: 13.24; 12: 138.62 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 9: 1.4375; 10: 0.69; 11: 44.77; 12: 30.89 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.06; 10: 12.24; 11: 8.16; 12: 99.88 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.77; 6: 1.3225; 7: 4.0733 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 1.4375; 7: 0.0575 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11.95; 10: 60.11; 12: 1912.9 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 38.09; 12: 1705.29 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 46.09; 12: 2063.4 | [13 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 23.31 |  | 1043.64 | [13 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 129.51; 12: 5019.94 | [15 empty] | Всего по позиции
83 | ФССЦ-23.1.02.07-0002 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) |  |  | кг | 41.96 | 1 | 41.96 | 11.99 |  | 503.1 | 8.16 | 4105.3 | [9 empty] | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 503.1; 12: 4105.3 | [15 empty] | Всего по позиции
84 | ФССЦ-19.2.02.01-0005 | Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметр шахты 450 мм |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 240.98 |  | 963.92 | 8.16 | 7865.59 | [9 empty] | Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметр шахты 450 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 963.92; 12: 7865.59 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Прокладка трубопроводов. : | [28 empty] | Итоги по разделу 3 Прокладка трубопроводов. :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 83404.41; 12: 886007.74 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 4838.34; 12: 216612.46 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 5570.11; 12: 73748.26 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 390.65; 12: 17489.4 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 72995.96; 12: 595647.02 | [18 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 90890.07; 12: 1247085.7 | [18 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 4838.34; 12: 216612.46 | [18 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 5570.11; 12: 73748.26 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 390.65; 12: 17489.4 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 72287.31; 12: 589864.44 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 5448.57; 12: 243933.08 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2745.74; 12: 122927.46 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 708.65; 12: 5782.58 | [18 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 708.65; 12: 5782.58 | [18 empty] | материалы
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 5228.99; 12: 234101.86 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 5448.57; 12: 243933.08 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 2745.74; 12: 122927.46 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Прокладка трубопроводов. |  |  | 10: 91598.72; 12: 1252868.28 | [19 empty] | Итого по разделу 3 Прокладка трубопроводов.
Раздел 4. Воодоприёмный колодец ВК-1 | [20 empty] | Раздел 4. Воодоприёмный колодец ВК-1
88 | ФЕР22-04-001-01 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.2153; 6: 1; 7: 0.2153 | [9 empty] | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 774.36; 9: 1.3225; 10: 220.49; 11: 44.77; 12: 9871.34 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 821.12; 9: 1.4375; 10: 254.13; 11: 13.24; 12: 3364.68 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 124.95; 9: 1.4375; 10: 38.67; 11: 44.77; 12: 1731.26 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6631.87; 10: 1427.84; 11: 8.16; 12: 11651.17 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.6; 6: 1.3225; 7: 25.2275 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.34; 6: 1.4375; 7: 3.2002 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8227.35; 10: 1902.46; 12: 24887.19 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 259.16; 12: 11602.6 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 303.22; 12: 13575.04 | [13 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 163.01 |  | 7298.04 | [13 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2368.69; 12: 45760.27 | [15 empty] | Всего по позиции
89 | ФССЦ-05.1.01.13-0043 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ |  |  | м3 | -0.85044 | 1 | -0.85044 | 1382.9 |  | -1176.07 | 8.16 | -9596.73 | [9 empty] | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -1176.07; 12: -9596.73 | [15 empty] | Всего по позиции
90 | ФССЦ-05.1.01.13-0043 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ/Плита перекрытия колодца ПК-15 V=0,27 м3 |  |  | м3 | 0.27 | 1 | 0.27 | 1382.9 |  | 373.38 | 8.16 | 3046.78 | [9 empty] | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ/Плита перекрытия колодца ПК-15 V=0,27 м3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 373.38; 12: 3046.78 | [15 empty] | Всего по позиции
91 | ФССЦ-05.1.01.13-0043 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ /Опорная плита ОП-1к, 0,403 |  |  | м3 | 0.403 | 1 | 0.403 | 1382.9 |  | 557.31 | 8.16 | 4547.65 | [9 empty] | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ /Опорная плита ОП-1к, 0,403
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 557.31; 12: 4547.65 | [15 empty] | Всего по позиции
92 | ФССЦ-05.1.01.09-0052 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, бетон B15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 234.87 |  | 234.87 | 8.16 | 1916.54 | [9 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, бетон B15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 234.87; 12: 1916.54 | [15 empty] | Всего по позиции
93 | ФССЦ-05.1.01.09-0001 | Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 700 мм, 0,17 м3 / КС7-10 |  |  | м | 1 | 1 | 1 | 375.59 |  | 375.59 | 8.16 | 3064.81 | [9 empty] | Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 700 мм, 0,17 м3 / КС7-10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 375.59; 12: 3064.81 | [15 empty] | Всего по позиции
94 | ФССЦ-05.1.01.09-0003 | Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 1500 мм /Колодец ВГ-15 |  |  | м | 1.98 | 1 | 1.98 | 806.47 |  | 1596.81 | 8.16 | 13029.97 | [9 empty] | Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 1500 мм /Колодец ВГ-15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1596.81; 12: 13029.97 | [15 empty] | Всего по позиции
95 | ФССЦ-08.1.02.06-0043 | Люк чугунный тяжелый |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 569.52 |  | 569.52 | 8.16 | 4647.28 | [9 empty] | Люк чугунный тяжелый
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 569.52; 12: 4647.28 | [15 empty] | Всего по позиции
96 | ФССЦ-07.5.01.02-0042 | Лестницы шахтные |  |  | т | 0.0292 | 1 | 0.0292 | 12470 |  | 364.12 | 8.16 | 2971.22 | [9 empty] | Лестницы шахтные
|  | Объем=29,2/1000 | [21 empty] | Объем=29,2/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 364.12; 12: 2971.22 | [15 empty] | Всего по позиции
98 | ФЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности |  |  | 4: м2; 5: 0.91; 6: 1; 7: 0.91 | [9 empty] | Обеспыливание поверхности
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 0.6; 9: 1.3225; 10: 0.72; 11: 44.77; 12: 32.23 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.33; 9: 1.4375; 10: 0.43; 11: 13.24; 12: 5.69 | [12 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.07; 6: 1.3225; 7: 0.084243 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 0.93; 10: 1.15; 12: 37.92 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.72; 12: 32.23 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 0.68; 12: 30.3 | [13 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 0.31 |  | 13.97 | [13 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2.14; 12: 82.19 | [15 empty] | Всего по позиции
99 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0091; 6: 1; 7: 0.0091 | [9 empty] | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
|  | Объем=0,91 / 100 | [21 empty] | Объем=0,91 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 56.55; 9: 1.3225; 10: 0.68; 11: 44.77; 12: 30.44 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 9.22; 9: 1.4375; 10: 0.12; 11: 13.24; 12: 1.59 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 1.4375; 10: 0; 11: 44.77 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 152.04; 10: 1.38; 11: 8.16; 12: 11.26 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.31; 6: 1.3225; 7: 0.063905 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.4375; 7: 0.0002616 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 217.81; 10: 2.18; 12: 43.29 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.68; 12: 30.44 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 0.64; 12: 28.61 | [13 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 0.29 |  | 13.2 | [13 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3.11; 12: 85.1 | [15 empty] | Всего по позиции
100 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115, за 2 раза |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0091; 6: 1; 7: 0.0091 | [9 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115, за 2 раза
|  | Объем=0,91 / 100 | [21 empty] | Объем=0,91 / 100
|  | За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [22 empty] | За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| ОП п.1.13.7 | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [22 empty] | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| Прил.13.2 п.3.13 | Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [22 empty] | Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.32; 9: 3.2005; 10: 0.56; 11: 44.77; 12: 25.07 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.01; 9: 3.1625; 10: 0.17; 11: 13.24; 12: 2.25 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 3.1625; 10: 0.01; 11: 44.77; 12: 0.45 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 138.16; 9: 2.2; 10: 2.77; 11: 8.16; 12: 22.6 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.13; 6: 3.2005; 7: 0.062034 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 3.1625; 7: 0.0005756 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 163.49; 10: 3.5; 12: 49.92 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.57; 12: 25.52 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 0.54; 12: 23.99 | [13 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 0.25 |  | 11.06 | [13 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4.29; 12: 84.97 | [15 empty] | Всего по позиции
103 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.416; 6: 1; 7: 0.416 | [9 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.3225; 10: 110.92; 11: 44.77; 12: 4965.89 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.4375; 10: 42.84; 11: 13.24; 12: 567.2 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.4375; 10: 1.39; 11: 44.77; 12: 62.23 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 26.1; 11: 8.16; 12: 212.98 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.3225; 7: 11.6634 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.4375; 7: 0.1196 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 179.86; 12: 5746.07 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 112.31; 12: 5028.12 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 123.54; 12: 5530.93 | [13 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 65.87 |  | 2948.99 | [13 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 369.27; 12: 14225.99 | [15 empty] | Всего по позиции
104 | ФССЦ-01.2.03.03-0009 | Мастика битумная «Еша» |  |  | т | 0.09984 | 1 | 0.09984 | 21597.69 |  | 2156.31 | 8.16 | 17595.49 | [9 empty] | Мастика битумная «Еша»
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2156.31; 12: 17595.49 | [15 empty] | Всего по позиции
105 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  |  | т | 0.01248 | 1 | 0.01248 | 11885.47 |  | 148.33 | 8.16 | 1210.37 | [9 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  | Объем=0,3*41,6/1000 | [21 empty] | Объем=0,3*41,6/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 148.33; 12: 1210.37 | [15 empty] | Всего по позиции
106 | ФЕР34-02-016-01 | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных / 2 отвертия для трубы БНТ 100, 1 отверстие для ТЧК-100 |  |  | 4: м; 5: 1.423; 6: 1; 7: 1.423 | [9 empty] | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных / 2 отвертия для трубы БНТ 100, 1 отверстие для ТЧК-100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 42.14; 9: 1.3225; 10: 79.3; 11: 44.77; 12: 3550.26 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 218.88; 9: 1.4375; 10: 447.73; 11: 13.24; 12: 5927.95 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 24.14; 9: 1.4375; 10: 49.38; 11: 44.77; 12: 2210.74 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.94; 6: 1.3225; 7: 9.2967 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.4; 6: 1.4375; 7: 4.9093 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 261.02; 10: 527.03; 12: 9478.21 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 128.68; 12: 5761 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-028.0-1 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 126.11; 12: 5645.78 | [13 empty] | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения
| Пр/774-028.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 63.44 |  | 2840.17 | [13 empty] | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 716.58; 12: 17964.16 | [15 empty] | Всего по позиции
107 | ФЕР46-03-017-04 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2 |  |  | 4: м3; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [9 empty] | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 494.38; 9: 1.15; 10: 11.37; 11: 44.77; 12: 509.03 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.74; 9: 1.15; 10: 0.66; 11: 13.24; 12: 8.74 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.99; 9: 1.15; 10: 0.11; 11: 44.77; 12: 4.92 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 938.89; 10: 18.78; 11: 8.16; 12: 153.24 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 61.11; 6: 1.15; 7: 1.4055 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.43; 6: 1.15; 7: 0.00989 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1462.01; 10: 30.81; 12: 671.01 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.48; 12: 513.95 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 11.82; 12: 529.37 | [13 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 6.77; 12: 303.23 | [13 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 49.4; 12: 1503.61 | [15 empty] | Всего по позиции
108 | ФССЦ-04.1.02.05-0007 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B20 (М250) |  |  | м3 | 0.0208 | 1 | 0.0208 | 665 |  | 13.83 | 8.16 | 112.85 | [9 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B20 (М250)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13.83; 12: 112.85 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Воодоприёмный колодец ВК-1 : | [28 empty] | Итоги по разделу 4 Воодоприёмный колодец ВК-1 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 7860.99; 12: 83459.84 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 424.04; 12: 18984.26 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 746.08; 12: 9878.1 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 89.56; 12: 4009.6 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 6690.87; 12: 54597.48 | [18 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 8727.48; 12: 122252.52 | [18 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 424.04; 12: 18984.26 | [18 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 746.08; 12: 9878.1 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 89.56; 12: 4009.6 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 6690.87; 12: 54597.48 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 566.55; 12: 25364.02 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 299.94; 12: 13428.66 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 513.6; 12: 22993.86 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 566.55; 12: 25364.02 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 299.94; 12: 13428.66 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 4 Воодоприёмный колодец ВК-1 |  |  | 10: 8727.48; 12: 122252.52 | [19 empty] | Итого по разделу 4 Воодоприёмный колодец ВК-1
Раздел 5. Устройство тепловой камеры ТК-1 | [20 empty] | Раздел 5. Устройство тепловой камеры ТК-1
114 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.017; 6: 1; 7: 0.017 | [9 empty] | Устройство бетонной подготовки
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1053; 9: 1.3225; 10: 23.67; 11: 44.77; 12: 1059.71 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1566.06; 9: 1.4375; 10: 38.27; 11: 13.24; 12: 506.69 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 244.39; 9: 1.4375; 10: 5.97; 11: 44.77; 12: 267.28 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 909.27; 10: 15.46; 11: 8.16; 12: 126.15 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 135; 6: 1.3225; 7: 3.0351 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.12; 6: 1.4375; 7: 0.44281 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3528.33; 10: 77.4; 12: 1692.55 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 29.64; 12: 1326.99 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 30.23; 12: 1353.53 | [13 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 14.61 |  | 654.21 | [13 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 122.24; 12: 3700.29 | [15 empty] | Всего по позиции
115 | ФССЦ-04.1.02.05-0004 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) |  |  | м3 | 1.734 | 1 | 1.734 | 490 |  | 849.66 | 8.16 | 6933.23 | [9 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 849.66; 12: 6933.23 | [15 empty] | Всего по позиции
116 | ФЕР06-13-001-04 | Устройство стен и плоских днищ при толщине: более 150 мм прямоугольных сооружений |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0954; 6: 1; 7: 0.0954 | [9 empty] | Устройство стен и плоских днищ при толщине: более 150 мм прямоугольных сооружений
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6119.4; 9: 1.3225; 10: 772.06; 11: 44.77; 12: 34565.13 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7845.94; 9: 1.4375; 10: 1075.97; 11: 13.24; 12: 14245.84 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1056.48; 9: 1.4375; 10: 144.88; 11: 44.77; 12: 6486.28 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4000.1; 10: 381.61; 11: 8.16; 12: 3113.94 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 651; 6: 1.3225; 7: 82.1344 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 78.84; 6: 1.4375; 7: 10.8119 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17965.44; 10: 2229.64; 12: 51924.91 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 916.94; 12: 41051.41 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 935.28; 12: 41872.44 | [13 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 452.05 |  | 20238.35 | [13 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3616.97; 12: 114035.7 | [15 empty] | Всего по позиции
117 | ФССЦ-04.1.02.01-0009 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В25 (М350) |  |  | м3 | 9.68 | 1 | 9.68 | 653.31 |  | 6324.04 | 8.16 | 51604.17 | [9 empty] | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В25 (М350)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6324.04; 12: 51604.17 | [15 empty] | Всего по позиции
118 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | м3 | 9.68 | 1 | 9.68 | 725.69 | 0.013347 | 93.76 | 8.16 | 765.08 | [9 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | Перевод в отпотые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх. | [22 empty] | Перевод в отпотые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх.
| ТЧ Прил.15 табл.2 | Надбавкана W6 1.5% МАТ=0,015 к расх. | [22 empty] | Надбавкана W6 1.5% МАТ=0,015 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 93.76; 12: 765.08 | [15 empty] | Всего по позиции
119 | ФССЦ-08.4.02.03-0002 | Каркасы арматурные класса А-I диаметром: 10 мм |  |  | т | 0.017 | 1 | 0.017 | 7370 |  | 125.29 | 8.16 | 1022.37 | [9 empty] | Каркасы арматурные класса А-I диаметром: 10 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 125.29; 12: 1022.37 | [15 empty] | Всего по позиции
120 | ФССЦ-08.4.02.03-0001 | Каркасы арматурные класса А-I диаметром: 8 мм |  |  | т | 0.015 | 1 | 0.015 | 7325.47 |  | 109.88 | 8.16 | 896.62 | [9 empty] | Каркасы арматурные класса А-I диаметром: 8 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 109.88; 12: 896.62 | [15 empty] | Всего по позиции
121 | ФССЦ-08.4.03.03-0033 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 14 мм |  |  | т | 1.569 | 1 | 1.569 | 7997.23 |  | 12547.65 | 8.16 | 102388.82 | [9 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 14 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12547.65; 12: 102388.82 | [15 empty] | Всего по позиции
122 | ФССЦ-08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм |  |  | т | 0.01302 | 1 | 0.01302 | 6780 |  | 88.28 | 8.16 | 720.36 | [9 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 88.28; 12: 720.36 | [15 empty] | Всего по позиции
123 | ФЕР06-03-004-08 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона |  |  | 4: т; 5: 0.0386; 6: 1; 7: 0.0386 | [9 empty] | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 408.85; 9: 1.3225; 10: 20.87; 11: 44.77; 12: 934.35 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 425.84; 9: 1.4375; 10: 23.63; 11: 13.24; 12: 312.86 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.59; 9: 1.4375; 10: 2.86; 11: 44.77; 12: 128.04 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 72.21; 10: 2.79; 11: 8.16; 12: 22.77 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 42.5; 6: 1.3225; 7: 2.1696 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.16; 6: 1.4375; 7: 0.23083 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 906.9; 10: 47.29; 12: 1269.98 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 23.73; 12: 1062.39 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 24.2; 12: 1083.64 | [13 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 11.7 |  | 523.76 | [13 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 83.19; 12: 2877.38 | [15 empty] | Всего по позиции
124 | ФССЦ-23.5.01.08-0012 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 4,5 мм |  |  | м | 0.75 | 1 | 0.75 | 404.29 |  | 303.22 | 8.16 | 2474.28 | [9 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 4,5 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 303.22; 12: 2474.28 | [15 empty] | Всего по позиции
125 | ФССЦ-23.5.02.02-0072 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм |  |  | м | 0.5 | 1 | 0.5 | 97 |  | 48.5 | 8.16 | 395.76 | [9 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 48.5; 12: 395.76 | [15 empty] | Всего по позиции
126 | ФССЦ-23.3.03.02-0102 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 127 мм, толщина стенки 4 мм |  |  | м | 0.25 | 1 | 0.25 | 106.21 |  | 26.55 | 8.16 | 216.65 | [9 empty] | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 127 мм, толщина стенки 4 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 26.55; 12: 216.65 | [15 empty] | Всего по позиции
127 | ФЕР22-04-001-02 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.4756; 6: 1; 7: 0.4756 | [9 empty] | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1291.31; 9: 1.3225; 10: 812.21; 11: 44.77; 12: 36362.64 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 870.84; 9: 1.4375; 10: 595.37; 11: 13.24; 12: 7882.7 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 126.46; 9: 1.4375; 10: 86.46; 11: 44.77; 12: 3870.81 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 11872.85; 10: 5646.73; 11: 8.16; 12: 46077.32 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 139; 6: 1.3225; 7: 87.4284 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.44; 6: 1.4375; 7: 7.1376 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 14035; 10: 7054.31; 12: 90322.66 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 898.67; 12: 40233.45 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 1051.44; 12: 47073.14 | [13 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 565.26 |  | 25306.84 | [13 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8671.01; 12: 162702.64 | [15 empty] | Всего по позиции
128 | ФССЦ-05.1.01.13-0043 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ |  |  | м3 | -1.8786 | 1 | -1.8786 | 1382.9 |  | -2597.94 | 8.16 | -21199.19 | [9 empty] | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -2597.94; 12: -21199.19 | [15 empty] | Всего по позиции
129 | ФССЦ-05.1.01.09-0052 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, бетон B15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 234.87 |  | 469.74 | 8.16 | 3833.08 | [9 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, бетон B15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 469.74; 12: 3833.08 | [15 empty] | Всего по позиции
130 | ФССЦ-05.1.01.13-0043 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ/ Плита перекрытия каналов и камер ВП-31-18 с отверстием 700 мм |  |  | м3 | 2.66 | 1 | 2.66 | 1382.9 |  | 3678.51 | 8.16 | 30016.64 | [9 empty] | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ/ Плита перекрытия каналов и камер ВП-31-18 с отверстием 700 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3678.51; 12: 30016.64 | [15 empty] | Всего по позиции
131 | ФССЦ-05.1.01.13-0043 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ/Опорная плита ОП-1к |  |  | м3 | 0.806 | 1 | 0.806 | 1382.9 |  | 1114.62 | 8.16 | 9095.3 | [9 empty] | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ/Опорная плита ОП-1к
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1114.62; 12: 9095.3 | [15 empty] | Всего по позиции
132 | ФССЦ-05.1.01.13-0043 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ/Плита перекрытия каналов и камер ВП-31-12 |  |  | м3 | 0.99 | 1 | 0.99 | 1382.9 |  | 1369.07 | 8.16 | 11171.61 | [9 empty] | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ/Плита перекрытия каналов и камер ВП-31-12
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1369.07; 12: 11171.61 | [15 empty] | Всего по позиции
133 | ФССЦ-08.1.02.06-0043 | Люк чугунный тяжелый |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 569.52 |  | 1139.04 | 8.16 | 9294.57 | [9 empty] | Люк чугунный тяжелый
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1139.04; 12: 9294.57 | [15 empty] | Всего по позиции
Шахты опуска, подъема | [21 empty] | Шахты опуска, подъема
141 | ФЕР06-13-001-01 | Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм круглых сооружений |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0078; 6: 1; 7: 0.0078 | [9 empty] | Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм круглых сооружений
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15096.4; 9: 1.3225; 10: 155.73; 11: 44.77; 12: 6972.03 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 13550.04; 9: 1.4375; 10: 151.93; 11: 13.24; 12: 2011.55 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1867.24; 9: 1.4375; 10: 20.94; 11: 44.77; 12: 937.48 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 11906.42; 10: 92.87; 11: 8.16; 12: 757.82 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1606; 6: 1.3225; 7: 16.5667 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 139.31; 6: 1.4375; 7: 1.562 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 40552.86; 10: 400.53; 12: 9741.4 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 176.67; 12: 7909.51 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 180.2; 12: 8067.7 | [13 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 87.1 |  | 3899.39 | [13 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 667.83; 12: 21708.49 | [15 empty] | Всего по позиции
142 | ФССЦ-04.1.02.01-0009 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В25 (М350) |  |  | м3 | 0.7917 | 1 | 0.7917 | 653.31 |  | 517.23 | 8.16 | 4220.6 | [9 empty] | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В25 (М350)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 517.23; 12: 4220.6 | [15 empty] | Всего по позиции
143 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | м3 | 0.79 | 1 | 0.79 | 725.69 | 0.013347 | 7.65 | 8.16 | 62.42 | [9 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | Перевод в отпотые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх. | [22 empty] | Перевод в отпотые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх.
| ТЧ Прил.15 табл.2 | Надбавкана W6 1.5% МАТ=0,015 к расх. | [22 empty] | Надбавкана W6 1.5% МАТ=0,015 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7.65; 12: 62.42 | [15 empty] | Всего по позиции
144 | ФССЦ-08.4.03.03-0030 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм |  |  | т | 0.053 | 1 | 0.053 | 8102.64 |  | 429.44 | 8.16 | 3504.23 | [9 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 429.44; 12: 3504.23 | [15 empty] | Всего по позиции
146 | ФССЦ-08.4.03.02-0003 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм |  |  | т | 0.0051 | 1 | 0.0051 | 6726.18 |  | 34.3 | 8.16 | 279.89 | [9 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 34.3; 12: 279.89 | [15 empty] | Всего по позиции
147 | ФЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности |  |  | 4: м2; 5: 3.8; 6: 1; 7: 3.8 | [9 empty] | Обеспыливание поверхности
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 0.6; 9: 1.3225; 10: 3.02; 11: 44.77; 12: 135.21 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.33; 9: 1.4375; 10: 1.8; 11: 13.24; 12: 23.83 | [12 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.07; 6: 1.3225; 7: 0.35179 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 0.93; 10: 4.82; 12: 159.04 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.02; 12: 135.21 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 2.84; 12: 127.1 | [13 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 1.31 |  | 58.61 | [13 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8.97; 12: 344.75 | [15 empty] | Всего по позиции
148 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.038; 6: 1; 7: 0.038 | [9 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.3225; 10: 10.13; 11: 44.77; 12: 453.52 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.4375; 10: 3.91; 11: 13.24; 12: 51.77 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.4375; 10: 0.13; 11: 44.77; 12: 5.82 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 2.38; 11: 8.16; 12: 19.42 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.3225; 7: 1.0654 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.4375; 7: 0.010925 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 16.42; 12: 524.71 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.26; 12: 459.34 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 11.29; 12: 505.27 | [13 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 6.02 |  | 269.4 | [13 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 33.73; 12: 1299.38 | [15 empty] | Всего по позиции
149 | ФССЦ-01.2.03.03-0009 | Мастика битумная «Еша» |  |  | т | 0.00208 | 1 | 0.00208 | 21597.69 |  | 44.92 | 8.16 | 366.55 | [9 empty] | Мастика битумная «Еша»
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 44.92; 12: 366.55 | [15 empty] | Всего по позиции
150 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  |  | т | 0.006 | 1 | 0.006 | 11885.47 |  | 71.31 | 8.16 | 581.89 | [9 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 71.31; 12: 581.89 | [15 empty] | Всего по позиции
Устройство отверстий в плите перекрытия методом сверления | [21 empty] | Устройство отверстий в плите перекрытия методом сверления
151 | ФЕР46-03-004-56 | Сверление установками алмазного бурения вертикальных отверстий в густоармированных железобетонных конструкциях глубиной 200 мм диаметром: 500 мм |  |  | 4: 100 отверстий; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [9 empty] | Сверление установками алмазного бурения вертикальных отверстий в густоармированных железобетонных конструкциях глубиной 200 мм диаметром: 500 мм
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4318.13; 9: 1.15; 10: 99.32; 11: 44.77; 12: 4446.56 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 9773.03; 9: 1.15; 10: 224.78; 11: 13.24; 12: 2976.09 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3224.91; 9: 1.15; 10: 74.17; 11: 44.77; 12: 3320.59 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 19.16; 10: 0.38; 11: 8.16; 12: 3.1 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 515.29; 6: 1.15; 7: 11.8517 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 278.01; 6: 1.15; 7: 6.3942 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 14110.32; 10: 324.48; 12: 7425.75 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 173.49; 12: 7767.15 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 178.69; 12: 8000.16 | [13 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 102.36; 12: 4582.62 | [13 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 605.53; 12: 20008.53 | [15 empty] | Всего по позиции
153 | ФЕР46-03-004-75 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-004-56/ до толщины 260 мм |  |  | 4: 100 отверстий; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [9 empty] | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-004-56/ до толщины 260 мм
|  | 260-200=60/10=6 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) | [22 empty] | 260-200=60/10=6 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 118.99; 9: 6.9; 10: 16.42; 11: 44.77; 12: 735.12 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 429.58; 9: 6.9; 10: 59.28; 11: 13.24; 12: 784.87 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 144.19; 9: 6.9; 10: 19.9; 11: 44.77; 12: 890.92 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.88; 9: 6; 10: 0.11; 11: 8.16; 12: 0.9 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.95; 6: 6.9; 7: 1.9251 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.43; 6: 6.9; 7: 1.7153 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 549.45; 10: 75.81; 12: 1520.89 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 36.32; 12: 1626.04 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 37.41; 12: 1674.82 | [13 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 21.43; 12: 959.36 | [13 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 134.65; 12: 4155.07 | [15 empty] | Всего по позиции
154 | ФССЦ-01.7.17.09-1186 | Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 450 мм, диаметр 500 мм |  |  | шт | 0.1516 | 1 | 0.1516 | 9709.18 |  | 1471.91 | 8.16 | 12010.79 | [9 empty] | Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 450 мм, диаметр 500 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1471.91; 12: 12010.79 | [15 empty] | Всего по позиции
Монтаж футляров проходов стен (Лист 9) | [21 empty] | Монтаж футляров проходов стен (Лист 9)
155 | ФЕР29-01-253-03 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм / прим. 426х7,0 |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.4; 6: 1; 7: 0.4 | [9 empty] | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм / прим. 426х7,0
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 84.35; 9: 1.3225; 10: 44.62; 11: 44.77; 12: 1997.64 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.37; 9: 1.4375; 10: 0.21; 11: 13.24; 12: 2.78 | [12 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1.37; 10: 0.55; 11: 8.16; 12: 4.49 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.3; 6: 1.3225; 7: 4.9197 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 86.09; 10: 45.38; 12: 2004.91 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 44.62; 12: 1997.64 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-023.1-1 | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  |  | 4: %; 5: 146; 7: 146; 10: 65.15; 12: 2916.55 | [13 empty] | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
| Пр/774-023.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  |  | % | 75 | 0.85 | 63.75 |  |  | 28.45 |  | 1273.5 | [13 empty] | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 138.98; 12: 6194.96 | [15 empty] | Всего по позиции
156 | ФССЦ-23.5.01.08-0015 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм |  |  | м | 0.8 | 1 | 0.8 | 542.3 |  | 433.84 | 8.16 | 3540.13 | [9 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 433.84; 12: 3540.13 | [15 empty] | Всего по позиции
157 | ФЕРр66-38-2 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: бетоном |  |  | 4: м3; 5: 0.022; 6: 1; 7: 0.022 | [9 empty] | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: бетоном
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.64; 9: 1.15; 10: 0.52; 11: 44.77; 12: 23.28 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 75.01; 9: 1.15; 10: 1.9; 11: 13.24; 12: 25.16 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.86; 9: 1.15; 10: 0.27; 11: 44.77; 12: 12.09 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 565.47; 10: 12.44; 11: 8.16; 12: 101.51 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.33; 6: 1.15; 7: 0.058949 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.69; 6: 1.15; 7: 0.017457 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 661.12; 10: 14.86; 12: 149.95 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.79; 12: 35.37 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-100.2-1 | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 0.82; 12: 36.78 | [13 empty] | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.2 | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 0.47; 12: 21.22 | [13 empty] | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16.15; 12: 207.95 | [15 empty] | Всего по позиции
158 | ФССЦ-04.1.02.05-0072 | Смеси бетонные тяжелого конструкционного бетона (БСТ), крупность заполнителя более 40 мм, класс B3,5 (М50) |  |  | м3 | -0.0223 | 1 | -0.0223 | 520 |  | -11.6 | 8.16 | -94.66 | [9 empty] | Смеси бетонные тяжелого конструкционного бетона (БСТ), крупность заполнителя более 40 мм, класс B3,5 (М50)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -11.6; 12: -94.66 | [15 empty] | Всего по позиции
159 | ФССЦ-04.1.02.05-0074 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя более 40 мм, класс B7,5 (М100) |  |  | м3 | 0.0223 | 1 | 0.0223 | 560 |  | 12.49 | 8.16 | 101.92 | [9 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя более 40 мм, класс B7,5 (М100)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12.49; 12: 101.92 | [15 empty] | Всего по позиции
160 | ФЕР46-08-022-03 | Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [9 empty] | Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 89.85; 9: 1.15; 10: 10.33; 11: 44.77; 12: 462.47 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.63; 9: 1.15; 10: 0.3; 11: 13.24; 12: 3.97 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.46; 9: 1.15; 10: 0.05; 11: 44.77; 12: 2.24 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.34; 6: 1.15; 7: 1.0741 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 6: 1.15; 7: 0.0046 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 92.48; 10: 10.63; 12: 466.44 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.38; 12: 464.71 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 10.69; 12: 478.65 | [13 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 6.12; 12: 274.18 | [13 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27.44; 12: 1219.27 | [15 empty] | Всего по позиции
161 | ФССЦ-01.7.07.26-0022 | Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм",: сечение круглое с отверстием, диаметр 40 мм/ прим. д.50 |  |  | 100 м | 0.1 | 1 | 0.1 | 325 |  | 32.5 | 8.16 | 265.2 | [9 empty] | Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм",: сечение круглое с отверстием, диаметр 40 мм/ прим. д.50
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32.5; 12: 265.2 | [15 empty] | Всего по позиции
162 | ФССЦ-01.2.01.02-0054 | Битумы нефтяные строительные БН-90/10 |  |  | т | 0.0006 | 1 | 0.0006 | 1383.1 |  | 0.83 | 8.16 | 6.77 | [9 empty] | Битумы нефтяные строительные БН-90/10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0.83; 12: 6.77 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 5 Устройство тепловой камеры ТК-1 : | [28 empty] | Итоги по разделу 5 Устройство тепловой камеры ТК-1 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 39036.26; 12: 401678.27 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1968.9; 12: 88147.66 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 2177.35; 12: 28828.11 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 355.63; 12: 15921.55 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 34890.01; 12: 284702.5 | [18 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 42861.38; 12: 572929.49 | [18 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1968.9; 12: 88147.66 | [18 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2177.35; 12: 28828.11 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 355.63; 12: 15921.55 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 34890.01; 12: 284702.5 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2528.24; 12: 113189.78 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1296.88; 12: 58061.44 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 2324.53; 12: 104069.21 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 2528.24; 12: 113189.78 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1296.88; 12: 58061.44 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 5 Устройство тепловой камеры ТК-1 |  |  | 10: 42861.38; 12: 572929.49 | [19 empty] | Итого по разделу 5 Устройство тепловой камеры ТК-1
|  | Итоги по смете: | [31 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 182881.07; 12: 1870684.77 | [21 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 8652.81; 12: 387386.28 | [21 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 12125.18; 12: 160537.37 | [21 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1258.44; 12: 56340.35 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 162103.08; 12: 1322761.12 | [21 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 197828.47; 12: 2565826.08 | [21 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 8652.81; 12: 387386.28 | [21 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 12125.18; 12: 160537.37 | [21 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1258.44; 12: 56340.35 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 161394.43; 12: 1316978.54 | [21 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 10397.32; 12: 465488.57 | [21 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 5258.73; 12: 235435.32 | [21 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 708.65; 12: 5782.58 | [21 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 708.65; 12: 5782.58 | [21 empty] | материалы
|  | Итого |  |  | 10: 198537.12; 12: 2571608.66 | [22 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 9911.25; 12: 443726.63 | [21 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 10397.32; 12: 465488.57 | [21 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 5258.73; 12: 235435.32 | [21 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого |  |  | 10: 198537.12; 12: 2571608.66 | [22 empty] | Итого
|  | Итого |  |  | 10: 198537.12; 12: 2571608.66 | [22 empty] | Итого
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 198537.12; 12: 2571608.66 | [22 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 198537.12; 12: 2571608.66 | [23 empty] | ВСЕГО по смете
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 2396399.5; 12: 2571608.66 | [20 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Временные здания и сооружения - 8,2% |  |  | 12: 210871.91
|  | Всего с ВЗиС |  |  | 12: 2782480.57
|  | Производство работ в зимнее время - 2,4% |  |  | 12: 66779.53
|  | Итого |  |  | 12: 2849260.1
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 06-03-02 АС4
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [9 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 50. Московская область | [11 empty] | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 06-03-02
Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4 | [18 empty] | Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Проект ООО "КиКГЕОСТРОЙ" 131-23-АС4
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | II квартал 2023 года (01.01.2000) | [16 empty] | II квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 402.28 | (27,72) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 402.28 | (27,72) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 64.4 | (1,44) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 168.95 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 16.67 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы | [20 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.133; 6: 1; 7: 0.133 | [8 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1494.14; 9: 1.15; 10: 228.53; 11: 44.77; 12: 10231.29 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4292.73; 9: 1.15; 10: 656.57; 11: 13.24; 12: 8692.99 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 464.37; 9: 1.15; 10: 71.03; 11: 44.77; 12: 3180.01 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179.8; 6: 1.15; 7: 27.5004 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.63; 6: 1.15; 7: 6.9791 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5786.87; 10: 885.1; 12: 18924.28 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 299.56; 12: 13411.3 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 440.35; 12: 19714.61 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 341.2 |  | 15275.47 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1666.65; 12: 53914.36 | [13 empty] | Всего по позиции
2 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 15.217 | 1 | 15.217 | 3.28 |  | 49.91 | 13.24 | 660.81 | [8 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 49.91; 12: 660.81 | [13 empty] | Всего по позиции
3 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 3.804 | 1 | 3.804 | 42.98 |  | 163.5 | 13.24 | 2164.74 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 163.5; 12: 2164.74 | [13 empty] | Всего по позиции
4 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 13.32 | 1 | 13.32 | 162.38 |  | 2162.9 | 8.16 | 17649.26 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2162.9; 12: 17649.26 | [13 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : | [26 empty] | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 3261.41; 12: 39399.09 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 228.53; 12: 10231.29 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 869.98; 12: 11518.54 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 71.03; 12: 3180.01 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 2162.9; 12: 17649.26 | [16 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 4042.96; 12: 74389.17 | [16 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 3829.55; 12: 71563.62 | [16 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 228.53; 12: 10231.29 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 656.57; 12: 8692.99 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 71.03; 12: 3180.01 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 2162.9; 12: 17649.26 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 440.35; 12: 19714.61 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 341.2; 12: 15275.47 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 213.41; 12: 2825.55 | [16 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 299.56; 12: 13411.3 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 440.35; 12: 19714.61 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 341.2; 12: 15275.47 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  | 10: 4042.96; 12: 74389.17 | [17 empty] | Итого по разделу 1 Демонтажные работы
Раздел 2. Земляные работы | [20 empty] | Раздел 2. Земляные работы
5 | ФЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.052; 6: 1; 7: 0.052 | [8 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 101.4; 9: 1.3225; 10: 6.97; 11: 44.77; 12: 312.05 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3563.26; 9: 1.4375; 10: 266.35; 11: 13.24; 12: 3526.47 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 507.6; 9: 1.4375; 10: 37.94; 11: 44.77; 12: 1698.57 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.34; 10: 0.23; 11: 8.16; 12: 1.88 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13; 6: 1.3225; 7: 0.89401 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37.6; 6: 1.4375; 7: 2.8106 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3669; 10: 273.55; 12: 3840.4 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 44.91; 12: 2010.62 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 41.32; 12: 1849.77 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 17.56 |  | 786.15 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 332.43; 12: 6476.32 | [13 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕР01-02-057-02 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.027; 6: 1; 7: 0.027 | [8 empty] | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [20 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.587; 10: 51.47; 11: 44.77; 12: 2304.31 | [10 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.587; 7: 6.5987 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 51.47; 12: 2304.31 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 51.47; 12: 2304.31 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 45.81; 12: 2050.84 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 17.5 |  | 783.47 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 114.78; 12: 5138.62 | [13 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕР01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.027; 6: 1; 7: 0.027 | [8 empty] | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 401.7; 9: 1.3225; 10: 14.34; 11: 44.77; 12: 642 | [10 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 53.56; 6: 1.3225; 7: 1.9125 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 401.7; 10: 14.34; 12: 642 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.34; 12: 642 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 12.76; 12: 571.38 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 4.88 |  | 218.28 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 31.98; 12: 1431.66 | [13 empty] | Всего по позиции
8 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км |  |  | 1 т груза | 87.28 | 1 | 87.28 | 2.91 |  | 253.98 | 13.62 | 3459.21 | [8 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 253.98; 12: 3459.21 | [13 empty] | Всего по позиции
9 | ФССЦпг-01-01-01-039 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) |  |  | 1 т груза | 60.24 | 1 | 60.24 | 3.96 |  | 238.55 | 13.24 | 3158.4 | [8 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 238.55; 12: 3158.4 | [13 empty] | Всего по позиции
10 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км |  |  | 1 т груза | 60.24 | 1 | 60.24 | 2.91 |  | 175.3 | 13.62 | 2387.59 | [8 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 175.3; 12: 2387.59 | [13 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.038; 6: 1; 7: 0.038 | [8 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 479.33; 9: 1.4375; 10: 26.18; 11: 13.24; 12: 346.62 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 93.5; 9: 1.4375; 10: 5.11; 11: 44.77; 12: 228.77 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.06; 6: 1.4375; 7: 0.44028 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 479.33; 10: 26.18; 12: 346.62 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.11; 12: 228.77 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 4.7; 12: 210.47 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 2 |  | 89.45 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32.88; 12: 646.54 | [13 empty] | Всего по позиции
12 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.096; 6: 1; 7: 0.096 | [8 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 729; 9: 1.3225; 10: 92.55; 11: 44.77; 12: 4143.46 | [10 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 6: 1.3225; 7: 12.3405 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 729; 10: 92.55; 12: 4143.46 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 92.55; 12: 4143.46 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 82.37; 12: 3687.68 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 31.47 |  | 1408.78 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 206.39; 12: 9239.92 | [13 empty] | Всего по позиции
13 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 22.85 | 1 | 22.85 | 162.38 |  | 3710.38 | 8.16 | 30276.7 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3710.38; 12: 30276.7 | [13 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Земляные работы : | [26 empty] | Итоги по разделу 2 Земляные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 4836.3; 12: 50558.69 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 165.33; 12: 7401.82 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 721.81; 12: 9719.89 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 43.05; 12: 1927.34 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 3949.16; 12: 33436.98 | [16 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 5096.67; 12: 62214.96 | [16 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 4667.39; 12: 56368.16 | [16 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 165.33; 12: 7401.82 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 292.53; 12: 3873.09 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 43.05; 12: 1927.34 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 3949.16; 12: 33436.98 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 186.96; 12: 8370.14 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 73.41; 12: 3286.13 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 429.28; 12: 5846.8 | [16 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 208.38; 12: 9329.16 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 186.96; 12: 8370.14 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 73.41; 12: 3286.13 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Земляные работы |  |  | 10: 5096.67; 12: 62214.96 | [17 empty] | Итого по разделу 2 Земляные работы
Раздел 3. Устройтво фундаментов Фм1-4шт | [20 empty] | Раздел 3. Устройтво фундаментов Фм1-4шт
14 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.028; 6: 1; 7: 0.028 | [8 empty] | Устройство бетонной подготовки
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1053; 9: 1.3225; 10: 38.99; 11: 44.77; 12: 1745.58 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1566.06; 9: 1.4375; 10: 63.03; 11: 13.24; 12: 834.52 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 244.39; 9: 1.4375; 10: 9.84; 11: 44.77; 12: 440.54 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 909.27; 10: 25.46; 11: 8.16; 12: 207.75 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 135; 6: 1.3225; 7: 4.9991 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.12; 6: 1.4375; 7: 0.72933 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3528.33; 10: 127.48; 12: 2787.85 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 48.83; 12: 2186.12 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 49.81; 12: 2229.84 | [11 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 24.07 |  | 1077.76 | [11 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 201.36; 12: 6095.45 | [13 empty] | Всего по позиции
15 | ФССЦ-04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) |  |  | м3 | 2.825 | 1 | 2.825 | 560 |  | 1582 | 8.16 | 12909.12 | [8 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1582; 12: 12909.12 | [13 empty] | Всего по позиции
16 | ФЕР06-01-001-03 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 5 м3 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.139; 6: 1; 7: 0.139 | [8 empty] | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 5 м3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2994.03; 9: 1.3225; 10: 550.39; 11: 44.77; 12: 24640.96 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2142.69; 9: 1.4375; 10: 428.14; 11: 13.24; 12: 5668.57 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 328.42; 9: 1.4375; 10: 65.62; 11: 44.77; 12: 2937.81 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3380.66; 10: 469.91; 11: 8.16; 12: 3834.47 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 351; 6: 1.3225; 7: 64.5235 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24.45; 6: 1.4375; 7: 4.8854 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8517.38; 10: 1448.44; 12: 34144 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 616.01; 12: 27578.77 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 628.33; 12: 28130.35 | [11 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 303.69 |  | 13596.33 | [11 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2380.46; 12: 75870.68 | [13 empty] | Всего по позиции
17 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | м3 | 0.169 | 1 | 0.169 | 725.69 |  | 122.64 | 8.16 | 1000.74 | [8 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 122.64; 12: 1000.74 | [13 empty] | Всего по позиции
18 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | м3 | 17.278 | 1 | 17.278 | 725.69 | 0.026694 | 334.7 | 8.16 | 2731.15 | [8 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | Перевод в отпотые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх. | [20 empty] | Перевод в отпотые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх.
| ТЧ Прил.15 табл.2 | Надбавкана W8 1.5%*2=3% МАТ=0,03 к расх. | [20 empty] | Надбавкана W8 1.5%*2=3% МАТ=0,03 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 334.7; 12: 2731.15 | [13 empty] | Всего по позиции
19 | ФССЦ-08.4.03.03-0002 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм |  |  | т | 0.171 | 1 | 0.171 | 6213.48 |  | 1062.51 | 8.16 | 8670.08 | [8 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1062.51; 12: 8670.08 | [13 empty] | Всего по позиции
20 | ФССЦ-08.4.03.03-0004 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм |  |  | т | 0.442 | 1 | 0.442 | 5584.58 |  | 2468.38 | 8.16 | 20141.98 | [8 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2468.38; 12: 20141.98 | [13 empty] | Всего по позиции
21 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  |  | т | 0.167 | 1 | 0.167 | 5488.69 |  | 916.61 | 8.16 | 7479.54 | [8 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 916.61; 12: 7479.54 | [13 empty] | Всего по позиции
22 | ФЕР06-03-004-05 | Установка анкерных болтов: при бетонировании в виде сваренных каркасов |  |  | 4: т; 5: 0.189; 6: 1; 7: 0.189 | [8 empty] | Установка анкерных болтов: при бетонировании в виде сваренных каркасов
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 280.26; 9: 1.3225; 10: 70.05; 11: 44.77; 12: 3136.14 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 207.6; 9: 1.4375; 10: 56.4; 11: 13.24; 12: 746.74 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 27.06; 9: 1.4375; 10: 7.35; 11: 44.77; 12: 329.06 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6599.41; 10: 1247.29; 11: 8.16; 12: 10177.89 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30.9; 6: 1.3225; 7: 7.7235 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.18; 6: 1.4375; 7: 0.59228 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7087.27; 10: 1373.74; 12: 14060.77 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 77.4; 12: 3465.2 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 78.95; 12: 3534.5 | [11 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 38.16 |  | 1708.34 | [11 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1490.85; 12: 19303.61 | [13 empty] | Всего по позиции
23 | ФССЦ-01.7.15.02-0068 | Болты оцинкованные диаметр 30 мм/ применительно |  |  | т | 0.162 | 1 | 0.162 | 12579.16 |  | 2037.82 | 8.16 | 16628.61 | [8 empty] | Болты оцинкованные диаметр 30 мм/ применительно
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2037.82; 12: 16628.61 | [13 empty] | Всего по позиции
24 | ФССЦ-08.3.08.01-0035 | Сталь угловая неравнополочная, марка Ст1сп-Ст6сп, ширина большой полки 40-80 мм/применит. угол 50х5 |  |  | т | 0.026 | 1 | 0.026 | 6552.83 |  | 170.37 | 8.16 | 1390.22 | [8 empty] | Сталь угловая неравнополочная, марка Ст1сп-Ст6сп, ширина большой полки 40-80 мм/применит. угол 50х5
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 170.37; 12: 1390.22 | [13 empty] | Всего по позиции
Гидроизоляция конструкций | [31 empty] | Гидроизоляция конструкций
25 | ФЕР13-06-005-01 | Гидроструйная очистка бетонных поверхностей |  |  | 4: м2; 5: 81.91; 6: 1; 7: 81.91 | [8 empty] | Гидроструйная очистка бетонных поверхностей
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1.54; 9: 1.3225; 10: 166.82; 11: 44.77; 12: 7468.53 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 15.84; 9: 1.4375; 10: 1865.09; 11: 13.24; 12: 24693.79 | [10 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 0.5; 10: 40.96; 11: 8.16; 12: 334.23 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.18; 6: 1.3225; 7: 19.4987 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.88; 10: 2072.87; 12: 32496.55 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 166.82; 12: 7468.53 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 156.81; 12: 7020.42 | [11 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 72.32 |  | 3237.61 | [11 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2302; 12: 42754.58 | [13 empty] | Всего по позиции
26 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.819; 6: 1; 7: 0.819 | [8 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.3225; 10: 218.37; 11: 44.77; 12: 9776.42 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.4375; 10: 84.34; 11: 13.24; 12: 1116.66 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.4375; 10: 2.73; 11: 44.77; 12: 122.22 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 51.39; 11: 8.16; 12: 419.34 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.3225; 7: 22.9623 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.4375; 7: 0.23546 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 354.1; 12: 11312.42 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 221.1; 12: 9898.64 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 243.21; 12: 10888.5 | [11 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 129.68 |  | 5805.55 | [11 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 726.99; 12: 28006.47 | [13 empty] | Всего по позиции
27 | ФССЦ-01.2.03.03-0009 | Мастика битумная «Еша» |  |  | т | 0.115 | 1 | 0.115 | 21597.69 |  | 2483.73 | 8.16 | 20267.24 | [8 empty] | Мастика битумная «Еша»
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2483.73; 12: 20267.24 | [13 empty] | Всего по позиции
28 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  |  | т | 0.025 | 1 | 0.025 | 11885.47 |  | 297.14 | 8.16 | 2424.66 | [8 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 297.14; 12: 2424.66 | [13 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Устройтво фундаментов Фм1-4шт : | [26 empty] | Итоги по разделу 3 Устройтво фундаментов Фм1-4шт :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 16852.53; 12: 188444.93 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1044.62; 12: 46767.63 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 2497; 12: 33060.28 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 85.54; 12: 3829.63 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 13310.91; 12: 108617.02 | [16 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 18577.56; 12: 265674.13 | [16 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1044.62; 12: 46767.63 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2497; 12: 33060.28 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 85.54; 12: 3829.63 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 13310.91; 12: 108617.02 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1157.11; 12: 51803.61 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 567.92; 12: 25425.59 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1130.16; 12: 50597.26 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1157.11; 12: 51803.61 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 567.92; 12: 25425.59 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Устройтво фундаментов Фм1-4шт |  |  | 10: 18577.56; 12: 265674.13 | [17 empty] | Итого по разделу 3 Устройтво фундаментов Фм1-4шт
|  | Итоги по смете: | [30 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 24950.24; 12: 278402.71 | [20 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1438.48; 12: 64400.74 | [20 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 4088.79; 12: 54298.71 | [20 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 199.62; 12: 8936.98 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 19422.97; 12: 159703.26 | [20 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 27717.19; 12: 402278.26 | [20 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 27074.5; 12: 393605.91 | [20 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1438.48; 12: 64400.74 | [20 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 3446.1; 12: 45626.36 | [20 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 199.62; 12: 8936.98 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 19422.97; 12: 159703.26 | [20 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1784.42; 12: 79888.36 | [20 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 982.53; 12: 43987.19 | [20 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 642.69; 12: 8672.35 | [20 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1638.1; 12: 73337.72 | [20 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1784.42; 12: 79888.36 | [20 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 982.53; 12: 43987.19 | [20 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого |  |  | 10: 27717.19; 12: 402278.26 | [21 empty] | Итого
|  | Итого |  |  | 10: 27717.19; 12: 402278.26 | [21 empty] | Итого
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 27717.19; 12: 402278.26 | [21 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 27717.19; 12: 402278.26 | [22 empty] | ВСЕГО по смете
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 2396399.5; 12: 402278.26 | [20 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Временные здания и сооружения - 8,2% |  |  | 12: 32986.82
|  | Всего с ВЗиС |  |  | 12: 435265.08
|  | Производство работ в зимнее время - 2,4% |  |  | 12: 10446.36
|  | Итого |  |  | 12: 445711.44
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 07-01-01 ГП1
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [9 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 50. Московская область | [11 empty] | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 07-01-01
Генеральный план. Трансбордер. ГП1 | [18 empty] | Генеральный план. Трансбордер. ГП1
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Проект ООО "КиКГЕОСТРОЙ" 131-23-ГП1
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | II квартал 2023 года (01.01.2000) | [16 empty] | II квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 1644.5 | (191,39) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 1644.5 | (191,39) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 0 | (0) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [6 empty] | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 45.23 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Вертикальная планировка | [20 empty] | Раздел 1. Вертикальная планировка
1 | ФЕР01-01-030-06 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 1.109; 6: 1; 7: 1.109 | [8 empty] | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 538.47; 9: 1.4375; 10: 858.42; 11: 13.24; 12: 11365.48 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 91.94; 9: 1.4375; 10: 146.57; 11: 44.77; 12: 6561.94 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.81; 6: 1.4375; 7: 10.8564 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 538.47; 10: 858.42; 12: 11365.48 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 146.57; 12: 6561.94 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 134.84; 12: 6036.98 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 57.31 |  | 2565.72 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1050.57; 12: 19968.18 | [13 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР01-01-030-14 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-06 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 1.109; 6: 1; 7: 1.109 | [8 empty] | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-06
|  | ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | [20 empty] | ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 426.19; 9: 5.75; 10: 2717.71; 11: 13.24; 12: 35982.48 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 72.77; 9: 5.75; 10: 464.04; 11: 44.77; 12: 20775.07 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.39; 6: 5.75; 7: 34.3707 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 426.19; 10: 2717.71; 12: 35982.48 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 464.04; 12: 20775.07 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 426.92; 12: 19113.06 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 181.44 |  | 8123.05 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3326.07; 12: 63218.59 | [13 empty] | Всего по позиции
3 | ФССЦпг-01-01-01-039 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) |  |  | 1 т груза | 1752.22 | 1 | 1752.22 | 3.96 |  | 6938.79 | 13.24 | 91869.58 | [8 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6938.79; 12: 91869.58 | [13 empty] | Всего по позиции
4 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 1109 | 1 | 1109 | 162.38 |  | 180079.42 | 8.16 | 1469448.07 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 180079.42; 12: 1469448.07 | [13 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [26 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 190594.34; 12: 1608665.61 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 3576.13; 12: 47347.96 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 610.61; 12: 27337.01 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 187018.21; 12: 1561317.65 | [16 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 191394.85; 12: 1644504.42 | [16 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 3576.13; 12: 47347.96 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 610.61; 12: 27337.01 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 187018.21; 12: 1561317.65 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 561.76; 12: 25150.04 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 238.75; 12: 10688.77 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 610.61; 12: 27337.01 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 561.76; 12: 25150.04 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 238.75; 12: 10688.77 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого |  |  | 10: 191394.85; 12: 1644504.42 | [17 empty] | Итого
|  | Итого |  |  | 10: 191394.85; 12: 1644504.42 | [17 empty] | Итого
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 191394.85; 12: 1644504.42 | [17 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 191394.85; 12: 1644504.42 | [18 empty] | ВСЕГО по смете
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 2396399.5; 12: 1644504.42 | [19 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Временные здания и сооружения - 8,2% |  |  | 12: 134849.36
|  | Всего с ВЗиС |  |  | 12: 1779353.78
|  | Производство работ в зимнее время - 2,4% |  |  | 12: 42704.49
|  | Итого |  |  | 12: 1822058.27
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 07-01-02 ГП2
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [9 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 50. Московская область | [11 empty] | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 07-01-02
Генеральный план. ГП2 | [18 empty] | Генеральный план 131-23 ГП2
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Проект ООО "КиКГЕОСТРОЙ" 131-23-ГП2
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | II квартал 2023 года (01.01.2000) | [16 empty] | II квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 10963.45 | (1091,55) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 10963.45 | (1091,55) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 432.53 | (9,66) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 1167.81 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 414.28 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы | [20 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
Существующее асфальтовое покрытие | [21 empty] | Существующее асфальтовое покрытие
2 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  |  | 4: 100 м3; 5: 1.761; 6: 1; 7: 1.761 | [9 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1494.14; 9: 1.15; 10: 3025.86; 11: 44.77; 12: 135467.75 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4292.73; 9: 1.15; 10: 8693.42; 11: 13.24; 12: 115100.88 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 464.37; 9: 1.15; 10: 940.42; 11: 44.77; 12: 42102.6 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179.8; 6: 1.15; 7: 364.122 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.63; 6: 1.15; 7: 92.4076 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5786.87; 10: 11719.28; 12: 250568.63 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3966.28; 12: 177570.35 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 5830.43; 12: 261028.41 | [12 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 4517.59 |  | 202252.63 | [12 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22067.3; 12: 713849.67 | [14 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3; 5: 2.7807; 6: 1; 7: 2.7807 | [9 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 103.12; 9: 1.15; 10: 329.76; 11: 44.77; 12: 14763.36 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 407.65; 9: 1.15; 10: 1303.59; 11: 13.24; 12: 17259.53 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 50.3; 9: 1.15; 10: 160.85; 11: 44.77; 12: 7201.25 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.22; 6: 1.15; 7: 42.275 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.79; 6: 1.15; 7: 12.1197 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 510.77; 10: 1633.35; 12: 32022.89 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 490.61; 12: 21964.61 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 721.2; 12: 32287.98 | [12 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 558.8 |  | 25017.69 | [12 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2913.35; 12: 89328.56 | [14 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР01-01-013-31 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 «применительно песок» |  |  | 4: 1000 м3; 5: 1.4978; 6: 1; 7: 1.4978 | [9 empty] | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 «применительно песок»
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 66.07; 9: 1.3225; 10: 130.87; 11: 44.77; 12: 5859.05 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3393.43; 9: 1.4375; 10: 7306.25; 11: 13.24; 12: 96734.75 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 323.2; 9: 1.4375; 10: 695.87; 11: 44.77; 12: 31154.1 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 10.84; 10: 16.24; 11: 8.16; 12: 132.52 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.47; 6: 1.3225; 7: 16.7775 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23.94; 6: 1.4375; 7: 51.5442 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3470.34; 10: 7453.36; 12: 102726.32 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 826.74; 12: 37013.15 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 760.6; 12: 34052.1 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 323.26 |  | 14472.14 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8537.22; 12: 151250.56 | [14 empty] | Всего по позиции
5 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 2386.085 | 1 | 2386.085 | 3.28 |  | 7826.36 | 13.24 | 103621.01 | [9 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7826.36; 12: 103621.01 | [14 empty] | Всего по позиции
6 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 596.521 | 1 | 596.521 | 42.98 |  | 25638.47 | 13.24 | 339453.34 | [9 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25638.47; 12: 339453.34 | [14 empty] | Всего по позиции
7 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 1951.95 | 1 | 1951.95 | 162.38 |  | 316957.64 | 8.16 | 2586374.34 | [9 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [26 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 316957.64; 12: 2586374.34 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : | [27 empty] | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 371228.46; 12: 3414766.53 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 3486.49; 12: 156090.16 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 50768.09; 12: 672169.51 | [17 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1797.14; 12: 80457.95 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 316973.88; 12: 2586506.86 | [17 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 383940.34; 12: 3983877.48 | [17 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 350475.51; 12: 3540803.13 | [17 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 3486.49; 12: 156090.16 | [17 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 17303.26; 12: 229095.16 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1797.14; 12: 80457.95 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 316973.88; 12: 2586506.86 | [17 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 7312.23; 12: 327368.49 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 5399.65; 12: 241742.46 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 33464.83; 12: 443074.35 | [17 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 5283.63; 12: 236548.11 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 7312.23; 12: 327368.49 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 5399.65; 12: 241742.46 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  | 10: 383940.34; 12: 3983877.48 | [18 empty] | Итого по разделу 1 Демонтажные работы
Раздел 2. Устройство асфальтобетонного покрытия проездов S=7057 м2 | [20 empty] | Раздел 2. Устройство асфальтобетонного покрытия проездов S=7057 м2
26 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  |  | 4: 100 м3; 5: 5.4384; 6: 1; 7: 5.4384 | [9 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
|  | Объем=543,84 / 100 | [30 empty] | Объем=543,84 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 115.49; 9: 1.3225; 10: 830.64; 11: 44.77; 12: 37187.75 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3262.79; 9: 1.4375; 10: 25507.51; 11: 13.24; 12: 337719.43 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 171.22; 9: 1.4375; 10: 1338.55; 11: 44.77; 12: 59926.88 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 12.2; 10: 66.35; 11: 8.16; 12: 541.42 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.4; 6: 1.3225; 7: 103.5689 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.88; 6: 1.4375; 7: 108.5097 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3390.48; 10: 26404.5; 12: 375448.6 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2169.19; 12: 97114.63 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 3188.71; 12: 142758.51 | [12 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 2470.71 |  | 110613.56 | [12 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32063.92; 12: 628820.67 | [14 empty] | Всего по позиции
27 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный |  |  | м3 | 598.224 | 1 | 598.224 | 99.98 | 1.012 | 60528.16 | 8.16 | 493909.79 | [9 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=543,84*1,1 | [30 empty] | Объем=543,84*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [26 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 60528.16; 12: 493909.79 | [14 empty] | Всего по позиции
28 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 4: 100 м3; 5: 2.7192; 6: 1; 7: 2.7192 | [9 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | Объем=271,92 / 100 | [30 empty] | Объем=271,92 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 173.23; 9: 1.3225; 10: 622.96; 11: 44.77; 12: 27889.92 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5268.76; 9: 1.4375; 10: 20594.79; 11: 13.24; 12: 272675.02 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 267.67; 9: 1.4375; 10: 1046.28; 11: 44.77; 12: 46841.96 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 17.08; 10: 46.44; 11: 8.16; 12: 378.95 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.6; 6: 1.3225; 7: 77.6767 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.6; 6: 1.4375; 7: 80.5223 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5459.07; 10: 21264.19; 12: 300943.89 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1669.24; 12: 74731.88 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 2453.78; 12: 109855.86 | [12 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 1901.26 |  | 85119.61 | [12 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25619.23; 12: 495919.36 | [14 empty] | Всего по позиции
29 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Щебень известняковый М600 фр. 20/70 |  |  | м3 | 342.62 | 1 | 342.62 | 342.12 | 1.012 | 118623.76 | 8.16 | 967969.88 | [9 empty] | Щебень известняковый М600 фр. 20/70
|  | Объем=271,92*1,26 | [30 empty] | Объем=271,92*1,26
|  | Цена=3350/1,2/8,16 | [26 empty] | Цена=3350/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 118623.76; 12: 967969.88 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Устройство асфальтобетонного покрытия проездов S=7057 м2 : | [27 empty] | Итоги по разделу 2 Устройство асфальтобетонного покрытия проездов S=7057 м2 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 226820.61; 12: 2138272.16 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1453.6; 12: 65077.67 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 46102.3; 12: 610394.45 | [17 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 2384.83; 12: 106768.84 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 179264.71; 12: 1462800.04 | [17 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 236835.07; 12: 2586619.7 | [17 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1453.6; 12: 65077.67 | [17 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 46102.3; 12: 610394.45 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 2384.83; 12: 106768.84 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 179264.71; 12: 1462800.04 | [17 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 5642.49; 12: 252614.37 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 4371.97; 12: 195733.17 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 3838.43; 12: 171846.51 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 5642.49; 12: 252614.37 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 4371.97; 12: 195733.17 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Устройство асфальтобетонного покрытия проездов S=7057 м2 |  |  | 10: 236835.07; 12: 2586619.7 | [18 empty] | Итого по разделу 2 Устройство асфальтобетонного покрытия проездов S=7057 м2
Раздел 3. Резинокордовое покрытие из плит | [20 empty] | Раздел 3. Резинокордовое покрытие из плит
Переезд 1 т.1- т.2 | [21 empty] | Переезд 1 т.1- т.2
50 | ФЕР28-01-083-01 | Устройство переездов с настилом из резиновых плит через один железнодорожный путь, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда, м: 6 |  |  | 4: переезд; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [9 empty] | Устройство переездов с настилом из резиновых плит через один железнодорожный путь, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда, м: 6
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1784.94; 9: 1.3225; 10: 2360.58; 11: 44.77; 12: 105683.17 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2854.23; 9: 1.4375; 10: 4102.96; 11: 13.24; 12: 54323.19 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 306.46; 9: 1.4375; 10: 440.54; 11: 44.77; 12: 19722.98 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7290.4; 10: 7290.4; 11: 8.16; 12: 59489.66 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 213; 6: 1.3225; 7: 281.6925 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24.06; 6: 1.4375; 7: 34.5862 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11929.57; 10: 13753.94; 12: 219496.02 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2801.12; 12: 125406.15 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 3053.22; 12: 136692.7 | [12 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 1547.62 |  | 69286.9 | [12 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18354.78; 12: 425475.62 | [14 empty] | Всего по позиции
Переезд 2 т.3- т.4 | [21 empty] | Переезд 2 т.3- т.4
51 | ФЕР28-01-083-01 | Устройство переездов с настилом из резиновых плит через один железнодорожный путь, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда, м: 6 |  |  | 4: переезд; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [9 empty] | Устройство переездов с настилом из резиновых плит через один железнодорожный путь, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда, м: 6
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1784.94; 9: 1.3225; 10: 2360.58; 11: 44.77; 12: 105683.17 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2854.23; 9: 1.4375; 10: 4102.96; 11: 13.24; 12: 54323.19 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 306.46; 9: 1.4375; 10: 440.54; 11: 44.77; 12: 19722.98 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7290.4; 10: 7290.4; 11: 8.16; 12: 59489.66 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 213; 6: 1.3225; 7: 281.6925 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24.06; 6: 1.4375; 7: 34.5862 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11929.57; 10: 13753.94; 12: 219496.02 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2801.12; 12: 125406.15 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 3053.22; 12: 136692.7 | [12 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 1547.62 |  | 69286.9 | [12 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18354.78; 12: 425475.62 | [14 empty] | Всего по позиции
52 | Цена Поставщика АО "А.Миллер" | Комплект резинокордовых настилов для проезда автомобилей через ж/д пути, шириной по 6,0м. каждый для дер. шпал, на рельс Р-65, в комплекте с узлом крепления |  |  | комплект | 2 | 1 | 2 | 214460.78 | 1.012 | 434068.62 | 8.16 | 3541999.94 | [9 empty] | Комплект резинокордовых настилов для проезда автомобилей через ж/д пути, шириной по 6,0м. каждый для дер. шпал, на рельс Р-65, в комплекте с узлом крепления
|  | Цена=4200000/2/1,2/8,16 | [26 empty] | Цена=4200000/2/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 434068.62; 12: 3541999.94 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Резинокордовое покрытие из плит : | [27 empty] | Итоги по разделу 3 Резинокордовое покрытие из плит :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 461576.5; 12: 3980991.98 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 4721.16; 12: 211366.34 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 8205.92; 12: 108646.38 | [17 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 881.08; 12: 39445.96 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 448649.42; 12: 3660979.26 | [17 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 470778.18; 12: 4392951.18 | [17 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 4721.16; 12: 211366.34 | [17 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 8205.92; 12: 108646.38 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 881.08; 12: 39445.96 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 448649.42; 12: 3660979.26 | [17 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 6106.44; 12: 273385.4 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 3095.24; 12: 138573.8 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 5602.24; 12: 250812.3 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 6106.44; 12: 273385.4 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 3095.24; 12: 138573.8 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Резинокордовое покрытие из плит |  |  | 10: 470778.18; 12: 4392951.18 | [18 empty] | Итого по разделу 3 Резинокордовое покрытие из плит
|  | Итоги по смете: | [31 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1059625.57; 12: 9534030.67 | [21 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 9661.25; 12: 432534.17 | [21 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 105076.31; 12: 1391210.34 | [21 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 5063.05; 12: 226672.75 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 944888.01; 12: 7710286.16 | [21 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1091553.59; 12: 10963448.36 | [21 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1058088.76; 12: 10520374.01 | [21 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 9661.25; 12: 432534.17 | [21 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 71611.48; 12: 948135.99 | [21 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 5063.05; 12: 226672.75 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 944888.01; 12: 7710286.16 | [21 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 19061.16; 12: 853368.26 | [21 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 12866.86; 12: 576049.43 | [21 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 33464.83; 12: 443074.35 | [21 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 14724.3; 12: 659206.92 | [21 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 19061.16; 12: 853368.26 | [21 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 12866.86; 12: 576049.43 | [21 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого |  |  | 10: 1091553.59; 12: 10963448.36 | [22 empty] | Итого
|  | Итого |  |  | 10: 1091553.59; 12: 10963448.36 | [22 empty] | Итого
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 1091553.59; 12: 10963448.36 | [22 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 1091553.59; 12: 10963448.36 | [23 empty] | ВСЕГО по смете
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 2396399.5; 12: 10963448.36 | [20 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Временные здания и сооружения - 8,2% |  |  | 12: 899002.77
|  | Всего с ВЗиС |  |  | 12: 11862451.13
|  | Производство работ в зимнее время - 2,4% |  |  | 12: 284698.83
|  | Итого |  |  | 12: 12147149.96
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.