## прил. 1.1 к ДС11
Заказчик: | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55
организация, адрес, телефон, факс
Генподрядчик: | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4
наименование, адрес
Реестр (Договор №МВМ/03-07 от 03 июля 2023г)
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | всего без НДС | всего без НДС с повышающим договорным коэффициентом 1,0514 | НДС 20% | СМР с материалами всего с НДС | проверка
1 | 131-23-01/1 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 131-23-01/1 (_______________) | 287811300.96 | 302604801.86 | 1.2 | 363125762.23
2 | 131-23-01/2 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 131-23-01/2 | 152442883.63 | 160278447.84 | 1.2 | 192334137.41
3 | №2 | Повторная выправка железнодорожных путей №30,31,32,34,36,1,2 | 1889618.62 | 1986745.02 | 1.2 | 2384094.02
| ИТОГО |  | 442143803.21 | 464869994.72 |  | 557843993.66
7
Note on C11: в скобках-проставить номера ЛСР)

## ССР1 без коэфф.
Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
| Заказчик | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
(наименование организации)
"Утвержден" "___"______________________2023г
Сводный сметный расчет сметной стоимостью 345 373,56 тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 131-23-01/1
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)
Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен II квартал 2023 года (01.01.2000)
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта | [7 empty] | Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта
1 | 01-01-01 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 47118.69 |  |  |  | 47118.69
2 | 01-01-02 | Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства | 39281.46 |  |  |  | 39281.46
3 | 01-01-03 | Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения. | 1173.59 | 4.39 |  |  | 1177.98
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта" |  | 87573.73 | 4.39 |  |  | 87578.13 |  | Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта"
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта | [7 empty] | Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта
4 | 02-01-01 | Верхнее строение пути | 142510.72 |  |  |  | 142510.72
5 | 02-02-01 | Восстановительные работы цеха №121/18. АС 3. | 3752.23 |  |  |  | 3752.23
6 | 02-03-01 | Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 | 7708.02 |  |  |  | 7708.02
7 | 02-03-02 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | 1164.14 |  |  |  | 1164.14
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта" |  | 155135.11 |  |  |  | 155135.11 |  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения | [7 empty] | Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
8 | 06-02-01 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | 241.73 |  |  |  | 241.73
9 | 06-02-02 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | 866.59 |  |  |  | 866.59
10 | 06-02-03 | Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера. НВК1 | 361.61 |  |  |  | 361.61
11 | 06-03-01 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода | 2565.83 | 5.78 |  |  | 2571.61
12 | 06-03-02 | Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4 | 402.28 |  |  |  | 402.28
| Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения" |  | 4438.04 | 5.78 |  |  | 4443.82 |  | Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | [7 empty] | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
13 | 07-01-01 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 | 1644.5 |  |  |  | 1644.5
14 | 07-01-02 | Генеральный план 131-23 ГП2 | 10963.45 |  |  |  | 10963.45
| Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 12607.95 |  |  |  | 12607.95 |  | Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"
| Итого по Главам 1-7 |  | 259754.83 | 10.17 |  |  | 259765 |  |  | Итого по Главам 1-7
Глава 8. Временные здания и сооружения | [7 empty] | Глава 8. Временные здания и сооружения
15 | Методика утв. приказом минстроя Ромссии от 19.06.2020 №332/пр п.31 | Временные здания и сооружения - 8,2% | 21299.9 | 0.83 |  |  | 21300.73
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 21299.9 | 0.83 |  |  | 21300.73 |  | Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"
| Итого по Главам 1-8 |  | 281054.73 | 11 |  |  | 281065.73 |  |  | Итого по Главам 1-8
Глава 9. Прочие работы и затраты | [7 empty] | Глава 9. Прочие работы и затраты
16 | Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.8 | Производство работ в зимнее время - 2,4% | 6745.31 | 0.26 |  |  | 6745.57
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 6745.31 | 0.26 |  |  | 6745.57 |  | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
| Итого по Главам 1-9 |  | 287800.04 | 11.26 |  |  | 287811.3 |  |  | Итого по Главам 1-9
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы | [7 empty] | Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого по Главам 1-12 |  | 287800.04 | 11.26 |  |  | 287811.3 |  |  | Итого по Главам 1-12
Дополнительные работы и затраты | [7 empty] | Дополнительные работы и затраты
| Итого "Дополнительные работы и затраты" | [7 empty] | Итого "Дополнительные работы и затраты"
| Итого с учетом "Дополнительные работы и затраты" |  | 287800.04 | 11.26 |  |  | 287811.3 |  |  | Итого с учетом "Дополнительные работы и затраты" | [5 empty] | 287811.3 | 0
Налоги и обязательные платежи | [7 empty] | Налоги и обязательные платежи
20 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 57560.01 | 2.25 |  |  | 57562.26
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 57560.01 | 2.25 |  |  | 57562.26 |  | Итого "Налоги и обязательные платежи"
| Итого по сводному расчету |  | 345360.05 | 13.51 |  |  | 345373.56 |  |  | Итого по сводному расчету
Руководитель проектной организации |  |  |  | () | [6 empty] | ()
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта |  |  |  | () | [7 empty] | ()
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник |  |  |  | () | [8 empty] | Начальник | ()
[подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик |  |  |  | () | [10 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## ССР1 с 1,0514
Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
| Заказчик | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
(наименование организации)
"Утвержден" "___"______________________2023г
Сводный сметный расчет сметной стоимостью 363 125,76 тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 131-23-01/1
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)
Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен II квартал 2023 года (01.01.2000)
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта
1 | 01-01-01 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 47118.69 |  |  |  | 47118.69 | 52205999.89
2 | 01-01-02 | Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства | 39281.46 |  |  |  | 39281.46 | 43522600.16
3 | 01-01-03 | Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения. | 1173.59 | 4.39 |  |  | 1177.98 | 1305161.61
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта" |  | 87573.73 | 4.39 |  |  | 87578.13
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта
4 | 02-01-01 | Верхнее строение пути | 142510.72 |  |  |  | 142510.72 | 157897312.12
5 | 02-02-01 | Восстановительные работы цеха №121/18. АС 3. | 3752.23 |  |  |  | 3752.23 | 4157354.41
6 | 02-03-01 | Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 | 7708.02 |  |  |  | 7708.02 | 8540239.27
7 | 02-03-02 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | 1164.14 |  |  |  | 1164.14 | 1289825.51
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта" |  | 155135.11 |  |  |  | 155135.11
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
8 | 06-02-01 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | 241.73 |  |  |  | 241.73 | 267825.33
9 | 06-02-02 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | 866.59 |  |  |  | 866.59 | 960149
10 | 06-02-03 | Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера. НВК1 | 361.61 |  |  |  | 361.61 | 400653.88
11 | 06-03-01 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода | 2565.83 | 5.78 |  |  | 2571.61 | 2849260.1
12 | 06-03-02 | Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4 | 402.28 |  |  |  | 402.28 | 445711.44
| Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения" |  | 4438.04 | 5.78 |  |  | 4443.82
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
13 | 07-01-01 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 | 1644.5 |  |  |  | 1644.5 | 1822058.27
14 | 07-01-02 | Генеральный план 131-23 ГП2 | 10963.45 |  |  |  | 10963.45 | 12147149.96
| Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 12607.95 |  |  |  | 12607.95
| Итого по Главам 1-7 |  | 259754.83 | 10.17 |  |  | 259765
Глава 8. Временные здания и сооружения
15 | Методика утв. приказом минстроя Ромссии от 19.06.2020 №332/пр п.31 | Временные здания и сооружения - 8,2% | 21299.9 | 0.83 |  |  | 21300.73
|  |  | Г1:Г7.С*8,2% | Г1:Г7.М*8,2%
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 21299.9 | 0.83 |  |  | 21300.73
| Итого по Главам 1-8 |  | 281054.73 | 11 |  |  | 281065.73
Глава 9. Прочие работы и затраты
16 | Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.8 | Производство работ в зимнее время - 2,4% | 6745.31 | 0.26 |  |  | 6745.57
|  |  | 2,4%Г1.С:Г8.С | 2,4%Г1.М:Г8.М
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 6745.31 | 0.26 |  |  | 6745.57
| Итого по Главам 1-9 |  | 287800.04 | 11.26 |  |  | 287811.3
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого по Главам 1-12 |  | 287800.04 | 11.26 |  |  | 287811.3 | 287811300.95
Дополнительные работы и затраты
19 |  | Договорной коэффициент-1,0514 | 14781.66 | 11.84 |  |  | 14793.5 | 302604801.82
|  |  | Г1:Г12.С*0,05136088 | Г1:Г12.М*1,0514
| Итого "Дополнительные работы и затраты" |  | 14781.66 | 11.84 |  |  | 14793.5
| Итого с учетом "Дополнительные работы и затраты" |  | 302581.7 | 23.1 |  |  | 302604.8
Налоги и обязательные платежи
20 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 60516.34 | 4.62 |  |  | 60520.96 | 60520960.36
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 60516.34 | 4.62 |  |  | 60520.96 | 60520960.36
| Итого по сводному расчету |  | 363098.04 | 27.72 |  |  | 363125.76 | 363125.76 | 363125.76 | 0
Руководитель проектной организации |  |  |  | ()
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта |  |  |  | ()
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник |  |  |  | ()
[подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик |  |  |  | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## ССР2 без коэфф
Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Заказчик
(наименование организации)
"Утвержден" "___"______________________2024г
Сводный сметный расчет сметной стоимостью 182 931,40 тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 131-23-01/2
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)
Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен II квартал 2023 года (01.01.2000)
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта | [7 empty] | Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта
1 | 01-01-01 доп.1 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 149.45 |  |  |  | 149.45
2 | 01-01-02 доп.1 | Снятие люминисцентных ламп в демонтируемых зданиях. | 19.79 |  |  |  | 19.79
3 | 01-01-02 доп.2 | Переустройство хозпитьевого водопровода по временной схеме от корпуса 121 до склада | 61.41 |  |  |  | 61.41
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта" |  | 230.65 |  |  |  | 230.65 |  | Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта"
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта | [7 empty] | Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта
4 | 02-01-01 изм.1 | Верхнее строение пути | 27807.19 |  |  |  | 27807.19
5 | 02-01-01 доп.1 | Устройство временного переезда через железнодорожные пути №33,35,37,39. Цех 417 | 506.47 |  |  |  | 506.47
6 | 02-01-01 доп.2 | Контактная сеть обкаточных путей. | 1953.88 | 2126.17 |  |  | 4080.05
7 | 02-03-01 изм.1 | Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 | 2580.74 |  |  |  | 2580.74
8 | 02-03-02 изм.1 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | 286.92 |  |  |  | 286.92
9 | 02-03-01 доп.1 | Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ-2. АС1 | 41.3 |  |  |  | 41.3
10 | 02-03-01 доп.2 | Трансбордер.Контактная сеть. | 151.74 | 62.53 |  |  | 214.27
11 | 02-03-01 доп.3 | Устройство ограждения.АС1 | 1459.74 |  |  |  | 1459.74
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта" |  | 34787.98 | 2188.7 |  |  | 36976.68 |  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства | [7 empty] | Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
12 | 04-01-01 изм.1 | Электроснабжение. ЭС 1. | 42.54 | 204.84 |  |  | 247.38
13 | 04-01-02 изм.1 | Переустройство кабельных линий.ЭС2 | 1334.81 | 1902.07 |  |  | 3236.88
| Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства" |  | 1377.35 | 2106.91 |  |  | 3484.26 |  | Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи | [7 empty] | Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
14 | 05-01-01 доп.1 | Переустройство кабельной канализации связи. СС | 343 | 55.18 |  |  | 398.18
| Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи" |  | 343 | 55.18 |  |  | 398.18 |  | Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения | [7 empty] | Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
15 | 06-01-01 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК2 | 1090.38 | 1.38 |  |  | 1091.76
16 | 06-01-02 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК3 | 13006.75 | 1052.24 |  |  | 14058.99
17 | 06-02-01 изм.1 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | 1570.8 |  |  |  | 1570.8
18 | 06-02-02 изм.1 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | 2149.02 |  |  |  | 2149.02
19 | 06-03-01 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода | 725.9 | 34.62 |  |  | 760.52
20 | 06-03-02 изм.1 | Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4 | 2453.76 |  |  |  | 2453.76
21 | 06-03-03 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС2 | 1703.35 | 63.76 |  |  | 1767.11
22 | 06-03-04 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС3 | 3300.26 | 63.14 |  |  | 3363.4
23 | 06-04-01 изм.1 | Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления. | 4579.41 | 12.55 |  |  | 4591.96
24 | 06-02-02 доп.1 | Переустройство ливневой канализации.НВК5.1. | 563.75 |  |  |  | 563.75
| Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения" |  | 31143.38 | 1227.69 |  |  | 32371.07 |  | Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | [7 empty] | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
25 | 07-01-01 изм.1 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 | 13629.09 |  |  |  | 13629.09
26 | 07-01-01 доп.1 | Восстановление а/б покрытия после подъема путей.ГП1 | 815.23 |  |  |  | 815.23
27 | 07-01-02 изм.1 | Генеральный план.ГП2 | 49450.96 |  |  |  | 49450.96
| Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 63895.28 |  |  |  | 63895.28 |  | Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"
| Итого по Главам 1-7 |  | 131777.64 | 5578.48 |  |  | 137356.12 |  |  | Итого по Главам 1-7
Глава 8. Временные здания и сооружения | [7 empty] | Глава 8. Временные здания и сооружения
28 | Методика утв. приказом минстроя Ромссии от 19.06.2020 №332/пр п.31 | Временные здания и сооружения - 8,2% | 10805.77 | 457.44 |  |  | 11263.21
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 10805.77 | 457.44 |  |  | 11263.21 |  | Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"
| Итого по Главам 1-8 |  | 142583.41 | 6035.92 |  |  | 148619.33 |  |  | Итого по Главам 1-8
Глава 9. Прочие работы и затраты | [7 empty] | Глава 9. Прочие работы и затраты
29 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы.Электроснабжение. ЭС 1. |  |  |  | 62.85 | 62.85
30 | 09-01-02 | Пусконаладочные работы при переустройстве кабельных линий.ЭС2 |  |  |  | 193.79 | 193.79
31 | Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.8 | Производство работ в зимнее время - 2,4% | 3422 | 144.86 |  |  | 3566.86
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 3422 | 144.86 |  | 256.64 | 3823.5 |  | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
| Итого по Главам 1-9 |  | 146005.41 | 6180.78 |  | 256.64 | 152442.83 |  |  | Итого по Главам 1-9
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы | [7 empty] | Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого по Главам 1-12 |  | 146005.41 | 6180.78 |  | 256.64 | 152442.83 |  |  | Итого по Главам 1-12
Непредвиденные затраты | [7 empty] | Непредвиденные затраты
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 146005.41 | 6180.78 |  | 256.64 | 152442.83 |  |  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
Дополнительные работы и затраты | [7 empty] | Дополнительные работы и затраты
| Итого с учетом "Дополнительные работы и затраты" |  | 146005.41 | 6180.78 |  | 256.64 | 152442.83 |  |  |  | Итого с учетом "Дополнительные работы и затраты"
| Всего с учетом "Дополнительные работы и затраты" |  | 146005.41 | 6180.78 |  | 256.64 | 152442.83 |  |  |  |  | Всего с учетом "Дополнительные работы и затраты"
Налоги и обязательные платежи | [7 empty] | Налоги и обязательные платежи
32 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 29201.08 | 1236.16 |  | 51.33 | 30488.57
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 29201.08 | 1236.16 |  | 51.33 | 30488.57 |  | Итого "Налоги и обязательные платежи"
| Итого по сводному расчету |  | 175206.49 | 7416.94 |  | 307.97 | 182931.4 |  |  | Итого по сводному расчету
Руководитель проектной организации |  |  |  | () | [8 empty] | ()
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта |  |  |  | () | [9 empty] | ()
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник |  |  |  | () | [10 empty] | Начальник | ()
[подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик |  |  |  | () | [12 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## ССР2_с 1,0514
Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Заказчик
(наименование организации)
"Утвержден" "___"______________________2024г
Сводный сметный расчет сметной стоимостью 192 334,14 тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 131-23-01/2
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)
Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен II квартал 2023 года (01.01.2000)
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта | [8 empty] | Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта
1 | 01-01-01 доп.1 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 149.45 |  |  |  | 149.45 | 165582.85 | [8 empty] | 1000 | 1.082 | 1.024 | 165585.8176 | -2.97
2 | 01-01-02 доп.1 | Снятие люминисцентных ламп в демонтируемых зданиях. | 19.79 |  |  |  | 19.79 | 21928.73 | [8 empty] | 1000 | 1.082 | 1.024
3 | 01-01-02 доп.2 | Переустройство хозпитьевого водопровода по временной схеме от корпуса 121 до склада | 61.41 |  |  |  | 61.41 | 68045.27
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта" |  | 230.65 |  |  |  | 230.65 |  |  | Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта"
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта | [8 empty] | Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта
4 | 02-01-01 изм.1 | Верхнее строение пути | 27807.19 |  |  |  | 27807.19 | 30809481.93
5 | 02-01-01 доп.1 | Устройство временного переезда через железнодорожные пути №33,35,37,39. Цех 417 | 506.47 |  |  |  | 506.47 | 561156.86
6 | 02-01-01 доп.2 | Контактная сеть обкаточных путей. | 1953.88 | 2126.17 |  |  | 4080.05 | 4520564.11
7 | 02-03-01 изм.1 | Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 | 2580.74 |  |  |  | 2580.74 | 2859379.54
8 | 02-03-02 изм.1 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | 286.92 |  |  |  | 286.92 | 317900.92
9 | 02-03-01 доп.1 | Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ-2. АС1 | 41.3 |  |  |  | 41.3 | 45761.38
10 | 02-03-01 доп.2 | Трансбордер.Контактная сеть. | 151.74 | 62.53 |  |  | 214.27 | 237402.76
11 | 02-03-01 доп.3 | Устройство ограждения.АС1 | 1459.74 |  |  |  | 1459.74 | 1617348.04
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта" |  | 34787.98 | 2188.7 |  |  | 36976.68 |  |  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства | [8 empty] | Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
12 | 04-01-01 изм.1 | Электроснабжение. ЭС 1. | 42.54 | 204.84 |  |  | 247.38 | 274090.07
13 | 04-01-02 изм.1 | Переустройство кабельных линий.ЭС2 | 1334.81 | 1902.07 |  |  | 3236.88 | 3586356.97
| Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства" |  | 1377.35 | 2106.91 |  |  | 3484.26 |  |  | Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи | [8 empty] | Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
14 | 05-01-01 доп.1 | Переустройство кабельной канализации связи. СС | 343 | 55.18 |  |  | 398.18 | 441169.35
| Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи" |  | 343 | 55.18 |  |  | 398.18 |  |  | Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения | [8 empty] | Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
15 | 06-01-01 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК2 | 1090.38 | 1.38 |  |  | 1091.76 | 1209642.05
16 | 06-01-02 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК3 | 13006.75 | 1052.24 |  |  | 14058.99 | 15576916.67
17 | 06-02-01 изм.1 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | 1570.8 |  |  |  | 1570.8 | 1740394.26
18 | 06-02-02 изм.1 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | 2149.02 |  |  |  | 2149.02 | 2381042.38
19 | 06-03-01 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода | 725.9 | 34.62 |  |  | 760.52 | 842638.46
20 | 06-03-02 изм.1 | Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4 | 2453.76 |  |  |  | 2453.76 | 2718691.03
21 | 06-03-03 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС2 | 1703.35 | 63.76 |  |  | 1767.11 | 1957907.38
22 | 06-03-04 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС3 | 3300.26 | 63.14 |  |  | 3363.4 | 3726542.49
23 | 06-04-01 изм.1 | Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления. | 4579.41 | 12.55 |  |  | 4591.96 | 5087741.18
24 | 06-02-02 доп.1 | Переустройство ливневой канализации.НВК5.1. | 563.75 |  |  |  | 563.75 | 624622.2
| Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения" |  | 31143.38 | 1227.69 |  |  | 32371.07 |  |  | Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | [8 empty] | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
25 | 07-01-01 изм.1 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 | 13629.09 |  |  |  | 13629.09 | 15100597.7
26 | 07-01-01 доп.1 | Восстановление а/б покрытия после подъема путей.ГП1 | 815.23 |  |  |  | 815.23 | 903251.37
27 | 07-01-02 изм.1 | Генеральный план.ГП2 | 49450.96 |  |  |  | 49450.96 | 54790080.98
| Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 63895.28 |  |  |  | 63895.28 |  |  | Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"
| Итого по Главам 1-7 |  | 131777.64 | 5578.48 |  |  | 137356.12 |  |  |  | Итого по Главам 1-7
Глава 8. Временные здания и сооружения | [8 empty] | Глава 8. Временные здания и сооружения
28 | Методика утв. приказом минстроя Ромссии от 19.06.2020 №332/пр п.31 | Временные здания и сооружения - 8,2% | 10805.77 | 457.44 |  |  | 11263.21
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 10805.77 | 457.44 |  |  | 11263.21 |  |  | Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"
| Итого по Главам 1-8 |  | 142583.41 | 6035.92 |  |  | 148619.33 |  |  |  | Итого по Главам 1-8
Глава 9. Прочие работы и затраты | [8 empty] | Глава 9. Прочие работы и затраты
29 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы.Электроснабжение. ЭС 1. |  |  |  | 62.85 | 62.85 | 62852.24
30 | 09-01-02 | Пусконаладочные работы при переустройстве кабельных линий.ЭС2 |  |  |  | 193.79 | 193.79 | 193794.44
31 | Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.8 | Производство работ в зимнее время - 2,4% | 3422 | 144.86 |  |  | 3566.86
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 3422 | 144.86 |  | 256.64 | 3823.5 |  |  | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
| Итого по Главам 1-9 |  | 146005.41 | 6180.78 |  | 256.64 | 152442.83 |  |  |  | Итого по Главам 1-9
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы | [8 empty] | Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого по Главам 1-12 |  | 146005.41 | 6180.78 |  | 256.64 | 152442.83 |  |  |  | Итого по Главам 1-12
Непредвиденные затраты | [8 empty] | Непредвиденные затраты
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 146005.41 | 6180.78 |  | 256.64 | 152442.83 | 152442883.61 |  |  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | [5 empty] | 152442.8836 | -0.05 | -50
Дополнительные работы и затраты | [8 empty] | Дополнительные работы и затраты
34 |  | Договорной коэффициент-1,0514 | 153510.15 | 6498.47 |  | 269.83 | 160278.45 | 160278447.83
| Всего с учетом "Дополнительные работы и затраты" |  | 153510.15 | 6498.47 |  | 269.83 | 160278.45 | 160278.45 | [8 empty] | 160278450
Налоги и обязательные платежи
35 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 30702.03 | 1299.69 |  | 53.97 | 32055.69
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 30702.03 | 1299.69 |  | 53.97 | 32055.69
| Итого по сводному расчету |  | 184212.18 | 7798.16 |  | 323.8 | 192334.14 | 192334.14 | [8 empty] | 192334.14
Руководитель проектной организации |  |  |  | () | [7 empty] | ()
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта |  |  |  | () | [8 empty] | ()
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник |  |  |  | () | [9 empty] | Начальник | ()
[подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик |  |  |  | () | [11 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## ЛСР №2-выправка
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 50. Московская область | [12 empty] | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4 | [19 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование стройки)
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4 | [20 empty] | Цех № 417.
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2
Повторная выправка железнодорожных путей №30,31,32,34,36,1,2 | [21 empty] | Пслеосадочный ремонт.Верхнее строение пути
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | II квартал 2023 года (01.01.2000) | [19 empty] | II квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 2384.09 | (186,16) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 1705.48 | (133,17) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 170.34 | (3,8) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 461.19 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 117.57 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Устройство верхнего строения пути | [23 empty] | Раздел 1. Устройство верхнего строения пути
1 | ФЕР28-01-031-01 | Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на деревянных шпалах, балласт щебеночный/применит. послеосадочный ремонт |  |  | 4: км пути; 5: 1.3369; 6: 1; 7: 1.3369 | [11 empty] | Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на деревянных шпалах, балласт щебеночный/применит. послеосадочный ремонт
|  | Объем=1336,87/1000 | [23 empty] | Объем=1336,87/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1575.16; 9: 1.3225; 10: 2784.9; 11: 44.77; 12: 124679.97 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 9688.57; 9: 1.4375; 10: 18619.02; 11: 13.24; 12: 246515.82 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 545.44; 9: 1.4375; 10: 1048.2; 11: 44.77; 12: 46927.91 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 189.55; 6: 1.3225; 7: 335.1264 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 38.45; 6: 1.4375; 7: 73.8913 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11263.73; 10: 21403.92; 12: 371195.79 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3833.1; 12: 171607.88 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 4178.08; 12: 187052.59 | [15 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 2117.79 |  | 94813.35 | [15 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27699.79; 12: 653061.73 | [17 empty] | Всего по позиции
2 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути |  |  | м3 | 114.97 | 1 | 114.97 | 493.16 | 1.012 | 57378.99 | 8.16 | 468212.56 | [11 empty] | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути
|  | Объем=1336,87*0,086 | [23 empty] | Объем=1336,87*0,086
|  | Цена=4829/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=4829/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 57378.99; 12: 468212.56 | [17 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР28-01-031-02 | Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на железобетонных шпалах, балласт щебеночный/применит. послеосадочный ремонт |  |  | 4: км пути; 5: 0.77815; 6: 1; 7: 0.77815 | [11 empty] | Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на железобетонных шпалах, балласт щебеночный/применит. послеосадочный ремонт
|  | Объем=778,15/1000 | [23 empty] | Объем=778,15/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 991.03; 9: 1.3225; 10: 1019.87; 11: 44.77; 12: 45659.58 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 9818.43; 9: 1.4375; 10: 10982.8; 11: 13.24; 12: 145412.27 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 554.48; 9: 1.4375; 10: 620.24; 11: 44.77; 12: 27768.14 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 122.5; 6: 1.3225; 7: 126.0652 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 39.05; 6: 1.4375; 7: 43.681 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10809.46; 10: 12002.67; 12: 191071.85 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1640.11; 12: 73427.72 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 1787.72; 12: 80036.21 | [15 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 906.16 |  | 40568.82 | [15 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14696.55; 12: 311676.88 | [17 empty] | Всего по позиции
4 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути |  |  | м3 | 66.92 | 1 | 66.92 | 493.16 | 1.012 | 33398.29 | 8.16 | 272530.05 | [11 empty] | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути
|  | Объем=778,15*0,086 | [23 empty] | Объем=778,15*0,086
|  | Цена=4829/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=4829/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 33398.29; 12: 272530.05 | [17 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [30 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 124183.87; 12: 1303010.25 | [20 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 3804.77; 12: 170339.55 | [20 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 29601.82; 12: 391928.09 | [20 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1668.44; 12: 74696.05 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 90777.28; 12: 740742.61 | [20 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 133173.62; 12: 1705481.22 | [20 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 3804.77; 12: 170339.55 | [20 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 29601.82; 12: 391928.09 | [20 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1668.44; 12: 74696.05 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 90777.28; 12: 740742.61 | [20 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 5965.8; 12: 267088.8 | [20 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 3023.95; 12: 135382.17 | [20 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 5473.21; 12: 245035.6 | [20 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 5965.8; 12: 267088.8 | [20 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 3023.95; 12: 135382.17 | [20 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Временные здания и сооружения 8,2% |  |  | 10: 10920.24; 12: 139849.46 | [20 empty] | Временные здания и сооружения 8,2%
|  | Итого |  |  | 10: 144093.86; 12: 1845330.68 | [21 empty] | Итого
|  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  |  | 10: 3458.25; 12: 44287.94 | [20 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  | Итого |  |  | 10: 147552.11; 12: 1889618.62 |  |  | без НДС!!! | [18 empty] | Итого
|  | 1,0514 |  |  | 10: 7584.18; 12: 97126.4 | [20 empty] | 1,0514
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 155136.29; 12: 1986745.02 | [21 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | НДС 20% |  |  | 10: 31027.26; 12: 397349 | [22 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 186163.55; 12: 2384094.02 | [23 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## реестры кс-2 ССР1
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | итого без НДС | ВЗиС-8,2% | ЗУ-2,4% | всего без НДС | всего без НДС с договорным коэффициентом 1,0514 | ндс 20% | СМР с материалами всего с ндс
ССР1
1 | 01-01-01 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 47118689.25 | 3863732.52 | 1223578.12 | 52205999.89 | 54889388.29 | 1.2 | 65867265.95
2 | 01-01-02 | Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства | 39281459.54 | 3221079.68 | 1020060.94 | 43522600.16 | 45759661.81 | 1.2 | 54911594.17
3 | 02-01-01 | Верхнее строение пути | 142510715.22 | 11685878.65 | 3700718.26 | 157897312.13 | 166013233.98 | 1.2 | 199215880.78
4 | 07-01-01 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 | 1644504.42 | 134849.36 | 42704.49 | 1822058.27 | 1915712.07 | 1.2 | 2298854.48
5 | 02-03-01 | Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 | 7708019.79 | 632057.62 | 200161.86 | 8540239.27 | 8979207.57 | 1.2 | 10775049.08
6 | 01-01-03 | Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения. | 1177977.71 | 96594.17 | 30589.73 | 1305161.61 | 1372246.92 | 1.2 | 1646696.3
7 | 02-03-02 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | 1164136.06 | 95459.16 | 30230.29 | 1289825.51 | 1356122.54 | 1.2 | 1627347.05
8 | 06-02-02 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | 866585.5 | 71060.01 | 22503.49 | 960149 | 1009500.66 | 1.2 | 1211400.79
9 | 07-01-02 | Генеральный план 131-23 ГП2 | 10963448.36 | 899002.77 | 284698.83 | 12147149.96 | 12771513.47 | 1.2 | 15325816.16
10 | 02-02-01 | Восстановительные работы цеха №121/18. АС 3. | 3752233.29 | 307683.13 | 97437.99 | 4157354.41 | 4371042.43 | 1.2 | 5245250.92
11 | 06-02-03 | Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера. НВК1 | 361611.41 | 29652.14 | 9390.33 | 400653.88 | 421247.49 | 1.2 | 505496.99
12 | 06-02-01 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | 241726.59 | 19821.58 | 6277.16 | 267825.33 | 281591.55 | 1.2 | 337909.86
13 | 06-03-01 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС1 | 2571608.66 | 210871.91 | 66779.53 | 2849260.1 | 2995712.07 | 1.2 | 3594854.48
14 | 06-03-02 | Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4 | 402278.26 | 32986.82 | 10446.36 | 445711.44 | 468621.01 | 1.2 | 562345.21
| ИТОГО |  | 259764994.06 | 21300729.52 | 6745577.38 | 287811300.96 | 302604801.86 |  | 363125762.22
15 | 1 | Демонтаж жб конструкций мазутопровода АО "МВМ" | 3513833.05 | 0 | 0 | 3513833.05 | 0 | 1.2 | 4216599.66
16 | 2 | Перекладка теплотрассы в районе здания УГТ | 1800394.58 | 0 | 0 | 1800394.58 | 0 | 1.2 | 2160473.5
| ИТОГО |  | 265079221.69 | 21300729.52 | 6745577.38 | 293125528.59 | 302604801.86 |  | 369502835.38
ССР2
| ИТОГО | [7 empty] | 371663308.88
[6 empty] | 287811300.96 | 302604801.86
[6 empty] | 152442883.63 | 160278447.84
[6 empty] | 1889618.62 | 1986745.02
[6 empty] | 442143803.21 | 464869994.72 | 22726191.51 | 464869994.72
92973998.94
557843993.66

## реестр кс-2 ССР2
Заказчик: | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55
организация, адрес, телефон, факс
Генподрядчик: | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4
наименование, адрес
Реестр актов выполненных работ к КС-3 №6 от 02.08.2024 г. (Договор №МВМ/03-07 от 03 июля 2023г)
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | итого без НДС | ВЗиС-8,2% | ЗУ-2,4% | всего без НДС | всего без НДС с договорным коэффициентом 1,0514 | ндс 20% | СМР с материалами всего с ндс | кс-2№
1 | 02-01-01 изм.1 | Верхнее строение пути | 27807194.73 | 2280189.97 | 722097.23 | 30809481.93 | 32393089.3 | 1.2 | 38871707.16 | 19 | 32393089.3012 | 0
2 | 02-03-01 изм.1 | Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 | 2580741.99 | 211620.84 | 67016.71 | 2859379.54 | 3006351.65 | 1.2 | 3607621.98 | 20 | 3006351.6484 | 0
3 | 02-03-02 изм.1 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | 286922.48 | 23527.64 | 7450.8 | 317900.92 | 334241.03 | 1.2 | 401089.24 | 21 | 334241.0273 | 0
4 | 04-01-01 изм.1 | Электроснабжение. ЭС 1. | 247380.85 | 20285.23 | 6423.99 | 274090.07 | 288178.3 | 1.2 | 345813.96 | 22 | 288178.2996 | 0
5 | 04-01-02 изм.1 | Переустройство кабельных линий.ЭС2 | 3236877.75 | 265423.98 | 84055.24 | 3586356.97 | 3770695.72 | 1.2 | 4524834.86 | 23 | 3770695.7183 | 0
6 | 06-01-01 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК2 | 1091766.23 | 89524.83 | 28350.99 | 1209642.05 | 1271817.65 | 1.2 | 1526181.18 | 24 | 1271817.6514 | 0
7 | 06-01-02 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК3 | 14058995.09 | 1152837.6 | 365083.98 | 15576916.67 | 16377570.19 | 1.2 | 19653084.23 | 25 | 16377570.1868 | 0
8 | 06-02-01 изм.1 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | 1570798.31 | 128805.46 | 40790.49 | 1740394.26 | 1829850.52 | 1.2 | 2195820.62 | 26 | 1829850.525 | 0
9 | 06-02-02 изм.1 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | 2149017.28 | 176219.42 | 55805.68 | 2381042.38 | 2503427.96 | 1.2 | 3004113.55 | 27 | 2503427.9583 | 0
10 | 06-03-01 изм.1 | Теплоснабжение.ТС1. Переустройство трубопровода | 760525.99 | 62363.13 | 19749.34 | 842638.46 | 885950.08 | 1.2 | 1063140.1 | 28 | 885950.0768 | 0
11 | 06-03-02 изм.1 | Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4 | 2453763.13 | 201208.58 | 63719.32 | 2718691.03 | 2858431.75 | 1.2 | 3430118.1 | 29 | 2858431.7489 | 0
12 | 06-03-03 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС2 | 1767115.46 | 144903.47 | 45888.45 | 1957907.38 | 2058543.82 | 1.2 | 2470252.58 | 30 | 2058543.8193 | 0
13 | 06-03-04 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС3 | 3363402.63 | 275799.02 | 87340.84 | 3726542.49 | 3918086.77 | 1.2 | 4701704.12 | 31 | 3918086.774 | 0
14 | 06-04-01 изм.1 | Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления. | 4591956.79 | 376540.46 | 119243.93 | 5087741.18 | 5349251.08 | 1.2 | 6419101.3 | 32 | 5349251.0767 | 0
15 | 07-01-01 изм.1 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 | 13629091.9 | 1117585.54 | 353920.26 | 15100597.7 | 15876768.42 | 1.2 | 19052122.1 | 33 | 15876768.4218 | 0
16 | 07-01-02 изм.1 | Генеральный план 131-23 ГП2 | 49450959.76 | 4054978.7 | 1284142.52 | 54790080.98 | 57606291.14 | 1.2 | 69127549.37 | 34 | 57606291.1424 | 0
17 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы. Электроснабжение. ЭС 1. | 62852.24 | 0 | 0 | 62852.24 | 66082.85 | 1.2 | 79299.42 | 35 | 66082.8451 | 0
18 | 09-01-02 | Пусконаладочные работы при переустройстве кабельных линий.ЭС2 | 193794.44 | 0 | 0 | 193794.44 | 203755.47 | 1.2 | 244506.56 | 36 | 203755.4742 | 0
19 | 01-01-01 доп.1 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 149447.34 | 12254.68 | 3880.85 | 165582.87 | 174093.83 | 1.2 | 208912.6 | 37 |  |  | 165582.87 | 0 | 208912.6 | 0
19 | 01-01-02 доп.1 | Снятие люминисцентных ламп в демонтируемых зданиях. | 19791.85 | 1622.93 | 513.95 | 21928.73 | 23055.87 | 1.2 | 27667.04 | 38 | 23055.8667 | 0 | 21928.73 | 0 | 27667.04 | 0
19 | 01-01-02 доп.2 | Переустройство хозпитьевого водопровода по временной схеме от корпуса 121 до склада | 61414.47 | 5035.99 | 1594.81 | 68045.27 | 71542.8 | 1.2 | 85851.36 | 39 | 71542.7969 | 0 | 68045.27 | 0 | 85851.36 | 0
19 | 02-01-01 доп.1 | Устройство временного переезда через железнодорожные пути №33,35,37,39. Цех 417 | 506473.89 | 41530.86 | 13152.11 | 561156.86 | 590000.32 | 1.2 | 708000.38 | 40 | 590000.3226 | 0 | 561156.86 | 0 | 708000.38 | 0
19 | 02-01-01 доп.2 | Контактная сеть обкаточных путей. | 4080049.34 | 334564.05 | 105950.72 | 4520564.11 | 4752921.11 | 1.2 | 5703505.33 | 41 | 4752921.1053 | 0 | 4520564.11 | 0 | 5703505.33 | 0
19 | 02-03-01 доп.1 | Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ-2. АС1 | 41302.08 | 3386.77 | 1072.53 | 45761.38 | 48113.51 | 1.2 | 57736.21 | 42 | 48113.5149 | 0 | 45761.38 | 0 | 57736.21 | 0
19 | 02-03-01 доп.2 | Трансбордер. Контактная сеть. | 214268.6 | 17570.03 | 5564.13 | 237402.76 | 249605.26 | 1.2 | 299526.31 | 43 | 249605.2619 | 0 | 237402.76 | 0 | 299526.31 | 0
19 | 02-03-01 доп.3 | Устройство ограждения.АС1 | 1459742.56 | 119698.89 | 37906.59 | 1617348.04 | 1700479.73 | 1.2 | 2040575.68 | 44 | 1700479.7293 | 0 | 1617348.04 | 0 | 2040575.68 | 0
19 | 05-01-01 доп.1 | Переустройство кабельной канализации связи. СС | 398178.78 | 32650.66 | 10339.91 | 441169.35 | 463845.45 | 1.2 | 556614.54 | 45 |  |  | 441169.35 | 0 | 556614.54 | 0
19 | 06-02-02 изм.1 | Переустройство ливневой канализации. НВК5. | 563754.73 | 46227.89 | 14639.58 | 624622.2 | 656727.78 | 1.2 | 788073.34 | 46 | 656727.7811 | 0 | 624622.2 | 0 | 788073.34 | 0
19 | 07-01-01 доп.1 | Восстановление а/б покрытия после подъема путей. ГП1 | 815232.37 | 66849.05 | 21169.95 | 903251.37 | 949678.49 | 1.2 | 1139614.19 | 47 |  |  | 903251.37 | 0 | 1139614.19 | 0
| ИТОГО |  | 137612813.06 | 11263205.67 | 3566864.9 | 152442883.63 | 160278447.84 |  | 192334137.41 |  | 11616076.98