## реестр ССР2
Заказчик: | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55
организация, адрес, телефон, факс
Генподрядчик: | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4
наименование, адрес
Реестр актов выполненных работ к КС-3 №6 от 02.08.2024 г. (Договор №МВМ/03-07 от 03 июля 2023г)
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | итого без НДС | ВЗиС-8,2% | ЗУ-2,4% | всего без НДС | всего без НДС с договорным коэффициентом 1,0514 | ндс 20% | СМР с материалами всего с ндс | кс-2№
1 | 02-01-01 изм.1 | Верхнее строение пути | 27807194.73 | 2280189.97 | 722097.23 | 30809481.93 | 32393089.3 | 1.2 | 38871707.16 | 19 | 32393089.3012 | -0.001202
2 | 02-03-01 изм.1 | Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 | 2580741.99 | 211620.84 | 67016.71 | 2859379.54 | 3006351.65 | 1.2 | 3607621.98 | 20 | 3006351.6484 | 0.001644
3 | 02-03-02 изм.1 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | 286922.48 | 23527.64 | 7450.8 | 317900.92 | 334241.03 | 1.2 | 401089.24 | 21 | 334241.0273 | 0.002712
4 | 04-01-01 изм.1 | Электроснабжение. ЭС 1. | 247380.85 | 20285.23 | 6423.99 | 274090.07 | 288178.3 | 1.2 | 345813.96 | 22 | 288178.2996 | 0.000402
5 | 04-01-02 изм.1 | Переустройство кабельных линий.ЭС2 | 3236877.75 | 265423.98 | 84055.24 | 3586356.97 | 3770695.72 | 1.2 | 4524834.86 | 23 | 3770695.7183 | 0.001742
6 | 06-01-01 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК2 | 1091766.23 | 89524.83 | 28350.99 | 1209642.05 | 1271817.65 | 1.2 | 1526181.18 | 24 | 1271817.6514 | -0.00137
7 | 06-01-02 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК3 | 14068366.03 | 1153606.01 | 365327.33 | 15577928.43 | 16379115.62 | 1.2 | 19654938.74 | 25 | 16378633.9513 | 481.6687
8 | 06-02-01 изм.1 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | 1570798.31 | 128805.46 | 40790.49 | 1740394.26 | 1829850.52 | 1.2 | 2195820.62 | 26 | 1829850.525 | -0.004964
9 | 06-02-02 изм.1 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | 2149017.28 | 176219.42 | 55805.68 | 2381042.38 | 2503427.96 | 1.2 | 3004113.55 | 27 | 2503427.9583 | 0.001668
10 | 06-03-01 изм.1 | Теплоснабжение.ТС1. Переустройство трубопровода | 760525.99 | 62363.13 | 19749.34 | 842638.46 | 885950.08 | 1.2 | 1063140.1 | 28 | 885950.0768 | 0.003156
11 | 06-03-02 изм.1 | Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4 | 2453763.13 | 201208.58 | 63719.32 | 2718691.03 | 2858431.75 | 1.2 | 3430118.1 | 29 | 2858431.7489 | 0.001058
12 | 06-03-03 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС2 | 1767115.46 | 144903.47 | 45888.45 | 1957907.38 | 2058543.82 | 1.2 | 2470252.58 | 30 | 2058543.8193 | 0.000668
13 | 06-03-04 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС3 | 3363402.63 | 275799.02 | 87340.84 | 3726542.49 | 3918086.77 | 1.2 | 4701704.12 | 31 | 3918086.774 | -0.003986
14 | 06-04-01 изм.1 | Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления. | 4591956.79 | 376540.46 | 119243.93 | 5087741.18 | 5349251.08 | 1.2 | 6419101.3 | 32 | 5349251.0767 | 0.003348
15 | 07-01-01 изм.1 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 | 13629091.9 | 1117585.54 | 353920.26 | 15100597.7 | 15876768.42 | 1.2 | 19052122.1 | 33 | 15876768.4218 | -0.00178
16 | 07-01-02 изм.1 | Генеральный план 131-23 ГП2 | 49450959.76 | 4054978.7 | 1284142.52 | 54790080.98 | 57606291.14 | 1.2 | 69127549.37 | 34 | 57606291.1424 | -0.002372
17 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы. Электроснабжение. ЭС 1. | 62852.24 | 0 | 0 | 62852.24 | 66082.85 | 1.2 | 79299.42 | 35 | 66082.8451 | 0.004864
18 | 09-01-02 | Пусконаладочные работы при переустройстве кабельных линий.ЭС2 | 193794.44 | 0 | 0 | 193794.44 | 203755.47 | 1.2 | 244506.56 | 36 | 203755.4742 | -0.004216
19 | 01-01-01 доп.1 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 149447.34 | 12254.68 | 3880.85 | 165582.87 | 174093.83 | 1.2 | 208912.6 | 37 |  |  | 165582.87 | 0 | 208912.6 | 0
19 | 01-01-02 доп.1 | Снятие люминисцентных ламп в демонтируемых зданиях. | 19791.85 | 1622.93 | 513.95 | 21928.73 | 23055.87 | 1.2 | 27667.04 | 38 | 23055.8667 | 0.003278 | 21928.73 | 0 | 27667.04 | 0
19 | 01-01-02 доп.2 | Переустройство хозпитьевого водопровода по временной схеме от корпуса 121 до склада | 61414.47 | 5035.99 | 1594.81 | 68045.27 | 71542.8 | 1.2 | 85851.36 | 39 | 71542.7969 | 0.003122 | 68045.27 | 0 | 85851.36 | 0
19 | 02-01-01 доп.1 | Устройство временного переезда через железнодорожные пути №33,35,37,39. Цех 417 | 506473.89 | 41530.86 | 13152.11 | 561156.86 | 590000.32 | 1.2 | 708000.38 | 40 | 590000.3226 | -0.002604 | 561156.86 | 0 | 708000.38 | 0
19 | 02-01-01 доп.2 | Контактная сеть обкаточных путей. | 4080049.34 | 334564.05 | 105950.72 | 4520564.11 | 4752921.11 | 1.2 | 5703505.33 | 41 | 4752921.1053 | 0.004746 | 4520564.11 | 0 | 5703505.33 | 0
19 | 02-03-01 доп.1 | Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ-2. АС1 | 41302.08 | 3386.77 | 1072.53 | 45761.38 | 48113.51 | 1.2 | 57736.21 | 42 | 48113.5149 | -0.004932 | 45761.38 | 0 | 57736.21 | 0
19 | 02-03-01 доп.2 | Трансбордер. Контактная сеть. | 214268.6 | 17570.03 | 5564.13 | 237402.76 | 249605.26 | 1.2 | 299526.31 | 43 | 249605.2619 | -0.001864 | 237402.76 | 0 | 299526.31 | 0
19 | 02-03-01 доп.3 | Устройство ограждения.АС1 | 1459742.56 | 119698.89 | 37906.59 | 1617348.04 | 1700479.73 | 1.2 | 2040575.68 | 44 | 1700479.7293 | 0.000744 | 1617348.04 | 0 | 2040575.68 | 0
19 | 05-01-01 доп.1 | Переустройство кабельной канализации связи. СС | 398178.78 | 32650.66 | 10339.91 | 441169.35 | 463845.45 | 1.2 | 556614.54 | 45 |  |  | 441169.35 | 0 | 556614.54 | 0
19 | 06-02-02 изм.1 | Переустройство ливневой канализации. НВК5. | 563754.73 | 46227.89 | 14639.58 | 624622.2 | 656727.78 | 1.2 | 788073.34 | 46 | 656727.7811 | -0.00108 | 624622.2 | 0 | 788073.34 | 0
19 | 07-01-01 доп.1 | Восстановление а/б покрытия после подъема путей. ГП1 | 815232.37 | 66849.05 | 21169.95 | 903251.37 | 949678.49 | 1.2 | 1139614.19 | 47 |  |  | 903251.37 | 0 | 1139614.19 | 0
| ИТОГО |  | 137622184 | 11263974.08 | 3567108.25 | 152443895.39 | 160279993.28 |  | 192335991.92 | 192347153.376 | 11616076.98

## корр
№ | Наименование сметы | Сумма смет по ДОГОВОРУ с ндс | Новая сумма Договора | Разница с начальной стоимостью Договора | Всего закрыто на 05.08.2024 | Остаток к закрытию
1 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 68272607.56 | 65867265.95 | -2405341.61 | 65867265.95 | 0
2 | Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства | 55990425.8 | 54911594.17 | -1078831.63 | 54911594.17 | 0
3 | Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения. | 1646634.31 | 1646634.31 | 0 | 1646634.31 | 0
4 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | 2257838.17 | 2028436.2785 | -229401.8915 | 1627347.05 | 401089.2285
5 | Электроснабжение. ЭС 1. + ПНР | 664021.42 | 425113.3716 | -238908.0484 | 0 | 425113.3716
6 | Переустройство кабельных линий.ЭС2 + ПНР | 3182441.3 | 4769341.4289 | 1586900.1289 | 0 | 4769341.4289
7 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК2 | 1062387.96 | 1526181.1816 | 463793.2216 | 0 | 1526181.1816
8 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК3 | 14613333.91 | 19654360.7458 | 5041026.8358 | 0 | 19654360.7458
9 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | 12780961.4 | 2533730.4879 | -10247230.9121 | 337909.86 | 2195820.6279
10 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | 30748093.61 | 4215514.3442 | -26532579.2658 | 1211400.79 | 3004113.5542
11 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС2 | 2642217.86 | 2470252.5874 | -171965.2726 | 0 | 2470252.5874
12 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС3 | 5596215.42 | 4701704.1309 | -894511.2891 | 0 | 4701704.1309
13 | Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления. | 11590841.11 | 6419101.2962 | -5171739.8138 | 0 | 6419101.2962
14 | Верхнее строение пути | 225686716.62 | 238087879.84 | 12401163.22 | 199215880.78 | 38871999.06
15 | Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 | 14715027.42 | 14382671.0601 | -332356.3599 | 10775049.08 | 3607621.9801
16 | Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4 | 6792957.25 | 3992463.3129 | -2800493.9371 | 562345.21 | 3430118.1029
17 | Теплоснабжение.Переустройство трубопровода.ТС1 | 5654080.49 | 4657994.5701 | -996085.9199 | 3594854.48 | 1063140.0901
18 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 основные работы | 6997494.77 | 21351120.23 | 14353625.46 | 2298854.48 | 19052265.75
20 | Генеральный план. ГП2 | 68352585.25 | 84453896.73 | 16101311.48 | 15325816.16 | 69128080.57
21 | Восстановительные работы цеха №121/18. АС 3. | 6298633.33 | 5245250.92 | -1053382.41 | 5245250.92 | 0
22 | Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера. НВК1 | 2458485.04 | 505496.99 | -1952988.05 | 505496.99 | 0
Итого работы по договору |  | 548004000.01 | 543846003.9361 | -4157996.0639 | 363125700.23 | 180720303.7061
Дополнительные работы
23 | Временная теплосеть | 0 | 4216719.66 | 4216719.66 | 4216719.66 | 0
24 | Мазутопровод | 0 | 2160473.5 | 2160473.5 | 2160473.5 | 0
25 | Временный переезд ч.жд.п цех 417 | 0 | 708000.38 | 708000.38 | 0 | 708000.38
26 | Временный водопровод 121 | 0 | 85851.36 | 85851.36 | 0 | 85851.36
27 | Демонтаж ламп-121+75 | 0 | 27667.04 | 27667.04 | 0 | 27667.04
28 | Вырубка кустарников | 0 | 208912.6 | 208912.6 | 0 | 208912.6
29 | СС.Переустройство кабельной канализации связи | 0 | 556614.54 | 556614.54 | 0 | 556614.54
19 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1. восстановление аб | 0 | 1139614.19 | 1139614.19 | 0 | 1139614.19
31 | НВК5.Доп.работы | 0 | 788073.34 | 788073.34 | 0 | 788073.34
32 | Проектное ограждение.АС1 | 0 | 2040575.68 | 2040575.68 | 0 | 2040575.68
33 | Смещение ЗД.АС1 | 0 | 57736.21 | 57736.21 | 0 | 57736.21
34 | КС трансбордер | 0 | 299526.31 | 299526.31 | 0 | 299526.31
36 | Отвод контактной сети | 0 | 5703505.33 | 5703505.33 | 0 | 5703505.33
34 | Послеосадочный ремонт.Верхнее строение пути | 0 | 2384094.02 | 2384094.02 | 0 | 2384094.02 | 11616076.98
Итого доп работы |  | 0 | 20377364.16 | 20377364.16 | 6377193.16 | 14000171
Итого |  | 548004000.01 | 564223368.0961 | 16219368.0961 | 369502893.39 | 194720474.7061 | 192336380.6861 | 192335991.92
7

## Лист1
№ | Наименование сметы | итого без НДС | ВЗиС-8,2% | ЗУ-2,4% | всего без НДС | всего без НДС с повышающим договорным коэффициентом 1,05136042 | ндс 20% | Сумма смет по ДОГОВОРУ с ндс | Всего (с НДС), кс-3 №1 от 20.11.2023г. | Всего (с НДС), кс-3 №2 от 07.12.2023г. | Всего (с НДС), кс-3 №3 от 29.12.2023г. | Всего (с НДС), кс-3 №4 от 22.01.2024г. | Всего (с НДС), кс-3 №5 от 20.03.2024г. | Всего закрыто на 05.08.2024 | остаток | сумма ССР1 (то,что %-но, Кдог=1,0514), с НДС | сумма ССР2 (Кдог=1,0514), с НДС | ВСЕГО (ССР1+ССР2), с НДС
1 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 48841208.74 | 4004979.12 | 1268308.51 | 54114496.37 | 56893839.63 | 1.2 | 68272607.56 | 65507253.22 | 360012.73 |  |  |  | 65867265.95 | 2405341.61 | 65867265.95 | 0 | 65867265.95 | -2405341.61
2 | Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства | 40054718.46 | 3284486.91 | 1040140.93 | 44379346.3 | 46658688.17 | 1.2 | 55990425.8 | 54911594.17 |  |  |  |  | 54911594.17 | 1078831.63 | 54911594.17 | 0 | 54911594.17 | -1078831.63
3 | Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения. | 1177977.71 | 96594.17 | 30589.73 | 1305161.61 | 1372195.26 | 1.2 | 1646634.31 |  |  | 1646696.3 |  |  | 1646696.3 | 0 | 1646696.3 | 0 | 1646696.3 | 61.99
4 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | 1615223.87 | 132448.36 | 41944.13 | 1789616.36 | 1881531.81 | 1.2 | 2257838.17 |  |  | 1627347.05 |  |  | 1627347.05 | 630491.12 | 1627347.05 | 401089.2285 | 2028436.2785 | -229401.8915
5 | Электроснабжение. ЭС 1. + ПНР | 475031.04 | 38952.55 | 12335.61 | 526319.2 | 553351.18 | 1.2 | 664021.42 | [5 empty] | 0 | 664021.42 | 0 | 425113.3716 | 425113.3716 | -238908.0484
6 | Переустройство кабельных линий.ЭС2 + ПНР | 2276671.21 | 186687.04 | 59120.6 | 2522478.85 | 2652034.42 | 1.2 | 3182441.3 | [5 empty] | 0 | 3182441.3 | 0 | 4769341.4289 | 4769341.4289 | 1586900.1289
7 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК2 | 760016.55 | 62321.36 | 19736.11 | 842074.02 | 885323.3 | 1.2 | 1062387.96 | [5 empty] | 0 | 1062387.96 | 0 | 1526181.1816 | 1526181.1816 | 463793.2216
8 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК3 | 10454161.89 | 857241.27 | 271473.68 | 11582876.84 | 12177778.26 | 1.2 | 14613333.91 | [5 empty] | 0 | 14613333.91 | 0 | 19654360.7458 | 19654360.7458 | 5041026.8358
9 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | 9143309.83 | 749751.41 | 237433.47 | 10130494.71 | 10650801.17 | 1.2 | 12780961.4 |  |  |  |  | 337909.86 | 337909.86 | 12443051.54 | 337909.86 | 2195820.6279 | 2533730.4879 | -10247230.9121
10 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | 21996729.18 | 1803731.79 | 571211.06 | 24371672.03 | 25623411.34 | 1.2 | 30748093.61 |  |  | 1211400.79 |  |  | 1211400.79 | 29536692.82 | 1211400.79 | 3004113.5542 | 4215514.3442 | -26532579.2658
11 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС2 | 1890203.39 | 154996.68 | 49084.8 | 2094284.87 | 2201848.22 | 1.2 | 2642217.86 | [5 empty] | 0 | 2642217.86 | 0 | 2470252.5874 | 2470252.5874 | -171965.2726
12 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС3 | 4003449.34 | 328282.85 | 103961.57 | 4435693.76 | 4663512.85 | 1.2 | 5596215.42 | [5 empty] | 0 | 5596215.42 | 0 | 4701704.1309 | 4701704.1309 | -894511.2891
13 | Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления. | 8291915.46 | 679937.07 | 215324.46 | 9187176.99 | 9659034.26 | 1.2 | 11590841.11 | [5 empty] | 0 | 11590841.11 | 0 | 6419101.2962 | 6419101.2962 | -5171739.8138
14 | Верхнее строение пути | 161452921.99 | 13239139.6 | 4192609.48 | 178884671.07 | 188072263.85 | 1.2 | 225686716.62 | 89998722.97 | 66544414.91 | 42672742.9 |  |  | 199215880.78 | 26470835.84 | 199215880.78 | 38871999.06 | 238087879.84 | 12401163.22
15 | Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 | 10526911.91 | 863206.78 | 273362.85 | 11663481.54 | 12262522.85 | 1.2 | 14715027.42 |  | 10775049.08 |  |  |  | 10775049.08 | 3939978.34 | 10775049.08 | 3607621.9801 | 14382671.0601 | -332356.3599
16 | Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4 | 4859580.66 | 398485.61 | 126193.59 | 5384259.86 | 5660797.71 | 1.2 | 6792957.25 |  |  |  |  | 562345.21 | 562345.21 | 6230612.04 | 562345.21 | 3430118.1029 | 3992463.3129 | -2800493.9371
17 | Теплоснабжение.Переустройство трубопровода.ТС1 | 4044845.15 | 331677.3 | 105036.54 | 4481558.99 | 4711733.74 | 1.2 | 5654080.49 |  |  |  |  | 3594854.48 | 3594854.48 | 2059226.01 | 3594854.48 | 1063140.0901 | 4657994.5701 | -996085.9199
18 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 основные работы | 5005903.75 | 410484.11 | 129993.31 | 5546381.17 | 5831245.64 | 1.2 | 6997494.77 |  | 2298854.48 |  |  |  | 2298854.48 | 4698640.29 | 2298854.48 | 19052265.75 | 21351120.23 | 14353625.46
20 | Генеральный план. ГП2 | 48898423.6 | 4009670.74 | 1269794.26 | 54177888.6 | 56960487.71 | 1.2 | 68352585.25 |  |  | 11709977.72 |  | 3615838.44 | 15325816.16 | 53026769.09 | 15325816.16 | 69128080.57 | 84453896.73 | 16101311.48
21 | Восстановительные работы цеха №121/18. АС 3. | 4505948.67 | 369487.79 | 117010.48 | 4992446.94 | 5248861.11 | 1.2 | 6298633.33 |  |  |  | 5245250.92 |  | 5245250.92 | 1053382.41 | 5245250.92 | 0 | 5245250.92 | -1053382.41
22 | Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера. НВК1 | 1758763.66 | 144218.62 | 45671.57 | 1948653.85 | 2048737.53 | 1.2 | 2458485.04 |  |  |  |  | 505496.99 | 505496.99 | 1952988.05 | 505496.99 | 0 | 505496.99 | -1952988.05
|  | 392033916.06 |  |  | 434361033.93 | 456670000.01 |  | 548004000.01 | 210417570.36 | 79978331.21 | 58868164.76 | 5245250.92 | 8616444.98 | 363125762.23 | 184878237.78 | 363125762.22 | 180720303.7061 | 543846065.9261
Дополнительные работы
23 | Временная теплосеть | [12 empty] | 4216719.66 |  | 4216719.66 | 0 | 4216719.66
24 | Мазутопровод | [12 empty] | 2160473.5 |  | 2160473.5 | 0 | 2160473.5
25 | Временный переезд ч.жд.п цех 417 | [14 empty] | 0 | 708000.385 | 708000.385
26 | Временный водопровод 121 | [14 empty] | 0 | 85851.0156 | 85851.0156
27 | Демонтаж ламп-121+75 | [14 empty] | 0 | 27667.0443 | 27667.0443
28 | Вырубка кустарников | [14 empty] | 0 | 208912.5912 | 208912.5912
29 | СС.Переустройство кабельной канализации связи | [14 empty] | 0 | 556614.5455 | 556614.5455
19 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1. восстановление аб | 5005903.75 | 410484.11 | 129993.31 | 5546381.17 | 5831245.64 | 1.2 |  |  | 2298854.48 | [5 empty] | 0 | 1139614.1843 | 1139614.1843
31 | НВК5.Доп.работы | [14 empty] | 0 | 788073.3373 | 788073.3373
32 | Проектное ограждение.АС1 | [14 empty] | 0 | 2040575.6772 | 2040575.6772
33 | Смещение ЗД.АС1 | [14 empty] | 0 | 57736.2221 | 57736.2221
34 | КС трансбордер | [14 empty] | 0 | 299526.3121 | 299526.3121
36 | Отвод контактной сети | [15 empty] | 5703550.04 | 5703550.04
34 | Послеосадочный ремонт.Верхнее строение пути | [14 empty] | 0 | 2384094.02 | 2384094.02
[17 empty] | 14000215.3747 | 20377408.5347
|  | #REF! |  |  | 516438604.51 | 542963109.09 |  | 548004000.01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 369502955.39 | 184878237.78 | 363125762.22 | 194720519.0808 | 564223474.4608 | 16219474.4508
31 | АС2-ВК (Узел подпорной стены по коллектору) | [14 empty] | 0 | 107940.55 | 107940.55
28 | Удлинение подпорной стенки трансбордера (ПС-2) | [14 empty] | 0 | 231084.76 | 231084.76
36 | Переустройство кабеля к кранам шихты под путями 32 34 36 | [16 empty] | 0
|  | 392033.92 |  |  | 434361.04 | 456670
|  | 392033.9161 |  |  | 434361.0339 | 456670
7

## Лист2
№ | Наименование сметы | Сумма смет по ДОГОВОРУ с ндс | Новая сумма Договора | Разница с начальной стоимостью Договора | Всего закрыто на 05.08.2024 | Остаток к закрытию
1 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 68272607.56 | 65867265.95 | -2405341.61 | 65867265.95 | 0
2 | Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства | 55990425.8 | 54911594.17 | -1078831.63 | 54911594.17 | 0
3 | Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения. | 1646634.31 | 1646634.31 | 0 | 1646634.31 | 0
4 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | 2257838.17 | 2028436.2785 | -229401.8915 | 1627347.05 | 401089.2285
5 | Электроснабжение. ЭС 1. + ПНР | 664021.42 | 425113.3716 | -238908.0484 | 0 | 425113.3716
6 | Переустройство кабельных линий.ЭС2 + ПНР | 3182441.3 | 4769341.4289 | 1586900.1289 | 0 | 4769341.4289
7 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК2 | 1062387.96 | 1526181.1816 | 463793.2216 | 0 | 1526181.1816
8 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК3 | 14613333.91 | 19654360.7458 | 5041026.8358 | 0 | 19654360.7458
9 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | 12780961.4 | 2533730.4879 | -10247230.9121 | 337909.86 | 2195820.6279
10 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | 30748093.61 | 4215514.3442 | -26532579.2658 | 1211400.79 | 3004113.5542
11 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС2 | 2642217.86 | 2470252.5874 | -171965.2726 | 0 | 2470252.5874
12 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС3 | 5596215.42 | 4701704.1309 | -894511.2891 | 0 | 4701704.1309
13 | Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления. | 11590841.11 | 6419101.2962 | -5171739.8138 | 0 | 6419101.2962
14 | Верхнее строение пути | 225686716.62 | 238087879.84 | 12401163.22 | 199215880.78 | 38871999.06
15 | Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 | 14715027.42 | 14382671.0601 | -332356.3599 | 10775049.08 | 3607621.9801
16 | Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4 | 6792957.25 | 3992463.3129 | -2800493.9371 | 562345.21 | 3430118.1029
17 | Теплоснабжение.Переустройство трубопровода.ТС1 | 5654080.49 | 4657994.5701 | -996085.9199 | 3594854.48 | 1063140.0901
18 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 основные работы | 6997494.77 | 21351120.23 | 14353625.46 | 2298854.48 | 19052265.75
20 | Генеральный план. ГП2 | 68352585.25 | 84453896.73 | 16101311.48 | 15325816.16 | 69128080.57
21 | Восстановительные работы цеха №121/18. АС 3. | 6298633.33 | 5245250.92 | -1053382.41 | 5245250.92 | 0
22 | Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера. НВК1 | 2458485.04 | 505496.99 | -1952988.05 | 505496.99 | 0
Итого работы по договору |  | 548004000.01 | 543846003.9361 | -4157996.0639 | 363125700.23 | 180720303.7061
Дополнительные работы
23 | Временная теплосеть | 0 | 4216719.66 | 4216719.66 | 4216719.66 | 0
24 | Мазутопровод | 0 | 2160473.5 | 2160473.5 | 2160473.5 | 0
25 | Временный переезд ч.жд.п цех 417 | 0 | 708000.385 | 708000.385 | 0 | 708000.385
26 | Временный водопровод 121 | 0 | 85851.0156 | 85851.0156 | 0 | 85851.0156
27 | Демонтаж ламп-121+75 | 0 | 27667.0443 | 27667.0443 | 0 | 27667.0443
28 | Вырубка кустарников | 0 | 208912.5912 | 208912.5912 | 0 | 208912.5912
29 | СС.Переустройство кабельной канализации связи | 0 | 556614.5455 | 556614.5455 | 0 | 556614.5455
19 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1. восстановление аб | 0 | 1139614.1843 | 1139614.1843 | 0 | 1139614.1843
31 | НВК5.Доп.работы | 0 | 788073.3373 | 788073.3373 | 0 | 788073.3373
32 | Проектное ограждение.АС1 | 0 | 2040575.6772 | 2040575.6772 | 0 | 2040575.6772
33 | Смещение ЗД.АС1 | 0 | 57736.2221 | 57736.2221 | 0 | 57736.2221
34 | КС трансбордер | 0 | 299526.3121 | 299526.3121 | 0 | 299526.3121
36 | Отвод контактной сети | 0 | 5703550.04 | 5703550.04 | 0 | 5703550.04 | 11616121.3547 | 11616076.98
34 | Послеосадочный ремонт.Верхнее строение пути | 0 | 2384094.02 | 2384094.02 | 0 | 2384094.02
Итого доп работы |  | 0 | 20377408.5347 | 20377408.5347 | 6377193.16 | 14000215.3747
Итого |  | 548004000.01 | 564223412.4708 | 16219412.4708 | 369502893.39 | 194720519.0808
7