## ССР (hidden)
Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
| Заказчик | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
(наименование организации)
"Утвержден" "___"______________________2023г
Сводный сметный расчет сметной стоимостью 548 004,00 тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 131-23-01
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)
Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен II квартал 2023 года (01.01.2000)
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта
1 | 01-01-01 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 48841.21 |  |  |  | 48841.21 | #REF! | #REF!
2 | 01-01-02 | Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства | 40054.72 |  |  |  | 40054.72 | #REF! | #REF!
3 | 01-01-03 | Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения. | 1173.58 | 4.39 |  |  | 1177.97 | #REF! | #REF!
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта" |  | 90069.51 | 4.39 |  |  | 90073.9 | #REF! | #REF!
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта | [8 empty] | 0
4 | 02-01-01 | Верхнее строение пути | 161452.93 |  |  |  | 161452.93 | #REF! | #REF!
5 | 02-02-01 | Восстановительные работы цеха №121/18. АС 3. | 4505.95 |  |  |  | 4505.95 | #REF! | #REF!
6 | 02-03-01 | Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 | 10526.92 |  |  |  | 10526.92 | #REF! | #REF!
7 | 02-03-02 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | 1615.22 |  |  |  | 1615.22 | #REF! | #REF!
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта" |  | 178101.02 |  |  |  | 178101.02 | #REF! | #REF!
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства | [8 empty] | 0
8 | 04-01-01 | Электроснабжение. ЭС 1. | 0.46 | 474.57 |  |  | 475.03 | #REF! | #REF!
9 | 04-01-02 | Переустройство кабельных линий.ЭС2 | 595.21 | 1681.46 |  |  | 2276.67 | #REF! | #REF!
| Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства" |  | 595.67 | 2156.03 |  |  | 2751.7 | #REF! | #REF!
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения | [8 empty] | 0
Водоснабжение | [8 empty] | 0
10 | 06-01-01 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК2 | 760.02 |  |  |  | 760.02 | #REF! | #REF!
11 | 06-01-02 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК3 | 10454.17 |  |  |  | 10454.17 | #REF! | #REF!
Водоотведение | [8 empty] | 0
12 | 06-02-01 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | 9143.31 |  |  |  | 9143.31 | #REF! | #REF!
13 | 06-02-02 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | 21996.73 |  |  |  | 21996.73 | #REF! | #REF!
14 | 06-02-03 | Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера. НВК1 | 1758.76 |  |  |  | 1758.76 | #REF! | #REF!
Теплоснабжение | [8 empty] | 0
15 | 06-03-01 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС1 | 4038.24 | 6.6 |  |  | 4044.84 | #REF! | #REF!
16 | 06-03-02 | Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4 | 4800.61 | 58.97 |  |  | 4859.58 | #REF! | #REF!
17 | 06-03-03 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС2 | 1804.17 | 86.03 |  |  | 1890.2 | #REF! | #REF!
18 | 06-03-04 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС3 | 3937.99 | 65.46 |  |  | 4003.45 | #REF! | #REF!
Газоснабжение | [8 empty] | 0
19 | 06-04-01 | Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления. | 8264.99 | 26.93 |  |  | 8291.92 | #REF! | #REF!
| Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения" |  | 66958.99 | 243.99 |  |  | 67202.98 | #REF! | #REF!
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | [8 empty] | 0
20 | 07-01-01 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 | 5005.9 |  |  |  | 5005.9 | #REF! | #REF!
21 | 07-01-02 | Генеральный план. ГП2 | 48898.42 |  |  |  | 48898.42 | #REF! | #REF!
| Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 53904.32 |  |  |  | 53904.32 | #REF! | #REF!
| Итого по Главам 1-7 |  | 389629.51 | 2404.41 |  |  | 392033.92 |  | 392033.92
Глава 8. Временные здания и сооружения | [8 empty] | 0
22 | Методика утв. приказом минстроя Ромссии от 19.06.2020 №332/пр п.31 | Временные здания и сооружения - 8,2% | 31949.62 | 197.16 |  |  | 32146.78 |  | 32146.78
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 31949.62 | 197.16 |  |  | 32146.78 |  | 32146.78
| Итого по Главам 1-8 |  | 421579.13 | 2601.57 |  |  | 424180.7 |  | 424180.7
Глава 9. Прочие работы и затраты | [8 empty] | 0
23 | Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.8 | Производство работ в зимнее время - 2,4% | 10117.9 | 62.44 |  |  | 10180.34 |  | 10180.34
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 10117.9 | 62.44 |  |  | 10180.34 |  | 10180.34
| Итого по Главам 1-9 |  | 431697.03 | 2664.01 |  |  | 434361.04 |  | 434361.04
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы | [8 empty] | 0
| Итого по Главам 1-12 |  | 431697.03 | 2664.01 |  |  | 434361.04 |  | 434361.04
Непредвиденные затраты | [8 empty] | 0
| Итого "Непредвиденные затраты" | [7 empty] | 0
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 431697.03 | 2664.01 |  |  | 434361.04 |  | 434361.04
Дополнительные работы и затраты | [8 empty] | 0
| Итого "Дополнительные работы и затраты" | [7 empty] | 0
| Итого с учетом "Дополнительные работы и затраты" |  | 431697.03 | 2664.01 |  |  | 434361.04 |  | 434361.04
0
| Всего с учетом "Дополнительные работы и затраты" |  | 431697.03 | 2664.01 |  |  | 434361.04 |  | 434361.04
Повышающий договорной коэффициент 1,05136042 | [8 empty] | 0
| Итого "с повышающим договорным коэффициентом 1,05136042" |  | 453869.17 | 2800.83 |  |  | 456670 |  | 456670
Налоги и обязательные платежи
26 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 90773.83 | 560.17 |  |  | 91334
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 90773.83 | 560.17 |  |  | 91334 | Сумма контракта
| Итого по сводному расчету |  | 544643 | 3361 |  |  | 548004 | 548004000
Руководитель проектной организации |  |  |  | ()
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта |  |  |  | ()
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник |  |  |  | ()
[подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик |  |  |  | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## на 04.06 (hidden)
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | итого без НДС | ВЗиС-8,2% | ЗУ-2,4% | всего без НДС | всего без НДС с повышающим договорным коэффициентом 1,05136042 | ндс 20% | Сумма смет по ДОГОВОРУ с ндс | Всего (с НДС), кс-3 №1 от 20.11.2023г. | Всего (с НДС), кс-3 №2 от 07.12.2023г. | Всего (с НДС), кс-3 №3 от 29.12.2023г. | Всего (с НДС), кс-3 №4 от 22.01.2024г. | Всего (с НДС), кс-3 №5 от 20.03.2024г. | Всего закрыто на 20.03.2024 | остаток | ВОР | статус отработки | сумма ССР1 (то,что %-но, Кдог=1,0514), с НДС | сумма ССР2 (Кдог=1,0514), с НДС | ВСЕГО (ССР1+ССР2), с НДС |  | замечания по ВОР/смете | сумма, с НДС | ВОР
[10 empty] | ноябрь | декабрь-1 | декабрь-2 | январь | февраль
сметы по ВОР - ОТРАБОТАНЫ (грунт-мех, песок-вручную, резка+, песок с Купл=1,1)
от ЭЭ - НУЖЕН ДОГОВОР НА ЭКСКАВАТОР с ковшом емк. 0,5 (или 0,65м3). | [25 empty] | в чате написано
1 | 01-01-01 изм.1 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 48841208.74 | 4004979.12 | 1268308.51 | 54114496.37 | 56893839.63 | 1.2 | 68272607.56 | 65507253.22 | 360012.73 |  |  |  | 65867265.95 | 2405341.61 | + | ВОР отработан/смета оформлена | 65867265.95 | 0 | 65867265.95
2 | 01-01-02 изм.1 | Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства | 40054718.46 | 3284486.91 | 1040140.93 | 44379346.3 | 46658688.17 | 1.2 | 55990425.8 | 54911594.17 |  |  |  |  | 54911594.17 | 1078831.63 | + | ВОР отработан/смета оформлена | 54911594.17 | 0 | 54911594.17
3 | 01-01-03 изм.1 | Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения. | 1177977.71 | 96594.17 | 30589.73 | 1305161.61 | 1372195.26 | 1.2 | 1646634.31 |  |  | 1646696.3 |  |  | 1646696.3 | 0 | + | ВОР отработан/смета оформлена | 1646696.3 | 0 | 1646696.3
7 | 02-03-02 изм.1 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | 1615223.87 | 132448.36 | 41944.13 | 1789616.36 | 1881531.81 | 1.2 | 2257838.17 |  |  | 1627347.05 |  |  | 1627347.05 | 630491.12 | + | отправлено Кушаковой 25.04/ответ +, повторно отработано, ждем 1,1 | 1627347.05 | 400933.67 | 2028280.72 |  | + | 2024146.22 | оформить на подпись | оформлено к отправке | -229557.45
8 | 04-01-01 изм.1 | Электроснабжение. ЭС 1. | 475031.04 | 38952.55 | 12335.61 | 526319.2 | 553351.18 | 1.2 | 664021.42 | [5 empty] | 0 | 664021.42 | + | отправлено Кушаковой 06.05/ответ+,повторно отработано, ждем 1,1 | 0 | 467998.82 | 467998.82 |  | + | 394931.14 | оформить на подпись | оформлено к отправке | -196022.6
9 | 04-01-02 изм.1 | Переустройство кабельных линий.ЭС2 | 2276671.21 | 186687.04 | 59120.6 | 2522478.85 | 2652034.42 | 1.2 | 3182441.3 | [5 empty] | 0 | 3182441.3 | + | отправлено Кушаковой 22.04/ответ+, повторно отработано, ждем 1,1 | 0 | 5074739.56 | 5074739.56 |  | + | 4665867.41 | оформить на подпись | оформлено к отправке | 1892298.26
10 | 06-01-01 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК2 | 760016.55 | 62321.36 | 19736.11 | 842074.02 | 885323.3 | 1.2 | 1062387.96 | [5 empty] | 0 | 1062387.96 | + | отправлено Кушаковой 22.04/ответ+, повторно отработано, ждем 1,1 | 0 | 1565587.54 | 1565587.54 |  | + | 1463803.34 | оформить на подпись | оформлено к отправке | 503199.58
11 | 06-01-02 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК3 | 10454161.89 | 857241.27 | 271473.68 | 11582876.84 | 12177778.26 | 1.2 | 14613333.91 | [5 empty] | 0 | 14613333.91 | + | отправлено Кушаковой 22.04/ответ+, повторно отработано, ждем 1,1 | 0 | 19890772.96 | 19890772.96 |  | + | 18763363.32 | оформить на подпись | оформлено к отправке | 5277439.05
12 | 06-02-01 изм.1 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | 9143309.83 | 749751.41 | 237433.47 | 10130494.71 | 10650801.17 | 1.2 | 12780961.4 |  |  |  |  | 337909.86 | 337909.86 | 12443051.54 | + | отправлено Кушаковой 25.04/ответ+, , ждем 1,1 | 337909.86 | 2229020.44 | 2566930.3 |  | + | 2410984 | оформить на подпись | оформлено к отправке | -10214031.1
13 | 06-02-02 изм.1 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | 21996729.18 | 1803731.79 | 571211.06 | 24371672.03 | 25623411.34 | 1.2 | 30748093.61 |  |  | 1211400.79 |  |  | 1211400.79 | 29536692.82 | + | отправлено Кушаковой 25.04/ответ+, , ждем 1,1 | 1211400.79 | 3328756.46 | 4540157.25 |  | + | 3953024.28 | оформить на подпись | оформлено к отправке | -26207936.36
17 | 06-03-03 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС2 | 1890203.39 | 154996.68 | 49084.8 | 2094284.87 | 2201848.22 | 1.2 | 2642217.86 | [5 empty] | 0 | 2642217.86 | + | отправлено Кушаковой 25.04/ответ+, повторно отработано, ждем 1,1 | 0 | 2515253.8 | 2515253.8 |  | + | 2342678.71 | оформить на подпись | оформлено к отправке | -126964.06
18 | 06-03-04 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС3 | 4003449.34 | 328282.85 | 103961.57 | 4435693.76 | 4663512.85 | 1.2 | 5596215.42 | [5 empty] | 0 | 5596215.42 | + | отправлено Кушаковой 25.04/ответ+, , ждем 1,1 | 0 | 4789058 | 4789058 |  | + | 3942311.7 | оформить на подпись | вопросы в чат отправлены | -807157.42
19 | 06-04-01 | Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления. | 8291915.46 | 679937.07 | 215324.46 | 9187176.99 | 9659034.26 | 1.2 | 11590841.11 | [5 empty] | 0 | 11590841.11 | + | ждем 1,1 | 0 | 6408229.18 | 6408229.18 |  |  |  |  | оформлено к отправке
сметы по ВОР - ОТРАБОТАНЫ (не отправлялись на проверку)
сметы по ВОР - не ОТРАБОТАНЫ (нет подписанного ВОР)
20 | 02-01-01 | Верхнее строение пути | 161452921.99 | 13239139.6 | 4192609.48 | 178884671.07 | 188072263.85 | 1.2 | 225686716.62 | 89998722.97 | 66544414.91 | 42672742.9 |  |  | 199215880.78 | 26470835.84 | - | ВОР на %-ый объем оформлен,ВОР на остальное-отработан, отпр.05.06-отправляем? | 199215880.78 | 63289401 | 262505281.78
21 | 02-02-01 | Восстановительные работы цеха №121/18. АС 3. | 4505948.67 | 369487.79 | 117010.48 | 4992446.94 | 5248861.11 | 1.2 | 6298633.33 |  |  |  | 5245250.92 |  | 5245250.92 | 1053382.41 | ВОРа на доп. не будет | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04 | 5245250.92 | 0 | 5245250.92 | ОТ Романа-не спешим ОФОРМЛЯТЬ
22 | 02-03-01 | Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 | 10526911.91 | 863206.78 | 273362.85 | 11663481.54 | 12262522.85 | 1.2 | 14715027.42 |  | 10775049.08 |  |  |  | 10775049.08 | 3939978.34 | + | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04 ,ОТРАБОТАТЬ | 10775049.08 | 0 | 10775049.08
23 | 06-02-03 | Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера. НВК1 | 1758763.66 | 144218.62 | 45671.57 | 1948653.85 | 2048737.53 | 1.2 | 2458485.04 |  |  |  |  | 505496.99 | 505496.99 | 1952988.05 | - | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04 ,нужен на остальные работы | 505496.99 | 0 | 505496.99
24 | 06-03-01 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС1 | 4044845.15 | 331677.3 | 105036.54 | 4481558.99 | 4711733.74 | 1.2 | 5654080.49 |  |  |  |  | 3594854.48 | 3594854.48 | 2059226.01 | - | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04 ,нужен на остальные работы | 3594854.48 | 0 | 3594854.48
25 | 06-03-02 | Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4 | 4859580.66 | 398485.61 | 126193.59 | 5384259.86 | 5660797.71 | 1.2 | 6792957.25 |  |  |  |  | 562345.21 | 562345.21 | 6230612.04 | - | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04 ,нужен на остальные работы | 562345.21 | 0 | 562345.21
26 | 07-01-01 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 | 5005903.75 | 410484.11 | 129993.31 | 5546381.17 | 5831245.64 | 1.2 | 6997494.77 |  | 2298854.48 |  |  |  | 2298854.48 | 4698640.29 | - | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04 ,нужен на остальные работы | 2298854.48 | 0 | 2298854.48
27 | 07-01-02 | Генеральный план. ГП2 | 48898423.6 | 4009670.74 | 1269794.26 | 54177888.6 | 56960487.71 | 1.2 | 68352585.25 |  |  | 11709977.72 |  | 3615838.44 | 15325816.16 | 53026769.09 | - | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04 ,нужен на остальные работы | 15325816.16 | 0 | 15325816.16
28 | 1 | Временная теплосеть | [12 empty] | 4216719.66 |  | + | ! +, подписать ВОР | 4216719.66 | 0 | 4216719.66
29 | 1 | Мазутопровод | [12 empty] | 2160473.5 |  | + | ! +, подписать ВОР | 2160473.5 | 0 | 2160473.5
| ИТОГО |  | 392033916.06 |  |  | 434361033.93 | 456670000.01 |  | 548004000 | 210417570.36 | 79978331.21 | 58868164.76 | 5245250.92 | 8616444.98 | 369502955.39 | 178501044.61 |  |  | 369502955.38 | 109959751.43 | 479462706.81 |  |  | 39961110.12 | 0
сметы по ВОР на доп.работы- ОТРАБОТАНЫ
30 | 2 | Временный переезд ч.жд.п цех 417 | [14 empty] | + | отправлено на проверку 05.06 | 0 | 809392.99 | 809392.99
31 | 3 | Временный водопровод 121 | [14 empty] | + | отправлено на проверку 05.06 | 0 | 95286.48 | 95286.48
32 | 4 | Демонтаж ламп-121+75 | [14 empty] | + | отправлено на проверку 05.06 | 0 | 29209.07 | 29209.07
33 | 6 | Вырубка кустарников | [14 empty] | + | отправлено на проверку 05.06 | 0 | 220556.39 | 220556.39
38 | 7 | Удлинение подпорной стенки трансбордера (ПС-2) | [14 empty] | + | отправлено на проверку 05.06 | 0 | 231661.7 | 231661.7
34 | 9 | СС.Переустройство кабельной канализации связи | [14 empty] | + | отправлено на проверку 05.06 | 0 | 598821.47 | 598821.47
35 | 10 | Резинокорд | [14 empty] | ! +, подписать ВОР | расценка согласована, включить в ГП2 | 0 | 9690548.26 | 9690548.26
39 | 12 | АС2-ВК (Узел подпорной стены по коллектору) | [14 empty] | + | отправлено на проверку 05.06 | 0 | 119814.01 | 119814.01
36 | 5 | Проектное ограждение.АС1 | [14 empty] | + | требуется корректировка ВОР | 0 | 2348452.58 | 2348452.58
37 | 8 | КС трансбордер | [14 empty] | + | требуется корректировка ВОР | 0 | 389490.94 | 389490.94
12 |  | Отвод контактной сети | [14 empty] | + | на последний момент |  | 4746000 | 4746000
[20 empty] | 19279233.89 | 19279233.89
сметы по ВОР на доп.работы - не выполненные работы
11 | 11 | Устройство ограждения вдоль обкаточных путей | [14 empty] | + | смета +, требуется корректировка ВОР согласно инструкции ТМХ | 0 | 22102525.02 | 22102525.02
14 |  | Переустройство кабеля к кранам шихты под путями 32 34 36 | [14 empty] | - |  |  |  | 0
15 |  | Смещение фундаментов под трансбордер | [14 empty] | - |  |  |  | 0
| ИТОГО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 41381758.91 | 41381758.91 |  |  | 0 | 0
| ВСЕГО |  | 392033916.06 |  |  | 499469563.56 | 525122531.07 |  | 548004000 | 210417570.36 | 79978331.21 | 58868164.76 | 5245250.92 | 8616444.98 | 369502955.39 | 178501044.61 |  |  | 369502955.38 | 151341510.34 | 520844465.72 |  |  | 39961110.12 | 0
временная сеть
мазутопровод
|  |  | 392033.92 |  |  | 434361.04 | 456670
|  |  | 392033.92 |  |  | 434361.03 | 456670
7

## вар НВ (с 0,65 и без упл) (hidden)
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | итого без НДС | ВЗиС-8,2% | ЗУ-2,4% | всего без НДС | всего без НДС с повышающим договорным коэффициентом 1,05136042 | ндс 20% | Сумма смет по ДОГОВОРУ с ндс | Всего (с НДС), кс-3 №1 от 20.11.2023г. | Всего (с НДС), кс-3 №2 от 07.12.2023г. | Всего (с НДС), кс-3 №3 от 29.12.2023г. | Всего (с НДС), кс-3 №4 от 22.01.2024г. | Всего (с НДС), кс-3 №5 от 20.03.2024г. | Всего закрыто на 20.03.2024 | остаток | ВОР | статус отработки | сумма ССР1 (то,что %-но, Кдог=1,0514), с НДС | сумма ССР2 (Кдог=1,0514), с НДС | ВСЕГО (ССР1+ССР2), с НДС |  | замечания по ВОР/смете | сумма, с НДС | ВОР
[10 empty] | ноябрь | декабрь-1 | декабрь-2 | январь | февраль
сметы по ВОР - ОТРАБОТАНЫ ( песок с Купл=1,1)
1 | 01-01-01 изм.1 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 48841208.74 | 4004979.12 | 1268308.51 | 54114496.37 | 56893839.63 | 1.2 | 68272607.56 | 65507253.22 | 360012.73 |  |  |  | 65867265.95 | 2405341.61 | + | ВОР отработан/смета оформлена | 65867265.95 | 0 | 65867265.95
2 | 01-01-02 изм.1 | Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства | 40054718.46 | 3284486.91 | 1040140.93 | 44379346.3 | 46658688.17 | 1.2 | 55990425.8 | 54911594.17 |  |  |  |  | 54911594.17 | 1078831.63 | + | ВОР отработан/смета оформлена | 54911594.17 | 0 | 54911594.17
3 | 01-01-03 изм.1 | Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения. | 1177977.71 | 96594.17 | 30589.73 | 1305161.61 | 1372195.26 | 1.2 | 1646634.31 |  |  | 1646696.3 |  |  | 1646696.3 | 0 | + | ВОР отработан/смета оформлена | 1646696.3 | 0 | 1646696.3
4 | 02-03-02 изм.1 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | 1615223.87 | 132448.36 | 41944.13 | 1789616.36 | 1881531.81 | 1.2 | 2257838.17 |  |  | 1627347.05 |  |  | 1627347.05 | 630491.12 | + | ВОР оформлен, отправлен на подпись для Дураева 14.06 | 1627347.05 | 396302.34 | 2023649.39 |  | + | 2024146.22 | оформить на подпись |  | -234188.78
5 | 04-01-01 изм.1 | Электроснабжение. ЭС 1. | 475031.04 | 38952.55 | 12335.61 | 526319.2 | 553351.18 | 1.2 | 664021.42 | [5 empty] | 0 | 664021.42 | + | ВОР оформлен, отправлен на подпись для Дураева 14.06 | 0 | 388509.33 | 388509.33 |  | + | 394931.14 | оформить на подпись |  | -275512.09
6 | 04-01-02 изм.1 | Переустройство кабельных линий.ЭС2 | 2276671.21 | 186687.04 | 59120.6 | 2522478.85 | 2652034.42 | 1.2 | 3182441.3 | [5 empty] | 0 | 3182441.3 | + | ВОР оформлен, отправлен на подпись для Дураева 14.06 | 0 | 4814643 | 4814643 |  | + | 4665867.41 | оформить на подпись |  | 1632201.7
7 | 06-01-01 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК2 | 760016.55 | 62321.36 | 19736.11 | 842074.02 | 885323.3 | 1.2 | 1062387.96 | [5 empty] | 0 | 1062387.96 | + | ВОР оформлен, отправлен на подпись для Дураева 14.06 | 0 | 1463803.34 | 1463803.34 |  | + | 1463803.34 | оформить на подпись |  | 401415.38
8 | 06-01-02 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК3 | 10454161.89 | 857241.27 | 271473.68 | 11582876.84 | 12177778.26 | 1.2 | 14613333.91 | [5 empty] | 0 | 14613333.91 | + | ВОР оформлен, отправлен на подпись для Дураева 14.06 | 0 | 19308691 | 19308691 |  | + | 18763363.32 | оформить на подпись |  | 4695357.09
9 | 06-02-01 изм.1 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | 9143309.83 | 749751.41 | 237433.47 | 10130494.71 | 10650801.17 | 1.2 | 12780961.4 |  |  |  |  | 337909.86 | 337909.86 | 12443051.54 | + | ВОР оформлен, отправлен на подпись для Дураева 14.06 | 337909.86 | 2202170 | 2540079.86 |  | + | 2410984 | оформить на подпись |  | -10240881.54
10 | 06-02-02 изм.1 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | 21996729.18 | 1803731.79 | 571211.06 | 24371672.03 | 25623411.34 | 1.2 | 30748093.61 |  |  | 1211400.79 |  |  | 1211400.79 | 29536692.82 | + | ВОР оформлен, отправлен на подпись для Дураева 14.06 | 1211400.79 | 3236659 | 4448059.79 |  | + | 3953024.28 | оформить на подпись |  | -26300033.82
11 | 06-03-03 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС2 | 1890203.39 | 154996.68 | 49084.8 | 2094284.87 | 2201848.22 | 1.2 | 2642217.86 | [5 empty] | 0 | 2642217.86 | + | ВОР оформлен, отправлен на подпись для Дураева 14.06 | 0 | 2387178 | 2387178 |  | + | 2342678.71 | оформить на подпись |  | -255039.86
12 | 06-03-04 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС3 | 4003449.34 | 328282.85 | 103961.57 | 4435693.76 | 4663512.85 | 1.2 | 5596215.42 | [5 empty] | 0 | 5596215.42 | + | ВОР оформлен, отправлен на подпись для Дураева 14.06 | 0 | 3942311.7 | 3942311.7 |  | + | 3942311.7 | оформить на подпись |  | -1653903.72
13 | 06-04-01 изм.1 | Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления. | 8291915.46 | 679937.07 | 215324.46 | 9187176.99 | 9659034.26 | 1.2 | 11590841.11 | [5 empty] | 0 | 11590841.11 | + | ВОР оформлен, отправлен на подпись для Дураева 14.06 | 0 | 6207755.29 | 6207755.29 | [5 empty] | -5383085.82
сметы по ВОР - ОТРАБОТАНЫ (не отправлялись на проверку)
сметы по ВОР - не ОТРАБОТАНЫ (нет подписанного ВОР)
14 | 02-01-01 | Верхнее строение пути | 161452921.99 | 13239139.6 | 4192609.48 | 178884671.07 | 188072263.85 | 1.2 | 225686716.62 | 89998722.97 | 66544414.91 | 42672742.9 |  |  | 199215880.78 | 26470835.84 | ВОР+ | ВОР отпр. на подписание (14.06), смета отработана | 199215880.78 | 37774590 | 236990470.78
15 | 02-02-01 | Восстановительные работы цеха №121/18. АС 3. | 4505948.67 | 369487.79 | 117010.48 | 4992446.94 | 5248861.11 | 1.2 | 6298633.33 |  |  |  | 5245250.92 |  | 5245250.92 | 1053382.41 | ВОРа на доп. не будет | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04 | 5245250.92 | 0 | 5245250.92 | ОТ Романа-не спешим ОФОРМЛЯТЬ
16 | 02-03-01 | Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 | 10526911.91 | 863206.78 | 273362.85 | 11663481.54 | 12262522.85 | 1.2 | 14715027.42 |  | 10775049.08 |  |  |  | 10775049.08 | 3939978.34 | ждем ВОР | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04 , нужен на остальные работы | 10775049.08 | 3939978.34 | 14715027.42
17 | 06-02-03 | Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера. НВК1 | 1758763.66 | 144218.62 | 45671.57 | 1948653.85 | 2048737.53 | 1.2 | 2458485.04 |  |  |  |  | 505496.99 | 505496.99 | 1952988.05 | ВОРа на доп. не будет | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04 ,нужен на остальные работы | 505496.99 | 0 | 505496.99
18 | 06-03-01 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС1 | 4044845.15 | 331677.3 | 105036.54 | 4481558.99 | 4711733.74 | 1.2 | 5654080.49 |  |  |  |  | 3594854.48 | 3594854.48 | 2059226.01 | ждем ВОР | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04 ,нужен на остальные работы | 3594854.48 | 0 | 3594854.48
19 | 06-03-02 | Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4 | 4859580.66 | 398485.61 | 126193.59 | 5384259.86 | 5660797.71 | 1.2 | 6792957.25 |  |  |  |  | 562345.21 | 562345.21 | 6230612.04 | нужно принять решение или закрываем МК по КМД или править ИД+ВОР под требования сметчицы и стройконтроля техзака | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04 ,нужен на остальные работы | 562345.21 | 0 | 562345.21
20 | 07-01-01 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 | 5005903.75 | 410484.11 | 129993.31 | 5546381.17 | 5831245.64 | 1.2 | 6997494.77 |  | 2298854.48 |  |  |  | 2298854.48 | 4698640.29 | ждем ВОР | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04 ,нужен на остальные работы | 2298854.48 | 4698640.29 | 6997494.77
21 | 07-01-02 | Генеральный план. ГП2 | 48898423.6 | 4009670.74 | 1269794.26 | 54177888.6 | 56960487.71 | 1.2 | 68352585.25 |  |  | 11709977.72 |  | 3615838.44 | 15325816.16 | 53026769.09 | ждем ВОР | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04 ,нужен на остальные работы | 15325816.16 | 53026769.09 | 68352585.25
22 | 1 | Временная теплосеть | [12 empty] | 4216719.66 |  | + | ! +, подписать ВОР | 4216719.66 | 0 | 4216719.66
23 | 1 | Мазутопровод | [12 empty] | 2160473.5 |  | + | ! +, подписать ВОР | 2160473.5 | 0 | 2160473.5
| ИТОГО |  | 392033916.06 |  |  | 434361033.93 | 456670000.01 |  | 548004000 | 210417570.36 | 79978331.21 | 58868164.76 | 5245250.92 | 8616444.98 | 369502955.39 | 178501044.61 |  |  | 369502955.38 | 143788000.72 | 513290956.1 |  |  | 39961110.12 | 0
сметы по ВОР на доп.работы- ОТРАБОТАНЫ
24 | 2 | Временный переезд ч.жд.п цех 417 | [14 empty] | + | согласовано | 0 | 705505 | 705505 |  |  |  |  | щебень исключен-почему? Куда перенесен?
25 | 3 | Временный водопровод 121 | [14 empty] | + | согласовано | 0 | 85851.36 | 85851.36
26 | 4 | Демонтаж ламп-121+75 | [14 empty] | + | согласовано | 0 | 26314.48 | 26314.48
27 | 5 | Вырубка кустарников | [14 empty] | + | согласовано | 0 | 208912.6 | 208912.6
29 | 6 | СС.Переустройство кабельной канализации связи | [14 empty] | + | вопросы к емк. ковша и уплотнению трамбовками | 0 | 570651.95 | 570651.95
28 | 7 | Удлинение подпорной стенки трансбордера (ПС-2) | [14 empty] | + | вопросы к емк. ковша и уплотнению трамбовками | 0 | 231084.76 | 231084.76
31 | 8 | АС2-ВК (Узел подпорной стены по коллектору) | [14 empty] | + | вопросы к емк. ковша и уплотнению трамбовками | 0 | 107940.55 | 107940.55
32 | 9 | Проектное ограждение.АС1 | [14 empty] | + | ВОР будет корректироваться, см. скрин. | 0 | 2348452.58 | 2348452.58
33 | 10 | КС трансбордер | [14 empty] | + | требуется корректировка ВОР,отправлено в ПТО,Вор в работе | 0 | 389490.94 | 389490.94
30 |  | Резинокорд-войдет в ГП2 | [14 empty] | ! +, подписать ВОР | ВОР будет в ГП2 на основные работы, расценка согласована, включить в смету ГП2 | 0 | 9690548.26 | 9690548.26
34 |  | Отвод контактной сети | [14 empty] | + | на последний момент |  | 4746000 | 4746000
[20 empty] | 19110752.48 | 19110752.48
сметы по ВОР на доп.работы - не выполненные работы
36 |  | Переустройство кабеля к кранам шихты под путями 32 34 36 | [14 empty] | - |  |  |  | 0
37 |  | Смещение фундаментов под трансбордер | [14 empty] | - |  |  |  | 0
| ИТОГО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 19110752.48 | 19110752.48 |  |  | 0 | 0
| ВСЕГО |  | 392033916.06 |  |  | 499469563.56 | 525122531.07 |  | 548004000 | 210417570.36 | 79978331.21 | 58868164.76 | 5245250.92 | 8616444.98 | 369502955.39 | 178501044.61 |  |  | 369502955.38 | 162898753.2 | 532401708.58 |  |  | 39961110.12 | 0 | 506374080.8256
1.0822
35 | 11 | Устройство ограждения вдоль обкаточного пути | [14 empty] | + | ВОР+ надо подписать, смета отработана, оформлена, отпр.Андрею 11.06 | 0 | 22184864.98 | 22184864.98
| ВСЕГО |  | 0 |  |  | 933830597.49 | 981792531.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 185083618.18 | 554586573.56 |  |  | 0 | 0
|  |  | 392033.92 |  |  | 434361.04 | 456670
|  |  | 392033.92 |  |  | 434361.03 | 456670
7
Note on U22: 61 284 725 с послеосадочным и разборка ж/бет. марки 300.

## реестр под ФАКТ (ПЖ с замеч.)
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | итого без НДС | ВЗиС-8,2% | ЗУ-2,4% | всего без НДС | всего без НДС с повышающим договорным коэффициентом 1,05136042 | ндс 20% | Сумма смет по ДОГОВОРУ с ндс | Всего (с НДС), кс-3 №1 от 20.11.2023г. | Всего (с НДС), кс-3 №2 от 07.12.2023г. | Всего (с НДС), кс-3 №3 от 29.12.2023г. | Всего (с НДС), кс-3 №4 от 22.01.2024г. | Всего (с НДС), кс-3 №5 от 20.03.2024г. | Всего закрыто на 20.03.2024 | остаток | ВОР | статус отработки | сумма ССР1 (то,что %-но, Кдог=1,0514), с НДС | сумма ССР2 (Кдог=1,0514), с НДС | ВСЕГО (ССР1+ССР2), с НДС |  | замечания по ВОР/смете | сумма, с НДС | ВОР | Вариант НВ (с 0,65 и без уплотнения)
[10 empty] | ноябрь | декабрь-1 | декабрь-2 | январь | февраль
сметы по ВОР - ОТРАБОТАНЫ ( песок с Купл=1,1)
1 | 01-01-01 изм.1 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 48841208.74 | 4004979.12 | 1268308.51 | 54114496.37 | 56893839.63 | 1.2 | 68272607.56 | 65507253.22 | 360012.73 |  |  |  | 65867265.95 | 2405341.61 | + | ВОР отработан/смета оформлена | 65867265.95 | 0 | 65867265.95 | [6 empty] | 0 | 0
2 | 01-01-02 изм.1 | Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства | 40054718.46 | 3284486.91 | 1040140.93 | 44379346.3 | 46658688.17 | 1.2 | 55990425.8 | 54911594.17 |  |  |  |  | 54911594.17 | 1078831.63 | + | ВОР отработан/смета оформлена | 54911594.17 | 0 | 54911594.17 | [6 empty] | 0 | 0
3 | 01-01-03 изм.1 | Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения. | 1177977.71 | 96594.17 | 30589.73 | 1305161.61 | 1372195.26 | 1.2 | 1646634.31 |  |  | 1646696.3 |  |  | 1646696.3 | 0 | + | ВОР отработан/смета оформлена | 1646696.3 | 0 | 1646696.3 | [6 empty] | 0 | 0
4 | 02-03-02 изм.1 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | 1615223.87 | 132448.36 | 41944.13 | 1789616.36 | 1881531.81 | 1.2 | 2257838.17 |  |  | 1627347.05 |  |  | 1627347.05 | 630491.12 | + | ПЕРЕПОДПИСАТЬ ВОР, ИСКЛЮЧИТЬ 0,58м3, СОГЛАСОВАНО | 1627347.05 | 401089.23 | 2028436.28 |  | + | 2024146.22 | оформить на подпись | 2023649.39 | -4786.89 | 400933.67 | 155.56
5 | 04-01-01 изм.1 | Электроснабжение. ЭС 1. + ПНР | 475031.04 | 38952.55 | 12335.61 | 526319.2 | 553351.18 | 1.2 | 664021.42 | [5 empty] | 0 | 664021.42 | + | СОГЛАСОВАНО | 0 | 425113.37 | 425113.37 |  | + | 394931.14 | оформить на подпись | 388509.33 | -36604.04 | 370254 | 54859.37
6 | 04-01-02 изм.1 | Переустройство кабельных линий.ЭС2 + ПНР | 2276671.21 | 186687.04 | 59120.6 | 2522478.85 | 2652034.42 | 1.2 | 3182441.3 | [5 empty] | 0 | 3182441.3 | + | СОГЛАСОВАНО | 0 | 4769341.43 | 4769341.43 |  | + | 4665867.41 | оформить на подпись | 4814643 | 45301.57 | 4524834.86 | 244506.57
7 | 06-01-01 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК2 | 760016.55 | 62321.36 | 19736.11 | 842074.02 | 885323.3 | 1.2 | 1062387.96 | [5 empty] | 0 | 1062387.96 | + | СОГЛАСОВАНО | 0 | 1526181.18 | 1526181.18 |  | + | 1463803.34 | оформить на подпись | 1463803.34 | -62377.84 | 1553260.73 | -27079.55
8 | 06-01-02 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК3 | 10454161.89 | 857241.27 | 271473.68 | 11582876.84 | 12177778.26 | 1.2 | 14613333.91 | [5 empty] | 0 | 14613333.91 | + | СОГЛАСОВАНО | 0 | 19654360.75 | 19654360.75 |  | + | 18763363.32 | оформить на подпись | 19308691 | -345669.75 | 19970832 | -316471.25
9 | 06-02-01 изм.1 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | 9143309.83 | 749751.41 | 237433.47 | 10130494.71 | 10650801.17 | 1.2 | 12780961.4 |  |  |  |  | 337909.86 | 337909.86 | 12443051.54 | + | СОГЛАСОВАНО | 337909.86 | 2195820.63 | 2533730.49 |  | + | 2410984 | оформить на подпись | 2202170 | -331560.49 | 2221220.66 | -25400.03
10 | 06-02-02 изм.1 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | 21996729.18 | 1803731.79 | 571211.06 | 24371672.03 | 25623411.34 | 1.2 | 30748093.61 |  |  | 1211400.79 |  |  | 1211400.79 | 29536692.82 | + | СОГЛАСОВАНО | 1211400.79 | 3004113.55 | 4215514.34 |  | + | 3953024.28 | оформить на подпись | 4448059.79 | 232545.45 | 3314342.94 | -310229.39 | раздел ушел в ГП2
11 | 06-03-03 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС2 | 1890203.39 | 154996.68 | 49084.8 | 2094284.87 | 2201848.22 | 1.2 | 2642217.86 | [5 empty] | 0 | 2642217.86 | + | СОГЛАСОВАНО | 0 | 2470252.59 | 2470252.59 |  | + | 2342678.71 | оформить на подпись | 2387178 | -83074.59 | 2509941.54 | -39688.95
12 | 06-03-04 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС3 | 4003449.34 | 328282.85 | 103961.57 | 4435693.76 | 4663512.85 | 1.2 | 5596215.42 | [5 empty] | 0 | 5596215.42 | + | СОГЛАСОВАНО | 0 | 4701704.13 | 4701704.13 |  | + | 3942311.7 | оформить на подпись | 3942311.7 | -759392.43 | 4764781 | -63076.87
13 | 06-04-01 изм.1 | Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления. | 8291915.46 | 679937.07 | 215324.46 | 9187176.99 | 9659034.26 | 1.2 | 11590841.11 | [5 empty] | 0 | 11590841.11 | + | СОГЛАСОВАНО | 0 | 6419101.3 | 6419101.3 | [6 empty] | 6207964 | 211137.3
14 | 02-01-01 изм.1 | Верхнее строение пути | 161452921.99 | 13239139.6 | 4192609.48 | 178884671.07 | 188072263.85 | 1.2 | 225686716.62 | 89998722.97 | 66544414.91 | 42672742.9 |  |  | 199215880.78 | 26470835.84 | + | Замечания в работе (ждем решение от рук-ва о прнятии версии Заказчика) | 199215880.78 | 37091104.51 | 236306985.29 | [6 empty] | 37091104.51 | 0
16 | 02-03-01 изм.1 | Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 | 10526911.91 | 863206.78 | 273362.85 | 11663481.54 | 12262522.85 | 1.2 | 14715027.42 |  | 10775049.08 |  |  |  | 10775049.08 | 3939978.34 | + | СОГЛАСОВАНО | 10775049.08 | 3607621.98 | 14382671.06 | [6 empty] | 1790752.08 | 1816869.9
19 | 06-03-02 | Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4 | 4859580.66 | 398485.61 | 126193.59 | 5384259.86 | 5660797.71 | 1.2 | 6792957.25 |  |  |  |  | 562345.21 | 562345.21 | 6230612.04 | + | СОГЛАСОВАНО | 562345.21 | 3430118.1 | 3992463.31 | [6 empty] | 3430118.1 | 0
0
[19 empty] | сметы по ВОР - не ОТРАБОТАНЫ (нет подписанного ВОР) |  |  | 0 | 0 | 39961110.12 | 0
18 | 06-03-01 | Теплоснабжение.Переустройство трубопровода.ТС1 | 4044845.15 | 331677.3 | 105036.54 | 4481558.99 | 4711733.74 | 1.2 | 5654080.49 |  |  |  |  | 3594854.48 | 3594854.48 | 2059226.01 | ждем ВОР | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04 ,нужен на остальные работы | 3594854.48 | 2059226.01 | 5654080.49 |  |  |  |  | сумма остатка взята по утвержденной смете!!!
20 | 07-01-01 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 | 5005903.75 | 410484.11 | 129993.31 | 5546381.17 | 5831245.64 | 1.2 | 6997494.77 |  | 2298854.48 |  |  |  | 2298854.48 | 4698640.29 | ждем ВОР | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04 ,нужен на остальные работы | 2298854.48 | 4698640.29 | 6997494.77 |  |  |  |  | сумма остатка взята по утвержденной смете!!!
21 | 07-01-02 | Генеральный план. ГП2 | 48898423.6 | 4009670.74 | 1269794.26 | 54177888.6 | 56960487.71 | 1.2 | 68352585.25 |  |  | 11709977.72 |  | 3615838.44 | 15325816.16 | 53026769.09 | ждем ВОР | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04 ,нужен на остальные работы | 15325816.16 | 53336769.09 | 68662585.25 |  |  |  |  | сумма остатка взята по утвержденной смете!!! |  | "+ " колодцы из НВК5
15 | 02-02-01 | Восстановительные работы цеха №121/18. АС 3. | 4505948.67 | 369487.79 | 117010.48 | 4992446.94 | 5248861.11 | 1.2 | 6298633.33 |  |  |  | 5245250.92 |  | 5245250.92 | 1053382.41 | ВОРа на доп. не будет | сметы на доп-не будет, только %-ый объем | 5245250.92 | - | 5245250.92 | ОТ Романа-не спешим ОФОРМЛЯТЬ |  |  |  | не изменяются |  | не будет
17 | 06-02-03 | Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера. НВК1 | 1758763.66 | 144218.62 | 45671.57 | 1948653.85 | 2048737.53 | 1.2 | 2458485.04 |  |  |  |  | 505496.99 | 505496.99 | 1952988.05 | ВОРа на доп. не будет | сметы на доп-не будет, только %-ый объем | 505496.99 | - | 505496.99 | [6 empty] | не будет
22 | 1 | Временная теплосеть | [12 empty] | 4216719.66 |  | + | ! +, подписать ВОР, если требуется. | 4216719.66 | 0 | 4216719.66
23 | 1 | Мазутопровод | [12 empty] | 2160473.5 |  | + | ! +, подписать ВОР, если требуется. | 2160473.5 | 0 | 2160473.5
| ИТОГО |  | 392033916.06 |  |  | 434361033.93 | 456670000.01 |  | 548004000 | 210417570.36 | 79978331.21 | 58868164.76 | 5245250.92 | 8616444.98 | 369502955.39 | 178501044.61 |  |  | 369502955.38 | 149790558.14 | 519293513.52 |  |  | 79922220.24 | 0
сметы по ВОР на доп.работы- ОТРАБОТАНЫ
24 | 2 | Временный переезд ч.жд.п цех 417 | [14 empty] | + | СОГЛАСОВАНО | 0 | 708000.39 | 708000.39 |  |  |  |  | щебень исключен-почему? Куда перенесен? |  | 705505 | 2495.39
25 | 3 | Временный водопровод 121 | [14 empty] | + | СОГЛАСОВАНО | 0 | 85851.02 | 85851.02 | [6 empty] | 85851.36 | -0.34
26 | 4 | Демонтаж ламп-121+75 | [14 empty] | + | СОГЛАСОВАНО | 0 | 27667.04 | 27667.04 | [6 empty] | 26314.48 | 1352.56
27 | 5 | Вырубка кустарников | [14 empty] | + | СОГЛАСОВАНО | 0 | 208912.59 | 208912.59 | [6 empty] | 208912.6 | -0.01
29 | 6 | СС.Переустройство кабельной канализации связи | [14 empty] | + | СОГЛАСОВАНО | 0 | 556614.55 | 556614.55 | [6 empty] | 570651.95 | -14037.4
32 | 9 | Проектное ограждение.АС1(исключить АС1, не относится к 417) | [14 empty] | + | СОГЛАСОВАНО | 0 | 2040575.68 | 2040575.68 | [6 empty] | 2065078.4 | -24502.72
32 | 10 | Смещение ЗД.АС1 | [14 empty] | + | СОГЛАСОВАНО | 0 | 57736.22 | 57736.22 | [6 empty] | 78531 | -20794.78
33 | 10 | КС трансбордер | [14 empty] | + | требуется корректировка ВОР,отправлено в ПТО,Вор в работе | 0 | 389490.94 | 389490.94 | [8 empty] | см. папку Доп.работы
30 |  | Резинокорд-войдет в ГП2 | [14 empty] | ! +, подписать ВОР | ВОР будет в ГП2 на основные работы, расценка согласована, включить в смету ГП2 | 0 | 9690548.26 | 9690548.26 | [8 empty] | см. папку Доп.работы, расценку включить в ГП2
34 |  | Отвод контактной сети | [14 empty] | + | на последний момент |  | 4746000 | 4746000 | [8 empty] | см. папку Доп.работы, работать с ЛСР "Версия Заказчика"
[20 empty] | 18511396.69 | 18511396.69
сметы по ВОР на доп.работы - не выполненные работы
37 |  | Смещение фундаментов под трансбордер | [14 empty] | - | под вопросом |  |  | 0
| ИТОГО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 18511396.69 | 18511396.69 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | до согласования
| ВСЕГО |  | 392033916.06 |  |  | 510892223.34 | 537131863.45 |  | 548004000 | 210417570.36 | 79978331.21 | 58868164.76 | 5245250.92 | 8616444.98 | 369502955.39 | 178501044.61 |  |  | 369502955.38 | 168301954.83 | 537804910.21 |  |  | 79922220.24 | 0 | 511513135.0675 |  | 536062673.99 | 1742236.22 | 536062673.99
1.0713
35 | 11 | Устройство ограждения вдоль обкаточного пути | [14 empty] | + | ВОР+ надо подписать, смета отработана, оформлена, отпр.Андрею 11.06 | 0 | 22184864.98 | 22184864.98
| ВСЕГО |  | 0 |  |  | 945253257.27 | 993801863.46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 190486819.81 | 559989775.19 |  |  | 0 | 0
[19 empty] | согласовано смет на сумму |  | 56290175.73
31 | 8 | АС2-ВК (Узел подпорной стены по коллектору) | [14 empty] | + | ИСКЛЮЧЕНО (задвоение в основном ВОРе) | 0 | 107940.55 | 107940.55 |  |  |  |  | исключено, вошло в АС2
28 | 7 | Удлинение подпорной стенки трансбордера (ПС-2) | [14 empty] | + | СОГЛАСОВАНО | 0 | 231084.76 | 231084.76
36 |  | Переустройство кабеля к кранам шихты под путями 32 34 36 | [14 empty] | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | исключено, вошло в АС1
|  |  | 392033.92 |  |  | 434361.04 | 456670
|  |  | 392033.92 |  |  | 434361.03 | 456670
7
Note on C38: убрать слово АС1
Note on C39: убрать слово АС1

## реестр под ФАКТ до соглас.
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | итого без НДС | ВЗиС-8,2% | ЗУ-2,4% | всего без НДС | всего без НДС с повышающим договорным коэффициентом 1,05136042 | ндс 20% | Сумма смет по ДОГОВОРУ с ндс | Всего (с НДС), кс-3 №1 от 20.11.2023г. | Всего (с НДС), кс-3 №2 от 07.12.2023г. | Всего (с НДС), кс-3 №3 от 29.12.2023г. | Всего (с НДС), кс-3 №4 от 22.01.2024г. | Всего (с НДС), кс-3 №5 от 20.03.2024г. | Всего закрыто на 20.03.2024 | остаток | ВОР | статус отработки | сумма ССР1 (то,что %-но, Кдог=1,0514), с НДС | сумма ССР2 (Кдог=1,0514), с НДС | ВСЕГО (ССР1+ССР2), с НДС |  | замечания по ВОР/смете | сумма, с НДС | ВОР | Вариант НВ (с 0,65 и без уплотнения)
[10 empty] | ноябрь | декабрь-1 | декабрь-2 | январь | февраль
сметы по ВОР - ОТРАБОТАНЫ ( песок с Купл=1,1)
1 | 01-01-01 изм.1 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 48841208.74 | 4004979.12 | 1268308.51 | 54114496.37 | 56893839.63 | 1.2 | 68272607.56 | 65507253.22 | 360012.73 |  |  |  | 65867265.95 | 2405341.61 | + | ВОР отработан/смета оформлена | 65867265.95 | 0 | 65867265.95
2 | 01-01-02 изм.1 | Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства | 40054718.46 | 3284486.91 | 1040140.93 | 44379346.3 | 46658688.17 | 1.2 | 55990425.8 | 54911594.17 |  |  |  |  | 54911594.17 | 1078831.63 | + | ВОР отработан/смета оформлена | 54911594.17 | 0 | 54911594.17
3 | 01-01-03 изм.1 | Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения. | 1177977.71 | 96594.17 | 30589.73 | 1305161.61 | 1372195.26 | 1.2 | 1646634.31 |  |  | 1646696.3 |  |  | 1646696.3 | 0 | + | ВОР отработан/смета оформлена | 1646696.3 | 0 | 1646696.3
4 | 02-03-02 изм.1 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | 1615223.87 | 132448.36 | 41944.13 | 1789616.36 | 1881531.81 | 1.2 | 2257838.17 |  |  | 1627347.05 |  |  | 1627347.05 | 630491.12 | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 1627347.05 | 400933.67 | 2028280.72 |  | + | 2024146.22 | оформить на подпись | 2023649.39 | -4631.33
5 | 04-01-01 изм.1 | Электроснабжение. ЭС 1. | 475031.04 | 38952.55 | 12335.61 | 526319.2 | 553351.18 | 1.2 | 664021.42 | [5 empty] | 0 | 664021.42 | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 0 | 370254 | 370254 |  | + | 394931.14 | оформить на подпись | 388509.33 | 18255.33
6 | 04-01-02 изм.1 | Переустройство кабельных линий.ЭС2 | 2276671.21 | 186687.04 | 59120.6 | 2522478.85 | 2652034.42 | 1.2 | 3182441.3 | [5 empty] | 0 | 3182441.3 | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 0 | 4582694 | 4582694 |  | + | 4665867.41 | оформить на подпись | 4814643 | 231949
7 | 06-01-01 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК2 | 760016.55 | 62321.36 | 19736.11 | 842074.02 | 885323.3 | 1.2 | 1062387.96 | [5 empty] | 0 | 1062387.96 | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 0 | 1553260.73 | 1553260.73 |  | + | 1463803.34 | оформить на подпись | 1463803.34 | -89457.39
8 | 06-01-02 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК3 | 10454161.89 | 857241.27 | 271473.68 | 11582876.84 | 12177778.26 | 1.2 | 14613333.91 | [5 empty] | 0 | 14613333.91 | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 0 | 19970832 | 19970832 |  | + | 18763363.32 | оформить на подпись | 19308691 | -662141
9 | 06-02-01 изм.1 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | 9143309.83 | 749751.41 | 237433.47 | 10130494.71 | 10650801.17 | 1.2 | 12780961.4 |  |  |  |  | 337909.86 | 337909.86 | 12443051.54 | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 337909.86 | 2221220.66 | 2559130.52 |  | + | 2410984 | оформить на подпись | 2202170 | -356960.52
10 | 06-02-02 изм.1 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | 21996729.18 | 1803731.79 | 571211.06 | 24371672.03 | 25623411.34 | 1.2 | 30748093.61 |  |  | 1211400.79 |  |  | 1211400.79 | 29536692.82 | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 1211400.79 | 3314342.94 | 4525743.73 |  | + | 3953024.28 | оформить на подпись | 4448059.79 | -77683.94
11 | 06-03-03 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС2 | 1890203.39 | 154996.68 | 49084.8 | 2094284.87 | 2201848.22 | 1.2 | 2642217.86 | [5 empty] | 0 | 2642217.86 | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 0 | 2509941.54 | 2509941.54 |  | + | 2342678.71 | оформить на подпись | 2387178 | -122763.54
12 | 06-03-04 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС3 | 4003449.34 | 328282.85 | 103961.57 | 4435693.76 | 4663512.85 | 1.2 | 5596215.42 | [5 empty] | 0 | 5596215.42 | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 0 | 4764781 | 4764781 |  | + | 3942311.7 | оформить на подпись | 3942311.7 | -822469.3
13 | 06-04-01 изм.1 | Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления. | 8291915.46 | 679937.07 | 215324.46 | 9187176.99 | 9659034.26 | 1.2 | 11590841.11 | [5 empty] | 0 | 11590841.11 | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 0 | 6207964 | 6207964
14 | 02-01-01 изм.1 | Верхнее строение пути | 161452921.99 | 13239139.6 | 4192609.48 | 178884671.07 | 188072263.85 | 1.2 | 225686716.62 | 89998722.97 | 66544414.91 | 42672742.9 |  |  | 199215880.78 | 26470835.84 | + | Замечания в работе (ждем решение от рук-ва) | 199215880.78 | 37091104.51 | 236306985.29
16 | 02-03-01 изм.1 | Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 | 10526911.91 | 863206.78 | 273362.85 | 11663481.54 | 12262522.85 | 1.2 | 14715027.42 |  | 10775049.08 |  |  |  | 10775049.08 | 3939978.34 | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 28.06 | 10775049.08 | 1790752.08 | 12565801.16
19 | 06-03-02 | Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4 | 4859580.66 | 398485.61 | 126193.59 | 5384259.86 | 5660797.71 | 1.2 | 6792957.25 |  |  |  |  | 562345.21 | 562345.21 | 6230612.04 | + | СОГЛАСОВАНО | 562345.21 | 3430118.1 | 3992463.31
[19 empty] | сметы по ВОР - не ОТРАБОТАНЫ (нет подписанного ВОР) |  |  | 0 | 0 | 39961110.12 | 0
18 | 06-03-01 | Теплоснабжение.Переустройство трубопровода.ТС1 | 4044845.15 | 331677.3 | 105036.54 | 4481558.99 | 4711733.74 | 1.2 | 5654080.49 |  |  |  |  | 3594854.48 | 3594854.48 | 2059226.01 | ждем ВОР | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04 ,нужен на остальные работы | 3594854.48 | 2059226.01 | 5654080.49 |  |  |  |  | сумма остатка взята по утвержденной смете!!!
20 | 07-01-01 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 | 5005903.75 | 410484.11 | 129993.31 | 5546381.17 | 5831245.64 | 1.2 | 6997494.77 |  | 2298854.48 |  |  |  | 2298854.48 | 4698640.29 | ждем ВОР | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04 ,нужен на остальные работы | 2298854.48 | 4698640.29 | 6997494.77 |  |  |  |  | сумма остатка взята по утвержденной смете!!!
21 | 07-01-02 | Генеральный план. ГП2 | 48898423.6 | 4009670.74 | 1269794.26 | 54177888.6 | 56960487.71 | 1.2 | 68352585.25 |  |  | 11709977.72 |  | 3615838.44 | 15325816.16 | 53026769.09 | ждем ВОР | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04 ,нужен на остальные работы | 15325816.16 | 53026769.09 | 68352585.25 |  |  |  |  | сумма остатка взята по утвержденной смете!!!
15 | 02-02-01 | Восстановительные работы цеха №121/18. АС 3. | 4505948.67 | 369487.79 | 117010.48 | 4992446.94 | 5248861.11 | 1.2 | 6298633.33 |  |  |  | 5245250.92 |  | 5245250.92 | 1053382.41 | ВОРа на доп. не будет | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04 | 5245250.92 | - | 5245250.92 | ОТ Романа-не спешим ОФОРМЛЯТЬ |  |  |  | не изменяются |  | не будет
17 | 06-02-03 | Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера. НВК1 | 1758763.66 | 144218.62 | 45671.57 | 1948653.85 | 2048737.53 | 1.2 | 2458485.04 |  |  |  |  | 505496.99 | 505496.99 | 1952988.05 | ВОРа на доп. не будет | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04 ,нужен на остальные работы | 505496.99 | - | 505496.99 | [6 empty] | не будет
22 | 1 | Временная теплосеть | [12 empty] | 4216719.66 |  | + | + | 4216719.66 | 0 | 4216719.66
23 | 1 | Мазутопровод | [12 empty] | 2160473.5 |  | + | + | 2160473.5 | 0 | 2160473.5
| ИТОГО |  | 392033916.06 |  |  | 434361033.93 | 456670000.01 |  | 548004000 | 210417570.36 | 79978331.21 | 58868164.76 | 5245250.92 | 8616444.98 | 369502955.39 | 178501044.61 |  |  | 369502955.38 | 147992834.62 | 517495790 |  |  | 79922220.24 | 0
сметы по ВОР на доп.работы- ОТРАБОТАНЫ
24 | 2 | Временный переезд ч.жд.п цех 417 | [14 empty] | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 0 | 705505 | 705505 |  |  |  |  | щебень исключен-почему? Куда перенесен?
25 | 3 | Временный водопровод 121 | [14 empty] | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 0 | 85851.36 | 85851.36
26 | 4 | Демонтаж ламп-121+75 | [14 empty] | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 0 | 26314.48 | 26314.48
27 | 5 | Вырубка кустарников | [14 empty] | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 0 | 208912.6 | 208912.6
29 | 6 | СС.Переустройство кабельной канализации связи | [14 empty] | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 0 | 570651.95 | 570651.95
32 | 9 | Проектное ограждение.АС1(исключить АС1, не относится к 417) | [14 empty] | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 27.06 | 0 | 2065078.4 | 2065078.4
32 | 10 | Смещение ЗД.АС1 | [14 empty] | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 28.06 | 0 | 78531 | 78531
33 | 10 | КС трансбордер | [14 empty] | + | требуется корректировка ВОР,отправлено в ПТО,ВОР в работе | 0 | 389490.94 | 389490.94
30 |  | Резинокорд-войдет в ГП2 | [14 empty] | ! +, подписать ВОР | расценка согласована, ВОР будет в ГП2 на основные работы, включить в смету ГП2 | 0 | 9690548.26 | 9690548.26
34 |  | Отвод контактной сети | [14 empty] | + | на последний момент |  | 4746000 | 4746000
[20 empty] | 18566883.99 | 18566883.99
сметы по ВОР на доп.работы - не выполненные работы
37 |  | Смещение фундаментов под трансбордер | [14 empty] | - |  |  |  | 0
| ИТОГО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 18566883.99 | 18566883.99 |  |  | 0 | 0
| ВСЕГО |  | 392033916.06 |  |  | 510892223.34 | 537131863.45 |  | 548004000 | 210417570.36 | 79978331.21 | 58868164.76 | 5245250.92 | 8616444.98 | 369502955.39 | 178501044.61 |  |  | 369502955.38 | 166559718.61 | 536062673.99 |  |  | 79922220.24 | 0 | 509856071.8946
1.0748
31 | 8 | АС2-ВК (Узел подпорной стены по коллектору) | [14 empty] | + | ИСКЛЮЧЕНО (задвоение в основном ВОРе) | 0 | 107940.55 | 107940.55 |  |  |  |  | исключено, вошло в АС2
28 | 7 | Удлинение подпорной стенки трансбордера (ПС-2) | [14 empty] | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 0 | 231084.76 | 231084.76
36 |  | Переустройство кабеля к кранам шихты под путями 32 34 36 | [14 empty] | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | исключено, вошло в АС1
|  |  | 392033.92 |  |  | 434361.04 | 456670
|  |  | 392033.92 |  |  | 434361.03 | 456670
7
Note on C38: убрать слово АС1
Note on C39: убрать слово АС1

## реестр под ФАКТ
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | итого без НДС | ВЗиС-8,2% | ЗУ-2,4% | всего без НДС | всего без НДС с повышающим договорным коэффициентом 1,05136042 | ндс 20% | Сумма смет по ДОГОВОРУ с ндс | Всего (с НДС), кс-3 №1 от 20.11.2023г. | Всего (с НДС), кс-3 №2 от 07.12.2023г. | Всего (с НДС), кс-3 №3 от 29.12.2023г. | Всего (с НДС), кс-3 №4 от 22.01.2024г. | Всего (с НДС), кс-3 №5 от 20.03.2024г. | Всего закрыто на 20.03.2024 | остаток | ВОР | статус отработки | сумма ССР1 (то,что %-но, Кдог=1,0514), с НДС | сумма ССР2 (Кдог=1,0514), с НДС | ВСЕГО (ССР1+ССР2), с НДС |  | замечания по ВОР/смете | сумма, с НДС | ВОР | Вариант НВ (с 0,65 и без уплотнения)
[10 empty] | ноябрь | декабрь-1 | декабрь-2 | январь | февраль
сметы по ВОР - ОТРАБОТАНЫ ( песок с Купл=1,1)
1 | 01-01-01 изм.1 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 48841208.74 | 4004979.12 | 1268308.51 | 54114496.37 | 56893839.63 | 1.2 | 68272607.56 | 65507253.22 | 360012.73 |  |  |  | 65867265.95 | 2405341.61 | + | ВОР отработан/смета оформлена | 65867265.95 | 0 | 65867265.95
2 | 01-01-02 изм.1 | Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства | 40054718.46 | 3284486.91 | 1040140.93 | 44379346.3 | 46658688.17 | 1.2 | 55990425.8 | 54911594.17 |  |  |  |  | 54911594.17 | 1078831.63 | + | ВОР отработан/смета оформлена | 54911594.17 | 0 | 54911594.17
3 | 01-01-03 изм.1 | Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения. | 1177977.71 | 96594.17 | 30589.73 | 1305161.61 | 1372195.26 | 1.2 | 1646634.31 |  |  | 1646696.3 |  |  | 1646696.3 | 0 | + | ВОР отработан/смета оформлена | 1646696.3 | 0 | 1646696.3
4 | 02-03-02 изм.1 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | 1615223.87 | 132448.36 | 41944.13 | 1789616.36 | 1881531.81 | 1.2 | 2257838.17 |  |  | 1627347.05 |  |  | 1627347.05 | 630491.12 | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 1627347.05 | 400933.67 | 2028280.72 |  | + | 2024146.22 | оформить на подпись | 2023649.39 | -4631.33
5 | 04-01-01 изм.1 | Электроснабжение. ЭС 1. | 475031.04 | 38952.55 | 12335.61 | 526319.2 | 553351.18 | 1.2 | 664021.42 | [5 empty] | 0 | 664021.42 | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 0 | 370254 | 370254 |  | + | 394931.14 | оформить на подпись | 388509.33 | 18255.33
6 | 04-01-02 изм.1 | Переустройство кабельных линий.ЭС2 | 2276671.21 | 186687.04 | 59120.6 | 2522478.85 | 2652034.42 | 1.2 | 3182441.3 | [5 empty] | 0 | 3182441.3 | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 0 | 4582694 | 4582694 |  | + | 4665867.41 | оформить на подпись | 4814643 | 231949
7 | 06-01-01 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК2 | 760016.55 | 62321.36 | 19736.11 | 842074.02 | 885323.3 | 1.2 | 1062387.96 | [5 empty] | 0 | 1062387.96 | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 0 | 1553260.73 | 1553260.73 |  | + | 1463803.34 | оформить на подпись | 1463803.34 | -89457.39
8 | 06-01-02 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК3 | 10454161.89 | 857241.27 | 271473.68 | 11582876.84 | 12177778.26 | 1.2 | 14613333.91 | [5 empty] | 0 | 14613333.91 | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 0 | 19970832 | 19970832 |  | + | 18763363.32 | оформить на подпись | 19308691 | -662141
9 | 06-02-01 изм.1 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | 9143309.83 | 749751.41 | 237433.47 | 10130494.71 | 10650801.17 | 1.2 | 12780961.4 |  |  |  |  | 337909.86 | 337909.86 | 12443051.54 | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 337909.86 | 2221220.66 | 2559130.52 |  | + | 2410984 | оформить на подпись | 2202170 | -356960.52
10 | 06-02-02 изм.1 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | 21996729.18 | 1803731.79 | 571211.06 | 24371672.03 | 25623411.34 | 1.2 | 30748093.61 |  |  | 1211400.79 |  |  | 1211400.79 | 29536692.82 | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 1211400.79 | 3314342.94 | 4525743.73 |  | + | 3953024.28 | оформить на подпись | 4448059.79 | -77683.94
11 | 06-03-03 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС2 | 1890203.39 | 154996.68 | 49084.8 | 2094284.87 | 2201848.22 | 1.2 | 2642217.86 | [5 empty] | 0 | 2642217.86 | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 0 | 2509941.54 | 2509941.54 |  | + | 2342678.71 | оформить на подпись | 2387178 | -122763.54
12 | 06-03-04 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС3 | 4003449.34 | 328282.85 | 103961.57 | 4435693.76 | 4663512.85 | 1.2 | 5596215.42 | [5 empty] | 0 | 5596215.42 | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 0 | 4764781 | 4764781 |  | + | 3942311.7 | оформить на подпись | 3942311.7 | -822469.3
13 | 06-04-01 изм.1 | Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления. | 8291915.46 | 679937.07 | 215324.46 | 9187176.99 | 9659034.26 | 1.2 | 11590841.11 | [5 empty] | 0 | 11590841.11 | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 0 | 6207964 | 6207964
14 | 02-01-01 | Верхнее строение пути | 161452921.99 | 13239139.6 | 4192609.48 | 178884671.07 | 188072263.85 | 1.2 | 225686716.62 | 89998722.97 | 66544414.91 | 42672742.9 |  |  | 199215880.78 | 26470835.84 | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 18.06 | 199215880.78 | 48513692.52 | 247729573.3
[19 empty] | сметы по ВОР - не ОТРАБОТАНЫ (нет подписанного ВОР) |  |  | 0 | 0 | 39961110.12 | 0
15 | 02-02-01 | Восстановительные работы цеха №121/18. АС 3. | 4505948.67 | 369487.79 | 117010.48 | 4992446.94 | 5248861.11 | 1.2 | 6298633.33 |  |  |  | 5245250.92 |  | 5245250.92 | 1053382.41 | ВОРа на доп. не будет | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04 | 5245250.92 | - | 5245250.92 | ОТ Романа-не спешим ОФОРМЛЯТЬ
16 | 02-03-01 | Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 | 10526911.91 | 863206.78 | 273362.85 | 11663481.54 | 12262522.85 | 1.2 | 14715027.42 |  | 10775049.08 |  |  |  | 10775049.08 | 3939978.34 | ждем ВОР | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04 , нужен на остальные работы | 10775049.08 | 3939978.34 | 14715027.42 |  |  |  |  | сумма остатка взята по утвержденной смете!!!
17 | 06-02-03 | Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера. НВК1 | 1758763.66 | 144218.62 | 45671.57 | 1948653.85 | 2048737.53 | 1.2 | 2458485.04 |  |  |  |  | 505496.99 | 505496.99 | 1952988.05 | ВОРа на доп. не будет | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04 ,нужен на остальные работы | 505496.99 | - | 505496.99
18 | 06-03-01 | Теплоснабжение.Переустройство трубопровода.ТС1 | 4044845.15 | 331677.3 | 105036.54 | 4481558.99 | 4711733.74 | 1.2 | 5654080.49 |  |  |  |  | 3594854.48 | 3594854.48 | 2059226.01 | ждем ВОР | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04 ,нужен на остальные работы | 3594854.48 | 2059226.01 | 5654080.49 |  |  |  |  | сумма остатка взята по утвержденной смете!!!
19 | 06-03-02 | Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4 | 4859580.66 | 398485.61 | 126193.59 | 5384259.86 | 5660797.71 | 1.2 | 6792957.25 |  |  |  |  | 562345.21 | 562345.21 | 6230612.04 | нужно принять решение или закрываем МК по КМД или править ИД+ВОР под требования сметчицы и стройконтроля техзака | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04 ,нужен на остальные работы | 562345.21 | 0 | 562345.21
20 | 07-01-01 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 | 5005903.75 | 410484.11 | 129993.31 | 5546381.17 | 5831245.64 | 1.2 | 6997494.77 |  | 2298854.48 |  |  |  | 2298854.48 | 4698640.29 | ждем ВОР | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04 ,нужен на остальные работы | 2298854.48 | 4698640.29 | 6997494.77 |  |  |  |  | сумма остатка взята по утвержденной смете!!!
21 | 07-01-02 | Генеральный план. ГП2 | 48898423.6 | 4009670.74 | 1269794.26 | 54177888.6 | 56960487.71 | 1.2 | 68352585.25 |  |  | 11709977.72 |  | 3615838.44 | 15325816.16 | 53026769.09 | ждем ВОР | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04 ,нужен на остальные работы | 15325816.16 | 53026769.09 | 68352585.25 |  |  |  |  | сумма остатка взята по утвержденной смете!!!
22 | 1 | Временная теплосеть | [12 empty] | 4216719.66 |  | + | ! +, подписать ВОР | 4216719.66 | 0 | 4216719.66
23 | 1 | Мазутопровод | [12 empty] | 2160473.5 |  | + | ! +, подписать ВОР | 2160473.5 | 0 | 2160473.5
| ИТОГО |  | 392033916.06 |  |  | 434361033.93 | 456670000.01 |  | 548004000 | 210417570.36 | 79978331.21 | 58868164.76 | 5245250.92 | 8616444.98 | 369502955.39 | 178501044.61 |  |  | 369502955.38 | 158134530.79 | 527637486.17 |  |  | 79922220.24 | 0
сметы по ВОР на доп.работы- ОТРАБОТАНЫ
24 | 2 | Временный переезд ч.жд.п цех 417 | [14 empty] | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 0 | 705505 | 705505 |  |  |  |  | щебень исключен-почему? Куда перенесен?
25 | 3 | Временный водопровод 121 | [14 empty] | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 0 | 85851.36 | 85851.36
26 | 4 | Демонтаж ламп-121+75 | [14 empty] | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 0 | 26314.48 | 26314.48
27 | 5 | Вырубка кустарников | [14 empty] | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 0 | 208912.6 | 208912.6
29 | 6 | СС.Переустройство кабельной канализации связи | [14 empty] | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 0 | 570651.95 | 570651.95
32 | 9 | Проектное ограждение.АС1 | [14 empty] | + | ВОР будет корректироваться, см. скрин. | 0 | 2348452.58 | 2348452.58
33 | 10 | КС трансбордер | [14 empty] | + | требуется корректировка ВОР,отправлено в ПТО,Вор в работе | 0 | 389490.94 | 389490.94
30 |  | Резинокорд-войдет в ГП2 | [14 empty] | ! +, подписать ВОР | ВОР будет в ГП2 на основные работы, расценка согласована, включить в смету ГП2 | 0 | 9690548.26 | 9690548.26
34 |  | Отвод контактной сети | [14 empty] | + | на последний момент |  | 4746000 | 4746000
[20 empty] | 18771727.17 | 18771727.17
сметы по ВОР на доп.работы - не выполненные работы
37 |  | Смещение фундаментов под трансбордер | [14 empty] | - |  |  |  | 0
| ИТОГО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 18771727.17 | 18771727.17 |  |  | 0 | 0
| ВСЕГО |  | 392033916.06 |  |  | 499469563.56 | 525122531.07 |  | 548004000 | 210417570.36 | 79978331.21 | 58868164.76 | 5245250.92 | 8616444.98 | 369502955.39 | 178501044.61 |  |  | 369502955.38 | 176906257.96 | 546409213.34 |  |  | 79922220.24 | 0 | 519696797.9266
1.0545
35 | 11 | Устройство ограждения вдоль обкаточного пути | [14 empty] | + | ВОР+ надо подписать, смета отработана, оформлена, отпр.Андрею 11.06 | 0 | 22184864.98 | 22184864.98
| ВСЕГО |  | 0 |  |  | 933830597.49 | 981792531.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 199091122.94 | 568594078.32 |  |  | 0 | 0
31 | 8 | АС2-ВК (Узел подпорной стены по коллектору) | [14 empty] | + | ИСКЛЮЧЕНО (задвоение в основном ВОРе) | 0 | 107940.55 | 107940.55 |  |  |  |  | исключено, вошло в АС2
28 | 7 | Удлинение подпорной стенки трансбордера (ПС-2) | [14 empty] | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 0 | 231084.76 | 231084.76
36 |  | Переустройство кабеля к кранам шихты под путями 32 34 36 | [14 empty] | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | исключено, вошло в АС1
|  |  | 392033.92 |  |  | 434361.04 | 456670
|  |  | 392033.92 |  |  | 434361.03 | 456670
7
Note on U19: 44 199 244 -более реальная ст-ть, без послеосадочного ремонта (НВ его не пропустит,задваивается с рихтовкой)
Note on S29: а нужно ли подписывать ВОРы, если работы уже запроцентованы…?

## свод реестров по кс-2
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | итого без НДС | ВЗиС-8,2% | ЗУ-2,4% | всего без НДС | всего без НДС с договорным коэффициентом 1,0514 | ндс 20% | СМР с материалами всего с ндс
1 | 01-01-01 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 47118689.25 | 3863732.52 | 1223578.12 | 52205999.89 | 54889388.29 | 1.2 | 65867265.95
2 | 01-01-02 | Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства | 39281459.54 | 3221079.68 | 1020060.94 | 43522600.16 | 45759661.81 | 1.2 | 54911594.17
3 | 02-01-01 | Верхнее строение пути | 142510715.22 | 11685878.65 | 3700718.26 | 157897312.13 | 166013233.98 | 1.2 | 199215880.78
4 | 07-01-01 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 | 1644504.42 | 134849.36 | 42704.49 | 1822058.27 | 1915712.07 | 1.2 | 2298854.48 | кс-2№5
5 | 02-03-01 | Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 | 7708019.79 | 632057.62 | 200161.86 | 8540239.27 | 8979207.57 | 1.2 | 10775049.08 | кс-2№7
6 | 01-01-03 | Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения. | 1177977.71 | 96594.17 | 30589.73 | 1305161.61 | 1372246.92 | 1.2 | 1646696.3 | кс-2№8 | 0 | 1372246.92
7 | 02-03-02 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | 1164136.06 | 95459.16 | 30230.29 | 1289825.51 | 1356122.54 | 1.2 | 1627347.05 | кс-2№9 | 0 | 1356122.54
8 | 06-02-02 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | 866585.5 | 71060.01 | 22503.49 | 960149 | 1009500.66 | 1.2 | 1211400.79 | кс-2№10 | 0 | 1009500.66
9 | 07-01-02 | Генеральный план 131-23 ГП2 | 10963448.36 | 899002.77 | 284698.83 | 12147149.96 | 12771513.47 | 1.2 | 15325816.16 | кс-2№11 | 0 | 12771513.47
10 | 02-02-01 | Восстановительные работы цеха №121/18. АС 3. | 3752233.29 | 307683.13 | 97437.99 | 4157354.41 | 4371042.43 | 1.2 | 5245250.92 | кс-2№13 | 0 | 4371042.43
11 | 06-02-03 | Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера. НВК1 | 361611.41 | 29652.14 | 9390.33 | 400653.88 | 421247.49 | 1.2 | 505496.99 | кс-2№14 | 0 | 421247.49
12 | 06-02-01 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | 241726.59 | 19821.58 | 6277.16 | 267825.33 | 281591.55 | 1.2 | 337909.86 | кс-2№15 | 0 | 281591.55
13 | 06-03-01 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС1 | 2571608.66 | 210871.91 | 66779.53 | 2849260.1 | 2995712.07 | 1.2 | 3594854.48 | кс-2№17 | 0 | 2995712.07
14 | 06-03-02 | Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4 | 402278.26 | 32986.82 | 10446.36 | 445711.44 | 468621.01 | 1.2 | 562345.21 | кс-2№18 | 0 | 468621.01
| ИТОГО |  | 259764994.06 | 21300729.52 | 6745577.38 | 287811300.96 | 302604801.86 | 16.8 | 363125762.22 |  | 0
363125762.23
-0.01

## аналитика (hidden)
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | итого без НДС | ВЗиС-8,2% | ЗУ-2,4% | всего без НДС | всего без НДС с повышающим договорным коэффициентом 1,05136042 | ндс 20% | Сумма сметы по Договору | Всего (с НДС), кс-3 №1 от 20.11.2023г. | Всего (с НДС), кс-3 №2 от 07.12.2023г. | Всего (с НДС), кс-3 №3 от 29.12.2023г. | Всего (с НДС), кс-3 №4 от 22.01.2024г. | Всего (с НДС), кс-3 №5 от 20.03.2024г. | Всего закрыто на 20.03.2024 | остаток | Сумма сметы по согласованному ВОР, с НДС | Сумма сметы после корректировки Тех.Заказчиком, с НДС | ± по итогам проверки | Сумма сметы после корректировки Тех.Заказчиком + резка+к-т 1,1+засыпка вручную, с НДС | + относительно ст.6
1 | 2 | 3 | [6 empty] | 4 | [7 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 02-03-02 изм.1 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 | 1615223.87 | 132448.36 | 41944.13 | 1789616.36 | 1881531.81 | 1.2 | 2257838.17 |  |  | 1627347.05 |  |  | 1627347.05 | 630491.12 | 2005347.47 | 2024146.22 | 18798.75 | 2024146.22 | 0
2 | 06-01-01 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК2 | 760016.55 | 62321.36 | 19736.11 | 842074.02 | 885323.3 | 1.2 | 1062387.96 | [5 empty] | 0 | 1062387.96 | 2202001.75 | 1463803.34 | -738198.41 | 2087408.65 | 623605.31
3 | 06-01-02 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК3 | 10454161.89 | 857241.27 | 271473.68 | 11582876.84 | 12177778.26 | 1.2 | 14613333.91 | [5 empty] | 0 | 14613333.91 | 22272187.57 | 18763363.32 | -3508824.25 | 21663446.14 | 2900082.82 | в ВОРе не отображен был материал Заказчика
4 | 06-02-01 изм.1 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | 9143309.83 | 749751.41 | 237433.47 | 10130494.71 | 10650801.17 | 1.2 | 12780961.4 |  |  |  |  | 337909.86 | 337909.86 | 12443051.54 | 2529998.64 | 2410984 | -119014.64 | 2949274.57 | 538290.57
5 | 06-02-02 изм.1 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | 21996729.18 | 1803731.79 | 571211.06 | 24371672.03 | 25623411.34 | 1.2 | 30748093.61 |  |  | 1211400.79 |  |  | 1211400.79 | 29536692.82 | 4175761.11 | 3953024.28 | -222736.83 | 4761402.69 | 808378.41
6 | 04-01-01 изм.1 | Электроснабжение. ЭС 1. | 475031.04 | 38952.55 | 12335.61 | 526319.2 | 553351.18 | 1.2 | 664021.42 | [5 empty] | 0 | 664021.42 | 745201.99 | 391033.15 | -354168.84 | 391033.15 | 0 | в ВОРе не отображен был материал Заказчика
7 | 04-01-02 изм.1 | Переустройство кабельных линий.ЭС2 | 2276671.21 | 186687.04 | 59120.6 | 2522478.85 | 2652034.42 | 1.2 | 3182441.3 | [5 empty] | 0 | 3182441.3 | 9045929.42 | 4665867.41 | -4380062.01 | 4985020.43 | 319153.02
8 | 06-03-03 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС2 | 1890203.39 | 154996.68 | 49084.8 | 2094284.87 | 2201848.22 | 1.2 | 2642217.86 | [5 empty] | 0 | 2642217.86 | 2701306.82 | 2342678.71 | -358628.11 | 2432458.95 | 89780.24
9 | 06-03-04 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС3 | 4003449.34 | 328282.85 | 103961.57 | 4435693.76 | 4663512.85 | 1.2 | 5596215.42 | [5 empty] | 0 | 5596215.42 | 4206088.6 | 3942311.7 | -263776.9 | 4307080.38 | 364768.68
| ИТОГО |  | 392033916.06 |  |  | 434361033.93 | 456670000.01 |  | 73547511.05 | 0 | 0 | 2838747.84 | 0 | 337909.86 | 3176657.7 | 70370853.35 | 49883823.37 | 39957212.13 | -9926611.24 | 45601271.18 | 5644059.05
№ пп | Корректировка расценок | Обоснование
1 | Расценка "Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1" к материалу: Песок применен к-т уплотнения 1,1. Тех.Заказчиком данный к-т исключается. | Есть в утвержденных сметах,в ВОР к проекту. Мы привозим песок в «рыхлом теле», и далее уплотняем его до проектного объема (до требуемого уплотнения). Поэтому к материалу применяем коэффициент относительного уплотнения 1,1.
2 | Обратная засыпка грунтом применена расценка- вручную (т.к. не было уточнения в ВОРе и было в утвержденной смете), Тех.Заказчик применяет расценку механизированная обратная засыпка. | СПОРНЫЙ МОМЕНТ, т.к. в утв. смете расценка (напр. НВК3, с объемом 665м3) взята для увеличения стоимости также,как и крепление траншеи щитами. В ВОРе к проекту не предусмотрена засыпка такого объема вручную.
3 | В ВОРе и смете присутствует работа - Резка асфальтобетонного покрытия фрезой. Тех.Заказчик данную работу исключает. | Сметные нормы на разборку асфальтобетонных покрытий не предусматривают рез покрытия для сохранения целостности краев сохраняемых участков. Эти затраты учитываются дополнительно. В нормах учтена разборка отбойными молотками. При таком методе работ края получаются с обломами. Норма на восстановление ( укладку) покрытия также не учитывает работы по выравниванию краев для обеспечения примыкания нового и старого покрытия и исключения обрушения.В ином случае, Подрядчик не может нести гарантийную ответственность за выполненные работы по восстановлению вновь уложенных дорожных покрытий со старым с обеспечением примыканий.
|  |  | 392033.92 |  |  | 434361.04 | 456670
|  |  | 392033.92 |  |  | 434361.03 | 456670
7

## ан-ка (на 95% мех и 5% вруч ) (hidden)
1 | № СМЕТЫ | Наименование сметы | итого без НДС | ВЗиС-8,2% | ЗУ-2,4% | всего без НДС | всего без НДС с повышающим договорным коэффициентом 1,05136042 | ндс 20% | Сумма сметы по Договору | Всего (с НДС), кс-3 №1 от 20.11.2023г. | Всего (с НДС), кс-3 №2 от 07.12.2023г. | Всего (с НДС), кс-3 №3 от 29.12.2023г. | Всего (с НДС), кс-3 №4 от 22.01.2024г. | Всего (с НДС), кс-3 №5 от 20.03.2024г. | Всего закрыто на 20.03.2024 | остаток | Сумма сметы по согласованному ВОР, с НДС | Сумма сметы после корректировки Тех.Заказчиком, с НДС | ± по итогам проверки | Сумма сметы после корректировки Тех.Заказчиком + резка+к-т 1,1+засыпка 95% механизированно, 5% вручную, с НДС | + относительно ст.6
1 | 2 | 3 | [6 empty] | 4 | [7 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 02-03-02 изм.1 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 | 1615223.87 | 132448.36 | 41944.13 | 1789616.36 | 1881531.81 | 1.2 | 2257838.17 |  |  | 1627347.05 |  |  | 1627347.05 | 630491.12 | 2005347.47 | 2024146.22 | 18798.75 | 2024146.22 | 0
2 | 06-01-01 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК2 | 760016.55 | 62321.36 | 19736.11 | 842074.02 | 885323.3 | 1.2 | 1062387.96 | [5 empty] | 0 | 1062387.96 | 2202001.75 | 1463803.34 | -738198.41 | 1503592.84 | 39789.5
3 | 06-01-02 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК3 | 10454161.89 | 857241.27 | 271473.68 | 11582876.84 | 12177778.26 | 1.2 | 14613333.91 | [5 empty] | 0 | 14613333.91 | 22272187.57 | 18763363.32 | -3508824.25 | 19464489.95 | 701126.63 | в ВОРе не отображен был материал Заказчика
4 | 06-02-01 изм.1 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | 9143309.83 | 749751.41 | 237433.47 | 10130494.71 | 10650801.17 | 1.2 | 12780961.4 |  |  |  |  | 337909.86 | 337909.86 | 12443051.54 | 2529998.64 | 2410984 | -119014.64 | 2547441.19 | 136457.19
5 | 06-02-02 изм.1 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | 21996729.18 | 1803731.79 | 571211.06 | 24371672.03 | 25623411.34 | 1.2 | 30748093.61 |  |  | 1211400.79 |  |  | 1211400.79 | 29536692.82 | 4175761.11 | 3953024.28 | -222736.83 | 4150244.2 | 197219.92
6 | 04-01-01 изм.1 + ПНР | Электроснабжение. ЭС 1. | 475031.04 | 38952.55 | 12335.61 | 526319.2 | 553351.18 | 1.2 | 664021.42 | [5 empty] | 0 | 664021.42 | 745201.99 | 391033.15 | -354168.84 | 391033.15 | 0 | в ВОРе не отображен был материал Заказчика
7 | 04-01-02 изм.1 + ПНР | Переустройство кабельных линий.ЭС2 | 2276671.21 | 186687.04 | 59120.6 | 2522478.85 | 2652034.42 | 1.2 | 3182441.3 | [5 empty] | 0 | 3182441.3 | 9045929.42 | 4665867.41 | -4380062.01 | 4985020.43 | 319153.02
8 | 06-03-03 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС2 | 1890203.39 | 154996.68 | 49084.8 | 2094284.87 | 2201848.22 | 1.2 | 2642217.86 | [5 empty] | 0 | 2642217.86 | 2701306.82 | 2342678.71 | -358628.11 | 2388196.73 | 45518.02
9 | 06-03-04 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС3 | 4003449.34 | 328282.85 | 103961.57 | 4435693.76 | 4663512.85 | 1.2 | 5596215.42 | [5 empty] | 0 | 5596215.42 | 4206088.6 | 3942311.7 | -263776.9 | 4004390.62 | 62078.92
| ИТОГО |  | 392033916.06 |  |  | 434361033.93 | 456670000.01 |  | 73547511.05 | 0 | 0 | 2838747.84 | 0 | 337909.86 | 3176657.7 | 70370853.35 | 49883823.37 | 39957212.13 | -9926611.24 | 41458555.33 | 1501343.2
№ пп | Корректировка расценок | Обоснование
1 | Расценка "Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1" к материалу: Песок применен к-т уплотнения 1,1. Тех.Заказчиком данный к-т исключается. | Есть в утвержденных сметах,в ВОР к проекту. Мы привозим песок в «рыхлом теле», и далее уплотняем его до проектного объема (до требуемого уплотнения). Поэтому к материалу применяем коэффициент относительного уплотнения 1,1.
2 | Обратная засыпка грунтом применена расценка- вручную (т.к. не было уточнения в ВОРе и было в утвержденной смете), Тех.Заказчик применяет расценку механизированная обратная засыпка. | СПОРНЫЙ МОМЕНТ, т.к. в утв. смете расценка (с объемом 665м3) взята для увеличения стоимости также,как и крепление траншеи щитами. В ВОРе к проекту не предусмотрена засыпка такого объема вручную.
3 | В ВОРе и смете присутствует работа - Резка асфальтобетонного покрытия фрезой. Тех.Заказчик данную работу исключает. | Сметные нормы на разборку асфальтобетонных покрытий не предусматривают рез покрытия для сохранения целостности краев сохраняемых участков. Эти затраты учитываются дополнительно. В нормах учтена разборка отбойными молотками. При таком методе работ края получаются с обломами. Норма на восстановление ( укладку) покрытия также не учитывает работы по выравниванию краев для обеспечения примыкания нового и старого покрытия и исключения обрушения.В ином случае, Подрядчик не может нести гарантийную ответственность за выполненные работы по восстановлению вновь уложенных дорожных покрытий со старым с обеспечением примыканий.
|  |  | 392033.92 |  |  | 434361.04 | 456670
|  |  | 392033.92 |  |  | 434361.03 | 456670
7

## реестр под ФАКТ с виброплит (hidden)
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | итого без НДС | ВЗиС-8,2% | ЗУ-2,4% | всего без НДС | всего без НДС с повышающим договорным коэффициентом 1,05136042 | ндс 20% | Сумма смет по ДОГОВОРУ с ндс | Всего (с НДС), кс-3 №1 от 20.11.2023г. | Всего (с НДС), кс-3 №2 от 07.12.2023г. | Всего (с НДС), кс-3 №3 от 29.12.2023г. | Всего (с НДС), кс-3 №4 от 22.01.2024г. | Всего (с НДС), кс-3 №5 от 20.03.2024г. | Всего закрыто на 20.03.2024 | остаток | ВОР | статус отработки | сумма ССР1 (то,что %-но, Кдог=1,0514), с НДС | сумма ССР2 (Кдог=1,0514), с НДС | ВСЕГО (ССР1+ССР2), с НДС |  | замечания по ВОР/смете | сумма, с НДС | ВОР
[10 empty] | ноябрь | декабрь-1 | декабрь-2 | январь | февраль
сметы по ВОР - ОТРАБОТАНЫ ( песок с Купл=1,1)
1 | 01-01-01 изм.1 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 48841208.74 | 4004979.12 | 1268308.51 | 54114496.37 | 56893839.63 | 1.2 | 68272607.56 | 65507253.22 | 360012.73 |  |  |  | 65867265.95 | 2405341.61 | + | ВОР отработан/смета оформлена | 65867265.95 | 0 | 65867265.95
2 | 01-01-02 изм.1 | Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства | 40054718.46 | 3284486.91 | 1040140.93 | 44379346.3 | 46658688.17 | 1.2 | 55990425.8 | 54911594.17 |  |  |  |  | 54911594.17 | 1078831.63 | + | ВОР отработан/смета оформлена | 54911594.17 | 0 | 54911594.17
3 | 01-01-03 изм.1 | Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения. | 1177977.71 | 96594.17 | 30589.73 | 1305161.61 | 1372195.26 | 1.2 | 1646634.31 |  |  | 1646696.3 |  |  | 1646696.3 | 0 | + | ВОР отработан/смета оформлена | 1646696.3 | 0 | 1646696.3
4 | 02-03-02 изм.1 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | 1615223.87 | 132448.36 | 41944.13 | 1789616.36 | 1881531.81 | 1.2 | 2257838.17 |  |  | 1627347.05 |  |  | 1627347.05 | 630491.12 | + | ждем 1,1, затем ВОР подписываем и отправляем сметы на проверку | 1627347.05 | 400933.67 | 2028280.72 |  | + | 2024146.22 | оформить на подпись | оформлено к отправке | -229557.45
5 | 04-01-01 изм.1 | Электроснабжение. ЭС 1. | 475031.04 | 38952.55 | 12335.61 | 526319.2 | 553351.18 | 1.2 | 664021.42 | [5 empty] | 0 | 664021.42 | + | ждем 1,1, затем ВОР подписываем и отправляем сметы на проверку | 0 | 467998.82 | 467998.82 |  | + | 394931.14 | оформить на подпись | оформлено к отправке | -196022.6
6 | 04-01-02 изм.1 | Переустройство кабельных линий.ЭС2 | 2276671.21 | 186687.04 | 59120.6 | 2522478.85 | 2652034.42 | 1.2 | 3182441.3 | [5 empty] | 0 | 3182441.3 | + | ждем 1,1, затем ВОР подписываем и отправляем сметы на проверку | 0 | 5074739.56 | 5074739.56 |  | + | 4665867.41 | оформить на подпись | оформлено к отправке | 1892298.26
7 | 06-01-01 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК2 | 760016.55 | 62321.36 | 19736.11 | 842074.02 | 885323.3 | 1.2 | 1062387.96 | [5 empty] | 0 | 1062387.96 | + | ждем 1,1, затем ВОР подписываем и отправляем сметы на проверку | 0 | 1565587.54 | 1565587.54 |  | + | 1463803.34 | оформить на подпись | оформлено к отправке | 503199.58
8 | 06-01-02 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК3 | 10454161.89 | 857241.27 | 271473.68 | 11582876.84 | 12177778.26 | 1.2 | 14613333.91 | [5 empty] | 0 | 14613333.91 | + | ждем 1,1, затем ВОР подписываем и отправляем сметы на проверку | 0 | 19890772.96 | 19890772.96 |  | + | 18763363.32 | оформить на подпись | оформлено к отправке | 5277439.05
9 | 06-02-01 изм.1 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | 9143309.83 | 749751.41 | 237433.47 | 10130494.71 | 10650801.17 | 1.2 | 12780961.4 |  |  |  |  | 337909.86 | 337909.86 | 12443051.54 | + | ждем 1,1, затем ВОР подписываем и отправляем сметы на проверку | 337909.86 | 2229020.44 | 2566930.3 |  | + | 2410984 | оформить на подпись | оформлено к отправке | -10214031.1
10 | 06-02-02 изм.1 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | 21996729.18 | 1803731.79 | 571211.06 | 24371672.03 | 25623411.34 | 1.2 | 30748093.61 |  |  | 1211400.79 |  |  | 1211400.79 | 29536692.82 | + | ждем 1,1, затем ВОР подписываем и отправляем сметы на проверку | 1211400.79 | 3328756.46 | 4540157.25 |  | + | 3953024.28 | оформить на подпись | оформлено к отправке | -26207936.36
11 | 06-03-03 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС2 | 1890203.39 | 154996.68 | 49084.8 | 2094284.87 | 2201848.22 | 1.2 | 2642217.86 | [5 empty] | 0 | 2642217.86 | + | ждем 1,1, затем ВОР подписываем и отправляем сметы на проверку | 0 | 2515253.8 | 2515253.8 |  | + | 2342678.71 | оформить на подпись | оформлено к отправке | -126964.06
12 | 06-03-04 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС3 | 4003449.34 | 328282.85 | 103961.57 | 4435693.76 | 4663512.85 | 1.2 | 5596215.42 | [5 empty] | 0 | 5596215.42 | + | ждем 1,1, затем ВОР подписываем и отправляем сметы на проверку | 0 | 4789058 | 4789058 |  | + | 3942311.7 | оформить на подпись | вопросы в чат отправлены | -807157.42
13 | 06-04-01 | Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления. | 8291915.46 | 679937.07 | 215324.46 | 9187176.99 | 9659034.26 | 1.2 | 11590841.11 | [5 empty] | 0 | 11590841.11 | + | ждем 1,1, затем ВОР подписываем и отправляем сметы на проверку | 0 | 6408229.18 | 6408229.18 |  |  |  |  | оформлено к отправке | -5182611.93
сметы по ВОР - ОТРАБОТАНЫ (не отправлялись на проверку)
сметы по ВОР - не ОТРАБОТАНЫ (нет подписанного ВОР)
14 | 02-01-01 | Верхнее строение пути | 161452921.99 | 13239139.6 | 4192609.48 | 178884671.07 | 188072263.85 | 1.2 | 225686716.62 | 89998722.97 | 66544414.91 | 42672742.9 |  |  | 199215880.78 | 26470835.84 | ВОР+ | ВОР отпр. на подписание (14.06), смета отработана | 199215880.78 | 37774590 | 236990470.78
15 | 02-02-01 | Восстановительные работы цеха №121/18. АС 3. | 4505948.67 | 369487.79 | 117010.48 | 4992446.94 | 5248861.11 | 1.2 | 6298633.33 |  |  |  | 5245250.92 |  | 5245250.92 | 1053382.41 | ВОРа на доп. не будет | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04 | 5245250.92 | 0 | 5245250.92 | ОТ Романа-не спешим ОФОРМЛЯТЬ
16 | 02-03-01 | Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 | 10526911.91 | 863206.78 | 273362.85 | 11663481.54 | 12262522.85 | 1.2 | 14715027.42 |  | 10775049.08 |  |  |  | 10775049.08 | 3939978.34 | ждем ВОР | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04 , нужен на остальные работы | 10775049.08 | 3939978.34 | 14715027.42
17 | 06-02-03 | Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера. НВК1 | 1758763.66 | 144218.62 | 45671.57 | 1948653.85 | 2048737.53 | 1.2 | 2458485.04 |  |  |  |  | 505496.99 | 505496.99 | 1952988.05 | ВОРа на доп. не будет | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04 ,нужен на остальные работы | 505496.99 | 0 | 505496.99
18 | 06-03-01 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС1 | 4044845.15 | 331677.3 | 105036.54 | 4481558.99 | 4711733.74 | 1.2 | 5654080.49 |  |  |  |  | 3594854.48 | 3594854.48 | 2059226.01 | ждем ВОР | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04 ,нужен на остальные работы | 3594854.48 | 0 | 3594854.48
19 | 06-03-02 | Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4 | 4859580.66 | 398485.61 | 126193.59 | 5384259.86 | 5660797.71 | 1.2 | 6792957.25 |  |  |  |  | 562345.21 | 562345.21 | 6230612.04 | нужно принять решение или закрываем МК по КМД или править ИД+ВОР под требования сметчицы и стройконтроля техзака | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04 ,нужен на остальные работы | 562345.21 | 0 | 562345.21
20 | 07-01-01 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 | 5005903.75 | 410484.11 | 129993.31 | 5546381.17 | 5831245.64 | 1.2 | 6997494.77 |  | 2298854.48 |  |  |  | 2298854.48 | 4698640.29 | ждем ВОР | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04 ,нужен на остальные работы | 2298854.48 | 4698640.29 | 6997494.77
21 | 07-01-02 | Генеральный план. ГП2 | 48898423.6 | 4009670.74 | 1269794.26 | 54177888.6 | 56960487.71 | 1.2 | 68352585.25 |  |  | 11709977.72 |  | 3615838.44 | 15325816.16 | 53026769.09 | ждем ВОР | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04 ,нужен на остальные работы | 15325816.16 | 53026769.09 | 68352585.25
22 | 1 | Временная теплосеть | [12 empty] | 4216719.66 |  | + | ! +, подписать ВОР | 4216719.66 | 0 | 4216719.66
23 | 1 | Мазутопровод | [12 empty] | 2160473.5 |  | + | ! +, подписать ВОР | 2160473.5 | 0 | 2160473.5
| ИТОГО |  | 392033916.06 |  |  | 434361033.93 | 456670000.01 |  | 548004000 | 210417570.36 | 79978331.21 | 58868164.76 | 5245250.92 | 8616444.98 | 369502955.39 | 178501044.61 |  |  | 369502955.38 | 146110328.15 | 515613283.53 |  |  | 39961110.12 | 0
сметы по ВОР на доп.работы- ОТРАБОТАНЫ
24 | 2 | Временный переезд ч.жд.п цех 417 | [14 empty] | + | отправлено, 14.06 | 0 | 705505 | 705505 |  |  |  |  | щебень исключен-почему? Куда перенесен?
25 | 3 | Временный водопровод 121 | [14 empty] | + | отправлено, 14.06 | 0 | 85851.36 | 85851.36
26 | 4 | Демонтаж ламп-121+75 | [14 empty] | + | отправлено, 14.06 | 0 | 26314.48 | 26314.48
27 | 5 | Вырубка кустарников | [14 empty] | + | отправлено, 14.06 | 0 | 208912.6 | 208912.6
29 | 6 | СС.Переустройство кабельной канализации связи | [14 empty] | + | отправлено, 14.06 | 0 | 570651.95 | 570651.95
28 | 7 | Удлинение подпорной стенки трансбордера (ПС-2) | [14 empty] | + | отправлено, 14.06 | 0 | 231084.76 | 231084.76
31 | 8 | АС2-ВК (Узел подпорной стены по коллектору) | [14 empty] | + | отправлено, 14.06 | 0 | 107940.55 | 107940.55
32 | 9 | Проектное ограждение.АС1 | [14 empty] | + | ВОР будет корректироваться, см. скрин. | 0 | 2348452.58 | 2348452.58
33 | 10 | КС трансбордер | [14 empty] | + | требуется корректировка ВОР,отправлено в ПТО,Вор в работе | 0 | 389490.94 | 389490.94
30 |  | Резинокорд-войдет в ГП2 | [14 empty] | ! +, подписать ВОР | ВОР будет в ГП2 на основные работы, расценка согласована, включить в смету ГП2 | 0 | 9690548.26 | 9690548.26
34 |  | Отвод контактной сети | [14 empty] | + | на последний момент |  | 4746000 | 4746000
[20 empty] | 19110752.48 | 19110752.48
сметы по ВОР на доп.работы - не выполненные работы
36 |  | Переустройство кабеля к кранам шихты под путями 32 34 36 | [14 empty] | - |  |  |  | 0
37 |  | Смещение фундаментов под трансбордер | [14 empty] | - |  |  |  | 0
| ИТОГО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 19110752.48 | 19110752.48 |  |  | 0 | 0
| ВСЕГО |  | 392033916.06 |  |  | 499469563.56 | 525122531.07 |  | 548004000 | 210417570.36 | 79978331.21 | 58868164.76 | 5245250.92 | 8616444.98 | 369502955.39 | 178501044.61 |  |  | 369502955.38 | 165221080.63 | 534724036.01 |  |  | 39961110.12 | 0 | 508582876.1746
1.0775
35 | 11 | Устройство ограждения вдоль обкаточного пути | [14 empty] | + | ВОР+ надо подписать, смета отработана, оформлена, отпр.Андрею 11.06 | 0 | 22184864.98 | 22184864.98
| ВСЕГО |  | 0 |  |  | 933830597.49 | 981792531.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 187405945.61 | 556908900.99 |  |  | 0 | 0
|  |  | 392033.92 |  |  | 434361.04 | 456670
|  |  | 392033.92 |  |  | 434361.03 | 456670
7
Note on U22: 61 284 725 с послеосадочным и разборка ж/бет. марки 300.

## реестр под ФАКТ (2) (hidden)
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | итого без НДС | ВЗиС-8,2% | ЗУ-2,4% | всего без НДС | всего без НДС с повышающим договорным коэффициентом 1,0514 | ндс 20% | СМР с материалами всего с ндс | Всего (с НДС), кс-3 №1 от 20.11.2023г. | Всего (с НДС), кс-3 №2 от 07.12.2023г. | Всего (с НДС), кс-3 №3 от 29.12.2023г. | Всего (с НДС), кс-3 №4 от 22.01.2024г. | Всего (с НДС), кс-3 №5 от 20.03.2024г. | Всего закрыто на 20.03.2024 | остаток | ВОР | статус отработки | сумма, с НДС |  | замечания по ВОР/смете | сумма, с НДС | ВОР
[10 empty] | ноябрь | декабрь-1 | декабрь-2 | январь | февраль
|  | ССР №1 (к=1,0514) | [6 empty] | 56893839.6333 | [5 empty] | 47118689.26
1 | 01-01-01 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 47118689.26 | 4004979.12 | 1268308.51 | 54114496.37 | 56893839.63 | 1.2 | 68272607.56 | 65507253.22 | 360012.73 |  |  |  | 65867265.95 | 2405341.61 | + | ВОР отработан/смета оформлена | 65867265.94
2 | 01-01-02 | Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства | 40054718.46 | 3284486.91 | 1040140.93 | 44379346.3 | 46658688.17 | 1.2 | 55990425.8 | 54911594.17 |  |  |  |  | 54911594.17 | 1078831.63 | + | ВОР отработан/смета оформлена | 54911594.17
3 | 01-01-03 | Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения. | 1177977.71 | 96594.17 | 30589.73 | 1305161.61 | 1372195.26 | 1.2 | 1646634.31 |  |  | 1646696.3 |  |  | 1646696.3 | 0 | + | ВОР отработан/смета оформлена | 1646696.3
4 | 02-01-01 | Верхнее строение пути | 161452921.99 | 13239139.6 | 4192609.48 | 178884671.07 | 188072263.85 | 1.2 | 225686716.62 | 89998722.97 | 66544414.91 | 42672742.9 |  |  | 199215880.78 | 26470835.84 | ждем ВОР | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04
5 | 02-02-01 | Восстановительные работы цеха №121/18. АС 3. | 4505948.67 | 369487.79 | 117010.48 | 4992446.94 | 5248861.11 | 1.2 | 6298633.33 |  |  |  | 5245250.92 |  | 5245250.92 | 1053382.41 | ВОРа на доп. не будет | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04 | 5245250.92 | ОТ Романа-не спешим ОФОРМЛЯТЬ
6 | 02-03-01 | Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 | 10526911.91 | 863206.78 | 273362.85 | 11663481.54 | 12262522.85 | 1.2 | 14715027.42 |  | 10775049.08 |  |  |  | 10775049.08 | 3939978.34 |  | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04
7 | 02-03-02 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | 1615223.87 | 132448.36 | 41944.13 | 1789616.36 | 1881531.81 | 1.2 | 2257838.17 |  |  | 1627347.05 |  |  | 1627347.05 | 630491.12 | + | отправлено Кушаковой 25.04 | 2005347.47 |  | + | 2024146.22 | оформить на подпись
8 | 06-02-01 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | 9143309.83 | 749751.41 | 237433.47 | 10130494.71 | 10650801.17 | 1.2 | 12780961.4 |  |  |  |  | 337909.86 | 337909.86 | 12443051.54 | + | отправлено Кушаковой 25.04 | 2965946.1 |  | + | 2410984 | оформить на подпись
9 | 06-02-02 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | 21996729.18 | 1803731.79 | 571211.06 | 24371672.03 | 25623411.34 | 1.2 | 30748093.61 |  |  | 1211400.79 |  |  | 1211400.79 | 29536692.82 | + | отправлено Кушаковой 25.04 | 4175761.11 |  | + | 3953024.28 | оформить на подпись
10 | 06-02-03 | Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера. НВК1 | 1758763.66 | 144218.62 | 45671.57 | 1948653.85 | 2048737.53 | 1.2 | 2458485.04 |  |  |  |  | 505496.99 | 505496.99 | 1952988.05 |  | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04
11 | 06-03-01 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС1 | 4044845.15 | 331677.3 | 105036.54 | 4481558.99 | 4711733.74 | 1.2 | 5654080.49 |  |  |  |  | 3594854.48 | 3594854.48 | 2059226.01 |  | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04
12 | 06-03-02 | Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4 | 4859580.66 | 398485.61 | 126193.59 | 5384259.86 | 5660797.71 | 1.2 | 6792957.25 |  |  |  |  | 562345.21 | 562345.21 | 6230612.04 | нужен подписанный ВОР | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04 , смета по предв. ВОРу набрана | 2830428.37
13 | 07-01-01 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 | 5005903.75 | 410484.11 | 129993.31 | 5546381.17 | 5831245.64 | 1.2 | 6997494.77 |  | 2298854.48 |  |  |  | 2298854.48 | 4698640.29 | нужен подписанный ВОР | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04 , смета набрана по ПРОЕКТУ с изм. | 15029060
14 | 07-01-02 | Генеральный план. ГП2 | 48898423.6 | 4009670.74 | 1269794.26 | 54177888.6 | 56960487.71 | 1.2 | 68352585.25 |  |  | 11709977.72 |  | 3615838.44 | 15325816.16 | 53026769.09 | нужен подписанный ВОР | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04 , смета набрана по ПРОЕКТУ с изм. | 77239275.24
| ИТОГО |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | 508652541.02 | 210417570.36 | 79978331.21 | 58868164.76 | 5245250.92 | 8616444.98 | 363125762.23 | 145526840.79 | 363125762.23 |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
ССР №1 (к=1,11)
4 | 02-01-01 | Верхнее строение пути | 161452921.99 | 13239139.6 | 4192609.48 | 178884671.07 | 188072263.85 | 1.2 | 225686716.62 | [5 empty] | 0 | 225686716.62 | ждем ВОР | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04
5 | 02-02-01 | Восстановительные работы цеха №121/18. АС 3. | 4505948.67 | 369487.79 | 117010.48 | 4992446.94 | 5248861.11 | 1.2 | 6298633.33 | [5 empty] | 0 | 6298633.33 | ВОРа на доп. не будет | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04 | 0 | ОТ Романа-не спешим ОФОРМЛЯТЬ
6 | 02-03-01 | Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 | 10526911.91 | 863206.78 | 273362.85 | 11663481.54 | 12262522.85 | 1.2 | 14715027.42 | [5 empty] | 0 | 14715027.42 |  | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04
7 | 02-03-02 изм.1 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | 1615223.87 | 132448.36 | 41944.13 | 1789616.36 | 1881531.81 | 1.2 | 2257838.17 | [5 empty] | 0 | 2257838.17 | + | отправлено Кушаковой 25.04 | 2005347.47 |  | + | 2024146.22 | оформить на подпись
12 | 06-02-01 изм.1 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | 9143309.83 | 749751.41 | 237433.47 | 10130494.71 | 10650801.17 | 1.2 | 12780961.4 | [5 empty] | 0 | 12780961.4 | + | отправлено Кушаковой 25.04 | 2965946.1 |  | + | 2410984 | оформить на подпись
13 | 06-02-02 изм.1 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | 21996729.18 | 1803731.79 | 571211.06 | 24371672.03 | 25623411.34 | 1.2 | 30748093.61 | [5 empty] | 0 | 30748093.61 | + | отправлено Кушаковой 25.04 | 4175761.11 |  | + | 3953024.28 | оформить на подпись
14 | 06-02-03 | Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера. НВК1 | 1758763.66 | 144218.62 | 45671.57 | 1948653.85 | 2048737.53 | 1.2 | 2458485.04 | [5 empty] | 0 | 2458485.04 |  | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04
15 | 06-03-01 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС1 | 4044845.15 | 331677.3 | 105036.54 | 4481558.99 | 4711733.74 | 1.2 | 5654080.49 | [5 empty] | 0 | 5654080.49 |  | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04
16 | 06-03-02 | Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4 | 4859580.66 | 398485.61 | 126193.59 | 5384259.86 | 5660797.71 | 1.2 | 6792957.25 | [5 empty] | 0 | 6792957.25 | нужен подписанный ВОР | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04 , смета по предв. ВОРу набрана | 2830428.37
20 | 07-01-01 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 | 5005903.75 | 410484.11 | 129993.31 | 5546381.17 | 5831245.64 | 1.2 | 6997494.77 | [5 empty] | 0 | 6997494.77 | нужен подписанный ВОР | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04 , смета набрана по ПРОЕКТУ с изм. | 15029060
21 | 07-01-02 | Генеральный план. ГП2 | 48898423.6 | 4009670.74 | 1269794.26 | 54177888.6 | 56960487.71 | 1.2 | 68352585.25 | [5 empty] | 0 | 68352585.25 | нужен подписанный ВОР | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04 , смета набрана по ПРОЕКТУ с изм. | 77239275.24
8 | 04-01-01 изм.1 | Электроснабжение. ЭС 1. | 475031.04 | 38952.55 | 12335.61 | 526319.2 | 553351.18 | 1.2 | 664021.42 | [5 empty] | 0 | 664021.42 | + | отправлено Кушаковой 06.05 | 745201.99 |  | + | 394931.14 | оформить на подпись
9 | 04-01-02 изм.1 | Переустройство кабельных линий.ЭС2 | 2276671.21 | 186687.04 | 59120.6 | 2522478.85 | 2652034.42 | 1.2 | 3182441.3 | [5 empty] | 0 | 3182441.3 | + | отправлено Кушаковой 22.04 | 9045929.42 |  | + | 4665867.41 | оформить на подпись
10 | 06-01-01 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК2 | 760016.55 | 62321.36 | 19736.11 | 842074.02 | 885323.3 | 1.2 | 1062387.96 | [5 empty] | 0 | 1062387.96 | + | отправлено Кушаковой 22.04 | 2202001.75 |  | + | 1463803.34 | оформить на подпись
11 | 06-01-02 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК3 | 10454161.89 | 857241.27 | 271473.68 | 11582876.84 | 12177778.26 | 1.2 | 14613333.91 | [5 empty] | 0 | 14613333.91 | + | отправлено Кушаковой 22.04 | 22272187.57 |  | + | 18763363.32 | оформить на подпись
17 | 06-03-03 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС2 | 1890203.39 | 154996.68 | 49084.8 | 2094284.87 | 2201848.22 | 1.2 | 2642217.86 | [5 empty] | 0 | 2642217.86 | + | отправлено Кушаковой 25.04 | 2701306.82 |  | + | 2342678.71 | оформить на подпись
18 | 06-03-04 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС3 | 4003449.34 | 328282.85 | 103961.57 | 4435693.76 | 4663512.85 | 1.2 | 5596215.42 | [5 empty] | 0 | 5596215.42 | + | отправлено Кушаковой 25.04 | 4206088.6 |  | + | 3942311.7 | оформить на подпись
19 | 06-04-01 | Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления. | 8291915.46 | 679937.07 | 215324.46 | 9187176.99 | 9659034.26 | 1.2 | 11590841.11 | [5 empty] | 0 | 11590841.11 | нужен подписанный ВОР | предварительный ВОР отработан/смета оформлена | 6094272.56
| ИТОГО |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | 422094332.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422094332.33 |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
| ВСЕГО |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | 1439399414.37 | 420835140.72 | 159956662.42 | 117736329.52 | 10490501.84 | 17232889.96 | 726251524.46 | 713148013.91 |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
23 | 1 | Временная теплосеть | [14 empty] | ВОР оформлен на %-ый V,подписать | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04 | 4216719.66
22 | 1 | Мазутопровод | [14 empty] | ВОР оформлен на %-ый V,подписать | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04 | 2160473.5
24 |  | СС.Переустройство кабельной канализации связи | [14 empty] | + | на проверке НВ
25 |  | Временный переезд ч.жд.п цех 417 | [14 empty] | + |  | 751503.23
26 |  | Временный водопровод 121 | [14 empty] | + |  | 88471.33
27 |  | Демонтаж ламп-121+75 | [14 empty] | + |  | 27119.98
28 |  | КС трансбордер | [14 empty] | нужен подписанный ВОР | смета оформлена | 318340.19
29 |  | Проектное ограждение.АС1 | [14 empty] | + | добавить в АС1 | 1989811.12
30 |  | Вырубка кустарников | [14 empty] | + |  | 204781.66
31 |  | Устройство ограждения вдоль обкаточных путей | [14 empty] | требуется корректировка ВОР, отправлено Роману
32 |  | Удлинение подпорной стенки трансбордера (ПС-2) | [14 empty] | + |  | 263608.97
33 |  | Отвод контактной сети | [14 empty] | на последний момент
34 |  | Узел подпорной стены по коллектору
35 |  | Переустройство кабеля к кранам шихты под путями 32 34 36
36 |  | Смещение фундаментов под трансбордер
| ИТОГО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 3643636.48 |  |  | 0 | 0
| ВСЕГО |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | 1439399414.37 | 420835140.72 | 159956662.42 | 117736329.52 | 10490501.84 | 17232889.96 | 726251524.46 | 713148013.91 |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
временная сеть
мазутопровод
|  |  | 392033.92 |  |  | 434361.04 | 456670
|  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
7

## реестр к Договору (hidden)
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | итого без НДС | ВЗиС-8,2% | ЗУ-2,4% | всего без НДС | всего без НДС с повышающим договорным коэффициентом 1,05136042 | ндс 20% | СМР с материалами всего с ндс | Всего (с НДС), кс-3 №1 от 20.11.2023г. | Всего (с НДС), кс-3 №2 от 07.12.2023г. | Всего (с НДС), кс-3 №3 от 29.12.2023г. | Всего (с НДС), кс-3 №4 от 22.01.2024г. | Всего (с НДС), кс-3 №5 от 20.03.2024г. | Всего закрыто на 20.03.2024 | остаток | Не выполняли | Работы на весну | Остаток к закрытию | ВОР | статус отработки | сумма, с НДС
[10 empty] | ноябрь | декабрь-1 | декабрь-2 | январь | февраль
1 | 01-01-01 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 48841208.74 | 4004979.12 | 1268308.51 | 54114496.37 | 56893839.63 | 1.2 | 68272607.56 | 65507253.22 | 360012.73 |  |  |  | 65867265.95 | 2405341.61 | 2405341.61 | 0 | 0 | + | ВОР отработан/смета оформлена | 65867265.94
2 | 01-01-02 | Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства | 40054718.46 | 3284486.91 | 1040140.93 | 44379346.3 | 46658688.17 | 1.2 | 55990425.8 | 54911594.17 |  |  |  |  | 54911594.17 | 1078831.63 | 1078831.63 | 0 | 0 | + | ВОР отработан/смета оформлена | 54911594.17
3 | 01-01-03 | Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения. | 1177977.71 | 96594.17 | 30589.73 | 1305161.61 | 1372195.26 | 1.2 | 1646634.31 |  |  | 1646696.3 |  |  | 1646696.3 | -61.99 | 0 | 0 | -61.99 | + | ВОР отработан/смета оформлена | 1646696.3
4 | 2001-01-02 | Верхнее строение пути | 161452921.99 | 13239139.6 | 4192609.48 | 178884671.07 | 188072263.85 | 1.2 | 225686716.62 | 89998722.97 | 66544414.91 | 42672742.9 |  |  | 199215880.78 | 26470835.84 | 8801779.13 | 5320000 | 12349056.71
5 | 02-02-01 | Восстановительные работы цеха №121/18. АС 3. | 4505948.67 | 369487.79 | 117010.48 | 4992446.94 | 5248861.11 | 1.2 | 6298633.33 |  |  |  | 5245250.92 |  | 5245250.92 | 1053382.41 | 0 | 410418.9 | 642963.51
6 | 02-03-01 | Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 | 10526911.91 | 863206.78 | 273362.85 | 11663481.54 | 12262522.85 | 1.2 | 14715027.42 |  | 10775049.08 |  |  |  | 10775049.08 | 3939978.34 | 0 | 800000 | 3139978.34
7 | 02-03-02 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | 1615223.87 | 132448.36 | 41944.13 | 1789616.36 | 1881531.81 | 1.2 | 2257838.17 |  |  | 1627347.05 |  |  | 1627347.05 | 630491.12 | 630491.12 | 0 | 0 | частично, нужен еще на закрытый объем |  | 158604.42
8 | 04-01-01 | Электроснабжение. ЭС 1. | 475031.04 | 38952.55 | 12335.61 | 526319.2 | 553351.18 | 1.2 | 664021.42 | [5 empty] | 0 | 664021.42 | 368180.82 | 0 | 295840.6
9 | 04-01-02 | Переустройство кабельных линий.ЭС2 | 2276671.21 | 186687.04 | 59120.6 | 2522478.85 | 2652034.42 | 1.2 | 3182441.3 | [5 empty] | 0 | 3182441.3 | 1173466.43 | 0 | 2008974.87 | + | ВОР отработан/смета оформлена | 9045929.42
10 | 06-01-01 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК2 | 760016.55 | 62321.36 | 19736.11 | 842074.02 | 885323.3 | 1.2 | 1062387.96 | [5 empty] | 0 | 1062387.96 | 0 | 0 | 1062387.96 | на кусочек, 1 раздел | кусочек ВОР отработан/смета оформлена | 2202001.75
11 | 06-01-02 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК3 | 10454161.89 | 857241.27 | 271473.68 | 11582876.84 | 12177778.26 | 1.2 | 14613333.91 | [5 empty] | 0 | 14613333.91 | 0 | 0 | 14613333.91 | + | ВОР отработан/смета оформлена | 22272187.57
12 | 06-02-01 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | 9143309.83 | 749751.41 | 237433.47 | 10130494.71 | 10650801.17 | 1.2 | 12780961.4 |  |  |  |  | 337909.86 | 337909.86 | 12443051.54 | 7690625.7 | 0 | 4752425.84 | частично, нужен еще на закрытый объем | кусочек ВОР отработан/смета оформлена | 2218933
13 | 06-02-02 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | 21996729.18 | 1803731.79 | 571211.06 | 24371672.03 | 25623411.34 | 1.2 | 30748093.61 |  |  | 1211400.79 |  |  | 1211400.79 | 29536692.82 | 20038567.06 | 0 | 9498125.76 | частично, нужен еще на закрытый объем | кусочек ВОР отработан/смета оформлена | 2964360.32
14 | 06-02-03 | Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера. НВК1 | 1758763.66 | 144218.62 | 45671.57 | 1948653.85 | 2048737.53 | 1.2 | 2458485.04 |  |  |  |  | 505496.99 | 505496.99 | 1952988.05 | 1207154.99 | 0 | 745833.06
15 | 06-03-01 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС1 | 4044845.15 | 331677.3 | 105036.54 | 4481558.99 | 4711733.74 | 1.2 | 5654080.49 |  |  |  |  | 3594854.48 | 3594854.48 | 2059226.01 | 0 | 0 | 2059226.01
16 | 06-03-02 | Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4 | 4859580.66 | 398485.61 | 126193.59 | 5384259.86 | 5660797.71 | 1.2 | 6792957.25 |  |  |  |  | 562345.21 | 562345.21 | 6230612.04 | 3103657.81 | 279056.24 | 2847897.99
17 | 06-03-03 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС2 | 1890203.39 | 154996.68 | 49084.8 | 2094284.87 | 2201848.22 | 1.2 | 2642217.86 | [5 empty] | 0 | 2642217.86 | 0 | 0 | 2642217.86
18 | 06-03-04 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС3 | 4003449.34 | 328282.85 | 103961.57 | 4435693.76 | 4663512.85 | 1.2 | 5596215.42 | [5 empty] | 0 | 5596215.42 | 0 | 0 | 5596215.42
19 | 06-04-01 | Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления. | 8291915.46 | 679937.07 | 215324.46 | 9187176.99 | 9659034.26 | 1.2 | 11590841.11 | [5 empty] | 0 | 11590841.11 | 4721101.28 | 0 | 6869739.83
20 | 07-01-01 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 | 5005903.75 | 410484.11 | 129993.31 | 5546381.17 | 5831245.64 | 1.2 | 6997494.77 |  | 2298854.48 |  |  |  | 2298854.48 | 4698640.29 | 0 | 1031589.53 | 3667050.76
21 | 07-01-02 | Генеральный план. ГП2 | 48898423.6 | 4009670.74 | 1269794.26 | 54177888.6 | 56960487.71 | 1.2 | 68352585.25 |  |  | 11709977.72 |  | 3615838.44 | 15325816.16 | 53026769.09 | 6335847.97 | 19404665.39 | 27286255.73
| ИТОГО |  | 392033916.06 |  |  | 434361033.93 | 456670000.01 |  | 548004000 | 210417570.36 | 79978331.21 | 58868164.76 | 5245250.92 | 8616444.98 | 363125762.23 | 184878237.78 | 57555045.55 | 27245730.06 | 100077462.17 |  |  | 161287572.89
[20 empty] | + | на проверке НВ
[20 empty] | + |  | 751503.23
[20 empty] | + |  | 88471.33
[20 empty] | + |  | 27119.98
требуется корректировка ВОР, отпр. Роману
[20 empty] | + |  | 1989811.12
[20 empty] | + |  | 204781.66
требуется корректировка ВОР, отправлено Роману
[20 empty] | + |  | 263608.97
3325296.29
164612869.18
|  |  | 392033.92 |  |  | 434361.04 | 456670 |  | 548004
|  |  | 392033.92 |  |  | 434361.03 | 456670 |  | 548004
7