## 06-01-01 НВК2 изм.1_согл. - Акт
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) |  |  | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55 | [6 empty] | по ОКПО | 05804803 |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) |  |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [6 empty] | по ОКПО | 16673706
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4 | [12 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
Объект |  | Смета № 06-01-01 изм.1, Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК2 | [13 empty] | Цех № 417.
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | МВМ/03-07, ДС№11 от 01.08.2024г.
[10 empty] | дата | 03.07.2023
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 24 | 2024-08-02 | 2024-03-02 | 2024-08-02
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За август 2024 г.
Смета № 06-01-01 изм.1, Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК2
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | 1271.82 | (82,82) | тыс.руб.
Средства на оплату труда | [5 empty] | 227.14 | (5,07) | тыс.руб.
Сметная трудоемкость | [6 empty] | 637.15 | чел.час.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-4 до В1-4А | [17 empty] | Раздел 1. Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-4 до В1-4А
Разборка дорожных покрытий (АОСР №131-23-НВК2-01;131-23-НВК2-02;131-23-НВК2-03;131-23-НВК2-04) | [18 empty] | Разборка дорожных покрытий (АОСР №131-23-НВК2-01;131-23-НВК2-02;131-23-НВК2-03;131-23-НВК2-04)
1 | 1 | ФЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании |  | 5: 100 м; 6: 0.06; 7: 1; 8: 0,06 | [6 empty] | Разборка бортовых камней: на бетонном основании
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 589.77; 10: 1.15; 11: 40.69; 12: 44.77; 13: 1821.69 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 889.15; 10: 1.15; 11: 61.35; 12: 13.24; 13: 812.27 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 94.56; 10: 1.15; 11: 6.52; 12: 44.77; 13: 291.9 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 68.26; 7: 1.15; 8: 4.7099 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 9.4; 7: 1.15; 8: 0.6486 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1478.92; 11: 102.04; 13: 2633.96 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 47.21; 13: 2113.59 | [9 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 48.15; 13: 2155.86 | [9 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 54; 8: 54; 11: 25.49; 13: 1141.34 | [9 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 175.68; 13: 5931.16 | [11 empty] | Всего по позиции
2 | 2 | ФЕР27-06-008-01 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии |  | 5: 100 м; 6: 0.2188; 7: 1; 8: 0,2188 | [6 empty] | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 178.84; 10: 1.15; 11: 45; 12: 44.77; 13: 2014.65 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1228.57; 10: 1.15; 11: 309.13; 12: 13.24; 13: 4092.88 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 51.94; 10: 1.15; 11: 13.07; 12: 44.77; 13: 585.14 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 418.42; 11: 91.55; 12: 8.16; 13: 747.05 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.89; 7: 1.15; 8: 5.508 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 4.52; 7: 1.15; 8: 1.1373 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1825.83; 11: 445.68; 13: 6854.58 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 58.07; 13: 2599.79 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 85.36; 13: 3821.69 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 66.14 |  | 2961.16 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 597.18; 13: 13637.43 | [11 empty] | Всего по позиции
3 | 3 | ФСЭМ-91.08.11-011 | Заливщики швов на базе автомобиля |  | маш.-ч | -0.82 | 1 | -0,82 | 175,25 |  | -242,24 |  | -4 331,85 | [6 empty] | Заливщики швов на базе автомобиля
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 175.25; 10: 1.4375; 11: -206.58; 12: 13.24; 13: -2735.12 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 11.6; 10: 1.4375; 11: -13.67; 12: 44.77; 13: -612.01 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ФОТ |  | 11: -13.67; 13: -612.01 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: -20.09; 13: -899.65 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -15.57 |  | -697.08 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -242.24; 13: -4331.85 | [11 empty] | Всего по позиции
4 | 4 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  | маш.-ч | -0.15 | 1 | -0,15 | 30,00 | 1,4375 | -6,47 | 13,24 | -85,66 | [6 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -6.47; 13: -85.66 | [11 empty] | Всего по позиции
5 | 5 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5) |  | чел.-ч | -0.97 | 1 | -0,97 | 8,17 |  | -37,83 |  | -1 693,31 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 8.17; 10: 1.3225; 11: -10.48; 12: 44.77; 13: -469.19 | [8 empty] | ОТ
|  |  | ФОТ |  | 11: -10.48; 13: -469.19 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: -15.41; 13: -689.71 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -11.94 |  | -534.41 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -37.83; 13: -1693.31 | [11 empty] | Всего по позиции
6 | 6 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  | м3 | -0.4376 | 1 | -0,4376 | 59,99 |  | -26,25 | 8,16 | -214,20 | [6 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -26.25; 13: -214.2 | [11 empty] | Всего по позиции
7 | 7 | ФССЦ-01.7.07.26-0033 | Шнур полиуретановый |  | 10 м | -2.188 | 1 | -2,188 | 16,80 |  | -36,76 | 8,16 | -299,96 | [6 empty] | Шнур полиуретановый
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -36.76; 13: -299.96 | [11 empty] | Всего по позиции
8 | 8 | ФССЦ-01.2.03.03-0045 | Мастика битумно-полимерная |  | т | -0.0153 | 1 | -0,0153 | 1 500,00 |  | -22,95 | 8,16 | -187,27 | [6 empty] | Мастика битумно-полимерная
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -22.95; 13: -187.27 | [11 empty] | Всего по позиции
9 | 9 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 |  | т | -0.0022 | 1 | -0,0022 | 1 690,00 |  | -3,72 | 8,16 | -30,36 | [6 empty] | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -3.72; 13: -30.36 | [11 empty] | Всего по позиции
10 | 10 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  | 5: 100 м3; 6: 0.08; 7: 1; 8: 0,08 | [6 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1494.14; 10: 1.15; 11: 137.46; 12: 44.77; 13: 6154.08 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 4292.73; 10: 1.15; 11: 394.93; 12: 13.24; 13: 5228.87 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 464.37; 10: 1.15; 11: 42.72; 12: 44.77; 13: 1912.57 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 179.8; 7: 1.15; 8: 16.5416 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 45.63; 7: 1.15; 8: 4.198 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5786.87; 11: 532.39; 13: 11382.95 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 180.18; 13: 8066.65 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 264.86; 13: 11857.98 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 205.23 |  | 9187.91 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1002.48; 13: 32428.84 | [11 empty] | Всего по позиции
11 | 11 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  | 5: 100 м3; 6: 0.127; 7: 1; 8: 0,127 | [6 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 103.12; 10: 1.15; 11: 15.06; 12: 44.77; 13: 674.24 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 407.65; 10: 1.15; 11: 59.54; 12: 13.24; 13: 788.31 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 50.3; 10: 1.15; 11: 7.35; 12: 44.77; 13: 329.06 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 13.22; 7: 1.15; 8: 1.9308 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 3.79; 7: 1.15; 8: 0.55353 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 510.77; 11: 74.6; 13: 1462.55 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 22.41; 13: 1003.3 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 32.94; 13: 1474.85 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 25.52 |  | 1142.76 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 133.06; 13: 4080.16 | [11 empty] | Всего по позиции
Демонтажные работы | [18 empty] | Демонтажные работы
12 | 12 | ФЕРр65-1-6 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 63 до 100 мм /Демонтаж трубы стальной 114*4мм |  | 5: 100 м; 6: 0.3656; 7: 1; 8: 0,3656 | [6 empty] | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 63 до 100 мм /Демонтаж трубы стальной 114*4мм
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 634.72; 10: 1.15; 11: 266.86; 12: 44.77; 13: 11947.32 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 15.93; 10: 1.15; 11: 6.7; 12: 13.24; 13: 88.71 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 3.51; 10: 1.15; 11: 1.48; 12: 44.77; 13: 66.26 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 66.32; 11: 24.25; 12: 8.16; 13: 197.88 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 76.38; 7: 1.15; 8: 32.1132 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.26; 7: 1.15; 8: 0.10931 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 716.97; 11: 297.81; 13: 12233.91 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 268.34; 13: 12013.58 | [9 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 87; 8: 87; 11: 233.46; 13: 10451.81 | [9 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 44; 8: 44; 11: 118.07; 13: 5285.98 | [9 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 649.34; 13: 27971.7 | [11 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [18 empty] | Прочие работы
13 | 13 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза | 32.84 | 1 | 32,84 | 3,28 |  | 107,72 | 13,24 | 1 426,21 | [6 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 107.72; 13: 1426.21 | [11 empty] | Всего по позиции
14 | 14 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 20.97 | 1 | 20,97 | 162,38 |  | 3 405,11 | 8,16 | 27 785,70 | [6 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3405.11; 13: 27785.7 | [11 empty] | Всего по позиции
Разработка грунта | [18 empty] | Разработка грунта
15 | 15 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  | 5: 100 м3; 6: 1.145; 7: 1; 8: 1,145 | [6 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Прил.1.12 п.3.189 | Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 | [17 empty] | Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб ОЗП=1,15; ТЗ=1,15
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1201.2; 10: 1.5209; 11: 2091.77; 12: 44.77; 13: 93648.54 | [8 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 154; 7: 1.5209; 8: 268.1759 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1201.2; 11: 2091.77; 13: 93648.54 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 2091.77; 13: 93648.54 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 1861.68; 13: 83347.2 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 711.2 |  | 31840.5 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4664.65; 13: 208836.24 | [11 empty] | Всего по позиции
16 | 16 | ФЕР01-01-003-14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.337; 7: 1; 8: 0,337 | [6 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 89.7; 10: 1.3225; 11: 39.98; 12: 44.77; 13: 1789.9 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2500; 10: 1.4375; 11: 1211.09; 12: 13.24; 13: 16034.83 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 337.5; 10: 1.4375; 11: 163.5; 12: 44.77; 13: 7319.9 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 11.5; 7: 1.3225; 8: 5.1253 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 25; 7: 1.4375; 8: 12.1109 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2589.7; 11: 1251.07; 13: 17824.73 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 203.48; 13: 9109.8 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 187.2; 13: 8381.02 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 79.56 |  | 3561.93 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1517.83; 13: 29767.68 | [11 empty] | Всего по позиции
17 | 17 | ФЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.10442; 7: 1; 8: 0,10442 | [6 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 101.4; 10: 1.3225; 11: 14; 12: 44.77; 13: 626.78 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3563.26; 10: 1.4375; 11: 534.86; 12: 13.24; 13: 7081.55 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 507.6; 10: 1.4375; 11: 76.19; 12: 44.77; 13: 3411.03 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 4.34; 11: 0.45; 12: 8.16; 13: 3.67 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 13; 7: 1.3225; 8: 1.7952 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 37.6; 7: 1.4375; 8: 5.6439 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3669; 11: 549.31; 13: 7712 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 90.19; 13: 4037.81 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 82.97; 13: 3714.79 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 35.26 |  | 1578.78 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 667.54; 13: 13005.57 | [11 empty] | Всего по позиции
18 | 18 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка |  | 5: 100 м3; 6: 0.137; 7: 1; 8: 0,137 | [6 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка
|  | Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [17 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1201.2; 10: 1.587; 11: 261.16; 12: 44.77; 13: 11692.13 | [8 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 154; 7: 1.587; 8: 33.4825 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1201.2; 11: 261.16; 13: 11692.13 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 261.16; 13: 11692.13 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 232.43; 13: 10406 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 88.79 |  | 3975.32 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 582.38; 13: 26073.45 | [11 empty] | Всего по позиции
Устройство основания | [18 empty] | Устройство основания
19 | 19 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  | 5: 10 м3; 6: 0.648; 7: 1; 8: 0,648 | [6 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 83.33; 10: 1.3225; 11: 71.41; 12: 44.77; 13: 3197.03 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 28.8; 10: 1.4375; 11: 26.83; 12: 13.24; 13: 355.23 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 3.22; 10: 1.4375; 11: 3; 12: 44.77; 13: 134.31 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 10.2; 7: 1.3225; 8: 8.7412 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.32; 7: 1.4375; 8: 0.29808 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 112.13; 11: 98.24; 13: 3552.26 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 74.41; 13: 3331.34 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 87.06; 13: 3897.67 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 46.8 |  | 2095.41 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 232.1; 13: 9545.34 | [11 empty] | Всего по позиции
20 | 20 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный |  | м3 | 7.13 | 1 | 7,13 | 99,98 | 1,012 | 721,41 | 8,16 | 5 886,71 | [6 empty] | Песок карьерный
|  |  | Цена=979/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [17 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 721.41; 13: 5886.71 | [11 empty] | Всего по позиции
Обсыпка песком | [18 empty] | Обсыпка песком
21 | 21 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  | 5: 100 м3; 6: 1.15; 7: 1; 8: 1,15 | [6 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 663.75; 10: 1.3225; 11: 1009.48; 12: 44.77; 13: 45194.42 | [8 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 88.5; 7: 1.3225; 8: 134.5974 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 663.75; 11: 1009.48; 13: 45194.42 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1009.48; 13: 45194.42 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 898.44; 13: 40223.03 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 343.22 |  | 15366.1 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2251.14; 13: 100783.55 | [11 empty] | Всего по позиции
22 | 22 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный/ из них 3,7 м3 учтено в п.29 |  | м3 | 130.54 | 1 | 130,54 | 99,98 | 1,012 | 13 208,01 | 8,16 | 107 777,36 | [6 empty] | Песок карьерный/ из них 3,7 м3 учтено в п.29
|  |  | Цена=979/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [17 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 13208.01; 13: 107777.36 | [11 empty] | Всего по позиции
23 | 23 | ФСЭМ-91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  | маш.-ч | 10.68 | 1 | 10,68 | 60,00 | 1,4375 | 921,15 | 13,24 | 12 196,03 | [6 empty] | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 921.15; 13: 12196.03 | [11 empty] | Всего по позиции
Обратная засыпка грунтом | [18 empty] | Обратная засыпка грунтом
24 | 24 | ФЕР01-01-003-13 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.465; 7: 1; 8: 0,465 | [6 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 71.06; 10: 1.3225; 11: 43.7; 12: 44.77; 13: 1956.45 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1980; 10: 1.4375; 11: 1323.51; 12: 13.24; 13: 17523.27 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 267.3; 10: 1.4375; 11: 178.67; 12: 44.77; 13: 7999.06 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 9.11; 7: 1.3225; 8: 5.6023 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 19.8; 7: 1.4375; 8: 13.2351 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2051.06; 11: 1367.21; 13: 19479.72 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 222.37; 13: 9955.51 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 204.58; 13: 9159.07 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 86.95 |  | 3892.6 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1658.74; 13: 32531.39 | [11 empty] | Всего по позиции
25 | 25 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  | 5: 100 м3; 6: 4.649; 7: 1; 8: 4,649 | [6 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 106.88; 10: 1.3225; 11: 657.13; 12: 44.77; 13: 29419.71 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 241.58; 10: 1.4375; 11: 1614.46; 12: 13.24; 13: 21375.45 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 26.36; 10: 1.4375; 11: 176.16; 12: 44.77; 13: 7886.68 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 12.53; 7: 1.3225; 8: 77.0382 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.62; 7: 1.4375; 8: 17.5093 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 348.46; 11: 2271.59; 13: 50795.16 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 833.29; 13: 37306.39 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 766.63; 13: 34321.88 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 325.82 |  | 14586.8 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3364.04; 13: 99703.84 | [11 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [18 empty] | Прочие работы
26 | 26 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 104.42 | 1 | 104,42 | 162,38 |  | 16 955,72 | 8,16 | 138 358,68 | [6 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 16955.72; 13: 138358.68 | [11 empty] | Всего по позиции
Прокладка трубопровода (АОСР №131-23-НВК2-06) | [18 empty] | Прокладка трубопровода (АОСР №131-23-НВК2-06)
27 | 27 | ФЕР22-01-015-01 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 300 мм |  | 5: 100 м; 6: 0.1019; 7: 1; 8: 0,1019 | [6 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 300 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 348.82; 10: 1.3225; 11: 47.01; 12: 44.77; 13: 2104.64 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1203.83; 10: 1.4375; 11: 176.34; 12: 13.24; 13: 2334.74 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 100.78; 10: 1.4375; 11: 14.76; 12: 44.77; 13: 660.81 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 89.33; 11: 9.1; 12: 8.16; 13: 74.26 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 36.26; 7: 1.3225; 8: 4.8865 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 7; 7: 1.4375; 8: 1.0254 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1641.98; 11: 232.45; 13: 4513.64 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 61.77; 13: 2765.45 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 72.27; 13: 3235.58 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 38.85 |  | 1739.47 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 343.57; 13: 9488.69 | [11 empty] | Всего по позиции
28 | 28 | ФССЦ-23.5.02.02-0101 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм |  | м | 10.29 | 1 | 10,29 | 372,56 |  | 3 833,64 | 8,16 | 31 282,50 | [6 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3833.64; 13: 31282.5 | [11 empty] | Всего по позиции
29 | 29 | ФЕР22-02-003-08 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм |  | 5: км; 6: 0.01019; 7: 1; 8: 0,01019 | [6 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 3355.8; 10: 1.3225; 11: 45.22; 12: 44.77; 13: 2024.5 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 8902.9; 10: 1.4375; 11: 130.41; 12: 13.24; 13: 1726.63 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 405.48; 10: 1.4375; 11: 5.94; 12: 44.77; 13: 265.93 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 10723.51; 11: 109.27; 12: 8.16; 13: 891.64 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 357; 7: 1.3225; 8: 4.811 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 28.3; 7: 1.4375; 8: 0.41454 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 22982.21; 11: 284.9; 13: 4642.77 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 51.16; 13: 2290.43 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 59.86; 13: 2679.8 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 32.18 |  | 1440.68 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 376.94; 13: 8763.25 | [11 empty] | Всего по позиции
30 | 30 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Мастика "Ярославна БПХ-2" |  | т | 0.101 | 1 | 0,101 | 43 982,40 |  | 4 442,22 | 8,16 | 36 248,52 | [6 empty] | Мастика "Ярославна БПХ-2"
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4442.22; 13: 36248.52 | [11 empty] | Всего по позиции
31 | 31 | ФЕР22-05-005-01 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм |  | 5: 100 м трубы, уложенной в футляр; 6: 0.1019; 7: 1; 8: 0,1019 | [6 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 689.47; 10: 1.3225; 11: 92.91; 12: 44.77; 13: 4159.58 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 72.67; 10: 1.4375; 11: 10.64; 12: 13.24; 13: 140.87 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.41; 10: 1.4375; 11: 0.06; 12: 44.77; 13: 2.69 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 484.59; 11: 49.38; 12: 8.16; 13: 402.94 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 71.67; 7: 1.3225; 8: 9.6584 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.03; 7: 1.4375; 8: 0.0043944 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1246.73; 11: 152.93; 13: 4703.39 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 92.97; 13: 4162.27 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 108.77; 13: 4869.86 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 58.48 |  | 2618.07 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 320.18; 13: 12191.32 | [11 empty] | Всего по позиции
32 | 32 | ФССЦ-23.1.02.03-0002 | Кольца центрирующие для труб, диаметр 100 мм |  | шт | 4 | 1 | 4 | 2,79 |  | 11,16 | 8,16 | 91,07 | [6 empty] | Кольца центрирующие для труб, диаметр 100 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 11.16; 13: 91.07 | [11 empty] | Всего по позиции
33 | 33 | ФЕР22-01-021-03 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм |  | 5: км; 6: 0.04646; 7: 1; 8: 0,04646 | [6 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 2090.62; 10: 1.3225; 11: 128.45; 12: 44.77; 13: 5750.71 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3282.3; 10: 1.4375; 11: 219.21; 12: 13.24; 13: 2902.34 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 411.71; 10: 1.4375; 11: 27.5; 12: 44.77; 13: 1231.18 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 26.46; 11: 1.23; 12: 8.16; 13: 10.04 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 225.04; 7: 1.3225; 8: 13.8272 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 30.76; 7: 1.4375; 8: 2.0543 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5399.38; 11: 348.89; 13: 8663.09 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 155.95; 13: 6981.89 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 182.46; 13: 8168.81 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 98.09 |  | 4391.61 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 629.44; 13: 21223.51 | [11 empty] | Всего по позиции
34 | 34 | ФССЦ-24.3.03.13-0046 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм |  | м | 46.83 | 1 | 46,83 | 124,92 |  | 5 850,00 | 8,16 | 47 736,00 | [6 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 5850; 13: 47736 | [11 empty] | Всего по позиции
35 | 35 | ФЕРр66-38-3 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором |  | 5: м3; 6: 0.67; 7: 1; 8: 0,67 | [6 empty] | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 20.64; 10: 1.15; 11: 15.9; 12: 44.77; 13: 711.84 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 75.01; 10: 1.15; 11: 57.8; 12: 13.24; 13: 765.27 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 10.86; 10: 1.15; 11: 8.37; 12: 44.77; 13: 374.72 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 507.7; 11: 340.16; 12: 8.16; 13: 2775.71 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 2.33; 7: 1.15; 8: 1.7953 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.69; 7: 1.15; 8: 0.53165 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 603.35; 11: 413.86; 13: 4252.82 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 24.27; 13: 1086.56 | [9 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-100.2-1 | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 104; 8: 104; 11: 25.24; 13: 1130.02 | [9 empty] | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-100.2 | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 60; 8: 60; 11: 14.56; 13: 651.94 | [9 empty] | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 453.66; 13: 6034.78 | [11 empty] | Всего по позиции
36 | 36 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 |  | м3 | -0.68 | 1 | -0,68 | 463,30 |  | -315,04 | 8,16 | -2 570,73 | [6 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М25
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -315.04; 13: -2570.73 | [11 empty] | Всего по позиции
37 | 37 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  | м3 | 0.68 | 1 | 0,68 | 519,80 |  | 353,46 | 8,16 | 2 884,23 | [6 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 353.46; 13: 2884.23 | [11 empty] | Всего по позиции
38 | 38 | ФЕР22-05-004-13 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром от 200 до 300 мм |  | 5: футляр; 6: 1; 7: 1; 8: 1 | [6 empty] | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром от 200 до 300 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 19.75; 10: 1.3225; 11: 26.12; 12: 44.77; 13: 1169.39 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 22.07; 10: 1.4375; 11: 31.73; 12: 13.24; 13: 420.11 | [8 empty] | ЭМ
|  | 4 | М |  | 9: 140.45; 11: 140.45; 12: 8.16; 13: 1146.07 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 2.26; 7: 1.3225; 8: 2.9888 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 182.27; 11: 198.3; 13: 2735.57 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 26.12; 13: 1169.39 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 30.56; 13: 1368.19 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 16.43 |  | 735.55 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 245.29; 13: 4839.31 | [11 empty] | Всего по позиции
39 | 39 | ФССЦ-11.1.03.06-0075 | Доска обрезная, хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт III |  | м3 | -0.00176 | 1 | -0,00176 | 1 100,00 |  | -1,94 | 8,16 | -15,83 | [6 empty] | Доска обрезная, хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт III
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -1.94; 13: -15.83 | [11 empty] | Всего по позиции
40 | 40 | ФССЦ-08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг |  | т | -0.00078 | 1 | -0,00078 | 5 989,00 |  | -4,67 | 8,16 | -38,11 | [6 empty] | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -4.67; 13: -38.11 | [11 empty] | Всего по позиции
41 | 41 | ФЕРм08-02-200-01 | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля |  | 5: шт; 6: 2; 7: 1; 8: 2 | [6 empty] | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 5.35; 10: 1.15; 11: 12.31; 12: 44.77; 13: 551.12 | [8 empty] | ОТ
|  | 4 | М |  | 9: 0.94; 11: 1.88; 12: 8.16; 13: 15.34 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 0.59; 7: 1.15; 8: 1.357 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 6.29; 11: 14.19; 13: 566.46 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 12.31; 13: 551.12 | [9 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  | 5: %; 6: 97; 8: 97; 11: 11.94; 13: 534.59 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  | 5: %; 6: 51; 8: 51; 11: 6.28; 13: 281.07 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 32.41; 13: 1382.12 | [11 empty] | Всего по позиции
42 | 42 | ФССЦ-24.3.05.06-0004 | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов, номинальным наружным диаметром 300 мм |  | шт | 2 | 1 | 2 | 399,70 |  | 799,40 | 8,16 | 6 523,10 | [6 empty] | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов, номинальным наружным диаметром 300 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 799.4; 13: 6523.1 | [11 empty] | Всего по позиции
43 | 43 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  | 5: 10 шт; 6: 0.4; 7: 1; 8: 0,4 | [6 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 37.55; 10: 1.3225; 11: 19.86; 12: 44.77; 13: 889.13 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 226.03; 10: 1.4375; 11: 129.97; 12: 13.24; 13: 1720.8 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 30.5; 10: 1.4375; 11: 17.54; 12: 44.77; 13: 785.27 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 4.14; 7: 1.3225; 8: 2.1901 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.26; 7: 1.4375; 8: 1.2995 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 263.58; 11: 149.83; 13: 2609.93 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 37.4; 13: 1674.4 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 43.76; 13: 1959.05 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 23.52 |  | 1053.2 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 217.11; 13: 5622.18 | [11 empty] | Всего по позиции
44 | 44 | ФССЦ-24.3.05.08-0622 | Отвод полиэтиленовый сварной 90°, ПЭ100, к напорным трубам 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметр 110 мм |  | шт | 3 | 1 | 3 | 114,27 |  | 342,81 | 8,16 | 2 797,33 | [6 empty] | Отвод полиэтиленовый сварной 90°, ПЭ100, к напорным трубам 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметр 110 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 342.81; 13: 2797.33 | [11 empty] | Всего по позиции
45 | 45 | ФССЦ-24.3.05.07-0216 | Муфта переходная полиэтиленовая электросварная, диаметр 110х90 мм (Прим.редукционная муфта ПЭ100 SDR11 d110*80 (Elofit)) |  | шт | 1 | 1 | 1 | 616,40 |  | 616,40 | 8,16 | 5 029,82 | [6 empty] | Муфта переходная полиэтиленовая электросварная, диаметр 110х90 мм (Прим.редукционная муфта ПЭ100 SDR11 d110*80 (Elofit))
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 616.4; 13: 5029.82 | [11 empty] | Всего по позиции
46 | 46 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  | 5: 10 шт; 6: 0.1; 7: 1; 8: 0,1 | [6 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  |  | Один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) | [17 empty] | Один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 37.55; 10: 0.66125; 11: 2.48; 12: 44.77; 13: 111.03 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 226.03; 10: 0.71875; 11: 16.25; 12: 13.24; 13: 215.15 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 30.5; 10: 0.71875; 11: 2.19; 12: 44.77; 13: 98.05 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 4.14; 7: 0.66125; 8: 0.27376 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.26; 7: 0.71875; 8: 0.16244 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 263.58; 11: 18.73; 13: 326.18 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 4.67; 13: 209.08 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 5.46; 13: 244.62 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 2.94 |  | 131.51 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 27.13; 13: 702.31 | [11 empty] | Всего по позиции
47 | 47 | ФССЦ-24.3.05.01-0002 | Втулка полиэтиленовая под фланец, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 90 мм/применит. |  | шт | 1 | 1 | 1 | 21,10 |  | 21,10 | 8,16 | 172,18 | [6 empty] | Втулка полиэтиленовая под фланец, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 90 мм/применит.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 21.1; 13: 172.18 | [11 empty] | Всего по позиции
48 | 48 | ФССЦ-23.8.03.11-0636 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм |  | шт | 1 | 1 | 1 | 60,57 |  | 60,57 | 8,16 | 494,25 | [6 empty] | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 60.57; 13: 494.25 | [11 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 1 Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-4 до В1-4А |  | 11: 71093.9 | [13 empty] | Итого по разделу 1 Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-4 до В1-4А
|  |  | Итоги по акту: | [24 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 63181.45; 13: 737524.02 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 5073.48; 13: 227139.69 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 7130.57; 13: 94408.74 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 731.35; 13: 32742.55 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 50977.4; 13: 415975.59 | [15 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 71061.49; 13: 1090384.11 | [15 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 70953.77; 13: 1088957.9 | [15 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 5061.17; 13: 226588.57 | [15 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 7022.85; 13: 92982.53 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 731.35; 13: 32742.55 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 50975.52; 13: 415960.25 | [15 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 5478.64; 13: 245279.42 | [15 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 2415.59; 13: 108147.13 | [15 empty] | сметная прибыль
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  | 11: 107.72; 13: 1426.21 | [15 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  |  | Монтажные работы |  | 11: 32.41; 13: 1382.12 | [15 empty] | Монтажные работы
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 12.31; 13: 551.12 | [15 empty] | оплата труда
|  |  | материалы |  | 11: 1.88; 13: 15.34 | [15 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 11.94; 13: 534.59 | [15 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 6.28; 13: 281.07 | [15 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого |  | 11: 71093.9; 13: 1091766.23 | [16 empty] | Итого
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 5804.83; 13: 259882.24 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 5490.58; 13: 245814.01 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 2421.87; 13: 108428.2 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Временные здания и сооружения 8,2% |  | 11: 5829.7; 13: 89524.83 | [15 empty] | Временные здания и сооружения 8,2%
|  |  | Итого |  | 11: 76923.6; 13: 1181291.06 | [16 empty] | Итого
|  |  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  | 11: 1846.17; 13: 28350.99 | [15 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  |  | Итого |  | 11: 78769.77; 13: 1209642.05 | [16 empty] | Итого
|  |  | 1,0514 |  | 11: 4048.77; 13: 62175.6 | [15 empty] | 1,0514
|  |  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  | 11: 82818.54; 13: 1271817.65 | [16 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 82818.54; 13: 1271817.65 | [17 empty] | ВСЕГО по акту
| Сдал: | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 7: (Ю.Ф. Кесслер) | [18 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» |  |  | 7: (А.Б. Степнов) | [19 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]