## ЛСР Вырубка кустарников_согл (1
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) |  |  | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55 | [6 empty] | по ОКПО | 05804803
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) |  |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [6 empty] | по ОКПО | 16673706
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4
(наименование, адрес)
Объект |  | Смета № 01-01-01 доп.1, Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей.
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | МВМ/03-07, ДС№11 от 01.08.2024г.
[10 empty] | дата | 03.07.2023
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 37 | 2024-08-02 | 2024-03-02 | 2024-08-02
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За август 2024 г.
Смета № 01-01-01 доп.1, Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей.
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | 174.09 | (7,53) | тыс.руб.
Средства на оплату труда | [5 empty] | 51.05 | (1,14) | тыс.руб.
Сметная трудоемкость | [6 empty] | 133.66 | чел.час.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. | [14 empty] | Раздел 1.
Валка деревьев | [15 empty] | Валка деревьев
1 | 1 | ФЕР01-02-119-02 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли |  | 5: 100 м2; 6: 7.45; 7: 1; 8: 7,45 |  |  |  | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли
|  |  | Объем=745 / 100 | [14 empty] | Объем=745 / 100
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 1 | ОТ |  | 9: 37.79; 10: 1.3225; 11: 372.33; 12: 44.77; 13: 16669.21 | [6 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 4.43; 7: 1.3225; 8: 43.6471 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 37.79; 11: 372.33; 13: 16669.21 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 372.33; 13: 16669.21 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 331.37; 13: 14835.6 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  | 5: %; 6: 41; 8: 41; 11: 152.66; 13: 6834.38 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 856.36; 13: 38339.19 | [9 empty] | Всего по позиции
2 | 2 | ФЕР01-02-119-02 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли |  | 5: 100 м2; 6: 15.3644; 7: 1; 8: 15,3644 |  |  |  | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли
|  |  | Объем=1536,44 / 100 | [14 empty] | Объем=1536,44 / 100
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 1 | ОТ |  | 9: 37.79; 10: 1.3225; 11: 767.87; 12: 44.77; 13: 34377.54 | [6 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 4.43; 7: 1.3225; 8: 90.015 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 37.79; 11: 767.87; 13: 34377.54 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 767.87; 13: 34377.54 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 683.4; 13: 30596.01 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  | 5: %; 6: 41; 8: 41; 11: 314.83; 13: 14094.79 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1766.1; 13: 79068.34 | [9 empty] | Всего по позиции
3 | 3 | ФССЦпг-01-01-01-007 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса круглого |  | 1 т груза | 11.4 | 1 | 11,4 | 12,12 |  | 138,17 | 13,24 | 1 829,37 |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса круглого
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [20 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  |  | Объем=22,8*0,5 | [14 empty] | Объем=22,8*0,5
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 138.17; 13: 1829.37 | [9 empty] | Всего по позиции
4 | 4 | ТН №22 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 22.8 | 1 | 22,8 | 162,38 |  | 3 702,26 | 8,16 | 30 210,44 |  |  |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [20 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [21 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3702.26; 13: 30210.44 | [9 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 1 : | [22 empty] | Итоги по разделу 1 :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 4980.63 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 1140.2 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Материалы |  | 11: 3840.43 | [13 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 6462.89 | [13 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 1140.2 | [13 empty] | оплата труда
|  |  | материалы |  | 11: 3840.43 | [13 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 1014.77 | [13 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 467.49 | [13 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 1140.2 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 1014.77 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 467.49 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 1 |  | 11: 6462.89 | [14 empty] | Итого по разделу 1
|  |  | Итоги по акту: | [25 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 4980.63; 13: 83086.56 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 1140.2; 13: 51046.75 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Материалы |  | 11: 3840.43; 13: 32039.81 | [16 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 6462.89; 13: 149447.34 | [16 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 1140.2; 13: 51046.75 | [16 empty] | оплата труда
|  |  | материалы |  | 11: 3840.43; 13: 32039.81 | [16 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 1014.77; 13: 45431.61 | [16 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 467.49; 13: 20929.17 | [16 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 1140.2; 13: 51046.75 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 1014.77; 13: 45431.61 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 467.49; 13: 20929.17 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Временные здания и сооружения 8,2% |  | 11: 529.96; 13: 12254.68 | [16 empty] | Временные здания и сооружения 8,2%
|  |  | Итого |  | 11: 6992.85; 13: 161702.02 | [17 empty] | Итого
|  |  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  | 11: 167.83; 13: 3880.85 | [16 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  |  | Итого |  | 11: 7160.68; 13: 165582.87 | [17 empty] | Итого
|  |  | 1,0514 |  | 11: 368.06; 13: 8510.96 | [16 empty] | 1,0514
|  |  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  | 11: 7528.74; 13: 174093.83 | [17 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 7528.74; 13: 174093.83 | [18 empty] | ВСЕГО по акту
| Сдал: | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 7: (Ю.Ф. Кесслер) | [19 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» |  |  | 7: (А.Б. Степнов) | [20 empty] | () | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]