## КС3
Уницированная форма № КС - 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99г. № 100
Код
[6 empty] | Форма по ОКУД | 0322001
Инвестор
Заказчик |  | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55 |  |  |  | по ОКПО | 5804803
Генподрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 |  |  |  | по ОКПО | 16673706
Объект: |  | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11223 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 5-я Парковая, д.51
Стройка : |  | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова,д. 4
[5 empty] | Вид деятельности | по ОКДП
[5 empty] | Договор подряда | номер | МВМ/03-07
[6 empty] | дата | 2023-07-03
|  |  | Дополнительное соглашение |  |  | номер | 11
[6 empty] | дата | 01.08.2024г.
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
|  |  |  | 1 | 2024-08-02 | 2024-08-01 | 2024-08-02
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер | Наименование пусковых комплексов, объектов, |  |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат,руб.
по | видов работ, оборудования, затрат |  |  |  | с начала |  | в том числе
порядку |  |  |  |  | проведения | с начала года | за отчетный
[5 empty] | работ |  | период
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: |  |  | х | 1986745.02 | 1986745.02 | 1986745.02
1 | СМР |  |  |  | 1986745.02 | 1986745.02 | 1986745.02
2 | СМР |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Оборудование ТБ |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | ПНР |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Прочие затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Итого: |  |  | 1986745.02
|  |  |  | Налог на добавленную стоимость 20%: |  |  | 397349
|  |  |  | Всего,с учетом налогов: |  |  | 2384094.02
08 |  |  | НДС 18% |  | #REF! | #REF! | 68388.36
|  |  | Оборудование с НДС 18% |  |  | #REF! | 437891.54
|  |  | Авторский надзор 2,65% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Авторский надзор 2,65% с НДС 18% |  |  | 0 | 0
02 |  |  | НДС 18% |  | 0 | 0 | 0
03 |  |  | Поставка продукции |  | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. оборудование |  | 0 | 0 | 0
04 |  |  | НДС 18% |  | 0 | 0 | 0
03 |  |  | Прочие |  | 401728.83 | 401728.83 | 401728.83
04 |  |  | НДС 18% |  | 72311.19 | 72311.19 | 72311.19
|  |  | Охрана |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Охрана с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Прочие от СМР |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Прочие с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Страхование 0,8% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Страхование 0,8% с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Согласование и услуги 0,15% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Согласование и услуги 0,15% с НДС |  |  | 0 | 0
25 |  |  | Всего с НДС 18%: |  |  | #REF!
[6 empty] | Итого | 379935.31
[6 empty] | Сумма НДС | 68388.36
[5 empty] | Всего с учетом НДС |  | 448323.67
|  |  |  | Зачет аванса 50% |  |  | 0
|  |  |  | К оплате, с учетом авансового платежа 50% |  |  | 0
|  |  |  | В т.ч. НДС 20% |  |  | 0
Заказчик |  | Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» |  |  |  |  | А.Б. Степнов
|  | должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Генподрядчик |  | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  |  |  | Ю.Ф. Кесслер
|  |  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Formulas:
Договор подряда = [МВМ/03-07]

## кс-2 послеосадоч.ремонт
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) |  |  | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55 | [6 empty] | по ОКПО | 05804803 |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) |  |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [6 empty] | по ОКПО | 16673706
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова,д. 4 | [12 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
Объект |  | Повторная выправка железнодорожных путей №30,31,32,34,36,1,2 | [12 empty] | Цех № 417.
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | МВМ/03-07
[10 empty] | дата | 03.07.2023
[8 empty] | Дополнительное соглашение |  | номер | 11
[10 empty] | дата | 01.08.2024г.
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 1 | 02.08.2024 |  | 02.08.2024
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За август, 2024 г.
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | 1986.75 | (155,14) | тыс.руб.
Средства на оплату труда | [5 empty] | 170.34 | (3,8) | тыс.руб.
Сметная трудоемкость | [6 empty] | 461.19 | чел.час.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Устройство верхнего строения пути | [15 empty] | Раздел 1. Устройство верхнего строения пути
1 | 1 | ФЕР28-01-031-01 | Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на деревянных шпалах, балласт щебеночный/применит. послеосадочный ремонт |  | 5: км пути; 6: 1.3369; 7: 1; 8: 1,33687 |  |  |  | Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на деревянных шпалах, балласт щебеночный/применит. послеосадочный ремонт
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [14 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [14 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1575.16; 10: 1.3225; 11: 2784.9; 12: 44.77; 13: 124679.97 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 9688.57; 10: 1.4375; 11: 18619.02; 12: 13.24; 13: 246515.82 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 545.44; 10: 1.4375; 11: 1048.2; 12: 44.77; 13: 46927.91 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 189.55; 7: 1.3225; 8: 335.1264 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 38.45; 7: 1.4375; 8: 73.8913 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 11263.73; 11: 21403.92; 13: 371195.79 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 3833.1; 13: 171607.88 | [6 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 4178.08; 13: 187052.59 | [6 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 2117.79 |  | 94813.35 | [6 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 27699.79; 13: 653061.73 | [8 empty] | Всего по позиции
2 | 2 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути |  | м3 | 114.97 | 1 | 114,97 | 493,16 | 1,012 | 57 378,99 | 8,16 | 468 212,56 |  |  |  | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути
|  |  | Цена=4829/1,2/8,16 | [19 empty] | Цена=4829/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [14 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 57378.99; 13: 468212.56 | [8 empty] | Всего по позиции
3 | 3 | ФЕР28-01-031-02 | Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на железобетонных шпалах, балласт щебеночный/применит. послеосадочный ремонт |  | 5: км пути; 6: 0.77815; 7: 1; 8: 0,77815 |  |  |  | Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на железобетонных шпалах, балласт щебеночный/применит. послеосадочный ремонт
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [14 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [14 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 991.03; 10: 1.3225; 11: 1019.87; 12: 44.77; 13: 45659.58 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 9818.43; 10: 1.4375; 11: 10982.8; 12: 13.24; 13: 145412.27 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 554.48; 10: 1.4375; 11: 620.24; 12: 44.77; 13: 27768.14 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 122.5; 7: 1.3225; 8: 126.0652 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 39.05; 7: 1.4375; 8: 43.681 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 10809.46; 11: 12002.67; 13: 191071.85 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1640.11; 13: 73427.72 | [6 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 1787.72; 13: 80036.21 | [6 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 906.16 |  | 40568.82 | [6 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 14696.55; 13: 311676.88 | [8 empty] | Всего по позиции
4 | 4 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути |  | м3 | 66.92 | 1 | 66,92 | 493,16 | 1,012 | 33 398,29 | 8,16 | 272 530,05 |  |  |  | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути
|  |  | Цена=4829/1,2/8,16 | [19 empty] | Цена=4829/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [14 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 33398.29; 13: 272530.05 | [8 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 1 Устройство верхнего строения пути |  | 11: 133173.62 | [10 empty] | Итого по разделу 1 Устройство верхнего строения пути
|  |  | Итоги по акту: | [21 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 124183.87; 13: 1303010.25 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 3804.77; 13: 170339.55 | [12 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 29601.82; 13: 391928.09 | [12 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 1668.44; 13: 74696.05 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 90777.28; 13: 740742.61 | [12 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 133173.62; 13: 1705481.22 | [12 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 3804.77; 13: 170339.55 | [12 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 29601.82; 13: 391928.09 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 1668.44; 13: 74696.05 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 90777.28; 13: 740742.61 | [12 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 5965.8; 13: 267088.8 | [12 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 3023.95; 13: 135382.17 | [12 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 5473.21; 13: 245035.6 | [12 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 5965.8; 13: 267088.8 | [12 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 3023.95; 13: 135382.17 | [12 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Временные здания и сооружения 8,2% |  | 11: 10920.24; 13: 139849.46 | [12 empty] | Временные здания и сооружения 8,2%
|  |  | Итого |  | 11: 144093.86; 13: 1845330.68 | [13 empty] | Итого
|  |  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  | 11: 3458.25; 13: 44287.94 | [12 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  |  | Итого |  | 11: 147552.11; 13: 1889618.62 | [13 empty] | Итого
|  |  | 1,0514 |  | 11: 7584.18; 13: 97126.4 | [12 empty] | 1,0514
|  |  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  | 11: 155136.29; 13: 1986745.02 | [13 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 155136.29; 13: 1986745.02 | [14 empty] | ВСЕГО по акту
| Сдал: | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 7: (Ю.Ф. Кесслер) | [15 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» |  |  | 7: (А.Б. Степнов) | [16 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## кс-2 корр объемы (hidden)
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) |  |  | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55 | [6 empty] | по ОКПО | 05804803 |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) |  |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [6 empty] | по ОКПО | 16673706
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова,д. 4 | [12 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
Объект |  | Смета №1, Демонтаж жб конструкций мазутопровода АО "МВМ" | [13 empty] | Цех № 417.
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | МВМ/03-07
[10 empty] | дата | 03.07.2023
[8 empty] | Дополнительное соглашение |  | номер | 6
[10 empty] | дата | 18.12.2023
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 1 | 2024-01-17 | 2023-12-18 | 2024-01-17
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За декабрь, 2023 г.
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | 2160.47 | (116,11) | тыс.руб.
Средства на оплату труда | [5 empty] | 398.78 | (8,91) | тыс.руб.
Сметная трудоемкость | [6 empty] | 1044.51 | чел.час.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Демонтажные работы | [16 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
1 | 1 | ФЕР46-04-003-01 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 |  | 5: м3; 6: 107.6; 7: 1; 8: 107,6 |  |  |  |  | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100
|  | 1 | ОТ |  | 9: 82.49; 11: 8875.92; 12: 44.77; 13: 397374.94 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 233.93; 11: 25170.87; 12: 13.24; 13: 333262.32 | [5 empty] | ЭМ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 9.67; 8: 1040.492 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 316.42; 11: 34046.79; 13: 730637.26 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 8875.92; 13: 397374.94 | [6 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 91; 8: 91; 11: 8077.09; 13: 361611.2 | [6 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 52; 8: 52; 11: 4615.48; 13: 206634.97 | [6 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 46739.36; 13: 1298883.43 | [8 empty] | Всего по позиции
2 | 2 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза | 269 | 1 | 269 | 3,28 |  | 882,32 | 13,24 | 11 681,92 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 882.32; 13: 11681.92 | [8 empty] | Всего по позиции
3 | 3 | ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км |  | 1 т груза | 269 | 1 | 269 | 19,29 |  | 5 189,01 | 13,62 | 70 674,32 |  |  |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 5189.01; 13: 70674.32 | [8 empty] | Всего по позиции
4 | 4 | Цена поставщика ООО "Террус" | Утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 107.6 | 1 | 107,6 | 65,30 |  | 7 026,28 | 8,16 | 57 334,44 |  |  |  |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [19 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=639,46/1,2/8,16 | [20 empty] | Цена=639,46/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 7026.28; 13: 57334.44 | [8 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : | [21 empty] | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 47144.4 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 8875.92 | [12 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 26053.19 | [12 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | Материалы |  | 11: 7026.28 | [12 empty] | Материалы
|  |  | Перевозка |  | 11: 5189.01 | [12 empty] | Перевозка
|  |  | Строительные работы |  | 11: 59836.97 | [12 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 53765.64 | [12 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 8875.92 | [12 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 25170.87 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | материалы |  | 11: 7026.28 | [12 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 8077.09 | [12 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 4615.48 | [12 empty] | сметная прибыль
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  | 11: 882.32 | [12 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  |  | Перевозка |  | 11: 5189.01 | [12 empty] | Перевозка
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 8875.92 | [12 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 8077.09 | [12 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 4615.48 | [12 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  | 11: 59836.97 | [13 empty] | Итого по разделу 1 Демонтажные работы
Раздел 2. Земляные работы | [16 empty] | Раздел 2. Земляные работы
5 | 5 | ФЕР01-01-013-07 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.4185; 7: 1; 8: 0,4185 |  |  |  |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
|  |  | Объем=418,5 / 1000 | [24 empty] | Объем=418,5 / 1000
|  | Прил.1.12 п.3.66 | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [25 empty] | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | 1 | ОТ |  | 9: 62.4; 10: 1.2; 11: 31.34; 12: 44.77; 13: 1403.09 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2464.31; 10: 1.2; 11: 1237.58; 12: 13.24; 13: 16385.56 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 313.2; 10: 1.2; 11: 157.29; 12: 44.77; 13: 7041.87 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 3.25; 11: 1.36; 12: 8.16; 13: 11.1 | [5 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 8; 7: 1.2; 8: 4.0176 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 23.2; 7: 1.2; 8: 11.651 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2529.96; 11: 1270.28; 13: 17799.75 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 188.63; 13: 8444.96 | [6 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 173.54; 13: 7769.36 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 73.75 |  | 3301.98 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1517.57; 13: 28871.09 | [8 empty] | Всего по позиции
6 | 6 | ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км |  | 1 т груза | 418.5 | 1 | 418,5 | 19,29 |  | 8 072,87 | 13,62 | 109 952,49 |  |  |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 8072.87; 13: 109952.49 | [8 empty] | Всего по позиции
7 | 7 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 418.5 | 1 | 418,5 | 65,30 |  | 27 328,05 | 8,16 | 222 996,89 |  |  |  |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [19 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=639,46/1,2/8,16 | [20 empty] | Цена=639,46/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 27328.05; 13: 222996.89 | [8 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 2 Земляные работы : | [21 empty] | Итоги по разделу 2 Земляные работы :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 36671.2 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 31.34 | [12 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 1237.58 | [12 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 157.29 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 27329.41 | [12 empty] | Материалы
|  |  | Перевозка |  | 11: 8072.87 | [12 empty] | Перевозка
|  |  | Строительные работы |  | 11: 36918.49 | [12 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 28845.62 | [12 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 31.34 | [12 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 1237.58 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 157.29 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 27329.41 | [12 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 173.54 | [12 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 73.75 | [12 empty] | сметная прибыль
|  |  | Перевозка |  | 11: 8072.87 | [12 empty] | Перевозка
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 188.63 | [12 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 173.54 | [12 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 73.75 | [12 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 2 Земляные работы |  | 11: 36918.49 | [13 empty] | Итого по разделу 2 Земляные работы
|  |  | Итоги по акту: | [26 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 83815.6; 13: 1221077.07 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 8907.26; 13: 398778.03 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 27290.77; 13: 361329.8 | [17 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 157.29; 13: 7041.87 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 34355.69; 13: 280342.43 | [17 empty] | Материалы
|  |  | Перевозка |  | 11: 13261.88; 13: 180626.81 | [17 empty] | Перевозка
|  |  | Строительные работы |  | 11: 96755.46; 13: 1800394.58 | [17 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 82611.26; 13: 1608085.85 | [17 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 8907.26; 13: 398778.03 | [17 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 26408.45; 13: 349647.88 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 157.29; 13: 7041.87 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 34355.69; 13: 280342.43 | [17 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 8250.63; 13: 369380.56 | [17 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 4689.23; 13: 209936.95 | [17 empty] | сметная прибыль
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  | 11: 882.32; 13: 11681.92 | [17 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  |  | Перевозка |  | 11: 13261.88; 13: 180626.81 | [17 empty] | Перевозка
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 9064.55; 13: 405819.9 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 8250.63; 13: 369380.56 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 4689.23; 13: 209936.95 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого |  | 11: 96755.46; 13: 1800394.58 | [18 empty] | Итого
|  |  | НДС 20% |  | 11: 19351.09; 13: 360078.92 | [19 empty] | НДС 20%
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 116106.55; 13: 2160473.5 | [20 empty] | ВСЕГО по акту
| Сдал: | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 7: (Ю.Ф. Кесслер) | [21 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» |  |  | 7: (А.Б. Степнов) | [22 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]