## реестр под ФАКТ на 04.07
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | итого без НДС | ВЗиС-8,2% | ЗУ-2,4% | всего без НДС | всего без НДС с повышающим договорным коэффициентом 1,05136042 | ндс 20% | Сумма смет по ДОГОВОРУ с ндс | Всего (с НДС), кс-3 №1 от 20.11.2023г. | Всего (с НДС), кс-3 №2 от 07.12.2023г. | Всего (с НДС), кс-3 №3 от 29.12.2023г. | Всего (с НДС), кс-3 №4 от 22.01.2024г. | Всего (с НДС), кс-3 №5 от 20.03.2024г. | Всего закрыто на 20.03.2024 | остаток | ВОР | статус отработки | сумма ССР1 (то,что %-но, Кдог=1,0514), с НДС | сумма ССР2 (Кдог=1,0514), с НДС | ВСЕГО (ССР1+ССР2), с НДС |  | замечания по ВОР/смете | сумма, с НДС | ВОР | Вариант НВ (с 0,65 и без уплотнения)
[10 empty] | ноябрь | декабрь-1 | декабрь-2 | январь | февраль
сметы по ВОР - ОТРАБОТАНЫ ( песок с Купл=1,1)
1 | 01-01-01 изм.1 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 48841208.74 | 4004979.12 | 1268308.51 | 54114496.37 | 56893839.63 | 1.2 | 68272607.56 | 65507253.22 | 360012.73 |  |  |  | 65867265.95 | 2405341.61 | + | ВОР отработан/смета оформлена | 65867265.95 | 0 | 65867265.95
2 | 01-01-02 изм.1 | Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства | 40054718.46 | 3284486.91 | 1040140.93 | 44379346.3 | 46658688.17 | 1.2 | 55990425.8 | 54911594.17 |  |  |  |  | 54911594.17 | 1078831.63 | + | ВОР отработан/смета оформлена | 54911594.17 | 0 | 54911594.17
3 | 01-01-03 изм.1 | Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения. | 1177977.71 | 96594.17 | 30589.73 | 1305161.61 | 1372195.26 | 1.2 | 1646634.31 |  |  | 1646696.3 |  |  | 1646696.3 | 0 | + | ВОР отработан/смета оформлена | 1646696.3 | 0 | 1646696.3
4 | 02-03-02 изм.1 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | 1615223.87 | 132448.36 | 41944.13 | 1789616.36 | 1881531.81 | 1.2 | 2257838.17 |  |  | 1627347.05 |  |  | 1627347.05 | 630491.12 | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 1627347.05 | 400933.67 | 2028280.72 |  | + | 2024146.2197 | оформить на подпись | 2023649.39 | -4631.33
5 | 04-01-01 изм.1 | Электроснабжение. ЭС 1. + ПНР | 475031.04 | 38952.55 | 12335.61 | 526319.2 | 553351.18 | 1.2 | 664021.42 | [5 empty] | 0 | 664021.42 | + | СОГЛАСОВАНО | 0 | 425113.3753 | 425113.3753 |  | + | 394931.137 | оформить на подпись | 388509.33 | -36604.0453
6 | 04-01-02 изм.1 | Переустройство кабельных линий.ЭС2 + ПНР | 2276671.21 | 186687.04 | 59120.6 | 2522478.85 | 2652034.42 | 1.2 | 3182441.3 | [5 empty] | 0 | 3182441.3 | + | СОГЛАСОВАНО | 0 | 4769341.4289 | 4769341.4289 |  | + | 4665867.4051 | оформить на подпись | 4814643 | 45301.5711
7 | 06-01-01 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК2 | 760016.55 | 62321.36 | 19736.11 | 842074.02 | 885323.3 | 1.2 | 1062387.96 | [5 empty] | 0 | 1062387.96 | + | СОГЛАСОВАНО | 0 | 1526181.1816 | 1526181.1816 |  | + | 1463803.3367 | оформить на подпись | 1463803.34 | -62377.8416
8 | 06-01-02 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК3 | 10454161.89 | 857241.27 | 271473.68 | 11582876.84 | 12177778.26 | 1.2 | 14613333.91 | [5 empty] | 0 | 14613333.91 | + | СОГЛАСОВАНО | 0 | 19654360.7458 | 19654360.7458 |  | + | 18763363.3232 | оформить на подпись | 19308691 | -345669.7458
9 | 06-02-01 изм.1 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | 9143309.83 | 749751.41 | 237433.47 | 10130494.71 | 10650801.17 | 1.2 | 12780961.4 |  |  |  |  | 337909.86 | 337909.86 | 12443051.54 | + | СОГЛАСОВАНО | 337909.86 | 2195820.6279 | 2533730.4879 |  | + | 2410983.9989 | оформить на подпись | 2202170 | -331560.4879
10 | 06-02-02 изм.1 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | 21996729.18 | 1803731.79 | 571211.06 | 24371672.03 | 25623411.34 | 1.2 | 30748093.61 |  |  | 1211400.79 |  |  | 1211400.79 | 29536692.82 | + | СОГЛАСОВАНО | 1211400.79 | 3004113.5542 | 4215514.3442 |  | + | 3953024.2796 | оформить на подпись | 4448059.79 | 232545.4458 | раздел ушел в ГП2
11 | 06-03-03 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС2 | 1890203.39 | 154996.68 | 49084.8 | 2094284.87 | 2201848.22 | 1.2 | 2642217.86 | [5 empty] | 0 | 2642217.86 | + | СОГЛАСОВАНО | 0 | 2470252.5874 | 2470252.5874 |  | + | 2342678.7085 | оформить на подпись | 2387178 | -83074.5874
12 | 06-03-04 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС3 | 4003449.34 | 328282.85 | 103961.57 | 4435693.76 | 4663512.85 | 1.2 | 5596215.42 | [5 empty] | 0 | 5596215.42 | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 0 | 4764781 | 4764781 |  | + | 3942311.7024 | оформить на подпись | 3942311.7 | -822469.3
13 | 06-04-01 изм.1 | Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления. | 8291915.46 | 679937.07 | 215324.46 | 9187176.99 | 9659034.26 | 1.2 | 11590841.11 | [5 empty] | 0 | 11590841.11 | + | СОГЛАСОВАНО | 0 | 6419101.2962 | 6419101.2962
14 | 02-01-01 изм.1 | Верхнее строение пути | 161452921.99 | 13239139.6 | 4192609.48 | 178884671.07 | 188072263.85 | 1.2 | 225686716.62 | 89998722.97 | 66544414.91 | 42672742.9 |  |  | 199215880.78 | 26470835.84 | + | Замечания в работе (ждем решение от рук-ва о прнятии версии Заказчика) | 199215880.78 | 37091104.51 | 236306985.29
16 | 02-03-01 изм.1 | Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 | 10526911.91 | 863206.78 | 273362.85 | 11663481.54 | 12262522.85 | 1.2 | 14715027.42 |  | 10775049.08 |  |  |  | 10775049.08 | 3939978.34 | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 28.06 | 10775049.08 | 3614857.73 | 14389906.81
19 | 06-03-02 | Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4 | 4859580.66 | 398485.61 | 126193.59 | 5384259.86 | 5660797.71 | 1.2 | 6792957.25 |  |  |  |  | 562345.21 | 562345.21 | 6230612.04 | + | СОГЛАСОВАНО | 562345.21 | 3430118.1 | 3992463.31
[19 empty] | сметы по ВОР - не ОТРАБОТАНЫ (нет подписанного ВОР) |  |  | 0 | 0 | 39961110.1111 | 0
18 | 06-03-01 | Теплоснабжение.Переустройство трубопровода.ТС1 | 4044845.15 | 331677.3 | 105036.54 | 4481558.99 | 4711733.74 | 1.2 | 5654080.49 |  |  |  |  | 3594854.48 | 3594854.48 | 2059226.01 | ждем ВОР | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04 ,нужен на остальные работы | 3594854.48 | 2059226.01 | 5654080.49 |  |  |  |  | сумма остатка взята по утвержденной смете!!!
20 | 07-01-01 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 | 5005903.75 | 410484.11 | 129993.31 | 5546381.17 | 5831245.64 | 1.2 | 6997494.77 |  | 2298854.48 |  |  |  | 2298854.48 | 4698640.29 | ждем ВОР | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04 ,нужен на остальные работы | 2298854.48 | 4698640.29 | 6997494.77 |  |  |  |  | сумма остатка взята по утвержденной смете!!!
21 | 07-01-02 | Генеральный план. ГП2 | 48898423.6 | 4009670.74 | 1269794.26 | 54177888.6 | 56960487.71 | 1.2 | 68352585.25 |  |  | 11709977.72 |  | 3615838.44 | 15325816.16 | 53026769.09 | ждем ВОР | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04 ,нужен на остальные работы | 15325816.16 | 53336769.09 | 68662585.25 |  |  |  |  | сумма остатка взята по утвержденной смете!!!
15 | 02-02-01 | Восстановительные работы цеха №121/18. АС 3. | 4505948.67 | 369487.79 | 117010.48 | 4992446.94 | 5248861.11 | 1.2 | 6298633.33 |  |  |  | 5245250.92 |  | 5245250.92 | 1053382.41 | ВОРа на доп. не будет | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04 | 5245250.92 | - | 5245250.92 | ОТ Романа-не спешим ОФОРМЛЯТЬ |  |  |  | не изменяются
17 | 06-02-03 | Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера. НВК1 | 1758763.66 | 144218.62 | 45671.57 | 1948653.85 | 2048737.53 | 1.2 | 2458485.04 |  |  |  |  | 505496.99 | 505496.99 | 1952988.05 | ВОРа на доп. не будет | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04 ,нужен на остальные работы | 505496.99 | - | 505496.99
22 | 1 | Временная теплосеть | [12 empty] | 4216719.66 |  | + | ! +, подписать ВОР | 4216719.66 | 0 | 4216719.66
23 | 1 | Мазутопровод | [12 empty] | 2160473.5 |  | + | ! +, подписать ВОР | 2160473.5 | 0 | 2160473.5
| ИТОГО |  | 392033916.06 |  |  | 434361033.93 | 456670000.01 |  | 548004000 | 210417570.36 | 79978331.21 | 58868164.76 | 5245250.92 | 8616444.98 | 369502955.39 | 178501044.61 |  |  | 369502955.38 | 149860715.1972 | 519363670.5772 |  |  | 79922220.2223 | 0
сметы по ВОР на доп.работы- ОТРАБОТАНЫ
24 | 2 | Временный переезд ч.жд.п цех 417 | [14 empty] | + | вопрос по начислению лимитир.затрат | 0 | 708000.385 | 708000.385 |  |  |  |  | щебень исключен-почему? Куда перенесен?
25 | 3 | Временный водопровод 121 | [14 empty] | + | СОГЛАСОВАНО | 0 | 85851.0156 | 85851.0156
26 | 4 | Демонтаж ламп-121+75 | [14 empty] | + | СОГЛАСОВАНО | 0 | 27667.0443 | 27667.0443
27 | 5 | Вырубка кустарников | [14 empty] | + | СОГЛАСОВАНО | 0 | 208912.5912 | 208912.5912
29 | 6 | СС.Переустройство кабельной канализации связи | [14 empty] | + | СОГЛАСОВАНО | 0 | 556614.5455 | 556614.5455
32 | 9 | Проектное ограждение.АС1(исключить АС1, не относится к 417) | [14 empty] | + | СОГЛАСОВАНО | 0 | 2040575.6772 | 2040575.6772
32 | 10 | Смещение ЗД.АС1 | [14 empty] | + | СОГЛАСОВАНО | 0 | 57736.2221 | 57736.2221
33 | 10 | КС трансбордер | [14 empty] | + | требуется корректировка ВОР,отправлено в ПТО,Вор в работе | 0 | 389490.94 | 389490.94
30 |  | Резинокорд-войдет в ГП2 | [14 empty] | ! +, подписать ВОР | ВОР будет в ГП2 на основные работы, расценка согласована, включить в смету ГП2 | 0 | 9690548.26 | 9690548.26
34 |  | Отвод контактной сети | [14 empty] | + | на последний момент |  | 4746000 | 4746000
[20 empty] | 18511396.681 | 18511396.681
сметы по ВОР на доп.работы - не выполненные работы
37 |  | Смещение фундаментов под трансбордер | [14 empty] | - |  |  |  | 0
| ИТОГО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 18511396.681 | 18511396.681 |  |  | 0 | 0
| ВСЕГО |  | 392033916.06 |  |  | 510892223.34 | 537131863.45 |  | 548004000 | 210417570.36 | 79978331.21 | 58868164.76 | 5245250.92 | 8616444.98 | 369502955.39 | 178501044.61 |  |  | 369502955.38 | 168372111.8782 | 537875067.2582 |  |  | 79922220.2223 | 0 | 511579862.3342
1.0712
31 | 8 | АС2-ВК (Узел подпорной стены по коллектору) | [14 empty] | + | ИСКЛЮЧЕНО (задвоение в основном ВОРе) | 0 | 107940.55 | 107940.55 |  |  |  |  | исключено, вошло в АС2
28 | 7 | Удлинение подпорной стенки трансбордера (ПС-2) | [14 empty] | + | вопрос по начислению лимитир.затрат | 0 | 231084.76 | 231084.76
36 |  | Переустройство кабеля к кранам шихты под путями 32 34 36 | [14 empty] | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | исключено, вошло в АС1
|  |  | 392033.92 |  |  | 434361.04 | 456670
|  |  | 392033.9161 |  |  | 434361.0339 | 456670
7
Note on C38: убрать слово АС1
Note on C39: убрать слово АС1

## реестр под ФАКТ до соглас. (hidden)
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | итого без НДС | ВЗиС-8,2% | ЗУ-2,4% | всего без НДС | всего без НДС с повышающим договорным коэффициентом 1,05136042 | ндс 20% | Сумма смет по ДОГОВОРУ с ндс | Всего (с НДС), кс-3 №1 от 20.11.2023г. | Всего (с НДС), кс-3 №2 от 07.12.2023г. | Всего (с НДС), кс-3 №3 от 29.12.2023г. | Всего (с НДС), кс-3 №4 от 22.01.2024г. | Всего (с НДС), кс-3 №5 от 20.03.2024г. | Всего закрыто на 20.03.2024 | остаток | ВОР | статус отработки | сумма ССР1 (то,что %-но, Кдог=1,0514), с НДС | сумма ССР2 (Кдог=1,0514), с НДС | ВСЕГО (ССР1+ССР2), с НДС |  | замечания по ВОР/смете | сумма, с НДС | ВОР | Вариант НВ (с 0,65 и без уплотнения)
[10 empty] | ноябрь | декабрь-1 | декабрь-2 | январь | февраль
сметы по ВОР - ОТРАБОТАНЫ ( песок с Купл=1,1)
1 | 01-01-01 изм.1 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 48841208.74 | 4004979.12 | 1268308.51 | 54114496.37 | 56893839.63 | 1.2 | 68272607.56 | 65507253.22 | 360012.73 |  |  |  | 65867265.95 | 2405341.61 | + | ВОР отработан/смета оформлена | 65867265.95 | 0 | 65867265.95
2 | 01-01-02 изм.1 | Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства | 40054718.46 | 3284486.91 | 1040140.93 | 44379346.3 | 46658688.17 | 1.2 | 55990425.8 | 54911594.17 |  |  |  |  | 54911594.17 | 1078831.63 | + | ВОР отработан/смета оформлена | 54911594.17 | 0 | 54911594.17
3 | 01-01-03 изм.1 | Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения. | 1177977.71 | 96594.17 | 30589.73 | 1305161.61 | 1372195.26 | 1.2 | 1646634.31 |  |  | 1646696.3 |  |  | 1646696.3 | 0 | + | ВОР отработан/смета оформлена | 1646696.3 | 0 | 1646696.3
4 | 02-03-02 изм.1 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | 1615223.87 | 132448.36 | 41944.13 | 1789616.36 | 1881531.81 | 1.2 | 2257838.17 |  |  | 1627347.05 |  |  | 1627347.05 | 630491.12 | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 1627347.05 | 400933.67 | 2028280.72 |  | + | 2024146.2197 | оформить на подпись | 2023649.39 | -4631.33
5 | 04-01-01 изм.1 | Электроснабжение. ЭС 1. | 475031.04 | 38952.55 | 12335.61 | 526319.2 | 553351.18 | 1.2 | 664021.42 | [5 empty] | 0 | 664021.42 | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 0 | 370254 | 370254 |  | + | 394931.137 | оформить на подпись | 388509.33 | 18255.33
6 | 04-01-02 изм.1 | Переустройство кабельных линий.ЭС2 | 2276671.21 | 186687.04 | 59120.6 | 2522478.85 | 2652034.42 | 1.2 | 3182441.3 | [5 empty] | 0 | 3182441.3 | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 0 | 4582694 | 4582694 |  | + | 4665867.4051 | оформить на подпись | 4814643 | 231949
7 | 06-01-01 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК2 | 760016.55 | 62321.36 | 19736.11 | 842074.02 | 885323.3 | 1.2 | 1062387.96 | [5 empty] | 0 | 1062387.96 | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 0 | 1553260.73 | 1553260.73 |  | + | 1463803.3367 | оформить на подпись | 1463803.34 | -89457.39
8 | 06-01-02 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК3 | 10454161.89 | 857241.27 | 271473.68 | 11582876.84 | 12177778.26 | 1.2 | 14613333.91 | [5 empty] | 0 | 14613333.91 | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 0 | 19970832 | 19970832 |  | + | 18763363.3232 | оформить на подпись | 19308691 | -662141
9 | 06-02-01 изм.1 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | 9143309.83 | 749751.41 | 237433.47 | 10130494.71 | 10650801.17 | 1.2 | 12780961.4 |  |  |  |  | 337909.86 | 337909.86 | 12443051.54 | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 337909.86 | 2221220.66 | 2559130.52 |  | + | 2410983.9989 | оформить на подпись | 2202170 | -356960.52
10 | 06-02-02 изм.1 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | 21996729.18 | 1803731.79 | 571211.06 | 24371672.03 | 25623411.34 | 1.2 | 30748093.61 |  |  | 1211400.79 |  |  | 1211400.79 | 29536692.82 | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 1211400.79 | 3314342.94 | 4525743.73 |  | + | 3953024.2796 | оформить на подпись | 4448059.79 | -77683.94
11 | 06-03-03 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС2 | 1890203.39 | 154996.68 | 49084.8 | 2094284.87 | 2201848.22 | 1.2 | 2642217.86 | [5 empty] | 0 | 2642217.86 | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 0 | 2509941.54 | 2509941.54 |  | + | 2342678.7085 | оформить на подпись | 2387178 | -122763.54
12 | 06-03-04 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС3 | 4003449.34 | 328282.85 | 103961.57 | 4435693.76 | 4663512.85 | 1.2 | 5596215.42 | [5 empty] | 0 | 5596215.42 | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 0 | 4764781 | 4764781 |  | + | 3942311.7024 | оформить на подпись | 3942311.7 | -822469.3
13 | 06-04-01 изм.1 | Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления. | 8291915.46 | 679937.07 | 215324.46 | 9187176.99 | 9659034.26 | 1.2 | 11590841.11 | [5 empty] | 0 | 11590841.11 | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 0 | 6207964 | 6207964
14 | 02-01-01 изм.1 | Верхнее строение пути | 161452921.99 | 13239139.6 | 4192609.48 | 178884671.07 | 188072263.85 | 1.2 | 225686716.62 | 89998722.97 | 66544414.91 | 42672742.9 |  |  | 199215880.78 | 26470835.84 | + | Замечания в работе (ждем решение от рук-ва) | 199215880.78 | 37091104.51 | 236306985.29
16 | 02-03-01 изм.1 | Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 | 10526911.91 | 863206.78 | 273362.85 | 11663481.54 | 12262522.85 | 1.2 | 14715027.42 |  | 10775049.08 |  |  |  | 10775049.08 | 3939978.34 | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 28.06 | 10775049.08 | 1790752.08 | 12565801.16
19 | 06-03-02 | Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4 | 4859580.66 | 398485.61 | 126193.59 | 5384259.86 | 5660797.71 | 1.2 | 6792957.25 |  |  |  |  | 562345.21 | 562345.21 | 6230612.04 | + | СОГЛАСОВАНО | 562345.21 | 3430118.1 | 3992463.31
[19 empty] | сметы по ВОР - не ОТРАБОТАНЫ (нет подписанного ВОР) |  |  | 0 | 0 | 39961110.1111 | 0
18 | 06-03-01 | Теплоснабжение.Переустройство трубопровода.ТС1 | 4044845.15 | 331677.3 | 105036.54 | 4481558.99 | 4711733.74 | 1.2 | 5654080.49 |  |  |  |  | 3594854.48 | 3594854.48 | 2059226.01 | ждем ВОР | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04 ,нужен на остальные работы | 3594854.48 | 2059226.01 | 5654080.49 |  |  |  |  | сумма остатка взята по утвержденной смете!!!
20 | 07-01-01 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 | 5005903.75 | 410484.11 | 129993.31 | 5546381.17 | 5831245.64 | 1.2 | 6997494.77 |  | 2298854.48 |  |  |  | 2298854.48 | 4698640.29 | ждем ВОР | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04 ,нужен на остальные работы | 2298854.48 | 4698640.29 | 6997494.77 |  |  |  |  | сумма остатка взята по утвержденной смете!!!
21 | 07-01-02 | Генеральный план. ГП2 | 48898423.6 | 4009670.74 | 1269794.26 | 54177888.6 | 56960487.71 | 1.2 | 68352585.25 |  |  | 11709977.72 |  | 3615838.44 | 15325816.16 | 53026769.09 | ждем ВОР | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04 ,нужен на остальные работы | 15325816.16 | 53026769.09 | 68352585.25 |  |  |  |  | сумма остатка взята по утвержденной смете!!!
15 | 02-02-01 | Восстановительные работы цеха №121/18. АС 3. | 4505948.67 | 369487.79 | 117010.48 | 4992446.94 | 5248861.11 | 1.2 | 6298633.33 |  |  |  | 5245250.92 |  | 5245250.92 | 1053382.41 | ВОРа на доп. не будет | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04 | 5245250.92 | - | 5245250.92 | ОТ Романа-не спешим ОФОРМЛЯТЬ |  |  |  | не изменяются |  | не будет
17 | 06-02-03 | Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера. НВК1 | 1758763.66 | 144218.62 | 45671.57 | 1948653.85 | 2048737.53 | 1.2 | 2458485.04 |  |  |  |  | 505496.99 | 505496.99 | 1952988.05 | ВОРа на доп. не будет | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04 ,нужен на остальные работы | 505496.99 | - | 505496.99 | [6 empty] | не будет
22 | 1 | Временная теплосеть | [12 empty] | 4216719.66 |  | + | + | 4216719.66 | 0 | 4216719.66
23 | 1 | Мазутопровод | [12 empty] | 2160473.5 |  | + | + | 2160473.5 | 0 | 2160473.5
| ИТОГО |  | 392033916.06 |  |  | 434361033.93 | 456670000.01 |  | 548004000 | 210417570.36 | 79978331.21 | 58868164.76 | 5245250.92 | 8616444.98 | 369502955.39 | 178501044.61 |  |  | 369502955.38 | 147992834.62 | 517495790 |  |  | 79922220.2223 | 0
сметы по ВОР на доп.работы- ОТРАБОТАНЫ
24 | 2 | Временный переезд ч.жд.п цех 417 | [14 empty] | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 0 | 705505 | 705505 |  |  |  |  | щебень исключен-почему? Куда перенесен?
25 | 3 | Временный водопровод 121 | [14 empty] | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 0 | 85851.36 | 85851.36
26 | 4 | Демонтаж ламп-121+75 | [14 empty] | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 0 | 26314.48 | 26314.48
27 | 5 | Вырубка кустарников | [14 empty] | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 0 | 208912.6 | 208912.6
29 | 6 | СС.Переустройство кабельной канализации связи | [14 empty] | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 0 | 570651.95 | 570651.95
32 | 9 | Проектное ограждение.АС1(исключить АС1, не относится к 417) | [14 empty] | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 27.06 | 0 | 2065078.4 | 2065078.4
32 | 10 | Смещение ЗД.АС1 | [14 empty] | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 28.06 | 0 | 78531 | 78531
33 | 10 | КС трансбордер | [14 empty] | + | требуется корректировка ВОР,отправлено в ПТО,ВОР в работе | 0 | 389490.94 | 389490.94
30 |  | Резинокорд-войдет в ГП2 | [14 empty] | ! +, подписать ВОР | расценка согласована, ВОР будет в ГП2 на основные работы, включить в смету ГП2 | 0 | 9690548.26 | 9690548.26
34 |  | Отвод контактной сети | [14 empty] | + | на последний момент |  | 4746000 | 4746000
[20 empty] | 18566883.99 | 18566883.99
сметы по ВОР на доп.работы - не выполненные работы
37 |  | Смещение фундаментов под трансбордер | [14 empty] | - |  |  |  | 0
| ИТОГО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 18566883.99 | 18566883.99 |  |  | 0 | 0
| ВСЕГО |  | 392033916.06 |  |  | 510892223.34 | 537131863.45 |  | 548004000 | 210417570.36 | 79978331.21 | 58868164.76 | 5245250.92 | 8616444.98 | 369502955.39 | 178501044.61 |  |  | 369502955.38 | 166559718.61 | 536062673.99 |  |  | 79922220.2223 | 0 | 509856071.8946
1.0748
31 | 8 | АС2-ВК (Узел подпорной стены по коллектору) | [14 empty] | + | ИСКЛЮЧЕНО (задвоение в основном ВОРе) | 0 | 107940.55 | 107940.55 |  |  |  |  | исключено, вошло в АС2
28 | 7 | Удлинение подпорной стенки трансбордера (ПС-2) | [14 empty] | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 0 | 231084.76 | 231084.76
36 |  | Переустройство кабеля к кранам шихты под путями 32 34 36 | [14 empty] | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | исключено, вошло в АС1
|  |  | 392033.92 |  |  | 434361.04 | 456670
|  |  | 392033.9161 |  |  | 434361.0339 | 456670
7
Note on C38: убрать слово АС1
Note on C39: убрать слово АС1

## корр (2) (hidden)
Договор |  | МВМ/03-07 от 03.07.2023г
Объект |  | Ж/Д пути от испытательного центра до обкатной линии с удлинением трансбордера цеха №417
Подрядчик |  | ООО "КиКГЕОСТРОЙ"
Цена работ по договору |  | 456670000 |  |  |  | Минстрой
| с НДС | 548004000
Ж/д пути ЦЕХ №417 изм. 1
№п/п | Шифр альбома | Наименование альбома | Дата выпуска | Примечание | Сметы | Сумма | Статус |  |  | Датат получения и отправки | Номер сметы | Сумма на проверку | Сумма после проверки
1 | 131-23-ВПК1 | Трансбордер. Ведомость полного комплекта рабочей документации | б/даты
2 | 131-23-АС1 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 1 | б/даты |  | 05-04-01 | 32295425.95 | 27.07.2023/ 10.08.2023(З)
3 | 131-23-АС2 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2 | 2023-06-07 |  | 05-04-02 | 1940975.39 | 27.07.2023/ 10.08.2023(З) |  |  | 25.04.2024/07.05.2024(И)/29.05.24(З) |  | 1443722.84 | 1456503.54
4 | 131-23-НВК1 | Трансбордер. Наружные сети водоснабжения и канализации | б/даты | не согл | 06-04-01 |  | 2023-07-27
5 | 131-23-ТС1 | Трансбордер. Теплоснабжение. Переустройство трубопровода. | 2023-06-08 |  | 06-04-02 |  | 27.07.2023/ 03.08.2023(З) | временных нет | зимние 1,52%
6 | 131-23-ГП1 | Трансбордер. Генеральный план | 2023-06-01 |  | 07-04-01 |  | 27.07.2023/ 09.08.2023(З)
1 | 131-23 ПОС | Проект организации строительства | б/даты
2 | 131-23 ПОД | Проект организации демонтажа | б/даты
3 | 131-23-ВР | Ведомость демонтажных работ ц.121 | б/даты |  | 02-02-06 | 21770453.52
4 | 131-23-ВР2 | Ведомость демонтажных работ объектов по трассе жд путей, подготовке трассы жд путей | б/даты |  | 02-02-01 02-02-02 | 29331262.69
5 | 131-23-ВПК2 | Ведомость полного комплекта рабочей документации | 2023-06-02 |  | 02-02-06
6 | 131-23-АС3 | Цех №121/18. Архитектурно-строительные решения | 2023-06-05 | не согл | 02-02-03 | 6291781.8 | 27.07.2023 /01.08.2023(3) | временных нет | зимние 1,52%
7 | 131-23-АС4 | Эстакада. Архитектурно-строительные решения | 2023-06-05 | не согл | 02-02-05 | 2885803.14 | 27.07.2023 /01.08.2023(З) | временных нет | зимние 1,52% | 01.07.2024/01.07.2024(З)/ 01.07.2024(С) | 06-03-02. | 3384444.47 | 3262429.24
8 | 131-23-ГП2 | Генеральный план | 2023-05-19 | нет в ВПК | 07-02-03 | 59019140.1 | 27.07.2023/ 09.08.2023(З) | временные есть 5,6% | зимние 1,52%
9 | 131-23-ГСН | Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления | 2023-05-30 | не согл | 06-03-02 | 7067783.41 |  | временных нет | зимние 1,52% | 2024-06-21 |  | 6207964.78 |  | Кристина
10 | 131-23-НВК2 | Цех №121/18. Наружные сети водоснабжения и канализации.Переустройство хозпитьевого водопровода | б/даты |  | 06-02-01 | 495458.11 | 2023-07-27 |  |  | 22.04.2024/25.04.2024(И) |  | 1575220.02 | 1031742.17
11 | 131-23-НВК3 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозпитьевого водопровода | б/даты |  | 06-02-02 | 7445703.22 | 2023-07-27 |  |  | 22.04.2024/07.05.2024(И)/29.05.24 исправлено |  | 15932592.16 | 13422525.94 | ольга
12 | 131-23-НВК4 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозпитьевой канализации | б/даты | не согл | 06-02-03 | 5998546.88 |  |  |  | 25.04.2024/15.05.2024 (И) |  | 2121713.88 | 1726425.23
13 | 131-23-НВК5 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство ливневой канализации | б/даты |  | 06-02-04 | 25631687.58 |  |  |  | 25.04.2024/15.05.2024(И) |  | 2987164.98 | 2827828.36
14 | 131-23-ПЖ | Железнодорожные пути | б/даты |  | 05-03-01 | 162754676.56 | 27.07.2023/ 02.08.2023(З) | временные есть 5,6% | зимние 1,52% | 18.06.2024 /21.06.2024 (З) |  | 48513692.52
15 | 131-23-ТС2 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода по эстакаде | б/даты |  | 06-04-03 | 2579037.8 | 27.07.2023/ 04.08.2023(З) | временных нет | зимние 1,52% | 25.04.2024/15.05.2024 (И) |  | 1933213.11 | 1675854.44 | Ольга
16 | 131-23-ТС3 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода | б/даты |  | 06-04-04 | 4369925.89 | 27.07.2023/ 09.08.2023(З) |  |  | 25.04.2024/.15.05.2024(И) |  | 3008860 | 2820165.03
17 | 131-23-ЭС1 | Цех №121/18. Электроснабжение. Переустройство кабельных линий | б/даты | не согл | 02-02-04 | 623416.3 | 27.07.2023/ 01.08.2023(З) | временных нет | зимние 1,52% | 06.05.2024/ 07.05.2024(З) |  | 533086.36 | 235378.05 | Вера | материал ранее демонтрованный, в смете брали как новый
| 131-23-ЭС1 | ПНР ЭС1 | [10 empty] | 47139.18
18 | 131-23-ЭС2 | Электроснабжение. Переустройство кабельных линий | б/даты | не согл | 04-02-05 |  | 2023-07-27 |  |  | 22.04.2024/15.05.2024(и) |  | 6471079.85 | 3206824.35 | Вера | Ст-ть кабеля 546 руб. согласно счета в смете счет один цена 9753 руб/м
| 131-23-ЭС2 | ПНР ЭС2 | б/даты | не согл | 04-02-05 |  | 2023-07-27 | [5 empty] | 130942.19
|  | Устройство временного переезда через железнодорожные пути №33,35,37,39. Цех 417 | [7 empty] | 29.05.2024/29.05.2024 исправлено |  | 729182.88 |  | Ольга
|  | Демонтаж ламп |  |  |  | 361959880 | по ССР |  |  | 29.05.2024исправлено |  | 26314.48
|  | Вырубка кустарников | [7 empty] | 29.05.2024исправлено
|  | Переустройство каб.канализации связи СС | [7 empty] | 29.05.2024 З |  | 539478.8

## корр
Договор |  | МВМ/03-07 от 03.07.2023г
Объект |  | Ж/Д пути от испытательного центра до обкатной линии с удлинением трансбордера цеха №417
Подрядчик |  | ООО "КиКГЕОСТРОЙ"
Цена работ по договору |  | 456670000 |  |  |  | Минстрой
| с НДС | 548004000
Ж/д пути ЦЕХ №417 изм. 1
№п/п | Шифр альбома | Наименование альбома | Дата выпуска | Примечание | Сметы | Сумма | Статус |  |  | Датат получения и отправки | Номер сметы | Сумма на проверку | Сумма после проверки
1 | 131-23-ВПК1 | Трансбордер. Ведомость полного комплекта рабочей документации | б/даты
2 | 131-23-АС1 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 1 | б/даты |  | 05-04-01 | 32295425.95 | 27.07.2023/ 10.08.2023(З)
3 | 131-23-АС2 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2 | 2023-06-07 |  | 05-04-02 | 1940975.39 | 27.07.2023/ 10.08.2023(З) |  |  | 25.04.2024/07.05.2024(И)/29.05.24(З) |  | 1443722.84 | 1456503.54
4 | 131-23-НВК1 | Трансбордер. Наружные сети водоснабжения и канализации | б/даты | не согл | 06-04-01 |  | 2023-07-27
5 | 131-23-ТС1 | Трансбордер. Теплоснабжение. Переустройство трубопровода. | 2023-06-08 |  | 06-04-02 |  | 27.07.2023/ 03.08.2023(З) | временных нет | зимние 1,52%
6 | 131-23-ГП1 | Трансбордер. Генеральный план | 2023-06-01 |  | 07-04-01 |  | 27.07.2023/ 09.08.2023(З)
1 | 131-23 ПОС | Проект организации строительства | б/даты
2 | 131-23 ПОД | Проект организации демонтажа | б/даты
3 | 131-23-ВР | Ведомость демонтажных работ ц.121 | б/даты |  | 02-02-06 | 21770453.52
4 | 131-23-ВР2 | Ведомость демонтажных работ объектов по трассе жд путей, подготовке трассы жд путей | б/даты |  | 02-02-01 02-02-02 | 29331262.69
5 | 131-23-ВПК2 | Ведомость полного комплекта рабочей документации | 2023-06-02 |  | 02-02-06
6 | 131-23-АС3 | Цех №121/18. Архитектурно-строительные решения | 2023-06-05 | не согл | 02-02-03 | 6291781.8 | 27.07.2023 /01.08.2023(3) | временных нет | зимние 1,52%
7 | 131-23-АС4 | Эстакада. Архитектурно-строительные решения | 2023-06-05 | не согл | 02-02-05 | 2885803.14 | 27.07.2023 /01.08.2023(З) | временных нет | зимние 1,52% | 01.07.2024/01.07.2024(З)/ 01.07.2024(С) | 06-03-02. | 3384444.47 | 3262429.24
8 | 131-23-ГП2 | Генеральный план | 2023-05-19 | нет в ВПК | 07-02-03 | 59019140.1 | 27.07.2023/ 09.08.2023(З) | временные есть 5,6% | зимние 1,52%
9 | 131-23-ГСН | Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления | 2023-05-30 | не согл | 06-03-02 | 7067783.41 |  | временных нет | зимние 1,52% | 2024-06-21 |  | 6207964.78 |  | Кристина
10 | 131-23-НВК2 | Цех №121/18. Наружные сети водоснабжения и канализации.Переустройство хозпитьевого водопровода | б/даты |  | 06-02-01 | 495458.11 | 2023-07-27 |  |  | 22.04.2024/25.04.2024(И) |  | 1575220.02 | 1031742.17
11 | 131-23-НВК3 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозпитьевого водопровода | б/даты |  | 06-02-02 | 7445703.22 | 2023-07-27 |  |  | 22.04.2024/07.05.2024(И)/29.05.24 исправлено |  | 15932592.16 | 13422525.94 | ольга
12 | 131-23-НВК4 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозпитьевой канализации | б/даты | не согл | 06-02-03 | 5998546.88 |  |  |  | 25.04.2024/15.05.2024 (И) |  | 2121713.88 | 1726425.23
13 | 131-23-НВК5 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство ливневой канализации | б/даты |  | 06-02-04 | 25631687.58 |  |  |  | 25.04.2024/15.05.2024(И) |  | 2987164.98 | 2827828.36
14 | 131-23-ПЖ | Железнодорожные пути | б/даты |  | 05-03-01 | 162754676.56 | 27.07.2023/ 02.08.2023(З) | временные есть 5,6% | зимние 1,52% | 18.06.2024 /21.06.2024 (З) |  | 48513692.52
15 | 131-23-ТС2 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода по эстакаде | б/даты |  | 06-04-03 | 2579037.8 | 27.07.2023/ 04.08.2023(З) | временных нет | зимние 1,52% | 25.04.2024/15.05.2024 (И) |  | 1933213.11 | 1675854.44 | Ольга
16 | 131-23-ТС3 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода | б/даты |  | 06-04-04 | 4369925.89 | 27.07.2023/ 09.08.2023(З) |  |  | 25.04.2024/.15.05.2024(И) |  | 3008860 | 2820165.03
17 | 131-23-ЭС1 | Цех №121/18. Электроснабжение. Переустройство кабельных линий | б/даты | не согл | 02-02-04 | 623416.3 | 27.07.2023/ 01.08.2023(З) | временных нет | зимние 1,52% | 06.05.2024/ 07.05.2024(З) |  | 533086.36 | 235378.05 | Вера | материал ранее демонтрованный, в смете брали как новый
| 131-23-ЭС1 | ПНР ЭС1 | [10 empty] | 47139.18
18 | 131-23-ЭС2 | Электроснабжение. Переустройство кабельных линий | б/даты | не согл | 04-02-05 |  | 2023-07-27 |  |  | 22.04.2024/15.05.2024(и) |  | 6471079.85 | 3206824.35 | Вера | Ст-ть кабеля 546 руб. согласно счета в смете счет один цена 9753 руб/м
| 131-23-ЭС2 | ПНР ЭС2 | б/даты | не согл | 04-02-05 |  | 2023-07-27 | [5 empty] | 130942.19
|  | Устройство временного переезда через железнодорожные пути №33,35,37,39. Цех 417 | [7 empty] | 29.05.2024/29.05.2024 исправлено |  | 729182.88 |  | Ольга
|  | Демонтаж ламп |  |  |  | 361959880 | по ССР |  |  | 29.05.2024исправлено |  | 26314.48
|  | Вырубка кустарников | [7 empty] | 29.05.2024исправлено
|  | Переустройство каб.канализации связи СС | [7 empty] | 29.05.2024 З |  | 539478.8

## Лист1 (2)
Договор |  | МВМ/03-07 от 03.07.2023г
Объект |  | Ж/Д пути от испытательного центра до обкатной линии с удлинением трансбордера цеха №417
Подрядчик |  | ООО "КиКГЕОСТРОЙ"
Цена работ по договору |  | 456670000
| с НДС | 548004000
Ж/д пути ЦЕХ №417 | [7 empty] | Переделали по РД (вторая папка)
№п/п | Шифр альбома | Наименование альбома | Дата выпуска | Примечание | Сметы | Сумма | Статус | Смета | Сумма
1 | 131-23-ВПК1 | Трансбордер. Ведомость полного комплекта рабочей документации | б/даты
2 | 131-23-АС1 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 1 | б/даты | 05-04-01 | 02-02-05 | 13960762.02 |  | !05-04-01 | 14754174.82
3 | 131-23-АС2 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2 | 2023-06-07 | 05-04-02 | 02-02-05 | 1953783.3 |  | !05-04-02 | 1954553.74
4 | 131-23-НВК1 | Трансбордер. Наружные сети водоснабжения и канализации | б/даты |  | 06-04-01 | 1413384.11 |  | !06-04-01 | 1413620.05
5 | 131-23-ТС1 | Трансбордер. Теплоснабжение. Переустройство трубопровода. | 2023-06-08 | 06-04-02 | 06-04-04 | 10740180.61 |  | !06-04-02 | 10828272.61
6 | 131-23-ГП1 | Трансбордер. Генеральный план | 2023-06-01 | 07-04-01 | 07-02-03 | 5524634.41 |  | !07-04-01 | 5114032.07
1 | 131-23 ПОС | Проект организации строительства | б/даты
2 | 131-23 ПОД | Проект организации демонтажа | б/даты
3 | 131-23-ВР | Ведомость демонтажных работ ц.121 | б/даты |  | 02-02-06 | 21770453.52
4 | 131-23-ВР2 | Ведомость демонтажных работ объектов по трассе жд путей, подготовке трассы жд путей | б/даты |  | 02-02-01 02-02-02 | 29331262.69
5 | 131-23-ВПК2 | Ведомость полного комплекта рабочей документации | 2023-06-02 |  | 02-02-06
6 | 131-23-АС3 | Цех №121/18. Архитектурно-строительные решения | 2023-06-05 | 02-02-03 | 05-04-01 | 7423348.93 |  | 02-02-03. | 6647455.07
7 | 131-23-АС4 | Эстакада. Архитектурно-строительные решения | 2023-06-05 | 02-02-05 | 05-04-02 | 2885803.14
8 | 131-23-ГП2 | Генеральный план | 2023-05-19 | нет в ВПК | 07-04-01 | 53476149.74 | 07-02-03. | 07-03-02. | 65333775.16
9 | 131-23-ГСН | Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления | 2023-05-30 |  | 06-03-02 | 7067783.41 |  | 06-03-02. | 6988999.63 | смета не соответсвует проекту
10 | 131-23-НВК2 | Цех №121/18. Наружные сети водоснабжения и канализации.Переустройство хозпитьевого водопровода | б/даты |  | 06-02-01 | 439944.8 |  | 06-02-01. | 433718.58
11 | 131-23-НВК3 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозпитьевого водопровода | б/даты |  | 06-02-02 | 7445703.22
12 | 131-23-НВК4 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозпитьевой канализации | б/даты |  | 06-02-03 | 5998546.88 |  |  | 10180276.8 | ошибки в смете
13 | 131-23-НВК5 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство ливневой канализации | б/даты |  | 06-02-04 | 25631687.58
14 | 131-23-ПЖ | Железнодорожные пути | б/даты |  | 05-03-01 | 162000196.6 |  | 05-03-01. | 115244654.45 | Перевод собираем , но не монтируем, коэф. на разборку
15 | 131-23-ТС2 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода по эстакаде | б/даты | 06-04-03 | 06-04-02 | 1948237.14 |  |  | 2947780.8
16 | 131-23-ТС3 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода | б/даты | 06-04-04 | 06-04-02 | 4369925.89
17 | 131-23-ЭС1 | Цех №121/18. Электроснабжение. Переустройство кабельных линий | б/даты | нет в ВПК | 04-02-05 | 623416.3 | 02-02-04. | 02-02-04. | 623416.3
18 | 131-23-ЭС2 | Электроснабжение. Переустройство кабельных линий | б/даты |  | 04-02-05 | 2951526.35 |  | 04-02-05. | 2896609.63
|  | Монтаж перегородки. Склад 47 |  |  | 02-02-07 | 1036716.16
[6 empty] | 367993446.8 |  |  | 245361339.71
[6 empty] | 361959880 | по ССР