## корр
Договор |  | МВМ/03-07 от 03.07.2023г
Объект |  | Ж/Д пути от испытательного центра до обкатной линии с удлинением трансбордера цеха №417
Подрядчик |  | ООО "КиКГЕОСТРОЙ"
Цена работ по договору |  | 456670000 |  |  |  | Минстрой
| с НДС | 548004000
Ж/д пути ЦЕХ №417 изм. 1
№п/п | Шифр альбома | Наименование альбома | Дата выпуска | Примечание | Сметы | Сумма | Статус |  |  | Датат получения и отправки | Номер сметы | Сумма на проверку | Сумма после проверки
1 | 131-23-ВПК1 | Трансбордер. Ведомость полного комплекта рабочей документации | б/даты
2 | 131-23-АС1 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 1 | б/даты |  | 05-04-01 | 32295425.95 | 27.07.2023/ 10.08.2023(З) |  |  | 28.06.2024/04.07.2024 (С) | 02-03-01. | 1790752.08 | 3431255.45
3 | 131-23-АС2 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2 | 2023-06-07 | не согл | 05-04-02 | 1940975.39 | 27.07.2023/ 10.08.2023(З) |  |  | 25.04.2024/07.05.2024(И)/29.05.24(З)/21.06.2024/ 04.07.2024 (С) |  | 400960.52 | 381481.1 | Ольга/Я
4 | 131-23-НВК1 | Трансбордер. Наружные сети водоснабжения и канализации | б/даты | не согл | 06-04-01 |  | 2023-07-27
5 | 131-23-ТС1 | Трансбордер. Теплоснабжение. Переустройство трубопровода. | 2023-06-08 |  | 06-04-02 |  | 27.07.2023/ 03.08.2023(З) | временных нет | зимние 1,52%
6 | 131-23-ГП1 | Трансбордер. Генеральный план | 2023-06-01 |  | 07-04-01 |  | 27.07.2023/ 09.08.2023(З)
1 | 131-23 ПОС | Проект организации строительства | б/даты
2 | 131-23 ПОД | Проект организации демонтажа | б/даты
3 | 131-23-ВР | Ведомость демонтажных работ ц.121 | б/даты |  | 02-02-06 | 21770453.52
4 | 131-23-ВР2 | Ведомость демонтажных работ объектов по трассе жд путей, подготовке трассы жд путей | б/даты |  | 02-02-01 02-02-02 | 29331262.69
6 | 131-23-АС3 | Цех №121/18. Архитектурно-строительные решения | 2023-06-05 | не согл | 02-02-03 | 6291781.8 | 27.07.2023 /01.08.2023(3) | временных нет | зимние 1,52%
7 | 131-23-АС4 | Эстакада. Архитектурно-строительные решения | 2023-06-05 | не согл | 02-02-05 | 2885803.14 | 27.07.2023 /01.08.2023(З) | временных нет | зимние 1,52% | 01.07.2024/01.07.2024(З)/ 01.07.2024(С) | 06-03-02. | 3384444.47 | 3262429.24 | Я
8 | 131-23-ГП2 | Генеральный план | 2023-05-19 | нет в ВПК | 07-02-03 | 59019140.1 | 27.07.2023/ 09.08.2023(З) | временные есть 5,6% | зимние 1,52%
9 | 131-23-ГСН | Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления | 2023-05-30 |  | 06-03-02 | 7067783.41 |  | временных нет | зимние 1,52% | 21.06.2024/04.07.2024(С) | 06-04-01. | 6207964.78 | 6105289.42 | Я
10 | 131-23-НВК2 | Цех №121/18. Наружные сети водоснабжения и канализации.Переустройство хозпитьевого водопровода | б/даты |  | 06-02-01 | 495458.11 | 2023-07-27 |  |  | 22.04.2024/25.04.2024(И)/21.06.2024/ 04.07.2024(С) | 06-01-01. | 1553260.73 | 1451570.46 | Я
11 | 131-23-НВК3 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозпитьевого водопровода | б/даты |  | 06-02-02 | 7445703.22 | 2023-07-27 |  |  | 22.04.2024/07.05.2024(И)/29.05.24 исправлено/21.06.2024/ 04.07.2024(С) | 06-01-02. | 19870832.16 | 18693514.12 | Ольга/Я
12 | 131-23-НВК4 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозпитьевой канализации | б/даты | не согл | 06-02-03 | 5998546.88 |  |  |  | 25.04.2024/15.05.2024 (И)/21.06.2024/04.07.2024(С) | 06-02-01. | 2221221.68 | 2088473.11 | Я
13 | 131-23-НВК5 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство ливневой канализации | б/даты |  | 06-02-04 | 25631687.58 |  |  |  | 25.04.2024/15.05.2024(И)/21.06.2024/ 04.07.2024(С) | 06-02-02. | 3314471.42 | 2857250.86 | Я
14 | 131-23-ПЖ | Железнодорожные пути | б/даты |  | 05-03-01 | 162754676.56 | 27.07.2023/ 02.08.2023(З) | временные есть 5,6% | зимние 1,52% | 18.06.2024 /21.06.2024 (З) |  | 48513692.52
15 | 131-23-ТС2 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода по эстакаде | б/даты |  | 06-04-03 | 2579037.8 | 27.07.2023/ 04.08.2023(З) | временных нет | зимние 1,52% | 25.04.2024/15.05.2024 (И)/ 21.06.2024/04.07.2024(С) |  | 2509940.27 | 2349488.86 | Я
16 | 131-23-ТС3 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода | б/даты |  | 06-04-04 | 4369925.89 | 27.07.2023/ 09.08.2023(З) |  |  | 25.04.2024/.15.05.2024(И)/ 21.06.2024 |  | 4764781.07 | 4471850.99
17 | 131-23-ЭС1 | Цех №121/18. Электроснабжение. Переустройство кабельных линий | б/даты | не согл | 02-02-04 | 623416.3 | 27.07.2023/ 01.08.2023(З) | временных нет | зимние 1,52% | 06.05.2024/ 07.05.2024(З)/ 21.06.2024/ 04.07.2024(С) | 04-01-01. | 370254.32 | 328908.08 | Вера/Я
| 131-23-ЭС1 | ПНР ЭС1 | [7 empty] | 21.06.2024/ 04.06.2024(С) | 09-01-01. | 79299.42 | 75422.69 | Я
18 | 131-23-ЭС2 | Электроснабжение. Переустройство кабельных линий | б/даты | не согл | 04-02-05 |  | 2023-07-27 |  |  | 22.04.2024/15.05.2024(и)/ 21.06.2024/ 04.06.2024(С) | 04-01-02. | 4582694.4 | 4303628.36 | Я
| 131-23-ЭС2 | ПНР ЭС2 | б/даты | не согл | 04-02-05 |  | 2023-07-27 |  |  | 21.06.2024/ 04.06.2024(С) | 09-01-02. | 244506.56 | 232553.33 | Я
19 |  | Переустройство хозпитьевого водопровода по временной схеме от корпуса 121 до склада |  | не согл | [5 empty] | 21.06.2024/04.07.2024 (С) |  | 85851.36 | 81654.32 | Ольга/Я
20 |  | Устройство временного переезда через железнодорожные пути №33,35,37,39. Цех 417 |  | не согл | [5 empty] | 29.05.2024/29.05.2024 исправлено/ 21.06.2024/04.07.2024 (С) |  | 705505.02 | 673388.23 | Ольга/Я
21 |  | Демонтаж ламп |  | не согл |  | 361959880 | по ССР |  |  | 29.05.2024исправлено/21.06.2024/04.07.2024 (С) |  | 26314.48 | 26314.48 | Ольга/Я
22 |  | Вырубка кустарников |  | не согл | [5 empty] | 29.05.2024исправлено/21.06.2024/04.07.2024 (С) |  | 208912.6 | 198699.44 | Ольга/Я
23 |  | Переустройство каб.канализации связи СС |  | не согл | [5 empty] | 29.05.2024 (З) /21.06.2024/04.07.2024 (С) |  | 404827.37 | 529403.22 | Ольга/Я
24 |  | Устройство ограждения.АС1 | [7 empty] | 27.06.2024/ 04.07.2024(С) |  | 1940817.65 | 1940817.65 | Вера/Я
25 |  | Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ-2. АС1 | [7 empty] | 28.06.2024/04.07.2024(С) | ЛСР 10 доп. | 78531.49 | 54913.66 | Я
[12 empty] | Итого | 53538307.07
[13 empty] | 56290176.0534 | с 1,0514

## Лист1 (2)
Договор |  | МВМ/03-07 от 03.07.2023г
Объект |  | Ж/Д пути от испытательного центра до обкатной линии с удлинением трансбордера цеха №417
Подрядчик |  | ООО "КиКГЕОСТРОЙ"
Цена работ по договору |  | 456670000
| с НДС | 548004000
Ж/д пути ЦЕХ №417 | [7 empty] | Переделали по РД (вторая папка)
№п/п | Шифр альбома | Наименование альбома | Дата выпуска | Примечание | Сметы | Сумма | Статус | Смета | Сумма
1 | 131-23-ВПК1 | Трансбордер. Ведомость полного комплекта рабочей документации | б/даты
2 | 131-23-АС1 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 1 | б/даты | 05-04-01 | 02-02-05 | 13960762.02 |  | !05-04-01 | 14754174.82
3 | 131-23-АС2 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2 | 2023-06-07 | 05-04-02 | 02-02-05 | 1953783.3 |  | !05-04-02 | 1954553.74
4 | 131-23-НВК1 | Трансбордер. Наружные сети водоснабжения и канализации | б/даты |  | 06-04-01 | 1413384.11 |  | !06-04-01 | 1413620.05
5 | 131-23-ТС1 | Трансбордер. Теплоснабжение. Переустройство трубопровода. | 2023-06-08 | 06-04-02 | 06-04-04 | 10740180.61 |  | !06-04-02 | 10828272.61
6 | 131-23-ГП1 | Трансбордер. Генеральный план | 2023-06-01 | 07-04-01 | 07-02-03 | 5524634.41 |  | !07-04-01 | 5114032.07
1 | 131-23 ПОС | Проект организации строительства | б/даты
2 | 131-23 ПОД | Проект организации демонтажа | б/даты
3 | 131-23-ВР | Ведомость демонтажных работ ц.121 | б/даты |  | 02-02-06 | 21770453.52
4 | 131-23-ВР2 | Ведомость демонтажных работ объектов по трассе жд путей, подготовке трассы жд путей | б/даты |  | 02-02-01 02-02-02 | 29331262.69
5 | 131-23-ВПК2 | Ведомость полного комплекта рабочей документации | 2023-06-02 |  | 02-02-06
6 | 131-23-АС3 | Цех №121/18. Архитектурно-строительные решения | 2023-06-05 | 02-02-03 | 05-04-01 | 7423348.93 |  | 02-02-03. | 6647455.07
7 | 131-23-АС4 | Эстакада. Архитектурно-строительные решения | 2023-06-05 | 02-02-05 | 05-04-02 | 2885803.14
8 | 131-23-ГП2 | Генеральный план | 2023-05-19 | нет в ВПК | 07-04-01 | 53476149.74 | 07-02-03. | 07-03-02. | 65333775.16
9 | 131-23-ГСН | Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления | 2023-05-30 |  | 06-03-02 | 7067783.41 |  | 06-03-02. | 6988999.63 | смета не соответсвует проекту
10 | 131-23-НВК2 | Цех №121/18. Наружные сети водоснабжения и канализации.Переустройство хозпитьевого водопровода | б/даты |  | 06-02-01 | 439944.8 |  | 06-02-01. | 433718.58
11 | 131-23-НВК3 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозпитьевого водопровода | б/даты |  | 06-02-02 | 7445703.22
12 | 131-23-НВК4 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозпитьевой канализации | б/даты |  | 06-02-03 | 5998546.88 |  |  | 10180276.8 | ошибки в смете
13 | 131-23-НВК5 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство ливневой канализации | б/даты |  | 06-02-04 | 25631687.58
14 | 131-23-ПЖ | Железнодорожные пути | б/даты |  | 05-03-01 | 162000196.6 |  | 05-03-01. | 115244654.45 | Перевод собираем , но не монтируем, коэф. на разборку
15 | 131-23-ТС2 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода по эстакаде | б/даты | 06-04-03 | 06-04-02 | 1948237.14 |  |  | 2947780.8
16 | 131-23-ТС3 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода | б/даты | 06-04-04 | 06-04-02 | 4369925.89
17 | 131-23-ЭС1 | Цех №121/18. Электроснабжение. Переустройство кабельных линий | б/даты | нет в ВПК | 04-02-05 | 623416.3 | 02-02-04. | 02-02-04. | 623416.3
18 | 131-23-ЭС2 | Электроснабжение. Переустройство кабельных линий | б/даты |  | 04-02-05 | 2951526.35 |  | 04-02-05. | 2896609.63
|  | Монтаж перегородки. Склад 47 |  |  | 02-02-07 | 1036716.16
[6 empty] | 367993446.8 |  |  | 245361339.71
[6 empty] | 361959880 | по ССР