## ЛСР №12_Отвод КС_согл - Акт по
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ" | [6 empty] | по ОКПО |  |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка
(наименование, адрес)
Объект |  | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4 | [12 empty] | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 1 | 01.08.2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Смета № 12, Контактная сеть обкаточных путей. | [15 empty] | Смета № 12, Контактная сеть обкаточных путей.
Основание: ВР | [16 empty] | Основание: ВР
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | 4969.24 | (521,68) | тыс.руб.
Средства на оплату труда | [5 empty] | 235.84 | (5,27) | тыс.руб.
Сметная трудоемкость | [6 empty] | 585.54 | чел.час.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Демонтажные работы | [17 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
1 | 1 | ФЕРм20-02-001-03 | Раскатка одиночного контактного провода/применит. Демонтаж контактного провода МФ-100 |  | 5: км; 6: 0.64; 7: 1; 8: 0,64 | [5 empty] | Раскатка одиночного контактного провода/применит. Демонтаж контактного провода МФ-100
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [16 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 148.01; 10: 0.345; 11: 32.68; 12: 44.77; 13: 1463.08 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 553.1; 10: 0.345; 11: 122.12; 12: 13.24; 13: 1616.87 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 31.38; 10: 0.345; 11: 6.93; 12: 44.77; 13: 310.26 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 175.98; 10: 0; 11: 0; 12: 8.16 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 16.5; 7: 0.345; 8: 3.6432 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.5; 7: 0.345; 8: 0.552 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 877.09; 11: 154.8; 13: 3079.95 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 39.61; 13: 1773.34 | [8 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-062.0-1 | НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте |  | 5: %; 6: 95; 8: 95; 11: 37.63; 13: 1684.67 | [8 empty] | НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте
|  | Пр/774-062.0 | СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте |  | 5: %; 6: 45; 8: 45; 11: 17.82; 13: 798 | [8 empty] | СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 210.25; 13: 5562.62 | [10 empty] | Всего по позиции
2 | 2 | ФЕРм20-02-001-01 | Раскатка несущего троса "поверху"/применит. Демонтаж несущего троса М-120 |  | 5: км; 6: 0.32; 7: 1; 8: 0,32 | [5 empty] | Раскатка несущего троса "поверху"/применит. Демонтаж несущего троса М-120
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [16 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 860.22; 10: 0.345; 11: 94.97; 12: 44.77; 13: 4251.81 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1757.22; 10: 0.345; 11: 194; 12: 13.24; 13: 2568.56 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 101.91; 10: 0.345; 11: 11.25; 12: 44.77; 13: 503.66 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 11242.59; 10: 0; 11: 0; 12: 8.16 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 95.9; 7: 0.345; 8: 10.5874 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 8.12; 7: 0.345; 8: 0.89645 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 13860.03; 11: 288.97; 13: 6820.37 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 106.22; 13: 4755.47 | [8 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-062.0-1 | НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте |  | 5: %; 6: 95; 8: 95; 11: 100.91; 13: 4517.7 | [8 empty] | НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте
|  | Пр/774-062.0 | СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте |  | 5: %; 6: 45; 8: 45; 11: 47.8; 13: 2139.96 | [8 empty] | СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 437.68; 13: 13478.03 | [10 empty] | Всего по позиции
3 | 3 | ФЕР46-09-005-01 | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора |  | 5: м3; 6: 3.16; 7: 1; 8: 3,16 | [5 empty] | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 7.76; 10: 1.15; 11: 28.2; 12: 44.77; 13: 1262.51 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1293.92; 10: 1.15; 11: 4702.11; 12: 13.24; 13: 62255.94 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 32.91; 10: 1.15; 11: 119.59; 12: 44.77; 13: 5354.04 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 21.02; 11: 66.42; 12: 8.16; 13: 541.99 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 0.91; 7: 1.15; 8: 3.3069 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.1; 7: 1.15; 8: 7.6314 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1322.7; 11: 4796.73; 13: 64060.44 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 147.79; 13: 6616.55 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 91; 8: 91; 11: 134.49; 13: 6021.06 | [8 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 52; 8: 52; 11: 76.85; 13: 3440.61 | [8 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 5008.07; 13: 73522.11 | [10 empty] | Всего по позиции
4 | 4 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  | 1 т груза | 7.9 | 1 | 7,9 | 42,98 |  | 339,54 |  | 339,54 | [5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 339.54; 13: 339.54 | [10 empty] | Всего по позиции
5 | 5 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 3.16 | 1 | 3,16 | 162,38 |  | 513,12 | 8,16 | 4 187,06 | [5 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [21 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 513.12; 13: 4187.06 | [10 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  | 11: 6508.66 | [12 empty] | Итого по разделу 1 Демонтажные работы
Раздел 2. Строительные работы | [17 empty] | Раздел 2. Строительные работы
Установка фундаментов, опор | [26 empty] | Установка фундаментов, опор
6 | 6 | ФЕР33-05-002-04 | Бурение котлованов при установке опор контактной сети: в группе грунта 2 при глубине бурения 3 м |  | 5: опора; 6: 5; 7: 1; 8: 5 | [5 empty] | Бурение котлованов при установке опор контактной сети: в группе грунта 2 при глубине бурения 3 м
|  | 1 | ОТ |  | 9: 7.51; 11: 37.55; 12: 44.77; 13: 1681.11 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 133; 11: 665; 12: 13.24; 13: 8804.6 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 11.14; 11: 55.7; 12: 44.77; 13: 2493.69 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 0.88; 8: 4.4 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.96; 8: 4.8 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 140.51; 11: 702.55; 13: 10485.71 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 93.25; 13: 4174.8 | [8 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  | 5: %; 6: 103; 8: 103; 11: 96.05; 13: 4300.04 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
|  | Пр/774-027.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 47.56 |  | 2129.15 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 846.16; 13: 16914.9 | [10 empty] | Всего по позиции
7 | 7 | ФЕР28-02-023-04 | Установка анкеров железобетонных: закапываемых "с поля" /применит. ТСА-4,5-120 |  | 5: шт; 6: 5; 7: 1; 8: 5 | [5 empty] | Установка анкеров железобетонных: закапываемых "с поля" /применит. ТСА-4,5-120
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 152.28; 10: 1.3225; 11: 1006.95; 12: 44.77; 13: 45081.15 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 546.75; 10: 1.4375; 11: 3929.77; 12: 13.24; 13: 52030.15 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 72.98; 10: 1.4375; 11: 524.54; 12: 44.77; 13: 23483.66 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 8.01; 11: 40.05; 12: 8.16; 13: 326.81 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 18; 7: 1.3225; 8: 119.025 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 5.09; 7: 1.4375; 8: 36.5844 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 707.04; 11: 4976.77; 13: 97438.11 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1531.49; 13: 68564.81 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 1669.32; 13: 74735.64 | [8 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 846.15 |  | 37882.06 | [8 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 7492.24; 13: 210055.81 | [10 empty] | Всего по позиции
8 | 8 | Счет на оплату №УТ-9976 от 27.11.2023г., ООО "Монолит-сервис",(п.2) | ТСА-4,5-4м-Э РД (ТСА-4,5-120) |  | шт | 2 | 1 | 2 | 6 130,51 | 1,012 | 12 408,15 | 8,16 | 101 250,50 | [5 empty] | ТСА-4,5-4м-Э РД (ТСА-4,5-120)
|  |  | Цена=60030/1,2/8,16 | [21 empty] | Цена=60030/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 12408.15; 13: 101250.5 | [10 empty] | Всего по позиции
9 | 9 | Счет на оплату №УТ-9976 от 27.11.2023г., ООО "Монолит-сервис",(п.3) | Соединительные элементы ССА с ТСА компл-т для болтов Ф36мм, Ф42мм (РД 4182и) |  | шт | 2 | 1 | 2 | 796,57 | 1,012 | 1 612,26 | 8,16 | 13 156,04 | [5 empty] | Соединительные элементы ССА с ТСА компл-т для болтов Ф36мм, Ф42мм (РД 4182и)
|  |  | Цена=7800/1,2/8,16 | [21 empty] | Цена=7800/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1612.26; 13: 13156.04 | [10 empty] | Всего по позиции
10 | 10 | Счет на оплату №УТ-9976 от 27.11.2023г., ООО "Монолит-сервис",(п.1) | ТСА-4,5-5м-Э РД (ТСА-4,5-150) |  | шт | 3 | 1 | 3 | 6 342,93 | 1,012 | 19 257,14 | 8,16 | 157 138,26 | [5 empty] | ТСА-4,5-5м-Э РД (ТСА-4,5-150)
|  |  | Цена=62110/1,2/8,16 | [21 empty] | Цена=62110/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 19257.14; 13: 157138.26 | [10 empty] | Всего по позиции
11 | 11 | Счет на оплату №УТ-9976 от 27.11.2023г., ООО "Монолит-сервис",(п.3) | Соединительные элементы ССА с ТСА компл-т для болтов Ф36мм, Ф42мм (РД 4182и) |  | шт | 3 | 1 | 3 | 796,57 | 1,012 | 2 418,39 | 8,16 | 19 734,06 | [5 empty] | Соединительные элементы ССА с ТСА компл-т для болтов Ф36мм, Ф42мм (РД 4182и)
|  |  | Цена=7800/1,2/8,16 | [21 empty] | Цена=7800/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2418.39; 13: 19734.06 | [10 empty] | Всего по позиции
12 | 12 | ФЕР28-02-013-06 | Установка опор металлических: "с поля" массой свыше 0,6 до 1 т/применит. МШП1-12-150 | [15 empty] | Установка опор металлических: "с поля" массой свыше 0,6 до 1 т/применит. МШП1-12-150 | bar: 5 to 8
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 205.39; 10: 1.3225; 11: 271.63; 12: 44.77; 13: 12160.88 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 341.99; 10: 1.4375; 11: 491.61; 12: 13.24; 13: 6508.92 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 50.73; 10: 1.4375; 11: 72.92; 12: 44.77; 13: 3264.63 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 449.83; 11: 449.83; 12: 8.16; 13: 3670.61 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 23.5; 7: 1.3225; 8: 31.0787 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 3.72; 7: 1.4375; 8: 5.3475 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 997.21; 11: 1213.07; 13: 22340.41 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 344.55; 13: 15425.51 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 375.56; 13: 16813.81 | [8 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 190.36 |  | 8522.59 | [8 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1778.99; 13: 47676.81 | [10 empty] | Всего по позиции
13 | 13 | КП № 1597 от 29.11.2023г. ООО "МСТ", (п.1) | Стойка МШП1-12-150 |  | шт | 1 | 1 | 1 | 30 833,33 | 1,04236 | 32 139,43 | 8,16 | 262 257,75 | [5 empty] | Стойка МШП1-12-150
|  |  | Цена=301920/1,2/8,16 | [21 empty] | Цена=301920/1,2/8,16
|  |  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [16 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 32139.43; 13: 262257.75 | [10 empty] | Всего по позиции
14 | 14 | ФЕР28-02-013-05 | Установка опор металлических: "с поля" массой до 0,6 т/ применит. МШП1-10-100 |  | 5: шт; 6: 4; 7: 1; 8: 4 | [5 empty] | Установка опор металлических: "с поля" массой до 0,6 т/ применит. МШП1-10-100
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 177.2; 10: 1.3225; 11: 937.39; 12: 44.77; 13: 41966.95 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 341.99; 10: 1.4375; 11: 1966.44; 12: 13.24; 13: 26035.67 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 50.73; 10: 1.4375; 11: 291.7; 12: 44.77; 13: 13059.41 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 251.67; 11: 1006.68; 12: 8.16; 13: 8214.51 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 20; 7: 1.3225; 8: 105.8 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 3.72; 7: 1.4375; 8: 21.39 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 770.86; 11: 3910.51; 13: 76217.13 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1229.09; 13: 55026.36 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 1339.71; 13: 59978.73 | [8 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 679.07 |  | 30402.06 | [8 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 5929.29; 13: 166597.92 | [10 empty] | Всего по позиции
15 | 15 | КП № 1597 от 29.11.2023г. ООО "МСТ", (п.2) | Стойка МШП1-10-100 |  | шт | 4 | 1 | 4 | 19 244,28 | 1,04236 | 80 237,87 | 8,16 | 654 741,02 | [5 empty] | Стойка МШП1-10-100
|  |  | Цена=188440/1,2/8,16 | [21 empty] | Цена=188440/1,2/8,16
|  |  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [16 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 80237.87; 13: 654741.02 | [10 empty] | Всего по позиции
16 | 16 | ФССЦ-25.1.06.03-0021 | Знак путевой и сигнальный |  | 100 шт | 0.1 | 1 | 0,1 | 27 902,00 |  | 2 790,20 | 8,16 | 22 768,03 | [5 empty] | Знак путевой и сигнальный
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2790.2; 13: 22768.03 | [10 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 2 Строительные работы |  | 11: 166910.12 | [12 empty] | Итого по разделу 2 Строительные работы
Раздел 3. Монтажные работы | [17 empty] | Раздел 3. Монтажные работы
Монтаж контактной сети | [26 empty] | Монтаж контактной сети
17 | 17 | ФЕР07-01-060-01 | Укладка резиновых прокладок толщиной: 30 мм/применит. Установка изоляции(пластина изолирующая) |  | 5: 100 м2; 6: 0.018; 7: 1; 8: 0,018 | [5 empty] | Укладка резиновых прокладок толщиной: 30 мм/применит. Установка изоляции(пластина изолирующая)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 145.62; 10: 1.3225; 11: 3.47; 12: 44.77; 13: 155.35 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 70.31; 10: 1.4375; 11: 1.82; 12: 13.24; 13: 24.1 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 12.41; 10: 1.4375; 11: 0.32; 12: 44.77; 13: 14.33 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 60495.8; 11: 1088.92; 12: 8.16; 13: 8885.59 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 18; 7: 1.3225; 8: 0.42849 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 1.07; 7: 1.4375; 8: 0.027686 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 60711.73; 11: 1094.21; 13: 9065.04 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 3.79; 13: 169.68 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: 4.17; 13: 186.65 | [8 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  | % | 73 | 0.85 | 62.05 |  |  | 2.35 |  | 105.29 | [8 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1100.73; 13: 9356.98 | [10 empty] | Всего по позиции
18 | 18 | ФЕР28-02-004-01 | Устройство изоляции опор железобетонных от металлических частей контактной сети/применит.Установка изоляции (втулок) |  | 5: шт; 6: 40; 7: 1; 8: 40 | [5 empty] | Устройство изоляции опор железобетонных от металлических частей контактной сети/применит.Установка изоляции (втулок)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 11.84; 10: 1.3225; 11: 626.34; 12: 44.77; 13: 28041.24 | [7 empty] | ОТ
|  | 4 | М |  | 9: 122.63; 11: 4905.2; 12: 8.16; 13: 40026.43 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1.37; 7: 1.3225; 8: 72.473 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 134.47; 11: 5531.54; 13: 68067.67 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 626.34; 13: 28041.24 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 682.71; 13: 30564.95 | [8 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 346.05 |  | 15492.79 | [8 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 6560.3; 13: 114125.41 | [10 empty] | Всего по позиции
19 | 19 | ФССЦ-01.7.06.03-0024 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, толщина 0,1 мм |  | кг | -60 | 1 | -60 | 81,75 |  | -4 905,00 | 8,16 | -40 024,80 | [5 empty] | Лента полиэтиленовая с липким слоем, толщина 0,1 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -4905; 13: -40024.8 | [10 empty] | Всего по позиции
20 | 20 | ФССЦ-20.2.02.01-0002 | Втулки изолирующие полиэтиленовые/применит. верхняя и нижняя |  | шт | 40 | 1 | 40 | 7,87 |  | 314,80 | 8,16 | 2 568,77 | [5 empty] | Втулки изолирующие полиэтиленовые/применит. верхняя и нижняя
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 314.8; 13: 2568.77 | [10 empty] | Всего по позиции
21 | 21 | ФССЦ-20.2.02.04-0002 | Колпачки изолирующие |  | 100 шт | 0.2 | 1 | 0,2 | 187,00 |  | 37,40 | 8,16 | 305,18 | [5 empty] | Колпачки изолирующие
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 37.4; 13: 305.18 | [10 empty] | Всего по позиции
22 | 22 | ФЕР28-02-022-03 | Установка консолей "с пути": неизолированных массой свыше 150 кг/применит.Установка консолей ЦД-VII | [15 empty] | Установка консолей "с пути": неизолированных массой свыше 150 кг/применит.Установка консолей ЦД-VII | bar: 5 to 8
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 96.57; 10: 1.3225; 11: 127.71; 12: 44.77; 13: 5717.58 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 405.8; 10: 1.4375; 11: 583.34; 12: 13.24; 13: 7723.42 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 31.19; 10: 1.4375; 11: 44.84; 12: 44.77; 13: 2007.49 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 10.9; 7: 1.3225; 8: 14.4153 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.31; 7: 1.4375; 8: 3.3206 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 502.37; 11: 711.05; 13: 13441 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 172.55; 13: 7725.07 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 188.08; 13: 8420.33 | [8 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 95.33 |  | 4268.1 | [8 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 994.46; 13: 26129.43 | [10 empty] | Всего по позиции
23 | 23 | ФССЦ-25.2.02.03-0004 | Консоли неизолированные прямые: инвентарные оцинкованные, массой свыше 56 кг/ применит. ЦД-VII |  | т | 0.586 | 1 | 0,586 | 4 601,40 |  | 2 696,42 | 8,16 | 22 002,79 | [5 empty] | Консоли неизолированные прямые: инвентарные оцинкованные, массой свыше 56 кг/ применит. ЦД-VII
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2696.42; 13: 22002.79 | [10 empty] | Всего по позиции
24 | 24 | ФЕР28-02-022-01 | Установка консолей "с пути": неизолированных массой до 75 кг/применит. Установка консолей ЦНР1 |  | 5: шт; 6: 4; 7: 1; 8: 4 | [5 empty] | Установка консолей "с пути": неизолированных массой до 75 кг/применит. Установка консолей ЦНР1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 48.55; 10: 1.3225; 11: 256.83; 12: 44.77; 13: 11498.28 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 251.49; 10: 1.4375; 11: 1446.07; 12: 13.24; 13: 19145.97 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 19.58; 10: 1.4375; 11: 112.59; 12: 44.77; 13: 5040.65 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 5.48; 7: 1.3225; 8: 28.9892 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 1.45; 7: 1.4375; 8: 8.3375 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 300.04; 11: 1702.9; 13: 30644.25 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 369.42; 13: 16538.93 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 402.67; 13: 18027.43 | [8 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 204.1 |  | 9137.76 | [8 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2309.67; 13: 57809.44 | [10 empty] | Всего по позиции
25 | 25 | ФССЦ-25.2.02.03-0004 | Консоли неизолированные прямые: инвентарные оцинкованные, массой свыше 56 кг/ применит. НР-1 |  | т | 0.3 | 1 | 0,3 | 4 601,40 |  | 1 380,42 | 8,16 | 11 264,23 | [5 empty] | Консоли неизолированные прямые: инвентарные оцинкованные, массой свыше 56 кг/ применит. НР-1
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1380.42; 13: 11264.23 | [10 empty] | Всего по позиции
26 | 26 | ФЕРм20-02-022-01 | Установка на опорах: хомутов |  | 5: шт; 6: 10; 7: 1; 8: 10 | [5 empty] | Установка на опорах: хомутов
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 13.46; 10: 1.15; 11: 154.79; 12: 44.77; 13: 6929.95 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 141.5; 10: 1.15; 11: 1627.25; 12: 13.24; 13: 21544.79 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 8.03; 10: 1.15; 11: 92.35; 12: 44.77; 13: 4134.51 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 0.27; 11: 2.7; 12: 8.16; 13: 22.03 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1.3; 7: 1.15; 8: 14.95 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.64; 7: 1.15; 8: 7.36 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 155.23; 11: 1784.74; 13: 28496.77 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 247.14; 13: 11064.46 | [8 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-062.0-1 | НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте |  | 5: %; 6: 95; 8: 95; 11: 234.78; 13: 10511.24 | [8 empty] | НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте
|  | Пр/774-062.0 | СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте |  | 5: %; 6: 45; 8: 45; 11: 111.21; 13: 4979.01 | [8 empty] | СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2130.73; 13: 43987.02 | [10 empty] | Всего по позиции
27 | 27 | ФССЦ-27.2.01.08-0027 | Хомут крепления нижнего фиксирующего троса, оцинкованный |  | шт | 10 | 1 | 10 | 255,99 |  | 2 559,90 | 8,16 | 20 888,78 | [5 empty] | Хомут крепления нижнего фиксирующего троса, оцинкованный
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2559.9; 13: 20888.78 | [10 empty] | Всего по позиции
28 | 28 | ФЕРм20-02-002-23 | Подвеска с трубчатыми фиксаторами: цепная полукомпенсированная с одиночным контактным проводом с применением оцинкованных деталей и изделий контактной сети |  | 5: км; 6: 0.32; 7: 1; 8: 0,32 | [5 empty] | Подвеска с трубчатыми фиксаторами: цепная полукомпенсированная с одиночным контактным проводом с применением оцинкованных деталей и изделий контактной сети
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1827.8; 10: 1.15; 11: 672.63; 12: 44.77; 13: 30113.65 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 7597.5; 10: 1.15; 11: 2795.88; 12: 13.24; 13: 37017.45 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 447.78; 10: 1.15; 11: 164.78; 12: 44.77; 13: 7377.2 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 66322.66; 11: 21223.25; 12: 8.16; 13: 173181.72 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 190; 7: 1.15; 8: 69.92 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 35.68; 7: 1.15; 8: 13.1302 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 75747.96; 11: 24691.76; 13: 240312.82 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 837.41; 13: 37490.85 | [8 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-062.0-1 | НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте |  | 5: %; 6: 95; 8: 95; 11: 795.54; 13: 35616.31 | [8 empty] | НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте
|  | Пр/774-062.0 | СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте |  | 5: %; 6: 45; 8: 45; 11: 376.83; 13: 16870.88 | [8 empty] | СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 25864.13; 13: 292800.01 | [10 empty] | Всего по позиции
29 | 29 | ФЕРм20-02-002-25 | При подвеске с двойным контактным проводом добавлять к расценкам 20-02-002-23 и 20-02-002-24 |  | 5: км; 6: 0.32; 7: 1; 8: 0,32 | [5 empty] | При подвеске с двойным контактным проводом добавлять к расценкам 20-02-002-23 и 20-02-002-24
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 620.99; 10: 1.15; 11: 228.52; 12: 44.77; 13: 10230.84 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2262.13; 10: 1.15; 11: 832.46; 12: 13.24; 13: 11021.77 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 133.28; 10: 1.15; 11: 49.05; 12: 44.77; 13: 2195.97 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 10085.49; 11: 3227.36; 12: 8.16; 13: 26335.26 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 62.6; 7: 1.15; 8: 23.0368 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 10.62; 7: 1.15; 8: 3.9082 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 12968.61; 11: 4288.34; 13: 47587.87 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 277.57; 13: 12426.81 | [8 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-062.0-1 | НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте |  | 5: %; 6: 95; 8: 95; 11: 263.69; 13: 11805.47 | [8 empty] | НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте
|  | Пр/774-062.0 | СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте |  | 5: %; 6: 45; 8: 45; 11: 124.91; 13: 5592.06 | [8 empty] | СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4676.94; 13: 64985.4 | [10 empty] | Всего по позиции
30 | 30 | Счет №БВЦ-ИВИ-160746 от 24.11.2023г.,ООО "БВБ-Альянс-Центр", (п.1) | Изолятор ПСПКр-120-3/06-П ГП |  | шт | 5 | 1 | 5 | 1 472,71 | 1,04236 | 7 675,47 | 5,65 | 43 366,41 | [5 empty] | Изолятор ПСПКр-120-3/06-П ГП
|  |  | Цена=8320,83/5,65 | [21 empty] | Цена=8320,83/5,65
|  |  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [16 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 7675.47; 13: 43366.41 | [10 empty] | Всего по позиции
31 | 31 | Счет №БВЦ-ИВИ-160746 от 24.11.2023г.,ООО "БВБ-Альянс-Центр", (п.2) | Изолятор фиксаторный стержневой полимерный ребристый птицезащищенный ФСПКр-120-3/0,6-П |  | шт | 5 | 1 | 5 | 2 557,23 | 1,04236 | 13 327,77 | 5,65 | 75 301,90 | [5 empty] | Изолятор фиксаторный стержневой полимерный ребристый птицезащищенный ФСПКр-120-3/0,6-П
|  |  | Цена=14448,33/5,65 | [21 empty] | Цена=14448,33/5,65
|  |  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [16 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 13327.77; 13: 75301.9 | [10 empty] | Всего по позиции
32 | 32 | ФССЦ-22.2.01.06-0009 | Изолятор такелажный ИТО-3У1 |  | 100 шт | 0.1 | 1 | 0,1 | 495,00 |  | 49,50 | 8,16 | 403,92 | [5 empty] | Изолятор такелажный ИТО-3У1
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 49.5; 13: 403.92 | [10 empty] | Всего по позиции
33 | 33 | ФЕРм20-02-001-01 | Раскатка несущего троса "поверху" |  | 5: км; 6: 0.32; 7: 1; 8: 0,32 | [5 empty] | Раскатка несущего троса "поверху"
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 860.22; 10: 1.15; 11: 316.56; 12: 44.77; 13: 14172.39 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1757.22; 10: 1.15; 11: 646.66; 12: 13.24; 13: 8561.78 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 101.91; 10: 1.15; 11: 37.5; 12: 44.77; 13: 1678.88 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 11242.59; 11: 3597.63; 12: 8.16; 13: 29356.66 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 95.9; 7: 1.15; 8: 35.2912 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 8.12; 7: 1.15; 8: 2.9882 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 13860.03; 11: 4560.85; 13: 52090.83 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 354.06; 13: 15851.27 | [8 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-062.0-1 | НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте |  | 5: %; 6: 95; 8: 95; 11: 336.36; 13: 15058.71 | [8 empty] | НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте
|  | Пр/774-062.0 | СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте |  | 5: %; 6: 45; 8: 45; 11: 159.33; 13: 7133.07 | [8 empty] | СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 5056.54; 13: 74282.61 | [10 empty] | Всего по позиции
34 | 34 | ФССЦ-08.3.03.05-0018 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 4,0 мм |  | кг | -3.52 | 1 | -3,52 | 8,60 |  | -30,27 | 8,16 | -247,00 | [5 empty] | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 4,0 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -30.27; 13: -247 | [10 empty] | Всего по позиции
35 | 35 | Счет №БВЦ-ИВИ-160744 от 24.11.2023г. ООО "БВЦ-Альянс", (п.1) | Провод М-120 (326м) |  | кг | 345 | 1 | 345 | 180,56 | 1,04236 | 64 931,94 | 8,16 | 529 844,63 | [5 empty] | Провод М-120 (326м)
|  |  | Цена=1473,33/8,16 | [21 empty] | Цена=1473,33/8,16
|  |  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [16 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 64931.94; 13: 529844.63 | [10 empty] | Всего по позиции
36 | 36 | ФССЦ-08.3.03.02-1006 | Проволока биметаллическая сталемедная БСМ1, диаметр 4,00 и 6,00 мм |  | т | 0.04 | 1 | 0,04 | 39 060,00 |  | 1 562,40 | 8,16 | 12 749,18 | [5 empty] | Проволока биметаллическая сталемедная БСМ1, диаметр 4,00 и 6,00 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1562.4; 13: 12749.18 | [10 empty] | Всего по позиции
37 | 37 | ФЕРм20-03-016-02 | Заземление проводов контактной подвески и дополнительных проводов на время производства работ: при раскатке новых проводов |  | 5: км; 6: 0.32; 7: 1; 8: 0,32 | [5 empty] | Заземление проводов контактной подвески и дополнительных проводов на время производства работ: при раскатке новых проводов
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 149.36; 10: 1.15; 11: 54.96; 12: 44.77; 13: 2460.56 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 638.36; 10: 1.15; 11: 234.92; 12: 13.24; 13: 3110.34 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 37.65; 10: 1.15; 11: 13.86; 12: 44.77; 13: 620.51 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 2.99; 11: 0.96; 12: 8.16; 13: 7.83 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 17.51; 7: 1.15; 8: 6.4437 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 3; 7: 1.15; 8: 1.104 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 790.71; 11: 290.84; 13: 5578.73 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 68.82; 13: 3081.07 | [8 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-062.0-1 | НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте |  | 5: %; 6: 95; 8: 95; 11: 65.38; 13: 2927.02 | [8 empty] | НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте
|  | Пр/774-062.0 | СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте |  | 5: %; 6: 45; 8: 45; 11: 30.97; 13: 1386.48 | [8 empty] | СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 387.19; 13: 9892.23 | [10 empty] | Всего по позиции
38 | 38 | Счет №БВЦ-ИВИ-160744 от 24.11.2023г. ООО "БВЦ-Альянс", (п.3) | Провод М-95 (15м) |  | кг | 13 | 1 | 13 | 575,47 | 1,04236 | 7 798,01 | 8,16 | 63 631,76 | [5 empty] | Провод М-95 (15м)
|  |  | Цена=4695,83/8,16 | [21 empty] | Цена=4695,83/8,16
|  |  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [16 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 7798.01; 13: 63631.76 | [10 empty] | Всего по позиции
39 | 39 | ФЕРм20-02-001-03 | Раскатка одиночного контактного провода/применит. двойного контактного провода |  | 5: км; 6: 0.32; 7: 1; 8: 0,32 | [5 empty] | Раскатка одиночного контактного провода/применит. двойного контактного провода
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 148.01; 10: 1.15; 11: 54.47; 12: 44.77; 13: 2438.62 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 553.1; 10: 1.15; 11: 203.54; 12: 13.24; 13: 2694.87 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 31.38; 10: 1.15; 11: 11.55; 12: 44.77; 13: 517.09 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 175.98; 11: 56.31; 12: 8.16; 13: 459.49 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 16.5; 7: 1.15; 8: 6.072 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.5; 7: 1.15; 8: 0.92 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 877.09; 11: 314.32; 13: 5592.98 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 66.02; 13: 2955.71 | [8 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-062.0-1 | НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте |  | 5: %; 6: 95; 8: 95; 11: 62.72; 13: 2807.92 | [8 empty] | НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте
|  | Пр/774-062.0 | СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте |  | 5: %; 6: 45; 8: 45; 11: 29.71; 13: 1330.07 | [8 empty] | СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 406.75; 13: 9730.97 | [10 empty] | Всего по позиции
40 | 40 | ФЕРм20-02-001-04 | При раскатке двойного контактного провода добавлять к расценке 20-02-001-03 |  | 5: км; 6: 0.32; 7: 1; 8: 0,32 | [5 empty] | При раскатке двойного контактного провода добавлять к расценке 20-02-001-03
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 80.15; 10: 1.15; 11: 29.5; 12: 44.77; 13: 1320.72 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 428.94; 10: 1.15; 11: 157.85; 12: 13.24; 13: 2089.93 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 24.35; 10: 1.15; 11: 8.96; 12: 44.77; 13: 401.14 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 174.62; 11: 55.88; 12: 8.16; 13: 455.98 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 9.17; 7: 1.15; 8: 3.3746 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 1.94; 7: 1.15; 8: 0.71392 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 683.71; 11: 243.23; 13: 3866.63 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 38.46; 13: 1721.86 | [8 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-062.0-1 | НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте |  | 5: %; 6: 95; 8: 95; 11: 36.54; 13: 1635.77 | [8 empty] | НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте
|  | Пр/774-062.0 | СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте |  | 5: %; 6: 45; 8: 45; 11: 17.31; 13: 774.84 | [8 empty] | СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 297.08; 13: 6277.24 | [10 empty] | Всего по позиции
41 | 41 | ФССЦ-08.3.03.05-0018 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 4,0 мм |  | кг | -1.28 | 1 | -1,28 | 8,60 |  | -11,01 | 8,16 | -89,84 | [5 empty] | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 4,0 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -11.01; 13: -89.84 | [10 empty] | Всего по позиции
42 | 42 | Счет №БВЦ-ИВИ-160744 от 24.11.2023г. ООО "БВЦ-Альянс", (п.2) | Провод контактной сети МФ-100 (652м) |  | кг | 580 | 1 | 580 | 172,28 | 1,04236 | 104 155,11 | 8,16 | 849 905,70 | [5 empty] | Провод контактной сети МФ-100 (652м)
|  |  | Цена=1405,83/8,16 | [21 empty] | Цена=1405,83/8,16
|  |  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [16 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 104155.11; 13: 849905.7 | [10 empty] | Всего по позиции
43 | 43 | ФССЦ-08.3.03.02-1006 | Проволока биметаллическая сталемедная БСМ1, диаметр 4,00 и 6,00 мм |  | т | 0.02 | 1 | 0,02 | 39 060,00 |  | 781,20 | 8,16 | 6 374,59 | [5 empty] | Проволока биметаллическая сталемедная БСМ1, диаметр 4,00 и 6,00 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 781.2; 13: 6374.59 | [10 empty] | Всего по позиции
44 | 44 | ФЕРм20-02-003-05 | Анкеровка односторонняя несущего троса или контактного провода с применением оцинкованных изделий: жесткая | [15 empty] | Анкеровка односторонняя несущего троса или контактного провода с применением оцинкованных изделий: жесткая | bar: 5 to 8
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 87.5; 10: 1.15; 11: 100.63; 12: 44.77; 13: 4505.21 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 531.96; 10: 1.15; 11: 611.75; 12: 13.24; 13: 8099.57 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 31.38; 10: 1.15; 11: 36.09; 12: 44.77; 13: 1615.75 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 990.69; 11: 990.69; 12: 8.16; 13: 8084.03 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 7.89; 7: 1.15; 8: 9.0735 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.5; 7: 1.15; 8: 2.875 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1610.15; 11: 1703.07; 13: 20688.81 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 136.72; 13: 6120.96 | [8 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-062.0-1 | НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте |  | 5: %; 6: 95; 8: 95; 11: 129.88; 13: 5814.91 | [8 empty] | НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте
|  | Пр/774-062.0 | СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте |  | 5: %; 6: 45; 8: 45; 11: 61.52; 13: 2754.43 | [8 empty] | СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1894.47; 13: 29258.15 | [10 empty] | Всего по позиции
45 | 45 | Счет №БВЦ-ИВИ-160746 от 24.11.2023г.,ООО "БВБ-Альянс-Центр", (п.3) | Изолятор НСПК-120-3/0,8-Д |  | шт | 4 | 1 | 4 | 1 518,44 | 1,04236 | 6 331,04 | 5,65 | 35 770,38 | [5 empty] | Изолятор НСПК-120-3/0,8-Д
|  |  | Цена=8579,17/5,65 | [21 empty] | Цена=8579,17/5,65
|  |  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [16 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 6331.04; 13: 35770.38 | [10 empty] | Всего по позиции
46 | 46 | ФЕРм20-02-003-06 | Анкеровка односторонняя несущего троса или контактного провода с применением оцинкованных изделий: компенсированная | [15 empty] | Анкеровка односторонняя несущего троса или контактного провода с применением оцинкованных изделий: компенсированная | bar: 5 to 8
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 102.29; 10: 1.15; 11: 117.63; 12: 44.77; 13: 5266.3 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 629.84; 10: 1.15; 11: 724.32; 12: 13.24; 13: 9590 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 37.15; 10: 1.15; 11: 42.72; 12: 44.77; 13: 1912.57 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 2510.92; 11: 2510.92; 12: 8.16; 13: 20489.11 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 9.35; 7: 1.15; 8: 10.7525 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.96; 7: 1.15; 8: 3.404 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3243.05; 11: 3352.87; 13: 35345.41 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 160.35; 13: 7178.87 | [8 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-062.0-1 | НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте |  | 5: %; 6: 95; 8: 95; 11: 152.33; 13: 6819.93 | [8 empty] | НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте
|  | Пр/774-062.0 | СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте |  | 5: %; 6: 45; 8: 45; 11: 72.16; 13: 3230.49 | [8 empty] | СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3577.36; 13: 45395.83 | [10 empty] | Всего по позиции
47 | 47 | Счет на оплату № 785 от 10.11.2023г.ООО "ГРАНТ ЖБИ" | Груз компенсаторный ЖБ К07-1004 |  | шт | 8 | 1 | 8 | 59,23 | 1,04236 | 493,91 | 8,16 | 4 030,31 | [5 empty] | Груз компенсаторный ЖБ К07-1004
|  |  | Цена=580/1,2/8,16 | [21 empty] | Цена=580/1,2/8,16
|  |  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [16 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 493.91; 13: 4030.31 | [10 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 3 Монтажные работы |  | 11: 264405.36 | [12 empty] | Итого по разделу 3 Монтажные работы
Раздел 4. Заземление | [17 empty] | Раздел 4. Заземление
48 | 48 | ФЕРм20-02-023-05 | Заземление с применением горячей оцинковки деталей и изделий контактной сети с использованием узлов УКЗ: опоры металлической, одиночное |  | 5: шт; 6: 5; 7: 1; 8: 5 | [5 empty] | Заземление с применением горячей оцинковки деталей и изделий контактной сети с использованием узлов УКЗ: опоры металлической, одиночное
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 16.52; 10: 1.15; 11: 94.99; 12: 44.77; 13: 4252.7 | [7 empty] | ОТ
|  | 4 | М |  | 9: 95.73; 11: 478.65; 12: 8.16; 13: 3905.78 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1.8; 7: 1.15; 8: 10.35 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 112.25; 11: 573.64; 13: 8158.48 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 94.99; 13: 4252.7 | [8 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-062.0-1 | НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте |  | 5: %; 6: 95; 8: 95; 11: 90.24; 13: 4040.07 | [8 empty] | НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте
|  | Пр/774-062.0 | СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте |  | 5: %; 6: 45; 8: 45; 11: 42.75; 13: 1913.72 | [8 empty] | СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 706.63; 13: 14112.27 | [10 empty] | Всего по позиции
49 | 49 | ФССЦ-08.3.04.02-0082 | Круг стальной горячекатаный оцинкованный, диаметр 10-12 мм |  | т | -0.02 | 1 | -0,02 | 14 400,00 |  | -288,00 | 8,16 | -2 350,08 | [5 empty] | Круг стальной горячекатаный оцинкованный, диаметр 10-12 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -288; 13: -2350.08 | [10 empty] | Всего по позиции
50 | 50 | Счет №75 от 10.11.2023г.ООО "УКС" | Узел крепления заземления УКСО5600-ОЗ (Р65; пост.ток; Lк=4,5М |  | шт | 5 | 1 | 5 | 326,80 | 1,04236 | 1 703,22 | 8,16 | 13 898,28 | [5 empty] | Узел крепления заземления УКСО5600-ОЗ (Р65; пост.ток; Lк=4,5М
|  |  | Цена=3200/1,2/8,16 | [21 empty] | Цена=3200/1,2/8,16
|  |  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [16 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1703.22; 13: 13898.28 | [10 empty] | Всего по позиции
51 | 51 | ФЕРм20-02-023-10 | Добавлять к расценкам 5-9 (для узлов крепления заземления УКЗ-1 при габарите опор свыше 3,5 м; для УКЗУ-свыше 4,5 м) |  | 5: шт; 6: 5; 7: 1; 8: 5 | [5 empty] | Добавлять к расценкам 5-9 (для узлов крепления заземления УКЗ-1 при габарите опор свыше 3,5 м; для УКЗУ-свыше 4,5 м)
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 3.36; 10: 1.15; 11: 19.32; 12: 44.77; 13: 864.96 | [7 empty] | ОТ
|  | 4 | М |  | 9: 92.48; 11: 462.4; 12: 8.16; 13: 3773.18 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 0.37; 7: 1.15; 8: 2.1275 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 95.84; 11: 481.72; 13: 4638.14 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 19.32; 13: 864.96 | [8 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-062.0-1 | НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте |  | 5: %; 6: 95; 8: 95; 11: 18.35; 13: 821.71 | [8 empty] | НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте
|  | Пр/774-062.0 | СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте |  | 5: %; 6: 45; 8: 45; 11: 8.69; 13: 389.23 | [8 empty] | СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 508.76; 13: 5849.08 | [10 empty] | Всего по позиции
52 | 52 | Счет №75 от 10.11.2023г.ООО "УКС" | Кронштейн индивидуального заземления УКС 04911 |  | шт | 5 | 1 | 5 | 86,81 | 1,04236 | 452,44 | 8,16 | 3 691,91 | [5 empty] | Кронштейн индивидуального заземления УКС 04911
|  |  | Цена=850/1,2/8,16 | [21 empty] | Цена=850/1,2/8,16
|  |  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [16 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 452.44; 13: 3691.91 | [10 empty] | Всего по позиции
53 | 53 | Счет №673 от 08.11.2023г.ООО "Стройремонт" | Газоразрядный прибор защиты ГРПЗ-1У |  | шт | 5 | 1 | 5 | 1 327,43 | 1,04236 | 6 918,30 | 5,65 | 39 088,40 | [5 empty] | Газоразрядный прибор защиты ГРПЗ-1У
|  |  | Цена=9000/1,2/5,65 | [21 empty] | Цена=9000/1,2/5,65
|  |  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [16 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 6918.3; 13: 39088.4 | [10 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 4 Заземление |  | 11: 10001.35 | [12 empty] | Итого по разделу 4 Заземление
|  |  | Итоги по акту: | [24 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 437019.55; 13: 3781965.21 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 5267.72; 13: 235835.84 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 22276.45; 13: 290784.24 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 1697.24; 13: 75985.44 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 409475.38; 13: 3255345.13 | [15 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 183260.05; 13: 1953877.24 | [15 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 3296.07; 13: 147565.05 | [15 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 14125.7; 13: 182868.31 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 1222.2; 13: 54717.9 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 158457.7; 13: 1293014.83 | [15 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 4892.76; 13: 219048.64 | [15 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 2487.82; 13: 111380.41 | [15 empty] | сметная прибыль
|  |  | Монтажные работы |  | 11: 264565.44; 13: 2311870.69 | [15 empty] | Монтажные работы
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 1971.65; 13: 88270.79 | [15 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 8150.75; 13: 107915.93 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 475.04; 13: 21267.54 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 251017.68; 13: 1962330.3 | [15 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 2324.35; 13: 104061.43 | [15 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 1101.01; 13: 49292.24 | [15 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого |  | 11: 447825.49; 13: 4265747.93 | [16 empty] | Итого
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 6964.96; 13: 311821.28 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 7217.11; 13: 323110.07 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 3588.83; 13: 160672.65 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Временные здания и сооружения 8,2% |  | 11: 36721.69; 13: 349791.33 | [15 empty] | Временные здания и сооружения 8,2%
|  |  | Итого |  | 11: 484547.18; 13: 4615539.26 | [16 empty] | Итого
|  |  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  | 11: 11629.13; 13: 110772.94 | [15 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  |  | Итого |  | 11: 496176.31; 13: 4726312.2 | [16 empty] | Итого
|  |  | Повышающий к-т 1,0514 |  | 11: 25503.46; 13: 242932.45 | [15 empty] | Повышающий к-т 1,0514
|  |  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  | 11: 521679.77; 13: 4969244.65 | [16 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 521679.77; 13: 4969244.65 | [17 empty] | ВСЕГО по акту
| Сдал: | [30 empty] | () | bar: 7
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | [31 empty] | () | bar: 7
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]