## ЛСР №9_Устройство ограждения.АС
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ" | [6 empty] | по ОКПО |  |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4 | [12 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
Объект
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 1 | 01.08.2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Смета № 9, Устройство ограждения.АС1 | [15 empty] | Смета № 9, Устройство ограждения.АС1
Основание: ВОР | [16 empty] | Основание: ВОР
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | 1700.48 | (158) | тыс.руб.
Средства на оплату труда | [5 empty] | 117.91 | (2,63) | тыс.руб.
Сметная трудоемкость | [6 empty] | 299.96 | чел.час.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Земляные работы (АОСР №132-23-АС1-ОГ-01; №132-23-АС1-ОГ-02; 132-23-АС1-ОГ-03; 132-23-АС1-ОГ-14) | [17 empty] | Раздел 1. Земляные работы (АОСР №132-23-АС1-ОГ-01; №132-23-АС1-ОГ-02; 132-23-АС1-ОГ-03; 132-23-АС1-ОГ-14)
1 | 1 | ФЕР01-01-003-14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2/ под фундамент ограждения |  | 5: 1000 м3; 6: 0.05607; 7: 1; 8: 0,05607 | [5 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2/ под фундамент ограждения
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 1 | ОТ |  | 9: 89.7; 10: 1.15; 11: 5.78; 12: 44.77; 13: 258.77 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2500; 10: 1.25; 11: 175.22; 12: 13.24; 13: 2319.91 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 337.5; 10: 1.25; 11: 23.65; 12: 44.77; 13: 1058.81 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 11.5; 7: 1.15; 8: 0.74153 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 25; 7: 1.25; 8: 1.7522 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2589.7; 11: 181; 13: 2578.68 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 29.43; 13: 1317.58 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 27.08; 13: 1212.17 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 11.51 |  | 515.17 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 219.59; 13: 4306.02 | [10 empty] | Всего по позиции
2 | 2 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ Доработка |  | 5: 100 м3; 6: 0.017; 7: 1; 8: 0,017 | [5 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ Доработка
|  | Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [16 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1201.2; 10: 1.38; 11: 28.18; 12: 44.77; 13: 1261.62 | [7 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 154; 7: 1.38; 8: 3.6128 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1201.2; 11: 28.18; 13: 1261.62 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 28.18; 13: 1261.62 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 25.08; 13: 1122.84 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 9.58 |  | 428.95 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 62.84; 13: 2813.41 | [10 empty] | Всего по позиции
3 | 3 | ФЕР01-01-003-14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2/ под фундаменты ворот |  | 5: 1000 м3; 6: 0.01166; 7: 1; 8: 0,01166 | [5 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2/ под фундаменты ворот
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 1 | ОТ |  | 9: 89.7; 10: 1.15; 11: 1.2; 12: 44.77; 13: 53.72 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2500; 10: 1.25; 11: 36.44; 12: 13.24; 13: 482.47 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 337.5; 10: 1.25; 11: 4.92; 12: 44.77; 13: 220.27 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 11.5; 7: 1.15; 8: 0.1542 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 25; 7: 1.25; 8: 0.36438 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2589.7; 11: 37.64; 13: 536.19 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 6.12; 13: 273.99 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 5.63; 13: 252.07 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 2.39 |  | 107.13 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 45.66; 13: 895.39 | [10 empty] | Всего по позиции
4 | 4 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ Доработка |  | 5: 100 м3; 6: 0.004; 7: 1; 8: 0,004 | [5 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ Доработка
|  | Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [16 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1201.2; 10: 1.38; 11: 6.63; 12: 44.77; 13: 296.83 | [7 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 154; 7: 1.38; 8: 0.85008 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1201.2; 11: 6.63; 13: 296.83 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 6.63; 13: 296.83 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 5.9; 13: 264.18 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 2.25 |  | 100.92 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 14.78; 13: 661.93 | [10 empty] | Всего по позиции
5 | 5 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного/под фундамент ограждения, ворот |  | 5: м3; 6: 5.54; 7: 1; 8: 5,54 | [5 empty] | Устройство основания под фундаменты: щебеночного/под фундамент ограждения, ворот
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 1 | ОТ |  | 9: 6.75; 10: 1.15; 11: 43; 12: 44.77; 13: 1925.11 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 8.29; 10: 1.25; 11: 57.41; 12: 13.24; 13: 760.11 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.81; 10: 1.25; 11: 5.61; 12: 44.77; 13: 251.16 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 0.37; 11: 2.05; 12: 8.16; 13: 16.73 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 0.85; 7: 1.15; 8: 5.4154 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.07; 7: 1.25; 8: 0.48475 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 15.41; 11: 102.46; 13: 2701.95 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 48.61; 13: 2176.27 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: 53.47; 13: 2393.9 | [8 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 28.51 |  | 1276.38 | [8 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 184.44; 13: 6372.23 | [10 empty] | Всего по позиции
6 | 6 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 |  | м3 | 6.371 | 1 | 6,371 | 325,21 | 1,012 | 2 096,78 | 8,16 | 17 109,72 | [5 empty] | Щебень известняковый М600 фр. 20/40
|  |  | Цена=3184,5/1,2/8,16 | [21 empty] | Цена=3184,5/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2096.78; 13: 17109.72 | [10 empty] | Всего по позиции
7 | 7 | ФЕР01-01-003-13 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1/обратная засыпка |  | 5: 1000 м3; 6: 0.05622; 7: 1; 8: 0,05622 | [5 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1/обратная засыпка
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 1 | ОТ |  | 9: 71.06; 10: 1.15; 11: 4.59; 12: 44.77; 13: 205.49 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1980; 10: 1.25; 11: 139.14; 12: 13.24; 13: 1842.21 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 267.3; 10: 1.25; 11: 18.78; 12: 44.77; 13: 840.78 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 9.11; 7: 1.15; 8: 0.58899 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 19.8; 7: 1.25; 8: 1.3914 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2051.06; 11: 143.73; 13: 2047.7 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 23.37; 13: 1046.27 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 21.5; 13: 962.57 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 9.14 |  | 409.09 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 174.37; 13: 3419.36 | [10 empty] | Всего по позиции
8 | 8 | ФЕР01-01-046-01 | Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 1 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.05547; 7: 1; 8: 0,05547 | [5 empty] | Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 972.56; 10: 1.25; 11: 67.43; 12: 13.24; 13: 892.77 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 166.05; 10: 1.25; 11: 11.51; 12: 44.77; 13: 515.3 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 12.3; 7: 1.25; 8: 0.85285 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 972.56; 11: 67.43; 13: 892.77 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 11.51; 13: 515.3 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 10.59; 13: 474.08 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 4.5 |  | 201.48 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 82.52; 13: 1568.33 | [10 empty] | Всего по позиции
9 | 9 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  | 5: 100 м3; 6: 1.1169; 7: 1; 8: 1,1169 | [5 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 1 | ОТ |  | 9: 106.88; 10: 1.15; 11: 137.28; 12: 44.77; 13: 6146.03 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 241.58; 10: 1.25; 11: 337.28; 12: 13.24; 13: 4465.59 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 26.36; 10: 1.25; 11: 36.8; 12: 44.77; 13: 1647.54 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 12.53; 7: 1.15; 8: 16.094 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.62; 7: 1.25; 8: 3.6578 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 348.46; 11: 474.56; 13: 10611.62 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 174.08; 13: 7793.57 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 160.15; 13: 7170.08 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 68.07 |  | 3047.29 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 702.78; 13: 20828.99 | [10 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [25 empty] | Прочие работы
10 | 10 | ФССЦпг-01-01-01-039 | Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной) |  | 1 т груза | 79.55 | 1 | 79,55 | 3,96 |  | 315,02 | 13,24 | 4 170,86 | [5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 315.02; 13: 4170.86 | [10 empty] | Всего по позиции
11 | 11 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км |  | 1 т груза | 79.55 | 1 | 79,55 | 2,91 |  | 231,49 | 13,62 | 3 152,89 | [5 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 231.49; 13: 3152.89 | [10 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 1 Земляные работы (АОСР №132-23-АС1-ОГ-01; №132-23-АС1-ОГ-02; 132-23-АС1-ОГ-03; 132-23-АС1-ОГ-14) |  | 11: 4130.27 | [13 empty] | Итого по разделу 1 Земляные работы (АОСР №132-23-АС1-ОГ-01; №132-23-АС1-ОГ-02; 132-23-АС1-ОГ-03; 132-23-АС1-ОГ-14)
Раздел 2. Устройство ограждения (АОСР №132-23-АС1-ОГ-08; №132-23-АС1-ОГ-09; №132-23-АС1-ОГ-10) | [17 empty] | Раздел 2. Устройство ограждения (АОСР №132-23-АС1-ОГ-08; №132-23-АС1-ОГ-09; №132-23-АС1-ОГ-10)
12 | 12 | ФЕР07-01-054-02 | Установка железобетонных оград из панелей длиной: 3 м |  | 5: 100 м; 6: 0.8; 7: 1; 8: 0,8 | [5 empty] | Установка железобетонных оград из панелей длиной: 3 м
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 1 | ОТ |  | 9: 806.26; 10: 1.15; 11: 741.76; 12: 44.77; 13: 33208.6 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 4008.11; 10: 1.25; 11: 4008.11; 12: 13.24; 13: 53067.38 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 474.7; 10: 1.25; 11: 474.7; 12: 44.77; 13: 21252.32 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 62.5; 11: 50; 12: 8.16; 13: 408 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 91; 7: 1.15; 8: 83.72 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 35.62; 7: 1.25; 8: 35.62 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 4876.87; 11: 4799.87; 13: 86683.98 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1216.46; 13: 54460.92 | [8 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-007.0-1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: 1338.11; 13: 59907.01 | [8 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Пр/774-007.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  | % | 73 | 0.85 | 62.05 |  |  | 754.81 |  | 33793 | [8 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 6892.79; 13: 180383.99 | [10 empty] | Всего по позиции
13 | 13 | ФССЦ-05.1.05.15-0019 | Фундаменты стаканного типа, бетон B15 (М200), объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры 25 кгм3 |  | м3 | 8.855 | 1 | 8,855 | 998,48 |  | 8 841,54 | 8,16 | 72 146,97 | [5 empty] | Фундаменты стаканного типа, бетон B15 (М200), объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры 25 кгм3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 8841.54; 13: 72146.97 | [10 empty] | Всего по позиции
14 | 14 | ФССЦ-05.1.07.13-0012 | Панели оград ПО-2, бетон B15, объем 0,72 м3, расход арматуры 41,42 кг |  | шт | 32 | 1 | 32 | 1 420,61 |  | 45 459,52 | 8,16 | 370 949,68 | [5 empty] | Панели оград ПО-2, бетон B15, объем 0,72 м3, расход арматуры 41,42 кг
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 45459.52; 13: 370949.68 | [10 empty] | Всего по позиции
15 | 15 | ФССЦ-04.1.02.05-0007 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B20 (М250) |  | м3 | 1.3 | 1 | 1,3 | 665,00 |  | 864,50 | 8,16 | 7 054,32 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B20 (М250)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 864.5; 13: 7054.32 | [10 empty] | Всего по позиции
16 | 16 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  | 5: 100 м2; 6: 0.7473; 7: 1; 8: 0,7473 | [5 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 1 | ОТ |  | 9: 201.61; 10: 1.15; 11: 173.26; 12: 44.77; 13: 7756.85 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 71.64; 10: 1.25; 11: 66.92; 12: 13.24; 13: 886.02 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2.32; 10: 1.25; 11: 2.17; 12: 44.77; 13: 97.15 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 62.75; 11: 46.89; 12: 8.16; 13: 382.62 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.2; 7: 1.15; 8: 18.2192 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.2; 7: 1.25; 8: 0.18682 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 336; 11: 287.07; 13: 9025.49 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 175.43; 13: 7854 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: 192.97; 13: 8639.4 | [8 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 102.89 |  | 4606.37 | [8 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 582.93; 13: 22271.26 | [10 empty] | Всего по позиции
17 | 17 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  | маш.-ч | -1.822 | 1 | -1,822 | 30,00 | 1,25 | -68,33 | 13,24 | -904,69 | [5 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -68.33; 13: -904.69 | [10 empty] | Всего по позиции
18 | 18 | ТС-1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) |  | чел.-ч | -1.822 | 1 | -1,822 | 9,51 |  | -53,54 |  | -2 397,09 | [5 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 1 | ОТ |  | 9: 9.51; 10: 1.15; 11: -19.93; 12: 44.77; 13: -892.27 | [7 empty] | ОТ
|  |  | ФОТ |  | 11: -19.93; 13: -892.27 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: -21.92; 13: -981.5 | [8 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -11.69 |  | -523.32 | [8 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -53.54; 13: -2397.09 | [10 empty] | Всего по позиции
19 | 19 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  | кг | 373.65 | 1 | 373,65 | 10,33 |  | 3 859,80 | 8,16 | 31 495,97 | [5 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3859.8; 13: 31495.97 | [10 empty] | Всего по позиции
20 | 20 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  | т | 0.012 | 1 | 0,012 | 11 885,47 |  | 142,63 | 8,16 | 1 163,86 | [5 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 142.63; 13: 1163.86 | [10 empty] | Всего по позиции
Установка ворот (АОСР № 132-23-АС1-ОГ-05; №132-23-АС1-ОГ-06; №132-23-АС1-ОГ-09; №132-23-АС1-ОГ-07; 132-23-АС1-ОГ-11) | [25 empty] | Установка ворот (АОСР № 132-23-АС1-ОГ-05; №132-23-АС1-ОГ-06; №132-23-АС1-ОГ-09; №132-23-АС1-ОГ-07; 132-23-АС1-ОГ-11)
21 | 21 | ФЕР06-02-001-04 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 |  | 5: 100 м3; 6: 0.0416; 7: 1; 8: 0,0416 | [5 empty] | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 1 | ОТ |  | 9: 3426.3; 10: 1.15; 11: 163.91; 12: 44.77; 13: 7338.25 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2470.51; 10: 1.25; 11: 128.47; 12: 13.24; 13: 1700.94 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 339.05; 10: 1.25; 11: 17.63; 12: 44.77; 13: 789.3 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 3932.21; 11: 163.58; 12: 8.16; 13: 1334.81 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 405; 7: 1.15; 8: 19.3752 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 25.39; 7: 1.25; 8: 1.3203 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 9829.02; 11: 455.96; 13: 10374 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 181.54; 13: 8127.55 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 185.17; 13: 8290.1 | [8 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 89.5 |  | 4006.88 | [8 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 730.63; 13: 22670.98 | [10 empty] | Всего по позиции
22 | 22 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  | м3 | 4.22 | 1 | 4,22 | 725,69 |  | 3 062,41 | 8,16 | 24 989,27 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3062.41; 13: 24989.27 | [10 empty] | Всего по позиции
23 | 23 | ФССЦ-08.4.03.02-0004 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм |  | т | 0.494 | 1 | 0,494 | 6 508,75 |  | 3 215,32 | 8,16 | 26 237,01 | [5 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3215.32; 13: 26237.01 | [10 empty] | Всего по позиции
24 | 24 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  | 5: 100 м2; 6: 0.2648; 7: 1; 8: 0,2648 | [5 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 1 | ОТ |  | 9: 201.61; 10: 1.15; 11: 61.39; 12: 44.77; 13: 2748.43 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 71.64; 10: 1.25; 11: 23.71; 12: 13.24; 13: 313.92 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2.32; 10: 1.25; 11: 0.77; 12: 44.77; 13: 34.47 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 62.75; 11: 16.62; 12: 8.16; 13: 135.62 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.2; 7: 1.15; 8: 6.4558 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.2; 7: 1.25; 8: 0.0662 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 336; 11: 101.72; 13: 3197.97 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 62.16; 13: 2782.9 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: 68.38; 13: 3061.19 | [8 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 36.46 |  | 1632.17 | [8 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 206.56; 13: 7891.33 | [10 empty] | Всего по позиции
25 | 25 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  | маш.-ч | -1.822 | 1 | -1,822 | 30,00 | 1,25 | -68,33 | 13,24 | -904,69 | [5 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -68.33; 13: -904.69 | [10 empty] | Всего по позиции
26 | 26 | ТС-1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) |  | чел.-ч | -1.822 | 1 | -1,822 | 9,51 |  | -53,54 |  | -2 397,09 | [5 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 1 | ОТ |  | 9: 9.51; 10: 1.15; 11: -19.93; 12: 44.77; 13: -892.27 | [7 empty] | ОТ
|  |  | ФОТ |  | 11: -19.93; 13: -892.27 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: -21.92; 13: -981.5 | [8 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -11.69 |  | -523.32 | [8 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -53.54; 13: -2397.09 | [10 empty] | Всего по позиции
27 | 27 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  | кг | 132.4 | 1 | 132,4 | 10,33 |  | 1 367,69 | 8,16 | 11 160,35 | [5 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1367.69; 13: 11160.35 | [10 empty] | Всего по позиции
28 | 28 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  | т | 0.012 | 1 | 0,012 | 11 885,47 |  | 142,63 | 8,16 | 1 163,86 | [5 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 142.63; 13: 1163.86 | [10 empty] | Всего по позиции
29 | 29 | ФЕР46-03-001-02 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм/ Прим. |  | 5: 100 отверстий; 6: 0.16; 7: 1; 8: 0,16 | [5 empty] | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм/ Прим.
|  | 1 | ОТ |  | 9: 175.08; 11: 28.01; 12: 44.77; 13: 1254.01 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 589.9; 11: 94.38; 12: 13.24; 13: 1249.59 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 220.4; 11: 35.26; 12: 44.77; 13: 1578.59 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 1.59; 11: 0.25; 12: 8.16; 13: 2.04 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 18.2; 8: 2.912 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 19; 8: 3.04 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 766.57; 11: 122.64; 13: 2505.64 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 63.27; 13: 2832.6 | [8 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  | 5: %; 6: 103; 8: 103; 11: 65.17; 13: 2917.58 | [8 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  | 5: %; 6: 59; 8: 59; 11: 37.33; 13: 1671.23 | [8 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 225.14; 13: 7094.45 | [10 empty] | Всего по позиции
30 | 30 | ФЕР46-03-001-18 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-02/ До глубины 790 мм. |  | 5: 100 отверстий; 6: 0.16; 7: 1; 8: 0,16 | [5 empty] | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-02/ До глубины 790 мм.
|  |  | 790-200=590/10=59 ПЗ=59 (ОЗП=59; ЭМ=59 к расх.; ЗПМ=59; МАТ=59 к расх.; ТЗ=59; ТЗМ=59) | [16 empty] | 790-200=590/10=59 ПЗ=59 (ОЗП=59; ЭМ=59 к расх.; ЗПМ=59; МАТ=59 к расх.; ТЗ=59; ТЗМ=59)
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1.83; 10: 59; 11: 17.28; 12: 44.77; 13: 773.63 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 23.58; 10: 59; 11: 222.6; 12: 13.24; 13: 2947.22 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 9.98; 10: 59; 11: 94.21; 12: 44.77; 13: 4217.78 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 0.08; 10: 59; 11: 0.76; 12: 8.16; 13: 6.2 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 0.19; 7: 59; 8: 1.7936 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.86; 7: 59; 8: 8.1184 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 25.49; 11: 240.64; 13: 3727.05 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 111.49; 13: 4991.41 | [8 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  | 5: %; 6: 103; 8: 103; 11: 114.83; 13: 5141.15 | [8 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  | 5: %; 6: 59; 8: 59; 11: 65.78; 13: 2944.93 | [8 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 421.25; 13: 11813.13 | [10 empty] | Всего по позиции
31 | 31 | ФССЦ-01.7.17.09-0063 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 25 мм |  | шт | 1 | 1 | 1 | 505,50 |  | 505,50 | 8,16 | 4 124,88 | [5 empty] | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 25 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 505.5; 13: 4124.88 | [10 empty] | Всего по позиции
32 | 32 | ФЕР06-03-004-07 | Установка анкерных болтов: химических |  | 5: 100 шт; 6: 0.16; 7: 1; 8: 0,16 | [5 empty] | Установка анкерных болтов: химических
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 1 | ОТ |  | 9: 91.13; 10: 1.15; 11: 16.77; 12: 44.77; 13: 750.79 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 7.59; 10: 1.25; 11: 1.52; 12: 13.24; 13: 20.12 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.7; 10: 1.25; 11: 0.14; 12: 44.77; 13: 6.27 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 100; 11: 16; 12: 8.16; 13: 130.56 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 9.81; 7: 1.15; 8: 1.805 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.06; 7: 1.25; 8: 0.012 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 198.72; 11: 34.29; 13: 901.47 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 16.91; 13: 757.06 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 17.25; 13: 772.2 | [8 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 8.34 |  | 373.23 | [8 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 59.88; 13: 2046.9 | [10 empty] | Всего по позиции
33 | 33 | ФССЦ-14.1.06.06-1028 | Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе полиэстерной смолы без стирола для легкого и тяжелого бетона, температура эксплуатации от - 5 °C до +30 °C, объем 300 мл |  | шт | 13 | 1 | 13 | 87,12 |  | 1 132,56 | 8,16 | 9 241,69 | [5 empty] | Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе полиэстерной смолы без стирола для легкого и тяжелого бетона, температура эксплуатации от - 5 °C до +30 °C, объем 300 мл
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1132.56; 13: 9241.69 | [10 empty] | Всего по позиции
34 | 34 | ФССЦ-01.7.15.01-0094 | Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М24х450 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT |  | шт | 16 | 1 | 16 | 150,53 |  | 2 408,48 | 8,16 | 19 653,20 | [5 empty] | Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М24х450 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2408.48; 13: 19653.2 | [10 empty] | Всего по позиции
35 | 35 | ФЕР09-08-001-03 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент |  | 5: 100 шт; 6: 0.04; 7: 1; 8: 0,04 | [5 empty] | Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент
|  | Прил.9.3 п.2 | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [16 empty] | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 1 | ОТ |  | 9: 375.75; 10: 1.265; 11: 19.01; 12: 44.77; 13: 851.08 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 732.4; 10: 1.25; 11: 36.62; 12: 13.24; 13: 484.85 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 345.45; 10: 1.25; 11: 17.27; 12: 44.77; 13: 773.18 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 44.05; 7: 1.265; 8: 2.2289 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 29.78; 7: 1.25; 8: 1.489 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1108.15; 11: 55.63; 13: 1335.93 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 36.28; 13: 1624.26 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  | 5: %; 6: 93; 8: 93; 11: 33.74; 13: 1510.56 | [8 empty] | НР Строительные металлические конструкции
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 19.12 |  | 855.99 | [8 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 108.49; 13: 3702.48 | [10 empty] | Всего по позиции
36 | 36 | ФССЦ-07.2.07.11-0021 | Стойки металлические со струбцинами из круглых труб и гнутосварных профилей массой отправочной марки до 0,1 т |  | кг | 406.4 | 1 | 406,4 | 11,83 |  | 4 807,71 | 8,16 | 39 230,91 | [5 empty] | Стойки металлические со струбцинами из круглых труб и гнутосварных профилей массой отправочной марки до 0,1 т
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4807.71; 13: 39230.91 | [10 empty] | Всего по позиции
37 | 37 | ФЕР09-04-011-01 | Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания |  | 5: т; 6: 1.0064; 7: 1; 8: 1,0064 | [5 empty] | Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 1 | ОТ |  | 9: 416.48; 10: 1.15; 11: 482.02; 12: 44.77; 13: 21580.04 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2416.02; 10: 1.25; 11: 3039.35; 12: 13.24; 13: 40240.99 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 123.85; 10: 1.25; 11: 155.8; 12: 44.77; 13: 6975.17 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 490.24; 11: 493.38; 12: 8.16; 13: 4025.98 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 41.4; 7: 1.15; 8: 47.9147 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 8.87; 7: 1.25; 8: 11.1585 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3322.74; 11: 4014.75; 13: 65847.01 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 637.82; 13: 28555.21 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  | 5: %; 6: 93; 8: 93; 11: 593.17; 13: 26556.35 | [8 empty] | НР Строительные металлические конструкции
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 336.13 |  | 15048.6 | [8 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4944.05; 13: 107451.96 | [10 empty] | Всего по позиции
38 | 38 | ООО "МДК" КП от 04.03.2024г. | Ворота распашные 6000х2500 |  | шт | 2 | 1 | 2 | 15 292,91 | 1,012 | 30 952,85 | 8,16 | 252 575,26 | [5 empty] | Ворота распашные 6000х2500
|  |  | Цена=299496,32/2/1,2/8,16 | [21 empty] | Цена=299496,32/2/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 30952.85; 13: 252575.26 | [10 empty] | Всего по позиции
Кирпичная кладка (АОСР №132-23-АС1-ОГ-12; №132-23-АС1-ОГ-13; №132-23-АС1-ОГ-15; №132-23-АС1-ОГ-16) | [25 empty] | Кирпичная кладка (АОСР №132-23-АС1-ОГ-12; №132-23-АС1-ОГ-13; №132-23-АС1-ОГ-15; №132-23-АС1-ОГ-16)
39 | 39 | ФЕР06-01-001-02 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 |  | 5: 100 м3; 6: 0.0078; 7: 1; 8: 0,0078 | [5 empty] | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 1 | ОТ |  | 9: 3761.73; 10: 1.15; 11: 33.74; 12: 44.77; 13: 1510.54 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2537.74; 10: 1.25; 11: 24.74; 12: 13.24; 13: 327.56 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 388.89; 10: 1.25; 11: 3.79; 12: 44.77; 13: 169.68 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 4022.47; 11: 31.38; 12: 8.16; 13: 256.06 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 441; 7: 1.15; 8: 3.9558 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 28.94; 7: 1.25; 8: 0.28216 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 10321.94; 11: 89.86; 13: 2094.16 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 37.53; 13: 1680.22 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 38.28; 13: 1713.82 | [8 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 18.5 |  | 828.35 | [8 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 146.64; 13: 4636.33 | [10 empty] | Всего по позиции
40 | 40 | ФССЦ-04.1.02.05-0007 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B20 (М250) |  | м3 | 0.796 | 1 | 0,796 | 665,00 |  | 529,34 | 8,16 | 4 319,41 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B20 (М250)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 529.34; 13: 4319.41 | [10 empty] | Всего по позиции
41 | 41 | ФССЦ-04.1.02.05-0007 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B20 (М250) |  | м3 | 0.796 | 1 | 0,796 | 665,00 | 0,01323 | 7,00 | 8,16 | 57,12 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B20 (М250)
|  |  | Перевод в оптовые цены 586,25/665=0,882 МАТ=0,882 к расх. | [16 empty] | Перевод в оптовые цены 586,25/665=0,882 МАТ=0,882 к расх.
|  | ТЧ Прил.15 табл.2 | Надбавка на W6 1.5% МАТ=0,015 к расх. | [16 empty] | Надбавка на W6 1.5% МАТ=0,015 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 7; 13: 57.12 | [10 empty] | Всего по позиции
42 | 42 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  | 5: 100 м2; 6: 0.039; 7: 1; 8: 0,039 | [5 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 1 | ОТ |  | 9: 201.61; 10: 1.15; 11: 9.04; 12: 44.77; 13: 404.72 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 71.64; 10: 1.25; 11: 3.49; 12: 13.24; 13: 46.21 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2.32; 10: 1.25; 11: 0.11; 12: 44.77; 13: 4.92 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 62.75; 11: 2.45; 12: 8.16; 13: 19.99 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.2; 7: 1.15; 8: 0.95082 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.2; 7: 1.25; 8: 0.00975 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 336; 11: 14.98; 13: 470.92 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 9.15; 13: 409.64 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: 10.07; 13: 450.6 | [8 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 5.37 |  | 240.25 | [8 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 30.42; 13: 1161.77 | [10 empty] | Всего по позиции
43 | 43 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  | маш.-ч | -1.822 | 1 | -1,822 | 30,00 | 1,25 | -68,33 | 13,24 | -904,69 | [5 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -68.33; 13: -904.69 | [10 empty] | Всего по позиции
44 | 44 | ТС-1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) |  | чел.-ч | -1.822 | 1 | -1,822 | 9,51 |  | -53,54 |  | -2 397,09 | [5 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 1 | ОТ |  | 9: 9.51; 10: 1.15; 11: -19.93; 12: 44.77; 13: -892.27 | [7 empty] | ОТ
|  |  | ФОТ |  | 11: -19.93; 13: -892.27 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: -21.92; 13: -981.5 | [8 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -11.69 |  | -523.32 | [8 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -53.54; 13: -2397.09 | [10 empty] | Всего по позиции
45 | 45 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  | кг | 19.4 | 1 | 19,4 | 10,33 |  | 200,40 | 8,16 | 1 635,26 | [5 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 200.4; 13: 1635.26 | [10 empty] | Всего по позиции
46 | 46 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  | т | 0.012 | 1 | 0,012 | 11 885,47 |  | 142,63 | 8,16 | 1 163,86 | [5 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 142.63; 13: 1163.86 | [10 empty] | Всего по позиции
47 | 47 | ФЕР08-02-001-01 | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м |  | 5: м3; 6: 7.63; 7: 1; 8: 7,63 | [5 empty] | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м
|  | Прил.8.1 п.3.1 | При кладке кирпича размером 250x120x88 мм к расходу: раствора МАТ=0,9 к расх. | [16 empty] | При кладке кирпича размером 250x120x88 мм к расходу: раствора МАТ=0,9 к расх.
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 1 | ОТ |  | 9: 37.73; 10: 1.15; 11: 331.06; 12: 44.77; 13: 14821.56 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 34.56; 10: 1.25; 11: 329.62; 12: 13.24; 13: 4364.17 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 5.4; 10: 1.25; 11: 51.5; 12: 44.77; 13: 2305.66 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 1.6; 10: 0.9; 11: 10.99; 12: 8.16; 13: 89.68 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 4.54; 7: 1.15; 8: 39.8362 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.4; 7: 1.25; 8: 3.815 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 73.89; 11: 671.67; 13: 19275.41 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 382.56; 13: 17127.22 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: 420.82; 13: 18839.94 | [8 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 224.37 |  | 10045.11 | [8 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1316.86; 13: 48160.46 | [10 empty] | Всего по позиции
48 | 48 | ФССЦ-06.1.01.05-0097 | Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размер 250х120х88 мм, марка 150 |  | 1000 шт | 2.61 | 1 | 2,61 | 2 249,41 |  | 5 870,96 | 8,16 | 47 907,03 | [5 empty] | Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размер 250х120х88 мм, марка 150
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 5870.96; 13: 47907.03 | [10 empty] | Всего по позиции
49 | 49 | ФССЦ-04.3.01.12-0005 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М100 |  | м3 | 1.65 | 1 | 1,65 | 529,41 |  | 873,53 | 8,16 | 7 128,00 | [5 empty] | Раствор кладочный, цементно-известковый, М100
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 873.53; 13: 7128 | [10 empty] | Всего по позиции
50 | 50 | ФЕР08-02-007-01 | Армирование кладки стен и других конструкций |  | 5: т; 6: 0.0285; 7: 1; 8: 0,0285 | [5 empty] | Армирование кладки стен и других конструкций
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 1 | ОТ |  | 9: 447.82; 10: 1.15; 11: 14.68; 12: 44.77; 13: 657.22 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 38.27; 10: 1.25; 11: 1.36; 12: 13.24; 13: 18.01 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 6.36; 10: 1.25; 11: 0.23; 12: 44.77; 13: 10.3 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 56.4; 7: 1.15; 8: 1.8485 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.51; 7: 1.25; 8: 0.018169 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 486.09; 11: 16.04; 13: 675.23 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 14.91; 13: 667.52 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: 16.4; 13: 734.27 | [8 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 8.74 |  | 391.5 | [8 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 41.18; 13: 1801 | [10 empty] | Всего по позиции
51 | 51 | ФССЦ-08.1.02.17-0081 | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 50х50 мм |  | м2 | 14.62 | 1 | 14,62 | 20,29 |  | 296,64 | 8,16 | 2 420,58 | [5 empty] | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 50х50 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 296.64; 13: 2420.58 | [10 empty] | Всего по позиции
52 | 52 | ФЕР06-03-004-09 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг |  | 5: т; 6: 0.00204; 7: 1; 8: 0,00204 | [5 empty] | Установка закладных деталей весом: до 4 кг
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1795.86; 10: 1.15; 11: 4.21; 12: 44.77; 13: 188.48 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 28.64; 10: 1.25; 11: 0.07; 12: 13.24; 13: 0.93 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 4.09; 10: 1.25; 11: 0.01; 12: 44.77; 13: 0.45 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 198; 7: 1.15; 8: 0.46451 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.33; 7: 1.25; 8: 0.0008415 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1824.5; 11: 4.28; 13: 189.41 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 4.22; 13: 188.93 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 4.3; 13: 192.71 | [8 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 2.08 |  | 93.14 | [8 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 10.66; 13: 475.26 | [10 empty] | Всего по позиции
53 | 53 | ФССЦ-08.4.03.03-0030 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм |  | т | 0.00204 | 1 | 0,00204 | 8 102,64 |  | 16,53 | 8,16 | 134,88 | [5 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 16.53; 13: 134.88 | [10 empty] | Всего по позиции
54 | 54 | ФЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм |  | 5: 100 м2; 6: 0.03; 7: 1; 8: 0,03 | [5 empty] | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 1 | ОТ |  | 9: 282.66; 10: 1.15; 11: 9.75; 12: 44.77; 13: 436.51 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 43.61; 10: 1.25; 11: 1.64; 12: 13.24; 13: 21.71 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 17.15; 10: 1.25; 11: 0.64; 12: 44.77; 13: 28.65 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 8.54; 11: 0.26; 12: 8.16; 13: 2.12 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 35.6; 7: 1.15; 8: 1.2282 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 1.27; 7: 1.25; 8: 0.047625 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 334.81; 11: 11.65; 13: 460.34 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 10.39; 13: 465.16 | [8 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  | 5: %; 6: 112; 8: 112; 11: 11.64; 13: 520.98 | [8 empty] | НР Полы
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 5.74 |  | 257 | [8 empty] | СП Полы
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 29.03; 13: 1238.32 | [10 empty] | Всего по позиции
55 | 55 | ФЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (Толщина слоя 30 мм) |  | 5: 100 м2; 6: 0.03; 7: 1; 8: 0,03 | [5 empty] | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (Толщина слоя 30 мм)
|  |  | 30-20=10/5=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [16 empty] | 30-20=10/5=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 1 | ОТ |  | 9: 3.49; 10: 2.3; 11: 0.24; 12: 44.77; 13: 10.74 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 7.56; 10: 2.5; 11: 0.57; 12: 13.24; 13: 7.55 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2.84; 10: 2.5; 11: 0.21; 12: 44.77; 13: 9.4 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 0.44; 7: 2.3; 8: 0.03036 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.21; 7: 2.5; 8: 0.01575 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 11.05; 11: 0.81; 13: 18.29 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 0.45; 13: 20.14 | [8 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  | 5: %; 6: 112; 8: 112; 11: 0.5; 13: 22.56 | [8 empty] | НР Полы
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 0.25 |  | 11.13 | [8 empty] | СП Полы
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1.56; 13: 51.98 | [10 empty] | Всего по позиции
56 | 56 | ФССЦ-04.3.01.09-0001 | Раствор готовый кладочный цементный тяжелый |  | м3 | 0.0918 | 1 | 0,0918 | 424,88 |  | 39,00 | 8,16 | 318,24 | [5 empty] | Раствор готовый кладочный цементный тяжелый
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 39; 13: 318.24 | [10 empty] | Всего по позиции
57 | 57 | ФЕР15-02-018-01 | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются: простая |  | 5: 100 м2; 6: 0.4433; 7: 1; 8: 0,4433 | [5 empty] | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются: простая
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 1 | ОТ |  | 9: 707.46; 10: 1.15; 11: 360.66; 12: 44.77; 13: 16146.75 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 102.87; 10: 1.25; 11: 57; 12: 13.24; 13: 754.68 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 60.94; 10: 1.25; 11: 33.77; 12: 44.77; 13: 1511.88 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 915.22; 11: 405.72; 12: 8.16; 13: 3310.68 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 78; 7: 1.15; 8: 39.764 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 6.52; 7: 1.25; 8: 3.6129 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1725.55; 11: 823.38; 13: 20212.11 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 394.43; 13: 17658.63 | [8 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  | 5: %; 6: 100; 8: 100; 11: 394.43; 13: 17658.63 | [8 empty] | НР Отделочные работы
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  | % | 49 | 0.85 | 41.65 |  |  | 164.28 |  | 7354.82 | [8 empty] | СП Отделочные работы
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1382.09; 13: 45225.56 | [10 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 2 Устройство ограждения (АОСР №132-23-АС1-ОГ-08; №132-23-АС1-ОГ-09; №132-23-АС1-ОГ-10) |  | 11: 131503.72 | [13 empty] | Итого по разделу 2 Устройство ограждения (АОСР №132-23-АС1-ОГ-08; №132-23-АС1-ОГ-09; №132-23-АС1-ОГ-10)
|  |  | Итоги по акту: | [24 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 129904.55; 13: 1203235.97 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 2633.66; 13: 117908.96 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 8648.1; 13: 114500.84 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 989.48; 13: 44299.03 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 118391.3; 13: 967673.28 | [15 empty] | Материалы
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  | 11: 118076.28; 13: 963502.42 | [15 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  |  | Дополнительная перевозка |  | 11: 315.02; 13: 4170.86 | [15 empty] | Дополнительная перевозка
|  |  | Перевозка |  | 11: 231.49; 13: 3152.89 | [15 empty] | Перевозка
|  |  | Строительные работы |  | 11: 135633.99; 13: 1459742.56 | [15 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 135087.48; 13: 1452418.81 | [15 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 2633.66; 13: 117908.96 | [15 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 8648.1; 13: 114500.84 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 989.48; 13: 44299.03 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 118076.28; 13: 963502.42 | [15 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 3748.87; 13: 167836.44 | [15 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 1980.57; 13: 88670.15 | [15 empty] | сметная прибыль
|  |  | Перевозка |  | 11: 231.49; 13: 3152.89 | [15 empty] | Перевозка
|  |  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  | 11: 315.02; 13: 4170.86 | [15 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 3623.14; 13: 162207.99 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 3748.87; 13: 167836.44 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 1980.57; 13: 88670.15 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Временные здания и сооружения 8,2% |  | 11: 11121.99; 13: 119698.89 | [15 empty] | Временные здания и сооружения 8,2%
|  |  | Итого |  | 11: 146755.98; 13: 1579441.45 | [16 empty] | Итого
|  |  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  | 11: 3522.14; 13: 37906.59 | [15 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  |  | Итого |  | 11: 150278.12; 13: 1617348.04 | [16 empty] | Итого
|  |  | 1,0514 |  | 11: 7724.3; 13: 83131.69 | [15 empty] | 1,0514
|  |  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  | 11: 158002.42; 13: 1700479.73 | [16 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 158002.42; 13: 1700479.73 | [17 empty] | ВСЕГО по акту
| Сдал: | [30 empty] | () | bar: 7
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | [31 empty] | () | bar: 7
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]