## Лист3 (hidden)
Акт приема-передачи исполнительной документации № 6
Объект строительства: | Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о Мытищи, ул. Колонцова, 4
Отчетный период:
Вид документа | Наименование акта освидетельствования, а так же приложений | Кол-во листов | № листа по порядку | № и дата Акта освидетельствования
АОСР | Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 с уплотнением | 1 |  | 131-23-ПЖ-88 | 21.11.2023г.
| Исполнительная схема №88 Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 с уплотнением | 1
| Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. | 1
| Заключение о степени уплотнения песка №21.11-1/23 от 21.11.2023г. | 1
АОСР | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 с послойным уплотнением. | 1 |  | 131-23-ПЖ-89 | 22.11.2023г.
| Исполнительная схема №89 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 с послойным уплотнением | 1
| Паспорт №1220 от 24.05.2023г. | 1
| Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. | 1
| Заключение о степени уплотнения щебня №22.11-1/23 от 22.11.2023г. | 1
АОСР | Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора 2 | 1 |  | 131-23-ПЖ-90 | 24.11.2023г.
| Исполнительная схема №90 Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 | 1
| Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-90 от 24.11.2023г. | 30
АОСР | Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 | 1 |  | 131-23-ПЖ-91 | 25.11.2023г.
| Исполнительная схема №91 Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 | 1
| Паспорт качества б/н | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. | 1
АОСР | Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 с уплотнением | 1 |  | 131-23-ПЖ-92 | 25.11.2023г.
| Исполнительная схема №92 Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 с уплотнением | 1
| Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. | 1
| Заключение о степени уплотнения песка №25.11-1/23 от 25.11.2023г. | 1
АОСР | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 с послойным уплотнением. | 1 |  | 131-23-ПЖ-93 | 26.11.2023г.
| Исполнительная схема №93 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 с послойным уплотнением | 1
| Паспорт №1220 от 24.05.2023г. | 1
| Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. | 1
| Заключение о степени уплотнения щебня №26.11-1/23 от 26.11.2023г. | 1
АОСР | Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора 1 | 1 |  | 131-23-ПЖ-94 | 28.11.2023г.
| Исполнительная схема №94 Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 | 1
| Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-94 от 28.11.2023г. | 30
АОСР | Демонтаж железобетонных опор. | 1 |  | 131-23-ПЖ-95 | 30.11.2023г.
| Исполнительная схема №95 Демонтаж железобетонных опор | 1
АОСР | Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 | 1 |  | 131-23-ПЖ-96 | 01.12.2023г.
| Исполнительная схема №96 Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 | 1
| Паспорт качества б/н | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. | 1
АОСР | Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 с уплотнением | 1 |  | 131-23-ПЖ-97 | 01.12.2023г.
| Исполнительная схема №97 Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 с уплотнением | 1
| Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. | 1
| Заключение о степени уплотнения песка №01.12-1/23 от 01.12.2023г. | 1
АОСР | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 с послойным уплотнением. | 1 |  | 131-23-ПЖ-98 | 01.12.2023г.
| Исполнительная схема №98 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 с послойным уплотнением | 1
| Паспорт №1220 от 24.05.2023г. | 1
| Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. | 1
| Заключение о степени уплотнения щебня №01.12-1/23 от 01.12.2023г. | 1
АОСР | Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 | 1 |  | 131-23-ПЖ-99 | 02.12.2023г.
| Исполнительная схема №99 Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 | 1
| Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-99 от 02.12.2023г. | 24
АОСР | Выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 1 |  | 131-23-ПЖ-100 | 02.12.2023г.
| Исполнительная схема №100 Выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 1
| Паспорт №1220 от 24.05.2023г. | 1
| Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. | 1
АОСР | Разработка грунта под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 1 |  | 131-23-ПЖ-101 | 02.12.2023г.
| Исполнительная схема №101 Разработка грунта под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 1
АОСР | Укладка геотекстиля под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 1 |  | 131-23-ПЖ-102 | 03.12.2023г.
| Исполнительная схема №102 Укладка геотекстиля под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 1
| Паспорт качества б/н | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. | 1
АОСР | Засыпка песком в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 1 |  | 131-23-ПЖ-103 | 03.12.2023г.
| Исполнительная схема №103 Засыпка песком в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 1
| Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. | 1
| Заключение о степени уплотнения песка №03.12-1/23 от 03.12.2023г. | 1
АОСР | Засыпка щебнем в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 1 |  | 131-23-ПЖ-104 | 03.12.2023г.
| Исполнительная схема №104 Засыпка щебнем в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 1
| Паспорт №1220 от 24.05.2023г. | 1
| Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. | 1
| Заключение о степени уплотнения щебня №03.12-1/23 от 03.12.2023г. | 1
АОСР | Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 1 |  | 131-23-ПЖ-105 | 04.12.2023г.
| Исполнительная схема №105 Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 1
| Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-105 от 04.12.2023г. | 23
АОСР | Разработка грунта от ПК5+83 до цеха 417 | 1 |  | 131-23-ПЖ-106 | 04.12.2023г.
| Исполнительная схема №106 Разработка грунта от ПК5+83 до цеха 417 | 1
АОСР | Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до СП43 | 1 |  | 131-23-ПЖ-107 | 04.12.2023г.
| Исполнительная схема №107 Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до СП43 | 1
| Паспорт качества б/н | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. | 1
АОСР | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП43 (т.1-т.5) | 1 |  | 131-23-ПЖ-108 | 05.12.2023г.
| Исполнительная схема №108 Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП43 (т.1-т.5) | 1
| Паспорт качества б/н | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. | 1
АОСР | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь на участке от СП43 до СП45 | 1 |  | 131-23-ПЖ-109 | 05.12.2023г.
| Исполнительная схема №109 Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь на участке от СП43 до СП45 | 1
| Паспорт качества б/н | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. | 1
АОСР | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь на участке от СП43 до СП47 | 1 |  | 131-23-ПЖ-110 | 05.12.2023г.
| Исполнительная схема №110 Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь на участке от СП43 до СП47 | 1
| Паспорт качества б/н | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. | 1
АОСР | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП45 (т.1 - т.5) | 1 |  | 131-23-ПЖ-111 | 06.12.2023г.
| Исполнительная схема №111 Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП45 (т.1 - т.5) | 1
| Паспорт качества б/н | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. | 1
Передал:
Принял :
| Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до СП43 |  |  | 131-23-ПЖ-107 | 04.12.2023г. | Укладка геотекстиля… жд/пути №№31,33,35,37,39, СП №№43,45,47
| Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП43 (т.1-т.5) |  |  | 131-23-ПЖ-108 | 05.12.2023г.
| Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь на участке от СП43 до СП45 |  |  | 131-23-ПЖ-108 | 05.12.2023г.
| Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь на участке от СП43 до СП47 |  |  | 131-23-ПЖ-108 | 05.12.2023г.
| Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП45 (т.1 - т.5) |  |  | 131-23-ПЖ-108 | 05.12.2023г.
| Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП47 (т.1 - т.5) |  |  | 131-23-ПЖ-108 | 05.12.2023г.
| Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №33 |  |  | 131-23-ПЖ-112 | 06.12.2023г.
| Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №35 |  |  | 131-23-ПЖ-112 | 06.12.2023г.
| Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №37 |  |  | 131-23-ПЖ-114 | 07.12.2023г.
| Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №39 |  |  | 131-23-ПЖ-114 | 07.12.2023г.
1 | Разработка грунта под проектируемый стрелочный перевод СП40 ⅑ |  |  | 131-23-ПЖ-09 | 20.09.2023г. | Разработка грунта… жд/пути №1, СП №№40,42
2 | Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №1 |  |  | 131-23-ПЖ-10 | 20.09.2023г.
3 | Разработка грунта под проектируемый стрелочный перевод СП42 1/9 |  |  | 131-23-ПЖ-12 | 21.09.2023г.
4 | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП40 1/9 (т.1-т.5) |  |  | 131-23-ПЖ-13 | 21.09.2023г. | Укладка геотекстиля… жд/пути №1, СП №№40,42
5 | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №1 (т.1-т.4, т.5-т.8) |  |  | 131-23-ПЖ-14 | 21.09.2023г.
6 | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП42 1/9 (т.1-т.5) |  |  | 131-23-ПЖ-15 | 21.09.2023г.
7 | Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП40 1/9 (т.1-т.5 |  |  | 131-23-ПЖ-16 | 21.09.2023г. | Засыпка песком… жд/пути №1, СП №№40,42
8 | Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №1 (т.1-т.4, т.5-т.8) |  |  | 131-23-ПЖ-17 | 21.09.2023г.
9 | Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП42 1/9 (т.1-т.5) |  |  | 131-23-ПЖ-18 | 21.09.2023г.
10 | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП40 1/9 (т.1-т.5) |  |  | 131-23-ПЖ-19 | 21.09.2023г. | Засыпка щебнем… жд/пути №1, СП №№40,42
11 | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №1 (т.1-т.4, т.5-т.8) |  |  | 131-23-ПЖ-20 | 21.09.2023г.
12 | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП42 1/9 (т.1-т.5) |  |  | 131-23-ПЖ-21 | 21.09.2023г.
13 | Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до СП43 |  |  | 131-23-ПЖ-107 | 04.12.2023г. | Укладка геотекстиля… жд/пути №№31,33,35,37,39, СП №№43,45,47
14 | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП43 (т.1-т.5) |  |  | 131-23-ПЖ-108 | 05.12.2023г.
15 | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь на участке от СП43 до СП45 |  |  | 131-23-ПЖ-108 | 05.12.2023г.
16 | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь на участке от СП43 до СП47 |  |  | 131-23-ПЖ-108 | 05.12.2023г.
17 | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП45 (т.1 - т.5) |  |  | 131-23-ПЖ-108 | 05.12.2023г.
18 | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП47 (т.1 - т.5) |  |  | 131-23-ПЖ-108 | 05.12.2023г.
19 | Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №33 |  |  | 131-23-ПЖ-112 | 06.12.2023г.
20 | Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №35 |  |  | 131-23-ПЖ-112 | 06.12.2023г.
21 | Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №37 |  |  | 131-23-ПЖ-114 | 07.12.2023г.
22 | Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №39 |  |  | 131-23-ПЖ-114 | 07.12.2023г.

## ВОР-на подпись после согл
Утверждаю
Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Пути железнодорожные
№ п/п | Наменование вида работ | Ед.изм. | Объем работ |  |  |  | Ссылка на чертежи | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.
|  |  | Фактически выполненный | выполненный и заактированный | в основной смете | в дополнительной смете
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5 | 6
Сооружение земляного полотна
Земляные работы
1 | Разработка грунта с погрузкой мех способом экскаваторами с ковшом 0,5 м3, гр грунтов 2 | м3 | 8747.79 | 7421 | 7421 | 1326.79 | 131-23-ПЖ-30-Р-01 131-23-ПЖ-31-Р-01 131-23-ПЖ-31-Р-02 131-23-ПЖ-31-Р-03 131-23-ПЖ-ОП-Р-01 131-23-ПЖ-ОП-Р-02 131-23-ПЖ-Т-Р-01 131-23-ПЖ-Т-Р-02 131-23-ПЖ-Ш-Р-01 | 619,4+2998,4+250,81+209,3+1332,41+208,05+88,59+414,64+171,65+66,98+57,3+85+13,73+2165,68+65,85= 8747,79м3
2 | Разработка грунта вручную в траншеях | м3 | 449.45 | 441 | 534.4 | 8.45 | 131-23-ПЖ-30-Р-01 131-23-ПЖ-31-Р-01 131-23-ПЖ-31-Р-02 131-23-ПЖ-31-Р-03 131-23-ПЖ-ОП-Р-01 131-23-ПЖ-ОП-Р-02 131-23-ПЖ-Т-Р-01 131-23-ПЖ-Т-Р-02 131-23-ПЖ-Ш-Р-01 | 32,6+157,81+13,2+11,02+70,13+4,66+21,82+9,03+3,52+3,02+4,47+0,72+113,98+3,47= 449,45м3
3 | Погрузка вручную грунта от ручной разработки | м3 | 449.45 | 441 | 534.4 | 8.45
4 | Перевозка грунта на расстояние до 1 км | т | 313.854 | 313.854 | 313.854 | 0
5 | Перевозка на 30 км и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 9197.24 | 7782.36 | 7782.36 | 1414.88 |  | 8747,79+449,45= 9197,24м3
6 | Планировка площадей бульдозерами | м2 | 7278.6 | 7278.6 | 7278.6 | 0
7 | Планировка вручную дна и откосов выемок каналов | м2 | 1819.642 | 1819.642 | 1819.642 | 0
8 | Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами | м2 | 3708 | 3708 | 3708 | 0
9 | Планировка вручную дна и откосов выемок каналов | м2 | 927 | 927 | 927 | 0
Устройство оснований под ж/д пути
10 | Устройство разделяющей прослойки под песчаным основанием жд. путей из геотекстиля 500 г/м? | м2 | 5924.94 | 0 | 0 | 5924.94 | 131-23-ПЖ-30-Г-01 131-23-ПЖ-31-Г-01 131-23-ПЖ-31-Г-02 131-23-ПЖ-31-Г-03 131-23-ПЖ-ОП-Г-01 131-23-ПЖ-ОП-Г-02 131-23-ПЖ-Т-Г-01 131-23-ПЖ-Т-Г-02 131-23-ПЖ-Т-Г-03 131-23-ПЖ-Ш-Г-01 | 978+1222,3+185,9+188,5+78+24+51+78+78+153,17+150,6+123,9+124,24+107+270,4+107+107+107+25,5+107+25,5+107+375,39+622,6+13,26+374,7+36+103,98= 5924,94м2
11 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 | 1805.95 | 598.14 | 598.14 | 1207.81 | 131-23-ПЖ-30-П-01 131-23-ПЖ-31-П-01 131-23-ПЖ-31-П-02 131-23-ПЖ-31-П-03 131-23-ПЖ-ОП-П-01 131-23-ПЖ-ОП-П-02 131-23-ПЖ-Т-П-01 131-23-ПЖ-Т-П-02 131-23-ПЖ-Т-П-03 131-23-ПЖ-Ш-П-01 | 260,8+325,94+49,56+349,7+27,9+72,1+27,9+27,9+27,9+6,8+27,9+6,8+27,9+ 100,1+166,03+163,48+99,91+9,6+27,73= 1805,95м3
12 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | м3 | 2858.58 | 2805 | 3615 | 53.58 | 131-23-ПЖ-30-Щ-01 131-23-ПЖ-31-Щ-01 131-23-ПЖ-31-Щ-02 131-23-ПЖ-31-Щ-03 131-23-ПЖ-ОП-Щ-01 131-23-ПЖ-ОП-Щ-02 131-23-ПЖ-Т-Щ-01 131-23-ПЖ-Т-Щ-02 131-23-ПЖ-Т-Щ-03 131-23-ПЖ-Ш-Щ-01 | 391,2+488,91+74,34+524,56+41,85+108,15+41,85+41,85+48,83+11,9+48,83+11,9+48,83+175,18+290,06+284,79+174,84+9,12+41,59= 2858,58м3 Щебень фр.25-60 (балластный 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути
13 | Замена балласта в пути, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 1840, без укладки разделительного слоя | м пути | 43 | 40 | 357.56 | 3 | 131-23-ПЖ-ОП-Щ-01 | Щебень фр.25-60 (балластный 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути
Демонтажные работы
14 | Разборка тупикового упора | шт. | 2 | 1 | 1 | 1 | 131-23-ПЖ-31-Д-01 | Демонтаж тупиковых упоров подкранового пути , передача Заказчику
15 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода 1/9 | шт. | 4 | 4 | 4 | 0 | 131-23-ПЖ-ОП-Д-01 131-23-ПЖ-Ш-Д-01 131-23-ПЖ-Ш-Д-02
16 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы железобетонные | м | 725.52 | 514 | 514 | 211.52 | 131-23-ПЖ-ОП-Д-01 131-23-ПЖ-Т-Д-01 131-23-ПЖ-Т-Д-02 | 113+31,035+175,97+74,03+331,48 = 725,52м., передача Заказчику
17 | Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов Р65 | м | 80 | 80 | 295 | 0 | 131-23-ПЖ-Т-Д-01
Прочие работы
18 | Погрузка переводов стрелочных и пересечений, рельс | т | 48.36 | 48.36 | 163.95 | 0 |  | СП8, СП22, СП14, СП б/н
19 | Погрузка металлических конструкций креплений | т | 7.81 | 7.81 | 45.91 | 0 |  | СП8, СП22, СП14, СП б/н
20 | Перевозка грузов на расстояние до 2 км | т | 56.17 | 56.17 | 209.86 | 0 |  | СП8, СП22, СП14, СП б/н
21 | Разгрузка металлических конструкций креплений | т | 7.81 | 7.81 | 45.91 | 0 |  | СП8, СП22, СП14, СП б/н
22 | Разгрузка переводов стрелочных и пересечений, рельс | т | 48.36 | 48.36 | 163.95 | 0 |  | СП8, СП22, СП14, СП б/н
23 | Погрузка деревянных шпал | т | 26.34 | 26.34 | 68.17 | 0 |  | СП8, СП22, СП14, СП б/н
Устройство верхнего строения пути
24 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, тип скрепления КД-65. | м пути | 1220.27 | 949 | 1211 | 271.27 | 131-23-ПЖ-30-У-01 131-23-ПЖ-31-У-01 131-23-ПЖ-31-У-02 131-23-ПЖ-31-У-03 131-23-ПЖ-ОП-У-01 131-23-ПЖ-Ш-У-02 | 316,77+407,43+62+62,84+8+17+51,06+50,2+41,3+41,41+37,5+90,1+34,66=1220,27м3 Рельсы Р65 L=12,5м=2440,54м/196шт (из них 24шт давальческие) Шпалы деревянные=2247шт Накладка Р-65=220шт (из них 16шт давальческие) Болт стыковой М27 в компл. с шайбой и гайкой=1320шт Комплект скреплений КД-65=4494 компл.
25 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65 | м пути | 688 | 688 | 688 | 0 | 131-23-ПЖ-Т-У-01 131-23-ПЖ-Т-У-02 | 8,5+8,5+13,6+13,05+125,13+193,93+191,35+124,89+9,05=688,0м Рельсы Р65 L=12,5м = 89,21т/110шт Шпалы железобетонные = 1274шт Накладка Р-65 = 110шт/3,245т Комплект скреплений ЖБР-65 =5092 компл
Укладка контррельсов
26 | Укладка контррельсов | м пути | 37.2 | 0 | 31 | 37.2 |  | 9,3х4=37,2м Контррельсовый уголок (с комплектом крепления) СП850 длина 9,3м ПКЖД-65-4компл.
Укладка глухого пересечения
27 | Укладка глухого пересечения на деревянных брусьях поэлементно при типе рельсов Р65 | шт. | 1 | 1 | 1 | 0 | 131-23-ПЖ-31-У-04 | Глухое пересечение (угол 45º) тип Р65-1компл Шпала деревян. пропит. II тип-2шт
Укладка стрелочных переводов
28 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на железобетонных брусьях, марка перевода: 1/9 | шт. | 3 | 3 | 3 | 0 | 131-23-ПЖ-Т-У-01 131-23-ПЖ-Т-У-02 | СП №46 1/9 прав СП №48 1/9 лев СП №50 1/9 прав Стрелочный перевод, Р65 марка 1/9 правый-2шт Стрелочный перевод, Р65 марка 1/9 левый-1шт Брус ж.б. пр. 2769-3компл
29 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья железобетонные, марка перевода: 1/9 | шт. | 3 | 3 | 3 | 0
30 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/9 | шт. | 3 | 3 | 3 | 0 | 131-23-ПЖ-ОП-У-01 131-23-ПЖ-ОП-У-02 | СП №40 1/9 (старогодний СП №8), СП №42 1/9 лев СП №41 1/9 прав Стрелочный перевод, Р65 марка 1/9 правый-1шт Стрелочный перевод, Р65 марка 1/9 левый-1шт Брус дерев. А4 тип II, пропитка 3-5мм,160х250-3компл
31 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 | шт. | 3 | 3 | 3 | 0
32 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/7 | шт. | 3 | 3 | 3 | 0 | 131-23-ПЖ-31-У-03 | СП №43 1/7 СП №45 1/7 СП №47 1/7 Стрелочный перевод, Р65 марка 1/7 левый-3шт Брус дерев. А4 тип II, пропитка 3-5мм,160х250-3компл
33 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/7 | шт. | 3 | 3 | 3 | 0
34 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/9 | шт. | 2 | 0 | 0 | 2 | 131-23-ПЖ-Ш-У-01 | СП №б/н 1/9 – старогодний СП №14 1/9 – старогодний
35 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 | шт. | 2 | 0 | 0 | 2
Устройство упоров тупиковых
36 | Устройство упоров тупиковых | шт. | 1 | 0 | 1 | 1 | 131-23-ПЖ-Ш-У-01 | Старогодний, подкрановые пути, Щебень фр.25-60 (балластный 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути-20м3 Пути 32, 34, 36, обкаточные (2 шт): лист ст 3мм – 25,44м2*23,57кг*5шт = 2998,1 кг уголок 50х50х4мм – 149,70м*3,05кг*5шт =2282,89 кг
37 | Устройство упоров тупиковых рельсовых | шт. | 3 | 3 | 3 | 0 | 131-23-ПЖ-Т-У-03 | Туп. упоры №1, №2, №3 на путях №32,34,36 Тупиковый упор ТУ 5264-001-83875090-2016 (в комплекте: стойка упора, деревянные брусья, крепеж, знак "Путевое заграждение")-3компл Щебень фр.25-60 (балластный 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути-60м3
38 | Изготовление и монтаж обрамления призм тупиковых упоров | шт/т | 5 / 5,28 | 0 | 0 | 5 / 5,28 |  | Пути 32, 34, 36, обкаточные (2 шт): лист ст 3мм – 25,44м2*23,57кг*5шт = 2998,1 кг уголок 50х50х4мм – 149,70м*3,05кг*5шт =2282,89 кг
Рихтовка, выправка и балластировка путей
39 | Рихтовка пути | м пути | 2115.02 | 0 | 0 | 2115.02 | 131-23-ПЖ-30-Б-01 131-23-ПЖ-31-Б-01 131-23-ПЖ-ОП-Б-01 131-23-ПЖ-Т-Б-01 131-23-ПЖ-Ш-Б-01 | 316,77+425,93+62+271,8+17+245,8+70,56+670,5+34,66 = 2115,02м (на ж/б шпалах = 688+90,15=778,15 м пути; на деревянных = 1336,87 м пути)
40 | Балластировка пути и стрелочных переводов, балласт: щебеночный | м3 | 1080.69 | 990 | 1097 | 90.69 | 131-23-ПЖ-30-Б-01 131-23-ПЖ-31-Б-01 131-23-ПЖ-ОП-Б-01 131-23-ПЖ-Т-Б-01 131-23-ПЖ-Ш-Б-01 | 136,21+13,62+(175,19+17,52)+(26,66+2,67)+(166,16+16,62)+(7,31+0,73)+114,94+11,49+(36,32+3,63)+(304,75+30,48)+14,9+1,49= 1080,69м3 Щебень фр.25-60 (балластный 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути
41 | Устройство выравнивающего слоя междупутья из щебня | м3 | 125 | 0 | 0 | 125 | По письму №179 от 21.05.2024 | Уч.5+уч.6 Щебень фр.25-60 (балластный 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути = 63+62 = 125м3
42 | Устройство выравнивающего слоя междупутья из песка | м3 | 100 | 0 | 0 | 100 | По письму №179 от 21.05.2024 | Уч.5+уч.6 Песок карьерный = 50,4+49,6 = 100м3
43 | Послеусадочный ремонт пути | м | 2115.02 | 0 | 0 | 2115.02 |  | (на ж/б шпалах = 688+90,15=778,15 м пути; на деревянных = 1336,87 м пути)
Изготовление и устройство закладных конструкций
44 | Изготовление в построечных условиях конструкций закладных МС2 (резка и сверление) | т | 0.273 | 0 | 0 | 0.273 | 131-23-ПЖ-31-У-07 | МС2- 380шт. * 0,15 = 57м * 4,79кг/м = 273,03кг, уголок 75х50х5
45 | Сверление рельс для установки МС2 | шт. | 380 | 0 | 0 | 380 | 131-23-ПЖ-31-У-07
46 | Установка МС2 на болтовых соединениях к рельсам | шт | 380 | 0 | 0 | 380 | 131-23-ПЖ-31-У-07 | Болт М14х45=380шт/30,59кг, Гайка М14=380шт/25.16кг, Шайба М14 = 380 шт/12кг
47 | Монтаж в проектное положение МС1 с приваркой к МС2 | м/ т | 936/ 5,429 | 0 | 0 | 936/ 5,429 | 131-23-ПЖ-31-У-07 | 936*5,8 = 5429кг, уголок 75х75х5
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ и ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Разборка асфальтобетонного покрытия Путь №31
48 | Нарезка швов | м | 226.1 | 0 | 0 | 226.1 | 131-23-ПЖ-31-Д-01 | участок 2: L= 201,3 м, путь №31 участок 4: L= 12,9 м, путь №31 участок 5: L= 11,8 м, путь №31
49 | Разборка асфальтобетонного покрытия | м3 | 158.1 | 0 | 0 | 158.1 | 131-23-ПЖ-31-Д-01 | Уч. 2: асф. основание: S = 507,1 м2; h = 0,24 м; V= 121,7 м3, путь 31 Уч. 4: асф. основание: S = 33,35 м2; h = 0,44 м; V= 14,68м3, путь 31 Уч. 5: асф. основание: S = 35,34 м2; h = 0,41 м; V= 14,5м3, путь 31 Участок 3: асфальт. покрытие S = 180,4 м2; h = 0,04 м; V= 7,22 м3
50 | Демонтаж ж/б плит (3,0х1,75х0,17) | м3 | 30.67 | 0 | 0 | 30.67 | 131-23-ПЖ-31-Д-01 | Участок 3: ж/б плиты S= 180,4м2х0,17м = 30,67м3
51 | Разборка бетонного основания отбойными молотками,марка бетона 300 (h = 0,1 м) | м3 | 127.36 | 0 | 0 | 127.36 | 131-23-ПЖ-31-Д-01 | Уч. 1: бетон. основание: S = 1093,2 м2; h = 0,1 м; V= 109,32 м3, путь 31 Участок 3: бетон. основание: V= 180,4*0,1 = 18,04 м3, путь 31
52 | Погрузка асфальтобетона и бетонного лома механизир. способом | т | 663.81 | 0 | 0 | 663.81 |  | асфальтобетон - (150,88+7,22)*1,8=284,54м3, бетон. лом (30,67+127,36)*2,4=379,27м3
53 | Перевозка на 30 км и утилизация | м3 | 316.13 | 0 | 0 | 316.13
Разборка бетонных конструкций Путь №30
54 | Разборка бетонных оснований в котловане под устройство жд пути №30 отбойными молотками, марка бетона 300 | м3 | 84.4 | 0 | 0 | 84.4 | 131-23-ПЖ-30-Д-01 | Бетонное основание 3,0х3,0х1,25(h) -2шт. V1 = (3*3*1,25) *2 = 22,5 м3 Бетонное основание 3,0х1,5х1,25(h) -11шт. V1 = (3*1,5*1,25) *11 = 61,9 м3
55 | Погрузка бетонного лома механизир. способом | т | 202.56 | 0 | 0 | 202.56 |  | 84,4*2,4=202,56т
56 | Перевозка на 30 км и утилизация | м3 | 84.4 | 0 | 0 | 84.4
Разборка тупиков ж/б конструкций Путь №31
57 | Разборка бетонных блоков отбойными молотками (тупики), марка бетона 300 | м3 | 43.2 | 0 | 0 | 43.2 | 131-23-ПЖ-31-Д-01 | тупики на пути №18: бетонные блоки 3,0х0,6х0,6 (м) - 20шт./ 21,6м3 тупики на уч. подкранового пути: бет. блоки 3,0х0,6х0,6 (м) - 20шт./ 21,6м3
58 | Разборка асфальтобетонного покрытия отбойными молотками (тупики) | м2/ м3 | 151 / 6,04 | 0 | 0 | 151 / 6,04 | 131-23-ПЖ-31-Д-01 | S = 151 м2, h = 0,04м2, V= 6,04 м3
59 | Разборка бетонных плит | м2/ м3 | 151 / 25,67 | 0 | 0 | 151 / 25,67 | 131-23-ПЖ-31-Д-01 | S = 151 м2, h = 0,17м2, V= 25,67м3
60 | Разборка бетонного основания: h = 0,1 м отбойными молотками, марка бетона 300 (тупики) | м3 | 15.1 | 0 | 0 | 15.1 | 131-23-ПЖ-31-Д-01 | толщина слоя бетонного основания: h = 0,1 м, V= 151*0,1 = 15,1 м3
61 | Погрузка асфальтобетона и бетонного лома механизир. способом | т | 212.4 | 0 | 0 | 212.4 |  | асфальтобетон- 6,04*1,8=10,87т; бетон. лом -(43,2+25,67+15,1)*2,4=201,53т
62 | Перевозка на 30 км и утилизация | м3 | 90.01 | 0 | 0 | 90.01
Демонтаж опор Пути 33, 35, 37, 39. СП №47
Земляные работы
63 | Разработка грунта с погрузкой мех способом (экскаватором ковшом 0,5м3) | м3 | 157 | 157 | 157 | 0 | 131-23-ПЖ-31-Д-02 | 26,24м3*6шт.
64 | Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов | м3 | 3 | 3 | 3 | 0 |  | 0,5м3*6шт.
65 | Погрузка грунта вручную | м3 | 3 | 3 | 3 | 0
66 | Перевозка грунта на расстояние до 1 км | т | 252 | 252 | 252 | 0 |  | (41,5+0,5)*6
67 | Погрузка грунта механизировано | т | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 0 |  | 7,9*6шт.
68 | Перевозка грунта на расстояние до 1 км | т | 299.4 | 299.4 | 299.4 | 0 |  | (41,5+0,5+7,9)*6
69 | Обратная засыпка грунтом бульдозерами | м3 | 187 | 187 | 187 | 0 |  | 31,1*6
70 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 187 | 187 | 187 | 0
Демонтаж ж/б конструкций опор
71 | Разборка монолитного ж/б фундамента | м3/т | 30/75 | 30/75 | 30/75 | 0 | 131-23-ПЖ-31-Д-02 | 5м3*6 = 30м3 12,5т *6 = 75т
72 | Демонтаж ж/б опор (6шт.) | шт./м3 | 6/19,2 | 6/19,2 | 6/19,2 | 0 | 131-23-ПЖ-31-Д-02
73 | Погрузка бетонного лома механизир. способом | т | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 0
74 | Погрузка бетонного лома вручную | т | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 0
75 | Перевозка на 30 км и утилизация бетонного лома | м3 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 0
Демонтаж м/ конструкций
76 | Демонтаж металлоконструкций опоры (опоры под трубопроводы) | т | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 0 | 131-23-ПЖ-31-Д-02 | металлоконструкции: 0,76т + 0,68т + 0,597т + 0,582т + 1,136т + 0,865т = 4,62т
77 | Демонтаж металлоконструкций фермы | т | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 0 | 131-23-ПЖ-31-Д-02
78 | Погрузка металлического лома | т | 11.44 | 11.44 | 11.44 | 0 |  | 4,62т +6,82т =11,44
79 | Перевозка металлического лома | т | 11.44 | 11.44 | 11.44 | 0
80 | Разгрузка металлического лома | т | 11.44 | 11.44 | 11.44 | 0
Стыковка с путями 417 цеха
81 | Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов Р65 | м | 8.46 | 0 | 0 | 8.46 | 131-23-ПЖ-31-У-05 | путь №35 – 5,25м, №37 – 1,21м, №39- 2,0м (1,09777 + 1,12т + 0,4934т)
82 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, тип скрепления КД-65 | м | 6.25 | 0 | 0 | 6.25 | 131-23-ПЖ-31-У-05 | Старогодние путь №35 – 6,25м (0,811 + 0,2617т + 0,37)
83 | Соединение рельсошпальной решетки на деревянных шпалах с рельсовыми путями цеха 417 | стык | 2 | 0 | 0 | 2 | 131-23-ПЖ-31-У-05 | Путь №37 -1 стык (130,9кг) Путь №39 -1 стык (130,9кг) Накладка 1Р-65 = 8шт Болт стыковой М27х160 в комплекте с шайбой и гайкой = 24шт/24,91кг
84 | Сверление отверстий в рельсах после подрезки под монтаж накладки | шт. | 32 | 0 | 0 | 32 | 131-23-ПЖ-31-У-05 | Ж.д. путь 35 + путь цеха 417 - 16 отверстий Ж.д. путь 37 + путь цеха 417 - 8 отверстий Ж.д. путь 39 + путь цеха 417 - 8 отверстий
85 | Демонтаж бетонного основания отбойными молотками, марка бетона 300. | м3 | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 131-23-ПЖ-31-У-05 | 0,27м х 2,97м х 0,4м =0,32м3
86 | Погрузка бетонного лома механизир. способом | т | 0.768 | 0 | 0 | 0.768 |  | бетон. лом 0,32*2,4=0,768т
87 | Перевозка на 30 км и утилизация | м3 | 0.32 | 0 | 0 | 0.32
Примечания:
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве
Представитель Подрядчика:
Представитель технического Заказчика:
|  |  | ид | КС-6 | было | 4.1-4.2

## КС-6а
Номер |  | Конструктивные элементы и видыработ | Номер единичной расценки | Единица измере- ния | Цена за единицу, руб | Коли- чество работ по смете | Сметная (договор- ная) стои- мость, руб | Выполнено работ | [7 empty] | Остаток работ на Январь 2024г.
п.п. | поз. по сме- те | [6 empty] | Ноябрь 2023г. |  |  | Декабрь 2023г. (суммарно, две кс-2) |  |  | всего
[8 empty] | коли- чество | стои- мость | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строит-ва, руб | коли- чество | стои- мость | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строит-ва, руб | коли- чество | стои- мость | коли- чество | стои- мость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Раздел 1. Сооружение земляного полотна
1 | 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 | ФЕР01-01-013-13 | 1000 м3 | 122363.83 | 7.421 | 38362.58 | 4.37 | 22590.55 | 22590.55 | 3.051 | 15772.02 | 38362.57 | 7.421 | 38362.57 |  | 0.01
2 | 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | ФЕР01-02-057-01 | 100 м3 | 145829.61 | 5.344 | 7805.85 | 2.27 | 3315.73 | 3315.73 | 2.14 | 3125.84 | 6441.57 | 4.41 | 6441.57 | 0.934 | 1364.28
3 | 3 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | ФЕР01-02-060-01 | 100 м3 | 53038.27 | 5.344 | 2838.99 | 2.27 | 1205.93 | 1205.93 | 2.14 | 1136.87 | 2342.8 | 4.41 | 2342.8 | 0.934 | 496.19
4 | 4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | ФССЦпг-03-21-01-001 | 1 т груза | 39.63 | 313.854 | 913.32 | 156.93 | 456.67 | 456.67 | 156.924 | 456.65 | 913.32 | 313.854 | 913.32
5 | 5 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | УПД №3 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | м3 | 1325.02 | 7782.36 | 1263699.62 | 4597 | 746460.86 | 746460.86 | 3185.36 | 517238.76 | 1263699.62 | 7782.36 | 1263699.62
6 | 6 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | ФЕР01-01-036-02 | 1000 м2 | 608.6 | 7.2786 | 190.32 | 3.64 | 95.18 | 95.18 | 3.6386 | 95.14 | 190.32 | 7.2786 | 190.32
7 | 7 | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1 | ФЕР01-01-111-01 | 1000 м2 | 100960.41 | 1.8196 | 1775.62 | 0.91 | 887.98 | 887.98 | 0.90964 | 887.63 | 1775.61 | 1.8196 | 1775.61 |  | 0.01
8 | 8 | Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-01-109-01 | 1000 м2 | 43349.7 | 3.708 | 7146.77 | 1.86 | 3584.95 | 3584.95 | 1.848 | 3561.83 | 7146.78 | 3.708 | 7146.78 |  | -0.01
9 | 9 | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1 | ФЕР01-01-111-01 | 1000 м2 | 100960.03 | 0.927 | 904.57 | 0.47 | 458.63 | 458.63 | 0.457 | 445.94 | 904.57 | 0.927 | 904.57
10 | 10 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | ФЕР27-04-001-01 | 100 м3 | 115625.73 | 5.9814 | 29040.86 | 5.9814 | 29040.86 | 29040.86 |  |  |  | 5.9814 | 29040.86
11 | 11 | Песок карьерный | ТН №5 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | м3 | 825.63 | 657.954 | 66571.63 | 657.954 | 66571.63 | 66571.63 |  |  |  | 657.954 | 66571.63
12 | 12 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 182377 | 36.15 | 282693.69 | 12.11 | 94700.43 | 94700.43 | 15.94 | 124651.1 | 219351.53 | 28.05 | 219351.53 | 8.1 | 63342.16
13 | 13 | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | ТН №4 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | м3 | 4072.48 | 4554.9 | 2273250.02 | 1526 | 761592.91 | 761592.91 | 2008.44 | 1002368.06 | 1763960.97 | 3534.44 | 1763960.97 | 1020.46 | 509289.05
Раздел 2. Демонтажные работы
14 | 14 | Разборка упорной призмы и конструкции упора | ФЕР28-01-100-01 | шт | 132309.53 | 1 | 3464.16 |  |  |  | 1 | 3464.16 | 3464.16 | 1 | 3464.16
15 | 15 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9 | ФЕР28-01-023-02 | компл | 44256.9 | 4 | 1962.63 | 4 | 1962.63 | 1962.63 |  |  |  | 4 | 1962.63
16 | 16 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: железобетонные | ФЕР28-01-006-02 | км пути | 338383.7 | 0.514 | 8531.46 | 0.514 | 8531.46 | 8531.46 |  |  |  | 0.514 | 8531.46
17 | 17 | Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов: Р65, на 1 км число шпал 2000 и 1840 | ФЕР28-01-007-01 | км пути | 1787507.02 | 0.295 | 5735.69 | 0.08 | 1555.44 | 1555.44 |  |  |  | 0.08 | 1555.44 | 0.215 | 4180.25
18 | 18 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 111.08 | 163.95 | 1375.54 | 48.36 | 405.74 | 405.74 |  |  |  | 48.36 | 405.74 | 115.59 | 969.8
19 | 19 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т / крепления | ФССЦпг-01-01-01-015 | 1 т груза | 295.65 | 45.91 | 1025.17 | 7.81 | 174.4 | 174.4 |  |  |  | 7.81 | 174.4 | 38.1 | 850.77
20 | 20 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 52.57 | 209.86 | 810.06 | 56.17 | 216.82 | 216.82 |  |  |  | 56.17 | 216.82 | 153.69 | 593.24
21 | 21 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т/крепления | ФССЦпг-01-01-02-015 | 1 т груза | 295.65 | 45.91 | 1025.17 | 7.81 | 174.4 | 174.4 |  |  |  | 7.81 | 174.4 | 38.1 | 850.77
22 | 22 | Разгрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | ФССЦпг-01-01-02-026 | 1 т груза | 111.08 | 163.95 | 1375.54 | 48.36 | 405.74 | 405.74 |  |  |  | 48.36 | 405.74 | 115.59 | 969.8
23 | 23 | Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) шпалы Ж.Б | ФССЦпг-01-01-01-045 | 1 т груза | 237.66 | 255.36 | 4583.71 | [8 empty] | 255.36 | 4583.71
24 | 24 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 144.05 | 68.17 | 741.69 | 26.34 | 286.58 | 286.58 |  |  |  | 26.34 | 286.58 | 41.83 | 455.11
25 | 25 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/ замена балласта | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 43.43 | 914.136 | 2998.37 | [8 empty] | 914.136 | 2998.37
26 | 26 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную/ замена балласта | ФССЦпг-01-01-01-041 | 1 т груза | 569.06 | 228.534 | 9822.39 | [8 empty] | 228.534 | 9822.39
27 | 27 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | Цена поставщика ООО "Террус" | м3 | 1325.02 | 850.57 | 138115.56 | [8 empty] | 850.57 | 138115.56
Раздел 3. Устройство верхнего строения пути
28 | 28 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 / новые | ФЕР28-01-003-08 | км пути | 16225215.32 | 0.954 | 1696775.26 | 0.87 | 1547373.67 | 1547373.67 | 0.079 | 140508.64 | 1687882.31 | 0.949 | 1687882.31 | 0.005 | 8892.95
29 | 29 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | м | 2865.79 | -1908 | -670089.6 | -1740 | -611088 | -611088 | -158 | -55489.6 | -666577.6 | -1898 | -666577.6 | -10 | -3512
30 | 30 | Рельсы Р-65 НТ260, L-12,5 м (156 шт.) | ТН №1 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | т | 138391.01 | 126.516 | 2145671.25 | 113.1 | 1918140.14 | 1918140.14 | 10.26 | 174006.35 | 2092146.49 | 123.36 | 2092146.49 | 3.156 | 53524.76
31 | 31 | Шпалы деревянные пропитанные, тип I | ФССЦ-25.1.01.05-0011 | шт | 2346.82 | -1755.36 | -504841.54 | -1603 | -461022.8 | -461022.8 | -146.28 | -42070.13 | -503092.93 | -1749.28 | -503092.93 | -6.08 | -1748.61
32 | 32 | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) | ТН №1 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | шт | 2024.02 | 1755 | 435312.31 | 1603 | 397610.04 | 397610.04 | 146 | 36214.02 | 433824.06 | 1749 | 433824.06 | 6 | 1488.25
33 | 33 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | шт | 1185.65 | -305.28 | -44357.18 | -305.28 | -44357.18 | -44357.18 |  |  |  | -305.28 | -44357.18
34 | 34 | Накладка 1Р-65 (194 шт.) | ТН №1 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | т | 231916.67 | 5.723 | 162654.3 | 5.723 | 162654.3 | 162654.3 |  |  |  | 5.723 | 162654.3
35 | 35 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65 | ФССЦ-25.1.05.02-0008 | шт | 541.82 | -3510.72 | -233111.81 | -1603 | -106439.2 | -106439.2 | -1895.56 | -125865.18 | -232304.38 | -3498.56 | -232304.38 | -12.16 | -807.43
36 | 36 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм | ФССЦ-25.1.04.02-0001 | т | 96769.45 | -3.282 | -38921.24 | -2.21 | -26208.39 | -26208.39 | -1.07 | -12689.13 | -38897.52 | -3.28 | -38897.52 | -0.002 | -23.72
37 | 37 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм | ФССЦ-25.1.04.07-0003 | т | 96744.96 | -7.909 | -93769.1 | -7.58 | -89868.48 | -89868.48 | -0.329 | -3900.62 | -93769.1 | -7.909 | -93769.1
38 | 38 | Прокладки под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710 | ФССЦ-25.1.06.19-0070 | шт | 44.88 | -3510.72 | -19308.96 | -1603 | -8816.5 | -8816.5 | -1895.56 | -10425.58 | -19242.08 | -3498.56 | -19242.08 | -12.16 | -66.88
39 | 39 | Скрепление КД-65 (подкладка КД-65 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-361 (1 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.) | ТН №1 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | компл | 3044.45 | 3511 | 1309933.17 | 1603 | 598069.75 | 598069.75 | 1895 | 707013.21 | 1305082.96 | 3498 | 1305082.96 | 13 | 4850.21
40 | 40 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840/старогодние | ФЕР28-01-003-08 | км пути | 16225215.68 | 0.257 | 457097.74 |  |  |  | 0.16 | 284574.47 | 284574.47 | 0.16 | 284574.47 | 0.097 | 172523.27
41 | 41 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | шт | 1185.65 | -82.24 | -11949.47 |  |  |  | -49.13 | -7138.59 | -7138.59 | -49.13 | -7138.59 | -33.11 | -4810.88
42 | 42 | Накладка 1Р-65 (48 к-т.) из них 8 к-т (16 шт) ранее разобраные | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.2) | т | 231916.68 | 1.18 | 33536.97 |  |  |  | 1.18 | 33536.97 | 33536.97 | 1.18 | 33536.97
43 | 43 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | м | 2865.79 | -514 | -180516.8 |  |  |  | -310.62 | -109089.74 | -109089.74 | -310.62 | -109089.74 | -203.38 | -71427.06
44 | 44 | Шпалы деревянные пропитанные, тип I | ФССЦ-25.1.01.05-0011 | шт | 2346.82 | -472.88 | -136000.29 |  |  |  | -286 | -82253.6 | -82253.6 | -286 | -82253.6 | -186.88 | -53746.69
45 | 45 | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.3) | шт | 2024.02 | 474 | 117571.53 |  |  |  | 286 | 70939.78 | 70939.78 | 286 | 70939.78 | 188 | 46631.75
46 | 46 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65 | ФССЦ-25.1.05.02-0008 | шт | 541.82 | -946 | -62814.4 |  |  |  | -572 | -37980.8 | -37980.8 | -572 | -37980.8 | -374 | -24833.6
47 | 47 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм | ФССЦ-25.1.04.02-0001 | т | 96769.4 | -0.88408 | -10484.3 |  |  |  | -0.53 | -6285.27 | -6285.27 | -0.53 | -6285.27 | -0.35408 | -4199.03
48 | 48 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм | ФССЦ-25.1.04.07-0003 | т | 96744.95 | -2.1305 | -25259.56 |  |  |  | -1.27 | -15057.12 | -15057.12 | -1.27 | -15057.12 | -0.86053 | -10202.44
49 | 49 | Прокладки под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710 | ФССЦ-25.1.06.19-0070 | шт | 44.88 | -945.76 | -5201.68 |  |  |  | -572 | -3146 | -3146 | -572 | -3146 | -373.76 | -2055.68
50 | 50 | Скрепление КД-65 (подкладка КД-65 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-361 (1 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.) | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.8) | компл | 3044.45 | 949 | 354066.24 |  |  |  | 572 | 213409.79 | 213409.79 | 572 | 213409.79 | 377 | 140656.45
51 | 51 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840/новые | ФЕР28-01-004-08 | км пути | 14543851.9 | 0.688 | 1064901.95 |  |  |  | 0.688 | 1064901.97 | 1064901.97 | 0.688 | 1064901.97 |  | -0.02
52 | 52 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | м | 2865.79 | -1376 | -483251.2 |  |  |  | -1376 | -483251.2 | -483251.2 | -1376 | -483251.2
53 | 53 | Рельсы Р-65 НТ260, L-12,5 м (110 шт.) | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.1) | т | 138391.01 | 89.21 | 1512973.32 |  |  |  | 89.21 | 1512973.32 | 1512973.32 | 89.21 | 1512973.32
54 | 54 | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг | ФССЦ-25.1.02.01-0035 | шт | 1534.9 | -1266 | -238134.6 |  |  |  | -1266 | -238134.6 | -238134.6 | -1266 | -238134.6
55 | 55 | Шпала железобетонная Ш3-Д для ЖБР (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.4) | шт | 3835.47 | 1274 | 598822.7 |  |  |  | 1274 | 598822.7 | 598822.7 | 1274 | 598822.7
56 | 56 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | шт | 1185.65 | -220 | -31966 |  |  |  | -220 | -31966 | -31966 | -220 | -31966
57 | 57 | Накладка 1Р-65 (110 к-т.) | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.2) | т | 231916.66 | 3.245 | 92226.66 |  |  |  | 3.245 | 92226.66 | 92226.66 | 3.245 | 92226.66
58 | 58 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм | ФССЦ-25.1.04.04-0003 | т | 85059.91 | -0.454 | -4732.5 |  |  |  | -0.454 | -4732.5 | -4732.5 | -0.454 | -4732.5
59 | 59 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм | ФССЦ-25.1.04.02-0001 | т | 96769.43 | -2.367 | -28070.25 |  |  |  | -2.367 | -28070.25 | -28070.25 | -2.367 | -28070.25
60 | 60 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х175 мм | ФССЦ-25.1.04.01-0001 | т | 89335.67 | -3.798 | -41580.5 |  |  |  | -3.798 | -41580.5 | -41580.5 | -3.798 | -41580.5
61 | 61 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65 | ФССЦ-25.1.05.02-0006 | шт | 355.86 | -2532 | -110420.52 |  |  |  | -2532 | -110420.52 | -110420.52 | -2532 | -110420.52
62 | 62 | Прокладки повышенной упругости под подкладку КБ, КБ10 ЦП 328 из смеси РП 101-710 | ФССЦ-25.1.06.19-0051 | шт | 45.7 | -2532 | -14179.2 |  |  |  | -2532 | -14179.2 | -14179.2 | -2532 | -14179.2
63 | 63 | Прокладки ПБР65х8 ЦП143 (ПБР 65х7 ЦП318) из смеси РП 101-710 | ФССЦ-25.1.06.19-0085 | шт | 20.4 | -2532 | -6330 |  |  |  | -2532 | -6330 | -6330 | -2532 | -6330
64 | 64 | Скрепления ЖБР-65 (шуруп путевой М24х195 (2 шт.), клемма пружинная ЦП-369.102 (2 шт.), скоба прижимная ЦП-369.103 (2 шт.), упор боковой полимерный ЦП 369.006С (2 шт), прокладка ЦП-638 (1 шт.) | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.6) | компл | 2277.04 | 2546 | 710458.45 |  |  |  | 2546 | 710458.45 | 710458.45 | 2546 | 710458.45
65 | 65 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840/старогодние | ФЕР28-01-003-11 | км пути | 14095446.34 | 0.03112 | 47442.89 | [8 empty] | 0.03112 | 47442.89
66 | 66 | Рельсы железнодорожные Р-50, категория Т1 | ФССЦ-25.1.05.05-0041 | т | 42105.6 | -3.216 | -16594.56 | [8 empty] | -3.216 | -16594.56
67 | 67 | Шпалы деревянные пропитанные, тип I | ФССЦ-25.1.01.05-0011 | шт | 2346.82 | -57 | -16393.2 | [8 empty] | -57 | -16393.2
68 | 68 | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.3) | шт | 2024.02 | 58 | 14386.39 | [8 empty] | 58 | 14386.39
69 | 69 | Накладки рельсовые двухголовые Р50 | ФССЦ-25.1.05.01-0004 | т | 30192.04 | -0.093 | -344.1 | [8 empty] | -0.093 | -344.1
70 | 70 | Накладка 1Р-65 (99 шт.) | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.2) | т | 231916.67 | 2.921 | 83018.21 | [8 empty] | 2.921 | 83018.21
71 | 71 | Прокладки под подкладку КД-50 из смеси РП 101-710 | ФССЦ-25.1.06.19-0073 | шт | 161 | -115 | -2268.95 | [8 empty] | -115 | -2268.95
72 | 72 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм | ФССЦ-25.1.04.02-0001 | т | 96769.25 | -0.107 | -1268.91 | [8 empty] | -0.107 | -1268.91
73 | 73 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм | ФССЦ-25.1.04.07-0003 | т | 96745.04 | -0.258 | -3058.85 | [8 empty] | -0.258 | -3058.85
74 | 74 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-50 | ФССЦ-25.1.05.02-0007 | т | 38760 | -0.974 | -4626.5 | [8 empty] | -0.974 | -4626.5
75 | 75 | Скрепление КД-50 (подкладка КД-50 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.), прокладка ЦП-361 (1шт.) | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.5) | компл | 3449.25 | 118 | 49878.87 | [8 empty] | 118 | 49878.87
76 | 76 | Укладка контррельсов | ФЕР29-03-001-11 | км пути | 7398847.74 | 0.031 | 18251.67 | [8 empty] | 0.031 | 18251.67
77 | 77 | Шайбы пружинные путевые, исполнение 1, диаметр 27 мм | ФССЦ-25.1.03.06-0033 | т | 88092.22 | -0.009 | -97.16 | [8 empty] | -0.009 | -97.16
78 | 78 | Шплинт для путевых работ | ФССЦ-25.1.03.07-0011 | кг | 44.71 | -0.98 | -5.37 | [8 empty] | -0.98 | -5.37
79 | 79 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М24х150-160 мм | ФССЦ-25.1.04.04-0002 | т | 88806.21 | -0.029 | -315.61 | [8 empty] | -0.029 | -315.61
80 | 80 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм | ФССЦ-25.1.04.07-0003 | т | 96745.24 | -0.063 | -746.93 | [8 empty] | -0.063 | -746.93
81 | 81 | Рельсы контррельсовые РК-50 | ФССЦ-25.1.05.06-0001 | м | 2052.25 | -1.299 | -326.7 | [8 empty] | -1.299 | -326.7
82 | 82 | Прокладки под контррельс | ФССЦ-26.1.02.04-0004 | шт | 20.65 | -58.9 | -149.02 | [8 empty] | -58.9 | -149.02
83 | 83 | Прокладки под подкладки удлиненные | ФССЦ-26.1.02.04-0006 | шт | 251.49 | -29.388 | -905.74 | [8 empty] | -29.388 | -905.74
84 | 84 | Контррельсовый уголок (с комплектом крепления) СП850 длина 9,3м ПКЖД-65 | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.7) | комплект | 134090.04 | 4 | 65730.41 | [8 empty] | 4 | 65730.41
85 | 85 | Укладка глухого пересечения на деревянных брусьях поэлементно при типе рельсов Р65, марка пересечений: 2/9 /применит. | ФЕР28-01-021-02 | компл | 271731.9 | 1 | 10365.02 |  |  |  | 1 | 10365.02 | 10365.02 | 1 | 10365.02
86 | 86 | Глухое пересечение (угол 45º) тип Р65, проект 534.06-2007.00.000-01 | ООО "Желдоркомплект", КП № 299/1 от 12.09.2023 г. | компл | 1686666.7 | 1 | 206699.35 |  |  |  | 1 | 206699.35 | 206699.35 | 1 | 206699.35
87 | 87 | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.3) | шт | 2024.01 | 2 | 496.08 |  |  |  | 2 | 496.08 | 496.08 | 2 | 496.08
88 | 88 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на железобетонных брусьях, марка перевода: 1/9 (СП №46, №48, №50) | ФЕР28-01-017-03 | компл | 454003.28 | 3 | 100263.35 | 2 | 66842.23 | 66842.23 | 1 | 33421.12 | 100263.35 | 3 | 100263.35
89 | 89 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья железобетонные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя .(СП №46, №48, №50) | ФЕР28-01-018-07 | компл | 269294.28 | 3 | 39795.42 | 2 | 26530.28 | 26530.28 | 1 | 13265.14 | 39795.42 | 3 | 39795.42
90 | 90 | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 правый пр. 2769.00.000 | ТН №2 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | компл | 3324419.99 | 2 | 814808.82 | 1 | 407404.41 | 407404.41 | 1 | 407404.41 | 814808.82 | 2 | 814808.82
91 | 91 | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 левый, пр.2769.00.000-01, | ТН №2 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | компл | 3324419.99 | 1 | 407404.41 | 1 | 407404.41 | 407404.41 |  |  |  | 1 | 407404.41
92 | 92 | Брус ж.б. пр. 2769 | ТН №2 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | компл | 535516.7 | 3 | 196881.14 | 2 | 131254.09 | 131254.09 | 1 | 65627.05 | 196881.14 | 3 | 196881.14
93 | 93 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/9 (СП №40 (старогодний СП №8), СП №42, СП №41) | ФЕР28-01-017-06 | компл | 376373.08 | 3 | 90419.11 | 3 | 90419.11 | 90419.11 |  |  |  | 3 | 90419.11
94 | 94 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя(СП №40 (старогодний СП №8), СП №42, СП №41) | ФЕР28-01-018-13 | компл | 247993.46 | 3 | 38353.37 | 3 | 38353.37 | 38353.37 |  |  |  | 3 | 38353.37
95 | 95 | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 правый пр. 2769.00.000 | ТН №2 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | компл | 3324419.99 | 1 | 407404.41 | 1 | 407404.41 | 407404.41 |  |  |  | 1 | 407404.41
96 | 96 | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 левый, пр.2769.00.000-01 | ТН №2 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | компл | 3324419.99 | 1 | 407404.41 | 1 | 407404.41 | 407404.41 |  |  |  | 1 | 407404.41
97 | 97 | Брус деревянный А4 тип II, пропитка 3-5мм, сечение 160х230 | ТН №2 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | компл | 330417.96 | 3 | 121477.19 | 3 | 121477.19 | 121477.19 |  |  |  | 3 | 121477.19
98 | 98 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/6 | ФЕР28-01-017-07 | компл | 336848.06 | 3 | 88886.46 |  |  |  | 3 | 88886.46 | 88886.46 | 3 | 88886.46
99 | 99 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя / 1/7 | ФЕР28-01-018-13 Применительно | компл | 247993.46 | 3 | 38353.37 |  |  |  | 3 | 38353.37 | 38353.37 | 3 | 38353.37
100 | 100 | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/7, левый пр. ЛПТП665121.103 | ООО "Желдоркомплект", КП № 299/1 от 12.09.2023 г. | компл | 2805770.03 | 3 | 1031533.1 |  |  |  | 3 | 1031533.1 | 1031533.1 | 3 | 1031533.1
101 | 101 | Брус деревянный Б3 тип II, пропитка 3-5мм | ООО "Желдоркомплект", КП № 299/1 от 12.09.2023 г. | компл | 293648.67 | 3 | 107959.07 |  |  |  | 3 | 107959.07 | 107959.07 | 3 | 107959.07
102 | 102 | Устройство упоров тупиковых рельсовых / старогодний | ФЕР28-01-099-01 | шт | 282417.41 | 1 | 16830.87 | [8 empty] | 1 | 16830.87
103 | 103 | Рельсы железнодорожные старогодные | ФССЦ-25.1.05.07-0001 | т | 11822.2 | -1.94 | -2810.67 | [8 empty] | -1.94 | -2810.67
104 | 104 | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | м3 | 4072.48 | 20 | 9981.56 | [8 empty] | 20 | 9981.56
105 | 105 | Устройство упоров тупиковых рельсовых / новый | ФЕР28-01-099-01 | шт | 282417.36 | 3 | 50492.6 |  |  |  | 3 | 50492.6 | 50492.6 | 3 | 50492.6
106 | 106 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт I | ФССЦ-11.1.03.01-0085 | м3 | 18833.35 | -1.2 | -2769.61 |  |  |  | -1.2 | -2769.61 | -2769.61 | -1.2 | -2769.61
107 | 107 | Шпалы деревянные пропитанные, тип III | ФССЦ-25.1.01.05-0013 | шт | 2024.5 | -81 | -20096.1 |  |  |  | -81 | -20096.1 | -20096.1 | -81 | -20096.1
108 | 108 | Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16х16 мм, длина 165 мм | ФССЦ-25.1.03.02-0001 | т | 44636.27 | -0.15 | -820.52 |  |  |  | -0.15 | -820.52 | -820.52 | -0.15 | -820.52
109 | 109 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М24х150-160 мм | ФССЦ-25.1.04.04-0002 | т | 88805.33 | -0.03 | -326.49 |  |  |  | -0.03 | -326.49 | -326.49 | -0.03 | -326.49
110 | 110 | Накладки рельсовые двухголовые Р50 | ФССЦ-25.1.05.01-0004 | т | 30192 | -0.24 | -888 |  |  |  | -0.24 | -888 | -888 | -0.24 | -888
111 | 111 | Подкладка костыльного скрепления железнодорожного пути Д-50 | ФССЦ-25.1.05.02-0002 | т | 37536 | -0.51 | -2346 |  |  |  | -0.51 | -2346 | -2346 | -0.51 | -2346
112 | 112 | Рельсы железнодорожные старогодные | ФССЦ-25.1.05.07-0001 | т | 11822.21 | -5.82 | -8432.02 |  |  |  | -5.82 | -8432.02 | -8432.02 | -5.82 | -8432.02
113 | 113 | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | м3 | 4072.48 | 60 | 29944.68 |  |  |  | 60 | 29944.68 | 29944.68 | 60 | 29944.68
114 | 114 | Тупиковый упор ТУ 5264-001-83875090-2016 (в комплекте:стойка упора,деревянные брусья,крепеж, знак "Путевое заграждение") | ООО "Желдоркомплект", КП № 299/1 от 12.09.2023 г. | компл | 146318.37 | 3 | 53793.52 |  |  |  | 3 | 53793.52 | 53793.52 | 3 | 53793.52
115 | 115 | Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на деревянных шпалах, балласт щебеночный/ рихтовка | ФЕР28-01-031-01 Применительно | км пути | 488495 | 0.028 | 448.29 | [8 empty] | 0.028 | 448.29
131-23-ПЖ.ВР.3
116 | 116 | Замена балласта в пути с применением машин щебнеочистительных производительностью 400-600 м3/час несамоходных, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 1840, без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-072-02 | км пути | 2364321.04 | 0.35756 | 44065.45 |  |  |  | 0.04 | 4929.57 | 4929.57 | 15 | 4929.57 | 0.31756 | 39135.88
117 | 117 | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | м3 | 4072.48 | 719.33 | 359001.72 |  |  |  | 42.78 | 21350.55 | 21350.55 | 42.78 | 21350.55 | 676.55 | 337651.17
118 | 118 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-04 | 1000 м3 | 2374647.77 | 1.097 | 273527.41 |  |  |  | 0.99 | 246847.91 | 246847.91 | 0.99 | 246847.91 | 0.107 | 26679.5
119 | 119 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-04 | 1000 м3 | 2374647.77 | 1.097 | 273527.41 | [8 empty] | 1.097 | 273527.41
120 | 120 | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм | ФССЦ-02.2.05.04-0061 | м3 | 1605.97 | -1283.49 | -252603.67 |  |  |  | -1153.07 | -226935.71 | -226935.71 | -1153.07 | -226935.71 | -130.42 | -25667.96
121 | 121 | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | м3 | 4072.48 | 1283.49 | 640561.52 |  |  |  | 1153.07 | 575471.78 | 575471.78 | 1153.07 | 575471.78 | 130.42 | 65089.74
122 | 122 | Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на железобетонных шпалах, балласт щебеночный | ФЕР28-01-031-02 | км пути | 400538.44 | 0.08038 | 1239.83 | [8 empty] | 0.08038 | 1239.83
Раздел 4. Демонтажные работы
Эстакада
Демонтаж м/конструкций
123 | 123 | Демонтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | ФЕР09-03-012-12 | т | 10943.22 | 4.62 | 1460.17 |  |  |  | 4.62 | 1460.17 | 1460.17 | 4.62 | 1460.17
124 | 124 | Демонтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т | ФЕР09-03-012-01 | т | 32514.63 | 6.82 | 5069.39 |  |  |  | 6.82 | 5069.39 | 5069.39 | 6.82 | 5069.39
125 | 125 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | ФССЦпг-01-01-01-015 | 1 т груза | 295.65 | 11.44 | 255.46 |  |  |  | 11.44 | 255.46 | 255.46 | 11.44 | 255.46
126 | 126 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | ФССЦпг-01-01-02-015 | 1 т груза | 295.65 | 11.44 | 255.46 |  |  |  | 11.44 | 255.46 | 255.46 | 11.44 | 255.46
127 | 127 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | ФССЦпг-03-21-01-001 | 1 т груза | 39.63 | 11.44 | 33.29 |  |  |  | 11.44 | 33.29 | 33.29 | 11.44 | 33.29
Демонтаж ж/б конструкций
128 | 128 | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора/применит. фундамента | ФЕР46-09-005-01 | м3 | 23266.59 | 30 | 45538.56 |  |  |  | 30 | 45538.56 | 45538.56 | 30 | 45538.56
129 | 129 | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора/применит. жб конструкций опоры | ФЕР46-09-005-01 | м3 | 23266.56 | 19.2 | 29144.67 |  |  |  | 19.2 | 29144.67 | 29144.67 | 19.2 | 29144.67
130 | 130 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 43.43 | 98.4 | 322.75 |  |  |  | 98.4 | 322.75 | 322.75 | 98.4 | 322.75
131 | 131 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | ФССЦпг-01-01-01-041 | 1 т груза | 569.06 | 24.6 | 1057.31 |  |  |  | 24.6 | 1057.31 | 1057.31 | 24.6 | 1057.31
132 | 132 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | Цена поставщика ООО "Террус" | м3 | 2211.62 | 49.2 | 7989.1 |  |  |  | 49.2 | 7989.1 | 7989.1 | 49.2 | 7989.1
Земляные работы
133 | 133 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | ФЕР01-01-013-08 | 1000 м3 | 100717.26 | 0.157 | 700.58 |  |  |  | 0.157 | 700.58 | 700.58 | 0.157 | 700.58
134 | 134 | Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления | ФЕРр51-2-3 | 100 м3 | 321559.67 | 0.03 | 94.94 |  |  |  | 0.03 | 94.94 | 94.94 | 0.03 | 94.94
135 | 135 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | ФЕР01-02-060-01 | 100 м3 | 53046.33 | 0.03 | 15.94 |  |  |  | 0.03 | 15.94 | 15.94 | 0.03 | 15.94
136 | 136 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | ФССЦпг-03-21-01-001 | 1 т груза | 39.63 | 252 | 733.32 |  |  |  | 252 | 733.32 | 733.32 | 252 | 733.32
137 | 137 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) | ФССЦпг-01-01-01-039 | 1 т груза | 52.43 | 47.4 | 187.7 |  |  |  | 47.4 | 187.7 | 187.7 | 47.4 | 187.7
138 | 138 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | ФССЦпг-03-21-01-001 | 1 т груза | 39.63 | 299.4 | 871.25 |  |  |  | 299.4 | 871.25 | 871.25 | 299.4 | 871.25
139 | 139 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | ФЕР01-01-033-02 | 1000 м3 | 17010.32 | 0.187 | 128.85 |  |  |  | 0.187 | 128.85 | 128.85 | 0.187 | 128.85
140 | 140 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см | ФЕР01-02-001-02 | 1000 м3 | 38125.88 | 0.187 | 312.09 |  |  |  | 0.187 | 312.09 | 312.09 | 0.187 | 312.09
141 | 141 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-02 | ФЕР01-02-001-08 | 1000 м3 | 4443.26 | 0.187 | 41.3 |  |  |  | 0.187 | 41.3 | 41.3 | 0.187 | 41.3
Итого: | [6 empty] | 17750116.96 |  | 7125216.78 | 7125216.78 |  | 8661172.66 | 15786389.44 |  | 15786389.44 |  | 1963727.52
Материалы: | [6 empty] | 16874749.68 |  | 6819815.94 | 6819815.94 |  | 8249023.93 | 15068839.87 |  | 15068839.87 |  | 1805909.81
Машины и механизмы: | [6 empty] | 786474.26 |  | 274205.81 | 274205.81 |  | 377481.09 | 651686.9 |  | 651686.9 |  | 134787.36
ФОТ: | [6 empty] | 121555.75 |  | 46851.32 | 46851.32 |  | 54563 | 101414.32 |  | 101414.32 |  | 20141.43
Накладные расходы: | [6 empty] | 137421.81 |  | 52946.38 | 52946.38 |  | 60776.24 | 113722.62 |  | 113722.62 |  | 23699.19
Сметная прибыль: | [6 empty] | 77568.93 |  | 29782.48 | 29782.48 |  | 34085.05 | 63867.53 |  | 63867.53 |  | 13701.4
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 17965107.7 |  | 7207945.64 | 7207945.64 |  | 8756033.95 | 15963979.59 |  | 15963979.59 |  | 2001128.11
Всего: | [6 empty] | 188028540.55 |  | 74998935.81 | 74998935.81 |  | 90963483.9 | 165962419.71 |  | 165962419.71 |  | 22066120.84
НДС | [6 empty] | 37605708.11 |  | 14999787.162 | 14999787.162 |  | 18192696.78 | 33192483.942 |  | 33192483.942 |  | 4413224.168
Всего: | [6 empty] | 225634248.66 |  | 89998722.972 | 89998722.972 |  | 109156180.68 | 199154903.652 |  | 199154903.652 |  | 26479345.008