## ГП2
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ" | [6 empty] | по ОКПО |  |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4 | [12 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
Объект
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 1 | 09.12.2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Смета № 07-01-02 доп.1, Генеральный план 131-23 ГП2.Дополнительные работы. | [15 empty] | Смета № 07-01-02 доп.1, Генеральный план 131-23 ГП2.Дополнительные работы.
Основание: ВОР ГП2 | [16 empty] | Основание: ВОР ГП2
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | 605.25 | (54,91) | тыс.руб.
Средства на оплату труда | [5 empty] | 11.67 | (0,24) | тыс.руб.
Сметная трудоемкость | [6 empty] | 28.85 | чел.час.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Демонтажные работы | [17 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
АОСР №131-23-ГП2-М-12 от 21.09.2024г., АОСР №131-23-ГП2-М-12 от 21.09.2024г. | [18 empty] | АОСР №131-23-ГП2-М-12 от 21.09.2024г., АОСР №131-23-ГП2-М-12 от 21.09.2024г.
1 | 1 | ФЕРр68-20-1 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель |  | 5: 100 м2; 6: 0.1827; 7: 1; 8: 0,1827 | [6 empty] | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 142.34; 10: 1.15; 11: 29.91; 12: 49.45; 13: 1479.05 | [8 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 18.68; 7: 1.15; 8: 3.9248 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 142.34; 11: 29.91; 13: 1479.05 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 29.91; 13: 1479.05 | [9 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 30.51; 13: 1508.63 | [9 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 54; 8: 54; 11: 16.15; 13: 798.69 | [9 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 76.57; 13: 3786.37 | [11 empty] | Всего по позиции
2 | 2 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  | 5: 100 м3; 6: 0.011; 7: 1; 8: 0,011 | [6 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1494.14; 10: 1.15; 11: 18.9; 12: 49.45; 13: 934.61 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 4292.73; 10: 1.15; 11: 54.3; 12: 14.53; 13: 788.98 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 464.37; 10: 1.15; 11: 5.87; 12: 49.45; 13: 290.27 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 179.8; 7: 1.15; 8: 2.2745 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 45.63; 7: 1.15; 8: 0.57722 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5786.87; 11: 73.2; 13: 1723.59 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 24.77; 13: 1224.88 | [9 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 36.41; 13: 1800.57 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 28.21 |  | 1395.14 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 137.82; 13: 4919.3 | [11 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [18 empty] | Прочие работы
3 | 3 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза | 5.04 | 1 | 5,04 | 3,28 |  | 16,53 | 14,53 | 240,18 | [6 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 16.53; 13: 240.18 | [11 empty] | Всего по позиции
4 | 4 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 2.2 | 1 | 2,2 | 86,54 |  | 190,39 | 15,31 | 2 914,87 | [6 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | Цена=1590/1,2/15,31 | [22 empty] | Цена=1590/1,2/15,31
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 190.39; 13: 2914.87 | [11 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  | 11: 421.31 | [13 empty] | Итого по разделу 1 Демонтажные работы
Раздел 2. Строительные работы | [17 empty] | Раздел 2. Строительные работы
АОСР №131-23-ГП2-М-13 от 21.09.2024г. | [18 empty] | АОСР №131-23-ГП2-М-13 от 21.09.2024г.
5 | 5 | ФЕРр68-10-2 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона |  | 5: 100 т; 6: 0.0272; 7: 1; 8: 0,0272 | [6 empty] | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 525.25; 10: 1.15; 11: 16.43; 12: 49.45; 13: 812.46 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 5192.58; 10: 1.15; 11: 162.42; 12: 14.53; 13: 2359.96 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 256.7; 10: 1.15; 11: 8.03; 12: 49.45; 13: 397.08 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 13.03; 11: 0.35; 12: 9.12; 13: 3.19 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 54.6; 7: 1.15; 8: 1.7079 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 20.18; 7: 1.15; 8: 0.63123 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5730.86; 11: 179.2; 13: 3175.61 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 24.46; 13: 1209.54 | [9 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 24.95; 13: 1233.73 | [9 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 54; 8: 54; 11: 13.21; 13: 653.15 | [9 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 217.36; 13: 5062.49 | [11 empty] | Всего по позиции
6 | 6 | УПД №25 от 18.09.2024г. | Асфальт холодный |  | т | 2.72 | 1 | 2,72 | 1 621,16 | 1,012 | 4 462,47 | 9,12 | 40 697,73 | [6 empty] | Асфальт холодный
|  |  | Цена=14784,98/9,12 | [22 empty] | Цена=14784,98/9,12
|  |  | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх. | [17 empty] | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4462.47; 13: 40697.73 | [11 empty] | Всего по позиции
АОСР №131-23-ГП2-М-15 от 21.09.2024г. | [18 empty] | АОСР №131-23-ГП2-М-15 от 21.09.2024г.
7 | 7 | ФЕРр68-10-2 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона |  | 5: 100 т; 6: 0.0272; 7: 1; 8: 0,0272 | [6 empty] | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 525.25; 10: 1.15; 11: 16.43; 12: 49.45; 13: 812.46 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 5192.58; 10: 1.15; 11: 162.42; 12: 14.53; 13: 2359.96 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 256.7; 10: 1.15; 11: 8.03; 12: 49.45; 13: 397.08 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 13.03; 11: 0.35; 12: 9.12; 13: 3.19 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 54.6; 7: 1.15; 8: 1.7079 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 20.18; 7: 1.15; 8: 0.63123 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5730.86; 11: 179.2; 13: 3175.61 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 24.46; 13: 1209.54 | [9 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 24.95; 13: 1233.73 | [9 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 54; 8: 54; 11: 13.21; 13: 653.15 | [9 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 217.36; 13: 5062.49 | [11 empty] | Всего по позиции
8 | 8 | ФССЦ-04.2.01.01-0049 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II |  | т | 2.72 | 1 | 2,72 | 491,01 |  | 1 335,55 | 9,12 | 12 180,22 | [6 empty] | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1335.55; 13: 12180.22 | [11 empty] | Всего по позиции
АОСР №131-23-ГП2-М-16 от 21.09.2024г. | [18 empty] | АОСР №131-23-ГП2-М-16 от 21.09.2024г.
9 | 9 | ФЕР27-09-004-02 | Установка столбиков сигнальных: пластиковых |  | 5: 100 шт; 6: 0.1; 7: 1; 8: 0,1 | [6 empty] | Установка столбиков сигнальных: пластиковых
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 91.82; 10: 1.3; 11: 11.94; 12: 49.45; 13: 590.43 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 111.29; 10: 1.4; 11: 15.58; 12: 14.53; 13: 226.38 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 10.9; 10: 1.4; 11: 1.53; 12: 49.45; 13: 75.66 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 4306; 11: 430.6; 12: 9.12; 13: 3927.07 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 11.35; 7: 1.3; 8: 1.4755 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.94; 7: 1.4; 8: 0.1316 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 4509.11; 11: 458.12; 13: 4743.88 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 13.47; 13: 666.09 | [9 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 19.8; 13: 979.15 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 15.34 |  | 758.68 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 493.26; 13: 6481.71 | [11 empty] | Всего по позиции
10 | 10 | ФССЦ-01.5.03.06-0012 | Столбики сигнальные дорожные пластиковые |  | шт | -10 | 1 | -10 | 43,06 |  | -430,60 | 9,12 | -3 927,07 | [6 empty] | Столбики сигнальные дорожные пластиковые
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -430.6; 13: -3927.07 | [11 empty] | Всего по позиции
11 | 11 | УПД №25 от 18.09.2024г. | Столбик гибкий 750мм с комплектом крепежа ГОСТ 32843-2014 Ustun |  | шт | 10 | 1 | 10 | 260,05 | 1,012 | 2 631,71 | 9,12 | 24 001,20 | [6 empty] | Столбик гибкий 750мм с комплектом крепежа ГОСТ 32843-2014 Ustun
|  |  | Цена=2371,67/9,12 | [22 empty] | Цена=2371,67/9,12
|  |  | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх. | [17 empty] | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2631.71; 13: 24001.2 | [11 empty] | Всего по позиции
АОСР №131-23-ГП2-М-17 от 21.09.2024г. | [18 empty] | АОСР №131-23-ГП2-М-17 от 21.09.2024г.
12 | 12 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 5: 100 м3; 6: 0.6323; 7: 1; 8: 0,6323 | [6 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 173.23; 10: 1.3; 11: 142.39; 12: 49.45; 13: 7041.19 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 5268.76; 10: 1.4; 11: 4664.01; 12: 14.53; 13: 67768.07 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 267.67; 10: 1.4; 11: 236.95; 12: 49.45; 13: 11717.18 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 17.08; 11: 10.8; 12: 9.12; 13: 98.5 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.6; 7: 1.3; 8: 17.755 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 20.6; 7: 1.4; 8: 18.2355 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5459.07; 11: 4817.2; 13: 74907.76 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 379.34; 13: 18758.37 | [9 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 557.63; 13: 27574.8 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 432.07 |  | 21365.78 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 5806.9; 13: 123848.34 | [11 empty] | Всего по позиции
13 | 13 | УПД №25 от 18.09.2024г. | Щебень известняковый М600, фр.20-40 мм. |  | м3 | 54.77 | 1 | 54,77 | 325,75 | 1,012 | 18 055,42 | 9,12 | 164 665,43 | [6 empty] | Щебень известняковый М600, фр.20-40 мм.
|  |  | Цена=2970,83/9,12 | [22 empty] | Цена=2970,83/9,12
|  |  | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх. | [17 empty] | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 18055.42; 13: 164665.43 | [11 empty] | Всего по позиции
14 | 14 | УПД №25 от 18.09.2024г. | Щебень гранитный М1400, фр.5-20 мм. |  | м3 | 24.9 | 1 | 24,9 | 497,99 | 1,012 | 12 548,75 | 9,12 | 114 444,60 | [6 empty] | Щебень гранитный М1400, фр.5-20 мм.
|  |  | Цена=4541,67/9,12 | [22 empty] | Цена=4541,67/9,12
|  |  | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх. | [17 empty] | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 12548.75; 13: 114444.6 | [11 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 2 Строительные работы |  | 11: 45338.18 | [13 empty] | Итого по разделу 2 Строительные работы
|  |  | Итоги по акту: | [24 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 44547.05; 13: 444422.66 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 236; 13: 11670.2 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 5058.73; 13: 73503.35 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 260.41; 13: 12877.27 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 39235.79; 13: 359008.93 | [15 empty] | Материалы
|  |  | Перевозка |  | 11: 16.53; 13: 240.18 | [15 empty] | Перевозка
|  |  | Строительные работы |  | 11: 45759.49; 13: 504377.86 | [15 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 45742.96; 13: 504137.68 | [15 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 236; 13: 11670.2 | [15 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 5058.73; 13: 73503.35 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 260.41; 13: 12877.27 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 39235.79; 13: 359008.93 | [15 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 694.25; 13: 34330.61 | [15 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 518.19; 13: 25624.59 | [15 empty] | сметная прибыль
|  |  | Перевозка |  | 11: 16.53; 13: 240.18 | [15 empty] | Перевозка
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 496.41; 13: 24547.47 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 694.25; 13: 34330.61 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 518.19; 13: 25624.59 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | НДС 20% |  | 11: 9151.9; 13: 100875.57 | [16 empty] | НДС 20%
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 54911.39; 13: 605253.43 | [17 empty] | ВСЕГО по акту
| Сдал: | [30 empty] | () | bar: 7
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | [31 empty] | () | bar: 7
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]