Замечания к смете на доп.работы ГП2, присланной 21.10.24: 
1. Обосновать включение в смету затрат на временные здания, производство в зимнее время.-???? такие значения были согласованы к тому Договору….И чем обосновываем??? ПОСа нет, все хотелки заказчика, что нужно сделать чтобы их оставить?
обоснование ВЗиС и ЗУ - должны быть прописаны в Тех. Задании (мы же не просто взяли и решили сделать эту работу).
2. Обосновать применение индексов пересчета в уровне 3кв. 2024г.-???? дата Договора текущая, точно? 100%, т.к. предыдущий договор уже закрываем и становимся на гарантию.-ок
3. П.4 сметы – откорректировать индекс пересчета в формуле (делите на 9,12, умножаете на 15.31)-откорректировано
4. П. 5, 7 сметы – площадь работ (18,27м2) не соответствует п.6 ВОР (1,1м2). Либо в ВОРе ошибка в единицах измерения. – ВОР откорректирован.
5. П.6 сметы – тип асфальта не обоснован ВОР. – тогда нужен прайс, или пишем в ВОРе – Смеси асфальтобетонные тип Бх марка II (стоимость беру из сборника) Бери из сборника с пометкой применительно Не прокатывает, тогда нужен прайс.
6. П.8-9  - обосновать в ВОР укладку асфальта с применением асфальтоукладчиков второго типоразмера. – прописать в ВОР или пишем в ВОРе  вручную, толщиной слоя 4 см. Без асфальтоукладчиков, работы вручную, с трамбовкой виброплитой, слой 6см!!! -ок, беру применительно, будет замечание.
7. П.13 сметы – стоимость столбика на сайте отличается от стоимости в смете https://ryvok.ru/dorozhnoe-oborudovanie/parkovochnye-stolbiki/pk-tehnologiya-750mm-s-komplektom-krepezha-gost-32843-2014-ustun/ 
И что на это ответить???? (на сайте 1890 руб./шт, у нас 2846 руб/шт) +доставка и страховка см.ниже+наша прибыль-ок, отпишусь
8. П.15 сметы  - Марка щебня не соответствует ВОР. При этом в исполнительной документации на листе 1 указан щебень М600 – в ВОРе М1400 5-20 (???) у меня прайс на М1200… Ориентироваться на скорректированный ВОР, М1400 5-20, в ИД и схемах паспорт на эту марку
Тогда нужен прайс
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