## ЛСР Временный переезд_согл - Ак
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Генеральный подрядчик: |  |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [6 empty] | по ОКПО | 16673706 |  |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  |  | ООО «ШЕЛЛРОКК»; 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 | [6 empty] | по ОКПО | 58306175
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4
(наименование, адрес)
Объект |  | Смета № 02-01-01 доп.1, Устройство временного переезда через железнодорожные пути №33,35,37,39. Цех 417 | [13 empty] | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | МВМ/03-07-П, ДС№9 от 01.08.2024г.
[10 empty] | дата | 28.07.2023
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 40 | 2024-08-20 | 2024-03-21 | 2024-08-20
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За август 2024 г.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Демонтажные работы | [16 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
1 | 1 | ФЕР43-01-001-02 | Укладка шпал длиной: 2,2-2,7 м/применит. Демонтаж деревянных шпал, L=2,75м. |  | 5: 10 шт; 6: 15.6; 7: 1; 8: 15,6 |  |  |  |  | Укладка шпал длиной: 2,2-2,7 м/применит. Демонтаж деревянных шпал, L=2,75м.
|  |  | Объем=156 / 10 | [15 empty] | Объем=156 / 10
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
|  | 1 | ОТ |  | 9: 15.11; 10: 0.8; 11: 188.57; 12: 44.77; 13: 8442.28 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 17.41; 10: 0.8; 11: 217.28; 12: 13.24; 13: 2876.79 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2.44; 10: 0.8; 11: 30.45; 12: 44.77; 13: 1363.25 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 2883.63; 10: 0; 11: 0; 12: 8.16 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1.85; 7: 0.8; 8: 23.088 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.18; 7: 0.8; 8: 2.2464 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2916.15; 11: 405.85; 13: 11319.07 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 219.02; 13: 9805.53 | [8 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-037-1 | НР Судовозные пути стапелей и слипов |  | 5: %; 6: 97; 8: 97; 11: 212.45; 13: 9511.36 | [8 empty] | НР Судовозные пути стапелей и слипов
|  | Пр/774-037.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Судовозные пути стапелей и слипов |  | % | 56 | 0.85 | 47.6 |  |  | 104.25 |  | 4667.43 | [8 empty] | СП Судовозные пути стапелей и слипов
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 722.55; 13: 25497.86 | [10 empty] | Всего по позиции
2 | 2 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал |  | 1 т груза | 12.48 | 1 | 12,48 | 10,88 |  | 135,78 | 13,24 | 1 797,73 |  |  |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [21 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  |  | Объем=80/1000*156 | [15 empty] | Объем=80/1000*156
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 135.78; 13: 1797.73 | [10 empty] | Всего по позиции
3 | 3 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 20.8 | 1 | 20,8 | 162,38 |  | 3 377,50 | 8,16 | 27 560,40 |  |  |  |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | (Прочие работы) | [21 empty] | (Прочие работы)
|  |  | Объем=12,48/0,6 | [15 empty] | Объем=12,48/0,6
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3377.5; 13: 27560.4 | [10 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : | [23 empty] | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 3919.13 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 188.57 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 217.28 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 30.45 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 3513.28 | [14 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 4235.83 | [14 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 188.57 | [14 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 217.28 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 30.45 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 3513.28 | [14 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 212.45 | [14 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 104.25 | [14 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 219.02 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 212.45 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 104.25 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  | 11: 4235.83 | [15 empty] | Итого по разделу 1 Демонтажные работы
Раздел 2. Строительные работы | [16 empty] | Раздел 2. Строительные работы
4 | 4 | ФЕР43-01-001-02 | Укладка шпал длиной: 2,2-2,7 м |  | 5: 10 шт; 6: 15.6; 7: 1; 8: 15,6 |  |  |  |  | Укладка шпал длиной: 2,2-2,7 м
|  |  | Объем=156 / 10 | [15 empty] | Объем=156 / 10
|  | 1 | ОТ |  | 9: 15.11; 11: 235.72; 12: 44.77; 13: 10553.18 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 17.41; 11: 271.6; 12: 13.24; 13: 3595.98 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2.44; 11: 38.06; 12: 44.77; 13: 1703.95 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 2883.63; 11: 44984.63; 12: 8.16; 13: 367074.58 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1.85; 8: 28.86 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.18; 8: 2.808 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2916.15; 11: 45491.95; 13: 381223.74 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 273.78; 13: 12257.13 | [8 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-037-1 | НР Судовозные пути стапелей и слипов |  | 5: %; 6: 97; 8: 97; 11: 265.57; 13: 11889.42 | [8 empty] | НР Судовозные пути стапелей и слипов
|  | Пр/774-037.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Судовозные пути стапелей и слипов |  | % | 56 | 0.85 | 47.6 |  |  | 130.32 |  | 5834.39 | [8 empty] | СП Судовозные пути стапелей и слипов
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 45887.84; 13: 398947.55 | [10 empty] | Всего по позиции
5 | 5 | ФССЦ-25.1.01.05-0011 | Шпалы деревянные пропитанные, тип I |  | шт | -156 | 1 | -156 | 287,60 |  | -44 865,60 | 8,16 | -366 103,30 |  |  |  |  | Шпалы деревянные пропитанные, тип I
|  |  | (Судовозные пути стапелей и слипов) | [21 empty] | (Судовозные пути стапелей и слипов)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -44865.6; 13: -366103.3 | [10 empty] | Всего по позиции
6 | 6 | ФССЦ-14.5.06.03-0002 | Паста антисептическая |  | т | -0.0078 | 1 | -0,0078 | 15 255,00 |  | -118,99 | 8,16 | -970,96 |  |  |  |  | Паста антисептическая
|  |  | (Судовозные пути стапелей и слипов) | [21 empty] | (Судовозные пути стапелей и слипов)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -118.99; 13: -970.96 | [10 empty] | Всего по позиции
7 | 7 | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.3) | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) |  | шт | 156 | 1 | 156 | 322,97 | 1,012 | 50 987,92 | 8,16 | 416 061,43 |  |  |  |  | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808)
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=3162,5/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=3162,5/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 50987.92; 13: 416061.43 | [10 empty] | Всего по позиции
8 | 8 | ФССЦ-01.7.15.06-0105 | Гвозди с конической головкой 8,0х250 мм |  | кг | 15 | 1 | 15 | 8,48 |  | 127,20 | 8,16 | 1 037,95 |  |  |  |  | Гвозди с конической головкой 8,0х250 мм
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 127.2; 13: 1037.95 | [10 empty] | Всего по позиции
9 | 9 | ФССЦ-25.1.03.04-0011 | Скоба S-образная для укрепления концов шпал от растрескивания |  | 1000 шт | 0.2 | 1 | 0,2 | 1 620,85 |  | 324,17 | 8,16 | 2 645,23 |  |  |  |  | Скоба S-образная для укрепления концов шпал от растрескивания
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Объем=(100+100) / 1000 | [15 empty] | Объем=(100+100) / 1000
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 324.17; 13: 2645.23 | [10 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 2 Строительные работы : | [23 empty] | Итоги по разделу 2 Строительные работы :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 51946.65 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 235.72 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 271.6 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 38.06 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 51439.33 | [14 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 52342.54 | [14 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 235.72 | [14 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 271.6 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 38.06 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 51439.33 | [14 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 265.57 | [14 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 130.32 | [14 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 273.78 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 265.57 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 130.32 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 2 Строительные работы |  | 11: 52342.54 | [15 empty] | Итого по разделу 2 Строительные работы
|  |  | Итоги по акту: | [26 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 55865.78; 13: 474571.29 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 424.29; 13: 18995.46 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 488.88; 13: 6472.77 | [17 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 68.51; 13: 3067.2 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 54952.61; 13: 449103.06 | [17 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 56578.37; 13: 506473.89 | [17 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 424.29; 13: 18995.46 | [17 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 488.88; 13: 6472.77 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 68.51; 13: 3067.2 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 54952.61; 13: 449103.06 | [17 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 478.02; 13: 21400.78 | [17 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 234.57; 13: 10501.82 | [17 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 492.8; 13: 22062.66 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 478.02; 13: 21400.78 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 234.57; 13: 10501.82 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Временные здания и сооружения 8,2% |  | 11: 4639.43; 13: 41530.86 | [17 empty] | Временные здания и сооружения 8,2%
|  |  | Итого |  | 11: 61217.8; 13: 548004.75 | [18 empty] | Итого
|  |  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  | 11: 1469.23; 13: 13152.11 | [17 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  |  | Итого |  | 11: 62687.03; 13: 561156.86 | [18 empty] | Итого
|  |  | 1,0514 |  | 11: 3222.11; 13: 28843.46 | [17 empty] | 1,0514
|  |  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  | 11: 65909.14; 13: 590000.32 | [18 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 65909.14; 13: 590000.32 | [19 empty] | ВСЕГО по акту
|  |  | Понижающий коэффициент-0,83 |  | 11: 54704.5862; 13: 489700.27 | 0.83 | [17 empty] | 1,0514
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 54704.5862; 13: 489700.27 | [19 empty] | ВСЕГО по акту
| Сдал: | Генеральный директор ООО «ШЕЛЛРОКК» |  |  | 7: (Е.А. Бусел) | [20 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 7: (Ю.Ф. Кесслер) | [21 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]