## свод (2) (hidden)
№ п/п | № сметы | Наименование разделов | КС-3 №1 от 20.11.2023 г., с НДС |  |  |  |  | КС-3 №2 от 07.12.2023 г. с НДС |  |  | КС-3 №3 от 29.12.2023 г. с НДС |  |  | КС-3 №4 от 22.01.2024 г. с НДС |  |  | КС-3 №5 от 22.01.2024 г. с НДС |  |  | Итого | 30% | Факт материалы | Факт Террус | Итого остаток | Факт коммерции подрядчика | Прочее производстенные затраты | Остаток
|  |  | генподряд | подряд | субподряд (без ВЗиС 8,2% и 1,0514) |  |  | генподряд | подряд | субподряд (без ВЗиС 8,2% и 1,0514) | генподряд | подряд | субподряд (без ВЗиС 8,2% и 1,0514) | генподряд | подряд | субподряд (без ВЗиС 8,2% и 1,0514) | генподряд | подряд | субподряд (без ВЗиС 8,2% и 1,0514) | генподряд
|  |  | АО «МВМ»-ООО «КиКГЕОСТРОЙ» | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»-ООО «ШЕЛЛРОКК» | ООО «ШЕЛЛРОКК»-ООО "СТ И В 21" | ООО «ШЕЛЛРОКК»-ООО "Техресурс" | ООО «ШЕЛЛРОКК»-ООО "ЭЭ" | АО «МВМ»-ООО «КиКГЕОСТРОЙ» | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»-ООО «ШЕЛЛРОКК» | ООО «ШЕЛЛРОКК»- ООО "ЭЭ" | АО «МВМ»-ООО «КиКГЕОСТРОЙ» | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»-ООО «ШЕЛЛРОКК» | ООО «ШЕЛЛРОКК»- ООО "ЭЭ" | АО «МВМ»-ООО «КиКГЕОСТРОЙ» | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»-ООО «ШЕЛЛРОКК» | ООО «ШЕЛЛРОКК»- ООО "ЭЭ" | АО «МВМ»-ООО «КиКГЕОСТРОЙ» | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»-ООО «ШЕЛЛРОКК» | ООО «ШЕЛЛРОКК»- ООО "ЭЭ"
[5 empty] | Договор №МВМ/03-07-СП1 от 28.07.2023г. | Договор № МВМ/03-07-СП2 от 31.07.2023г. | №МВМ-СП-6 от 04.08.23г./№ МВМ/03-07-СП3 от 04.08.2023г. |  |  | № МВМ/03-07-СП3 от 04.08.2023г. |  |  | № МВМ/03-07-СП3 от 04.08.2023г. |  |  | № МВМ/03-07-СП3 от 04.08.2023г. |  |  | № МВМ/03-07-СП3 от 04.08.2023г.
|  |  | 1.0514 | 1,0514*0,83 | 1,0514*0,87*0,95 | 0,83*0,7 | 0,83*0,763 / 0,83*0,707 | 1.0514 | 1,0514*0,83 | 0.59 | 1.0514 | 1,0514*0,83 | 0.59 | 1.0514 | 1,0514*0,83 | 0.843 | 1.0514 | 1,0514*0,83 | 0,83*0,8434=0,7 от МВМ
1 | 01-01-01 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 65507253.22 | 54371020.164 | 18715554.816 |  | 23871785.68 | 360012.73 | 298810.572 | 155917.4 | [9 empty] | 65867265.95 | 46107086.165 |  |  | 46107086.165 | 18715555 |  | 27391531.165 | 51352889.4968
2 | 01-01-02 | Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства | 54911594.17 | 45576623.16 | 15629445.18 |  | 19608791.22 | [12 empty] | 54911594.17 | 38438115.919 |  |  | 38438115.919 | 15629445 |  | 22808670.919 |  | 7872312.5968
3 | 01-01-03 | Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения | [8 empty] | 1646696.304 | 1366757.928 | 707848.33 | [6 empty] | 1646696.304 | 1152687.4128 |  |  | 1152687.4128 |  |  | 1152687.4128
4 | 02-01-01 | Верхнее строение пути | 89998722.97 | 74698940.064 | - | 3999999.73 | 7829880.01 | 66544414.91 | 55231864.368 | 8008579.33 | 42672742.896 | 35418376.608 | 6897114.42 | [6 empty] | 199215880.776 | 139451116.5432 | 109896804.6 | 8222550 | 21331761.9432 | 4000000 |  | 17331761.9432 | 34660775.098
5 | 02-03-01 | АС1 (трансбордер) | [5 empty] | 10775049.08 | 8943290.736 | 3197661.54 | [9 empty] | 10775049.08 | 7542534.356 | 1164000 | 1144500 | 5234034.356 |  |  | 5234034.356
6 | 02-03-02 | Трансбордер.АС2 | [8 empty] | 1627347.048 | 1350698.052 | 675816.67 | [6 empty] | 1627347.048 | 1139142.9336 |  |  | 1139142.9336 |  |  | 1139142.9336 |  | 0 | Выручка ЭЭ
7 | 06-02-02 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | [8 empty] | 1211400.792 | 1005462.66 | 520313.09 | [6 empty] | 1211400.792 | 847980.5544 |  |  | 847980.5544 |  |  | 847980.5544 |  | 43480576.9 | берем из демонтажа
8 | 07-01-01 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 | [5 empty] | 2298854.48 | 1908049.224 | 105981.74 | [9 empty] | 2298854.48 | 1609198.136 |  | 1164450 | 444748.136 |  |  | 444748.136
9 | 02-01-01 | Генеральный план. ГП2 | [8 empty] | 11709977.724 | 9719281.512 | 1350011.33 |  |  |  | 3615838.44 | 3001145.9 | 1556481.23 | 15325816.164 | 10728071.3148 | 964600 | 2715300 | 7048171.3148 |  |  | 7048171.3148
10 | смета №1 | УГТ Временная теплосеть (Доп.согл) | [17 empty] | 4216719.66 | 2614935.86 |  |  | 2614935.86 |  |  | 2614935.86
Техресурс
11 | 02-02-01 | Восстановительные работы цеха №121/18. АС 3. | [11 empty] | 5245250.92 | 4353558.2636 | 1117688.71 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
12 | 06-02-03 | Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера. НВК1 | [14 empty] | 505496.99 | 419562.5 | 273441.18 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
13 | 06-02-01 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | [14 empty] | 337909.86 | 280465.19 | 174272.81 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
14 | 06-03-01 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС1 | [14 empty] | 3594854.48 | 2983729.22 | 2107445.33 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
15 | 06-03-02 | Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4 | [14 empty] | 562345.21 | 466746.53 | 304809.26 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
16 | [23 empty] | 0 |  |  | 0
17 | [23 empty] | 0 |  |  | 0
18 | [23 empty] | 0 |  |  | 0
16 | [23 empty] | 0 |  |  | 0
17 | [23 empty] | 0 |  |  | 0
18 | [23 empty] | 0 |  |  | 0
16 | [23 empty] | 0 |  |  | 0
17 | [23 empty] | 0 |  |  | 0
18 | [23 empty] | 0 |  |  | 0
16 | [23 empty] | 0 |  |  | 0
17 | [23 empty] | 0 |  |  | 0
18 | [23 empty] | 0 |  |  | 0
ИТОГО |  |  | 210417570.36 | 174646583.388 | 34344999.996 | 3999999.73 | 51310456.91 | 79978331.2 | 66382014.9 | 11468140.01 | 58868164.764 | 48860576.76 | 10151103.84 | 5245250.92 | 4353558.2636 | 1117688.71 | 8616444.98 | 7151649.34 | 4416449.81 | 357096624.424 | 249630869.1948 | 112025404.6 | 13246800 | 124358664.5948 | 38345000 |  | 86013664.5948
|  | Сумма договора субподряда |  |  | 35000000 |  | 174646583.388 | [5 empty] | 0
|  |  | 45.18% |  |  |  |  | 33.4% |  |  | 21.42%
демонтаж МВМ/03-07-СП6 |  | КС3 №1 ноябрь | 43480576.9 | [5 empty] | 0,83*0,76334 |  | 29449123.86
договор МВМ/03-07-СП2 |  | КС3 №1 ноябрь Техресурс | 3999999.73 | [5 empty] | 0,83*0,7 |  | 24540936.55
договор МВМ/03-07-СП3 |  | КС3 №1 ноябрь | 7829880.0057 | [5 empty] | 0,83*0,7072
договор МВМ/03-07-СП3 |  | КС3 №2 декабрь | 11468140.01 | [5 empty] | 0,83*0,5936
договор МВМ/03-07-СП3 |  | КС3 №3 декабрь-2 | 10151103.84 | [5 empty] | 0,83*0,59
ДС к МВМ/03-07-СП3 |  | КС3 №1 декабрь | 2614935.86 |  |  |  |  | 32064059.7157 | 083*0,7296
договор МВМ/03-07-СП6 |  | КС3 №4 январь 24г | 1117688.71 |  |  |  |  | 44598265.61 | 0,83*0,5936
договор МВМ/03-07-СП3 |  | КС3 №5 март 24г | 4416449.81 | [5 empty] | 0,83*0,59
Note on T15: под 0,59
Note on AA40: ====== ID#AAAA-ZRz7UA Kirill (2024-01-16 07:50:28) БГ

## для %-я ЭЭ (hidden)
[5 empty] | СРО | 90млн
№ п/п | Наименование | сумма без НДС | сумма с НДС | %-но с НДС | остаток | сумма Договора, всего | сумма ЭЭ
| МВМ/03-07-СП3 от 04.08.2023 | [6 empty] | 218122000
8 | ИТОГО СП 3 | #REF! | 88284900.496 | 33865573.66 | 54419326.836 | 88284900.496 |  | 129837099.504
9 | МВМ/03-07-СП4 от 04.08.2023
11 | МВМ/03-07-СП5 от 04.08.2023
13 | МВМ/03-07-СП6 от 04.08.2023
14 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 19893154.73 | 23871785.676
15 | Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства | 16340659.35 | 19608791.22
16 | Восстановительные работы цеха №121/18. АС 3. | 931407.26 | 1117688.712
| ИТОГО СП 6 | 37165221.34 | 44598265.608 | 44598265.61 | -0.002 | 0
|  |  |  | 78463839.27 | #REF! | 88284900.496
[5 empty] | 145045160.73 | 139658160.73
[5 empty] | 223509000 | 218122000
4000000
|  |  | #REF! | #REF! | 224629000 | 228629000 |  | 223509000
268210800
№ п/п | Наименование | с Заказчиком | Шеллрокк | ЭЭ | понижающий Ш-ЭЭ
1 | МВМ/03-07-СП3 от 04.08.2023
2 | КС-3 №1 от 20.11.2023 | 13343126.4123 | 11074794.9222 | 7829880.01 | 0.58681
3 | КС-3 №2 от 07.12.2023 | 23300229.6065 | 19339190.5734 | 11468140.01 | 0.49219
4 | КС-3 №3 от 29.12.2023 | 20729229.8142 | 17205260.7458 | 10151103.84 | 0.4897
5 | КС-3 №4 от 20.03.2024 | 6309015.7166 | 5236483.0448 | 4416449.8 | 0.70002
6 | ИТОГО | 63681601.5496 | 52855729.2861 | 33865573.66
7 | МВМ/03-07-СП6 от 04.08.2023
8 | КС-3 №1 от 20.11.2023 | 78071888.5677 | 64799667.5112 | 43480576.9 | 0.55693
9 | КС-3 №2 от 22.01.2024 | 1597405.5796 | 1325846.6311 | 1117688.71 | 0.69969
10 | ИТОГО | 79669294.1473 | 66125514.1423 | 44598265.61
МВМ/03-07-СП5 от 04.08.2023
| КС-3 №1 от 11.12.2023 (УГТ) | 4216719.66 | 3584211.71 |  | 0.62016
|  | 4216719.66 | 3584211.71 | 0
| Всего закрыто | 147567615.3569 | 122565455.1384 | 78463839.27
146165160.73
213758168.88
135294329.61
10870831.12
Note on B20: Admin: необходимо сверить данные в этой таблице

## !!! Договора+% ЭЭ
№ п/п | Номер договора | новая Сумма, с НДС | %-но, руб. с НДС | остаток, руб. с НДС | кс-3,оформлено |  |  | ЛСР, отметка об оформлении
1 | МВМ/03-07-СП3 от 04.08.2023 | 86387881.19 | 33865573.66 | 52522307.53 |  | МВМ/03-07-СП3 от 04.08.2024
[5 empty] | 52522307.5266 | № ЛСР | сумма, с НДС
| кс-3 №1 от 20.11.2023г. |  | 7829880.01 |  |  | 02-01-01 ПЖ | 22735573.76 | оформлено | 22735573.76 | 0
| 02-01-01 ПЖ |  | 7829880.01 |  |  | 02-03-01 АС1 | 3197661.54 | оформлено | 3197661.54 | 0
| кс-3 №2 от 07.12.2023г. |  | 11468140.01 |  |  | 07-01-01 ГП1 | 105981.74 | оформлено | 105981.74 | 0
| 02-01-01 ПЖ |  | 8008579.33 |  |  | 01-01-01 демонтаж | 155917.4 | оформлено | 155917.4 | 0
| 02-03-01 АС1 |  | 3197661.54 |  |  | 01-01-03 демонтаж | 707848.33 | оформлено | 707848.33 | 0
| 07-01-01 ГП1 |  | 105981.74 |  |  | 02-03-02 АС2 | 675816.67 | оформлено | 675816.67 | 0
| 01-01-01 демонтаж |  | 155917.4 |  |  | 06-02-02 НВК5 | 520313.09 | оформлено | 520313.09 | 0
| кс-3 №3 от 29.12.2023г. |  | 10151103.84 |  |  | 07-01-02 ГП2 | 2906492.56 | оформлено | 2906492.56 | 0
| 01-01-03 демонтаж |  | 707848.33 |  |  | 06-02-03 НВК1 | 273441.18 | оформлено | 273441.18 | 0
| 02-03-02 АС2 |  | 675816.67 |  |  | 06-02-01 НВК4 | 174272.81 | оформлено | 174272.81 | 0
| 06-02-02 НВК5 |  | 520313.09 |  |  | 06-03-01 ТС1 | 2107445.33 | оформлено | 2107445.33 | 0
| 07-01-02 ГП2 |  | 1350011.33 |  |  | 06-03-02 АС4 | 304809.25 | оформлено | 304809.25 | 0
| 02-01-01 ПЖ |  | 6897114.42 |  |  |  | 33865573.66
| кс-3 №4 от 20.03.2024г. |  | 4416449.8
| 06-02-03 НВК1 |  | 273441.18 |  |  | 07-01-02 ГП2 изм.1 | 52522307.53 | оформлено
| 06-02-01 НВК4 |  | 174272.81
| 07-01-02 ГП2 |  | 1556481.23 |  |  |  | 86387881.19 | 96284900.496 | был Договор
| 06-03-01 ТС1 |  | 2107445.33
| 06-03-02 АС4 |  | 304809.25
| кс-3 №5 от 20.08.2024г. |  |  | 52522307.53
| 07-01-02 ГП2 изм.1 |  |  | 52522307.53 | 52522307.5266
2 | МВМ/03-07-СП4 от 04.08.2023 | 55701198.04 | 0 | 55701198.04 | 55701198.0186 | МВМ/03-07-СП4 от 04.08.2023
[6 empty] | № ЛСР | сумма, с НДС
| кс-3 №1 от 20.08.2024г. |  |  | 55701198.04 |  | 07-01-01 ГП1 изм.1 | 13497657.5757 | оформлено |  | 1
| 07-01-01 ГП1 изм.1 |  |  | 13497657.58 | 13497657.5757 | 02-01-01 изм.1 | 20252526.5759 | оформлено |  | 2
| 02-01-01 изм.1 |  |  | 20252526.57 | 20252526.5759 | 02-03-01 изм.1 | 2889421.9817 | оформлено |  | 3
| 02-03-01 изм.1 |  |  | 2889421.98 | 2889421.9817 | 02-03-02 изм.1 | 316799.5116 | оформлено |  | 4
| 02-03-02 изм.1 |  |  | 316799.51 | 316799.5116 | 04-01-01 изм.1 | 281285.0751 | оформлено |  | 5
| 04-01-01 изм.1 |  |  | 281285.08 | 281285.0751 | 04-01-02 изм.1 | 3365044.9459 | оформлено |  | 6
| 04-01-02 изм.1 |  |  | 3365044.95 | 3365044.9459 | 06-01-01 изм.1 | 1052480.8465 | оформлено |  | 7
| 06-01-01 изм.1 |  |  | 1052480.85 | 1052480.8465 | 06-01-02 изм.1 | 14045981.5063 | оформлено |  | 8
| 06-01-02 изм.1 |  |  | 14045981.52 | 14045981.5063 |  | 55701198.0186 | 86319340.56 | был Договор
3 | МВМ/03-07-СП5 от 04.08.2023 | 34049591.06 | 0 | 31434655.2 | 31434655.1994 | МВМ/03-07-СП5 от 04.08.2023
[6 empty] | № ЛСР | сумма, с НДС
3.1 | ДС №1 (Теплосеть) | 2614935.86 | 2614935.86 | 0 |  | ЛСР№1 Теплотрасса | 2614935.86 | оформлено | ДС1
| кс-3 №1 от 11.12.2023г. |  | 2614935.864 |  |  | 06-02-01 изм.1 | 1610710.11 | оформлено |  | 1
| ЛСР№1 Теплотрасса |  | 2614935.864 |  |  | 06-02-02 изм.1 | 2199844.35 | оформлено |  | 2
| кс-3 №2 от 20.08.2024г. |  |  | 31434655.2 |  | 06-03-01 изм.1 | 759520.87 | оформлено |  | 3
| 06-02-01 изм.1 |  |  | 1610710.11 | 1610710.1053 | 06-03-02 изм.1 | 2790058.06 | оформлено |  | 4
| 06-02-02 изм.1 |  |  | 2199844.35 | 2199844.3507 | 06-03-03 изм.1 | 1802158.44 | оформлено |  | 5
| 06-03-01 изм.1 |  |  | 759520.87 | 759520.8688 | 06-03-04 изм.1 | 3491991.04 | оформлено |  | 6
| 06-03-02 изм.1 |  |  | 2790058.06 | 2790058.0625 | 06-04-01 изм.1 | 5098684.06 | оформлено |  | 7
| 06-03-03 изм.1 |  |  | 1802158.44 | 1802158.4365 | 09-01-01 | 64502.15 | оформлено |  | 8
| 06-03-04 изм.1 |  |  | 3491991.04 | 3491991.0312 | 09-01-02 | 198881.64 | оформлено |  | 9
| 06-04-01 изм.1 |  |  | 5098684.06 | 5098684.0598 | 01-01-01 доп.1 | 135578.64 | оформлено |  | 10
| 09-01-01 |  |  | 64502.15 | 64502.1482 | 01-01-02 доп.1 | 22504.37 | оформлено |  | 11
| 09-01-02 |  |  | 198881.64 | 198881.6392 | 01-01-02 доп.2 | 69831.49 | оформлено |  | 12
| 01-01-01 доп.1 |  |  | 135578.64 | 135578.6443 | 02-01-01 доп.1 | 544549.9 | оформлено |  | 13
| 01-01-02 доп.1 |  |  | 22504.37 | 22504.3736 | 02-01-01 доп.2 | 4213733.43 | оформлено |  | 14
| 01-01-02 доп.2 |  |  | 69831.49 | 69831.4962 | 02-03-01 доп.1 | 46962.63 | оформлено |  | 15
| 02-01-01 доп.1 |  |  | 544549.9 | 544549.8978 | 02-03-01 доп.2 | 243634.7 | оформлено |  | 16
| 02-01-01 доп.2 |  |  | 6828979.34 | 6828979.3384 | 02-03-01 доп.3 | 1659804.26 | оформлено |  | 17
| 02-03-01 доп.1 |  |  | 46962.63 | 46962.6348 | 05-01-01 доп.1 | 395543.94 | оформлено |  | 18
| 02-03-01 доп.2 |  |  | 243634.7 | 243634.7022 | 06-02-02 доп.1 | 596031.2 | оформлено |  | 19
| 02-03-01 доп.3 |  |  | 1659804.26 | 1659804.2549 | 07-01-01 доп.1 | 935661.93 | оформлено |  | 20
| 05-01-01 доп.1 |  |  | 395543.94 | 395543.9457 | ЛСР№2 Выправка | 1939222.08 | оформлено |  | 21 | 28819409.29
| 06-02-02 доп.1 |  |  | 596031.2 | 596031.1974 |  | 31434345.15 | 32614396.704 | был Договор
| 07-01-01 доп.1 |  |  | 935661.93 | 935661.9328
| ЛСР№2 Повторная выправка |  |  | 1939222.08 | 1939222.0791
4 | МВМ/03-07-СП6 от 04.08.2023 | 44598265.61 | 44598265.612 | -0.002 | 0 | МВМ/03-07-СП6 от 04.08.2023
[6 empty] | № ЛСР | сумма, с НДС
| кс-3 №1 от 20.11.2023г. |  | 43480576.9 |  |  | 01-01-01 демонтаж | 23871785.68 | оформлено
| 01-01-01 демонтаж |  | 23871785.68 |  |  | 01-01-02 демонтаж | 19608791.22 | оформлено
| 01-01-02 демонтаж |  | 19608791.22 |  |  | 02-02-01 АС3 | 1117688.712 | оформлено
| кс-3 №2 от 22.01.2024г. |  | 1117688.712 |  |  |  | 44598265.612 | 44598265.608 | был Договор
| 02-02-01 АС3 |  | 1117688.712
| Итого | 220736935.9 | 81078775.132 | 139658160.768 | 139658160.7446 | 137042913.58 | 218121689.9706
| в том числе: | 218122000 |  |  |  |  | 81078775.132
|  | 2614935.86 |  | 139658160.74 | 0.0046312 |  | 137042914.8386
-1.2586

## реестры кс-2
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | итого без НДС | ВЗиС-8,2% | ЗУ-2,4% | всего без НДС | всего без НДС с договорным коэффициентом 1,0514 | ндс 20% | СМР с материалами всего с ндс
1 | 01-01-01 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 47118689.25 | 3863732.52 | 1223578.12 | 52205999.89 | 54889388.29 | 1.2 | 65867265.95
2 | 01-01-02 | Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства | 39281459.54 | 3221079.68 | 1020060.94 | 43522600.16 | 45759661.81 | 1.2 | 54911594.17
3 | 02-01-01 | Верхнее строение пути | 142510715.22 | 11685878.65 | 3700718.26 | 157897312.13 | 166013233.98 | 1.2 | 199215880.78
4 | 07-01-01 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 | 1644504.42 | 134849.36 | 42704.49 | 1822058.27 | 1915712.07 | 1.2 | 2298854.48
5 | 02-03-01 | Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 | 7708019.79 | 632057.62 | 200161.86 | 8540239.27 | 8979207.57 | 1.2 | 10775049.08
6 | 01-01-03 | Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения. | 1177977.71 | 96594.17 | 30589.73 | 1305161.61 | 1372246.92 | 1.2 | 1646696.3
7 | 02-03-02 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | 1164136.06 | 95459.16 | 30230.29 | 1289825.51 | 1356122.54 | 1.2 | 1627347.05
8 | 06-02-02 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | 866585.5 | 71060.01 | 22503.49 | 960149 | 1009500.66 | 1.2 | 1211400.79
9 | 07-01-02 | Генеральный план 131-23 ГП2 | 10963448.36 | 899002.77 | 284698.83 | 12147149.96 | 12771513.47 | 1.2 | 15325816.16
10 | 02-02-01 | Восстановительные работы цеха №121/18. АС 3. | 3752233.29 | 307683.13 | 97437.99 | 4157354.41 | 4371042.43 | 1.2 | 5245250.92
11 | 06-02-03 | Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера. НВК1 | 361611.41 | 29652.14 | 9390.33 | 400653.88 | 421247.49 | 1.2 | 505496.99
12 | 06-02-01 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | 241726.59 | 19821.58 | 6277.16 | 267825.33 | 281591.55 | 1.2 | 337909.86
13 | 06-03-01 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС1 | 2571608.66 | 210871.91 | 66779.53 | 2849260.1 | 2995712.07 | 1.2 | 3594854.48
14 | 06-03-02 | Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4 | 402278.26 | 32986.82 | 10446.36 | 445711.44 | 468621.01 | 1.2 | 562345.21
| ИТОГО |  | 259764994.06 | 21300729.52 | 6745577.38 | 287811300.96 | 302604801.86 |  | 363125762.22
15 | 1 | Демонтаж жб конструкций мазутопровода АО "МВМ" | 3513833.05 | 0 | 0 | 3513833.05 | 0 | 1.2 | 4216599.66
16 | 2 | Перекладка теплотрассы в районе здания УГТ | 1800394.58 | 0 | 0 | 1800394.58 | 0 | 1.2 | 2160473.496
| ИТОГО |  | 265079221.69 | 21300729.52 | 6745577.38 | 293125528.59 | 302604801.86 |  | 369502835.376

## реестр ССР2-2
Заказчик: | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55
организация, адрес, телефон, факс
Генподрядчик: | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4
наименование, адрес
Реестр актов выполненных работ к КС-3 №6 от 02.08.2024 г. (Договор №МВМ/03-07 от 03 июля 2023г, ДС№11 от 01.08.2024г.)
[7 empty] | кс3 №6 от 20.08.2024г. |  |  | остаток
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | итого без НДС | ВЗиС-8,2% | ЗУ-2,4% | всего без НДС | всего без НДС с договорным коэффициентом 1,0514 | ндс 20% | СМР с материалами всего с ндс | всего без НДС с договорным коэффициентом 1,0514 | ндс 20% | СМР с материалами всего с ндс
1 | 02-01-01 изм.1 | Верхнее строение пути | 27216587.62 | 2231760.18 | 706760.35 | 30155108.15 | 31705080.71 | 1.2 | 38046096.85 | 0 | 1.2 | 0
2 | 02-03-01 изм.1 | Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 | 2580741.99 | 211620.84 | 67016.71 | 2859379.54 | 3006351.65 | 1.2 | 3607621.98 | 0 | 1.2 | 0
3 | 02-03-02 изм.1 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | 286922.48 | 23527.64 | 7450.8 | 317900.92 | 334241.03 | 1.2 | 401089.24 | 0 | 1.2 | 0
4 | 04-01-01 изм.1 | Электроснабжение. ЭС 1. | 247380.85 | 20285.23 | 6423.99 | 274090.07 | 288178.3 | 1.2 | 345813.96 | 0 | 1.2 | 0
5 | 04-01-02 изм.1 | Переустройство кабельных линий.ЭС2 | 3236877.75 | 265423.98 | 84055.24 | 3586356.97 | 3770695.72 | 1.2 | 4524834.86 | 0 | 1.2 | 0
6 | 06-01-01 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК2 | 1091766.23 | 89524.83 | 28350.99 | 1209642.05 | 1271817.65 | 1.2 | 1526181.18 | 0 | 1.2 | 0
7 | 06-01-02 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК3 | 14058995.09 | 1152837.6 | 365083.98 | 15576916.67 | 16377570.19 | 1.2 | 19653084.23 | 0 | 1.2 | 0
8 | 06-02-01 изм.1 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | 1570798.31 | 128805.46 | 40790.49 | 1740394.26 | 1829850.52 | 1.2 | 2195820.62 | 0 | 1.2 | 0
9 | 06-02-02 изм.1 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | 2149017.28 | 176219.42 | 55805.68 | 2381042.38 | 2503427.96 | 1.2 | 3004113.55 | 0 | 1.2 | 0
10 | 06-03-01 изм.1 | Теплоснабжение.ТС1. Переустройство трубопровода | 760525.99 | 62363.13 | 19749.34 | 842638.46 | 885950.08 | 1.2 | 1063140.1 | 0 | 1.2 | 0
11 | 06-03-02 изм.1 | Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4 | 2453763.13 | 201208.58 | 63719.32 | 2718691.03 | 2858431.75 | 1.2 | 3430118.1 | 0 | 1.2 | 0
12 | 06-03-03 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС2 | 1767115.46 | 144903.47 | 45888.45 | 1957907.38 | 2058543.82 | 1.2 | 2470252.58 | 0 | 1.2 | 0
13 | 06-03-04 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС3 | 3363402.63 | 275799.02 | 87340.84 | 3726542.49 | 3918086.77 | 1.2 | 4701704.12 | 0 | 1.2 | 0
14 | 06-04-01 изм.1 | Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления. | 4484122.8 | 367698.07 | 116443.7 | 4968264.57 | 5223633.37 | 1.2 | 6268360.04 | 125617.7078 | 1.2 | 150741.25
15 | 07-01-01 изм.1 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 | 13629091.9 | 1117585.54 | 353920.26 | 15100597.7 | 15876768.42 | 1.2 | 19052122.1 | 0 | 1.2 | 0
16 | 07-01-02 изм.1 | Генеральный план 131-23 ГП2 | 49450959.76 | 4054978.7 | 1284142.52 | 54790080.98 | 57606291.14 | 1.2 | 69127549.37 | 0 | 1.2 | 0
17 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы. Электроснабжение. ЭС 1. | 62852.24 | 0 | 0 | 62852.24 | 66082.85 | 1.2 | 79299.42 | 0 | 1.2 | 0
18 | 09-01-02 | Пусконаладочные работы при переустройстве кабельных линий.ЭС2 | 193794.44 | 0 | 0 | 193794.44 | 203755.47 | 1.2 | 244506.56 | 0 | 1.2 | 0
19 | 01-01-01 доп.1 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 149447.34 | 12254.68 | 3880.85 | 165582.87 | 174093.83 | 1.2 | 208912.6 | 0 | 1.2 | 0
20 | 01-01-02 доп.1 | Снятие люминисцентных ламп в демонтируемых зданиях. | 19791.85 | 1622.93 | 513.95 | 21928.73 | 23055.87 | 1.2 | 27667.04 | 0 | 1.2 | 0
21 | 01-01-02 доп.2 | Переустройство хозпитьевого водопровода по временной схеме от корпуса 121 до склада | 61414.47 | 5035.99 | 1594.81 | 68045.27 | 71542.8 | 1.2 | 85851.36 | 0 | 1.2 | 0
22 | 02-01-01 доп.1 | Устройство временного переезда через железнодорожные пути №33,35,37,39. Цех 417 | 506473.89 | 41530.86 | 13152.11 | 561156.86 | 590000.32 | 1.2 | 708000.38 | 0 | 1.2 | 0
23 | 02-01-01 доп.2 | Контактная сеть обкаточных путей. | 4080049.34 | 334564.05 | 105950.72 | 4520564.11 | 4752921.11 | 1.2 | 5703505.33 | 0 | 1.2 | 0
24 | 02-03-01 доп.1 | Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ-2. АС1 | 41302.08 | 3386.77 | 1072.53 | 45761.38 | 48113.51 | 1.2 | 57736.21 | 0 | 1.2 | 0
25 | 02-03-01 доп.2 | Трансбордер. Контактная сеть. | 214268.6 | 17570.03 | 5564.13 | 237402.76 | 249605.26 | 1.2 | 299526.31 | 0 | 1.2 | 0
26 | 02-03-01 доп.3 | Устройство ограждения.АС1 | 1459742.56 | 119698.89 | 37906.59 | 1617348.04 | 1700479.73 | 1.2 | 2040575.68 | 0 | 1.2 | 0
27 | 05-01-01 доп.1 | Переустройство кабельной канализации связи. СС | 398178.78 | 32650.66 | 10339.91 | 441169.35 | 463845.45 | 1.2 | 556614.54 | 0 | 1.2 | 0
28 | 06-02-02 изм.1 | Переустройство ливневой канализации. НВК5. | 563754.73 | 46227.89 | 14639.58 | 624622.2 | 656727.78 | 1.2 | 788073.34 | 0 | 1.2 | 0
29 | 07-01-01 доп.1 | Восстановление а/б покрытия после подъема путей. ГП1 | 815232.37 | 66849.05 | 21169.95 | 903251.37 | 949678.49 | 1.2 | 1139614.19 | 0 | 1.2 | 0
| ИТОГО |  | 136914371.96 | 11205933.49 | 3548727.79 | 151669033.24 | 159464821.53 |  | 191357785.84 | 125617.7078 |  | 150741.25
30 | 2 | Повторная выправка железнодорожных путей №30,31,32,34,36,1,2 | 1705481.22 | 139849.46 | 44287.94 | 1889618.62 | 1986745.02 | 1.2 | 2384094.02 | 0 | 1.2 | 0
Первоначальная смета по ПЖ, объемы сняты по ИД
1 | 02-01-01 изм.1 | Верхнее строение пути | 27807194.73 | 2280189.97 | 722097.23 | 30809481.93 | 32393089.3 | 1.2 | 38871707.16 | 688008.59 | 1.2 | 825610.31

## КиК VS ЭЭ
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | уже закрыто | последняя кс-2 | Итого |  |  | Итого | VS
1 | 01-01-01 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 65867265.95 | 208912.6 | 66076178.55 | 0 | 148688.69 | 148688.69 | 60223.91
2 | 01-01-02 | Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства | 54911594.17 |  | 54911594.17 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01-01-03 | Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения | 1646696.3 |  | 1646696.3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 02-01-01 изм.1 | Верхнее строение пути | 199215880.78 | 38046096.85 | 237261977.63 | 0 | 83233416.82 | 83233416.82 | 154028560.81 | !!! Поясню
5 | 02-03-01 изм.1 | Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 | 10775049.08 | 3665358.19 | 14440407.27 | 0 | 4766135.22 | 4766135.22 | 9674272.05
6 | 02-03-02 изм.1 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | 1627347.05 | 401089.24 | 2028436.29 | 1466088.85 | 380164.81 | 1846253.66 | 182182.63
7 | 04-01-01 изм.1 | Электроснабжение. ЭС 1. |  | 425113.38 | 425113.38 | 0 | 912139.03 | 912139.03 | -487025.65
8 | 04-01-02 изм.1 | Переустройство кабельных линий.ЭС2 |  | 4769341.42 | 4769341.42 | 0 | 6392727.48 | 6392727.48 | -1623386.06
9 | 06-01-01 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК2 |  | 1526181.18 | 1526181.18 | 0 | 1516853.62 | 1516853.62 | 9327.56
10 | 06-01-02 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК3 |  | 19653084.23 | 19653084.23 | 0 | 22508536.09 | 22508536.09 | -2855451.86
11 | 06-02-01 изм.1 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | 337909.86 | 2195820.62 | 2533730.48 | 406094.04 | 2716743.61 | 3122837.65 | -589107.17
12 | 06-02-02 изм.1 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | 1211400.79 | 3792186.89 | 5003587.68 | 0 | 6968369.31 | 6968369.31 | -1964781.63
13 | 06-03-01 изм.1 | Теплоснабжение.ТС1. Переустройство трубопровода | 3594854.48 | 1063140.1 | 4657994.58 |  | 2060930.35 | 2060930.35 | 2597064.23
14 | 2003-02-06 | Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера. НВК1 | 505496.99 |  | 505496.99 |  | 0 | 0
15 | 06-03-02 изм.1 | Архитектурно-строительные решения. Эстакада для АС 4 | 562345.21 | 3430118.1 | 3992463.31 | 0 | 5564992.03 | 5564992.03 | -1572528.72
16 | 06-03-03 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС2 |  | 2470252.58 | 2470252.58 | 0 | 3434769.77 | 3434769.77 | -964517.19
17 | 06-03-04 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС3 |  | 4701704.12 | 4701704.12 | 0 | 5344436.47 | 5344436.47 | -642732.35
18 | 06-04-01 изм.1 | Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления. |  | 6268360.04 | 6268360.04 | 0 | 5641179.55 | 5641179.55 | 627180.49
19 | 07-01-01 изм.1 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 | 2298854.48 | 20191736.29 | 22490590.77 |  | 22267853.39 | 22267853.39 | 222737.38
20 | 07-01-02 изм.1 | Генеральный план 131-23 ГП2 | 15325816.16 | 69127549.37 | 84453365.53 |  | 69911523.6 | 69911523.6 | 14541841.93
21 | 02-02-01 | Восстановительные работы цеха №121/18. АС 3. | 5245250.92 |  | 5245250.92 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 01-01-02 доп.1 | Снятие люминисцентных ламп в демонтируемых зданиях. |  | 27667.04 | 27667.04 | 0 | 47174.4 | 47174.4 | -19507.36
23 | 01-01-02 доп.2 | Переустройство хозпитьевого водопровода по временной схеме от корпуса 121 до склада |  | 85851.36 | 85851.36 | 0 | 89859.26 | 89859.26 | -4007.9
24 | 02-01-01 доп.1 | Устройство временного переезда через железнодорожные пути №33,35,37,39. Цех 417 |  | 708000.38 | 708000.38 | 0 | 771191.87 | 771191.87 | -63191.49
25 | 02-01-01 доп.2 | Контактная сеть обкаточных путей. |  | 5703505.33 | 5703505.33 | 0 | 8903413.13 | 8903413.13 | -3199907.8
26 | 02-03-01 доп.2 | Трансбордер. Контактная сеть. |  | 299526.31 | 299526.31 | 0 | 554638.52 | 554638.52 | -255112.21
27 | 02-03-01 доп.3 | Устройство ограждения.АС1 (Титул 132-23) |  | 2040575.68 | 2040575.68 |  | 2140860.28 | 2140860.28 | -100284.6
28 | 05-01-01 доп.1 | Переустройство кабельной канализации связи. СС |  | 556614.54 | 556614.54 | 0 | 557534.86 | 557534.86 | -920.32
29 | 2 | Повторная выправка железнодорожных путей №30,31,32,34,36,1,2 |  | 2384094.02 | 2384094.02 | 0 | 11575527.07 | 11575527.07 | -9191433.05
| ИТОГО |  | 363125762.22 | 193741879.86 | 556867642.08 | 1872182.89 | 268409659.23 | 270281842.12 | 158409495.63
153558651.8452

## Разбивка по договорам ЭЭ
№ п/п | Наименование | сумма без НДС | сумма с НДС
МВМ/03-07-СП3 от 04.08.2023
1 | ПЖ | 38417599.54 | 46101119.448
2 | Переустройство сетей под 417 путь | 10066485.63 | 12079782.756
3 | Трансбордер | 13250655.21 | 15900786.252
4 | ГСН | 4403448.06 | 5284137.672
5 | Эстакада (АС4) | 7706452.17 | 9247742.604
6 | ТС2 | 2403847.11 | 2884616.532
7 | ТС3 | 3988929.36 | 4786715.232
8 | ИТОГО СП 3 | 80237417.08 | 96284900.496
9 | МВМ/03-07-СП4 от 04.08.2023
10 | Коммуникации путь 417 | 71932783.8 | 86319340.56
11 | МВМ/03-07-СП5 от 04.08.2023
12 | 417 путь | 27178663.92 | 32614396.704
13 | МВМ/03-07-СП6 от 04.08.2023
14 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 19893154.73 | 23871785.676
15 | Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства | 16340659.35 | 19608791.22
16 | Восстановительные работы цеха №121/18. АС 3. | 931407.26 | 1117688.712 |  | 145045160.73 | 139658160.73
| ИТОГО СП 6 | 37165221.34 | 44598265.608 |  | 223509000 | 218122000
4000000
|  |  | 259816903.368 | 216336326.472 | 224629000 | 228629000 | 223509000
268210800
№ п/п | Наименование | с Заказчиком | Шеллрокк | ЭЭ | понижающий Ш-ЭЭ
1 | МВМ/03-07-СП3 от 04.08.2023
2 | КС-3 №1 от 20.11.2023 | 13343126.4123 | 11074794.9222 | 7829880.01 | 0.58681
3 | КС-3 №2 от 07.12.2023 | 23300229.6065 | 19339190.5734 | 11468140.01 | 0.49219
4 | КС-3 №3 от 29.12.2023 | 20729229.8142 | 17205260.7458 | 10151103.84 | 0.4897
5 | КС-3 №4 от 20.03.2024 | 6309015.7166 | 5236483.0448 | 4416449.8 | 0.70002
6 | ИТОГО | 63681601.5496 | 52855729.2861 | 33865573.66
7 | МВМ/03-07-СП6 от 04.08.2023
8 | КС-3 №1 от 20.11.2023 | 78071888.5677 | 64799667.5112 | 43480576.9 | 0.55693
9 | КС-3 №2 от 22.01.2024 | 1597405.5796 | 1325846.6311 | 1117688.71 | 0.69969
10 | ИТОГО | 79669294.1473 | 66125514.1423 | 44598265.61
МВМ/03-07-СП5 от 04.08.2023
| КС-3 №1 от 11.12.2023 (УГТ) | 4216719.66 | 3584211.71 |  | 0.62016
|  | 4216719.66 | 3584211.71 | 0
| Всего закрыто | 147567615.3569 | 122565455.1384 | 78463839.27
146165160.73
213758168.88
135294329.61
10870831.12
Note on B25: Admin: необходимо сверить данные в этой таблице

## КиК с заказчиком
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | уже закрыто | последняя кс-2 | Итого | № ДС
1 | 01-01-01 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 65867265.95 |  | 65867265.95
2 | 01-01-02 | Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства | 54911594.17 |  | 54911594.17
3 | 01-01-03 | Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения | 1646696.3 |  | 1646696.3
4 | 02-01-01 изм.1 | Верхнее строение пути | 199215880.78 | 38046096.85 | 237261977.63 | СП3
5 | 02-03-01 изм.1 | Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 | 10775049.08 | 3607621.98 | 14382671.06 | СП4
6 | 02-03-02 изм.1 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | 1627347.05 | 401089.24 | 2028436.29 | СП4
7 | 04-01-01 изм.1 | Электроснабжение. ЭС 1. |  | 345813.96 | 345813.96 | СП3+СП5
8 | 04-01-02 изм.1 | Переустройство кабельных линий.ЭС2 |  | 4524834.86 | 4524834.86 | СП3+СП5
9 | 06-01-01 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК2 |  | 1526181.18 | 1526181.18 | СП3+СП5
10 | 06-01-02 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК3 |  | 19653084.23 | 19653084.23 | СП3+СП5
11 | 06-02-01 изм.1 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | 337909.86 | 2195820.62 | 2533730.48 | СП3
12 | 06-02-02 изм.1 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | 1211400.79 | 3004113.55 | 4215514.34 | СП3+СП5
13 | 06-03-01 изм.1 | Теплоснабжение.ТС1. Переустройство трубопровода | 3594854.48 | 1063140.1 | 4657994.58 | СП3
14 | 2003-02-06 | Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера. НВК1 | 505496.99 |  | 505496.99
15 | 06-03-02 изм.1 | Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4 | 562345.21 | 3430118.1 | 3992463.31 | СП3
16 | 06-03-03 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС2 |  | 2470252.58 | 2470252.58 | СП3
17 | 06-03-04 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС3 |  | 4701704.12 | 4701704.12 | СП3
18 | 06-04-01 изм.1 | Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления. |  | 6268360.04 | 6268360.04 | СП3
19 | 07-01-01 изм.1 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 | 2298854.48 | 19052122.1 | 21350976.58 | СП3
20 | 07-01-02 изм.1 | Генеральный план 131-23 ГП2 | 15325816.16 | 69127549.37 | 84453365.53 | СП5
21 | 02-02-01 | Восстановительные работы цеха №121/18. АС 3. | 5245250.92 |  | 5245250.92
22 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы. Электроснабжение. ЭС 1. |  | 79299.42 | 79299.42 | СП3+СП5
23 | 09-01-02 | Пусконаладочные работы при переустройстве кабельных линий.ЭС2 |  | 244506.56 | 244506.56 | СП3+СП5
24 | 01-01-01 доп.1 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. |  | 208912.6 | 208912.6 | не было
25 | 01-01-02 доп.1 | Снятие люминисцентных ламп в демонтируемых зданиях. |  | 27667.04 | 27667.04 | не было
26 | 01-01-02 доп.2 | Переустройство хозпитьевого водопровода по временной схеме от корпуса 121 до склада |  | 85851.36 | 85851.36 | не было или впихать в СП3 или СП5
27 | 02-01-01 доп.1 | Устройство временного переезда через железнодорожные пути №33,35,37,39. Цех 417 |  | 708000.38 | 708000.38 | не было
28 | 02-01-01 доп.2 | Контактная сеть обкаточных путей. |  | 5703505.33 | 5703505.33 | не было
29 | 02-03-01 доп.1 | Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ-2. АС1 |  | 57736.21 | 57736.21 | не было или впихать в СП4
30 | 02-03-01 доп.2 | Трансбордер. Контактная сеть. |  | 299526.31 | 299526.31 | не было или впихать в СП4
31 | 02-03-01 доп.3 | Устройство ограждения.АС1 |  | 2040575.68 | 2040575.68 | не было, другой титул
32 | 05-01-01 доп.1 | Переустройство кабельной канализации связи. СС |  | 556614.54 | 556614.54 | не было или впихать в СП3 или СП5
33 | 06-02-02 изм.1 | Переустройство ливневой канализации. НВК5. |  | 788073.34 | 788073.34 | не было или впихать в СП3 или СП5
34 | 07-01-01 доп.1 | Восстановление а/б покрытия после подъема путей. ГП1 |  | 1139614.19 | 1139614.19 | не было или впихать в СП3
| ИТОГО |  | 363125762.22 | 191357785.84 | 554483548.06
30 | 2 | Повторная выправка железнодорожных путей №30,31,32,34,36,1,2 |  | 2384094.02 | 2384094.02
|  |  | 554483548.06 | 193741879.86 | 556867642.08
147470140.73

## ЭЭ
№ п/п | Наименование работ | Сумма
1 | АС1 по согл ВОР_417 путь Мытищи | 4656746.26
2 | Временный водопровод 121 по согл ВОР_417 путь | 89859.26
3 | ГСН по согл ВОР_417 путь Мытищи | 5641179.55
4 | Демонтаж ламп 121+75 по согл ВОР_417 | 47174.4
5 | КС по согл ВОР_417 путь | 8903413.13
6 | НВК2 по согл ВОР_417 путь Мытищи | 1516853.62
7 | НВК3 по согл ВОР_417 путь | 22508536.09
8 | НВК5 по согл ВОР_417 путь | 6968369.31
9 | ПЖ по согл ВОР_417 путь | 83233416.82
10 | ТС2 по согл ВОР_417 путь | 3434769.77
11 | ТС3 по согл ВОР_417 путь Мытищи | 5344436.47
12 | Устройство ограждения вдоль обкаточного пути по согл ВОР_417 путь | 2140860.28
13 | ЭС1 по согл ВОР_417 путь Мытищи | 912139.03
14 | ЭС2 по согл ВОР_417 путь Мытищи | 6392727.48
15 | ТС1 | 2060930.35
16 | ГП1 | 1356682.99
17 | ГП2 | 69911523.6
18 | АС4 | 5564992.03
19 | НВК4 | 3122837.65
20 | АС2 (колодцы ВК1-ВК2) | 174538.53
21 | Временный переезд возле 417 | 771191.87
22 | Смещение фундаментов под трансбордер (АС1) | 109388.95
23 | Узел подпорной стены по коллектору (АС2) | 1466088.86
24 | Удлинение подпорной стенки трансбордера (ПС-2) | 205626.28
25 | Вырубка кустарников | 148688.69
236682971.27

## Лист1
1 | сп6 | 35719086.44 | 19893164.77
2 | сп6 | 29340580.16 | 16340649.31
1-1 | сп3 | 11116127.43 | 6524900.01
2-1 | сп3 | 13546797.79 | 8008579.33
2-2 | сп3 | 2664717.95

## Лист2
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | последняя кс-2 | № ДС | КиК-Шэллрокк | Давальческие материалы и Террус | Итого сумма к расчету ЭЭ
1 | 02-01-01 изм.1 | Верхнее строение пути | 38046096.85 | СП3 | 31578260.3855 | 10912416.95 | 20665843.4355
2 | 02-03-01 изм.1 | Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 | 3607621.98 | СП4 | 2994326.2434 | 45936.46 | 2948389.7834
3 | 02-03-02 изм.1 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | 401089.24 | СП4 | 332904.0692 | 9639.25 | 323264.8192
4 | 04-01-01 изм.1 | Электроснабжение. ЭС 1. | 345813.96 | СП3+СП5 | 287025.5868 | 0 | 287025.5868
5 | 04-01-02 изм.1 | Переустройство кабельных линий.ЭС2 | 4524834.86 | СП3+СП5 | 3755612.9338 | 321893.6 | 3433719.3338
6 | 06-01-01 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК2 | 1526181.18 | СП3+СП5 | 1266730.3794 | 192770.33 | 1073960.0494
7 | 06-01-02 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК3 | 19653084.23 | СП3+СП5 | 16312059.9109 | 1979425.71 | 14332634.2009
8 | 06-02-01 изм.1 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | 2195820.62 | СП3 | 1822531.1146 | 178949.38 | 1643581.7346
9 | 06-02-02 изм.1 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | 3004113.55 | СП3+СП5 | 2493414.2465 | 248675.12 | 2244739.1265
10 | 06-03-01 изм.1 | Теплоснабжение.ТС1. Переустройство трубопровода | 1063140.1 | СП3 | 882406.283 | 107384.98 | 775021.303
11 | 06-03-02 изм.1 | Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4 | 3430118.1 | СП3 | 2846998.023 | 0 | 2846998.023
12 | 06-03-03 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС2 | 2470252.58 | СП3 | 2050309.6414 | 211372.46 | 1838937.1814
13 | 06-03-04 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС3 | 4701704.12 | СП3 | 3902414.4196 | 339158.26 | 3563256.1596
14 | 06-04-01 изм.1 | Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления. | 6268360.04 | СП3 | 5202738.8332 | 0 | 5202738.8332
15 | 07-01-01 изм.1 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 | 19052122.1 | СП3 | 15813261.343 | 3408693.58 | 12404567.763
16 | 07-01-02 изм.1 | Генеральный план 131-23 ГП2 | 69127549.37 | СП5 | 57375865.9771 | 7293639.44 | 50082226.5371
17 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы. Электроснабжение. ЭС 1. | 79299.42 | СП3+СП5 | 65818.5186 | 0 | 65818.5186
18 | 09-01-02 | Пусконаладочные работы при переустройстве кабельных линий.ЭС2 | 244506.56 | СП3+СП5 | 202940.4448 | 0 | 202940.4448
19 | 01-01-01 доп.1 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 208912.6 | не было | 173397.458 | 35051.91 | 138345.548
20 | 01-01-02 доп.1 | Снятие люминисцентных ламп в демонтируемых зданиях. | 27667.04 | не было | 22963.6432 | 0 | 22963.6432
21 | 01-01-02 доп.2 | Переустройство хозпитьевого водопровода по временной схеме от корпуса 121 до склада | 85851.36 | не было или впихать в СП3 или СП5 | 71256.6288 | 0 | 71256.6288
22 | 02-01-01 доп.1 | Устройство временного переезда через железнодорожные пути №33,35,37,39. Цех 417 | 708000.38 | не было | 587640.3154 | 31977.16 | 555663.1554
23 | 02-01-01 доп.2 | Контактная сеть обкаточных путей. | 5703505.33 | не было | 4733909.4239 | 4858.08 | 4729051.3439
24 | 02-03-01 доп.1 | Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ-2. АС1 | 57736.21 | не было или впихать в СП4 | 47921.0543 | 0 | 47921.0543
25 | 02-03-01 доп.2 | Трансбордер. Контактная сеть. | 299526.31 | не было или впихать в СП4 | 248606.8373 | 0 | 248606.8373
26 | 02-03-01 доп.3 | Устройство ограждения.АС1 | 2040575.68 | не было, другой титул | 1693677.8144 | 0 | 1693677.8144
27 | 05-01-01 доп.1 | Переустройство кабельной канализации связи. СС | 556614.54 | не было или впихать в СП3 или СП5 | 461990.0682 | 58373.79 | 403616.2782
28 | 06-02-02 изм.1 | Переустройство ливневой канализации. НВК5. | 788073.34 | не было или впихать в СП3 или СП5 | 654100.8722 | 45905.77 | 608195.1022
29 | 07-01-01 доп.1 | Восстановление а/б покрытия после подъема путей. ГП1 | 1139614.19 | не было или впихать в СП3 | 945879.7777 | 85308.46 | 860571.3177
| ИТОГО |  | 191357785.84 |  | 158826962.2472
30 | 2 | Повторная выправка железнодорожных путей №30,31,32,34,36,1,2 | 2384094.02 |  | 1978798.0366 |  | 1978798.0366
|  |  | 193741879.86 |  | 160805760.2838 | 25511430.69 | 135294329.5938 | 2705886.5919 | 132588443.0019
139658160.73
7069717.7281

## Лист3
Реестр актов выполненных работ к КС-3 №6 от 20.08.2024 г. (Договор №МВМ/03-07-П от 28 июля 2023г., ДС №9 от 01.08.2024г.)
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | итого без НДС | ВЗиС-8,2% | ЗУ-2,4% | всего без НДС | всего без НДС с понижающим коэффициентом 0,83 | ндс 20% | СМР с материалами всего с ндс с давальческими и террус | СМР с материалами всего с ндс за вычетом Террус и давальческих | Давальческие материалы и Террус
1 | 02-01-01 изм.1 | Верхнее строение пути | 27216587.62 | 2231760.18 | 706760.35 | 30155108.15 | 17221536.2 | 1.2 | 31578260.39 | 20665843.44 | 10912416.95
2 | 02-03-01 изм.1 | Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 | 2580741.99 | 211620.84 | 67016.71 | 2859379.54 | 2456991.48 | 1.2 | 2994326.24 | 2948389.78 | 45936.46
3 | 02-03-02 изм.1 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | 286922.48 | 23527.64 | 7450.8 | 317900.92 | 269387.34 | 1.2 | 332904.06 | 323264.81 | 9639.25
4 | 04-01-01 изм.1 | Электроснабжение. ЭС 1. | 247380.85 | 20285.23 | 6423.99 | 274090.07 | 239187.989 | 1.2 | 287025.59 | 287025.59 | 0
5 | 04-01-02 изм.1 | Переустройство кабельных линий.ЭС2 | 3236877.75 | 265423.98 | 84055.24 | 3586356.97 | 2861432.78 | 1.2 | 3755612.94 | 3433719.34 | 321893.6
6 | 06-01-01 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК2 | 1091766.23 | 89524.83 | 28350.99 | 1209642.05 | 894966.71 | 1.2 | 1266730.38 | 1073960.05 | 192770.33
7 | 06-01-02 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК3 | 14058995.09 | 1152837.6 | 365083.98 | 15576916.67 | 11943861.83 | 1.2 | 16312059.91 | 14332634.2 | 1979425.71
8 | 06-02-01 изм.1 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | 1570798.31 | 128805.46 | 40790.49 | 1740394.26 | 1369651.45 | 1.2 | 1822531.12 | 1643581.74 | 178949.38
9 | 06-02-02 изм.1 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | 2149017.28 | 176219.42 | 55805.68 | 2381042.38 | 1870615.94 | 1.2 | 2493414.25 | 2244739.13 | 248675.12
10 | 06-03-01 изм.1 | Теплоснабжение.ТС1. Переустройство трубопровода | 760525.99 | 62363.13 | 19749.34 | 842638.46 | 645851.08 | 1.2 | 882406.28 | 775021.3 | 107384.98
11 | 06-03-02 изм.1 | Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4 | 2453763.13 | 201208.58 | 63719.32 | 2718691.03 | 2372498.3525 | 1.2 | 2846998.02 | 2846998.02 | 0
12 | 06-03-03 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС2 | 1767115.46 | 144903.47 | 45888.45 | 1957907.38 | 1532447.65 | 1.2 | 2050309.64 | 1838937.18 | 211372.46
13 | 06-03-04 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС3 | 3363402.63 | 275799.02 | 87340.84 | 3726542.49 | 2969380.13 | 1.2 | 3902414.42 | 3563256.16 | 339158.26
14 | 06-04-01 изм.1 | Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления. | 4484122.8 | 367698.07 | 116443.7 | 4968264.57 | 4335615.6971 | 1.2 | 5202738.84 | 5202738.84 | 0
15 | 07-01-01 изм.1 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 | 13629091.9 | 1117585.54 | 353920.26 | 15100597.7 | 10337139.81 | 1.2 | 15813261.35 | 12404567.77 | 3408693.58
16 | 07-01-02 изм.1 | Генеральный план 131-23 ГП2 | 49450959.76 | 4054978.7 | 1284142.52 | 54790080.98 | 41735188.78 | 1.2 | 57375865.98 | 50082226.54 | 7293639.44
17 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы. Электроснабжение. ЭС 1. | 62852.24 | 0 | 0 | 62852.24 | 54848.7655 | 1.2 | 65818.52 | 65818.52 | 0
18 | 09-01-02 | Пусконаладочные работы при переустройстве кабельных линий.ЭС2 | 193794.44 | 0 | 0 | 193794.44 | 169117.0401 | 1.2 | 202940.45 | 202940.45 | 0
19 | 01-01-01 доп.1 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 149447.34 | 12254.68 | 3880.85 | 165582.87 | 115287.96 | 1.2 | 173397.46 | 138345.55 | 35051.91
20 | 01-01-02 доп.1 | Снятие люминисцентных ламп в демонтируемых зданиях. | 19791.85 | 1622.93 | 513.95 | 21928.73 | 19136.37 | 1.2 | 22963.64 | 22963.64 | 0
21 | 01-01-02 доп.2 | Переустройство хозпитьевого водопровода по временной схеме от корпуса 121 до склада | 61414.47 | 5035.99 | 1594.81 | 68045.27 | 59380.524 | 1.2 | 71256.62 | 71256.63 | -0.01
22 | 02-01-01 доп.1 | Устройство временного переезда через железнодорожные пути №33,35,37,39. Цех 417 | 506473.89 | 41530.86 | 13152.11 | 561156.86 | 463052.63 | 1.2 | 587640.32 | 555663.16 | 31977.16
23 | 02-01-01 доп.2 | Контактная сеть обкаточных путей. | 4080049.34 | 334564.05 | 105950.72 | 4520564.11 | 3940876.12 | 1.2 | 4733909.42 | 4729051.34 | 4858.08
24 | 02-03-01 доп.1 | Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ-2. АС1 | 41302.08 | 3386.77 | 1072.53 | 45761.38 | 39934.2133 | 1.2 | 47921.05 | 47921.06 | -0.01
25 | 02-03-01 доп.2 | Трансбордер. Контактная сеть. | 214268.6 | 17570.03 | 5564.13 | 237402.76 | 207172.3658 | 1.2 | 248606.84 | 248606.84 | 0
26 | 02-03-01 доп.3 | Устройство ограждения.АС1 | 1459742.56 | 119698.89 | 37906.59 | 1617348.04 | 1411398.1759 | 1.2 | 1693677.82 | 1693677.81 | 0.01
27 | 05-01-01 доп.1 | Переустройство кабельной канализации связи. СС | 398178.78 | 32650.66 | 10339.91 | 441169.35 | 336346.89 | 1.2 | 461990.06 | 403616.27 | 58373.79
28 | 06-02-02 доп.1 | Переустройство ливневой канализации. НВК5. | 563754.73 | 46227.89 | 14639.58 | 624622.2 | 506829.25 | 1.2 | 654100.87 | 608195.1 | 45905.77
29 | 07-01-01 доп.1 | Восстановление а/б покрытия после подъема путей. ГП1 | 815232.37 | 66849.05 | 21169.95 | 903251.37 | 717142.77 | 1.2 | 945879.78 | 860571.32 | 85308.46
30 |  | Повторная выправка железнодорожных путей №30,31,32,34,36,1,2 | 815232.37 | 66849.05 | 21169.95 | 903251.37 | 1648998.37 | 1.2 | 1978798.04 | 1978798.04 | 0
| ИТОГО |  | 136914371.96 | 11205933.49 | 3548727.79 | 151669033.24 | 112745274.6332 |  | 160805760.3 | 135294329.62 | 25511430.68